## Acties
Id | Titel | Beschrijving | Actiehouder | Project | Status_actie | Actietype | Einddatum | Volgt_uit_afwijking | Categorie | Gemaakt | Gewijzigd | Gemaakt_door | Gewijzigd_door | Inhoudstype | Pad_van_URL | Pad | Itemtype | Gecodeerde_absolute_URL | Oud_ID
1010 | De afdeling contractmanagement zal er op sturen dat uitvoering en overige afdelingen op de hoogte zijn van nieuwe opdrachten en hiervan de | De afdeling contractmanagement zal er op sturen dat uitvoering en overige afdelingen op de hoogte zijn van nieuwe opdrachten en hiervan de voortgang bijhouden. Projectmanagers kunnen informatie halen of krijgen bij de afdeling contractmanagement, maar sturen zelf niet meer op de opdrachten; | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:44 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1010_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1010_.000
1011 | Door diversiteit en hoeveelheid werk(druk) bij projectmanagers, hierdoor onvoldoende overzicht op project mijlpalen | Door diversiteit en hoeveelheid werk(druk) bij projectmanagers, hierdoor onvoldoende overzicht op project mijlpalen | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1011_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1011_.000
1012 | Oordeel operationaliteit correctie | Gereed, vrijdag 21 september heeft Rijkswaterstaat een overzicht ontvangen van opgedragen activiteiten waarvan de mijlpalen zijn overschreden | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1012_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1012_.000
1013 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, afstemoverleg nieuwe mijlpalen staat gepland met PM’S/ CM’s/ Hoofduitvoerder op dinsdag 25-9-2018 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1013_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1013_.000
1014 | Oordeel operationaliteit correctie | Gereed, vrijdag 21 september heeft Rijkswaterstaat een overzicht ontvangen van opgedragen activiteiten waarvan de mijlpalen zijn overschreden | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1014_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1014_.000
1015 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, afstemoverleg nieuwe mijlpalen staat gepland met PM’S/ CM’s/ Hoofduitvoerder op dinsdag 25-9-2018 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1015_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1015_.000
1016 | Oordeel operationaliteit correctie | Gereed, vrijdag 21 september heeft Rijkswaterstaat een overzicht ontvangen van opgedragen activiteiten waarvan de mijlpalen zijn overschreden | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1016_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1016_.000
1017 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, afstemoverleg nieuwe mijlpalen staat gepland met PM’S/ CM’s/ Hoofduitvoerder op dinsdag 25-9-2018 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1017_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1017_.000
1018 | Oordeel operationaliteit correctie | Gereed, vrijdag 21 september heeft Rijkswaterstaat een overzicht ontvangen van opgedragen activiteiten waarvan de mijlpalen zijn overschreden | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1018_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1018_.000
1019 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, afstemoverleg nieuwe mijlpalen staat gepland met PM’S/ CM’s/ Hoofduitvoerder op dinsdag 25-9-2018 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1019_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1019_.000
1020 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, afstemoverleg nieuwe mijlpalen staat gepland op dinsdag 25-9-2018 met PM’S/ CM’s/ Hoofduitvoerder, waarbij ook Faroen aanwezig zal zijn om de nieuwe mijlpalen op te nemen in de planning | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1020_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1020_.000
1021 | Oordeel operationaliteit correctie | Open, na vaststellen zal Teamleider CM met hoofduitvoerder zorgdragen dat de nieuwe afspraken op de werkvloer kenbaar worden, zodat de mijlpalen zullen worden gehaald | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1021_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1021_.000
1022 | Oordeel effect correctie | Check door teamleider contractmanagement dat correcties zijn uitgevoerd en aantoonbaar worden vastgelegd | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-10-05 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1022_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1022_.000
1023 | Oordeel effect correctieve maatregelen | Check door teamleider contractmanagement dat corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar wordt vastgelegd en werken. | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-11-16 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1023_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1023_.000
1024 | Er is een e-mail naar de beheerder van GAPPLESS gestuurd waarbij aangegeven is dat pas na toestemming van KAM de documenten vrijgegeven mog | Er is een e-mail naar de beheerder van GAPPLESS gestuurd waarbij aangegeven is dat pas na toestemming van KAM de documenten vrijgegeven mogen worden. Tevens is met KAM kortgesloten dat prioriteiten m.b.t. werkzaamheden in overleg met de bedrijfsleiding vastgesteld worden zodat doorvoeren van verbeteringen m.b.t. registraties niet onnodig lang opgehouden worden. | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-11-21 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1024_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1024_.000
1025 | Een kopie van de betreffende mail is naar alle teamleiders gestuurd om gelijksoortige afwijkingen te voorkomen | Een kopie van de betreffende mail is naar alle teamleiders gestuurd om gelijksoortige afwijkingen te voorkomen | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-11-21 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1025_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1025_.000
1026 | Oordeel operationaliteit correcties | De email is ingezien en akkoord bevonden door de auditor W. van de Sande | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1026_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1026_.000
1027 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Kopie van de email naar alle teamleiders is ingezien door de auditor W. van de Sande | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1027_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1027_.000
1028 | Oordeel effect correctie | In december wordt in samenspraak met manager projectbeheersing en de risicomanager een auditplanning opgesteld voor procesaudits 2019. Voorafgaand aan de eerste audit wordt met de teamleider KAM vastgesteld of documenten in GAPPLESS van na 13-11-2018 door of namens KAM binnen de organisatie geïmplementeerd zijn en oude revisies vervallen zijn | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1028_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1028_.000
1029 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | N.v.t. | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1029_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1029_.000
1030 | Zoals vermeld in de Managementrapportage en Directiebeoordeling vindt in januari 2019 evaluatie plaats van het Stappenplan en wordt dit aan | Zoals vermeld in de Managementrapportage en Directiebeoordeling vindt in januari 2019 evaluatie plaats van het Stappenplan en wordt dit aangepast aan de actuele omstandigheden, ook m.b.t. de momenteel toegepaste overleggen en inspecties en de frequentie hiervan. Tevens worden de vigerende IVP hierop doorgelopen en zo nodig geactualiseerd. | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-31 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1030_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1030_.000
1031 | Wekelijks checkt afdeling contractmanagement bij uitvoering en afdeling gegevensbeheer de voortgang van de openstaande opgedragen activitei | Wekelijks checkt afdeling contractmanagement bij uitvoering en afdeling gegevensbeheer de voortgang van de openstaande opgedragen activiteiten; | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1031_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1031_.000
1032 | Oordeel operationaliteit correcties | Zie netwerkschijf bij concernafwijking 37 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1032_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1032_.000
1033 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Zie netwerkschijf bij concernafwijking 37 | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1033_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1033_.000
1034 | Oordeel effect correctie | Zie netwerkschijf bij concernafwijking 37 | 94 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1034_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1034_.000
1035 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Twee maal per jaar interne audit op Stappenplan uitvoeren (mei-juni en nov-dec) | 94 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1035_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1035_.000
1036 | Aanpassing werkpakket structuur taken voor jaar 2019 | Aanpassing werkpakket structuur taken voor jaar 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1036_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1036_.000
1037 | Aanpassing werkpakket structuur taken voor jaar 2019 | Aanpassing werkpakket structuur taken voor jaar 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1037_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1037_.000
1038 | Aanpassing werkpakket structuur services voor jaar 2019 | Aanpassing werkpakket structuur services voor jaar 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1038_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1038_.000
1039 | Aanpassing werkpakket structuur services voor jaar 2019 | Aanpassing werkpakket structuur services voor jaar 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1039_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1039_.000
1040 | Koppelen van minimaal beheerobjecten aan de werkpakketten 2019 | Koppelen van minimaal beheerobjecten aan de werkpakketten 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1040_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1040_.000
1041 | Koppelen van minimaal beheerobjecten aan de werkpakketten 2019 | Koppelen van minimaal beheerobjecten aan de werkpakketten 2019 | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1041_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1041_.000
1042 | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1042_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1042_.000
1043 | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1043_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1043_.000
1044 | Klaarzetten werk + controle uitvoering bij afdeling projectbegeleiding | Klaarzetten werk + controle uitvoering bij afdeling projectbegeleiding | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1044_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1044_.000
1045 | Periodieke controle door projectbegeleiding | Periodieke controle door projectbegeleiding | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1045_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1045_.000
1046 | Registratie op hmp voorlopig niet mogelijk | Registratie op hmp voorlopig niet mogelijk | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1046_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1046_.000
1047 | Controle registratie objecten door projectbegeleiding | Controle registratie objecten door projectbegeleiding | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1047_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1047_.000
1048 | Software specialisten/ architecten het applicatielandschap in kaart laten brengen en OMS (integraties) verbeteren (eind traject sept 2019) | Software specialisten/ architecten het applicatielandschap in kaart laten brengen en OMS (integraties) verbeteren (eind traject sept 2019) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-01-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1048_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1048_.000
1049 | Software specialisten/ architecten het applicatielandschap in kaart laten brengen en OMS (integraties) verbeteren (eind traject sept 2019) | Software specialisten/ architecten het applicatielandschap in kaart laten brengen en OMS (integraties) verbeteren (eind traject sept 2019) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-01-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1049_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1049_.000
1050 | Instructie uitvoering nieuwe wijze van registreren | Instructie uitvoering nieuwe wijze van registreren | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1050_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1050_.000
1051 | Bepalen welke onderaannemers via OMS DJZ gaan werken en dat door projectbegeleiding klaar laten zetten, instrueren en controleren | Bepalen welke onderaannemers via OMS DJZ gaan werken en dat door projectbegeleiding klaar laten zetten, instrueren en controleren | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1051_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1051_.000
1052 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-03-15 08:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1052_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1052_.000
1053 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1053_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1053_.000
1054 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-07-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1054_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1054_.000
1055 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1055_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1055_.000
1056 | Instructies voor het uitvoeren en klaarzetten van PA’s | Instructies voor het uitvoeren en klaarzetten van PA’s | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1056_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1056_.000
1057 | Instructies voor het uitvoeren en klaarzetten van PA’s | Instructies voor het uitvoeren en klaarzetten van PA’s | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1057_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1057_.000
1058 | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1058_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1058_.000
1059 | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | Opzet afdeling projectbegeleiding met nieuwe teamleider (TL.PBG) | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1059_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1059_.000
1060 | Opzetten formulieren voor markering en geleiderail | Opzetten formulieren voor markering en geleiderail | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1060_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1060_.000
1061 | Pilot met geleiderail en evalueren | Pilot met geleiderail en evalueren | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1061_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1061_.000
1062 | Nieuwe tablets en alle ploegen digitaal registeren | Nieuwe tablets en alle ploegen digitaal registeren | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1062_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1062_.000
1063 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-03-15 08:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1063_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1063_.000
1064 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1064_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1064_.000
1065 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-03-15 08:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1065_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1065_.000
1066 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1066_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1066_.000
1067 | Mappen van activiteiten in bibliotheek met activiteiten in Gappless | Mappen van activiteiten in bibliotheek met activiteiten in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1067_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1067_.000
1068 | Mappen van activiteiten in bibliotheek met activiteiten in Gappless | Mappen van activiteiten in bibliotheek met activiteiten in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1068_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1068_.000
1069 | Eindverantwoordelijke Gappless aanstellen | Eindverantwoordelijke Gappless aanstellen | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1069_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1069_.000
1070 | Afsluiten verouderde activiteiten in Gappless | Afsluiten verouderde activiteiten in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1070_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1070_.000
1071 | Afsluiten verouderde activiteiten in Gappless | Afsluiten verouderde activiteiten in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1071_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1071_.000
1072 | Diepgaande analyse van activiteitenbibliotheek | Diepgaande analyse van activiteitenbibliotheek | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1072_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1072_.000
1073 | Diepgaande analyse van activiteitenbibliotheek | Diepgaande analyse van activiteitenbibliotheek | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1073_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1073_.000
1074 | Diepgaande analyse van SABS in Gappless | Diepgaande analyse van SABS in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1074_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1074_.000
1075 | Diepgaande analyse van SABS in Gappless | Diepgaande analyse van SABS in Gappless | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1075_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1075_.000
1076 | Wekelijks stuurt teamleider contractmanagement een update van de status van de open staande opgedragen activiteiten i.r.t. de mijlpalen (“V | Wekelijks stuurt teamleider contractmanagement een update van de status van de open staande opgedragen activiteiten i.r.t. de mijlpalen (“VTW-lijst”); | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1076_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1076_.000
1077 | Bij constateringen dat afgesproken mijlpalen niet gaan worden gehaald (ongeacht de oorzaak) dit tijdig in overleg met desbetreffende contra | Bij constateringen dat afgesproken mijlpalen niet gaan worden gehaald (ongeacht de oorzaak) dit tijdig in overleg met desbetreffende contractmanager OG af te stemmen hoe dit verder geborgd wordt. ( voorkom onnodige mail en briefwisselingen | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1077_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1077_.000
1078 | Het geactualiseerde Stappenplan (wordt versie 4.0) verzenden naar de Opdrachtgever. | Het geactualiseerde Stappenplan (wordt versie 4.0) verzenden naar de Opdrachtgever. | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-15 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1078_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1078_.000
1079 | In de kwartaal Managementrapportage VGM eventuele wijzigingen op het Stappenplan aangeven en een afschrift van de VGM wijzigingen uit de Ma | In de kwartaal Managementrapportage VGM eventuele wijzigingen op het Stappenplan aangeven en een afschrift van de VGM wijzigingen uit de Managementrapportage op nemen in de Voortgangsrapportage van de lopende projecten, zodat de OG op de hoogte gehouden wordt van de wijzigingen | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1079_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1079_.000
1080 | Stappenplan en IVP 2 x per jaar evalueren en zo nodig aanpassen | Stappenplan en IVP 2 x per jaar evalueren en zo nodig aanpassen | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1080_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1080_.000
1081 | Er worden nieuwe (meestal verbeterde) gebruikt, echter worden deze niet middels een afwijking vastgelegd en vindt implementatie van de nieu | Er worden nieuwe (meestal verbeterde) gebruikt, echter worden deze niet middels een afwijking vastgelegd en vindt implementatie van de nieuwe werkwijzen daardoor onvoldoende plaats | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1081_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1081_.000
1082 | Diepgaande analyses van dRCM en standaard activiteiten | Diepgaande analyses van dRCM en standaard activiteiten | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1082_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1082_.000
1083 | Diepgaande analyses van dRCM en standaard activiteiten | Diepgaande analyses van dRCM en standaard activiteiten | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1083_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1083_.000
1084 | Analyse verbetering activiteiten bibliotheek: opschonen en valideren | Analyse verbetering activiteiten bibliotheek: opschonen en valideren | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1084_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1084_.000
1085 | Opstellen overzicht aan te passen activiteit nr’s in dRCM, Gappless en KMS | Opstellen overzicht aan te passen activiteit nr’s in dRCM, Gappless en KMS | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1085_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1085_.000
1086 | Opstellen overzicht aan te passen activiteit nr’s in dRCM, Gappless en KMS | Opstellen overzicht aan te passen activiteit nr’s in dRCM, Gappless en KMS | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1086_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1086_.000
1087 | Nieuwe activiteitenbibliotheek opstellen | Nieuwe activiteitenbibliotheek opstellen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1087_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1087_.000
1088 | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden projectbegeleiding | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden projectbegeleiding | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1088_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1088_.000
1089 | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden projectbegeleiding | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden projectbegeleiding | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1089_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1089_.000
1090 | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden contractzaken | Vaststellen taken en verantwoordelijkheden contractzaken | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1090_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1090_.000
1091 | Vaststellen output van projectbegeleiding | Vaststellen output van projectbegeleiding | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1091_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1091_.000
1092 | Vaststellen output van contractzaken | Vaststellen output van contractzaken | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1092_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1092_.000
1093 | Sessie met projectmanagers, teamleiders om nieuwe structuur te valideren | Sessie met projectmanagers, teamleiders om nieuwe structuur te valideren | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-06-01 09:00 | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1093_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1093_.000
1094 | Voor medewerkers is het een periode van circa 6 maanden mogelijk onduidelijk wat zijn/haar taken zijn. Dit is echter ondervangen met de vig | Voor medewerkers is het een periode van circa 6 maanden mogelijk onduidelijk wat zijn/haar taken zijn. Dit is echter ondervangen met de vigerende kwaliteitsplannen | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1094_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1094_.000
1095 | Er kan een discrepantie aanwezig zijn tussen wat de kwaliteitsplannen voorschrijven en medewerkers daadwerkelijk doen. Omdat dit nu beperkt | Er kan een discrepantie aanwezig zijn tussen wat de kwaliteitsplannen voorschrijven en medewerkers daadwerkelijk doen. Omdat dit nu beperkt is in de tijd, accepteert DJZ dit risico. | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 036 - Beheer KMS | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1095_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1095_.000
1096 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 1 mei door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-05-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1096_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1096_.000
1097 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1097_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1097_.000
1098 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 1 mei door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-05-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1098_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1098_.000
1099 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1099_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1099_.000
1100 | Medewerker aanstellen specifiek verantwoordelijk voor meldingen | Medewerker aanstellen specifiek verantwoordelijk voor meldingen | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1100_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1100_.000
1101 | Meldingen onder projectbegeleiding leggen. | Meldingen onder projectbegeleiding leggen. | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1101_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1101_.000
1102 | Diverse meldingen processen splitsen en vastleggen onder wie dat valt; | Diverse meldingen processen splitsen en vastleggen onder wie dat valt; | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1102_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1102_.000
1103 | Gereed correctief onderhoud 2018 doornemen en afboeken. | Gereed correctief onderhoud 2018 doornemen en afboeken. | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1103_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1103_.000
1104 | Openstaand correctief onderhoud 2018 alsnog inplannen voor 1-7-19 | Openstaand correctief onderhoud 2018 alsnog inplannen voor 1-7-19 | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1104_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1104_.000
1105 | Opvolging melding (klachten) via Gappless. Pilot op Amsterdam | Opvolging melding (klachten) via Gappless. Pilot op Amsterdam | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1105_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1105_.000
1106 | Overzicht aan te passen processen | Overzicht aan te passen processen | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-09-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1106_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1106_.000
1107 | Aanpassen processen | Aanpassen processen | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1107_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1107_.000
1108 | Aanpassen PMP met output beschrijving. | Aanpassen PMP met output beschrijving. | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-09-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1108_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1108_.000
1109 | Aanpassen DKP Monitoring, DKP Areaalgegevens, DKP Onderhoudsmanagement | Aanpassen DKP Monitoring, DKP Areaalgegevens, DKP Onderhoudsmanagement | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-09-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1109_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1109_.000
1110 | Uitbreiden meldingen (klachten) via Gappless op andere contracten; | Uitbreiden meldingen (klachten) via Gappless op andere contracten; | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1110_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1110_.000
1111 | Maandelijkse evaluatie meldingen incl. correctief onderhoud; | Maandelijkse evaluatie meldingen incl. correctief onderhoud; | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1111_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1111_.000
1112 | Borging storingenproces herschrijven, vastleggen via Infor, opvolging via Gappless. En meenemen van onderaannemer; | Borging storingenproces herschrijven, vastleggen via Infor, opvolging via Gappless. En meenemen van onderaannemer; | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1112_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1112_.000
1113 | Starten storingen conform stap 9 | Starten storingen conform stap 9 | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1113_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1113_.000
1114 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1114_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1114_.000
1115 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1115_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1115_.000
1116 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1116_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1116_.000
1117 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Interne toets op storingen en gebreken om vast te stellen of de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn en of dat deze het gewenste effect bereikt hebben. (uiterlijk 1 juni 2019 uitgevoerd) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1117_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1117_.000
1118 | Trendanalyse opstellen vanaf start contract t/m 31-12-2018 | Trendanalyse opstellen vanaf start contract t/m 31-12-2018 | 50 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1118_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1118_.000
1119 | Per 2 maanden de storingen en gebreken in de VGR rapporteren | Per 2 maanden de storingen en gebreken in de VGR rapporteren | 50 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-05 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1119_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1119_.000
1120 | 1x per half jaar een analyse opstellen m.b.t. de geconstateerde trends | 1x per half jaar een analyse opstellen m.b.t. de geconstateerde trends | 50 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-05 09:00 | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1120_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1120_.000
1121 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038 - Herleidbaarheid taken en services | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1121_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1121_.000
1122 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1122_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1122_.000
1123 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1123_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1123_.000
1124 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Interne toets op storingen en gebreken om vast te stellen of de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn en of dat deze het gewenste effect bereikt hebben. (uiterlijk 1 juni 2019 uitgevoerd) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1124_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1124_.000
1125 | Filteren in Gappless op openstaand volgwerk t/m 1-4-2019 en inplannen | Filteren in Gappless op openstaand volgwerk t/m 1-4-2019 en inplannen | 50 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-15 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1125_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1125_.000
1126 | 1x per week in gappless volgwerk per project eruit filteren (opnemen in planning) | 1x per week in gappless volgwerk per project eruit filteren (opnemen in planning) | 50 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1126_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1126_.000
1127 | Volgwerk inplannen (opnemen in planning) | Volgwerk inplannen (opnemen in planning) | 50 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1127_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1127_.000
1128 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1128_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1128_.000
1129 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1129_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1129_.000
1130 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1130_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1130_.000
1131 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Interne toets op storingen en gebreken om vast te stellen of de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn en of dat deze het gewenste effect bereikt hebben. (uiterlijk 1 juni 2019 uitgevoerd) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1131_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1131_.000
1132 | Gesprek aangaan met OG wat de mogelijkheden zijn om de doorlooptijden uit eis US710 en US720 aan te passen en hiervoor VTW opstellen | Gesprek aangaan met OG wat de mogelijkheden zijn om de doorlooptijden uit eis US710 en US720 aan te passen en hiervoor VTW opstellen | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-15 09:00 | 039 - v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1132_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1132_.000
1133 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1133_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1133_.000
1134 | Borging calamiteitenproces herschrijven, vastleggen in Infor, eventuele digitale opvolging; | Borging calamiteitenproces herschrijven, vastleggen in Infor, eventuele digitale opvolging; | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1134_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1134_.000
1135 | Starten calamiteiten conform stap 11 | Starten calamiteiten conform stap 11 | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1135_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1135_.000
1136 | Aanpassing Infor schermen | Aanpassing Infor schermen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1136_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1136_.000
1137 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 1 mei door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-05-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1137_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1137_.000
1138 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1138_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1138_.000
1139 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 1 mei door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-05-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1139_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1139_.000
1140 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1140_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1140_.000
1141 | Huidige DKP Incidentmanagement aantoonbaar delen met storingscoördinator en de ZHP | Huidige DKP Incidentmanagement aantoonbaar delen met storingscoördinator en de ZHP | 50 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-08 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1141_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1141_.000
1142 | Model DKP Incidentmanagement zo aanpassen dat buiten de contracteis ook vermeld staat in dit plan hoe daadwerkelijk buiten invulling gegeve | Model DKP Incidentmanagement zo aanpassen dat buiten de contracteis ook vermeld staat in dit plan hoe daadwerkelijk buiten invulling gegeven wordt aan de eisen | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1142_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1142_.000
1143 | Model DKP Incidentmanagement zo aanpassen dat er TVB’s toegevoegd worden binnen het proces van storingen gebreken | Model DKP Incidentmanagement zo aanpassen dat er TVB’s toegevoegd worden binnen het proces van storingen gebreken | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1143_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1143_.000
1144 | Model DKP Incidentmanagement vertalen naar de projectspecifieke DKP’s (in samenwerking met eventuele ZHP) | Model DKP Incidentmanagement vertalen naar de projectspecifieke DKP’s (in samenwerking met eventuele ZHP) | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1144_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1144_.000
1145 | Aantoonbare implementatie van de DKP’s naar alle betrokken personen | Aantoonbare implementatie van de DKP’s naar alle betrokken personen | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1145_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1145_.000
1146 | Deelkwaliteitsplannen worden zowel intern als extern niet aantoonbaar geïmplementeerd bij de personen welke verantwoordelijk zijn voor de b | Deelkwaliteitsplannen worden zowel intern als extern niet aantoonbaar geïmplementeerd bij de personen welke verantwoordelijk zijn voor de betreffende plannen/processen | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1146_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1146_.000
1147 | DKP’s bevatten veelal niet de verificatie op welke wijze er daadwerkelijk invulling aan gegeven wordt | DKP’s bevatten veelal niet de verificatie op welke wijze er daadwerkelijk invulling aan gegeven wordt | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 037 - NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1147_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1147_.000
1148 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1148_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1148_.000
1149 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1149_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1149_.000
1150 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-02-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1150_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1150_.000
1151 | De vigerende keuringsplannen met instructies opnieuw bij de afdelingen en projectleden binnen eigen organisatie implementeren en vastleggen | De vigerende keuringsplannen met instructies opnieuw bij de afdelingen en projectleden binnen eigen organisatie implementeren en vastleggen | 79 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-18 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1151_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1151_.000
1152 | De vigerende keuringsplannen met instructies opnieuw bij de betreffende onderaannemer(s) (ZHP) implementeren en vastleggen | De vigerende keuringsplannen met instructies opnieuw bij de betreffende onderaannemer(s) (ZHP) implementeren en vastleggen | 79 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-18 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1152_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1152_.000
1153 | Borg duidelijk in de organisatie dat implementaties met instructies van (aangepaste) documenten worden gedaan | Borg duidelijk in de organisatie dat implementaties met instructies van (aangepaste) documenten worden gedaan | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-21 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1153_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1153_.000
1154 | Borg door de afdeling KAM hiervoor verantwoordelijk te maken | Borg door de afdeling KAM hiervoor verantwoordelijk te maken | 121 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-21 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1154_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1154_.000
1155 | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat de documenten nog vigerend zijn | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat de documenten nog vigerend zijn | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-10-19 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1155_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1155_.000
1156 | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat eigenorganisatie nog werkt met de vigerende documenten | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat eigenorganisatie nog werkt met de vigerende documenten | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-10-19 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1156_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1156_.000
1157 | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat onderaannemers (ZHP) nog werken met de vigerende documenten | Periodiek (maandelijks) aantonen (door bv toetsing) dat onderaannemers (ZHP) nog werken met de vigerende documenten | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-10-19 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1157_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1157_.000
1158 | ijzigingen in documenten (bv. keuringsplannen/ checklijsten) niet of onvolledig geïmplementeerd binnen eigen organisatie en onderaannemers | Wijzigingen in documenten (bv. keuringsplannen/ checklijsten) niet of onvolledig geïmplementeerd binnen eigen organisatie en onderaannemers (ZHP) | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1158_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1158_.000
1159 | 2e lijnscontroles op keuringen en registratie van eigen organisatie door opdrachtnemer zelf niet of onvoldoende uitgevoerd | 2e lijnscontroles op keuringen en registratie van eigen organisatie door opdrachtnemer zelf niet of onvoldoende uitgevoerd | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1159_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1159_.000
1160 | 2e lijnscontroles op keuringen en registratie van onderaannemers (ZHP) door opdrachtnemer zelf niet of onvoldoende uitgevoerd | 2e lijnscontroles op keuringen en registratie van onderaannemers (ZHP) door opdrachtnemer zelf niet of onvoldoende uitgevoerd | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1160_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1160_.000
1161 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1161_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1161_.000
1162 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1162_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1162_.000
1163 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1163_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1163_.000
1164 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1164_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1164_.000
1165 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1165_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1165_.000
1166 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1166_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1166_.000
1167 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1167_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1167_.000
1168 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1168_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1168_.000
1169 | Oordeel effect correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1169_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1169_.000
1170 | Oordeel effect correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1170_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1170_.000
1171 | Oordeel effect correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1171_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1171_.000
1172 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1172_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1172_.000
1173 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1173_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1173_.000
1174 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1174_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1174_.000
1175 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1175_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1175_.000
1176 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1176_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1176_.000
1177 | Voor perceel 31099869 (NN-Friesland) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | Voor perceel 31099869 (NN-Friesland) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1177_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1177_.000
1178 | Voor Perceel 31099869 (NN-Friesland) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | Voor Perceel 31099869 (NN-Friesland) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | 15 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-26 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1178_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1178_.000
1179 | Voor perceel 31084625 (WNN, district Zuid) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | Voor perceel 31084625 (WNN, district Zuid) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | 24 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1179_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1179_.000
1180 | Voor Perceel 31084625 (WNN, district Zuid) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | Voor Perceel 31084625 (WNN, district Zuid) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | 18 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-26 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1180_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1180_.000
1181 | Voor perceel 31118150 (ZN, Limburg nat, BMK)overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | Voor perceel 31118150 (ZN, Limburg nat, BMK)overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1181_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1181_.000
1182 | Voor Perceel 31118150 (ZN, Limburg nat, BMK) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | Voor Perceel 31118150 (ZN, Limburg nat, BMK) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | 18 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-26 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1182_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1182_.000
1183 | Voor perceel 31084834 (ZD, Zeeland) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | Voor perceel 31084834 (ZD, Zeeland) overzicht genereren van de mijlpalen van opgedragen activiteiten, welke zijn overschreden; | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1183_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1183_.000
1184 | Voor Perceel 31084834 (ZD, Zeeland) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | Voor Perceel 31084834 (ZD, Zeeland) aangegeven wat de status is en een nieuwe mijlpaal; | 18 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-26 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1184_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1184_.000
1185 | De nieuwe mijlpalen per perceel opnemen in de planning; | De nieuwe mijlpalen per perceel opnemen in de planning; | 17 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-26 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1185_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1185_.000
1186 | De openstaande opgedragen activiteiten met nieuwe mijlpalen bij de betreffende uitvoerders van elk perceel kenbaar maken dat deze direct wo | De openstaande opgedragen activiteiten met nieuwe mijlpalen bij de betreffende uitvoerders van elk perceel kenbaar maken dat deze direct worden opgepakt. | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-09-28 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1186_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1186_.000
1187 | Opgedragen activiteiten vanuit Opdrachtgever, worden vanuit de afdeling Bedrijfsbureau op de “VTW-lijst” gezet; | Opgedragen activiteiten vanuit Opdrachtgever, worden vanuit de afdeling Bedrijfsbureau op de “VTW-lijst” gezet; | 45 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1187_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1187_.000
1188 | Verbetering SABS: archiefmap maken | Verbetering SABS: archiefmap maken | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-01 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1188_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1188_.000
1189 | Verbetering SABS: aansluiten op nieuwe activiteiten bibliotheek | Verbetering SABS: aansluiten op nieuwe activiteiten bibliotheek | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1189_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1189_.000
1190 | Verbetering dRCM: Updaten standaard activiteiten | Verbetering dRCM: Updaten standaard activiteiten | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-08-01 09:00 | 046 - niet uitvoeren van trendanalyses | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1190_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1190_.000
1191 | Verbeterings OHC’s (calculatie werkpakketten) | Verbeterings OHC’s (calculatie werkpakketten) | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-08-01 09:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1191_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1191_.000
1192 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-03-15 08:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1192_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1192_.000
1193 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1193_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1193_.000
1194 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 15 maart door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-03-15 08:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1194_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1194_.000
1195 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: middels interne audits in april, juli en december 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-01 09:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1195_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1195_.000
1196 | Afdelingen boven opsplitsen in 2 afdelingen: contractzaken en projectbegeleiding | Afdelingen boven opsplitsen in 2 afdelingen: contractzaken en projectbegeleiding | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1196_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1196_.000
1197 | Afdelingen boven opsplitsen in 2 afdelingen: contractzaken en projectbegeleiding | Afdelingen boven opsplitsen in 2 afdelingen: contractzaken en projectbegeleiding | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-01 09:00 | 047 - volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1197_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1197_.000
1198 | Overzicht nieuwe organisatiestructuur | Overzicht nieuwe organisatiestructuur | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-01 09:00 | 048 - urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1198_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1198_.000
1199 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Interne toets op storingen en gebreken om vast te stellen of de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn en of dat deze het gewenste effect bereikt hebben. (uiterlijk 1 juni 2019 uitgevoerd) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-03-15 08:00 | 048 - urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1199_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1199_.000
1200 | Check of ondanks de afwijkende registratieformulieren wel voldaan wordt aan de contracteis VSP US810 op de verschillende contracten | Check of ondanks de afwijkende registratieformulieren wel voldaan wordt aan de contracteis VSP US810 op de verschillende contracten | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1200_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1200_.000
1201 | Ga in GAPPLESS na of de hierin opgenomen documenten voldoen aan de in het KMS vastgestelde format | Ga in GAPPLESS na of de hierin opgenomen documenten voldoen aan de in het KMS vastgestelde format | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-01 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1201_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1201_.000
1202 | Model registratieformulier uit het KMS, behorende bij werkpakket 3.2.5, als standaard gebruiken voor alle contracten. Indien er extra zaken | Model registratieformulier uit het KMS, behorende bij werkpakket 3.2.5, als standaard gebruiken voor alle contracten. Indien er extra zaken toegevoegd dienen te worden dit als puntnummerwijziging d per project doorvoeren, echter niet als nieuw registratieformulier benoemen | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-02 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1202_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1202_.000
1203 | Het moeten volgen van procedure JZP 20 is inmiddels met de beheerders van GAPPLESS besproken en genoegzaam bekend | Het moeten volgen van procedure JZP 20 is inmiddels met de beheerders van GAPPLESS besproken en genoegzaam bekend | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-02-22 09:00 | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1203_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1203_.000
1204 | Voor registratieformulieren uit Gappless wordt niet standaard het vigerende formulier uit het KMS gebruikt | Voor registratieformulieren uit Gappless wordt niet standaard het vigerende formulier uit het KMS gebruikt | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1204_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1204_.000
1205 | Door het gebruik van onjuist of onvolledige ingerichte registratiemogelijkheden wordt niet aan eisen voldaan | Door het gebruik van onjuist of onvolledige ingerichte registratiemogelijkheden wordt niet aan eisen voldaan | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1205_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1205_.000
1206 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 042 - Herleidbaarheid meldingenproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1206_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1206_.000
1207 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 044 - DKP Incidentmanagement | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1207_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1207_.000
1208 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Interne toets op storingen en gebreken om vast te stellen of de corrigerende maatregelen uitgevoerd zijn en of dat deze het gewenste effect bereikt hebben. | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 044 - DKP Incidentmanagement | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1208_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1208_.000
1209 | Er zijn rapportages opgesteld aan de hand van de gegevens die wel voor handen waren, deze dekken echter niet alle contracteisen met betrekk | Er zijn rapportages opgesteld aan de hand van de gegevens die wel voor handen waren, deze dekken echter niet alle contracteisen met betrekking tot het ZOAB-cleanen, deze rapportages alsnog indienen. | 15 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-03 09:00 | 044 - DKP Incidentmanagement | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1209_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1209_.000
1210 | Sluitende rapportages opstellen die aantonen dat het werk volgens contract is uitgevoerd en indienen bij OG | Sluitende rapportages opstellen die aantonen dat het werk volgens contract is uitgevoerd en indienen bij OG | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-01-31 09:00 | 044 - DKP Incidentmanagement | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1210_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1210_.000
1211 | Oordeel effect correctie | Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 044 - DKP Incidentmanagement |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1211_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1211_.000
1212 | Oordeel effect correctie | Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 044 - DKP Incidentmanagement |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1212_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1212_.000
1213 | Oordeel effect correctie | Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 044 - DKP Incidentmanagement |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1213_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1213_.000
1214 | ordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 044 - DKP Incidentmanagement |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1214_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1214_.000
1215 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 044 - DKP Incidentmanagement | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1215_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1215_.000
1216 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 044 - DKP Incidentmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1216_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1216_.000
1217 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Na 1ste ZOAB-clean ronde een producttoets buiten uitvoeren en op rapportage. Toetsen of er een volledig ingevulde eisen verificatie aanwezig is welke aantoont dat voldaan wordt aan de contracteisen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | AG - Analyse objectgegevens | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1217_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1217_.000
1218 | ON zal de data van de Faunaslachtoffers 2018 meenemen in de rapportages die worden opgesteld over de eerste periode van 2019 | ON zal de data van de Faunaslachtoffers 2018 meenemen in de rapportages die worden opgesteld over de eerste periode van 2019 | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-08-09 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1218_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1218_.000
1219 | ON zal de rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de inspectieplanning | ON zal de rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de inspectieplanning | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-03 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1219_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1219_.000
1220 | In te dienen rapportages niet opgenomen in de planning, wordt niet op gestuurd | In te dienen rapportages niet opgenomen in de planning, wordt niet op gestuurd | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1220_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1220_.000
1221 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1221_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1221_.000
1222 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1222_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1222_.000
1223 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1223_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1223_.000
1224 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Bureautoets op eerste ingediende Faunaslachtoffer rapportages | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1224_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1224_.000
1225 | Alsnog de trendanalyses uitvoeren op alle contracten over de gehele jaargang 2018 en mits van toepassing het dRCM-model aanpassen | Alsnog de trendanalyses uitvoeren op alle contracten over de gehele jaargang 2018 en mits van toepassing het dRCM-model aanpassen | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-30 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1225_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1225_.000
1226 | Trendanalyses opnemen in een planning met betrekking tot wat we wanneer verwachten van Maxxwell | Trendanalyses opnemen in een planning met betrekking tot wat we wanneer verwachten van Maxxwell | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-08-09 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1226_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1226_.000
1227 | Capaciteit inhuren om verwachte werkzaamheden tijdig af te ronden | Capaciteit inhuren om verwachte werkzaamheden tijdig af te ronden | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1227_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1227_.000
1228 | Format trendanalyse door Maxxwell opstellen waarin alle eisen geborgd zijn (RAMSSHEEP, dRCM) | Format trendanalyse door Maxxwell opstellen waarin alle eisen geborgd zijn (RAMSSHEEP, dRCM) | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-08-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1228_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1228_.000
1229 | DKP’s monitoring en DKP schouw en inspectie aanpassen m.b.t. inhoud trendanalyses, aanpassen dRCM en frequenties van de analyses | DKP’s monitoring en DKP schouw en inspectie aanpassen m.b.t. inhoud trendanalyses, aanpassen dRCM en frequenties van de analyses | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1229_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1229_.000
1230 | Aangepaste DKP’s monitoring en DKP schouw en inspectie delen met OG | Aangepaste DKP’s monitoring en DKP schouw en inspectie delen met OG | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1230_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1230_.000
1231 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1231_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1231_.000
1232 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1232_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1232_.000
1233 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1233_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1233_.000
1234 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Bureautoets op analyses. O.b.v. RAMSSHEEP, invloed op functioneren en presteren en check op aanpassen dRCM | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-15 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1234_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1234_.000
1235 | DKP WBS aanpassen: 1) DKP WBS model aanpassen o.b.v. daadwerkelijke frequenties. 2) DKP WBS per contract aanpassen, incl. contract-specifie | DKP WBS aanpassen: 1) DKP WBS model aanpassen o.b.v. daadwerkelijke frequenties. 2) DKP WBS per contract aanpassen, incl. contract-specifieke bijlagen en de daarbij horende daadwerkelijke frequenties | 49 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-08-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1235_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1235_.000
1236 | Bij nieuwe projecten niet alleen de VSE, VSP en VSA volledig verifiëren, maar ook de bijlagen (en dit meenemen in de projectspecifieke DKP | Bij nieuwe projecten niet alleen de VSE, VSP en VSA volledig verifiëren, maar ook de bijlagen (en dit meenemen in de projectspecifieke DKP WBS) | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1236_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1236_.000
1237 | Projectoverleg initiëren waarin de aangepaste frequenties van de werkpakketten besproken worden | Projectoverleg initiëren waarin de aangepaste frequenties van de werkpakketten besproken worden | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1237_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1237_.000
1238 | Het introduceren van een overzichtslijst waarin alle aanpassingen op frequentie van de werkpakketten bijgehouden worden per project | Het introduceren van een overzichtslijst waarin alle aanpassingen op frequentie van de werkpakketten bijgehouden worden per project | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-14 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1238_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1238_.000
1239 | Aangepaste frequenties onderhoudsregime, per project standaard op nemen in de toestandsrapportages | Aangepaste frequenties onderhoudsregime, per project standaard op nemen in de toestandsrapportages | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-01 09:00 | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1239_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1239_.000
1240 | Contract specifieke bijlagen zijn onvoldoende bekend bij ON | Contract specifieke bijlagen zijn onvoldoende bekend bij ON | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1240_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1240_.000
1241 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1241_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1241_.000
1242 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 034 - ZOAB checklijst NB02 Friesland | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1242_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1242_.000
1243 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1243_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1243_.000
1244 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Bureautoets op correctheid planning en DKP WBS | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-09-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1244_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1244_.000
1245 | Op verzoek middels Gappless registraties aantonen dat er op objectniveau werkzaamheden zijn verricht | Op verzoek middels Gappless registraties aantonen dat er op objectniveau werkzaamheden zijn verricht | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1245_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1245_.000
1246 | Proces afspraak maken tussen projectbegeleiding, uitvoerders en planning dat maaien en zoab cleanen op het moment dat de verkeersmaatregele | Proces afspraak maken tussen projectbegeleiding, uitvoerders en planning dat maaien en zoab cleanen op het moment dat de verkeersmaatregelen zijn aangevraagd (en geaccepteerd) op Rijkswegnummer niveau in het uitvoerdersoverleg besproken worden en opgenomen wordt in de planning | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1246_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1246_.000
1247 | In gappless registratieformulieren klaar zetten op delen van de rijksweg (wegvakken), zodat hier op geregistreerd kan worden | In gappless registratieformulieren klaar zetten op delen van de rijksweg (wegvakken), zodat hier op geregistreerd kan worden | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1247_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1247_.000
1248 | Indien alle registraties van een Rijksweg uitgevoerd zijn in de planning op 100% zetten | Indien alle registraties van een Rijksweg uitgevoerd zijn in de planning op 100% zetten | 17 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1248_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1248_.000
1249 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1249_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1249_.000
1250 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-07-10 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1250_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1250_.000
1251 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-08-11 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1251_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1251_.000
1252 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Bureautoets op correctheid planning , waarbij ingezoomd wordt op maaien en zoab cleanen op rijkswegniveau | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-08-11 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1252_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1252_.000
1253 | Analyse uitvoeren op het schouwregime en met verbetervoorstel komen t.b.v. het aanpassen van het schouw en inspectie regime naar een passe | Analyse uitvoeren op het schouwregime en met verbetervoorstel komen t.b.v. het aanpassen van het schouw en inspectie regime naar een passend format met in acht name van een veilig en functioneel areaal. (o.b.v. de in het contract gestelde eisen m.b.t. een verbetervoorstel middels LCC) | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 035 - Mijlpalen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1253_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1253_.000
1254 | Schouwwerkzaamheden uitlaten voeren door (opgeleide) schouwinspecteurs en dus geen onderdeel meer laten zijn van het vaste werk van de werk | Schouwwerkzaamheden uitlaten voeren door (opgeleide) schouwinspecteurs en dus geen onderdeel meer laten zijn van het vaste werk van de werkploegen | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1254_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1254_.000
1255 | dRCM + Werkpakketten + DKP’s + planning(en) m.b.t. schouw en inspectie aanpassen naar juiste frequenties | dRCM + Werkpakketten + DKP’s + planning(en) m.b.t. schouw en inspectie aanpassen naar juiste frequenties | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1255_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1255_.000
1256 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1256_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1256_.000
1257 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1257_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1257_.000
1258 | Bureautoets op: - Vinden schouws plaats? - Vindt opvolging plaats van de geconstateerde gebreken? - Sluiten DKP’s en planning aan op he | Bureautoets op: - Vinden schouws plaats? - Vindt opvolging plaats van de geconstateerde gebreken? - Sluiten DKP’s en planning aan op het daadwerkelijke schouwregime? Wordt er op vast ingestelde momenten een analyse uitgevoerd op het schouw en inspectieregime en volgt daar een verbetervoorstel uit tot aanpassing van het schouw- en inspectie regime? | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-08-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1258_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1258_.000
1259 | dRCM-model aanpassen aan huidige schouw en inspectie frequenties en periodes (nieuw regime) tevens updaten naar actuele normen; | dRCM-model aanpassen aan huidige schouw en inspectie frequenties en periodes (nieuw regime) tevens updaten naar actuele normen; | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1259_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1259_.000
1260 | Werkpakketten bibliotheek aanpassen aan huidige schouw en inspectie frequenties en periodes (nieuw regime) | Werkpakketten bibliotheek aanpassen aan huidige schouw en inspectie frequenties en periodes (nieuw regime) | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1260_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1260_.000
1261 | DKP’s met raakvlakken aanpassen en ter acceptatie indienen | DKP’s met raakvlakken aanpassen en ter acceptatie indienen | 49 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-12-01 09:00 | 040 - Activiteitenbibliotheek en formulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1261_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1261_.000
1262 | Aanpassen Overall (8-weken)-Planning schouw en inspectie | Aanpassen Overall (8-weken)-Planning schouw en inspectie | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1262_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1262_.000
1263 | Aanpassen detail Planning schouw en inspectie | Aanpassen detail Planning schouw en inspectie | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1263_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1263_.000
1264 | Aanmaken ontbrekende schouw formulieren in Gappless (schouwformulieren onvoldoende herleidbaar naar de faalvormen) + Gappless bedrijfsbibli | Aanmaken ontbrekende schouw formulieren in Gappless (schouwformulieren onvoldoende herleidbaar naar de faalvormen) + Gappless bedrijfsbibliotheek conformeren aan de werkpakketten bibliotheek | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 09:00 | 041 - Aanpassing processen en teamsamenstelling | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1264_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1264_.000
1265 | Aanpassen Gappless inrichting schouw en inspectie (per project) | Aanpassen Gappless inrichting schouw en inspectie (per project) | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 09:00 | 044 - DKP Incidentmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1265_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1265_.000
1266 | Halfjaarlijks uitvoeren van trendanalyses en de uitkomsten van de betreffende trendanalyses te verwerken in de onderliggende systemen. (bij | Halfjaarlijks uitvoeren van trendanalyses en de uitkomsten van de betreffende trendanalyses te verwerken in de onderliggende systemen. (bijv. het dRCM) | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1266_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1266_.000
1267 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-07-01 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1267_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1267_.000
1268 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1268_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1268_.000
1269 | Oordeel effect correctie | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-07-01 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1269_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1269_.000
1270 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Bureautoets actualisatie dRCM model + uitvoeren halfjaarlijkse analyses | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1270_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1270_.000
1271 | VTA- rapportage Friesland alsnog indienen bij Opdrachtgever, AD is reeds ingediend. | VTA- rapportage Friesland alsnog indienen bij Opdrachtgever, AD is reeds ingediend. | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-03-31 09:00 | 045 - afwijkende registratieformulieren | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1271_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1271_.000
1272 | Uitvoeren inspectie VTA en indienen van de VTA opnemen als regel in de planning en hierop sturen middels de (8 wek | Uitvoeren inspectie VTA en indienen van de VTA opnemen als regel in de planning en hierop sturen middels de (8 weken) planning | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-03-27 08:00 | 048 - urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1272_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1272_.000
1273 | Formele documenten standaard aanleveren bij afdeling contractmanagement, welke deze documenten indient bij OG | Formele documenten standaard aanleveren bij afdeling contractmanagement, welke deze documenten indient bij OG | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-01 09:00 | 048 - urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1273_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1273_.000
1274 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast wordt in de projectmailbox van DJZ opgeslagen/gearchiveerd | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 048 - urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1274_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1274_.000
1275 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen (Uitwisselingsmap Techniek “Planning”) | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 049 - Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1275_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1275_.000
1276 | Oordeel effect correctie | VTA- rapportages zijn ingediend | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 049 - Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1276_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1276_.000
1277 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | - bureautoets op 8 weken planning d.d. 15-12-2019 - bureautoets op verzenden formele stukken via CM d.d. 15-12-2019 | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-15 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1277_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1277_.000
1278 | Proces afspraken maken tussen planning, uitvoerders en projectbegeleiding m.b.t. wie de vtw’s en pa’s afstemmen en hoe deze info bij de pla | Proces afspraken maken tussen planning, uitvoerders en projectbegeleiding m.b.t. wie de vtw’s en pa’s afstemmen en hoe deze info bij de planning komt | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-30 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1278_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1278_.000
1279 | Vaste dag (bijv. 2 dagen voor plannings-overleg ) inplannen waarop planning reeds gedeeld wordt met hoofduitvoerder, zodat hij zich kan voo | Vaste dag (bijv. 2 dagen voor plannings-overleg ) inplannen waarop planning reeds gedeeld wordt met hoofduitvoerder, zodat hij zich kan voorbereiden op het planningsoverleg, incl. de afwijkingen op data PA’s/VTW’s | 17 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-30 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1279_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1279_.000
1280 | Gewijzigde data aanpassen in planning en 2 wekelijks delen met OG | Gewijzigde data aanpassen in planning en 2 wekelijks delen met OG | 17 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-30 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1280_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1280_.000
1281 | Bij kritische vtw’s 1 op 1 overleg met OG | Bij kritische vtw’s 1 op 1 overleg met OG | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-30 09:00 | 049 - Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1281_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1281_.000
1282 | OG en eventueel nevenaannemers niet/onvoldoende op de hoogte van daadwerkelijke data wanneer VTW’s uitgevoerd gaan worden | OG en eventueel nevenaannemers niet/onvoldoende op de hoogte van daadwerkelijke data wanneer VTW’s uitgevoerd gaan worden | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2019-05-08 09:00 | 049 - Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1282_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1282_.000
1283 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-06-30 09:00 | 049 - Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1283_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1283_.000
1284 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-06-30 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1284_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1284_.000
1285 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Hertoets op planningsmanagement, inzoomen op VTW’s en PA’s. (voor 1-7-2019) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-07-30 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1285_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1285_.000
1286 | In eerstvolgend overleg tussen concern CM langs ON en OG kant, openstaande concernafwijkingen bespreken van voor 1 april 2019 (corrigerende | In eerstvolgend overleg tussen concern CM langs ON en OG kant, openstaande concernafwijkingen bespreken van voor 1 april 2019 (corrigerende maatregel 4 afw 35) | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-01 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1286_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1286_.000
1287 | Iemand verantwoordelijk maken voor het sturen op de maatregelen uit de afwijkingen en opnemen in een format (planning) waar vanuit gestuurd | Iemand verantwoordelijk maken voor het sturen op de maatregelen uit de afwijkingen en opnemen in een format (planning) waar vanuit gestuurd wordt op de maatregelen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-01 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1287_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1287_.000
1288 | Teamleider projectbegeleiding eindverantwoordelijk maken, zodat er nog een extra controle zit op de werkzaamheden van de persoon welke stuu | Teamleider projectbegeleiding eindverantwoordelijk maken, zodat er nog een extra controle zit op de werkzaamheden van de persoon welke stuurt op de beheersmaatregelen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-15 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1288_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1288_.000
1289 | Op agenda van concern-overleg standaard bespreken van concernafwijkingen op de agenda zetten | Op agenda van concern-overleg standaard bespreken van concernafwijkingen op de agenda zetten | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-15 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1289_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1289_.000
1290 | Oordeel operationaliteit correcties | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-07-20 09:00 | 050 - AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1290_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1290_.000
1291 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-07-20 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1291_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1291_.000
1292 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Hertoets op Afwijkingsmanagement (voor 20-7-2019) | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-07-20 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1292_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1292_.000
1293 | Invoer Infor standaardiseren. Dit kan gedaan worden door: - Toevoeging standaard categorieën (keuze menu) - Voertuig (keuzemenu) - Objec | Invoer Infor standaardiseren. Dit kan gedaan worden door: - Toevoeging standaard categorieën (keuze menu) - Voertuig (keuzemenu) - Objectnummer verplicht invullen - Locatie, beschrijving van de locatie opsplitsen in: hmp van, hmp tot (indien van toepassing), Rijbaan, Rijstrook. | 26 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-01 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1293_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1293_.000
1294 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij de afwijkingen | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-06-01 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1294_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1294_.000
1295 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Uitvoeren trendanalyse per kwartaal | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-06-01 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1295_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1295_.000
1296 | De titel planningsoverleg word aangepast in uitvoeringsoverleg, de aanpassing betreft dan ook enkel de notulen, de vigerende DKP's blijven | De titel planningsoverleg word aangepast in uitvoeringsoverleg, de aanpassing betreft dan ook enkel de notulen, de vigerende DKP's blijven ongewijzigd | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-11 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1296_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1296_.000
1297 | Oordeel operationaliteit correcties | op 11-7-2019 is de correctie concernbreed doorgevoerd. | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-07-11 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1297_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1297_.000
1298 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | N.t.b binnen de periode augustus t/m oktober 2019 | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1298_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1298_.000
1299 | Voor de RQI audit met auditnummer 18-03-0702 wordt een afwijking opgesteld en ingediend | Voor de RQI audit met auditnummer 18-03-0702 wordt een afwijking opgesteld en ingediend | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1299_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1299_.000
1300 | Opdrachtnemer zal met terugwerkende kracht de ontvangen RQI audits inventariseren, inclusief de check of dat de bevindingen onderdeel zijn | Opdrachtnemer zal met terugwerkende kracht de ontvangen RQI audits inventariseren, inclusief de check of dat de bevindingen onderdeel zijn van het totaaloverzicht vanuit het verbeterplan | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 09:00 | 051 - Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1300_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1300_.000
1301 | Indien vanuit actie 2 blijkt dat er nog geen afwijking is opgesteld, dan zal dit met terugwerkende kracht als nog worden uitgevoerd. Indien | Indien vanuit actie 2 blijkt dat er nog geen afwijking is opgesteld, dan zal dit met terugwerkende kracht als nog worden uitgevoerd. Indien eventuele bevindingen nog niet zijn opgenomen in het totaaloverzicht zal dit alsnog plaatsvinden. | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1301_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1301_.000
1302 | Indien vanuit voorgaande acties blijkt dat voor eventuele bevindingen nog geen F27.1 is ingevuld, zal dit met terugwerkende kracht alsnog p | Indien vanuit voorgaande acties blijkt dat voor eventuele bevindingen nog geen F27.1 is ingevuld, zal dit met terugwerkende kracht alsnog plaatsvinden. | 20 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1302_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1302_.000
1303 | innen de afdeling contractzaken zal kenbaar worden gemaakt dat m.b.t RQI audits het beantwoorden d.m.v de auditrapportage onverlet laat, da | Binnen de afdeling contractzaken zal kenbaar worden gemaakt dat m.b.t RQI audits het beantwoorden d.m.v de auditrapportage onverlet laat, dat voor iedere auditrapportage een afwijking opgesteld dient te worden, ook als de bevindingen niet voor Opdrachtnemer zijn maar bijvoorbeeld voor de berger | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-18 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1303_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1303_.000
1304 | ndien blijkt dat eventuele meldingen vanuit de achterliggende RQI audits nog niet zijn verwerkt in de totaallijst onderdeel van het verbete | Indien blijkt dat eventuele meldingen vanuit de achterliggende RQI audits nog niet zijn verwerkt in de totaallijst onderdeel van het verbeterplan, bestaat het risico van herhaling van optreden met mogelijke gevolgen | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1304_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1304_.000
1305 | ordeel operationaliteit correcties | De correcties zijn op het moment van indienen van deze afwijking met de betreffende actiehouders gedeeld. Een bewijs hiervan is als bijlage bijgevoegd in de vorm van een ondertekende afwijking. | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1305_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1305_.000
1306 | ordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): De correctieve maatregelen zijn op het moment van indienen van deze afwijking met de betreffende afdeling gedeeld. Een bewijs hiervan is als bijlage aan deze afwijking bijgevoegd in de vorm van een ondertekende afwijking. | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1306_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1306_.000
1307 | Oordeel effect correctie | Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1307_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1307_.000
1308 | D.m.v. een toolbox de mensen hierop wijzen. | D.m.v. een toolbox de mensen hierop wijzen. | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1308_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1308_.000
1309 | D.m.v. een toolbox de mensen hierop wijzen. | D.m.v. een toolbox de mensen hierop wijzen. | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1309_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1309_.000
1310 | Werkafspraak vastleggen. | Werkafspraak vastleggen. | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-18 09:00 | 052 - LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1310_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1310_.000
1311 | Als directie een minimum aan percentage vaststellen. | Als directie een minimum aan percentage vaststellen. | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 09:00 | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1311_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1311_.000
1312 | Monitoren en een lijst hiervan bijhouden met aantoonbaar bewijs | Monitoren en een lijst hiervan bijhouden met aantoonbaar bewijs | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1312_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1312_.000
1313 | Dat als gevolg van onvolledige checklisten mogelijke veiligheidsrisico’s niet in beeld komen met als gevolg dat de kans van optreden (ongev | Dat als gevolg van onvolledige checklisten mogelijke veiligheidsrisico’s niet in beeld komen met als gevolg dat de kans van optreden (ongeval met letsel) vergroot en dat we als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen. | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1313_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1313_.000
1314 | Betaalstop op concernniveau. | Betaalstop op concernniveau. Opdrachtgever gaat op basis van producttoetsen (waarnemingen buiten) die zowel voor als achteraf niet worden gedeeld met Opdrachtnemer concerntoetsen uitvoeren, waardoor je geconfronteerd word tijdens een toets met afwijkende situaties van de werkelijkheid. Met als gevolg dat Opdrachtgever zijn vertrouwen verliest in het registreren en keuringsysteem van Opdrachtnemer. Zwaarwegende bevindingen m.b.t veiligheid leiden tot een algehele betaalstop voor het complete abonnement bedrag. Indien er zich een ongeval op de weg plaatsvind waarin de wet niet in acht is genomen word ook de Opdrachtgever op persoonlijke titel berispt. | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1314_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1314_.000
1315 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1315_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1315_.000
1316 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1316_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1316_.000
1317 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1317_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1317_.000
1318 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 053 - Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1318_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1318_.000
1319 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1319_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1319_.000
1320 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1320_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1320_.000
1321 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1321_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1321_.000
1322 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1322_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1322_.000
1323 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1323_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1323_.000
1324 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 20 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1324_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1324_.000
1325 | Voorstel wijziging onderhoudsregime indienen | Voorstel wijziging onderhoudsregime indienen | 15 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-12 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1325_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1325_.000
1326 | Opstellen van deze afwijking als vastleggen van de afspraak, en verstrekken aan OG | Opstellen van deze afwijking als vastleggen van de afspraak, en verstrekken aan OG | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1326_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1326_.000
1327 | Opstellen van deze afwijking als vastleggen van de afspraak, en verstrekken aan OG | Opstellen van deze afwijking als vastleggen van de afspraak, en verstrekken aan OG | 6 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-02-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1327_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1327_.000
1328 | Inplannen validatie van voorgesteld regime | Inplannen validatie van voorgesteld regime | 15 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-06-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1328_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1328_.000
1329 | Aanpassing onderhoudsformulieren na validatie | Aanpassing onderhoudsformulieren na validatie | 37 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-07-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1329_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1329_.000
1330 | Workshop afwijkingen management inplannen, om te verduidelijken dat afwijkingen ook ten behoeve van borging dergelijke situaties opgesteld | Workshop afwijkingen management inplannen, om te verduidelijken dat afwijkingen ook ten behoeve van borging dergelijke situaties opgesteld kunnen/moeten worden. | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1330_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1330_.000
1331 | Workshop afwijkingen management inplannen, om te verduidelijken dat afwijkingen ook ten behoeve van borging dergelijke situaties opgesteld | Workshop afwijkingen management inplannen, om te verduidelijken dat afwijkingen ook ten behoeve van borging dergelijke situaties opgesteld kunnen/moeten worden. | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1331_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1331_.000
1332 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 1 augustus door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1332_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1332_.000
1333 | Oordeel operationaliteit correcties | Oordeel inplannen op: 1 augustus door proceseigenaar | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1333_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1333_.000
1334 | Oordeel effect correctie | Oordeel inplannen op: 1 augustus door proceseigenaar | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1334_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1334_.000
1335 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel inplannen op: beoordelen middels audit in september 2019 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1335_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1335_.000
1336 | De ontwikkelaar gaat het systeem verder implementeren | De ontwikkelaar gaat het systeem verder implementeren | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-12-01 09:00 | 056 - AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1336_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1336_.000
1337 | 11-03-2020 vindt een hertoets plaats, waarbij vastgesteld wordt hoe het documentatiesysteem werkt, waarna het KMS hierop afgestemd wordt. T | 11-03-2020 vindt een hertoets plaats, waarbij vastgesteld wordt hoe het documentatiesysteem werkt, waarna het KMS hierop afgestemd wordt. Tevens wordt getoetst of aan normeisen voldaan wordt. | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-11 08:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1337_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1337_.000
1338 | Oordeel operationaliteit correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-12-01 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1338_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1338_.000
1339 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-12-01 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1339_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1339_.000
1340 | Oordeel effect correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-12-01 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1340_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1340_.000
1341 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-12-01 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1341_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1341_.000
1342 | Nagaan of dit document kan vervallen. Indien dit zo is dan terugkoppelen omdat KMS aangepast moet worden | Nagaan of dit document kan vervallen. Indien dit zo is dan terugkoppelen omdat KMS aangepast moet worden | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-10-20 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1342_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1342_.000
1343 | Oordeel operationaliteit correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-12-01 09:00 | 057 - nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1343_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1343_.000
1344 | Oordeel effect correctie | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-12-01 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1344_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1344_.000
1345 | agaan welke documenten opgenomen zijn en worden binnen GAPPLESS en terugkoppelen naar KAM | Nagaan welke documenten opgenomen zijn en worden binnen GAPPLESS en terugkoppelen naar KAM | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-10-20 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1345_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1345_.000
1346 | Aanpassingen binnen GAPPLESS altijd terugkoppelen naar KAM | Aanpassingen binnen GAPPLESS altijd terugkoppelen naar KAM | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-20 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1346_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1346_.000
1347 | r bestaat een risico dat af- en opleverdossiers incompleet zijn als gevolg van ontbreken van 1 of meerdere registratieformulieren | Er bestaat een risico dat af- en opleverdossiers incompleet zijn als gevolg van ontbreken van 1 of meerdere registratieformulieren | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1347_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1347_.000
1348 | Alle projectplannen waarin naar JWZ 21 verwezen wordt moeten aangepast worden | Alle projectplannen waarin naar JWZ 21 verwezen wordt moeten aangepast worden | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-12-01 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1348_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1348_.000
1349 | Bij implementeren van wijzigingen KMS nagaan of onderliggende projectplannen aangepast moeten worden | Bij implementeren van wijzigingen KMS nagaan of onderliggende projectplannen aangepast moeten worden | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-12-01 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1349_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1349_.000
1350 | Aangeven of de TBV’s juist weergegeven zijn in de procedures | Aangeven of de TBV’s juist weergegeven zijn in de procedures | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-10-20 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1350_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1350_.000
1351 | bbel werk of niet uitvoeren van taken | Dubbel werk of niet uitvoeren van taken | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 058 - sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1351_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1351_.000
1352 | In de VGR’s van jan-feb 2020 de werkwijze m.b.t. beheersmaatregelen afwijkingen herformuleren | In de VGR’s van jan-feb 2020 de werkwijze m.b.t. beheersmaatregelen afwijkingen herformuleren | 13 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-03-01 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1352_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1352_.000
1353 | Bureautoets op opvolging openstaande correcties en corrigerende maatregelen van lopende projectafwijkingen | Bureautoets op opvolging openstaande correcties en corrigerende maatregelen van lopende projectafwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-08-01 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1353_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1353_.000
1354 | In uitvoerdersoverleg mrt-apr de overkoepelende maaiplanning afstemmen en project specifiek opnemen in de 8-wekenplanning | In uitvoerdersoverleg mrt-apr de overkoepelende maaiplanning afstemmen en project specifiek opnemen in de 8-wekenplanning | 103 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-04-15 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1354_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1354_.000
1355 | oorlopen van alle huidige processen met de check of deze nog voldoende aansluit bij de huidige werkwijze (hierin ook afwijkingen meenemen w | 3. Doorlopen van alle huidige processen met de check of deze nog voldoende aansluit bij de huidige werkwijze (hierin ook afwijkingen meenemen welke op de processen zijn vastgesteld en dus proceswijzigingen in zich kunnen hebben. | 14 | Concern | Afgerond | Correctie | 2020-08-01 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1355_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1355_.000
1356 | Interne afstemming m.b.t. scope / behoefte voor aanschaf planningsmodule t.b.v. afwijkingen | Interne afstemming m.b.t. scope / behoefte voor aanschaf planningsmodule t.b.v. afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-05 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1356_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1356_.000
1357 | Informatiesessie met externe adviseur(s)/specialist(en) m.b.t. mogelijke planningsmodules en benodigde capaciteit voor het opstellen, monit | Informatiesessie met externe adviseur(s)/specialist(en) m.b.t. mogelijke planningsmodules en benodigde capaciteit voor het opstellen, monitoren en opvolgen van afwijkingen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-05 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1357_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1357_.000
1358 | Inrichting afwijkingen-module SharePoint | Inrichting afwijkingen-module SharePoint | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-01 09:00 | 059 - corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1358_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1358_.000
1359 | Inrichting afwijkingen-module SharePoint | Inrichting afwijkingen-module SharePoint | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-01 09:00 | 060 - Niet voorhanden hebben eenduidige informatie in Infor |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1359_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1359_.000
1360 | Instructiesessie OG werking SharePoint. | Instructiesessie OG werking SharePoint. | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-15 09:00 | 060 - Niet voorhanden hebben eenduidige informatie in Infor |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1360_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1360_.000
1361 | Instructiesessie OG werking SharePoint. | Instructiesessie OG werking SharePoint. | 6 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-15 09:00 | 060 - Niet voorhanden hebben eenduidige informatie in Infor |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1361_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1361_.000
1362 | Toolbox overleg waarin het juist invullen van afwijkingen wordt afgestemd, waaronder ook het versiebeheer valt | Toolbox overleg waarin het juist invullen van afwijkingen wordt afgestemd, waaronder ook het versiebeheer valt | 20 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-20 08:00 | 061 - T51 NB1 Verkeerde benaming Uitvoerdersoverleg |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1362_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1362_.000
1363 | Alle afwijkingen welke opgesteld worden, worden alvorens ze verstuurd worden gescreend door 2 personen welke verantwoordelijk zijn voor de | Alle afwijkingen welke opgesteld worden, worden alvorens ze verstuurd worden gescreend door 2 personen welke verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de afwijkingen (concernbreed). | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-01 09:00 | 061 - T51 NB1 Verkeerde benaming Uitvoerdersoverleg |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1363_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1363_.000
1364 | Interne afstemming m.b.t. scope / behoefte voor aanschaf planningsmodule t.b.v. planningen op project- en werkpakketniveau | Interne afstemming m.b.t. scope / behoefte voor aanschaf planningsmodule t.b.v. planningen op project- en werkpakketniveau | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-01 09:00 | 061 - T51 NB1 Verkeerde benaming Uitvoerdersoverleg |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1364_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1364_.000
1365 | Informatiesessie met externe adviseur(s)/specialist(en) m.b.t. mogelijkheden Primavera en het koppelen van de overkoepelende planningen op | Informatiesessie met externe adviseur(s)/specialist(en) m.b.t. mogelijkheden Primavera en het koppelen van de overkoepelende planningen op project- en werkpakketniveau | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-06-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1365_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1365_.000
1366 | Implementatieproces (JZP_20) bedrijfsbreed implementeren | Implementatieproces (JZP_20) bedrijfsbreed implementeren | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-05-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1366_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1366_.000
1367 | Proceseigenaren zoals benoemd in JZP_20 communiceren met de betrokken personen | Proceseigenaren zoals benoemd in JZP_20 communiceren met de betrokken personen | 79 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-05-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1367_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1367_.000
1368 | Nieuwe versie PMP opstellen (concernbreed) met daarin alle standaard processen opgenomen welke voor RWS-contracten gelden. Continu verbeter |  | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-08-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1368_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1368_.000
1369 | Voor elk contract bijlage met de project specifieke processen (+ ter acceptatie indienen) | Voor elk contract bijlage met de project specifieke processen (+ ter acceptatie indienen) | 14 | Concern | Open | Corrigerende maatregel | 2020-08-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1369_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1369_.000
1370 | Desinvestering als gevolg van onvoldoende voorbereiding / scope bepaling t.b.v. inkoop softwarepakketten | Desinvestering als gevolg van onvoldoende voorbereiding / scope bepaling t.b.v. inkoop softwarepakketten | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1370_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1370_.000
1371 | Conflicten tussen diverse projectplanning op werkpakketniveau | Conflicten tussen diverse projectplanning op werkpakketniveau | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1371_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1371_.000
1372 | Geen uniforme wijze van werken door ontbreken van een proces voor de implementatie van nieuwe / aangepaste processen | Geen uniforme wijze van werken door ontbreken van een proces voor de implementatie van nieuwe / aangepaste processen | 25 | Concern | Afgerond | Risico | 2020-12-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1372_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1372_.000
1373 | Oordeel operationaliteit correcties | Bewijslast wordt opgeslagen bij concern-afwijking 75 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2020-10-01 09:00 | 062 - Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1373_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1373_.000
1374 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Bewijslast wordt opgeslagen bij concern-afwijking 75 | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2020-10-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1374_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1374_.000
1375 | Oordeel effect correctie | Interne audits uitvoeren op werking van diverse (aangepaste) processen conform de procesbeschrijvingen / PMP/ KMS (1-10-2020) | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-10-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1375_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1375_.000
1376 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): Interne audits uitvoeren op werking van diverse (aangepaste) processen conform de procesbeschrijvingen / PMP/ KMS (1-10-2020) | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-10-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1376_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1376_.000
1377 | VTW opstellen met daarin de volgende termijnen opgenomen t.b.v. correcties n.a.v. schouwresultaten: a. Termijn van 2 maanden indien verkeer | VTW opstellen met daarin de volgende termijnen opgenomen t.b.v. correcties n.a.v. schouwresultaten: a. Termijn van 2 maanden indien verkeersmaatregelen benodigd zijn (gerekend vanaf 2de lijns controle) | 13 | Concern | On hold | Correctie | 2020-06-12 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1377_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1377_.000
1378 | VTW opstellen met daarin de volgende termijnen opgenomen t.b.v. correcties n.a.v. schouwresultaten: b. Termijn van 28 dagen indien geen VKM | VTW opstellen met daarin de volgende termijnen opgenomen t.b.v. correcties n.a.v. schouwresultaten: b. Termijn van 28 dagen indien geen VKM benodigd zijn (gerekend vanaf 2de lijns controle) | 13 | Concern | On hold | Correctie | 2020-06-12 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1378_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1378_.000
1379 | VTW opstellen met daarin opgenomen de werkwijze m.b.t urgentiebepaling gebreken | VTW opstellen met daarin opgenomen de werkwijze m.b.t urgentiebepaling gebreken | 13 | Concern | On hold | Correctie | 2020-06-12 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1379_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1379_.000
1380 | en 2 bij eisen verificatie en validatie sessie met OG bij aanvang contract reeds bespreekbaar maken wat de mogelijkheden zijn | Corrigerende maatregel(en): 1 en 2 bij eisen verificatie en validatie sessie met OG bij aanvang contract reeds bespreekbaar maken wat de mogelijkheden zijn | 20 | Concern | On hold | Corrigerende maatregel | 2020-12-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1380_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1380_.000
1381 | Oordeel effect correctie | Check op akkoord VTW (1-7-2020) | 13 | Concern | On hold | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-07-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1381_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1381_.000
1382 | Oordeel effect correctie | Correctie (s): Toets of na acceptatie van de VTW de nieuwe termijnen gehaald worden | 13 | Concern | On hold | Oordeel effectiviteit correctie | 2020-08-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1382_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1382_.000
1383 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregel(en): 1 en 2 check bij BVP contracten in de onderbouwingsfase of dit is meegenomen in de eisenvalidatiesessie met OG (bij eerste 2 nieuwe aangenomen contracten) | 13 | Concern | On hold | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-08-01 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1383_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1383_.000
1384 | Niet kunnen nakomen van verwerkingstijd in Infor | Niet kunnen nakomen van verwerkingstijd in Infor | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 063 - nav toets T57 checklisten | AG - Beheer objectenboom | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1384_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1384_.000
1385 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | toets uitvoeren voor 15-7-2018 om aan te tonen dat verwerkingstijd Infor gehaald wordt.(stond eerst 31-12-2017, maar kan pas getoetst worden tijdens de vakantie) | 26 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-10 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten | AG - Beheer objectenboom | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1385_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1385_.000
1386 | inhoud van de afwijking 006 vs. 1.0 met afspraak door concern CM RWS laten vaststellen/ bevestigen | inhoud van de afwijking 006 vs. 1.0 met afspraak door concern CM RWS laten vaststellen/ bevestigen | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2017-11-03 08:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1386_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1386_.000
1387 | PM’s van DJZ per regio deze concern afwijking 006 vs. 1.0 met afspraak laten vastleggen in het voorgangsverslag van een projectteamoverleg | PM’s van DJZ per regio deze concern afwijking 006 vs. 1.0 met afspraak laten vastleggen in het voorgangsverslag van een projectteamoverleg tussen RWS en DJZ4. PM’s van DJZ per regio deze concern afwijking 006 vs. 1.0 met afspraak laten vastleggen in het voorgangsverslag van een projectteamoverleg tussen RWS en DJZ | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1387_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1387_.000
1388 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Status open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1388_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1388_.000
1389 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Status open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1389_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1389_.000
1390 | Analyse op schouw en inspectieproces obv constateringen 2017 per project | Analyse op schouw en inspectieproces obv constateringen 2017 per project | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-02-28 09:00 | 063 - nav toets T57 checklisten |  | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1390_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1390_.000
1391 | Indien blijkt uit analyse dat aanpassingen in schouw- en inspectieregime noodzakelijk zijn deze doorvoeren | Indien blijkt uit analyse dat aanpassingen in schouw- en inspectieregime noodzakelijk zijn deze doorvoeren | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2018-01-31 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1391_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1391_.000
1392 | DKP’s doorvertalen naar werkpakketen, checklisten etc. | DKP’s doorvertalen naar werkpakketen, checklisten etc | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-02-01 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1392_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1392_.000
1393 | DKP’s schouw en inspectie aanpassen inclusief inspectieformulieren (bijlagen) | DKP’s schouw en inspectie aanpassen inclusief inspectieformulieren (bijlagen) | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-02-01 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1393_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1393_.000
1394 | In risicodossier bij risico planning, als beheersmaatregel opnemen dat planning contractspecifiek wordt gemaakt | In risicodossier bij risico planning, als beheersmaatregel opnemen dat planning contractspecifiek wordt gemaakt | 17 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-02-01 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1394_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1394_.000
1395 | Per kwartaal analyses uitvoeren op schouw- en inspectieproces en Indien blijkt uit analyse dat aanpassingen in schouw- en inspectieregime n | Per kwartaal analyses uitvoeren op schouw- en inspectieproces en Indien blijkt uit analyse dat aanpassingen in schouw- en inspectieregime noodzakelijk zijn deze doorvoeren. Tevens vastleggen waarop er analyses uitgevoerd dienen te worden | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-02-01 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1395_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1395_.000
1396 | ordeel effect corrigerende maatregelen | Toets uitvoeren op schouw- en inspectieproces en vaststellen of verbetering correct geïmplementeerd zijn voor 30-6-2018 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1396_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1396_.000
1397 | Analyse over jaar 2018 wordt opgesteld per contract, analyses van 2017 zijn reeds beschikbaar | Analyse over jaar 2018 wordt opgesteld per contract, analyses van 2017 zijn reeds beschikbaar | 49 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-01-31 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1397_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1397_.000
1398 | DKP monitoring en inspectie aanpassen naar frequentie 1x per jaar analyse (concept) en bij meerder wijzigingen definitief maken | DKP monitoring en inspectie aanpassen naar frequentie 1x per jaar analyse (concept) en bij meerder wijzigingen definitief maken | 49 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1398_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1398_.000
1399 | DKP’s monitoring en inspectie opnieuw ter acceptatie indienen bij de verschillende contracten op het moment dat er meerdere wijzigingen doo | DKP’s monitoring en inspectie opnieuw ter acceptatie indienen bij de verschillende contracten op het moment dat er meerdere wijzigingen doorgevoerd worden en plan definitief is gemaakt (is alleen voor deze wijziging niet zinvol om opnieuw te laten accepteren) | 14 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-01-31 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1399_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1399_.000
1400 | ordeel effect corrigerende maatregelen | Oordeel effect corrigerende maatregel | 19 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-03-31 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1400_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1400_.000
1401 | Per contract is de doorvertaling van uit de werkpakketten naar de overall planning gecontroleerd en waar nodig aangepast | Per contract is de doorvertaling van uit de werkpakketten naar de overall planning gecontroleerd en waar nodig aangepast | 19 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-04-13 09:00 | 067 - V2.0 Scope aanleginrichting | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1401_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1401_.000
1402 | De aangepaste werkpakketten zoals beschreven in bovenstaande, zullen worden verwerkt in een nieuwe versie van de Overall planning. Uit de n | De aangepaste werkpakketten zoals beschreven in bovenstaande, zullen worden verwerkt in een nieuwe versie van de Overall planning. Uit de nieuwe Overall planning zal een 8-weken planning worden gedestilleerd waarop zal worden geacteerd en gestuurd | 17 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-13 09:00 | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1402_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1402_.000
1403 | r zal een concern brede interne audit worden gehouden om het planningsproces vanuit de vastgestelde werkpakketten te toetsten. De auditresu | Er zal een concern brede interne audit worden gehouden om het planningsproces vanuit de vastgestelde werkpakketten te toetsten. De auditresultaten zullen direct met RWS worden gedeeld | 13 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-17 09:00 | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1403_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1403_.000
1404 | Versnelde degeneratie van het areaal doordat de scope van het project niet juist is verwerkt in de werkpakketten | Versnelde degeneratie van het areaal doordat de scope van het project niet juist is verwerkt in de werkpakketten | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1404_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1404_.000
1405 | ON kan niet aantoonbaar voldoen aan de contracteisen | ON kan niet aantoonbaar voldoen aan de contracteisen | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1405_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1405_.000
1406 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2019-04-17 09:00 | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1406_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1406_.000
1407 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | De actie is uitgezet en zal worden afgerond in 13-4-2018 | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-13 09:00 | 068 - F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1407_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1407_.000
1408 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | De audit is gepland op 17-4-2018 | 79 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-04-17 09:00 | 069 - F_22_1_14 NB2 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1408_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1408_.000
1409 | ordeel effect corrigerende maatregelen | Check door teamleider CM op juist uitvoeren van afwijking en analyse van de resultaten van de interne audit. | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-04-17 09:00 | 069 - F_22_1_14 NB2 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1409_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1409_.000
1410 | In het KMS handboek opnemen dat het digitale systeem Gappless onderdeel is van het KMS van DJZ mbt vastlegging van keuringsregistraties | In het KMS handboek opnemen dat het digitale systeem Gappless onderdeel is van het KMS van DJZ mbt vastlegging van keuringsregistraties | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-31 09:00 | 069 - F_22_1_14 NB2 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1410_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1410_.000
1411 | Omdat de formats in Gappless beter zijn dan de KMS keuringsformulieren, aangeven in het KMS handboek dat keuringsformulieren (formats) van | Omdat de formats in Gappless beter zijn dan de KMS keuringsformulieren, aangeven in het KMS handboek dat keuringsformulieren (formats) van Gappless vigerend zijn boven de versie van het keuringsformulier in het KMS | 94 | Concern | Afgerond | Correctie | 2019-05-31 09:00 | 070 - F_22_1_14 NB4 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1411_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1411_.000
1412 | DJZ is bezig om haar KMS te herijken naar oa. de nieuwe norm ISO55000 Assetmanagement. In dit kader zal ook het beheer en taken en verantwo | DJZ is bezig om haar KMS te herijken naar oa. de nieuwe norm ISO55000 Assetmanagement. In dit kader zal ook het beheer en taken en verantwoordelijkheden moeten worden belegd. In dit traject zal ook worden nagedacht en nader ingevuld worden hoe in de toekomst bovenstaande situatie niet weer voordoet. Er zal in de vorm van een soort register worden aangegeven welk formulier in het KMS en/of in Gappless met versie en datum vigerend is. | 94 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-31 09:00 | 070 - F_22_1_14 NB4 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1412_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1412_.000
1413 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 070 - F_22_1_14 NB4 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1413_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1413_.000
1414 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 072 - F_22_1_14 NB6 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1414_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1414_.000
1415 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 072 - F_22_1_14 NB6 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1415_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1415_.000
1416 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Check door teamleider projectmanagement correctie is uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd (26-6-2018) | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-02-28 09:00 | 073 - F_22_1_14 NB7 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1416_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1416_.000
1417 | RAW –eisen: ON stelt voor het aantal uitgevoerde | RAW –eisen: ON stelt voor het aantal uitgevoerde metingen te laten voor wat het is en stelt voor het aantal niet uitgevoerde metingen financieel te verrekenen tegen een eenheidsprijs van xxx per meting/analyse. De uitgevoerde kwaliteitscontroles welke als bijlage zijn bijgevoegd tonen aan dat er wordt voldaan aan de minimale kwaliteitseisen en het risico op het niet voldoen aan de minimale kwaliteitseisen verwaarloosbaar is. Op basis hiervan komt de financiële verrekening op een totaal van XXXX euro. | 18 | Concern | Afgerond | Correctie |  | 073 - F_22_1_14 NB7 250919 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1417_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1417_.000
1418 | BO.R.01 ON stelt voor zodra er duidelijkheid/overeenstemming is verkregen m.b.t de eventuele aanpassing in eis, het aantal metingen alsnog | BO.R.01 ON stelt voor zodra er duidelijkheid/overeenstemming is verkregen m.b.t de eventuele aanpassing in eis, het aantal metingen alsnog in te plannen en uit te voeren en daarbij de kanttekening te maken dat dit geen belemmering is voor de acceptatie van de reeds ingediende/nog in te dienen werkvakken is. ON voorziet geen risico’s m.b.t kwaliteit-, veiligheid- en restlevensduur van de aangebrachte deklagen omdat aangetoond is dat er aan de maximale hoogteverschil van 5 mm is voldaan. | 18 | Concern | Afgerond | Correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1418_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1418_.000
1419 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1419_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1419_.000
1420 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1420_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1420_.000
1421 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1421_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1421_.000
1422 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1422_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1422_.000
1423 | Oordeel operationaliteit correcties | Open | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1423_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1423_.000
1424 | Oordeel effect correcties | Check door teamleider projectmanagement correctie is uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1424_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1424_.000
1425 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Doorvoering versie 1.4 heeft plaatsgevonden versie 1.5 word doorgevoerd op het moment van goedkeuring vanuit OG, effectiviteit word d.m.v een interne audit* in de periode augustus/september getoetst welke uiterlijk 21-9-2018 is uitgevoerd. *Bij de interne audit zal ook OG uitgenodigd worden om deel te nemen. | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-09-21 09:00 | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1425_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1425_.000
1426 | ON stelt voor om betreffende RAW-eis te vervangen door: Minimaal 1x per 2000m² per mengsel/soort per dag, voor vakken groter dan 100m¹. Wij | ON stelt voor om betreffende RAW-eis te vervangen door: Minimaal 1x per 2000m² per mengsel/soort per dag, voor vakken groter dan 100m¹. Wij stellen voor om ons voorstel toe te lichten en te onderbouwen in bijzijn van een asfaltlaborant. Om zodoende te komen tot een eenduidige werkwijze die voor beide partijen acceptabel is en invulling geeft aan de achterliggende kwaliteitsaspecten. | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1426_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1426_.000
1427 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Afspraak wordt ingepland in overleg met L. Langeweg | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1427_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1427_.000
1428 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Nader te bepalen na overleg met OG. | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1428_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1428_.000
1429 | De corrigerende maatregelen worden in overleg met OG vastgesteld en eventueel vastgelegd in een VTW | De corrigerende maatregelen worden in overleg met OG vastgesteld en eventueel vastgelegd in een VTW | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1429_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1429_.000
1430 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Validatieoverleg dient nog plaats te vinden | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1430_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1430_.000
1431 | ON wil met RWS in overleg over de invulling van betreffende eis. | ON wil met RWS in overleg over de invulling van betreffende eis. | 18 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1431_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1431_.000
1432 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Validatieoverleg met OG wordt ingepland | 18 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1432_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1432_.000
1433 | Oordeel effect correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1433_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1433_.000
1434 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1434_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1434_.000
1435 | Oordeel effect correcties | Open | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1435_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1435_.000
1436 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1436_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1436_.000
1437 | Wijzigingen/optimalisaties in werkpakketten worden niet beheerst doorgevoerd door ON. (gevolg: Het aantoonbaar voldoen aan het contract is | Wijzigingen/optimalisaties in werkpakketten worden niet beheerst doorgevoerd door ON. (gevolg: Het aantoonbaar voldoen aan het contract is niet mogelijk) | 25 | Concern | Afgerond | Risico |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1437_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1437_.000
1438 | Aanpassen formulier in Gappless, zodanig dat de velden verplicht worden om in te vullen. De smeerschema’s kennen verschillende taken die me | Aanpassen formulier in Gappless, zodanig dat de velden verplicht worden om in te vullen. De smeerschema’s kennen verschillende taken die met een verschilleden frequentie moeten worden toegepast. Per object wordt per frequentie (in de smeerschema’s zijn deze weergegeven als Cx waarbij x een nummer is dat correspondeert met een frequentie). Door de frequenties op te nemen in de planning is duidelijk welke keuringen er op een bepaald moment moeten worden gedaan | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1438_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1438_.000
1439 | Klaarzetten van alle formulieren in Gappless. Door de formulieren in Gappless klaar te zetten conform planning is het inzichtelijk voor de | Klaarzetten van alle formulieren in Gappless. Door de formulieren in Gappless klaar te zetten conform planning is het inzichtelijk voor de uitvoerende welke taken in een bepaalde week moeten worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat ook direct inzicht in welke taken er nog niet gekeurd zijn voor de tweede lijns controle. Hierdoor wordt voorkomen dat taken niet worden uitgevoerd | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1439_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1439_.000
1440 | De implementatie doorspreken met de uitvoerenden en de tweedelijns controle | De implementatie doorspreken met de uitvoerenden en de tweedelijns controle | 15 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1440_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1440_.000
1441 | Gezamenlijke sessie met RWS (technisch management) om het proces eens door te lopen en toe te lichten door DJW | Gezamenlijke sessie met RWS (technisch management) om het proces eens door te lopen en toe te lichten door DJW | 15 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-10-15 09:00 | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1441_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1441_.000
1442 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 075 - NB1 Concerntoets 58 | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1442_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1442_.000
1443 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1443_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1443_.000
1444 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1444_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1444_.000
1445 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1445_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1445_.000
1446 | Oordeel effect correctie | Check door teamleider projectmanagement dat de correctie maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1446_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1446_.000
1447 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Check door teamleider projectmanagement dat de correctie maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1447_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1447_.000
1448 | Formulieren gappless aanpassen zodat op de registratie van de smeerwerkzaamheden ook meldingen kunnen worden gemaakt over de staat van het | Formulieren gappless aanpassen zodat op de registratie van de smeerwerkzaamheden ook meldingen kunnen worden gemaakt over de staat van het de installatie. Daarmee is de schouw ook vastgelegd | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1448_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1448_.000
1449 | Klaarzetten van alle formulieren in Gappless. Door de formulieren in Gappless klaar te zetten conform planning is het inzichtelijk voor de | Klaarzetten van alle formulieren in Gappless. Door de formulieren in Gappless klaar te zetten conform planning is het inzichtelijk voor de uitvoerende welke taken in een bepaalde week moeten worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat ook direct inzicht in welke taken er nog niet gekeurd zijn voor de tweede lijns controle. Hierdoor wordt voorkomen dat taken niet worden uitgevoerd | 19 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 076 - termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1449_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1449_.000
1450 | De implementatie doorspreken met de uitvoerenden en de tweedelijns controle | De implementatie doorspreken met de uitvoerenden en de tweedelijns controle | 15 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-20 09:00 | 002 - concern. Infor niet tijdig bijgewerkt | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1450_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1450_.000
1451 | Gezamenlijke sessie met RWS (technisch management) om het proces eens door te lopen en toe te lichten door DJW | Gezamenlijke sessie met RWS (technisch management) om het proces eens door te lopen en toe te lichten door DJW | 15 | Concern | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-10-15 09:00 | 002 - concern. Infor niet tijdig bijgewerkt | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1451_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1451_.000
1452 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006 - vs 1.0 niet kunnen voldoen eis US230 (BMS door DTB- Kerngis) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1452_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1452_.000
1453 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006 - vs 1.0 niet kunnen voldoen eis US230 (BMS door DTB- Kerngis) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1453_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1453_.000
1454 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006 - vs 1.0 niet kunnen voldoen eis US230 (BMS door DTB- Kerngis) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1454_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1454_.000
1455 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Open | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006 - vs 1.0 niet kunnen voldoen eis US230 (BMS door DTB- Kerngis) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1455_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1455_.000
1456 | Oordeel effect correctie | Correctie (s): Check door teamleider projectmanagement dat de correctie maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd | 14 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2019-07-27 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1456_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1456_.000
1457 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Check door teamleider projectmanagement corrigerende maatregelen is uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd Maatregel 1 t/m 3 | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-07-27 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1457_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1457_.000
1458 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Check door teamleider projectmanagement corrigerende maatregelen is uitgevoerd en aantoonbaar is vastgelegd Maatregel 4 | 13 | Concern | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-10-31 08:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1458_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1458_.000
1459 | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | 13 | Concern | Afgevoerd | Correctie | 2019-12-31 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1459_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1459_.000
1460 | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | 25 | Concern | Afgevoerd | Correctie | 2019-12-31 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1460_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1460_.000
1461 | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | 24 | Concern | Afgevoerd | Correctie | 2019-12-31 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1461_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1461_.000
1462 | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | Op alle contracten de ZHP’s boven de €130.000 delen met de opdrachtgevers | 20 | Concern | Afgevoerd | Correctie | 2019-12-31 09:00 | 007 - schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1462_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1462_.000
1463 | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | 13 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 010 - frequenties mbt trendanalyses schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1463_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1463_.000
1464 | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | 25 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 010 - frequenties mbt trendanalyses schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1464_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1464_.000
1465 | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | 24 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 010 - frequenties mbt trendanalyses schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1465_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1465_.000
1466 | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | Auditplanning opstellen voor toetsen van onderaannemers op alle lopende contracten | 20 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 010 - frequenties mbt trendanalyses schouwproces | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1466_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1466_.000
1467 | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | 13 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1467_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1467_.000
1468 | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | 25 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1468_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1468_.000
1469 | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | 24 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1469_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1469_.000
1470 | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | Check op uitvoeren van audits door onderaannemers op eventuele onderaannemers van hen | 20 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1470_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1470_.000
1471 | Standaard in overall-planning en planning onderbouwingsfase opnemen dat ZHP’s > €130.000 opgenomen worden en dat deze maandelijks terugkomt | Standaard in overall-planning en planning onderbouwingsfase opnemen dat ZHP’s > €130.000 opgenomen worden en dat deze maandelijks terugkomt voor het geval er nieuwe partijen gebruikt worden | 17 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1471_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1471_.000
1472 | Uitleg/opnieuw onder de aandacht brengen van het proces inkoopmanagement en de taken/verantwoordelijkheden welke de verschillende personen/ | Uitleg/opnieuw onder de aandacht brengen van het proces inkoopmanagement en de taken/verantwoordelijkheden welke de verschillende personen/afdelingen hebben (zoals benoemd in de RASCI) | 13 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1472_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1472_.000
1473 | Standaard in overall-planning opnemen dat ZHP’s > €130.000 2x per jaar beoordeeld worden | Standaard in overall-planning opnemen dat ZHP’s > €130.000 2x per jaar beoordeeld worden | 17 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1473_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1473_.000
1474 | Als concernaudit proces inkoopmanagement 1x per jaar op de planning terug laten komen | Als concernaudit proces inkoopmanagement 1x per jaar op de planning terug laten komen | 13 | Concern | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1474_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1474_.000
1475 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie (s): Bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 14 | Concern | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2018-10-31 08:00 | 014 - (All overplanning) | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1475_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1475_.000
1476 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 13 | Concern | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 023 - KMS- Gappless | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1476_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1476_.000
1477 | Oordeel effect correctie | bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 14 | Concern | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie | 2018-10-31 08:00 | 023 - KMS- Gappless | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1477_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1477_.000
1478 | Oordeel effect corrigerende maatregelen | Corrigerende maatregelen: Toets of het proces inkoopmanagement goed ingebed is in de organisatie: Is er een auditplanning opgesteld m.b.t. proces inkoopmanagement? Worden onderaannemers > 130.000 beoordeeld en beoordelen zij zelf hun onderaannemers? Zijn alle ZHP’s gedeeld met RWS?Komt proces inkoopmanagement jaarlijks terg op de auditplanning van KAM? | 13 | Concern | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-10-31 08:00 | 023 - KMS- Gappless | KM - Concern-systeemafwijkingen | 2021-02-11 14:46 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1478_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1478_.000
1480 |  |  | 18 | ... | Open | Actie |  | 023 - KMS- Gappless | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-12 13:42 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1480_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1480_.000
1481 | Extra teams inzetten om ervoor te zorgen dat de nulmetingrapportage zo spoedig mogelijk met RWS gedeeld kan worden; | Extra teams inzetten om ervoor te zorgen dat de nulmetingrapportage zo spoedig mogelijk met RWS gedeeld kan worden; | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-04-13 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1481_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1481_.000 | o1
1482 | Gefaseerd aanleveren van de nulmetingrapportages, zodat RWS kan starten met het beoordelen van de rapportages | Gefaseerd aanleveren van de nulmetingrapportages, zodat RWS kan starten met het beoordelen van de rapportages | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-04-13 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1482_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1482_.000 | o2
1483 | DJZ is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van het areaal. Indien uit de nulmeting blijkt dat bij aanvang contract het area | DJZ is verantwoordelijk voor het functioneren en presteren van het areaal. Indien uit de nulmeting blijkt dat bij aanvang contract het areaal niet conform contract functioneert en presteert is OG verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen. Indien Nulmeting niet tijdig is opgeleverd, ligt aantoonplicht m.b.t verantwoordelijkheid voor het niet functioneren en presteren van het areaal en de daarbij behorende gevolgen bij DJZ. Voor wat betreft afwijkende verzorgingsscores in het areaal (voor die bouwdelen waar OG nog geen rapportage van heeft ontvangen) neemt DJZ deze voor haar rekening aangezien deze door ons beschouwd worden als vanzelfsprekend | 16 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1483_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1483_.000 | o3
1484 | Wekelijks update van de planning communiceren met RWS voor het aanleveren van de nulmetingrapportages | Wekelijks update van de planning communiceren met RWS voor het aanleveren van de nulmetingrapportages | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-04-13 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1484_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1484_.000 | o4
1485 | Om verdere vertraging te voorkomen heeft DJZ de beheersmaatregel genomen de opdracht voor de objecten kunstwerken door Nebest af te laten r | Om verdere vertraging te voorkomen heeft DJZ de beheersmaatregel genomen de opdracht voor de objecten kunstwerken door Nebest af te laten ronden met maximale capaciteit | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1485_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1485_.000 | o5
1486 | De opdracht voor de nulmeting objecten Wegen is uit de scope van Nebest gehaald en aan een andere partij uitbesteed. Hiermee kan Nebest zic | De opdracht voor de nulmeting objecten Wegen is uit de scope van Nebest gehaald en aan een andere partij uitbesteed. Hiermee kan Nebest zich volledig concentreren op de nulmeting van de Kunstwerken | 16 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1486_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1486_.000 | o6
1487 | De Nulmeting Wegen wordt deels uitgevoerd door het doen van een video-opname. Deze beelden worden aangevuld met de inspecties “buiten”. Doo | De Nulmeting Wegen wordt deels uitgevoerd door het doen van een video-opname. Deze beelden worden aangevuld met de inspecties “buiten”. Door het maken van video-opnames is de kwaliteit voorafgaand aan start contract (18 mei 2018) vastgelegd. RWS ontvangt een harddrive met daarop de videobeelden van de nulmeting | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1487_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1487_.000 | o7
1488 | Op 24 mei 2018 vindt er een overleg plaats met Hans Visser en Mustapha Akoudad. In dit overleg wordt besproken wat Van Doorn wel / niet mee | Op 24 mei 2018 vindt er een overleg plaats met Hans Visser en Mustapha Akoudad. In dit overleg wordt besproken wat Van Doorn wel / niet meer zal uitvoeren. En welke activiteiten RWS van DJZ verlangt | 16 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1488_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1488_.000 | o8
1489 | Procesafspraak over het de verwerking van aangeleverde gebreken in de Nulmetingsrapportages | Procesafspraak over het de verwerking van aangeleverde gebreken in de Nulmetingsrapportages | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1489_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1489_.000 | o9
1490 | Aanleveren batch 1 – 18 mei 2018: a. Nulmeting Kunstwerken b. Nulmeting E&W c. Videobeelden Wegen (HDD) d. 1ste Nulmeting Verzorgingsplaats | Aanleveren batch 1 – 18 mei 2018: a. Nulmeting Kunstwerken b. Nulmeting E&W c. Videobeelden Wegen (HDD) d. 1ste Nulmeting Verzorgingsplaatsen e. 1ste Nulmeting Verhardingen | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-05-18 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1490_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1490_.000 | o10
1491 | Aanleveren batch 2 – 8 juni 2018: a. Nulmeting wegvakken +/- 33% b. Restant Nulmeting Kunstwerken (bijlage 2) c. Restant Nulmeting Verzorg | Aanleveren batch 2 – 8 juni 2018: a. Nulmeting wegvakken +/- 33% b. Restant Nulmeting Kunstwerken (bijlage 2) c. Restant Nulmeting Verzorgingsplaatsen | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-06-08 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1491_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1491_.000 | o11
1492 | Aanleveren batch 3 – 6 juli 2018: a. Nulmeting wegvakken +/- 66% | Aanleveren batch 3 – 6 juli 2018: a. Nulmeting wegvakken +/- 66% | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-06 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1492_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1492_.000 | o12
1493 | Aanleveren batch 4 – 3 augustus 2018: a. Nulmeting wegvakken 100% | Aanleveren batch 4 – 3 augustus 2018: a. Nulmeting wegvakken 100% | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-08-03 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1493_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1493_.000 | o13
1494 | RWS levert DJZ de wegvakken die volgens RWS het minst voldoen, zodat DJZ hier zin planning op kan aanpassen | RWS levert DJZ de wegvakken die volgens RWS het minst voldoen, zodat DJZ hier zin planning op kan aanpassen | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-05-25 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1494_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1494_.000 | o14
1495 | Vanaf 3 augustus 2018 zal de afhandeling van gebreken uit de nulmeting aanvangen (package deal) | Vanaf 3 augustus 2018 zal de afhandeling van gebreken uit de nulmeting aanvangen (package deal) | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-08-03 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1495_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1495_.000 | o15
1496 | DJZ voert werkzaamheden uit wanneer het functioneren en presteren van het areaal in het geding is | DJZ voert werkzaamheden uit wanneer het functioneren en presteren van het areaal in het geding is | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1496_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1496_.000 | o16
1497 | Geaccepteerde toestand van het areaal door RWS | Geaccepteerde toestand van het areaal door RWS | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-04 09:00 | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1497_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1497_.000 | o17
1498 | Bepalen van de mijlpalen en tijdig communiceren hieromtrent verloopt niet goed (wordt opgenomen incl. beheersmaatregelen in risicodossier v | Bepalen van de mijlpalen en tijdig communiceren hieromtrent verloopt niet goed (wordt opgenomen incl. beheersmaatregelen in risicodossier versie 8.0) | 25 | ONZ | Afgerond | Risico |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1498_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1498_.000 | o18
1499 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 13 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1499_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1499_.000 | o19
1500 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Check PM ON met CM OG of aan verwachtingspatroon OG is voldaan | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 001-Nulmeting niet tijdig uitgevoerd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1500_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1500_.000 | o20
1501 | Excuses gemaakt aan Nick van Amersfoort | Excuses gemaakt aan Nick van Amersfoort | 18 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2018-06-11 09:00 | 002-hectometrering in Calamiteitenplan klopt niet |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1501_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1501_.000 | o21
1502 | Nog op locatie geweest tpv de calamiteit om te overleggen met de WIS | Nog op locatie geweest tpv de calamiteit om te overleggen met de WIS | 18 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2018-06-11 09:00 | 002-hectometrering in Calamiteitenplan klopt niet |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1502_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1502_.000 | o22
1503 | Gevolgen bespreken in Vierhoeksoverleg van 14-6-2018 | Gevolgen bespreken in Vierhoeksoverleg van 14-6-2018 | 16 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2018-06-14 09:00 | 002-hectometrering in Calamiteitenplan klopt niet |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1503_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1503_.000 | o23
1504 | In technisch overleg stappenplan afstemmen m.b.t. nieuwe werkproces | In technisch overleg stappenplan afstemmen m.b.t. nieuwe werkproces | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-05-04 09:00 | 003-versie 1 offertes conditiescores 5 en 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1504_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1504_.000 | o24
1505 | Door CM ’s formeel laten vastleggen middels afwijking / VTW | Door CM ’s formeel laten vastleggen middels afwijking / VTW | 13 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-06-09 09:00 | 003-versie 1 offertes conditiescores 5 en 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1505_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1505_.000 | o25
1506 | Het areaal is langer dan gewenst op een kwaliteitsniveau die niet wenselijk en/of contractueel verplicht is. | Het areaal is langer dan gewenst op een kwaliteitsniveau die niet wenselijk en/of contractueel verplicht is. | 25 | ONZ | Afgerond | Risico |  | 003-versie 1 offertes conditiescores 5 en 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1506_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1506_.000 | o26
1507 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en):- verslag Technisch overleg 5 mei 2018 | 13 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2018-05-05 09:00 | 003-versie 1 offertes conditiescores 5 en 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1507_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1507_.000 | o27
1508 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): - verslag CM overleg 19-6-2018 | 20 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-06-19 09:00 | 003-versie 1 offertes conditiescores 5 en 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1508_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1508_.000 | o28
1509 | Alle registraties vanaf start contract t/m wk 29 2018 worden alsnog in Gappless aan het juiste object gekoppeld | Alle registraties vanaf start contract t/m wk 29 2018 worden alsnog in Gappless aan het juiste object gekoppeld | 49 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2018-10-01 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1509_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1509_.000 | o29
1510 | Objectnamen vereenvoudigen in Gappless zodat deze leesbaar en werkbaar worden voor de gebruikers | Objectnamen vereenvoudigen in Gappless zodat deze leesbaar en werkbaar worden voor de gebruikers | 19 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-13 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1510_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1510_.000 | o30
1511 | Nieuwe hardware aanschaffen, zodat de GIS-applicatie functioneert | Nieuwe hardware aanschaffen, zodat de GIS-applicatie functioneert | 94 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-06 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1511_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1511_.000 | o31
1512 | Instructie aan alle medewerkers voor contract Oost Nederland Zuid die moeten registreren op objectniveau | Instructie aan alle medewerkers voor contract Oost Nederland Zuid die moeten registreren op objectniveau | 19 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-07-13 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1512_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1512_.000 | o32
1513 | Registraties die zonder object worden ingevoerd, worden per ingang van week 28 2018 niet geaccordeerd, maar teruggezonden naar de desbetref | Registraties die zonder object worden ingevoerd, worden per ingang van week 28 2018 niet geaccordeerd, maar teruggezonden naar de desbetreffende medewerker met de melding dat deze een object moet toevoegen | 19 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-06-29 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1513_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1513_.000 | o33
1514 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 19 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1514_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1514_.000 | o34
1515 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 19 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1515_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1515_.000 | o35
1516 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Bureautoets om te checken of alle registraties vanaf start contract t/m wk 29 2018 alsnog aan het juiste object gekoppeld in Gappless | 19 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2018-09-01 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1516_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1516_.000 | o36
1517 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Bureautoets om te checken of alle registraties vanaf wk 29 2018 aan het juiste object gekoppeld zijn Gappless | 19 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-10-01 09:00 | 004-registratie op objecten in Gappless |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1517_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1517_.000 | o37
1518 | Vanaf 2019 in de realisatie planning opnemen als vaste mijlpaal, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer proces dient te beginnen | Vanaf 2019 in de realisatie planning opnemen als vaste mijlpaal, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer proces dient te beginnen | 25 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-01 09:00 | 005-nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1518_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1518_.000 | o38
1519 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 005-nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1519_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1519_.000 | o39
1520 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 005-nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1520_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1520_.000 | o40
1521 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): 2 wekelijks asfalt overleg ON/OG waarin werkafspraken bewaakt worden | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 005-nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1521_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1521_.000 | o41
1522 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Bureautoets om te checken of proces in 2019 tijdig opgestart is en op de juiste manier doorlopen wordt. | 13 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-03-01 09:00 | 005-nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1522_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1522_.000 | o42
1523 | In toolbox die eind augustus 2018 wordt gehouden wordt de situatie besproken en wordt tevens gesproken over het hanteren van een passende, | In toolbox die eind augustus 2018 wordt gehouden wordt de situatie besproken en wordt tevens gesproken over het hanteren van een passende, veilige werkwijze in dergelijke situaties | 94 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-07 09:00 | 006-onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1523_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1523_.000 | o43
1524 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): mondeling gechecked bij leidinggevende | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 006-onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1524_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1524_.000 | o44
1525 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast (verslag toolbox) wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 16 | ONZ | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006-onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1525_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1525_.000 | o45
1526 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 94 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 006-onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1526_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1526_.000 | o46
1527 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-11-01 08:00 | 006-onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1527_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1527_.000 | o47
1528 | Oordeel effectiviteit | AFW-ONZ07-CM01 onveilige situatie A12 re 142,1 maaien bij geleiderail | 94 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit | 2018-09-07 09:00 | 007-onveilige situatie A12 re 142,1 maaien bij geleiderail |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1528_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1528_.000 | o48
1529 | ON zal de Overall-Planning de komende periode (4 maanden) monitoren op uitvoering versus klachten. ON doet dit om zo een conclusie te kunne | ON zal de Overall-Planning de komende periode (4 maanden) monitoren op uitvoering versus klachten. ON doet dit om zo een conclusie te kunnen trekken met betrekking tot de in de Werkpakketten beschreven Schouw en Inspecties onderdelen en de daarbij behorende frequenties en uitvoeringsdata. Op basis hiervan wordt de planning aangepast | 25 | ONZ | Open | Correctie | 2018-12-31 09:00 | 008-werkpakketten niet compleet in overall planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1529_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1529_.000 | o49
1530 | N.a.v. de analyseresultaten en de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken worden de Werkpakketten voorzien van een update. De aanpas | N.a.v. de analyseresultaten en de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken worden de Werkpakketten voorzien van een update. De aanpassingen in de Werkpakketten zullen ook zijn doorwerking hebben in de Overall-Planning. Versie 2.0 van DKP WBS zal worden opgesteld | 49 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2019-02-28 09:00 | 008-werkpakketten niet compleet in overall planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1530_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1530_.000 | o50
1531 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 008-werkpakketten niet compleet in overall planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1531_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1531_.000 | o51
1532 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 008-werkpakketten niet compleet in overall planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1532_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1532_.000 | o52
1533 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Bureautoets uitvoeren op compleetheid werkpakket en traceerbaarheid in planning | 13 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-04-30 09:00 | 008-werkpakketten niet compleet in overall planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1533_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1533_.000 | o53
1534 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 009-Afspraak niet nagekomen m.b.t. opleveren kunstwerken uit nulmeting |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1534_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1534_.000 | o54
1535 | Eerste actie ligt bij OG, 2 opties a. Werkzaamheden worden uitgevraagd bij Firma van Doorn en worden hersteld in het kader van contractverp | Eerste actie ligt bij OG, 2 opties a. Werkzaamheden worden uitgevraagd bij Firma van Doorn en worden hersteld in het kader van contractverplichting en eventueel deels als extra werkzaamheden b. VTW aan DJZ met de vraag om de niet functionerende verlichting te herstellen | 18 | ONZ | Open | Correctie |  | 010-1 oktobereis m.b.t. verlichting wordt niet gehaald |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1535_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1535_.000 | o55
1536 | Na opdracht herstellen van de niet functionerende verlichting | Na opdracht herstellen van de niet functionerende verlichting | 50 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2018-12-31 09:00 | 010-1 oktobereis m.b.t. verlichting wordt niet gehaald |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1536_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1536_.000 | o56
1537 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 010-1 oktobereis m.b.t. verlichting wordt niet gehaald |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1537_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1537_.000 | o57
1538 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 010-1 oktobereis m.b.t. verlichting wordt niet gehaald |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1538_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1538_.000 | o58
1539 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Steekproef buiten op het functioneren van de verlichting conform contracteis AR.WG.As.Re.04 | 50 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2018-12-31 09:00 | 010-1 oktobereis m.b.t. verlichting wordt niet gehaald |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1539_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1539_.000 | o59
1540 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 011-Breder maaien van de bermen op verzoek OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1540_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1540_.000 | o60
1541 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012-Onveilige situatie A50 bij maaien km 147,20 en km 153,45 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1541_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1541_.000 | o61
1542 | Heide rapportage opstellen en indienen bij OG | Heide rapportage opstellen en indienen bij OG | 18 | ONZ | Open | Correctie | 2018-12-22 09:00 | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1542_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1542_.000 | o62
1543 | Heide rapportage opnemen in de realisatieplanning | Heide rapportage opnemen in de realisatieplanning | 25 | ONZ | Open | Correctie | 2018-12-01 09:00 | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1543_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1543_.000 | o63
1544 | Plan dat 1 malig opgesteld dient te worden, dus eigenlijk geen corrigerende maatregel van toepassing. Voor toekomstige projecten heide plan | Plan dat 1 malig opgesteld dient te worden, dus eigenlijk geen corrigerende maatregel van toepassing. Voor toekomstige projecten heide plan al vroegtijdig in realisatieplanning maatregelen opnemen + bijbehorende capaciteit inplannen | 13 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1544_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1544_.000 | o64
1545 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1545_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1545_.000 | o65
1546 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1546_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1546_.000 | o66
1547 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1547_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1547_.000 | o67
1548 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Middels een bureautoets wordt in de onderbouwingsfase van een nieuw gegund contract de check gedaan of het heide plan is opgenomen in de realisatieplanning | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 013-Rapportage heideplan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1548_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1548_.000 | o68
1549 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 014-Onveilige situatie A15 Li km 135,1 (afrit Echteld) |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1549_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1549_.000 | o69
1550 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 015-Negatieve bevinding uit toets communicatie en planning m.b.t. melding welke niet tijdig afgehandeld is |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1550_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1550_.000 | o70
1551 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Afgerond | 25 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 016-Herziene versie VGR 5 termijn 6 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1551_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1551_.000 | o71
1552 | Als alternatief in overleg met OVD vak dicht draaien met “verkeerd” asfalt en nadien herstellen. - Dicht draaien met beschikbaar asfaltmeng | Als alternatief in overleg met OVD vak dicht draaien met “verkeerd” asfalt en nadien herstellen. - Dicht draaien met beschikbaar asfaltmengsel (tijdelijk maatregel). - Het freesvak zo inrichten dat er gereden kan worden over de onderlaag (tijdelijke maatregel). | 18 | ONZ | Open | Correctie |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1552_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1552_.000 | o72
1553 | Als DJZ mogelijkheden bekijken om zelf te investeren/ participeren in asfaltcentrale, om in geval van spoed zelf de juiste prioriteit te ku | Als DJZ mogelijkheden bekijken om zelf te investeren/ participeren in asfaltcentrale, om in geval van spoed zelf de juiste prioriteit te kunnen leggen en niet afhankelijk te zijn van concullegae | 121 | ONZ | Open | Correctie | 2019-07-01 09:00 | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1553_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1553_.000 | o73
1554 | Innovatieve nieuwe aanpak van asfalteren opzetten | Innovatieve nieuwe aanpak van asfalteren opzetten | 18 | ONZ | Open | Correctie | 2021-07-01 09:00 | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1554_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1554_.000 | o74
1555 | Afspraak maken met IPM team wie bereikbaar is in geval van uitloop werkzaamheden buiten kantooruren en middels een VTW vastleggen dat deze | Afspraak maken met IPM team wie bereikbaar is in geval van uitloop werkzaamheden buiten kantooruren en middels een VTW vastleggen dat deze persoon standaard bij uitloop werkzaamheden benaderd wordt, zodat IPM team intern RWS op voorhand op de hoogte is en niet verrast wordt. | 25 | ONZ | Open | Correctie | 2019-04-09 09:00 | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1555_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1555_.000 | o75
1556 | Tijdens de aanvraag van een slot zullen op voorhand eventuele beheersmaatregelen worden opgenomen bij het optreden van een vertraging | Tijdens de aanvraag van een slot zullen op voorhand eventuele beheersmaatregelen worden opgenomen bij het optreden van een vertraging | 137 | ONZ | Open | Correctie |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1556_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1556_.000 | o76
1557 | Bij een vertraging van meer dan 15 min. zal in het vervolg een tekstwagen/informatiebord geplaatst worden (VM810). Hierbij zal er een globa | Bij een vertraging van meer dan 15 min. zal in het vervolg een tekstwagen/informatiebord geplaatst worden (VM810). Hierbij zal er een globale berekening worden gemaakt van de eventuele vertraging en eventuele omleidingsroutes worden geadviseerd. (VM210). Binnen DJZ is er afgesproken bij een eventuele vertraging per direct de verkeersmanager te informeren zodat de genoemde verkeersmaatregelen binnen een kort termijn in gang kunnen worden gezet. | 138 | ONZ | Open | Correctie |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1557_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1557_.000 | o77
1558 | Het ontstaan van files door uitloop van werkzaamheden ON | Het ontstaan van files door uitloop van werkzaamheden ON | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1558_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1558_.000 | o78
1559 | Imagoschade RWS | Imagoschade RWS | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1559_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1559_.000 | o79
1560 | Ontevreden klant | Ontevreden klant | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1560_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1560_.000 | o80
1561 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Informatie (foto) als bewijslast opslaan op de netwerkschijf bij afwijking 17 | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1561_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1561_.000 | o81
1562 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast opslaan op de netwerkschijf bij afwijking 17 (opgestelde VTW) | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1562_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1562_.000 | o82
1563 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Aan OG vragen of de correctie heeft bijgedragen tot begrip van de weggebruiker en eventuele verhoging van de klanttevredenheid | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1563_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1563_.000 | o83
1564 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Check op het standaard informeren van OG (IPM team) | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-06-01 09:00 | 017-Te laat van de A50 bij asfalteringswerkzaamheden |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1564_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1564_.000 | o84
1565 | Afzetting geplaatst conform 96A in het kader van veiligheid | Afzetting geplaatst conform 96A in het kader van veiligheid | 18 | ONZ | Open | Correctie | 2019-04-09 09:00 | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1565_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1565_.000 | o85
1566 | Afvoeren van de baggerspecie in de obstakelvrije zone | Afvoeren van de baggerspecie in de obstakelvrije zone | 18 | ONZ | Open | Correctie | 2019-04-08 09:00 | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1566_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1566_.000 | o86
1567 | Gesprek met OG m.b.t. mogelijke oplossing resterende bagger welke ligt buiten de obstakelvrije zone | Gesprek met OG m.b.t. mogelijke oplossing resterende bagger welke ligt buiten de obstakelvrije zone | 18 | ONZ | Open | Correctie | 2019-04-22 09:00 | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1567_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1567_.000 | o87
1568 | Helderheid en afspraken m.b.t. ontvangstplicht baggerspecie door RWS. (versus eis groenbeheersplan). | Helderheid en afspraken m.b.t. ontvangstplicht baggerspecie door RWS. (versus eis groenbeheersplan). | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2019-04-22 09:00 | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1568_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1568_.000 | o88
1569 | Tijdige communicatie met Omgevingsmanagement (ON-OG) | Tijdige communicatie met Omgevingsmanagement (ON-OG) | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1569_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1569_.000 | o89
1570 | Oplossingen op maat: Gekeken naar veiligheid (afzettingen) en duurzaamheid (CO2 uitstoot) en de nodige onkosten is het noodzakelijk om eers | Oplossingen op maat: Gekeken naar veiligheid (afzettingen) en duurzaamheid (CO2 uitstoot) en de nodige onkosten is het noodzakelijk om eerst met elkaar een afweging te maken tussen deze aspecten gelet op de mogelijke oplossing | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1570_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1570_.000 | o90
1571 | Veiligheid komt in het geding | Veiligheid komt in het geding | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1571_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1571_.000 | o91
1572 | Imagoschade RWS | Imagoschade RWS | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1572_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1572_.000 | o92
1573 | Ontevreden klant | Ontevreden klant | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1573_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1573_.000 | o93
1574 | Onnodige kosten ON | Onnodige kosten ON | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 018-Bagger in de bermen A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1574_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1574_.000 | o94
1575 | ON zal een rapportage van de Faunaslachtoffers 2018 alsnog indienen bij OG | ON zal een rapportage van de Faunaslachtoffers 2018 alsnog indienen bij OG | 19 | ONZ | Open | Correctie | 2019-05-10 09:00 | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1575_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1575_.000 | o95
1576 | ON zal de rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de inspectieplanning | ON zal de rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de inspectieplanning | 19 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-09 09:00 | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1576_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1576_.000 | o96
1577 | Rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de 8-weken/Overall-Planning | Rapportages Faunaslachtoffers opnemen in de 8-weken/Overall-Planning | 17 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-05-09 09:00 | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1577_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1577_.000 | o97
1578 | In te dienen rapportages zijn niet opgenomen in de planning + wordt onvoldoende op gestuurd | In te dienen rapportages zijn niet opgenomen in de planning + wordt onvoldoende op gestuurd | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1578_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1578_.000 | o98
1579 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1579_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1579_.000 | o99
1580 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1580_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1580_.000 | o100
1581 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Bureau toets op eerste ingediende Faunaslachtoffer rapportages | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 019-Niet delen van de faunaslachtoffer rapportage met OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1581_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1581_.000 | o101
1582 | ON zal format rapportage 2019, op basis van contracten A’dam en Z&D welke positief zijn ontvangen door OG delen met OG en de rapportages in | ON zal format rapportage 2019, op basis van contracten A’dam en Z&D welke positief zijn ontvangen door OG delen met OG en de rapportages in een sessie met OG toelichten | 49 | ONZ | Open | Correctie | 2019-05-10 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1582_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1582_.000 | o102
1583 | Indienen van deze afwijking | Indienen van deze afwijking | 13 | ONZ | Open | Correctie | 2019-05-10 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1583_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1583_.000 | o103
1584 | Toestandsrapportages 2019 opstellen conform format A’dam en Z&D | Toestandsrapportages 2019 opstellen conform format A’dam en Z&D | 49 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2019-12-14 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1584_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1584_.000 | o104
1585 | Programmeringsinspecties delen met ON, als input toestandsrapportage 2019 | Programmeringsinspecties delen met ON, als input toestandsrapportage 2019 | 25 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2019-08-01 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1585_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1585_.000 | o105
1586 | Laatste versie RUPS programmering delen met ON, als input toestandsrapportage 2019 | Laatste versie RUPS programmering delen met ON, als input toestandsrapportage 2019 | 25 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2019-08-01 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1586_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1586_.000 | o106
1587 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1587_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1587_.000 | o107
1588 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1588_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1588_.000 | o108
1589 | Oordeel effectiviteit | Check of format rapportage A’dam en Z&D akkoord zijn bevonden door OG | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit | 2019-07-01 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1589_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1589_.000 | o109
1590 | Oordeel effectiviteit | Bureau toets op ingediende toestandsrapportages | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit | 2019-12-14 09:00 | 020-Niet tijdig indienen toestanrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1590_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1590_.000 | o110
1591 | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | 18 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2019-05-23 09:00 | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1591_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1591_.000 | o111
1592 | Opstellen overzicht van vakken vanaf aanvang contract tot 1 juni 2019 welke als bijlage is bijgevoegd | Opstellen overzicht van vakken vanaf aanvang contract tot 1 juni 2019 welke als bijlage is bijgevoegd | 26 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2019-05-23 09:00 | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1592_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1592_.000 | o112
1593 | (a) Meten van de langsvlakheid, (b) resultaten dienen uiterlijk 19 juli 2019 te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever | (a) Meten van de langsvlakheid, (b) resultaten dienen uiterlijk 19 juli 2019 te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever | 19 | ONZ | Open | Correctie | 2019-07-19 09:00 | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1593_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1593_.000 | o113
1594 | Aanpassen keuringsplan versie 1.6 | Aanpassen keuringsplan versie 1.6 | 25 | ONZ | Open | Correctie | 2019-07-01 09:00 | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1594_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1594_.000 | o114
1595 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): (a) in uitvoering (b) in uitvoering | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1595_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1595_.000 | o115
1596 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Nog uit te voeren | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1596_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1596_.000 | o116
1597 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): De in de VTW opgenomen wijziging (corrigerende maatregelen) zijn doorgevoerd binnen de organisatie | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1597_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1597_.000 | o117
1598 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1598_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1598_.000 | o118
1599 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (op basis van ingewonnen meetgegevens) | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1599_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1599_.000 | o119
1600 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1600_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1600_.000 | o120
1601 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Nader vast te stellen Opdrachtnemer zal hiervoor een interne evaluatie inplannen in de kalendermaand september/oktober om vervolgens op basis van deze evaluatie de geanalyseerde gegevens/werkwijze met Opdrachtgever te bespreken. | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 021-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1601_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1601_.000 | o121
1602 | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | 18 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2019-05-23 09:00 | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1602_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1602_.000 | o122
1603 | (a) Opstellen overzicht van vakken vanaf 1 april t/m 31 december 2018 waarvoor metingen mbt natte stroefheid voor uitgevoerd dienen te word | (a) Opstellen overzicht van vakken vanaf 1 april t/m 31 december 2018 waarvoor metingen mbt natte stroefheid voor uitgevoerd dienen te worden en het resultaat (b) uiterlijk 1 september 2019 dient te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever. Financieel voorstel voor de niet uitgevoerde metingen | 26 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2019-05-23 09:00 | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1603_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1603_.000 | o123
1604 | Meten van de droge remvertraging resultaten dienen uiterlijk 1 september 2019 te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever | Meten van de droge remvertraging resultaten dienen uiterlijk 1 september 2019 te zijn aangeleverd bij Opdrachtgever | 19 | ONZ | Open | Correctie | 2019-09-01 09:00 | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1604_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1604_.000 | o124
1605 | Aanpassen keuringsplan versie 1.6 | Aanpassen keuringsplan versie 1.6 | 25 | ONZ | Open | Correctie | 2019-07-01 09:00 | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1605_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1605_.000 | o125
1606 | (a) Opstellen 1 juni overzicht lijst (b) meten natte stroefheid en droge remvertraging | (a) Opstellen 1 juni overzicht lijst (b) meten natte stroefheid en droge remvertraging | 19 | ONZ | Open | Correctie | 2019-06-01 09:00 | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1606_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1606_.000 | o126
1607 | Dat als gevolg van weersomstandigheden/beperkte marktcapaciteit de metingen niet binnen 24 uur na openstelling werkvak kunnen worden uitgev | Dat als gevolg van weersomstandigheden/beperkte marktcapaciteit de metingen niet binnen 24 uur na openstelling werkvak kunnen worden uitgevoerd. Indien dit optreedt zal Opdrachtnemer hiervoor een afwijking opstellen | 25 | ONZ | Open | Correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1607_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1607_.000 | o127
1608 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): In uitvoering | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1608_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1608_.000 | o128
1609 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): In uitvoering | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1609_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1609_.000 | o129
1610 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): N.t.b. | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1610_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1610_.000 | o130
1611 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): N.t.b. | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1611_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1611_.000 | o131
1612 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie minderwerk). | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1612_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1612_.000 | o132
1613 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (op basis van ingewonnen meetgegevens) | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1613_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1613_.000 | o133
1614 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (op basis van ingewonnen meetgegevens) | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1614_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1614_.000 | o134
1615 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1615_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1615_.000 | o135
1616 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1616_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1616_.000 | o136
1617 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Nader vast te stellen Opdrachtnemer zal hiervoor een interne evaluatie inplannen in de kalendermaand september/oktober om vervolgens op basis van deze evaluatie de geanalyseerde gegevens/werkwijze met Opdrachtgever te bespreken. | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 022-Droge remvertraging |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1617_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1617_.000 | o137
1618 | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | Opstellen afwijking waarin gemaakte afspraken mbt verplichting met terugwerkende kracht zijn vastgelegd | 18 | ONZ | Gereed | Correctie | 2019-05-23 09:00 | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1618_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1618_.000 | o138
1619 | Vaststellen te boren vakken periode aanvang contract tot 1 juni 2019 | Vaststellen te boren vakken periode aanvang contract tot 1 juni 2019 | 18 | ONZ | Gereed | Correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1619_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1619_.000 | o139
1620 | Uitvoeren van boringen incl. verificatie en rapportage | Uitvoeren van boringen incl. verificatie en rapportage | 19 | ONZ | ON-hold | Correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1620_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1620_.000 | o140
1621 | Aanpassing afwijking na vaststellen te boren vakken (actie 2) door de financiële consequentie op te nemen | Aanpassing afwijking na vaststellen te boren vakken (actie 2) door de financiële consequentie op te nemen | 25 | ONZ | ON-hold | Correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1621_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1621_.000 | o141
1622 | Vanaf 1 juni 2019 wordt conform de betreffende eis(en) (Standaard RAW2015 hfdst: 81.24.04.03) gehandeld | Vanaf 1 juni 2019 wordt conform de betreffende eis(en) (Standaard RAW2015 hfdst: 81.24.04.03) gehandeld | 18 | ONZ | ON-hold | Corrigerende maatregel |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1622_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1622_.000 | o142
1623 | Correctie(s): Gereed | Correctie(s): Gereed | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel operationaliteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1623_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1623_.000 | o143
1624 | Corrigerende maatregel(en): Op 27 mei wordt dit besproken met Wegenlaboratorium Siems. | Corrigerende maatregel(en): Op 27 mei wordt dit besproken met Wegenlaboratorium Siems. | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel operationaliteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1624_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1624_.000 | o144
1625 | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel operationaliteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1625_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1625_.000 | o145
1626 | Correctie(s): Nader vast te stellen (vaststellen scope). | Correctie(s): Nader vast te stellen (vaststellen scope). | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel operationaliteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1626_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1626_.000 | o146
1627 | Correctie(s): Nader vast te stellen (na aanleiding van vastgestelde scope). | Correctie(s): Nader vast te stellen (na aanleiding van vastgestelde scope). | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2019-05-27 09:00 | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1627_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1627_.000 | o147
1628 | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel effectiviteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1628_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1628_.000 | o148
1629 | Oordeel effectiviteit correctie | Corrigerende maatregel(en): Nader vast te stellen Opdrachtnemer zal hiervoor een interne evaluatie inplannen in de kalendermaand september/oktober om vervolgens op basis van deze evaluatie de geanalyseerde gegevens/werkwijze met Opdrachtgever te bespreken. | 25 | ONZ | ON-hold | Oordeel effectiviteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1629_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1629_.000 | o149
1630 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (na aanleiding van vastgestelde scope). | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1630_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1630_.000 | o150
1631 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Nader vast te stellen (acceptatie afwijking). | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1631_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1631_.000 | o151
1632 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Nader vast te stellen Opdrachtnemer zal hiervoor een interne evaluatie inplannen in de kalendermaand september/oktober om vervolgens op basis van deze evaluatie de geanalyseerde gegevens/werkwijze met Opdrachtgever te bespreken. | 25 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 023-Boren asfaltkernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1632_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1632_.000 | o152
1633 | Op locatie de strooimachine laten testen door de uitvoerder, voorafgaand aan de werkzaamheden | Op locatie de strooimachine laten testen door de uitvoerder, voorafgaand aan de werkzaamheden | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 024- Stroefheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1633_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1633_.000 | o153
1634 | Onveilige situatie weggebruikers doordat er te weinig grip is op de weg | Onveilige situatie weggebruikers doordat er te weinig grip is op de weg | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 024- Stroefheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1634_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1634_.000 | o154
1635 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 25 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 024- Stroefheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1635_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1635_.000 | o155
1636 | Er is afgesproken dat het landelijk format wordt gebruikt m.b.t. het aanleveren van de toestand rapportage 2019 | Er is afgesproken dat het landelijk format wordt gebruikt m.b.t. het aanleveren van de toestand rapportage 2019 | 49 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 025-Toestandrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1636_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1636_.000 | o156
1637 | Er is afgesproken dat RWS de rupsplanning alsnog aanlevert | Er is afgesproken dat RWS de rupsplanning alsnog aanlevert | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 025-Toestandrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1637_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1637_.000 | o157
1638 | Situatie buiten verslechterd, doordat er geen optimale programmering kan plaatsvinden m.b.t. onderhoud | Situatie buiten verslechterd, doordat er geen optimale programmering kan plaatsvinden m.b.t. onderhoud | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 025-Toestandrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1638_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1638_.000 | o158
1639 | Areaal verslechterd | Areaal verslechterd | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 025-Toestandrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1639_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1639_.000 | o159
1640 | Onveilige situatie buiten | Onveilige situatie buiten | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 025-Toestandrapportage 2018 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1640_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1640_.000 | o160
1641 | Middels VTW 025 pilot t.b.v. analyse uitvoering verlichting in het areaal | Middels VTW 025 pilot t.b.v. analyse uitvoering verlichting in het areaal | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 026-1 oktober eis 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1641_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1641_.000 | o161
1642 | Vervolgtraject het brandend krijgen van de verlichting in het gehele areaal | Vervolgtraject het brandend krijgen van de verlichting in het gehele areaal | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 026-1 oktober eis 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1642_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1642_.000 | o162
1643 | Onveilige situatie weggebruikers doordat er niet op alle locaties verlichting brand | Onveilige situatie weggebruikers doordat er niet op alle locaties verlichting brand | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 026-1 oktober eis 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1643_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1643_.000 | o163
1644 | Afwijking is niet opgesteld; er staat een versie van afw 25 in de map van afw 27 | Afwijking is niet opgesteld; er staat een versie van afw 25 in de map van afw 27 | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 027-Aanrijtijd calamiteiten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1644_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1644_.000 | o164
1645 | De betreffende werkploeg is door de uitvoerder geïnstrueerd op het juiste toepassen van de verkeersmaatregel conform SPIN-maatregel. Tevens | De betreffende werkploeg is door de uitvoerder geïnstrueerd op het juiste toepassen van de verkeersmaatregel conform SPIN-maatregel. Tevens wordt de betreffende situatie meegenomen in de toolboxmeeting van november | 94 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2018-11-30 09:00 | 028-Onveilige situatie A15 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1645_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1645_.000 | o165
1646 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): mondeling gechecked bij leidinggevende | 94 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 028-Onveilige situatie A15 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1646_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1646_.000 | o166
1647 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: bewijslast (verslag toolbox) wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 94 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 028-Onveilige situatie A15 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1647_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1647_.000 | o167
1648 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 028--Onveilige situatie A15 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1648_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1648_.000 | o168
1649 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Middels een bureautoets wordt uiterlijk 07-01-2019 gecontroleerd door teamleider KAM of de medewerkers de toolbox hebben bijgewoond. Tevens neemt de leidinggevende de werkploeg mee in zijn maandelijkse werkplekinspecties | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2019-01-07 09:00 | 028-Onveilige situatie A15 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1649_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1649_.000 | o169
1650 | Geen biodiesel gebruiken tijdens de winterperiode. | Geen biodiesel gebruiken tijdens de winterperiode. | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1650_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1650_.000 | o170
1651 | Als alternatief in overleg met PPO vak dicht draaien met “verkeerd” asfalt en nadien herstellen. Dicht draaien met beschikbaar asfaltmengse | Als alternatief in overleg met PPO vak dicht draaien met “verkeerd” asfalt en nadien herstellen. Dicht draaien met beschikbaar asfaltmengsel (tijdelijk maatregel). Hierbij wordt uitgegaan van een mengsel waarbij de stroefheid gegarandeerd is. | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1651_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1651_.000 | o171
1652 | Lange termijn planning voorkomt het ad hoc benodigd hebben van asfalt. Doordat men op korte termijn werkzaamheden gerealiseerd wil hebben k | Lange termijn planning voorkomt het ad hoc benodigd hebben van asfalt. Doordat men op korte termijn werkzaamheden gerealiseerd wil hebben kan het risico ontstaan dat de capaciteit van de asfaltmolen niet afdoende is. | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1652_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1652_.000 | o172
1653 | RWS verzoeken om een ruimere WBU (tijdsvenster) te gaan hanteren waardoor er een tijdsbuffer ontstaat om onverwachte zaken op te kunnen va | RWS verzoeken om een ruimere WBU (tijdsvenster) te gaan hanteren waardoor er een tijdsbuffer ontstaat om onverwachte zaken op te kunnen vangen; Tevens draagt deze maatregel fors bij aan de arbeidsveiligheid van de medewerkers omdat met de huidige WBU de werkzaamheden onder teveel (extreme) tijdsdruk moeten worden uitgevoerd | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1653_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1653_.000 | o173
1654 | Niet voldoen aan RWS doelstelling: Minimale hinder / maximale doorstroming. | Niet voldoen aan RWS doelstelling: Minimale hinder / maximale doorstroming. | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1654_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1654_.000 | o174
1655 | Niet voldoend aan projectdoelstelling capaciteit: Zo hoog mogelijk beschikbaarheid van het hoofdwegennetwerk. | Niet voldoend aan projectdoelstelling capaciteit: Zo hoog mogelijk beschikbaarheid van het hoofdwegennetwerk. | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1655_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1655_.000 | o175
1656 | Veiligheid m.b.t. veiligheidsdomein ARBO (Arbeidsveiligheid) en verkeersveiligheid | Veiligheid m.b.t. veiligheidsdomein ARBO (Arbeidsveiligheid) en verkeersveiligheid | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1656_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1656_.000 | o176
1657 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Reeds doorgevoerd tijdens uitvoering werkzaamheden | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1657_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1657_.000 | o177
1658 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Reeds doorgevoerd tijdens uitvoering werkzaamheden | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1658_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1658_.000 | o178
1659 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Reeds doorgevoerd tijdens uitvoering werkzaamheden | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1659_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1659_.000 | o179
1660 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Reeds doorgevoerd tijdens uitvoering werkzaamheden | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1660_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1660_.000 | o180
1661 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Vanaf najaar 2020 | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1661_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1661_.000 | o181
1662 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Hiervoor gaat ON in overleg met OG | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1662_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1662_.000 | o182
1663 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Vanaf LVO 2020 en bij mogelijke uitvragen van specials | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1663_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1663_.000 | o183
1664 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Hiervoor gaat ON in overleg met OG | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1664_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1664_.000 | o184
1665 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): ON heeft de werkzaamheden d.m.v. de genomen correcties af kunnen ronden waardoor de planning behaald is. Echter heeft dit geleid tot een uitloop in de WBU met verkeershinder als gevolg. Dit is niet het gewenste effect waarvoor in onderliggende afwijking corrigerende maatregelen zijn geformuleerd die dit in het vervolg dienen te voorkomen | 16 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1665_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1665_.000 | o185
1666 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Na uitvoering van dergelijke werkzaamheden (LVO / specials) zal ON een oordeel vellen | 16 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 029-Te laat van de weg |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1666_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1666_.000 | o186
1667 | Met deze onderaannemer zijn wij het indringend gesprek aangegaan over de te late komst bij calamiteiten in de afgelopen periode. Daarbij he | Met deze onderaannemer zijn wij het indringend gesprek aangegaan over de te late komst bij calamiteiten in de afgelopen periode. Daarbij hebben wij afgesproken boetes op te leggen bij te late komst ter plaatse richting de onderaannemer | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1667_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1667_.000 | o187
1668 | Veiligheid weggebruiker komt in het geding. | Veiligheid weggebruiker komt in het geding. | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1668_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1668_.000 | o188
1669 | Doorstroming verkeerd komt in het geding. | Doorstroming verkeerd komt in het geding. | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1669_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1669_.000 | o189
1670 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): mondeling gecheckt bij leidinggevende | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1670_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1670_.000 | o190
1671 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: bewijslast zal worden vastgelegd d.m.v. registraties | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1671_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1671_.000 | o191
1672 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 030-ZOAB reiniger te laat |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1672_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1672_.000 | o192
1673 | Er wordt 1080m2 minder ZOAB in rekening gebracht | Er wordt 1080m2 minder ZOAB in rekening gebracht | 49 | ONZ | Open | Correctie |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1673_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1673_.000 | o193
1674 | Tijdens toolbox meeting is de situatie besproken en uitgelegd dat dit conform eisen niet toegestaan is. | Tijdens toolbox meeting is de situatie besproken en uitgelegd dat dit conform eisen niet toegestaan is. | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1674_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1674_.000 | o194
1675 | Werknemers krijgen ter plekke een werkplekinstructie. | Werknemers krijgen ter plekke een werkplekinstructie. | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1675_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1675_.000 | o195
1676 | Onveilige situatie weggebruiker | Onveilige situatie weggebruiker | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1676_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1676_.000 | o196
1677 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): mondeling gechecked bij leidinggevende | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1677_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1677_.000 | o197
1678 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: bewijslast zal worden vastgelegd d.m.v. registraties /planning / toolboxmeeting | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1678_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1678_.000 | o198
1679 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 031-WP063 100M minder asfalt |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1679_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1679_.000 | o199
1680 | OG doet uitvraag aan ON betreffende het opstellen van het Integraal Veiligheidsdossier (201ACT032) | OG doet uitvraag aan ON betreffende het opstellen van het Integraal Veiligheidsdossier (201ACT032) | 49 | ONZ | Afgerond | Correctie |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1680_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1680_.000 | o200
1681 | Diverse gesprekken met OG (inclusief veiligheidskundige OG/ON) gevoerd om vast te stellen hoe dit probleem op te pakken | Diverse gesprekken met OG (inclusief veiligheidskundige OG/ON) gevoerd om vast te stellen hoe dit probleem op te pakken | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2022-03-11 15:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1681_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1681_.000 | o201
1682 | Na opdracht “201ACT032” wordt IVD opgesteld door ON | Na opdracht “201ACT032” wordt IVD opgesteld door ON | 49 | ONZ | Afgerond | Correctie |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2022-03-11 15:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1682_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1682_.000 | o202
1683 | Informatie m.b.t. onveilige objecten areaal komt als vast agendapunt op de agenda van het vierhoeksoverleg. | Informatie m.b.t. onveilige objecten areaal komt als vast agendapunt op de agenda van het vierhoeksoverleg. | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2022-03-11 15:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1683_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1683_.000 | o203
1684 | Er ontstaat een onveilige situatie voor de weggebruiker | Er ontstaat een onveilige situatie voor de weggebruiker | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1684_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1684_.000 | o204
1685 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 032-Onveilige objecten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-16 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1685_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1685_.000 | o205
1686 | In toolbox januari 2020 wordt de voorbereiding aan de orde gesteld en eveneens de controle op de benodigde materialen (hoeveelheid, goede w | In toolbox januari 2020 wordt de voorbereiding aan de orde gesteld en eveneens de controle op de benodigde materialen (hoeveelheid, goede werking enz.) die zowel vooraf als gedurende de werkzaamheden moet gebeuren. Tevens wordt de afstemming met het verkeersloket behandeld | 94 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2020-02-14 09:00 | 033-Onveilige situatie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1686_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1686_.000 | o206
1687 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Open | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 033-Onveilige situatie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1687_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1687_.000 | o207
1688 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 033-Onveilige situatie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1688_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1688_.000 | o208
1689 | Gelijksoortige damwandconstructies en objecten zullen door DJZ worden in april 2020 na overleg (opdrachtverstrekking) worden geïnspecteerd | Gelijksoortige damwandconstructies en objecten zullen door DJZ worden in april 2020 na overleg (opdrachtverstrekking) worden geïnspecteerd / in beeld gebracht. | 25 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2020-04-01 09:00 | 034-Portaal A50 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1689_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1689_.000 | o209
1690 | Het risico dat bestaat is dat de verbindingen van de ligger op de staanders bezwijken en hierdoor kan de ligger op de rijbaan belanden. Dit | Het risico dat bestaat is dat de verbindingen van de ligger op de staanders bezwijken en hierdoor kan de ligger op de rijbaan belanden. Dit moeten we uiteraard voorkomen | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 034-Portaal A50 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1690_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1690_.000 | o210
1691 | De bewegwijzeringsborden en signaalgevers zijn tot op heden niet (elders) teruggeplaatst, wat toch tot gevaarlijke situaties kan leiden aan | De bewegwijzeringsborden en signaalgevers zijn tot op heden niet (elders) teruggeplaatst, wat toch tot gevaarlijke situaties kan leiden aangezien het verkeer nu onvoldoende wordt geleidt/geïnformeerd over de te nemen route en bij eventuele congestie | 25 | ONZ | Open | Risico |  | 034-Portaal A50 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1691_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1691_.000 | o211
1692 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Open | 49 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 034-Portaal A50 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1692_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1692_.000 | o212
1693 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 49 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 034-Portaal A50 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1693_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1693_.000 | o213
1694 | ON heeft geschikte kleding op voorraad, deze is ter beschikking gesteld van de verkeersregelaars van ON zodat deze over de juiste kleding b | ON heeft geschikte kleding op voorraad, deze is ter beschikking gesteld van de verkeersregelaars van ON zodat deze over de juiste kleding beschikken. Dit onderwerp wordt eveneens in een toolbox onder de aandacht gebracht | 94 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2020-02-29 09:00 | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1694_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1694_.000 | o214
1695 | ON overlegt voor activering van de tekstwagen met de verantwoordelijke persoon van RWS over de juiste tekst | ON overlegt voor activering van de tekstwagen met de verantwoordelijke persoon van RWS over de juiste tekst | 18 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1695_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1695_.000 | o215
1696 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): mondeling gechecked bij leidinggevende | 94 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1696_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1696_.000 | o216
1697 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: bewijslast (verslag toolbox) wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen | 94 | ONZ | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1697_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1697_.000 | o217
1698 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): blijkt komende periode | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1698_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1698_.000 | o218
1699 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Middels een bureautoets wordt uiterlijk 01-04-2020 gecontroleerd door teamleider KAM of de medewerkers de toolbox hebben bijgewoond | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2020-04-01 09:00 | 035-RQI audit calamiteit A73 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1699_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1699_.000 | o219
1700 | niet behalen mijlpaal indienen procesbeschrijving calamiteiten | niet behalen mijlpaal indienen procesbeschrijving calamiteiten | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 001-niet behalen mijlpaal indienen procesbeschrijving calamiteiten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1700_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1700_.000 | o220
1701 | Informatie die van de onderaannemers komt ter invulling van de plannen komt niet op tijd aan | Informatie die van de onderaannemers komt ter invulling van de plannen komt niet op tijd aan | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 002-Informatie die van de onderaannemers komt ter invulling van de plannen komt niet op tijd aan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1701_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1701_.000 | o221
1702 | Negatieve bevindingen per DKP | Negatieve bevindingen per DKP | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 003-Negatieve bevindingen per DKP |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1702_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1702_.000 | o222
1703 | Niet accepteren DKP | Niet accepteren DKP | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 004-Niet accepteren DKP |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1703_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1703_.000 | o223
1704 | Voorbereidingen duren langer dan oorspronkelijk gedacht | Voorbereidingen duren langer dan oorspronkelijk gedacht | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 005-Voorbereidingen duren langer dan oorspronkelijk gedacht |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1704_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1704_.000 | o224
1705 | Onveilig werken | Onveilig werken | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 006-Onveilig werken |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1705_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1705_.000 | o225
1706 | te laat indienen van raamactiviteiten | te laat indienen van raamactiviteiten | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 007-Te laat indienen van raamactiviteiten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1706_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1706_.000 | o226
1707 | Niet maandelijks verstreken analyse Helofytenveld | Niet maandelijks verstreken analyse Helofytenveld | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 008-Niet maandelijks verstreken analyse Helofytenveld |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1707_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1707_.000 | o227
1708 | Toegang tot kunstwerken door derde | Toegang tot kunstwerken door derde | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 009-Toegang tot kunstwerken door derde |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1708_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1708_.000 | o228
1709 | FMECA's zijn niet op orde | FMECA's zijn niet op orde | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 010-FMECA's zijn niet op orde |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1709_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1709_.000 | o229
1710 | Onvoldoende vertrouwen KMS van zhp'ers Speer | Onvoldoende vertrouwen KMS van zhp'ers Speer | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 011-Onvoldoende vertrouwen KMS van zhp'ers Speer |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1710_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1710_.000 | o230
1711 | Lijsten ON komt niet overeen met verwachtingen OG | Lijsten ON komt niet overeen met verwachtingen OG | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 012-Lijsten ON komt niet overeen met verwachtingen OG |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1711_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1711_.000 | o231
1712 | Zie VTW104 | Zie VTW104 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 013-Zie VTW104 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1712_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1712_.000 | o232
1713 | ??????? | ??????? | 18 | WNN-Z | On hold | Actie |  | 014-????? |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1713_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1713_.000 | o233
1714 | Planning 1okt eis voldoet niet | Planning 1okt eis voldoet niet | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 015-Planning 1okt eis voldoet niet |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1714_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1714_.000 | o234
1715 | Er worden geregeld meldingen “Telemetrie CPU - GR niet volledig” ontvangen. | Er worden geregeld meldingen “Telemetrie CPU - GR niet volledig” ontvangen. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 016-Er worden geregeld meldingen “Telemetrie CPU - GR niet volledig” ontvangen. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1715_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1715_.000 | o235
1716 | Voorgeschreven activiteiten niet uitgevoerd conform planning | Voorgeschreven activiteiten niet uitgevoerd conform planning | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 017-Voorgeschreven activiteiten niet uitgevoerd conform planning |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1716_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1716_.000 | o236
1717 | Onvoldoende verificatie PA16.435 | Onvoldoende verificatie PA16.435 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 018-Onvoldoende verificatie PA16.435 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1717_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1717_.000 | o237
1718 | Ntb | Ntb | 18 | WNN-Z | On hold | Actie |  | 019- |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1718_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1718_.000 | o238
1719 | Ntb | Ntb | 18 | WNN-Z | On hold | Actie |  | 020- |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1719_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1719_.000 | o239
1720 | Er is vanuit RWS geen geactualiseerde RUPS programmering geleverd. | Er is vanuit RWS geen geactualiseerde RUPS programmering geleverd. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 021-Er is vanuit RWS geen geactualiseerde RUPS programmering geleverd. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1720_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1720_.000 | o240
1721 | Maandelijks rapportage OM niet opgesteld | Maandelijks rapportage OM niet opgesteld | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 022-Maandelijks rapportage OM niet opgesteld |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1721_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1721_.000 | o241
1722 | Opdrachten tot definitief schadeherstel worden niet uitgevoerd binnen de 60 kalenderdagen | Opdrachten tot definitief schadeherstel worden niet uitgevoerd binnen de 60 kalenderdagen | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 023-Opdrachten tot definitief schadeherstel worden niet uitgevoerd binnen de 60 kalenderdagen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1722_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1722_.000 | o242
1723 | Gevaarlijke handeling door oversteken rijbaan | Gevaarlijke handeling door oversteken rijbaan | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 024-Gevaarlijke handeling door oversteken rijbaan |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1723_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1723_.000 | o243
1724 | Proces storingen en gebreken is niet toereikend voor het contract 31084625 | Proces storingen en gebreken is niet toereikend voor het contract 31084625 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 025-Proces storingen en gebreken is niet toereikend voor het contract 31084625 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1724_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1724_.000 | o244
1725 | Vervallen | Vervallen | 18 | WNN-Z | Afgevoerd | Actie |  | 026-Vervallen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1725_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1725_.000 | o245
1726 | Vervallen | Vervallen | 18 | WNN-Z | Afgevoerd | Actie |  | 027-Vervallen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1726_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1726_.000 | o246
1727 | Niet aantoonbaar uitvoeren keuringsplichte onderdelen | Niet aantoonbaar uitvoeren keuringsplichte onderdelen | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 028-Niet aantoonbaar uitvoeren keuringsplichte onderdelen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1727_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1727_.000 | o247
1728 | OG heeft koppeling naar ultimo verwijderd | OG heeft koppeling naar ultimo verwijderd | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 029-OG heeft koppeling naar ultimo verwijderd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1728_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1728_.000 | o248
1729 | Afspraak inplannen om de werkpakketten (Raamactiviteiten) te evalueren half – eind november. De werkzaamheden die tot dan zijn uitgevoerd e | Afspraak inplannen om de werkpakketten (Raamactiviteiten) te evalueren half – eind november. De werkzaamheden die tot dan zijn uitgevoerd en een doorkijk naar volgend jaar (2018) | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2017-10-16 09:00 | 030-Niet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1729_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1729_.000 | o249
1730 | Het evalueren van de werkpakketten met RWS. Aandacht- en verbeterpunten uit de evaluatie gebruiken om in 2018 te verbeteren. | Het evalueren van de werkpakketten met RWS. Aandacht- en verbeterpunten uit de evaluatie gebruiken om in 2018 te verbeteren. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2017-11-20 09:00 | 030-Niet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1730_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1730_.000 | o250
1731 | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 030-Niet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1731_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1731_.000 | o251
1732 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie: Jordy Pennings heeft contact gehad met Wim Bosse, deze heeft aangegeven een planning te willen ontvangen wanneer de werkpakketten uitgevoerd gaan worden. De planning is verstuurd 11-10-2017 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 030-iet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1732_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1732_.000 | o252
1733 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie: afspraak moet nog worden ingepland, inventarisatie is gemaakt binnen DJZ | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 030-iet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1733_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1733_.000 | o253
1734 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Aandacht- en verbeterpunten SMART maken en na de werkzaamheden (Raamactiviteiten) 2018 kijken of deze effect hebben gehad. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 030-iet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1734_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1734_.000 | o254
1735 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Is de planning gecommuniceerd en bijgehouden, is de afspraak gemaakt om de Raamactiviteiten te evalueren en een doorkijk te geven? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 030-iet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1735_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1735_.000 | o255
1736 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Hebben de verbeterpunten geleidt tot werkpakketten die voor 30 oktober 2018 zijn uitgevoerd? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 030-iet behalen deadline afronding WP's |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1736_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1736_.000 | o256
1737 | Het inplannen van de uit te voeren werkzaamheden (waarvoor geen stremming) noodzakelijk is, de overige werkzaamheden waarvoor een wegafslui | Het inplannen van de uit te voeren werkzaamheden (waarvoor geen stremming) noodzakelijk is, de overige werkzaamheden waarvoor een wegafsluiting benodigd is aanvragen. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2017-10-23 09:00 | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1737_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1737_.000 | o257
1738 | Inzichtelijk maken wat de Wijziging qua inspectie inhoud en/of dit kosten met zich meebrengt | Inzichtelijk maken wat de Wijziging qua inspectie inhoud en/of dit kosten met zich meebrengt | 18 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2017-12-31 09:00 | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1738_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1738_.000 | o258
1739 | De status van diverse onderdelen is niet bekend bij DJZ in 2016/2017. | De status van diverse onderdelen is niet bekend bij DJZ in 2016/2017. | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1739_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1739_.000 | o259
1740 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Is er in Q2 2018 gestart met de werkzaamheden? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1740_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1740_.000 | o260
1741 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie: Worden de FIT lijsten actief ingevuld en zijn de maatregelen waarvoor verkeersmaatregelen nodig zijn op tijd ingepland? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1741_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1741_.000 | o261
1742 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Nieuwe lijsten gebruiken, Zijn de gegevens uit de inspecties opgenomen in de Netwerkschakelrapportages die voor 15 december 2018 geleverd moeten worden? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 031-Jaarlijkse (APK) inspectie Schinkelbrug (nog) niet uitgevoerd |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1742_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1742_.000 | o262
1743 | De Contractmanager stuurt de Opdrachtgever een voorstel om de werkpakketten 7, 8 en 84 te verrekenen | De Contractmanager stuurt de Opdrachtgever een voorstel om de werkpakketten 7, 8 en 84 te verrekenen | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2017-11-06 09:00 | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1743_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1743_.000 | o263
1744 | Naar aanleiding van afspraken die intern zijn gemaakt: 15-02-2018 het leveren van asfalt en 15-03-2018 het leveren van de Kunstwerken | Naar aanleiding van afspraken die intern zijn gemaakt: 15-02-2018 het leveren van asfalt en 15-03-2018 het leveren van de Kunstwerken | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-04-02 09:00 | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1744_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1744_.000 | o264
1745 | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1745_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1745_.000 | o265
1746 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Heeft de uitvoerder de 2e lijns controle uitgevoerd op de pakketten van 2017/2018 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1746_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1746_.000 | o266
1747 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Zijn de lijsten van 2017/2018 uitgevoerd en is er voor het eind van het jaar PV aangevraagd? | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1747_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1747_.000 | o267
1748 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregel(en): Heeft de uitvoerder zijn oordeel geveld over de werkpakketten 2017/2018. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 032-Overlapping WP7 en WP8 2016 tov WP84 2017 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1748_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1748_.000 | o268
1749 | Naar aanleiding van afspraken die intern zijn gemaakt: 15-02-2018 het leveren van asfalt en 15-03-2018 het leveren van de Kunstwerken | Naar aanleiding van afspraken die intern zijn gemaakt: 15-02-2018 het leveren van asfalt en 15-03-2018 het leveren van de Kunstwerken | 53 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2017-02-15 09:00 | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1749_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1749_.000 | o269
1750 | Planning van de Raamactiviteiten periodiek communiceren met OG, dit als onderdeel in het TO opnemen. | Planning van de Raamactiviteiten periodiek communiceren met OG, dit als onderdeel in het TO opnemen. | 53 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2017-07-02 09:00 | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1750_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1750_.000 | o270
1751 | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | ON adviseert OG niet tijdig/volledig voor lange termijn programmering (budgetkeuzes) | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1751_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1751_.000 | o271
1752 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): ntb (de werkpakketten asfalt en kunstwerken worden resp. 15-02-2018 en 15-03-2018 ingediend) | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1752_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1752_.000 | o272
1753 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Ntb (Heeft de robuuste planning geleidt tot het op tijd uitvoeren van de Raamactiviteiten 2018.) | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1753_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1753_.000 | o273
1754 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Ntb (Werkpakketten zijn volledig en OG kan de pakketten gemakkelijk in opdracht geven. De Werkpakketen worden geaccepteerd.) | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1754_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1754_.000 | o274
1755 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Ntb (De planning wordt in de basis gebruikt voor 2019, er is verslaglegging.) | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 033-Het niet indienen van aanbieding raamwerk binnen 2 maanden (18-12-2017) na ontvangst van het format. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1755_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1755_.000 | o275
1756 | De rapportage wordt alsnog geleverd 21-12-2017 inclusief de gegevens van 2016. | De rapportage wordt alsnog geleverd 21-12-2017 inclusief de gegevens van 2016. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-12-17 09:00 | 034-Onvolledig en te laat inleveren rapportage Vrijkomend Groenafval |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1756_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1756_.000 | o276
1757 | De rapportage “Vrijkomend Groenafval” wordt opgenomen in de planning met de locatie: uitwisselingsmap techniek  planning  planning TI 201 | De rapportage “Vrijkomend Groenafval” wordt opgenomen in de planning met de locatie: uitwisselingsmap techniek  planning  planning TI 2018 Deze rapportage wordt 15-12-2018 ter kennis gebracht aan de Opdrachtgever. Elke 14 dagen het doorspreken van de overallplanning met Techniek. | 53 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-12-15 09:00 | 034-Onvolledig en te laat inleveren rapportage Vrijkomend Groenafval |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1757_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1757_.000 | o277
1758 | Toestandinspecties worden onvoldoende beheerst. | Toestandinspecties worden onvoldoende beheerst. | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 034-Onvolledig en te laat inleveren rapportage Vrijkomend Groenafval |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1758_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1758_.000 | o278
1759 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Is de rapportage van 2018 ingediend 15-12-2018? Wordt er een besprekingsverslag bijgehouden iedere twee weken met techniek. Of een document waaruit blijkt of er iedere twee weken gestuurd wordt op een planning. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 034-Onvolledig en te laat inleveren rapportage Vrijkomend Groenafval |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1759_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1759_.000 | o279
1760 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Na goedkeuring van de Opdrachtgever worden de werkzaamheden in de gewijzigde uitvoeringsperiode uitgevoerd | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 035-Verplaatsen maaironde naar aanvang eind juli |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1760_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1760_.000 | o280
1761 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Check door teamleider KAM dat de corrigerende maatregel werkt en aantoonbaar is vastgelegd | 94 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-12-21 09:00 | 036-Bots rijdt achteruit voor het afbotsen van de actiewagen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1761_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1761_.000 | o281
1762 | 1.1.VA04.1: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 1.1.VA04.1: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1762_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1762_.000 | o282
1763 | 1.1.VA11.1: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 1.1.VA11.1: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1763_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1763_.000 | o283
1764 | 1.1.VA11.2: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 1.1.VA11.2: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1764_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1764_.000 | o284
1765 | 1.1.VA11.3: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 1.1.VA11.3: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1765_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1765_.000 | o285
1766 | 1.1.VA11.4: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 1.1.VA11.4: bepaal wat er nog moet gebeuren en plan dit in en informeer Opdrachtgever. | 24 | WNN-Z | Afgerond | Correctie | 2018-09-21 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1766_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1766_.000 | o286
1767 | Zorg dat de voorgeschreven activiteiten (Annex II) opgenomen in de algemene projectplanning; | Zorg dat de voorgeschreven activiteiten (Annex II) opgenomen in de algemene projectplanning; | 25 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-28 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1767_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1767_.000 | o287
1768 | Zorg dat uitvoering op de hoogte is van deze voorgeschreven activiteiten en de overige voorgeschreven activiteiten vanuit Annex II; | Zorg dat uitvoering op de hoogte is van deze voorgeschreven activiteiten en de overige voorgeschreven activiteiten vanuit Annex II; | 24 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-28 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1768_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1768_.000 | o288
1769 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1769_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1769_.000 | o289
1770 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1770_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1770_.000 | o290
1771 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1771_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1771_.000 | o291
1772 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1772_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1772_.000 | o292
1773 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1773_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1773_.000 | o293
1774 | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1774_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1774_.000 | o294
1775 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Check door teamleider contractmanagent dat de correctie maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar zijn vastgelegd | 20 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2018-10-05 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1775_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1775_.000 | o295
1776 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Check door teamleider contractmanagent dat de corrigerende maatregelen zijn uitgevoerd en aantoonbaar zijn vastgelegd | 20 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-10-26 09:00 | 038-Voorgeschreven activiteiten later worden uitgevoerd dan voorgeschreven. |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1776_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1776_.000 | o296
1777 | Zorg dat de voorgeschreven activiteiten (Annex II) opgenomen in de algemene projectplanning (als nog voor het volledige overzicht); | Zorg dat de voorgeschreven activiteiten (Annex II) opgenomen in de algemene projectplanning (als nog voor het volledige overzicht); | 25 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2018-09-28 09:00 | 039-Voorgeschreven activiteiten zijn te laat conform de voorgeschreven activiteiten mijlpalen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1777_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1777_.000 | o297
1778 | Oordeel operationaliteit correctie | Correctie(s): Open | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 039-Voorgeschreven activiteiten zijn te laat conform de voorgeschreven activiteiten mijlpalen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1778_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1778_.000 | o298
1779 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Check door teamleider contractzaken dat de corrigerende maatregelen werken en aantoonbaar zijn vastgelegd | 20 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2018-10-26 09:00 | 039-Voorgeschreven activiteiten zijn te laat conform de voorgeschreven activiteiten mijlpalen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1779_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1779_.000 | o299
1780 | Oordeel effect | Afwijking tekenen en sluiten | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effect |  | 040-1 Oktober eis 2018- Kan worden getekend en afgesloten |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1780_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1780_.000 | o300
1781 | Oordeel effectiviteit correctie | Correctie(s): Open | 94 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 041-Registratie storingen en gebreken |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1781_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1781_.000 | o301
1782 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | Corrigerende maatregelen: Open | 21 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041-Registratie storingen en gebreken |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1782_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1782_.000 | o302
1783 | Opnemen met asfalt coördinator dat asfalt niet meer als 4uur in de voorraad silo mag zitten. Planning hierop afstemmen | Opnemen met asfalt coördinator dat asfalt niet meer als 4uur in de voorraad silo mag zitten. Planning hierop afstemmen | 18 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 042-Schade aan asfalt A10 Re 15.5 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1783_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1783_.000 | o303
1784 | 1. Leverancier(s) confronteren met het feit dat de maximale massa op basis van kenteken bij het laden word overschreden. | 1. Leverancier(s) confronteren met het feit dat de maximale massa op basis van kenteken bij het laden word overschreden. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 043-Overbelading |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1784_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1784_.000 | o304
1785 | Droge remvertraging en natte stroefheid | Droge remvertraging en natte stroefheid | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 044-Droge remvertraging en natte stroefheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1785_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1785_.000 | o305
1786 | Langsvlakheid | Langsvlakheid | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 045-Langsvlakheid |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1786_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1786_.000 | o306
1787 | Boren kernen | Boren kernen | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 046-Boren kernen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1787_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1787_.000 | o307
1788 | Actuele stroefheid voldoet niet bij PA18.670 WP 185 | Actuele stroefheid voldoet niet bij PA18.670 WP 185 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 047-Actuele stroefheid voldoet niet bij PA18.670 WP 185 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1788_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1788_.000 | o308
1789 | Registreren laadlijst tbv beladingen | Registreren laadlijst tbv beladingen | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 048-Registreren laadlijst tbv beladingen |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1789_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1789_.000 | o309
1790 | 1 oktober eis 2019 | 1 oktober eis 2019 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 049-1 oktober eis 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1790_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1790_.000 | o310
1791 | RQI audits in afwijking | RQI audits in afwijking | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 050-RQI audits in afwijking |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1791_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1791_.000 | o311
1792 | RQI 19.02.1204 gehouden op 3/4 juli 2019 | RQI 19.02.1204 gehouden op 3/4 juli 2019 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 051-RQI 19.02.1204 gehouden op 3/4 juli 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1792_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1792_.000 | o312
1793 | RQI 19.01.01 VZP Bostion A1 HRr September 2019 | RQI 19.01.01 VZP Bostion A1 HRr September 2019 | 18 | WNN-Z | Afgerond | Actie |  | 052-RQI 19.01.01 VZP Bostion A1 HRr September 2019 |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1793_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1793_.000 | o313
1794 | Vastleggen in een afwijking | Vastleggen in een afwijking | 18 | WNN-Z | Afgerond | Correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1794_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1794_.000 | o314
1795 | Aanpassen schoorconstructie | Aanpassen schoorconstructie | 18 | WNN-Z | Afgerond | Correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1795_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1795_.000 | o315
1796 | Opstellen VTW | Opstellen VTW | 18 | WNN-Z | Afgerond | Correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1796_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1796_.000 | o316
1797 | Toetsen ontwerp los van het feit of deze al of niet door Opdrachtgever/leverancier is aangereikt. Deze actie dient standaard door bedrijfs | Toetsen ontwerp los van het feit of deze al of niet door Opdrachtgever/leverancier is aangereikt. Deze actie dient standaard door bedrijfsbureau te worden uitgevoerd. Indien door tijdsdruk dit niet mogelijk zou zijn de risico’s hiervan te beschrijven en voor te leggen bij Opdrachtgever. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1797_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1797_.000 | o317
1798 | Verruimen uitvoeringstijd waarin mogelijke risico’s qua tijd nog ondervangen kunnen worden. | Verruimen uitvoeringstijd waarin mogelijke risico’s qua tijd nog ondervangen kunnen worden. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1798_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1798_.000 | o318
1799 | Falen m.b.t functioneren en presteren van een object. | Falen m.b.t functioneren en presteren van een object. | 25 | WNN-Z | Afgerond | Risico |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1799_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1799_.000 | o319
1800 | Oordeel operationaliteit correctie | Schoorconstructie is met ingang van 27-02-2020 aangepast. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1800_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1800_.000 | o320
1801 | Oordeel operationaliteit correctie | Afwijking is opgesteld. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1801_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1801_.000 | o321
1802 | Oordeel operationaliteit correctie | VTW dient nog te worden opgesteld. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1802_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1802_.000 | o322
1803 | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | Gesprek heeft plaatsgevonden. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1803_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1803_.000 | o323
1804 | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | Gesprek heeft plaatsgevonden. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1804_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1804_.000 | o324
1805 | Oordeel effectiviteit correctie | Met het doorvoeren van de wijziging is het gewenste effect behaald | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1805_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1805_.000 | o325
1806 | Oordeel effectiviteit correctie | D.m.v deze afwijking is de Opdrachtgever van de wijziging in kennis gesteld. | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1806_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1806_.000 | o326
1807 | Oordeel effectiviteit correctie | N.t.b | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1807_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1807_.000 | o327
1808 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | N.t.b | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1808_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1808_.000 | o328
1809 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | N.t.b | 18 | WNN-Z | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 053-Aanpassing bebordingsconstructie |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1809_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1809_.000 | o329
1810 | Datum werk gereed verplaatsen naar 31-7-21. | Datum werk gereed verplaatsen naar 31-7-21. | 24 | WNN-Z | Open | Correctie |  | 059-Later uitvoeren betonreparaties PA19.339C |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1810_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1810_.000 | o330
1811 | Oordeel operationaliteit correctie | In afwachting reactie RWS op deze afwijking. Voor het doorvoeren van de correctie. De laatste openstaande vragen van RWS zijn beantwoord. | 18 | WNN-Z | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 059-Later uitvoeren betonreparaties PA19.339C |  | 2021-02-15 16:50 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1811_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1811_.000 | o331
1812 | Oordeel effectiviteit correctie | De afwijking wordt gesloten op het moment dat het werk is uitgevoerd. | 24 | WNN-Z | open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 059-Later uitvoeren betonreparaties PA19.339C | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1812_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1812_.000 | o332
1813 | Wijziging opnemen in het GBP | Wijziging opnemen in het GBP | 48 | DOVII | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 006-Riet klepelen op de Houtribdijk t.p.v. gepenetreerd breuksteen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2022-11-29 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1813_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1813_.000 | o333
1814 | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | Nee | 48 | DOVII | Afgerond | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel |  | 006-Riet klepelen op de Houtribdijk t.p.v. gepenetreerd breuksteen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2022-11-29 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1814_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1814_.000 | o334
1815 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | N.t.b | 48 | DOVII | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 006-Riet klepelen op de Houtribdijk t.p.v. gepenetreerd breuksteen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2022-11-29 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1815_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1815_.000 | o335
1816 | Opstellen VTW om deze opdracht financieel af te ronden. | Opstellen VTW om deze opdracht financieel af te ronden. | 24 | DOVII | Bezig | Correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1816_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1816_.000 | o336
1817 | Spoor dicht maken en opnieuw inzaaien | Spoor dicht maken en opnieuw inzaaien | 24 | DOVII | Bezig | Correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1817_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1817_.000 | o337
1818 | opnemen in scope | opnemen in scope | 15 | DOVII | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1818_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1818_.000 | o338
1819 | Oordeel operationaliteit correctie | nee | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel operationaliteit correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1819_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1819_.000 | o339
1820 | Oordeel operationaliteit correctie | nee | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel operationaliteit correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1820_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1820_.000 | o340
1821 | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | nee in combinatie met correctie 1 | 15 | DOVII | Bezig | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1821_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1821_.000 | o341
1822 | Oordeel effectiviteit correctie | n.t.b. | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1822_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1822_.000 | o342
1823 | Oordeel effectiviteit correctie | n.t.b. | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1823_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1823_.000 | o343
1824 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | n.t.b. | 15 | DOVII | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012-Maaien Reevedam | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1824_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1824_.000 | o344
1825 | Aanpassen in het groenbeheerplan | Aanpassen in het groenbeheerplan | 48 | DOVII | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 013-Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2022-11-29 11:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1825_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1825_.000 | o345
1826 | Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | Loopt | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 013-Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1826_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1826_.000 | o346
1827 | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | n.t.b. | 24 | DOVII | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 013-Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1827_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1827_.000 | o347
1828 | alsnog plaatsen wanneer RWS met de gewenste locatie komt | alsnog plaatsen wanneer RWS met de gewenste locatie komt | 48 | DOVII | Afgevoerd | Correctie |  | 015-Plaatsen van de rifkorven (prestatie) later en andere locatie plaatsen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2022-11-29 11:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1828_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1828_.000 | o348
1829 | Oordeel operationaliteit correctie | Nee | 48 | DOVII | Bezig | Oordeel operationaliteit correctie |  | 015-Plaatsen van de rifkorven (prestatie) later en andere locatie plaatsen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1829_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1829_.000 | o349
1830 | Oordeel effectiviteit correctie | Nee | 48 | DOVII | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie |  | 015-Plaatsen van de rifkorven (prestatie) later en andere locatie plaatsen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-15 21:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1830_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1830_.000 | o350
1831 | Via RWS een planning opvragen van de werkzaamheden bij den Oever van de uitvoerende partij | Via RWS een planning opvragen van de werkzaamheden bij den Oever van de uitvoerende partij | 24 | DOVII | Afgerond | Correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1831_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1831_.000 | o351
1832 | Schouwen door gebiedsconciërge wanneer werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. | Schouwen door gebiedsconciërge wanneer werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. | 48 | DOVII | Afgerond | Correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1832_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1832_.000 | o352
1833 | Oordeel operationaliteit correctie | nee | 24 | DOVII | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1833_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1833_.000 | o353
1834 | Oordeel operationaliteit correctie | nee | 48 | DOVII | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1834_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1834_.000 | o354
1835 | Oordeel effectiviteit correctie | loopt | 24 | DOVII | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1835_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1835_.000 | o355
1836 | Oordeel effectiviteit correctie | loopt | 48 | DOVII | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie |  | 018-Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. Derde | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2023-09-25 15:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1836_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1836_.000 | o356
1837 | Oordeel effectiviteit correctie |  | 48 | ... | Open | Corrigerende maatregel |  | 037-VKM duits grondgebied | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-15 18:55 | 2021-02-16 10:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1837_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1837_.000
1838 | CM01-VKM duits grondgebied | OG afspraken laten maken met Duitse wegbeheerder dat bij een calamiteit een VKM geplaatst mag worden op Duits grondgebied. Dit is mogelijk gezien de ervaring van ON op het prestatiecontract Limburg. Nadat deze afspraken zijn gemaakt deze schriftelijk delen met ON. | 18 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 041-RQI audit A30 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1838_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1838_.000
1839 | OE01-RQI audit A30 | Bij 2 eerstvolgende RQI audits of meldingen kijken of een eventuele afwijking van de CROW is afgestemd met de WIS | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 044-RQI audit A30 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1839_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1839_.000
1840 | OE01-RQI audit A30 | check bij 2 eerstvolgende RQI audits of meldingen kijken of deze situaties nog worden waargenomen (m.u.v. 8., 10., 11., 16. en 17.) | 94 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 049-1oktober eis 2020 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1840_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1840_.000
1841 | OE01-1oktober eis 2020 | Bureautoets op 1 oktober eis 2021 (28-30 sept 2021), indien er afwijkingen zijn deze op voorhand vastleggen | 20 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 050-Boomveiligheidsprotocol | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1841_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1841_.000
1842 | CM01-Boomveiligheidsprotocol | OG verstrek opdracht aan ON (of derde partij) om een inventarisatie te maken en gegevens kloppen te maken conform boomprotocol. |  | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 050-Boomveiligheidsprotocol | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1842_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1842_.000
1843 | CM02-Boomveiligheidsprotocol | Aanpassen/laten vervallen van de eisen (VTW vanuit OG) |  | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 050-Boomveiligheidsprotocol | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1843_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1843_.000
1844 | OE01-Boomveiligheidsprotocol | Check op aanwezigheid VTW of nieuwe inventarisatie (1-7-2021) | 20 | ONZ | Open | Correctie |  | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1844_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1844_.000
1845 | CO01-Droge remvertraging en natte stroefheid | 100% meting op droge remvertraging (indien van toepassing) en natte stroefheid op de aangebrachte LVO vakken uit contract 31117689 tussen 18-5-2018 en 1-12-2020, welke worden vastgelegd middels een rapportage. Uitzondering hierop zijn de vakken welke reeds aantoonbaar een meting op droge remvertraging (indien van toepassing) en natte stroefheid hebben ondergaan en voldeden aan de gestelde eisen binnen het contract. | 16 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2021-03-01 09:00 | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1845_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1845_.000
1846 | CO02-Droge remvertraging en natte stroefheid | Indien uit de stroefheidsmeting blijkt dat een specifiek wegvak niet voldoet, hier snelheidsbeperkende maatregelen plaatsen tot het moment dat dit vak aantoonbaar (middels nieuwe stroefheidsmeting) wel voldoet. | 138 | ONZ | Afgerond | Correctie | 2021-04-15 09:00 | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1846_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1846_.000
1847 | CO02-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overzicht opstellen waarin alle uitgevoerde metingen inclusief meetresultaten en rapportage nummers vastgelegd worden | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-01 09:00 | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1847_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1847_.000
1848 | CM01-Droge remvertraging en natte stroefheid | Alle vakken afhandelen conform VTW062: • Per jaar per mengselcode inclusief identieke afstrooimethode en identiek afstrooimateriaal concernbreed eerste 4 vakken en daarna ieder 10de vak ±3 vakken binnen 24-uur meten voor wat betreft natte stroefheid en droge remvertraging. Hierbij geldt een minimale vaklengte van 100m en het aantal gemeten vakken na de eerste 4 vakken dient minimaal 10% te zijn. • Achtergrond bij minimaal 10% van de vakken is om te borgen dat ieder 10de vak ±3 vakken niet resulteert in ieder 13de vak maar dat gemiddeld ieder 10de vak gemeten blijft worden. | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1848_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1848_.000
1849 | CM02-Droge remvertraging en natte stroefheid | Indien uit de stroefheidsmeting blijkt dat een specifiek wegvak niet voldoet, hier snelheidsbeperkende maatregelen plaatsen tot het moment dat dit vak aantoonbaar, middels nieuwe stroefheidsmeting, wel voldoet. | 138 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1849_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1849_.000
1850 | CM03-Droge remvertraging en natte stroefheid | Stel dat stroefheid niet verbeterd, in overleg gaan met OG m.b.t. afstemming mogelijke vervolgmaatregelen | 138 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1850_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1850_.000
1851 | CM04-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overzicht bijhouden waarin alle uitgevoerde metingen inclusief meetresultaten en rapportage nummers vastgelegd worden. Dit op SharePoint bijhouden (bijv. toevoegen aan voortgangslijst LVO) | 49 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1851_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1851_.000
1852 | CM05-Droge remvertraging en natte stroefheid | ON zal jaarlijks voor uitvoering 1ste LVO vak een toolbox houden en alle betrokken medewerkers informeren op het belang van juist afstrooien van het asfalt om de stroefheid te kunnen garanderen | 18 | ONZ | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-01 09:00 | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1852_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1852_.000
1853 | OE01-Droge remvertraging en natte stroefheid | Check of het complete overzicht m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheidsmetingen aanwezig is | 13 | ONZ | Afgerond | Oordeel effectiviteit | 2021-05-15 09:00 | 051-Droge remvertraging en natte stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1853_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1853_.000
1854 | OE02-Droge remvertraging en natte stroefheid | Toets uitvoeren of proces m.b.t. uitvoeren stroefheidsmetingen juist geïmplementeerd is. Tijdens deze toets check op de eerste 4 LVO vakken of de droge remvertraging en natte stroefheid correct en tijdig gemeten is. En eventuele check indien de stroefheid niet voldeed of de vervolgmaatregelen (snelheidsbeperkende maatregelen en eventuele afstemming met OG) juist zijn uitgevoerd. Termijn: 1ste 4 LVO vakken 2021 | 13 | ONZ | Open | Correctie | 2021-07-01 09:00 | 052-Japanse duizendknoop | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1854_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1854_.000
1855 | CO01-Japanse duizendknoop | Er wordt alleen correctief geacteerd bij klachten in het kader van overgroei bij derden, echter wel zo summier mogelijk om uitbreiding van de duizendknoop te voorkomen. | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 052-Japanse duizendknoop | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1855_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1855_.000
1856 | CM01-Japanse duizendknoop | Op basis van eigen schouw wordt door ON 3x jaarlijks gemaaid (gemiddeld). Het betreft hier alleen de meterstroken en de middenberm, overige duizendknoop laten om uitbreiding van de duizendknoop te voorkomen. | 138 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel | 2021-04-01 09:00 | 052-Japanse duizendknoop | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1856_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1856_.000
1857 | CM02-Japanse duizendknoop | Jaarlijks 2 x een evaluatie moment met OG om eventuele aanvullende maatregelen (op verzoek van OG) nader af te stemmen | 138 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 052-Japanse duizendknoop | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1857_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1857_.000
1858 | OE01-Japanse duizendknoop | Check op aanwezigheid registraties (Mei, juli, september) | 20 | ONZ | Open | Oordeel effectiviteit |  | 052-Japanse duizendknoop | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1858_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1858_.000
1859 | OE02-Japanse duizendknoop | Check op notulen evaluatiegesprek | 20 | ONZ | Open | Corrigerende maatregel |  | 053-Nieuwe normen openstellings-metingen m.b.t. stroefheid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2021-02-16 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1859_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1859_.000
1860 | CM01-Nieuwe normen openstellings-metingen m.b.t. stroefheid | Doorvoeren van de CSB 3.0 voor het project ONZ ter vervanging van CSB 1.9. , bij akkoord afwijking opstellen van VTW | 20 | ONZ | Afgerond | Actie |  |  | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-02-16 10:45 | 2022-01-25 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1860_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1860_.000
1861 | Even pc opnieuw opstarten | Het werkt allemaal traag en dat is retelastig als je een demo geeft. | 62 | Algemeen | Open | Correctie | 2021-04-09 09:00 | 0000000 - Test-afwijking | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-08 17:18 | 2021-04-08 17:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1861_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1861_.000
1862 | test |  | 160 | Algemeen | Open | Actie | 2021-04-08 09:00 | 0000000 - Test-afwijking | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-08 17:21 | 2021-04-08 17:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1862_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1862_.000
1863 | Test actie tijdens voorbeeld | test | 6 | Algemeen | Open | Corrigerende maatregel | 2021-04-09 09:00 | 01023123 - Voorbeeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-09 14:53 | 2021-04-09 14:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1863_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1863_.000
1864 | Test afwijking oplossen |  | 154 | Algemeen | Bezig | Correctie | 2021-04-09 09:00 | TEST_BV - Test afwijking | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-09 15:45 | 2021-06-22 13:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1864_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1864_.000
1865 | Test oordeel | Test | 29 | Algemeen | Open | Correctie | 2021-04-15 09:00 | 0000000 - Nog een testje | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-14 08:24 | 2021-04-14 08:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1865_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1865_.000
1866 | Correctie gedoetke |  | 22 | ... | Open | Corrigerende maatregel | 2021-04-16 09:00 | 0000000 - Nog een testje | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-14 08:26 | 2021-04-14 08:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1866_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1866_.000
1867 | Ik maak een nieuwe actie aan | Uitgebreide beschrijving van de actie. | 160 | Concern | Open | Corrigerende maatregel |  | 01023123 - Voorbeeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-21 14:41 | 2021-04-21 14:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1867_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1867_.000
1868 | Nieuwe windows pc aanschaffen zodat ik niet virtueel hoef te draaien | sdf sdf sdf sdf sdf sdfds f | 62 | Algemeen | Open | Correctie |  | 01023123 - Voorbeeld afwijking | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-21 15:04 | 2021-04-21 15:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1868_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1868_.000
1869 | Beoordelen of de nieuwe pc sneller is |  | 6 | Algemeen | Open | Oordeel operationaliteit correctie | 2021-05-14 09:00 | 01023123 - Voorbeeld afwijking | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-04-21 15:05 | 2021-04-21 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1869_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1869_.000
1870 | Een test actie om de afwijking te verhelpen. | Hartstikke leuke actie | 62 | Algemeen | Open | Actie |  | TEST_BV - Test afwijking maakt om te kijken of het werkt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-06-22 13:45 | 2021-06-22 13:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1870_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1870_.000
1871 | Nieuwe router bestellen en ophangen in de kelder |  | 87 | Algemeen | Open | Actie | 2021-08-01 09:00 | - Het internet in de kelder mag toch nog wat sneller | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-06-22 14:45 | 2021-06-22 14:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1871_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1871_.000
1872 | bla bla |  | 160 | ... | Open | Correctie | 2021-06-23 09:00 | - Het internet in de kelder mag toch nog wat sneller | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-06-22 14:46 | 2021-06-22 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1872_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1872_.000
1873 | Beoordeel de correctie |  | 154 | ... | Open | Oordeel operationaliteit correctie | 2021-06-23 09:00 | - Het internet in de kelder mag toch nog wat sneller | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-06-22 15:02 | 2021-06-22 15:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1873_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1873_.000
1874 | Toestandrapportages 2021 worden geleverd 6 weken nadat door OG de IVON+ is verstrekt |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie |  | 069 - Uitstel toestandrapportages |  | 2021-12-10 11:26 | 2022-01-25 19:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1874_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1874_.000
1875 | Begin november reeds aan OG de benodigde IVON+ vragen |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2022-09-01 | 069 - Uitstel toestandrapportages 2021 |  | 2021-12-10 12:02 | 2021-12-10 17:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1875_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1875_.000
1876 | n.v.t. |  |  | ... | Open | Actie |  | 069 - Uitstel toestandrapportages 2021 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-10 12:03 | 2021-12-10 12:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1876_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1876_.000
1877 | De tekst in Annex III TM afleverdossier Wijzigen in afleverdossier dient ingedient te worden 8 weken na afronding activiteit |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie |  | 070 - wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers |  | 2021-12-10 19:04 | 2021-12-10 19:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1877_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1877_.000
1878 | Bij wijziging akkoord OG middels een VTW bekrachtigen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2021-12-31 | 070 - wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers |  | 2021-12-10 19:04 | 2021-12-10 19:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1878_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1878_.000
1879 | Annex III technisch management “afleverdossier”: wijzigen in afleverdossier dient ingediend te worden 8 weken na afronding activiteit |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2021-12-17 | 070 - wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers |  | 2021-12-10 19:08 | 2021-12-10 19:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1879_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1879_.000
1880 | Sturen op tijdig indienen van afleverdossiers middels de mijlpalenplanning in de weekly |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-01-10 | 070 - wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers |  | 2021-12-10 19:08 | 2021-12-10 19:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1880_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1880_.000
1881 | Geen nieuw risico, staat reeds risico m.b.t. op- en aflevering in het risicodossier |  |  | ... | Afgerond | Risico |  | 070 - wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-10 19:09 | 2021-12-10 19:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1881_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1881_.000
1882 | Openstaande meldingen intern uitzetten voor terugkoppeling. |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-03-12 | AFW054 |  | 2021-12-14 13:25 | 2021-12-14 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1882_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1882_.000
1883 | Terugkoppeling geven aan de balie van afgehandelde meldingen. |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-03-12 | 054 v1.0 - KPI4A voldoet niet aan de norm |  | 2021-12-14 13:30 | 2021-12-14 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1883_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1883_.000
1884 | Correcties | In het eerste overleg van 12-3-2021 is er positief gereageerd door de balie van RWS (A. Prins), dit valt ook terug te lezen in de mails en het verslag van het betreffende overleg. | 187 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Actie | 2021-09-30 | 054 v1.0 - KPI4A voldoet niet aan de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-14 14:14 | 2021-12-14 14:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1884_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1884_.000
1885 | Opdracht geven het maandelijks overleg Balie RWS (Anita/Niels) met DJZ (Rino/Gert-Jan) voort te zetten en vast te leggen. |  | 20 | ... | Open | Corrigerende maatregel | 2021-03-12 | 054 - KPI4A voldoet niet aan de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-14 14:31 | 2021-12-14 15:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1885_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1885_.000
1886 | Maandelijks overzicht aan OG (K. Scheurwater) gericht van alle lopende meldingen; de afhandeling en reden voor nog openstaande zaken. |  | 20 | ... | Open | Corrigerende maatregel | 2021-03-12 | 054 - KPI4A voldoet niet aan de norm |  | 2021-12-14 14:56 | 2021-12-14 15:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1886_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1886_.000
1887 | In overleg 12-3-2021 positief gereageerd door balie van RWS. Valt terug te lezen in emails en verslag. |  | 39 | ... | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2021-03-12 | 054 - KPI4A voldoet niet aan de norm |  | 2021-12-14 14:59 | 2021-12-14 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1887_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1887_.000
1888 | Er zal een interne toets uitgevoerd worden in Q2-Q3 van 2021. |  | 13 | ... | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2021-09-30 | 054 - KPI4A voldoet niet aan de norm |  | 2021-12-14 15:03 | 2021-12-14 15:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1888_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1888_.000
1889 | Er zal een interne toets uitgevoerd worden in Q2 - Q3 2021 |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2021-12-31 | 054 - KPI4A voldoet niet aan de norm |  | 2021-12-14 15:16 | 2021-12-14 15:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1889_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1889_.000
1890 | Eenmalig opnieuw delen van afstemming registratieformulier met RWS steunpunt Wegenbouw (Utrecht) |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:05 | 2021-12-14 16:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1890_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1890_.000
1891 | Gegevens voor RWS steunpunt Wegenbouw eenmalig delen met PPO ONZ, dit zijn bijvoorbeeld CE-bladen. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:07 | 2021-12-14 16:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1891_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1891_.000
1892 | Markeringchecklist wordt niet aangepast door ON m.b.t. ''2 plaatjes per dagdeel'', het gaat hier om testplaatjes van de wegenverf. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:08 | 2021-12-14 16:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1892_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1892_.000
1893 | Eenmalig opnieuw delen van productcertificaat op basis van BRL9141 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:09 | 2021-12-14 16:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1893_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1893_.000
1894 | Eenmalig opnieuw delen van procescertificaat op basis van BRL9141 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:10 | 2021-12-14 16:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1894_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1894_.000
1895 | Afwijkingen welke van toepassing zijn worden in de verificatiematrix benoemt en opgenomen in het afleverdossier / EOD |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:17 | 2021-12-14 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1895_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1895_.000
1896 | ON neemt enkel scherpe fotos op in het afleverdossier, wanneer deze niet beschikbaar is wordt hier melding van gemaakt. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:18 | 2021-12-14 16:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1896_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1896_.000
1897 | Het berijden van het naastgelegen asfalt is in strijd met de eis, check op het asfaltkeuringsplan of de marge toelaatbaar is |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:20 | 2021-12-14 16:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1897_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1897_.000
1898 | ON zal de formulering scherper stellen in de verificatiematrix en toesplitsen op inhoud |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-14 16:22 | 2021-12-14 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1898_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1898_.000
1899 | Toelichting in het afleverdossier opnemen wat de asfaltschadelijst inhoudt wanneer deze van toepassing is |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-04 | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:23 | 2021-12-14 16:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1899_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1899_.000
1900 | Afwijking zal worden meegenomen bij interne audit voor V&V in Q3-Q4 2021 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:25 | 2022-01-25 16:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1900_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1900_.000
1901 | Afwijking zal worden meegenomen bij interne audit voor V&V in Q3 Q4 2021 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 055 - Format LVO afleverdossiers |  | 2021-12-14 16:26 | 2022-01-25 16:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1901_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1901_.000
1902 | Op locatie is ervoor gekozen om de bouwkuip 4,20m te verplaatsen | hier is RWS op dat moment nog niet in gekend i.v.m. uitvoeringstijdstip werkzaamheden. | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-07-17 | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-15 08:13 | 2021-12-15 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1902_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1902_.000
1903 | Het UO aanpassen naar een opvolgende versie (C), waarin de damwand 4,20m aanvullend is verplaatst |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-17 | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:14 | 2021-12-15 08:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1903_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1903_.000
1904 | Verzoek akkoord OG op UO wijziging C. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-08-31 | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:15 | 2021-12-15 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1904_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1904_.000
1905 |  |  |  | ... | Afgevoerd | Corrigerende maatregel |  |  | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-15 08:15 | 2022-01-25 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1905_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1905_.000
1906 | Van een dergelijke opdracht moet altijd een goed – integraal - (evt. VO) DO en UO worden opgesteld |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-15 08:16 | 2021-12-15 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1906_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1906_.000
1907 | In de toekomst communiceert DJZ dat er een afwijking op de werkzaamheden heeft plaatsgevonden met RWS de eerst volgende werkdag. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:17 | 2021-12-15 08:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1907_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1907_.000
1908 | OG gaat niet akkoord met de toegepaste wijziging in de situatie. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Risico |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:18 | 2022-01-25 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1908_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1908_.000
1909 | ON is er op basis van de zoekactie van d.d. 17-6-2021 van overtuigd dat alle leidingen die de KLIC-melding aangeeft gelokaliseerd zijn. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Risico |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:19 | 2022-01-25 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1909_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1909_.000
1910 | Nader te bepalen na overleg 26-8-2021. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:20 | 2022-01-25 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1910_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1910_.000
1911 | Checken op notulen TO 26-8-2021, op aanwezigheid van afspraken met betrekking tot het werkproces. |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | - Verplaatsen bouwkuip portaal A50 |  | 2021-12-15 08:21 | 2022-01-25 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1911_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1911_.000
1912 | Verificatietabel toevoegen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-18 | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:28 | 2021-12-15 08:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1912_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1912_.000
1913 | Rapportage compleet maken met ontbrekende delen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-25 | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:28 | 2021-12-15 08:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1913_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1913_.000
1914 | Het verhogen van de veiligheid en verminderen van de hinder, VTW opstellen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie |  | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:30 | 2022-01-25 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1914_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1914_.000
1915 | Afstemming met afdelingen gegevensbeheer welke de rapportages opgesteld | Afstemming met afdelingen gegevensbeheer welke de rapportages opgesteld dat standaard bij elke rapportage welke ingediend wordt een ingevuld verificatierapport bijgevoegd wordt | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-31 | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:31 | 2021-12-15 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1915_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1915_.000
1916 | fstemming van dit soort punten op de agenda zetten van technisch overleg of shared office |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:32 | 2022-01-25 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1916_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1916_.000
1917 | Check of ZOAB-rapportage tijdig is ingediend (25-6-2021) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:34 | 2022-01-25 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1917_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1917_.000
1918 | Bij ingediende rapportages, 2de lijns controle door CM op aanwezigheid verificatietabel m.b.t. compleetheid. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 057 - ZOAB rapportage incompleet |  | 2021-12-15 08:34 | 2022-01-25 16:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1918_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1918_.000
1919 | Geactualiseerd groenbeheerplan alsnog indienen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-06-16 | 058 - Geen tijdige actualisatie van het groenbeheersplan |  | 2021-12-15 08:40 | 2021-12-15 08:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1919_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1919_.000
1920 | Reeds voor komend jaar afspraak vastleggen voor actualisatie groenbeheerplan, opnemen in de realisatieplanning 2022 |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-14 | 058 - Geen tijdige actualisatie van het groenbeheersplan |  | 2021-12-15 08:41 | 2021-12-15 08:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1920_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1920_.000
1921 | Check of groenbeheerplan tijdig is ingediend (16-6-2021) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 058 - Geen tijdige actualisatie van het groenbeheersplan |  | 2021-12-15 08:42 | 2022-01-25 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1921_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1921_.000
1922 | Check of groenbeheerplan actualisatie 2022 tijdig plaatsvindt en tijdig wordt ingediend (28 februari en 31 maart 2022) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 058 - Geen tijdige actualisatie van het groenbeheersplan |  | 2021-12-15 08:42 | 2022-01-25 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1922_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1922_.000
1923 | 1. Omvang bepalen: Er vindt een onderzoek plaats waarbij vastgesteld wordt welke onderaannemers binnen | RWS contracten werkzaam zijn en of er een inkoopovereenkomst/inkoopbrief gesloten is ja/nee? | 45 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-12-24 | 059 - Toets WAV |  | 2021-12-15 08:50 | 2022-01-25 14:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1923_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1923_.000
1924 | De afwijking onder de aandacht brengen binnen het kwaliteitsteam | waarbij het proces wederom de benodigde aandacht krijgt JZP-05: proces inkoopmanagement | 79 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-20 | 059 - Toets WAV |  | 2021-12-15 08:51 | 2022-01-25 14:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1924_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1924_.000
1925 | 1. Check op omvang |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-01-31 | 059 - Toets WAV |  | 2021-12-15 08:51 | 2022-01-25 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1925_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1925_.000
1926 | 2. Check op nieuw opgestelde overeenkomsten |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-01-31 | 059 - Toets WAV |  | 2021-12-15 08:52 | 2022-01-25 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1926_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1926_.000
1927 | 1. Toets op inkoopmanagement plannen Q2 2022 met extra aandacht voor opvolging JZP-05 en PMP (incl. naleving van de WAV) |  | 79 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-01-29 | 059 - Toets WAV |  | 2021-12-15 08:52 | 2022-01-25 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1927_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1927_.000
1928 | Op locatie ervoor gekozen om i.p.v. over hete lengte gietasfalt breken, slechts rondom staanders gietasfalt breken. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-07-09 | 060 - H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen |  | 2021-12-15 09:04 | 2021-12-15 09:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1928_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1928_.000
1929 | Proef uitvoeren diepte gietasfalt om keuze te maken voor verwijderen gietasfalt en daarbijhorende uitvoeringstijd. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 060 - H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen |  | 2021-12-15 09:05 | 2022-01-25 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1929_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1929_.000
1930 | Herhaalrisico zal per werk beschouwt moeten worden. Er blijft ten aller tijde risico aanwezig dat hoeveelheid afwijkt. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 060 - H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen |  | 2021-12-15 09:06 | 2022-01-25 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1930_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1930_.000
1931 | Nader te bepalen |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie |  | 060 - H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen |  | 2021-12-15 09:07 | 2022-01-25 16:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1931_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1931_.000
1932 | Controle of werkwijze wordt toegepast in toekomstige projecten |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 060 - H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen |  | 2021-12-15 09:07 | 2022-01-25 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1932_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1932_.000
1933 | Op locatie is ervoor gekozen nieuwe steunen in te meten en in pproductie te nemen. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-07-09 | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:16 | 2021-12-15 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1933_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1933_.000
1934 | In het vervolg kan een opnamen uitgevoerd worden om locatie bijzondere eigenschappen te inventariseren |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:17 | 2022-01-25 16:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1934_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1934_.000
1935 | Het herhaalrisico van soortgelijke problematiek zal per werk/activiteit apart beschouwt moeten worden. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:18 | 2022-01-25 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1935_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1935_.000
1936 | Nader te bepalen |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel |  | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:20 | 2022-01-25 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1936_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1936_.000
1937 | Nader te bepalen |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie |  | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:22 | 2022-01-25 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1937_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1937_.000
1938 | Controle of werkwijze wordt toegepast in toekomstige projecten |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 061 - H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding |  | 2021-12-15 09:22 | 2021-12-15 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1938_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1938_.000
1939 | Kolommen toevoegen voor dichtheid mengsel afkomstig van verkort verslag en de daarmee berekende dichtheid van de holle ruimtes |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-01 | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:37 | 2021-12-15 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1939_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1939_.000
1940 | Boorkernen overzicht opstellen met alle werkpakketten hierin opgenomen welke opgenomen worden in elk afleverdossier |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-01 | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:39 | 2021-12-15 09:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1940_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1940_.000
1941 | Middels ''*'' aangeven dat de waarde van de dichtheid in het boorkernen bepaald is op basis van proef 68 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-01 | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:40 | 2021-12-15 09:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1941_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1941_.000
1942 | Controle uitvoeren op de minimale waarde van de holle ruimte |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-01 | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:41 | 2021-12-15 09:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1942_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1942_.000
1943 | DJZ zal de afspraken omtrent de werkwijze voor het bepalen holle ruimte door het laboratorium evalueren. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-01 | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:42 | 2021-12-15 09:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1943_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1943_.000
1944 | Zolang er geen wijziging volt in de werkwijze van lab zal DJZ correctieve handeling moeten verrichten om aantoning van holle ruimte. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:44 | 2022-01-25 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1944_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1944_.000
1945 | Positief resultaat toets RWS op de afleverdossiers 1-11-2021 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit correctie |  | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:45 | 2022-01-25 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1945_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1945_.000
1946 | Interne audit op verificatie van de afleverdossiers + evaluatie afleverdossiers 2021 (1-3-2022) |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt |  | 2021-12-15 09:46 | 2022-01-25 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1946_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1946_.000
1947 | In week 40 2021 afstemming met OG m.b.t. eventuele vervolg maatregelen. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-08 | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 09:58 | 2021-12-15 09:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1947_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1947_.000
1948 | De eisen uit bijlage van componentspecificatie Bovenbouw afleiden en te toetsing leggen bij RWS |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-31 | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 09:59 | 2021-12-15 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1948_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1948_.000
1949 | Beckerproef vanaf 1 oktober standaard uitvoeren bij TWZOAB deklagen |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 10:00 | 2022-01-25 17:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1949_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1949_.000
1950 | Aantoning van het uitgevoerde werk niet compleet |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 10:01 | 2022-01-25 17:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1950_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1950_.000
1951 | Aantoning van rechtmatigheid van betaling in het geding |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 10:02 | 2022-01-25 17:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1951_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1951_.000
1952 | Check op notulen/vastlegging afspraken afwijkingen overleg week 40 (8-10-2021) |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 10:04 | 2022-01-25 17:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1952_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1952_.000
1953 | Controle of werkwijze wordt toegepast in toekomstige projectenm door check 1e 3 vakken in 2021 waar TWZOAB deklaag van toepassing is |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 063 - Beckerproef m.b.t. TWZOAB |  | 2021-12-15 10:05 | 2022-01-25 17:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1953_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1953_.000
1954 | Afwijking opnemen in het afleverdossier, met daarbij de juiste hoeveelheid en bedrag voor post ''A2.4 Profileerlaag onder deklaag''. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-15 | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:16 | 2021-12-15 10:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1954_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1954_.000
1955 | Voor de afdeling heeft ON een werkvoorbereider aangenomen ter ondersteuning van de uitvoerder |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-15 | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:17 | 2021-12-15 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1955_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1955_.000
1956 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 064 op server |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:18 | 2022-01-25 17:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1956_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1956_.000
1957 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 064 op server |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:19 | 2022-01-25 17:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1957_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1957_.000
1958 | Oordeel door OG bij acceptatie van het afleverdossier is het gewenste effect behaald |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:20 | 2022-01-25 17:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1958_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1958_.000
1959 | Interne toets V&V uitvoeren op de voorbereiding / planning bij de afdeling asfalt |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 064 - LVO WP061 profileerlaag |  | 2021-12-15 10:21 | 2022-01-25 17:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1959_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1959_.000
1960 | Meting ingepland voor a.s. dinsdag 19 oktober (afhankelijk van de weersomstandigheden), rapportage wordt 3 dagen later aangeleverd. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-22 | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:25 | 2021-12-15 10:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1960_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1960_.000
1961 | Vakken welke gemeten zijn middels de SWF (natte stroefheid) uit de bovengenoemde werkpakketten alsnog meten conform proef 72 |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-22 | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:25 | 2021-12-15 10:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1961_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1961_.000
1962 | Gesprek aangaan met OG m.b.t. gebruik SWF-meting versus gebruik proef 72. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-11-01 | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:26 | 2021-12-15 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1962_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1962_.000
1963 | Reeds bestaand risico dat de aanwezige vakken niet voldoen. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:27 | 2022-01-25 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1963_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1963_.000
1964 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 065 op server |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:27 | 2022-01-25 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1964_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1964_.000
1965 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 065 op server |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:28 | 2022-01-25 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1965_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1965_.000
1966 | Check op resultaten rapportage natte stroefheid en droge remvertraging |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:28 | 2022-01-25 17:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1966_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1966_.000
1967 | Check op gespreksverslag technisch overleg waarin gebruik SWF en proef 72 besproken is |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:29 | 2021-12-15 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1967_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1967_.000
1968 | Uit verificatie van toekomstige afleverdossier blijkt of metingen voldoende zijn en tijdig ingediend worden |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 065 - Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). |  | 2021-12-15 10:29 | 2021-12-15 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1968_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1968_.000
1969 | Informeren van OG m.b.t. eerder gemaakte afspraken |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:35 | 2022-01-25 19:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1969_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1969_.000
1970 | Vaststellen met IPM OG welke informatie t.b.v. van de reeds ingediende 86 afleverdossiers, van 1 oktober en 15 oktober 2021 | A. Vaststellen met IPM OG welke informatie t.b.v. van de reeds ingediende 86 afleverdossiers, van 1 oktober en 15 oktober 2021, alsnog aangeleverd dient te worden. B. Aanleveren van de door OG/beheerder gewenste informatie, om tot acceptatie van het afleverdossier over te kunnen gaan. Dit betreft de nog uit te voeren beckerproeven op werkpakketten met 2-laags ZOAB (bijlage 4 geeft een overzicht weer van de werkpakketten incl. de werkvakken m.b.t. de nog uit te voeren beckerproeven). De planning volgt uiterlijk 19-11-2021, na validatie met OG in week 45 m.b.t. de eisen omtrent het uitvoeren van de proef. Tevens wordt er een overzicht aangeleverd waarin blijkt dat de garantieverklaringen aanwezig zijn en dat DTB/KerGis gevuld is. Indien de minimale waarde van de beckerproef niet gehaald wordt, wordt er voor dat wegvak het risicoprofiel bepaald voor RWS en de weggebruiker, op basis waarvan er i.o.m. RWS eventuele vervolgmaatregelen genomen kunnen worden. C. Gesprek met OG m.b.t. de financiële afhandeling van de niet geaccepteerde 86 afleverdossiers D. Alle asfaltwerkzaamheden (LVO 2021) welke al zijn uitgevoerd voorafgaand aan het vaststellen van deze afwijking (19-11-2021), maar waarvan het afleverdossier nog niet is ingediend zullen conform de nieuwe verificatiematrix geverifieerd worden. (hiervan wordt overzicht op 19-11-2021 met OG gedeeld) | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:36 | 2022-01-25 19:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1970_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1970_.000
1971 | Overzicht opstellen van alle gebruikte asfaltmengsels en deze alsnog laten goedkeuren | De in te dienen informatie ter goedkeuring bij steunpunt wegenbouw dient minimaal te bestaan uit: Typetest / Verkort verslag, DoP, CE, Eigenschappen / productbladen vulstoffen, Productblad / prestatieverklaring bitumen, Productblad / prestatieverklaring afdruipremmer, Prestatieverklaringen zand, Prestatieverklaring grof toeslagmateriaal (>2mm) (met een duidelijke link naar het verkort verslag, d.m.v. type steenslag/merknaam) | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:38 | 2022-01-25 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1971_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1971_.000
1972 | . Nieuwe versie verificatiematrix t.b.v. LVO asfalt laten valideren door OG | A. Nieuwe versie verificatiematrix t.b.v. LVO asfalt laten valideren door OG B. Voor toekomstige contracten standaard in transitiefase verificatieplan LVO asfalt laten valideren door OG | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:41 | 2022-01-25 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1972_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1972_.000
1973 | 100% verificatie van de CSB 1.9 + op wijzigingen welke hierop zijn vastgelegd middels bijv. VTW’s / afwijkingen. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:41 | 2022-01-25 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1973_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1973_.000
1974 | Totaaloverzicht bijhouden van alle door het steunpunt wegenbouw goedgekeurde asfaltmengsels | A. Totaaloverzicht bijhouden van alle door het steunpunt wegenbouw goedgekeurde asfaltmengsels B. Alle nieuw te gebruiken asfaltmengsels vooraf laten goedkeuren door het steunpunt wegenbouw (via projectteam). De informatie ter goedkeuring bij steunpunt wegenbouw dient minimaal te bestaan uit: Typetest / Verkort verslag, DoP, CE, Eigenschappen / productbladen vulstoffen, Productblad / prestatieverklaring bitumen, Productblad / prestatieverklaring afdruipremmer, Prestatieverklaringen zand, Prestatieverklaring grof toeslagmateriaal (>2mm) (met een duidelijke link naar het verkort verslag, d.m.v. type steenslag/merknaam) C. Asfaltcoördinator van DJZ erop attenderen dat er enkel mengsels gekozen kunnen worden uit de lijst met goedgekeurde asfaltmengsels (corrigerende maatregel 3A), indien het mengsel niet in de lijst staat, dan zal deze vooraf door het steunpunt wegenbouw goedgekeurd moeten worden (corrigerende maatregel 3B) | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:42 | 2021-12-15 10:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1974_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1974_.000
1975 | Format uitvoeringspakket LVO-asfalt (Werkpakket) uitbreiden met hoofdstuk m.b.t. de uit te voeren metingen/op te stellen rapportages |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:42 | 2021-12-15 10:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1975_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1975_.000
1976 | Raamcontracten opstellen met partijen welke voor DJZ de specialistische werkzaamheden uitvoert | A. Raamcontracten opstellen met partijen welke voor DJZ de specialistische werkzaamheden uitvoert m.b.t. raamactiviteiten ( Boorkernen, Beckerproef, meting droge remvertraging en natte stroefheid, meting langsvlakheid). Bij afsluiten van dezeraamcontracten de vigerende eisen van toepassing verklaren en afspreken dat indien deze gewijzigd worden dit middels een aanpassing van de raamovereenkomst bekrachtigd worden B.Format(s) toevoegen aan de raamovereenkomst(en) hoe de onderaannemer de rapportage dient aan te leveren | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:43 | 2021-12-15 10:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1976_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1976_.000
1977 | Aanstellen van werkvoorbereider (met technisch inhoudelijke kennis) | Aanstellen van werkvoorbereider (met technisch inhoudelijke kennis), welke verantwoordelijk is voor het uitzetten van werkzaamheden bij onderaannemers/specialistische bedrijven (m.b.t. LVO asfalt) en deze werkzaamheden ook vastlegt en monitort | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:44 | 2022-01-25 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1977_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1977_.000
1978 | Aanstellen van werkvoorbereider (met technisch inhoudelijke kennis) | Aanstellen van werkvoorbereider (met technisch inhoudelijke kennis), welke de ingangscontrole/verificatie doet op de door onderaannemers/specialistische bedrijven aangeleverde rapportages. | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:45 | 2022-01-25 19:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1978_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1978_.000
1979 | pstellen Deelkwaliteitsplan LVO asfalt, waarin het proces m.b.t. LVO asfalt gedocumenteerd wordt | A. Opstellen Deelkwaliteitsplan LVO asfalt, waarin het proces m.b.t. LVO asfalt gedocumenteerd wordt (Hierin wordt het format uitvoeringspakket LVO-asfalt (Werkpakket) als bijlage toegevoegd incl. alle van toepassing zijnde corrigerende maatregelen vanuit deze afwijking B. Implementatie Deelkwaliteitsplan LVO asfalt intern DJZ | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:45 | 2022-01-25 19:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1979_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1979_.000
1980 | is reeds onderdeel van risico 75: proces aanvaarding en oplevering van MJO verloopt onbeheerst en van het proces V&V |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:46 | 2022-01-25 19:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1980_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1980_.000
1981 | Check met OG of de door ON ingediende 86 afleverdossiers overgedragen kunnen worden door PPO en door de beheerder worden aanvaard |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:47 | 2021-12-15 10:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1981_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1981_.000
1982 | Bureautoets of alle bovenstaande maatregelen m.b.t. opstellen en verificatie van afleverdossiers correct geïmplementeerd zijn |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 066 - Verificatie LVO asfaltdossiers |  | 2021-12-15 10:48 | 2021-12-15 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1982_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1982_.000
1983 | Afwijking opnemen in het afleverdossier bij oplevering |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-15 | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:00 | 2021-12-15 11:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1983_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1983_.000
1984 | Middels onderliggende afwijking vastleggen dat de locatie van WP25 niet Li is maar Re. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2021-10-28 | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:00 | 2021-12-15 11:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1984_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1984_.000
1985 | Middels onderliggende afwijking vastleggen dat de locatie van WP25 niet Li is maar Re |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-28 | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:01 | 2021-12-15 11:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1985_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1985_.000
1986 | Voor de afdeling asfalt heeft ON een werkvoorbereider aangenomen ter ondersteuning van de uitvoerder |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-01 | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:04 | 2021-12-15 11:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1986_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1986_.000
1987 | Oordeel door OG, bij acceptatie van het afleverdossier is het gewenste effect behaald |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:05 | 2022-01-25 17:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1987_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1987_.000
1988 | Interne toets V&V uitvoeren op de werkvoorbereiding / planning bij de afdeling asfalt |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 066 - LVO WP025 verkeerde kant |  | 2021-12-15 11:05 | 2021-12-15 11:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1988_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1988_.000
1989 | Afwijking opnemen in het afleverdossier bij oplevering |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-10-15 | 067 - ZOAB i.p.v. TWZOAB |  | 2021-12-15 11:22 | 2021-12-15 11:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1989_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1989_.000
1990 | Afwijkingen welke voor werkzaamheden bekend zijn, worden in overleg met OG vastgesteld door TM. |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 067 - ZOAB i.p.v. TWZOAB |  | 2021-12-15 11:23 | 2022-01-25 17:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1990_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1990_.000
1991 | Manier van vastleggen afwijking wordt gezamenlijk door ON/OG afgestemd met CM (opmerking dossier, afwijking of VTW) |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 067 - ZOAB i.p.v. TWZOAB |  | 2021-12-15 11:23 | 2022-01-25 19:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1991_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1991_.000
1992 | Positief resultaat toets RWS op de afleverdossiers |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie |  | 067 - ZOAB i.p.v. TWZOAB |  | 2021-12-15 11:24 | 2022-01-25 19:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1992_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1992_.000
1993 | Interne audit op verificatie van de afleverdossiers + evaluatie afleverdossiers 2021 |  | 20 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 067 - ZOAB i.p.v. TWZOAB |  | 2021-12-15 11:25 | 2022-01-25 19:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1993_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1993_.000
1994 | Na overleg heeft de uitvoerder aangegeven om een loopplank te plaatsen met leuningen |  | 16 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-01-29 | 020 - Veiligheidswaarnemingen Den Oever |  | 2021-12-16 09:58 | 2021-12-16 09:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1994_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1994_.000
1995 | Na overleg met medewerker en uitvoerder besloten direct loopschot met leuningen te plaatsen op de ringbalk. |  | 16 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-01-29 | 020 - Veiligheidswaarnemingen Den Oever |  | 2021-12-16 09:59 | 2021-12-16 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1995_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1995_.000
1996 | Bespreken met uitvoerder en werkploeg om bewustwording te verhogen |  | 16 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-02-01 | 020 - Veiligheidswaarnemingen Den Oever |  | 2021-12-16 10:00 | 2021-12-16 10:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1996_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1996_.000
1997 | Bespreken met uitvoerder en werkploeg om bewustwording te verhogen |  | 16 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-02-01 | 020 - Veiligheidswaarnemingen Den Oever |  | 2021-12-16 10:01 | 2021-12-16 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1997_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1997_.000
1998 | In overleg met RWS afgesproken geen inhaalslag maken |  | 16 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Correctie |  | 021 - Vaarverbod kleine schepen geen peilingen |  | 2021-12-16 10:07 | 2021-12-16 10:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1998_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1998_.000
1999 | 1. deze inspecties kunnen niet met terugwerkende krachten worden gedaan |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:25 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/1999_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/1999_.000
2000 | 2. nvt |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:25 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2000_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2000_.000
2001 | 3. safety walks alsnog voor voorjaar 2021 incl. V&G coordinator uitvoeren |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:26 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2001_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2001_.000
2002 | 1. n.v.t. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:26 | 2021-12-16 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2002_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2002_.000
2003 | 2. n.v.t. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:27 | 2021-12-16 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2003_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2003_.000
2004 | 3. V&G coordinator + projectmanager |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:27 | 2021-12-16 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2004_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2004_.000
2005 | 1. De afdeling KAM zal voor de uitvoerder van DOV-2 maandelijks een werkinspectie inplannen specifiek op DOV-2 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:29 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2005_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2005_.000
2006 | 2. In de komende revisie van het DKP-IV wordt tabel 10 regel 2 aangepast en wordt een frequentie van 4x per jaar opgenomen. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:30 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2006_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2006_.000
2007 | 3. In de komende revisie van het DKP-IV wwordt tabel 10 regel 3 aangepast. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:30 | 2022-11-29 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2007_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2007_.000
2008 | 3. Controleren voor jaargang 2021 of de safety walks zijn uitgevoerd (check week 51) |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:32 | 2021-12-16 10:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2008_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2008_.000
2009 | Doorlopende controle op uitzetten van de WPI's door KAM coordinator |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:32 | 2021-12-16 10:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2009_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2009_.000
2010 | 1. Doorlopende controle op uitzetten van de WPIs door KAM coordinator |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:34 | 2021-12-16 10:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2010_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2010_.000
2011 | 2. Controle na 31-12-2021 of de frequentie in DKP-IV is doorgevoerd + tussentijdse controle of frequentie ook wordt aangehouden |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:35 | 2021-12-16 10:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2011_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2011_.000
2012 | 3. Controle na 31-12-2021 of d frequentie in DKP-IV is doorgevoerd + tussentijdse controle of frequentie ook wordt aangehouden |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 022 - ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP |  | 2021-12-16 10:36 | 2021-12-16 10:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2012_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2012_.000
2013 | 1. Rollen zijn met spoed opgehaald zodat de situatie veilig is gesteld. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:42 | 2022-11-29 14:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2013_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2013_.000
2014 | 2. De weg en het fietspad zijn 16-11-2021 schoon gemaakt. Op 23-11-2021 schouw uitgevoerd op het ontstaan van sporen in de dijk |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:43 | 2022-11-29 14:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2014_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2014_.000
2015 | Voorafgaand aan de volgende werkronde zal de dijk worden geschouwd | Voorafgaand aan de volgende werkronde zal de dijk worden geschouwd om te kunnen vaststellen of de omstandigheden dusdanig zijn dat de werkzaamheden veilig en zonder risico op insporing die buiten de norm valt kunnen worden uitgevoerd. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:43 | 2022-11-29 14:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2015_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2015_.000
2016 | Indien uit de schouw zoals genoemd bij punt 1 blijkt dat er gebruik moet worden gemaakt van de weg | Indien uit de schouw zoals genoemd bij punt 1 blijkt dat er gebruik moet worden gemaakt van de weg zal de opdrachtnemer in contact treden met de wegbeheerder (Provincie Flevoland) om de vereiste toestemmingen en verkeersmaatregelen aan te vragen. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:44 | 2021-12-16 10:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2016_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2016_.000
2017 | Indien uit de schouw zoals genoemd bij punt 1 blijkt dat er gebruik moet worden gemaakt van de weg | Indien uit de schouw zoals genoemd bij punt 1 blijkt dat er gebruik moet worden gemaakt van de weg zal de opdrachtnemer in contact treden met de wegbeheerder (Provincie Flevoland) om de vereiste toestemmingen en verkeersmaatregelen aan te vragen. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:44 | 2022-11-29 14:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2017_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2017_.000
2018 | De situatie wordt met de betrokken personen besproken als onderdeel van het "Veilig Vooruit” | De situatie wordt met de betrokken personen besproken als onderdeel van het "Veilig Vooruit” programma en wordt tevens opgenomen in de eerstvolgende toolboxmeeting. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:45 | 2022-11-29 14:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2018_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2018_.000
2019 | In te plannen voorafgaand aan eerstvolgende maaibeurt voorjaar 2022 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:45 | 2021-12-16 10:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2019_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2019_.000
2020 | 2. Volgt bij eerstvolgende maaibeurt voorjaar 2022 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 023 - Maaien houtribdijk rollen en insporing |  | 2021-12-16 10:46 | 2021-12-16 10:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2020_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2020_.000
2021 | 1. Er is afgelopen maanden opgeschaald qua baggercapaciteit met een zelfvarend beenschip. | Dit heeft de afgelopen 6 weken geresulteerd dat ON netto 6000m3 is ingelopen. Deze productie is nog even los van de ruim 3000 m3 bagger die is verwijderd in Kornwerderzand. (Deze zijn in de berekening nog niet meegenomen omdat dit nog moet worden uit gepeild) In totaal is er de afgelopen maand dus 9000 m3 weggebaggerd. In onderstaande tabel is de positieve trend te zien in de hoeveelheid m2’s die nog niet op diepte zijn: | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald |  | 2021-12-16 10:50 | 2022-03-10 18:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2021_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2021_.000
2022 | 1a. er wordt meer buffer aangebracht in de vaargeul om ervoor te zorgen dat de minimale vaardiepte t.a.t. wordt gegarandeerd; |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald |  | 2021-12-16 10:50 | 2024-10-21 13:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2022_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2022_.000
2023 | 1b. er is een overeenkomst gesloten met een partner waardoor snel kan worden opgeschaald in baggercapaciteit; |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald |  | 2021-12-16 10:51 | 2023-09-25 15:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2023_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2023_.000
2024 | 1c. er wordt bij de analyse van de peilgegevens extra aandacht besteed aan de randen van de polygoon. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald |  | 2021-12-16 10:51 | 2023-09-25 15:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2024_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2024_.000
2025 | 1 . Document afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode twee weken later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-04-29 | 001 - Indienen documenten conform Annex III |  | 2021-12-16 13:12 | 2021-12-16 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2025_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2025_.000
2026 | 1. Geen, de activiteit aanleveren afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode is eenmalig |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-29 | 001 - Indienen documenten conform Annex III |  | 2021-12-16 13:12 | 2021-12-16 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2026_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2026_.000
2027 | Ja, afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-04-29 | 001 - Indienen documenten conform Annex III |  | 2021-12-16 13:13 | 2021-12-16 16:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2027_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2027_.000
2028 | 1. Afstemming met Boskalis door ON |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-04-29 | 002 - Nulsituatie |  | 2021-12-16 13:19 | 2021-12-16 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2028_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2028_.000
2029 | 2. Nader af te stemmen met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie |  | 002 - Nulsituatie |  | 2021-12-16 13:19 | 2021-12-16 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2029_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2029_.000
2030 | Afstemming met Boskalis heeft plaatsgevonden | 1. Afstemming met Boskalis heeft plaatsgevonden: Opmerkingen n.a.v. afstemmingsoverleg met Boskalis d.d. 29 april 2019 - Tekeningen van groenaanleg wordt overhandigd door BPL (lees: Boskalis). Van Provincie heeft ON nog geen tekeningen ontvangen, - Boskalis heeft een onderhoudsplan aan de Provincie overhandigd voor het onderhoud van groenelementen van de N300. ON neemt contact op met R. Rooijen en/ of J. Brunen van de Provincie om betreffend plan te ontvangen. - Volgens L. Rutten (OG) dienen bijna overal onderhoudspaden (breedte 3 mtr) te zijn. Kans bestaat dat e.e.a. is opgeëist door derden. Voor regulier onderhoud te kunnen toepassen dient ON te weten waar onderhoudspaden zouden moeten liggen. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 002 - Nulsituatie |  | 2021-12-16 13:20 | 2021-12-16 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2030_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2030_.000
2031 | Werkzaamheden ingepland voor week 24 ( 10 t/m 14 juni 2019 ) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 003 - ZOAB reinigen 1e ronde 2019 |  | 2021-12-16 13:26 | 2021-12-17 07:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2031_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2031_.000
2032 |  |  | 13 | ... | Open | Actie |  | 003 - ZOAB reinigen 1e ronde 2019 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-16 13:28 | 2021-12-16 13:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2032_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2032_.000
2033 | 1. Het indienen van het werkplan ZOAB reinigen is conform eis 1.1-5 een eenmalige actie. Corrigerende maatregel niet van toepassing. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel |  | 003 - ZOAB reinigen 1e ronde 2019 |  | 2021-12-16 13:31 | 2021-12-17 07:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2033_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2033_.000
2034 | 2. Uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van ZOAB reinigen zijn opgenomen in de Projectplanning |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-06 | 003 - ZOAB reinigen 1e ronde 2019 |  | 2021-12-16 13:32 | 2021-12-17 07:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2034_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2034_.000
2035 | Werkzaamheden staan ingepland t/m week 29 ( 15 t/m 19 juli ) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 004 - Onderhoud afwateringselementen |  | 2021-12-16 13:38 | 2021-12-17 08:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2035_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2035_.000
2036 | Systemen van ON zijn ingericht naar de informatievoorzieningen vanuit OG, Provincie Limburg voor de contractperiode. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-06-06 | 004 - Onderhoud afwateringselementen |  | 2021-12-16 13:39 | 2021-12-17 08:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2036_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2036_.000
2037 | Werkzaamheden worden uitgevoerd conform eis 2.1.2-3 en 2.1.2-4. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-11-01 | 005 - Niet bijmaaien bomen |  | 2021-12-16 13:45 | 2021-12-17 08:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2037_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2037_.000
2038 | Geen. Zie correctieve maatregel. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel |  | 005 - Niet bijmaaien bomen |  | 2021-12-16 13:46 | 2021-12-16 13:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2038_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2038_.000
2039 | Er zijn alsnog voorwaarschuwingsvoertuigen ingezet en eerste maaibeurt is naar behoren uitgevoerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-08-01 | 006 - Verkeersmaatregelen getekend |  | 2021-12-16 13:52 | 2021-12-17 08:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2039_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2039_.000
2040 | 1. Gesprek aangaan met Provincie omdat in ogen ON wel conform richtlijn werd gewerkt echter het werk toch stilgelegd is |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-01 | 006 - Verkeersmaatregelen getekend |  | 2021-12-16 14:07 | 2021-12-17 08:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2040_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2040_.000
2041 | 2. Tweede maaibeurt ’s nachts uitvoeren inclusief inzet voorwaarschuwingsvoertuigen conform EMVI-plan |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-30 | 006 - Verkeersmaatregelen getekend |  | 2021-12-16 14:11 | 2021-12-17 08:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2041_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2041_.000
2042 | 3. Betere verificatie op de bij OG in te dienen planning, m.b.t. te gebruiken verkeersmaatregelen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel |  | 006 - Verkeersmaatregelen getekend |  | 2021-12-16 14:12 | 2021-12-16 14:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2042_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2042_.000
2043 | 1. Bewijslast opslaan bij afwijking 6 op de netwerkschijf |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 006 - Verkeersmaatregelen getekend |  | 2021-12-16 14:15 | 2021-12-16 14:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2043_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2043_.000
2044 | 1. Aangepaste VGR termijn 4 incl. verificatietabel toezenden aan OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-07-19 | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:23 | 2021-12-17 08:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2044_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2044_.000
2045 | 2. 4 weken planning delen met OG, waarin logboek verkeersmaatregelen is opgenomen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-07-19 | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:24 | 2021-12-17 08:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2045_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2045_.000
2046 | 1. Bij alle te verzenden rapportages standaard ingevulde verificatietabel onderdeel maken van de rapportage | a. Voor de N271 en de N276 richten wij in ons OMS de wegvakken, meetvakken en bijbehorende objecten (zoals aangeleverd door OG) in. Deze opzet valideren wij met OG voor 1 september 2019. 6 weken na akkoord OG hebben de resterende objecten binnen het areaal ingericht (met de op dat moment voorhanden gegevens/data). Dit stelt ons in staat om vanaf 1 september de KPI te monitoren voor de N271 en de N276 en te presenteren in de VGR vanaf oktober. b. Standaard in format VGR hoofdstuk KPI’s opnemen | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-19 | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:24 | 2021-12-17 08:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2046_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2046_.000
2047 | 2. Standaard in format VGR hoofdstuk logboek verkeersmaatregelen opnemen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-19 | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:25 | 2021-12-17 08:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2047_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2047_.000
2048 | 3. Standaard in format VGR hoofdstuk logboek F&F opnemen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-19 | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:26 | 2021-12-17 08:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2048_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2048_.000
2049 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 7 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:26 | 2021-12-16 14:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2049_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2049_.000
2050 | Bureautoets op VGR termijn 5 of V&V plaatsvindt en de VGR compleet gevuld wordt (m.u.v. KPI productkwaliteit) (5-8-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:27 | 2021-12-16 14:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2050_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2050_.000
2051 | Bureautoets op VGR over de maand oktober of KPI productkwaliteit ingevuld wordt (5-11-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 007 - Ontbrekende punten in de VGR |  | 2021-12-16 14:28 | 2021-12-16 14:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2051_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2051_.000
2052 | 1. Notulen VGR 02 12-6-2019 verzenden aan OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-07-08 | 008 - Niet tijdig verstrekken notulen VGR van 12 juni 2019 |  | 2021-12-16 14:34 | 2021-12-17 08:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2052_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2052_.000
2053 | 1. Duidelijke proces afspraken maken tijdens vakanties van sleutelpersonen en vervange welke werkzaamheden overnemen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-12 | 008 - Niet tijdig verstrekken notulen VGR van 12 juni 2019 |  | 2021-12-16 14:39 | 2021-12-17 08:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2053_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2053_.000
2054 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 8 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 008 - Niet tijdig verstrekken notulen VGR van 12 juni 2019 |  | 2021-12-16 14:42 | 2021-12-16 14:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2054_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2054_.000
2055 | Check tijdens de vakantie van CM DJZ of notulen voortgangsoverleg tijdig verzonden worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 008 - Niet tijdig verstrekken notulen VGR van 12 juni 2019 |  | 2021-12-16 14:43 | 2021-12-16 14:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2055_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2055_.000
2056 | 1. VTW indienen m.b.t. aanpassen eis |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-15 | 009 - Rapportage voldoet niet 100% aan de contracteisen |  | 2021-12-16 14:50 | 2021-12-17 08:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2056_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2056_.000
2057 | 2. Op de N280 is reeds nieuwe ZOAB aangebracht | DJZ zal hiervoor in de 2de ronde de beckerproef toepassen, om te kunnen beoordelen / evalueren met OG of dit het gewenste effect geeft | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-15 | 009 - Rapportage voldoet niet 100% aan de contracteisen |  | 2021-12-16 14:51 | 2021-12-17 08:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2057_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2057_.000
2058 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 9 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 009 - Rapportage voldoet niet 100% aan de contracteisen |  | 2021-12-16 14:55 | 2021-12-16 14:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2058_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2058_.000
2059 | 1. In overige werkzaamheden worden de juiste eisen wel gehandhaafd van maaironde 2 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-07-03 | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:00 | 2021-12-17 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2059_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2059_.000
2060 | 1. Op 4 wekelijkse detailplanning aangeven welke eisen van toepassing zijn |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-01 | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:01 | 2021-12-17 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2060_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2060_.000
2061 | 2. Juiste eisen bespreken met uitvoering in 4-wekelijks projectoverleg |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-01 | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:02 | 2021-12-17 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2061_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2061_.000
2062 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 10 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:02 | 2021-12-16 15:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2062_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2062_.000
2063 | Er is buiten reeds vastgesteld dat vanaf 3-7-2019 correct gemaaid wordt conform de VS1 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:03 | 2021-12-16 15:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2063_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2063_.000
2064 | als de corrigerende maatregelen genomen worden lijdt dit automatisch tot het voldoen aan de VS1 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 010 - Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen |  | 2021-12-16 15:04 | 2021-12-16 15:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2064_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2064_.000
2065 | 1. Check door RWS of er nog garantie op dit werk zit |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Correctie |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:11 | 2021-12-16 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2065_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2065_.000
2066 | RWS zoekt uit of dit tracé onderdeel is van een grootschalige vervanging/verledding/verduurzaming. | A. RWS zoekt uit of dit tracé onderdeel is van een grootschalige vervanging/verledding/verduurzaming. B. Gehele kabeltracé vervangen en de kabel in de masten volgens eisen RWS “in en-uitsysteem” monteren. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:13 | 2021-12-16 15:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2066_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2066_.000
2067 | Middels deze afwijking Risico m.b.t. dit tracé bij RWS leggen, inclusief vastleggen dat mogelijke extra kosten welkeON moet maken | Middels deze afwijking Risico m.b.t. dit tracé bij RWS leggen, inclusief vastleggen dat mogelijke extra kosten welke ON moet maken als gevolg van dit probleem voor OG zijn. (deze worden altijd in nader overleg met elkaar afgestemd) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:14 | 2022-01-25 19:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2067_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2067_.000
2068 | 4. 3 stuks moffen verwijderd en afgegeven aan RWS als bewijs, verzoek om bewijslast voor foutief product te bewaren | 3 stuks moffen verwijderd en afgegeven aan RWS als bewijs, verzoek om bewijslast voor foutief product te bewaren, om eventueel garanties dan wel aansprakelijkheid te onderbouwen | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:15 | 2022-01-25 19:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2068_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2068_.000
2069 | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:16 | 2022-01-25 19:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2069_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2069_.000
2070 | Check op vastlegging risicoverantwoordelijkheid bij RWS (actie Joey Everaard 22-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 071 - Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 |  | 2021-12-16 15:16 | 2022-01-25 19:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2070_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2070_.000
2071 | 1. Werkzaamheden zijn ipv 21 juli 15 augustus afgerond |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-08-15 | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:29 | 2021-12-17 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2071_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2071_.000
2072 | 1. Voorstel van ON om VTW op te stellen waarin de eis van 21 juli komt te vervallen en waterlot risicogestuurd weggenomen zal worden door ON |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-01 | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:29 | 2021-12-17 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2072_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2072_.000
2073 | 2. Bij akkoord OG VTW opstellen door ON |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel |  | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:30 | 2021-12-16 15:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2073_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2073_.000
2074 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 11 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel |  | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:31 | 2021-12-16 15:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2074_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2074_.000
2075 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 11 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:32 | 2021-12-16 15:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2075_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2075_.000
2076 | Check of VTW opgesteld is (31-12-2019) indien akkoord OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 011 - Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen |  | 2021-12-16 15:32 | 2021-12-16 15:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2076_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2076_.000
2077 | ON heeft juiste areaalgegevens bij collega bedrijf opgevraagd en extra capaciteit bijgezet om werkzaamheden alsnog uit te voeren. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-07-17 | 012 - Massaria |  | 2021-12-16 15:37 | 2021-12-17 08:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2077_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2077_.000
2078 | Gezamenlijk met OG inwinnen van juiste areaalgegevens. | Gezamenlijk met OG inwinnen van juiste areaalgegevens. Tevens worden in projectplanning de twee deadlines (mei en september) betreffende bovengenoemde prestatie-eis opgenomen. Onze contractmanager borgt dat deadlines worden gehaald door monitoren van projectplanning. Onze technisch manager zorgt dat er capaciteit wordt ingepland voor tijdige uitvoering van prestatie-eis 2.4.1-4. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-08-30 | 012 - Massaria |  | 2021-12-16 15:38 | 2021-12-17 08:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2078_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2078_.000
2079 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 12 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 012 - Massaria |  | 2021-12-16 15:39 | 2021-12-16 15:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2079_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2079_.000
2080 | Bureautoets of in de projectplanning de twee deadlines (mei en september) opgenomen zijn (31-12-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012 - Massaria |  | 2021-12-16 15:39 | 2021-12-16 15:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2080_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2080_.000
2081 | De locaties worden gelijktijdig, waar mogelijk, in het reguliere maaiwerk gemaaid | De locaties worden gelijktijdig, waar mogelijk, in het reguliere maaiwerk (2.1.2 landelijk en stedelijk beheer) gemaaid (tussen 1 september en 1 november) Dit om gedurende de vakantieperiode onnodige verkeershinder te voorkomen. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-10-01 | 013 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-16 15:44 | 2021-12-17 08:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2081_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2081_.000
2082 | 1. Onze contractmanager borgt dat deadlines worden gehaald door monitoren van projectplanning | 1. Onze contractmanager borgt dat deadlines worden gehaald door monitoren van projectplanning. Onze technisch manager zorgt dat er capaciteit wordt ingepland voor tijdige uitvoering van prestatie-eis 2.4.3-1 | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-07-16 | 013 - Ecologisch maaibeheer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-16 15:45 | 2021-12-17 08:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2082_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2082_.000
2083 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 13 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 013 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-16 15:46 | 2021-12-16 15:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2083_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2083_.000
2084 | Bureautoets of in de projectplanning de twee deadlines (mei en september) opgenomen zijn (31-12-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 013 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-16 15:46 | 2021-12-16 15:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2084_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2084_.000
2085 | Waterlot op een later tijdstip verwijderen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-12-20 | 014 - Waterlot verwijderen niet mogelijk |  | 2021-12-16 16:09 | 2021-12-17 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2085_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2085_.000
2086 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 14 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 014 - Waterlot verwijderen niet mogelijk |  | 2021-12-16 16:11 | 2021-12-16 16:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2086_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2086_.000
2087 | 1. Rapportage indienen voor die kunstwerken waar wel registratieformulieren voor ingediend waren. | 1. Rapportage indienen voor die kunstwerken waar wel registratieformulieren voor ingediend waren. Rapportage uitbreiden met die informatie welke nog verzameld moet worden (punt 1) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-10-15 | 015 - Rapportages kunstwerken |  | 2021-12-16 16:21 | 2021-12-17 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2087_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2087_.000
2088 | 1. Extra uitleg geven m.b.t. registratie in Gappless aan medewerkers van de werkploegen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-20 | 015 - Rapportages kunstwerken |  | 2021-12-16 16:22 | 2021-12-16 16:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2088_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2088_.000
2089 | 2. Extra sturen op planning + overzicht met alle rapportages en de indien momenten delen met de betrokken afdelingen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-02 | 015 - Rapportages kunstwerken |  | 2021-12-16 16:23 | 2021-12-16 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2089_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2089_.000
2090 | Ja, afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 001 - Indienen documenten conform Annex III |  | 2021-12-16 16:35 | 2021-12-16 16:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2090_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2090_.000
2091 | 1. Huidige registraties vastleggen middels de Gappless formulieren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-09-20 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:26 | 2021-12-17 08:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2091_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2091_.000
2092 | 2. Rapportage indienen. Dit daar er geen inventarisatie heeft plaatsgevonden conform 2.4.1-8. | (bevat informatie dat de eikenprocessierups preventief bestreden is en dat gemelde klachten adequaat opgepakt zijn | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-10-01 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:27 | 2021-12-17 08:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2092_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2092_.000
2093 | 1. Extra uitleg geven m.b.t. registratie in Gappless aan medewerkers van de werkploegen en derde partijen welke ingezet worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-20 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:28 | 2021-12-17 08:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2093_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2093_.000
2094 | 2. Extra sturen op planning + overzicht met alle rapportages | Extra sturen op planning + overzicht met alle rapportages en de indien momenten delen met de betrokken afdelingen zodat er continu zicht is op wat er ingediend moet gaan worden. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-02 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:31 | 2021-12-17 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2094_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2094_.000
2095 | 3. Tijdige afstemming met werkploeg eikenprocessierups van de provincie (opnemen in de planning) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-28 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:31 | 2021-12-17 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2095_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2095_.000
2096 | 4. Afstemming met werkploeg eikenprocessierups van de provincie om gezamenlijk contractwijziging door te voeren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-28 | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:32 | 2021-12-17 08:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2096_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2096_.000
2097 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 16 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 016 - Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 08:33 | 2021-12-17 08:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2097_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2097_.000
2098 | Inventarisatierapport wordt alsnog samengesteld, echter later dan conform prestatie-eis wordt gevraagd. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-09-10 | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:09 | 2021-12-17 09:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2098_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2098_.000
2099 | 1. Tijdiger beginnen (tenminste anderhalve maand voor indieningsdatum van rapportage), nu was dit twee weken voor indiensdatum. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-28 | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:10 | 2021-12-17 09:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2099_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2099_.000
2100 | 2. Aanstellen en instrueren van vervanger zodat bij (onverwachte) afwezigheid een vervanger de werkzaamheden kan overnemen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-11-15 | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:11 | 2021-12-17 09:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2100_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2100_.000
2101 | 3. Extra sturing op planning + overzicht met alle rapportages |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-10-01 | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:12 | 2021-12-17 09:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2101_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2101_.000
2102 | Planning wordt niet gehaald zodat rapportage laattijdig bij OG belandt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:13 | 2021-12-17 09:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2102_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2102_.000
2103 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 17 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:15 | 2021-12-17 09:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2103_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2103_.000
2104 | 1. Interne toets op 16 november en op 16 februari of inspectiewerkzaamheden tijdig zijn opgestart |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:16 | 2021-12-17 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2104_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2104_.000
2105 | 2. Interne toets op 15 november of vervanger is geinstrueerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:16 | 2021-12-17 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2105_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2105_.000
2106 | 3. Bureautoets op planning, check of andere rapportages wel tijdig worden ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 017 - Inventarisatie faunavoorziening rapportage |  | 2021-12-17 09:17 | 2021-12-17 09:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2106_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2106_.000
2107 | 1. Borstelen van het areaal |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-11-01 | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:52 | 2021-12-17 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2107_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2107_.000
2108 | 1. Extra nadruk op schouw / extra sturen op schouw / extra instructie voor schouwers / inrichten random schouwproces |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-11-01 | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:53 | 2021-12-17 09:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2108_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2108_.000
2109 | 2. Norm/eis met OG bespreken. (bijv. voeg bij middelgeleider welke niet dicht is) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-11-15 | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:54 | 2021-12-17 09:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2109_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2109_.000
2110 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 18 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:55 | 2021-12-17 09:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2110_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2110_.000
2111 | 1. Bureautoets op randomschouwproces (30-11-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:55 | 2021-12-17 09:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2111_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2111_.000
2112 | 2. Gespreksverslag van gesprek met OG (30-11-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 018 - Onkruid op verhardingen |  | 2021-12-17 09:56 | 2021-12-17 09:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2112_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2112_.000
2113 | 1. De vooronderzoeken en het certificeringsonderzoek zijn in overleg met certificerende partij verplaatst/ opnieuw ingepland in december |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-22 | 019 - Vertragine certificering |  | 2021-12-17 10:03 | 2021-12-17 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2113_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2113_.000
2114 | 1. Helaas zijn wij hier afhankelijk van een derde partij. Hierdoor is een corrigerende maatregel niet van toepassing is. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-09-30 | 019 - Vertragine certificering |  | 2021-12-17 10:05 | 2021-12-17 10:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2114_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2114_.000
2115 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 19 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Actie |  | 019 - Vertragine certificering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-17 10:10 | 2021-12-17 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2115_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2115_.000
2116 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 19 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit correctie |  | 019 - Vertragine certificering |  | 2021-12-17 10:10 | 2021-12-17 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2116_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2116_.000
2117 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum (let op N300 andere einddatum) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-11-15 | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:17 | 2021-12-17 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2117_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2117_.000
2118 | 1. Buffer opnemen in de uitvoeringsplanning m.b.t. deze werkzaamheden (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:18 | 2021-12-17 10:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2118_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2118_.000
2119 | 2. Eerder aanvangen met maaiwerkzaamheden in overleg met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:18 | 2021-12-17 10:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2119_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2119_.000
2120 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 20 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:20 | 2021-12-17 10:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2120_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2120_.000
2121 | 1. Check uitvoeringsplanning (1-10-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:20 | 2021-12-17 10:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2121_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2121_.000
2122 | 2. Gespreksverslag / mailwisseling met OG (1-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 020 - Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd |  | 2021-12-17 10:20 | 2021-12-17 10:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2122_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2122_.000
2123 | 1. Rijsporen en het vuil op rijwielpad op N562 hm 22,8 herstellen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-12-20 | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:25 | 2021-12-17 10:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2123_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2123_.000
2124 | 2. Medewerkers zijn aangesproken door leidinggevende. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:25 | 2021-12-17 10:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2124_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2124_.000
2125 | 1. In toolbox die eind november 2019 wordt gehouden wordt de situatie |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-11-30 | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:26 | 2021-12-17 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2125_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2125_.000
2126 | 2. Uitvoerders en direct leidinggevende worden mondeling geïnstrueerd op het uitvoeren van controles |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:27 | 2021-12-17 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2126_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2126_.000
2127 | 1. Gappless registratie m.b.t. rijsporen en het vuil op rijwielpad op N562 hm 22,8 herstellen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:29 | 2021-12-17 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2127_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2127_.000
2128 | 2. Mondeling gecheckt bij leidinggevende |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:29 | 2021-12-17 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2128_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2128_.000
2129 | 1. Bewijslast (verslag toolbox) wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:29 | 2021-12-17 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2129_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2129_.000
2130 | 1. Middels een bureautoets wordt uiterlijk 01-12-2019 gecontroleerd door teamleider KAM of de medewerkers de toolbox hebben bijgewoond. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 021 - Onveilige situatie N562 |  | 2021-12-17 10:30 | 2021-12-17 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2130_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2130_.000
2131 | 1. Medewerkers zijn aangesproken door leidinggevende. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 022 - Veiligheid N300 |  | 2021-12-17 10:35 | 2021-12-17 10:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2131_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2131_.000
2132 | 1. Uitvoerders en direct leidinggevende worden mondeling geïnstrueerd op het uitvoeren van controles |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 022 - Veiligheid N300 |  | 2021-12-17 10:35 | 2021-12-17 10:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2132_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2132_.000
2133 | Mondeling gecheckt bij leidinggevende |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 022 - Veiligheid N300 |  | 2021-12-17 10:36 | 2021-12-17 10:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2133_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2133_.000
2134 | 1. Later indienen van de BVC rapportage welke normaal gezien op 1-12-2019 ingediend dient te worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-31 | 023 - BVC 1 dec niet gereed |  | 2021-12-17 10:45 | 2021-12-17 10:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2134_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2134_.000
2135 | 2. Gebruik van andere tool door ON om de gegevens in te verwerken(greenpoint) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 023 - BVC 1 dec niet gereed |  | 2021-12-17 11:40 | 2021-12-17 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2135_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2135_.000
2136 | 1. Diverse overleggen plaatsgevonden met OG, blijkt uit de overleggen techniek en VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 023 - BVC 1 dec niet gereed |  | 2021-12-17 11:42 | 2021-12-17 11:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2136_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2136_.000
2137 | 1. 1 maand later indienen van rapportage 1 januari 2020. (rapportage van 1 april blijft gewoon staan op deze datum) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-31 | 024 - Niet tijdig indienen faunainventarisatie |  | 2021-12-17 11:46 | 2021-12-17 11:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2137_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2137_.000
2138 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 24 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 024 - Niet tijdig indienen faunainventarisatie |  | 2021-12-17 11:46 | 2021-12-17 11:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2138_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2138_.000
2139 | Check of de rapportage tijdig ingediend is |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 024 - Niet tijdig indienen faunainventarisatie |  | 2021-12-17 11:47 | 2021-12-17 11:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2139_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2139_.000
2140 | 1. Adviserende rol DJZ/Henssen bij oplevering door ON aanleg N300 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-30 | 025 - Faunavoorzieningen N300 voldoen niet aan eisen na oplevering |  | 2021-12-17 11:51 | 2021-12-17 11:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2140_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2140_.000
2141 | 2. Nulopname DJZ/Henssen nadat restpunten zijn hersteld door ON aanleg N300 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-30 | 025 - Faunavoorzieningen N300 voldoen niet aan eisen na oplevering |  | 2021-12-17 11:51 | 2021-12-17 11:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2141_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2141_.000
2142 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 25 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 025 - Faunavoorzieningen N300 voldoen niet aan eisen na oplevering |  | 2021-12-17 11:53 | 2021-12-17 11:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2142_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2142_.000
2143 | 1. Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd om areaal te laten voldoen aan de contracteisen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-12-20 | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 11:56 | 2021-12-17 11:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2143_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2143_.000
2144 | 2. Gappless registraties delen met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-12-20 | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 11:57 | 2021-12-17 11:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2144_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2144_.000
2145 | 1. Wijze van controleren uitgevoerde werkzaamheden doornemen met Uitvoerder. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-01-31 | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 11:58 | 2021-12-17 11:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2145_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2145_.000
2146 | 2. Wijze van toetsing afstemmen in voortgangsoverleg |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-13 | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 11:58 | 2021-12-17 11:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2146_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2146_.000
2147 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 26 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 12:01 | 2021-12-17 12:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2147_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2147_.000
2148 | 1. Steekproef uitvoeren buiten op uitgevoerde werkzaamheden, middels randomschouw tijdens maaiperiode najaar 2020. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-17 12:01 | 2021-12-17 12:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2148_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2148_.000
2149 | b. Check in verslag of punt is besproken in VGO (31-12-2019) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 026 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-17 12:01 | 2021-12-17 12:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2149_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2149_.000
2150 | 1. Werkzaamheden worden alsnog ingepland zodra de te maaien gedeeltes berijdbaar zijn voor ons materieel | 1. Werkzaamheden worden alsnog ingepland zodra de te maaien gedeeltes berijdbaar zijn voor ons materieel. Momenteel is het terrein te nat met de kans op spoorvorming en vervuiling van de weggedeeltes als gevolg. Zodra een vorsperiode wordt gemeld, plant ON de werkzaamheden alsnog in. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-03-31 | 027 - N300 gedeelte maaiwerkzaamheden later uitvoeren |  | 2021-12-17 12:04 | 2021-12-17 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2150_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2150_.000
2151 | 1. Op tekeningn is door ON duidelijk te maaien onderdelen aangegeven, zodat deze vertaald kunnen worden naar de werkzaamheden buiten. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-12-12 | 027 - N300 gedeelte maaiwerkzaamheden later uitvoeren |  | 2021-12-17 12:06 | 2021-12-17 12:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2151_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2151_.000
2152 | Werkzaamheden worden opnieuw ingepland zodra het terrein berijdbaar is voor ons materieel. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 027 - N300 gedeelte maaiwerkzaamheden later uitvoeren |  | 2021-12-17 12:06 | 2021-12-17 12:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2152_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2152_.000
2153 | Steekproef uitvoeren contractscope vs staat dit goed ingetekend op de tekeningen van ON is dit goed vertaald naar het onderhoudsregim buiten |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 027 - N300 gedeelte maaiwerkzaamheden later uitvoeren |  | 2021-12-17 12:07 | 2021-12-17 12:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2153_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2153_.000
2154 | 1 De geconstateerde dode bomen in de eerste 20 meter van het plantvak, op een later tijdstip verwijderen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-01 | 028 - Verwijderen van dode bomen in 2ste 20 plantvak |  | 2021-12-17 12:11 | 2021-12-17 12:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2154_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2154_.000
2155 | 1. Was alleen een issue voor het 1ste contractjaar, dus niet meer van toepassing voor het verdere verloop van het contract |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-12-20 | 028 - Verwijderen van dode bomen in 2ste 20 plantvak |  | 2021-12-17 12:11 | 2021-12-17 12:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2155_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2155_.000
2156 | Op het moment dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn , uiterlijk 1 februari 2020, registraties opslaan in Gappless. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 028 - Verwijderen van dode bomen in 2ste 20 plantvak |  | 2021-12-17 12:12 | 2021-12-17 12:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2156_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2156_.000
2157 | 1. Rapportage versie 2.0 indienen waarin de ontbrekende registraties alsnog opgenomen zijn |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-31 | 029 - Rapportage kunstwerken is niet compleet |  | 2021-12-17 12:17 | 2021-12-17 12:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2157_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2157_.000
2158 | 1. Nogmaals uitleg geven m.b.t. rapporteren in Gappless, waarin duidelijk aangegeven worddat: | a. standaard van alle objecten een registratie gemaakt dient te worden, dus ook de kunstwerken welke schoon blijken te zijn b. dat er op het juiste werkpakket geregistreerd wordt, zodat zaken intern traceerbaar zijn t.b.v. de rapportage c. Standaard wordt bij aanvang werkzaamheden er een lijst meegegeven met alle kunstwerken/objecten, waarbij van elk kunstwerk een registratie opgesteld dient te worden | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-04-01 | 029 - Rapportage kunstwerken is niet compleet |  | 2021-12-17 12:19 | 2021-12-17 12:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2158_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2158_.000
2159 | Er wordt niet conform planning gewerkt + er wordt onvoldoende op de documentplanning gestuurd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Risico |  | 029 - Rapportage kunstwerken is niet compleet |  | 2021-12-17 12:20 | 2021-12-17 12:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2159_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2159_.000
2160 | A + B gespreksverslag + ondertekend door aanwezigen uitleg + C. check op compleetheid lijst voor aanvang werkzaamheden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 029 - Rapportage kunstwerken is niet compleet |  | 2021-12-17 12:22 | 2021-12-17 12:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2160_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2160_.000
2161 | A + B gespreksverslag + ondertekend door aanwezigen uitleg + C. check op compleetheid lijst voor aanvang werkzaamheden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 029 - Rapportage kunstwerken is niet compleet |  | 2021-12-17 12:23 | 2021-12-17 12:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2161_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2161_.000
2162 | 1. Rapportage op een later moment indienen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2019-01-17 | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 12:30 | 2021-12-17 12:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2162_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2162_.000
2163 | 1. Nut en noodzaak van de Beckerproef met de OG bespreken tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2019-01-15 | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 12:30 | 2021-12-17 12:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2163_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2163_.000
2164 | 2. Het uitvoeren van zoab cleaning eerder inplannen | 2. Het uitvoeren van de ZOAB-cleaning eerder inplannen, zodat de arbeidsintensieve werkzaamheden m.b.t. de beckerproef tijdig uitgevoerd kunnen worden en daardoor de rapportage tijdig ingediend kan worden | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-01-15 | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 12:57 | 2021-12-17 12:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2164_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2164_.000
2165 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 30 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 12:59 | 2021-12-17 12:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2165_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2165_.000
2166 | 1. Gepreksverslag VGO overleg van 15 januari, check op agendapunt Beckerproef |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 12:59 | 2021-12-17 12:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2166_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2166_.000
2167 | 2. Bureautoets of ZOAB-reinigen (incl. uitvoeren beckerproef) tijdig is opgenomen in de planning 1de ronde 2020 en 2de ronde 2020 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 030 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 13:00 | 2021-12-17 13:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2167_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2167_.000
2168 | 1. Situatie is door leidinggevende met chauffeur besproken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-20 | 031 - Onveilige situatie N273 |  | 2021-12-17 13:08 | 2021-12-17 13:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2168_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2168_.000
2169 | 3. Situatie is door leidinggevende met chauffeur besproken; er zijn nieuwe borden besteld. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-31 | 031 - Onveilige situatie N273 |  | 2021-12-17 13:10 | 2021-12-17 13:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2169_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2169_.000
2170 | tes |  |  | ... | Open | Actie |  | 031 - Onveilige situatie N273 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-17 13:11 | 2021-12-17 13:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2170_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2170_.000
2171 | 1. Situatie is door leidinggevende met chauffeur besproken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-20 | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:14 | 2021-12-17 13:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2171_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2171_.000
2172 | 3. Situatie is door leidinggevende met chauffeur besproken; er zijn nieuwe borden besteld. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-31 | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:15 | 2021-12-17 13:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2172_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2172_.000
2173 | 1. In toolbox die eind januari 2020 wordt gehouden wordt de situatie besproken en wordt tevens gesproken over het hanteren van | 1. In toolbox die eind januari 2020 wordt gehouden wordt de situatie besproken en wordt tevens gesproken over het hanteren van een passende, veilige werkwijze in dergelijke situaties. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-07 | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:16 | 2021-12-17 13:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2173_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2173_.000
2174 | 3. De dagelijkse controle van materieel wordt in de toolbox eind januari 2020 aan de orde gesteld. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-07 | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:17 | 2021-12-17 13:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2174_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2174_.000
2175 | Bewijslast wordt op netwerkschijf DJZ opgeslagen bij afwijking 31 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:17 | 2021-12-20 13:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2175_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2175_.000
2176 | 1. Toets uitvoeren buiten uitvoeren op het correct uitvoeren van werkzaamheden en correct toepassen van bebording (actie S. de Vogel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-17 13:18 | 2021-12-17 13:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2176_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2176_.000
2177 | 3. Bestellen + plaatsen bebording |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-01 | 032 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:30 | 2021-12-17 13:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2177_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2177_.000
2178 | 1. Aanleverdata RVV-bebording lijst door OG opnemen in planning en OG hierop aanspreken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | 1-7-2020 |  | 032 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:31 | 2021-12-17 13:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2178_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2178_.000
2179 | 1. Op de plaatsen waar het niet mogelijk was in de grond was het niet mogelijk de reflectorpalen dieper in de grond aan te brengen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:36 | 2021-12-17 13:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2179_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2179_.000
2180 | 2. Reflectorpalen alsnog conform de richtlijnen plaatsen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-15 | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:36 | 2021-12-17 13:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2180_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2180_.000
2181 | 1. Instructie geven aan uitvoerder geven om reflectorpalen conform de normen die gesteld zijn in de CEN 12899 te plaatsen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-15 | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:37 | 2021-12-17 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2181_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2181_.000
2182 | 2. Zelfde als corrigerende maatregel 1 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-15 | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:38 | 2021-12-17 13:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2182_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2182_.000
2183 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 33 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:38 | 2021-12-17 13:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2183_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2183_.000
2184 | 1. Gespreksverslag ondertekend door betrokken personen opslaan op netwerkschijf (20-2-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 033 - Tijdig vervangen van RVV bebording |  | 2021-12-17 13:39 | 2021-12-17 13:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2184_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2184_.000
2185 | 1. Rapportage op een later moment indienen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-01-23 | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:44 | 2021-12-17 13:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2185_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2185_.000
2186 | 2. Tijdens technisch overleg melden aan OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:44 | 2021-12-17 13:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2186_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2186_.000
2187 | Rapportages welke in de maand januari opgesteld moeten worden, reeds opnemen in de planning voor de kerstperiode | 1. A. Rapportages welke in de maand januari opgesteld moeten worden, reeds opnemen in de planning voor de kerstperiode (tussen 1-12 en 20-12) van het voorafgaande jaar. Dit geldt voor: • Rapportage faunavoorzieningen • Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden afwateringselementen • Inventarisatierapport bermaanvullingen • Lijst omgevingsmeldingen kappen bomen B. Werkzaamheden t.b.v. rapportages genoemd bij punt A, inplannen in maand november, zodat rapportages in december opgesteld kunnen worden. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-30 | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:46 | 2021-12-17 13:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2187_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2187_.000
2188 | 2. PFAS opnemen in risicodossier en bespreken met OG in technische overleggen hoe hiermee om te gaan |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:46 | 2021-12-17 13:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2188_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2188_.000
2189 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 34 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:47 | 2021-12-17 13:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2189_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2189_.000
2190 | Check op planning of rapportages zijn opgenomen en tijdig wordt aangevangen met opstellen rapportages | A. Check op planning of rapportages zijn opgenomen en tijdig wordt aangevangen met opstellen rapportages (1-12-2020) B. Check op planning of werkzaamheden zijn opgenomen en tijdig wordt aangevangen met uitvoering (1-11-2020) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 034 - Rapportage afwateringselementen |  | 2021-12-17 13:47 | 2021-12-17 13:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2190_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2190_.000
2191 | 1. Indien het contract een eis voorschrijft en ON doet hierbij een aanname dat deze eis niet van toepassing | 1. Indien het contract een eis voorschrijft en ON doet hierbij een aanname dat deze eis niet van toepassing is (om welke reden dan ook ) eerst de eis met OG bespreken alvorens aannames te doen. Dit punt standaard opnemen op de agenda VGO bij rapportages komende periode. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-12 | 035 - Inventarisatierapport bermaanvullingen |  | 2021-12-17 13:53 | 2021-12-17 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2191_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2191_.000
2192 | 1. Rapportage wordt alsnog ingediend op een later moment |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-28 | 035 - Inventarisatierapport bermaanvullingen |  | 2021-12-17 13:53 | 2021-12-17 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2192_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2192_.000
2193 | 1. Indien het contract een eis voorschrijft en ON doet hierbij een aanname dat deze eis niet van toepassing is | Indien het contract een eis voorschrijft en ON doet hierbij een aanname dat deze eis niet van toepassing is (om welke reden dan ook ) eerst de eis met OG bespreken alvorens aannames te doen. Dit punt standaard opnemen op de agenda VGO bij rapportages komende periode. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 035 - Inventarisatierapport bermaanvullingen |  | 2021-12-17 13:54 | 2021-12-17 13:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2193_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2193_.000
2194 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 35 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 035 - Inventarisatierapport bermaanvullingen |  | 2021-12-17 13:59 | 2021-12-17 13:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2194_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2194_.000
2195 | 1. Check agenda en verslag VGO of rapportages komende periode opgenomen is (27-2-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 035 - Inventarisatierapport bermaanvullingen |  | 2021-12-17 14:00 | 2021-12-17 14:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2195_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2195_.000
2196 | Gezamenlijke verificatie-/validatiesessie ON/OG om vast te stellen aan welke eisen uit het PVA | A. Gezamenlijke verificatie-/validatiesessie ON/OG om vast te stellen aan welke eisen uit hePVA door ON invulling gegeven moet worden en de wijze van aantonen van de eis B. Aanpassen verificatiematrix (incl. eisen uit stap 1) C. V&V-plan versie 2.0 indienen met actuele verificatiematrix | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-05-08 | 036 - Negatieve bevinding toets 027 V&V emvi eisen |  | 2021-12-17 14:14 | 2021-12-17 14:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2196_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2196_.000
2197 | 1. N.v.t. (uitvoeren van validatiesessie bij aanvang contract) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 036 - Negatieve bevinding toets 027 V&V emvi eisen |  | 2021-12-17 14:15 | 2021-12-17 14:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2197_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2197_.000
2198 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 36 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 036 - Negatieve bevinding toets 027 V&V emvi eisen |  | 2021-12-17 14:16 | 2021-12-17 14:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2198_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2198_.000
2199 | Blijkt uit acceptatie wel / niet van het V&V plan door OG (15-5-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 036 - Negatieve bevinding toets 027 V&V emvi eisen |  | 2021-12-17 14:16 | 2021-12-17 14:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2199_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2199_.000
2200 | Verwijzingen in totale matrix checken en aanpassen op basis van daadwerkelijke paragrafen | A. Verwijzingen in totale matrix checken en aanpassen op basis van daadwerkelijke paragrafen. B. In volgende versie PMP rol gebiedsconciërge nader definiëren | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 1945-05-08 | 037 - Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix |  | 2021-12-17 14:28 | 2021-12-17 14:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2200_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2200_.000
2201 | 2. Opnieuw doorlopen van de verificatiematrix op de verificatie van eisen en wijzen van invulling hieraan geven |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-05-01 | 037 - Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix |  | 2021-12-17 14:29 | 2021-12-17 14:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2201_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2201_.000
2202 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 37 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 037 - Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix |  | 2021-12-17 14:38 | 2021-12-17 14:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2202_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2202_.000
2203 | 1. Blijkt uit acceptatie wel / niet van het PMP door OG (15-5-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 037 - Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix |  | 2021-12-17 14:39 | 2021-12-17 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2203_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2203_.000
2204 | 1. Blijkt uit acceptatie wel / niet van het V&V plan door OG (15-5-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 037 - Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix |  | 2021-12-17 14:39 | 2021-12-17 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2204_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2204_.000
2205 | 1. Hoofdstuk schouw in PMP aanpassen op basis beloften in PvA EMVI +daadwerkelijke werkwijze buiten |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-29 | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:44 | 2021-12-17 14:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2205_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2205_.000
2206 | 2. Formulieren Gappless m.b.t. schouw aanpassen, zodat schouw op 1 niveau hoger dan beeldkwaliteit plaatsvindt en geregistreerd wordt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-05-15 | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:45 | 2021-12-17 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2206_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2206_.000
2207 | 3. Inplannen Jaarlijkse analyse op schouwproces (+ opnemen in planning) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-01 | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:46 | 2021-12-17 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2207_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2207_.000
2208 | 1. Uitvoeren van procestoetsen op de procesbeschrijvingen in PMP en DKP’s | 1. Uitvoeren van procestoetsen op de procesbeschrijvingen in PMP en DKP’s, hiermee vaststellen of het beschreven proces daadwerkelijk gevolgd wordt (en check of dit aansluit bij de EMVI-beloften) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-01 | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:50 | 2021-12-17 14:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2208_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2208_.000
2209 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 38 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:51 | 2021-12-17 14:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2209_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2209_.000
2210 | 1. Bureautoets op aanpassing PMP en daadwerkelijke werkwijze |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:53 | 2021-12-17 14:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2210_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2210_.000
2211 | 2. Bureautoets op aanpassing schouwformulieren + check of maandelijks schouw uitgevoerd en geregistreerd wordt conform proces (1-6-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:53 | 2021-12-17 14:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2211_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2211_.000
2212 | 3. Vindt er jaarlijks een analyse op schouwresultaten plaats en staat deze opgenomen in de planning? |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:54 | 2021-12-17 14:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2212_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2212_.000
2213 | Check op toetsresultaten of processen aansluiten zoals omschreven in PMP/DKP. (1-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 038 - negatieve bevindingen3 toets 027 |  | 2021-12-17 14:54 | 2021-12-17 14:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2213_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2213_.000
2214 | BVO wordt op een later tijdstip ingediend. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-05-31 | 039 - BVO niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 15:02 | 2021-12-17 15:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2214_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2214_.000
2215 | 1. Met OG afstemmen wat de mogelijkheden zijn om de BVO op een later tijdstip in te mogen dienen i.v.m. afhankelijkheden tussen BVC en BVO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-04-14 | 039 - BVO niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 15:03 | 2021-12-17 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2215_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2215_.000
2216 | 2. Sturen op deadlines (opnemen in planning, VGO verslag + in agenda CM om op te sturen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 039 - BVO niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-17 15:05 | 2021-12-17 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2216_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2216_.000
2217 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 39 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 039 - BVO niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 15:06 | 2021-12-17 15:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2217_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2217_.000
2218 | 1. Check op notulen VGO van 14 april 2020 (21-4-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 039 - BVO niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 15:06 | 2021-12-17 15:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2218_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2218_.000
2219 | 2. BVO rapportage tijdig ingediend (afhankelijk van uitkomst corrigerende maatregel 1) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 039 - BVO niet tijdig ingediend |  | 2021-12-17 15:08 | 2021-12-17 15:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2219_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2219_.000
2220 | Inventarisatie bermverlaging wordt later uitgevoerd + Rapportage inventarisatie bermverlaging wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-01 | 040 - Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen |  | 2021-12-17 15:48 | 2021-12-17 15:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2220_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2220_.000
2221 | 1. Bij issues waar ON niet 100% zeker is van contracteisen en waar nadere afspraken zijn gemaakt met OG dit opnemen | 1. Bij issues waar ON niet 100% zeker is van contracteisen en waar nadere afspraken zijn gemaakt met OG dit opnemen in het verslag van het voortgangsoverleg. Opnemen als vast agendapunt afwijkingen t.o.v. contracteisen | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-02-18 | 040 - Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-17 15:59 | 2021-12-17 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2221_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2221_.000
2222 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 40 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 040 - Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen |  | 2021-12-17 16:02 | 2021-12-17 16:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2222_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2222_.000
2223 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 40 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 040 - Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen |  | 2021-12-17 16:04 | 2021-12-17 16:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2223_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2223_.000
2224 | 1. Check op verslag VGO en agenda’s of punt afwijkingen op contracteisen standaard is opgenomen (15-3-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 040 - Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen |  | 2021-12-17 16:08 | 2021-12-17 16:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2224_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2224_.000
2225 | Kapmeldingen worden op een later tijdstip ingediend. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-28 | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:34 | 2021-12-17 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2225_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2225_.000
2226 | 1. Bij indienen afwijkingen scherper zijn op gevolg oorzaken: proces gaat vanaf maart over naar Sharepoint |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-01 | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:35 | 2021-12-17 16:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2226_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2226_.000
2227 | 2. Sturen op deadlines bijv. BVC, kapvergunningen (opnemen in planning, VGO verslag + in agenda CM om op te sturen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:36 | 2021-12-17 16:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2227_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2227_.000
2228 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 41 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:36 | 2021-12-17 16:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2228_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2228_.000
2229 | 1. Tijdens toets op afwijkingenmanagement check op gevolgoorzaken (juni 2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:37 | 2021-12-17 16:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2229_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2229_.000
2230 | 2. BVO, BVC kapvergunningen rapportage /meldingen tijdig ingediend (1 dec 2020 en 15 jan 2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 041 - Niet tijdig indienen kapvergunningen |  | 2021-12-17 16:38 | 2021-12-17 16:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2230_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2230_.000
2231 | A. Inventarisatie bermsloten en greppels wordt later uitgevoerd + B. Rapportage inventarisatie bermsloten en greppels wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-04-01 | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:02 | 2021-12-20 08:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2231_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2231_.000
2232 | 2. VTW indienen waarin aangegeven is dat in 2019 inventarisatie en rapportage bermsloten en grepp | 2. VTW indienen waarin aangegeven is dat in 2019 inventarisatie en rapportage bermsloten en greppels alleen bestaat uit die zaken welke met OG zijn afgestemd (bijv. de visueel waarneembare risicovolle issues) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-28 | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:02 | 2021-12-20 08:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2232_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2232_.000
2233 | 1 Bij issues waar ON niet 100% zeker is van contracteisen en waar nadere afspraken zijn gemaakt met OG dit opnemen in het verslag | Bij issues waar ON niet 100% zeker is van contracteisen en waar nadere afspraken zijn gemaakt met OG dit opnemen in het verslag van het voortgangsoverleg. Opnemen als vast agendapunt afwijkingen t.o.v. contracteisen | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:03 | 2021-12-20 08:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2233_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2233_.000
2234 | Gelijk aan maatregel 1 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:04 | 2021-12-20 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2234_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2234_.000
2235 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 40 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:05 | 2021-12-20 08:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2235_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2235_.000
2236 | 1. Check op verslag VGO en agenda’s of punt afwijkingen op contracteisen standaard is opgenomen (15-3-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 042 - Inventarisatierapport ber,sloten en greppels |  | 2021-12-20 08:05 | 2021-12-20 08:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2236_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2236_.000
2237 | 1. Rapportage m.b.t. snoeiwerkzaamheden bomen wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-06-01 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:09 | 2021-12-20 08:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2237_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2237_.000
2238 | 2. Inzet extra ploegen treeworkers tussen 20 maart en 20 mei |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-03-23 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:10 | 2021-12-20 08:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2238_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2238_.000
2239 | Afstemmen met OG in voortgangsoverleg + Opnemen in planning (mogelijke extra capaciteit regelen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-11 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:11 | 2021-12-20 08:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2239_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2239_.000
2240 | Afstemmen met OG in voortgangsoverleg + Opnemen in planning (mogelijke extra capaciteit regelen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-03-11 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:12 | 2021-12-20 08:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2240_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2240_.000
2241 | 2. Op voorhand inplannen/vastleggen deskundig en gecertificeerd personeel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:12 | 2021-12-20 08:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2241_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2241_.000
2242 | 3. Op voorhand inplannen/vastleggen deskundig en gecertificeerd personeel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:13 | 2021-12-20 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2242_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2242_.000
2243 | 1. Toekomstige schades als gevolg van het niet tijdig snoeien | • Omdat door 2 zware stormen de meeste takken er al af zijn is de kans dat dit risico optreedt niet heel groot • Om toch de kans van optreden bij punt 1a zo klein mogelijk te maken, wordt aangevangen door ON op de meest kritische weg. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:13 | 2021-12-20 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2243_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2243_.000
2244 | 2. Consequenties voor de doorstroming van het verkeer over langere periode | • Had een risico kunnen zijn, echter door de corona problematiek lost dit probleem zichzelf op | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:14 | 2021-12-20 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2244_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2244_.000
2245 | 3. Het conflict dat ontstaat met de nieuwe cyclus van BVC en BVO 2020-2021. | • Door extra teams in te zetten is de einddatum verplaatst van 31-10 naar 1-6, dus probleem niet meer van toepassing | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:15 | 2021-12-20 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2245_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2245_.000
2246 | 4. OG heeft in 2019 niet rechtmatig betaald omdat werkzaamheden niet tijdig uitgevoerd zijn | • Door tijdelijke inhouding in huidige termijnstaat is dit risico reeds beheerst | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:15 | 2021-12-20 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2246_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2246_.000
2247 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 43 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:17 | 2021-12-20 08:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2247_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2247_.000
2248 | 1. Check op verslag VGO 10 (gereed) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:21 | 2021-12-20 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2248_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2248_.000
2249 | 2. Check op planning (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:23 | 2021-12-20 08:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2249_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2249_.000
2250 | 3. Check op planning (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 043 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 08:23 | 2021-12-20 08:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2250_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2250_.000
2251 | A. Nieuwe export uit Greenpoint en controle |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-02-28 | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:30 | 2021-12-20 08:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2251_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2251_.000
2252 | B. Aanpassen van de BVC op basis van de correcte aantallen a.d.h.v. de aangepaste conversietabel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-03-03 | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:30 | 2021-12-20 08:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2252_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2252_.000
2253 | A. VTW m.b.t. gebruik van bomenapp welke geïmplementeerd wordt door OG zal vanaf half 2020 dit probleem voorkomen ( |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-01 | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:31 | 2021-12-20 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2253_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2253_.000
2254 | B. 2e lijns controle toepassen bij het samenstellen van BVC |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-12-01 | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:31 | 2021-12-20 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2254_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2254_.000
2255 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 44 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:33 | 2021-12-20 08:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2255_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2255_.000
2256 | 1. Check of bomenapp is geïmplementeerd (1-8-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 044 - Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet |  | 2021-12-20 08:33 | 2021-12-20 08:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2256_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2256_.000
2257 | 1. Vanaf 15 oktober extra capaciteit inzetten/inplannen om werkzaamheden alsnog af te ronden. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-12-31 | 045 - snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd |  | 2021-12-20 08:40 | 2021-12-20 08:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2257_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2257_.000
2258 | 2. ON brengt bedrag van 8% van het totaalbedrag snoeien plantvakken 2019/2020 deel A |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-01-10 | 045 - snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd |  | 2021-12-20 08:41 | 2021-12-20 08:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2258_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2258_.000
2259 | 1. Bewijst opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 045 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 045 - snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd |  | 2021-12-20 08:42 | 2021-12-20 08:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2259_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2259_.000
2260 | 1. Bureautoets of de werkzaamheden tijdig aangevangen zijn (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 045 - snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd |  | 2021-12-20 08:42 | 2021-12-20 08:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2260_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2260_.000
2261 | 2. Bureautoets of de werkzaamheden tijdig afgerond zijn (23-12-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 045 - snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd |  | 2021-12-20 08:43 | 2021-12-20 08:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2261_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2261_.000
2262 | 1. OG levert gegevens op later tijdstip aan en op basis daarvan wordt bepaald of werkzaamheden nog wel of niet worden uitgevoerd door ON. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:47 | 2021-12-20 08:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2262_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2262_.000
2263 | 2. Indien werkzaamheden op een later tijdstip alleen voor de N300 uitgevoerd moeten worden zal ON aangeven |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:48 | 2021-12-20 08:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2263_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2263_.000
2264 | 1. Bespreken in contractoverleg: Indien er in de toekomst areaal delen in scope komen en OG kan de gegevens niet aanleveren op voorhand ETC. | 1. Bespreken in contractoverleg: Indien er in de toekomst areaal delen in scope komen en OG kan de gegevens niet aanleveren op voorhand vastleggen wat de gevolgen zijn Of OG stelt VTW op waarin de overdracht van het areaal uitgesteld wordt tot wel alle informatie beschikbaar is | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-05-13 | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:51 | 2021-12-20 08:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2264_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2264_.000
2265 | Areaalgegevens van N300 zijn niet bekend bij ON |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:53 | 2021-12-20 08:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2265_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2265_.000
2266 | Gevolgen van het niet uit kunnen voeren van onderhoud / inventarisaties omdat areaalgegevens N300 niet aanwezig zijn |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Risico |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:53 | 2021-12-20 08:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2266_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2266_.000
2267 | Bewijs wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 046 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:54 | 2021-12-20 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2267_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2267_.000
2268 | 1. Verslag VGO 13-5-2020 (20-5-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:55 | 2021-12-20 08:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2268_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2268_.000
2269 | 1. Verslag VGO 13-5-2020 (20-5-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 046 - Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON |  | 2021-12-20 08:55 | 2021-12-20 08:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2269_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2269_.000
2270 | 1. Rapportage op een later moment indienen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2020-06-12 | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:00 | 2021-12-20 09:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2270_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2270_.000
2271 | 1. Nut en noodzaak van het aantal te houden Beckerproeven samen met de KOAC en het aanwezig toetsteam van de OG bespreken. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-05-29 | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:00 | 2021-12-20 09:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2271_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2271_.000
2272 | 2. Resultaten noodzaak van het aantal te houden Beckerproeven (punt 1) terugkoppelen tijdens het VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Corrigerende maatregel | 2020-06-10 | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:01 | 2021-12-20 09:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2272_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2272_.000
2273 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 47 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:06 | 2021-12-20 09:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2273_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2273_.000
2274 | 1. Gepreksverslag/mail met bespreekpunten KOAC / toetsteam OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:08 | 2021-12-20 09:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2274_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2274_.000
2275 | 2. Gepreksverslag VGO overleg van 10 juni, check op agendapunt Beckerproef |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 047 - ZOAB rapportage niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 09:10 | 2021-12-20 09:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2275_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2275_.000
2276 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-06-12 | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:16 | 2021-12-20 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2276_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2276_.000
2277 | 1. Buffer opnemen in de uitvoeringsplanning m.b.t. deze werkzaamheden (1-5-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-04-01 | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:18 | 2021-12-20 09:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2277_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2277_.000
2278 | 2. Eerder aanvangen met maaiwerkzaamheden in overleg met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-03-01 | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:19 | 2021-12-20 09:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2278_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2278_.000
2279 | 3. Eventuele back-up regelen i.v.m. mogelijkerwijs uitvallen van machines. Wellicht enkele onderdelen op voorraad plaatsen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-03-01 | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:20 | 2021-12-20 09:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2279_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2279_.000
2280 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 48 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:22 | 2021-12-20 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2280_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2280_.000
2281 | 1. Check uitvoeringsplanning (1-2-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:22 | 2021-12-20 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2281_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2281_.000
2282 | 2. Gespreksverslag / mailwisseling met OG (1-4-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 048 - eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd |  | 2021-12-20 09:22 | 2021-12-20 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2282_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2282_.000
2283 | 1. Excel(rapportage)format behorend bij het BVO alsnog invullen en delen met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-24 | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:26 | 2021-12-20 09:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2283_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2283_.000
2284 | A. Bij het delen van contracteisen met onderaannemers/externe partijen, gelijk de verificatie tabel bijvoegen aanleveren. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:26 | 2021-12-20 09:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2284_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2284_.000
2285 | B. Onderaannemers/externe partijen zelf de verificatie laten uitvoeren van rapportage en als DJZ/Henssen 2de lijns verificatie uitvoeren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:26 | 2021-12-20 09:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2285_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2285_.000
2286 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 49 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:27 | 2021-12-20 09:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2286_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2286_.000
2287 | 1. Check op compleetheid excelrapportage BVO + bijgeleverde verificatietabel (1-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:28 | 2021-12-20 09:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2287_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2287_.000
2288 | 1. A + B : Check of werken bij derden conform contracteisen uitgevraagd worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 049 - Excelformat bij BVO ontbreekt |  | 2021-12-20 09:28 | 2021-12-20 09:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2288_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2288_.000
2289 | 1. Snoeiwerkzaamheden uit BVC en BVO worden gecombineerd uitgevoerd met de reguliere snoei werkzaamheden uit het contract |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-06-01 | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:32 | 2021-12-20 09:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2289_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2289_.000
2290 | 1. A. Afstemmen met OG in voortgangsoverleg + B. Opnemen in planning (mogelijke extra capaciteit regelen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:33 | 2021-12-20 09:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2290_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2290_.000
2291 | 2. Op voorhand inplannen/vastleggen deskundig en gecertificeerd personeel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:34 | 2021-12-20 09:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2291_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2291_.000
2292 | 3. Op voorhand inplannen/vastleggen deskundig en gecertificeerd personeel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:34 | 2021-12-20 09:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2292_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2292_.000
2293 | 1. Toekomstige schades als gevolg van het niet tijdig snoeien |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Risico |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:35 | 2021-12-20 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2293_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2293_.000
2294 | 2. Consequenties voor de doorstroming van het verkeer over langere periode |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Risico |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:35 | 2021-12-20 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2294_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2294_.000
2295 | 3. Het conflict dat ontstaat met de nieuwe cyclus van BVC en BVO 2020-2021. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Risico |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:35 | 2021-12-20 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2295_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2295_.000
2296 | 4. OG heeft in 2019 niet rechtmatig betaald omdat werkzaamheden niet tijdig uitgevoerd zijn |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Risico |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:36 | 2021-12-20 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2296_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2296_.000
2297 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 50 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:36 | 2021-12-20 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2297_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2297_.000
2298 | 1. Check op verslag VGO 10 (gereed) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:36 | 2021-12-20 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2298_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2298_.000
2299 | 2. Check op planning (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:38 | 2021-12-20 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2299_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2299_.000
2300 | 3. Check op planning (1-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 050 - Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 09:39 | 2021-12-20 09:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2300_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2300_.000
2301 | 1. Hagen knippen waar er sprake is van acute verkeersonveilige situaties. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-10 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:49 | 2021-12-20 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2301_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2301_.000
2302 | 2. Bermen: Tijdens toets geconstateerde gebreken bijwerken/maaien |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-03 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:50 | 2021-12-20 09:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2302_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2302_.000
2303 | 3. Onkruid op verhardingen verwijderen |  | 20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-24 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:50 | 2021-12-20 09:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2303_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2303_.000
2304 | 1&3. In planning waar mogelijk rekening houden met eventuele groeispurt en “tegenvallers”. |  | 20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-01 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:51 | 2021-12-20 09:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2304_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2304_.000
2305 | 1&3 Gesprek met OG aangaan over tijdelijke mogelijk versoepeling van contracteisen in specifieke periode |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-01 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:52 | 2021-12-20 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2305_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2305_.000
2306 | 2. Verscherping van interne controle ON alvorens e.e.a. gereed te melden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-01 | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:53 | 2021-12-20 09:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2306_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2306_.000
2307 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 51 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 09:54 | 2021-12-20 09:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2307_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2307_.000
2308 | Check op Gappless registraties 1 augustus 2020 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 10:00 | 2021-12-20 10:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2308_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2308_.000
2309 | 1&3 A. Bureautoets op planning (30-5-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 10:00 | 2021-12-20 10:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2309_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2309_.000
2310 | 1&3 B. Aanwezigheid gespreksverslag (30-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 10:01 | 2021-12-20 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2310_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2310_.000
2311 | 2. Toets op 2de lijns controle uitgevoerde werkzaamheden (31-10-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 051 - Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties |  | 2021-12-20 10:01 | 2021-12-20 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2311_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2311_.000
2312 | 1. Tariefwijzigingen van de Werkzaamheden Inschrijfstaat onderdelen alsnog indienen bij OG op basis van de definitieve cijfers. | a | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-13 | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:06 | 2021-12-20 10:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2312_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2312_.000
2313 | 2. Verrekening middels de termijnstaat |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-14 | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:06 | 2021-12-20 10:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2313_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2313_.000
2314 | 3. Verrekening van het vastgestelde totaalbedrag van € 69,907,95 over 2020 geschiedt in maandelijkse termijnen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:07 | 2021-12-20 10:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2314_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2314_.000
2315 | 1. A. Met OG indexering afstemmen in het voortgangsoverleg |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-10 | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:07 | 2021-12-20 10:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2315_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2315_.000
2316 | 1. B. Data opnemen in planning en agenda contractmanager om 3 maanden voor de indexering reeds concept op te stellen en in te dienen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-13 | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:08 | 2021-12-20 10:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2316_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2316_.000
2317 | 2. OG VTW opstellen waarin staat dat de verrekening pas plaatsvindt op het moment dat de tarieven CBS definitief zijn . |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-01 | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:09 | 2021-12-20 10:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2317_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2317_.000
2318 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 52 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:10 | 2021-12-20 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2318_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2318_.000
2319 | 1. A. Check op verslag VGO 13, 14, 15 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:11 | 2021-12-20 10:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2319_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2319_.000
2320 | 1. B. Check op planning in agenda |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:11 | 2021-12-20 10:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2320_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2320_.000
2321 | 2. Check op wederzijds getekende VTW (15-10-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 052 - Niet tijdig indienen van de indexering |  | 2021-12-20 10:12 | 2021-12-20 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2321_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2321_.000
2322 | 1&2: Klachten alsnog afhandelen, doch buiten de gestelde termijn. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-20 | 053 - KPI-klachten in juli niet behaalf |  | 2021-12-20 10:18 | 2021-12-20 10:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2322_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2322_.000
2323 | 1&2. Wekelijks wordt er een intern overleg tussen de omgevingsmanagers ingepland waarbij de openstaande klachten worden doorgenomen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-08-01 | 053 - KPI-klachten in juli niet behaalf |  | 2021-12-20 10:19 | 2021-12-20 10:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2323_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2323_.000
2324 | Bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 053 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 053 - KPI-klachten in juli niet behaalf |  | 2021-12-20 10:21 | 2021-12-20 10:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2324_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2324_.000
2325 | Check op VGR juli / augustus of KPI wel gehaald wordt (10-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 053 - KPI-klachten in juli niet behaalf |  | 2021-12-20 10:22 | 2021-12-20 10:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2325_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2325_.000
2326 | Check op VGR juli / augustus of KPI wel gehaald wordt (10-9-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 053 - KPI-klachten in juli niet behaalf |  | 2021-12-20 10:22 | 2021-12-20 10:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2326_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2326_.000
2327 | 1. Afgestemd met Ton Brands om in week 31-2020 ecologische bermbeheer Type B en C alsnog uit te voeren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-08-01 | 054 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-20 10:32 | 2021-12-20 10:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2327_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2327_.000
2328 | 1.A. Het opstellen van een uitvoerdersplanning, deze delen met uitvoerder en zorgdragen dat de uitvoerder hierop stuurt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-24 | 054 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-20 10:32 | 2021-12-20 10:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2328_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2328_.000
2329 | 1.B. Het opnemen van de eisen in de agenda’s van de betrokken personen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-24 | 054 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-20 10:33 | 2021-12-20 10:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2329_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2329_.000
2330 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 54 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 054 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-20 10:34 | 2021-12-20 10:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2330_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2330_.000
2331 | Bureautoets of planning gehaald wordt voor beheertype A en D (A: 15-9-2020 en D: 1-11-20200 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 054 - Ecologisch maaibeheer |  | 2021-12-20 10:34 | 2021-12-20 10:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2331_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2331_.000
2332 | 1. Alsnog waterlot/ wortelopschot verwijderen van de overgeslagen Eikenbomen in week 31. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-07-31 | 055 - Niet behalen eis waterlot |  | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-20 10:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2332_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2332_.000
2333 | 1. Onze uitvoerder controleert uitgevoerde werkzaamheden op kwaliteit en kwantiteit |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-07-31 | 055 - Niet behalen eis waterlot |  | 2021-12-20 10:42 | 2021-12-20 10:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2333_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2333_.000
2334 | 2. Onze uitvoerder stuurt onderhoudsploegen aan |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 055 - Niet behalen eis waterlot |  | 2021-12-20 10:43 | 2021-12-20 10:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2334_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2334_.000
2335 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 55 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 055 - Niet behalen eis waterlot |  | 2021-12-20 10:49 | 2021-12-20 10:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2335_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2335_.000
2336 | Toets op 1 februari 2021 of het bij de eerstvolgende ronde wel goed ingeregeld is en voldoet aan de eisen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 055 - Niet behalen eis waterlot |  | 2021-12-20 10:50 | 2021-12-20 10:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2336_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2336_.000
2337 | 1. 2 weken later indienen van het opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-11 | 056 - Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 10:53 | 2021-12-20 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2337_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2337_.000
2338 | 1. Niet noodzakelijk. Rapportage volgt 2 weken later wat geen problemen oplevert. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 056 - Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 10:54 | 2021-12-20 10:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2338_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2338_.000
2339 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 56 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 056 - Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 10:54 | 2021-12-20 10:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2339_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2339_.000
2340 | Check of de rapportage tijdig ingediend is |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 056 - Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 10:55 | 2021-12-20 10:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2340_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2340_.000
2341 | 1. Haag snoeien |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-11 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 10:59 | 2021-12-20 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2341_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2341_.000
2342 | 1. Haag snoeien |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-11 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:00 | 2021-12-20 11:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2342_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2342_.000
2343 | 2. Kolken worden gecontroleerd en indien nodig leeggemaakt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-18 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:00 | 2021-12-20 11:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2343_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2343_.000
2344 | 3. Onkruid op verhardingen verwijderen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-18 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:01 | 2021-12-20 11:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2344_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2344_.000
2345 | 1. Extra capaciteit inzetten + wanneer medewerkers worden ingezet op een areaal/project |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-01 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:06 | 2021-12-20 11:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2345_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2345_.000
2346 | 2. Intensiviteit Schouw op deze prestatie eis verhogen. (aantonen met Gappless registraties na extreem weer) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-01-21 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:06 | 2021-12-20 11:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2346_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2346_.000
2347 | 3. Gesprek met OG aangaan over tijdelijke mogelijk versoepeling van contracteisen in specifieke periode |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-09-17 | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:07 | 2021-12-20 11:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2347_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2347_.000
2348 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 57 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:08 | 2021-12-20 11:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2348_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2348_.000
2349 | Check op Gappless registraties 30 September 2020 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:09 | 2021-12-20 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2349_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2349_.000
2350 | 1. Beoordeling door Controle uitvoering (30-10-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:09 | 2021-12-20 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2350_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2350_.000
2351 | 2. Toetsen geïntensiveerde schouwing (1-2-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:11 | 2021-12-20 11:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2351_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2351_.000
2352 | 3. Verslag VGO 17-9-2020 (1-10-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 057 - diverse tekortkomingen juni-augustus |  | 2021-12-20 11:12 | 2021-12-20 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2352_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2352_.000
2353 | 1. Dode wilde zwijnen op 25-9-2020 alsnog correct vervoerd naar locatie DJZ en Rendac is ingeschakeld m.b.t. afvoeren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-09-25 | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:26 | 2021-12-20 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2353_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2353_.000
2354 | 1. Alle werkploegen/belanghebbenden krijgen uitleg hoe om te gaan met het ruimen van kadavers (notulen opstellen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-16 | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:26 | 2021-12-20 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2354_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2354_.000
2355 | 2. Procesafspraken maken tussen ON, aanspreekpunten buitendienst en dhr Kouters (notulen opstellen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-31 | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:27 | 2021-12-20 11:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2355_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2355_.000
2356 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 58: gappless registraties + bon Rendac |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:28 | 2021-12-20 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2356_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2356_.000
2357 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 58: notulen toolbox en notulen procesafspraken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:28 | 2021-12-20 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2357_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2357_.000
2358 | Registraties reeds aanwezig |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:28 | 2021-12-20 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2358_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2358_.000
2359 | 1. Check op gappless registraties op afvoeren naar juiste locatie (steekproef in oktober van 5 stuks) |  | 13 | prov limb | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:29 | 2021-12-20 11:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2359_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2359_.000
2360 | 2. Bij eerstvolgende ruiming van Wilde zwijnen, checken of proces van informatieoverdracht belanghebbenden voldoende is ingericht |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 058 - Niet juist afvoeren wilde zwijnen |  | 2021-12-20 11:29 | 2021-12-20 11:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2360_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2360_.000
2361 | 1. Werkzaamheden worden in 2020 niet uitgevoerd, in de termijn van oktober 2020 wordt dit verrekend als minderwerk |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-11-01 | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:34 | 2021-12-20 11:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2361_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2361_.000
2362 | 1. Het opstellen van het Gappless registratieformulier m.b.t. reinigen kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-10-08 | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:34 | 2021-12-20 11:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2362_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2362_.000
2363 | Gappless registratie uitvoering opslaan op netwerkschijf bij afwijking 59 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:35 | 2021-12-20 11:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2363_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2363_.000
2364 | format registratieformulier opslaan op netwerkschijf bij afwijking 59 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:35 | 2021-12-20 11:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2364_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2364_.000
2365 | Check op termijnstaat (10-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:38 | 2021-12-20 11:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2365_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2365_.000
2366 | Bureautoets of werkzaamheden ingepland staan in maart 2021 (check in februari 2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 059 - niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen |  | 2021-12-20 11:38 | 2021-12-20 11:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2366_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2366_.000
2367 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-11-10 | 060 - Eis 1 nov mbt maaien wordt niet gerealiseerd in 2020 |  | 2021-12-20 11:50 | 2021-12-20 11:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2367_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2367_.000
2368 | 1. Tijdig melden van mogelijke uitloop tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-10 | 060 - Eis 1 nov mbt maaien wordt niet gerealiseerd in 2020 |  | 2021-12-20 11:51 | 2021-12-20 11:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2368_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2368_.000
2369 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 60 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 060 - Eis 1 nov mbt maaien wordt niet gerealiseerd in 2020 |  | 2021-12-20 11:58 | 2021-12-20 11:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2369_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2369_.000
2370 | 1. Gespreksverslag VGO 21-10-2020 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 060 - Eis 1 nov mbt maaien wordt niet gerealiseerd in 2020 |  | 2021-12-20 11:59 | 2021-12-20 11:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2370_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2370_.000
2371 | 1. Controle werkzaamheden BVC lopen door tot eind november ipv 31 oktober. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-11-29 | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:03 | 2021-12-20 12:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2371_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2371_.000
2372 | 1. Inplannen van de Boomveiligheidscontroleur in 2021 vanaf begin juli |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-01 | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:04 | 2021-12-20 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2372_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2372_.000
2373 | 2. Gesprek met OG aangaan in VGO m.b.t. BVC uitvoeren juli 2021. Er zit maar half jaar tussen vorige BVC |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-18 | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:05 | 2021-12-20 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2373_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2373_.000
2374 | Gappless registratie uitvoering opslaan op netwerkschijf bij afwijking 61 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:06 | 2021-12-20 12:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2374_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2374_.000
2375 | BVC rapportage tijdig ingediend? (1-12-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:07 | 2021-12-20 12:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2375_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2375_.000
2376 | Aanvang werkzaamheden BVC 2021 (1-7-2020) + Notulen gespreksverslag VGO 18-11-2020 (20-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 061 - Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats |  | 2021-12-20 12:07 | 2021-12-20 12:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2376_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2376_.000
2377 | 1. Nvt, alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en afwijking alsnog middels dit document vastgelegd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 062 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 12:12 | 2021-12-20 12:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2377_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2377_.000
2378 | 1. Bij het invullen van de detailplanning scherper zijn op de in het contract vastgelegde uitvoeringsdata |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-06 | 062 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 12:13 | 2021-12-20 12:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2378_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2378_.000
2379 | 2. In de detailplanning in de betreffende periode rekening houden wanneer werkzaamheden NIET uitgevoerd mogen worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-06 | 062 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 12:13 | 2021-12-20 12:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2379_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2379_.000
2380 | opslaan op netwerkschijf bij afwijking 62 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 12:14 | 2021-12-20 12:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2380_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2380_.000
2381 | Check op detailplanning of er rekening gehouden wordt bij opstellen planning met de uitvoeringstermijnen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 062 - Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 12:15 | 2021-12-20 12:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2381_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2381_.000
2382 | 1. Later indienen van de BVC rapportage welke normaal gezien op 1-12-2020 ingediend dient te worden (staat in Obsurv) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-12-23 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 12:22 | 2021-12-20 12:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2382_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2382_.000
2383 | 2. Later indienen van de BVO rapportage welke normaal gezien op 1-12-2020 ingediend dient te worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-05 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 12:25 | 2021-12-20 12:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2383_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2383_.000
2384 | 3. Kapvergunningen worden later ingediend dan 15 januari 2021 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-01-31 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 12:25 | 2021-12-20 12:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2384_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2384_.000
2385 | 4. Later indienen van de rapportage controle dode bomen in de eerste 20 meter van het plantvak |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-01-31 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 12:26 | 2021-12-20 12:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2385_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2385_.000
2386 | 5. Het vellen van de dode bomen in de eerste 20 meter van het plantvak vindt uiterlijk 4 (werk) weken plaats na 31-01-2021 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-02-28 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 12:26 | 2021-12-20 12:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2386_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2386_.000
2387 | 1. Melden in VGO problematiek / vertraging in werken systeem Obsurv |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-18 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:06 | 2021-12-20 13:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2387_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2387_.000
2388 | 2. Eerder aanvangen met uitvoeringswerkzaamheden BVC, BVO en controle op alle dode bomen in de eerste 20 meter van elk plantvak. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-01 | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:07 | 2021-12-20 13:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2388_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2388_.000
2389 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 63 |  | 13 | pro | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:08 | 2021-12-20 13:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2389_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2389_.000
2390 | 1. Check aanwezigheid gespreksverslag (zie actie 017-17 VGO 18 dtd 18-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:09 | 2021-12-20 13:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2390_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2390_.000
2391 | Check of de rapportages tijdig ingediend is (23-12-2020 en 05-3-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:09 | 2021-12-20 13:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2391_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2391_.000
2392 | Check of de rapportages tijdig ingediend is (23-12-2020 en 05-3-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-20 13:11 | 2021-12-20 13:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2392_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2392_.000
2393 | 1. Check aanwezigheid gespreksverslag (zie actie 017-17 VGO 18 dtd 18-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-20 13:11 | 2021-12-20 13:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2393_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2393_.000
2394 | 2. Check op planning/agenda (reeds opgenomen in agenda, zie 4-6-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-20 13:12 | 2021-12-20 13:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2394_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2394_.000
2395 | 3. Check op start uitvoering werkzaamheden 1ste week juli 2021 (15-7-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 012 - NB 01 SCB-43 |  | 2021-12-20 13:12 | 2021-12-20 13:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2395_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2395_.000
2396 | 2. Check op planning/agenda (reeds opgenomen in agenda, zie 4-6-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:17 | 2021-12-20 13:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2396_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2396_.000
2397 | 3. Check op start uitvoering werkzaamheden 1ste week juli 2021 (15-7-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:17 | 2021-12-20 13:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2397_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2397_.000
2398 | Check of de rapportages tijdig ingediend is (23-12-2020 en 05-3-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - BVC BVO |  | 2021-12-20 13:19 | 2021-12-20 13:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2398_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2398_.000
2399 | 1. Opleverrapportage onderhoud aan afschermvoorzieningen wordt later ingediend (8 weken na opdracht werk gerealiseerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:33 | 2021-12-20 13:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2399_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2399_.000
2400 | 2. Rondje buiten ON/OG om gezamenlijk het juiste inzicht te verkrijgen om zo de juiste onderhoudswerkzaamheden uit te voeren |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2020-11-30 | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:33 | 2021-12-20 13:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2400_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2400_.000
2401 | 1. Tijdig in VGO aangeven wat de verwachtingen zijn m.b.t. aan te leveren rapportages (Zowel van ON als OG zijde) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-18 | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:34 | 2021-12-20 13:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2401_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2401_.000
2402 | 2. Na ontvangst inventarisatierapport OG met onderhoudswerkzaamheden aan afschermvoorzieningen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-06-01 | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:35 | 2021-12-20 13:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2402_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2402_.000
2403 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 64 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:37 | 2021-12-20 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2403_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2403_.000
2404 | Check of de rapportage tijdig ingediend is (18-12-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:37 | 2021-12-20 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2404_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2404_.000
2405 | 1. Check VGO op rapportages komende periode en huidige periode (zie VGO 18 dtd 18-11-2020) | a. Check op tijdig indienen van Werkplan (15 juni 2021) b. Check op tijdig aanvangen werkzaamheden (15 oktober 2021) c. Check op tijdig indienen Opleverrapportage (30 nov 2021) | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 064 - Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen |  | 2021-12-20 13:38 | 2021-12-20 13:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2405_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2405_.000
2406 | 1. De vervanging van de RVV-borden is op een later moment afgerond |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-04-15 | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:52 | 2021-12-20 13:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2406_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2406_.000
2407 | 2. Aanleveren voorbeelden fouten in lijst OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-01-15 | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:53 | 2021-12-20 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2407_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2407_.000
2408 | 1. Tijdig in VGO aangeven wat de verwachtingen zijn m.b.t. aan te leveren rapportages (Zowel van ON als OG zijde) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-11-18 | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:54 | 2021-12-20 13:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2408_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2408_.000
2409 | 2. Steekproef ON op ingediende lijst RVV bebording vanuit OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-09-01 | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:55 | 2021-12-20 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2409_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2409_.000
2410 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 65 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:55 | 2021-12-20 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2410_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2410_.000
2411 | Check of werkzaamheden tijdig zijn uitgevoerd (1-5-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:56 | 2021-12-20 13:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2411_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2411_.000
2412 | 1. Check VGO op rapportages komende periode en huidige periode (zie VGO 18 dtd 18-11-2020) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:57 | 2021-12-20 13:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2412_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2412_.000
2413 | 2. Actie 018-08 VGO voor 2020 en afstemming in VGO van september 2021 inplannen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 065 - Tijdig vervangen RVV bebording |  | 2021-12-20 13:57 | 2021-12-20 13:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2413_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2413_.000
2414 | In januari met extra capaciteit en aangepast (klein) materieel de bermgreppels vrij maken van houtopstand. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-01-15 | 066 - Eis 1 nov niet halen mbt max hoogte houtopstand in greppels N300 |  | 2021-12-20 14:12 | 2021-12-20 14:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2414_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2414_.000
2415 | 1. Tijdig melden van mogelijke uitloop zowel bij TO en tijdens VGO. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2020-12-16 | 066 - Eis 1 nov niet halen mbt max hoogte houtopstand in greppels N300 |  | 2021-12-20 14:13 | 2021-12-20 14:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2415_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2415_.000
2416 | Bewijslast wordt opgeslagen op de netwerkschijf bij afwijking 66 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 066 - Eis 1 nov niet halen mbt max hoogte houtopstand in greppels N300 |  | 2021-12-20 14:15 | 2021-12-20 14:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2416_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2416_.000
2417 | Q1-2021 als "extra" inzet realiseren in de loop van 2021 zodat we in de pas blijven lopen met de contracteisen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-04-01 | 067 - Niet behalen inzet SROI Q4 2020 |  | 2021-12-20 14:19 | 2021-12-20 14:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2417_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2417_.000
2418 | 1. In VGO’s voortgang bespreken m.b.t. de mogelijkheden inzet “doelgroep” SROI |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-03-17 | 067 - Niet behalen inzet SROI Q4 2020 |  | 2021-12-20 14:20 | 2021-12-20 14:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2418_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2418_.000
2419 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 67 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 067 - Niet behalen inzet SROI Q4 2020 |  | 2021-12-20 14:21 | 2021-12-20 14:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2419_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2419_.000
2420 | Check of voldaan is aan totale inzet SROI (1-4-2021, daarna maandelijkse check) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 067 - Niet behalen inzet SROI Q4 2020 |  | 2021-12-20 14:22 | 2021-12-20 14:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2420_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2420_.000
2421 | 1. Check VGO op rapportages |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 067 - Niet behalen inzet SROI Q4 2020 |  | 2021-12-20 14:22 | 2021-12-20 14:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2421_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2421_.000
2422 | 1. A. Inventarisatie bermverlaging wordt later uitgevoerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-12 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:27 | 2021-12-20 14:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2422_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2422_.000
2423 | 1. A. Inventarisatie bermverlaging wordt later uitgevoerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-12 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:29 | 2021-12-20 14:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2423_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2423_.000
2424 | 1.B. Rapportage inventarisatie bermverlaging wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-15 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:32 | 2021-12-20 14:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2424_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2424_.000
2425 | 1.C. Inventarisatie bermaanvullingen wordt later uitgevoerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-12 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:33 | 2021-12-20 14:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2425_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2425_.000
2426 | 1.D. Rapportage inventarisatie bermaanvullingen wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-03-15 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:33 | 2021-12-20 14:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2426_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2426_.000
2427 | 1.E. Uitvoeringslijst bermaanvullingen wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-04-30 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:34 | 2021-12-20 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2427_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2427_.000
2428 | 1. In geval van extreme weersomstandigheden dit tijdig melden aan OG in bijv. VGO. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-03-11 | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:35 | 2021-12-20 14:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2428_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2428_.000
2429 | Informatie opslaan op netwerkschijf (rapportages) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:36 | 2021-12-20 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2429_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2429_.000
2430 | Informatie opslaan op netwerkschijf (contractoverleg) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:36 | 2021-12-20 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2430_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2430_.000
2431 | Check of rapportages tijdig ingediend zijn (20-3-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 068 - Niet tijdig indienen van rapportages bermen |  | 2021-12-20 14:37 | 2021-12-20 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2431_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2431_.000
2432 | 1. A. Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei op later moment gereed (dan de snoeiperiode) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-01 | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:44 | 2021-12-20 14:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2432_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2432_.000
2433 | B. Opleverrapport snoeiwerkzaamheden m.b.t. begeleidingssnoei en onderhoudssnoei wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-15 | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:44 | 2021-12-20 14:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2433_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2433_.000
2434 | C. Plantsoen, bos en bosplantsoen uit de plantvakken op later moment gereed (dan de snoeiperiode) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-01 | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:45 | 2021-12-20 14:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2434_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2434_.000
2435 | D. opleverrapport snoeiwerkzaamheden plantvakken wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-15 | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:45 | 2021-12-20 14:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2435_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2435_.000
2436 | 1. Tijdig vastleggen van personeel voor volgende periode (incl. reeds prijsafspraken maken met partijen) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-01 | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:47 | 2021-12-20 14:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2436_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2436_.000
2437 | Informatie opslaan op netwerkschijf (rapportages) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:51 | 2021-12-20 14:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2437_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2437_.000
2438 | Informatie opslaan op netwerkschijf (opnemen in planning) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:51 | 2021-12-20 14:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2438_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2438_.000
2439 | 1. Check of rapportages tijdig ingediend zijn (1-6-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:52 | 2021-12-20 14:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2439_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2439_.000
2440 | 1. Check planning / agenda m.b.t. inplannen/vastleggen gecertificeerd personeel |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 069 - Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak |  | 2021-12-20 14:52 | 2021-12-20 14:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2440_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2440_.000
2441 | Overige werkzaamheden (60%) ingepland in week 18 2021 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-07 | 070 - ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 |  | 2021-12-20 14:57 | 2021-12-20 14:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2441_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2441_.000
2442 | 1. Uitvoering van de werkzaamheden ten aanzien van ZOAB reinigen zijn opgenomen in de Projectplanning |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-15 | 070 - ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 |  | 2021-12-20 14:57 | 2021-12-20 14:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2442_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2442_.000
2443 | 1. Werkzaamheden opgenomen in de detailplanning |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 070 - ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 |  | 2021-12-20 14:59 | 2021-12-20 14:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2443_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2443_.000
2444 | Check of ZOAB-rapportage tijdig is ingediend (31-5-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 070 - ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 |  | 2021-12-20 15:00 | 2021-12-20 15:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2444_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2444_.000
2445 | Check of 2de ronde ZOAB-reinigen tijdig wordt ingepland en uitgevoerd (september – oktober 2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 070 - ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 |  | 2021-12-20 15:01 | 2021-12-20 15:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2445_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2445_.000
2446 | 1. Vanaf januari 2021 heeft ON extra mankracht ingezet om zwerfafval sneller te verwijderen om op beeld te blijven. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie |  | - Niet voldoen aan KPI klachten i.c.m. toename zwerfafval |  | 2021-12-20 15:07 | 2021-12-20 15:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2446_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2446_.000
2447 | 1. Onze omgevingsmanagers Theo Houbiers en Hub Gerards hebben contact gezocht met “Nederland Schoon” |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-09-18 | - Niet voldoen aan KPI klachten i.c.m. toename zwerfafval |  | 2021-12-20 15:08 | 2021-12-20 15:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2447_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2447_.000
2448 | 2. In VGO met OG bespreken dat niet aan de norm zoals gesteld in het EMVI plan voldaan kan worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-04-21 | - Niet voldoen aan KPI klachten i.c.m. toename zwerfafval |  | 2021-12-20 15:09 | 2021-12-20 15:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2448_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2448_.000
2449 | Wordt maandelijks in VGR vastgelegd en besproken met OG. Verwachting is dat de KPI na de Corona-pandemie wel weer aan de norm zal voldoen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | - Niet voldoen aan KPI klachten i.c.m. toename zwerfafval |  | 2021-12-20 15:11 | 2021-12-20 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2449_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2449_.000
2450 | 1. Rapportage indienen op een later moment |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-21 | 072 - Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 15:21 | 2021-12-20 15:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2450_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2450_.000
2451 | 2. Melden bij OG tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-05-19 | 072 - Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 15:21 | 2021-12-20 15:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2451_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2451_.000
2452 | 1. Extra check Obsurv vs. Gappless om te zorgen dat alles compleet in de systemen staat |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-05-17 | 072 - Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 15:22 | 2021-12-20 15:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2452_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2452_.000
2453 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 72 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 072 - Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 15:23 | 2021-12-20 15:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2453_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2453_.000
2454 | 1. Check of volgende rapportage compleet en tijdig ingediend wordt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 072 - Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 15:23 | 2021-12-20 15:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2454_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2454_.000
2455 | 1. Snoeiwerkzaamheden N280 worden op een later tijdstip uitgevoerd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-12-15 | 073 - Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 15:27 | 2021-12-20 15:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2455_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2455_.000
2456 | 2. Registraties delen met OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-12-31 | 073 - Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 15:27 | 2021-12-20 15:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2456_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2456_.000
2457 | 1. N.v.t., indien dit nogmaals zou voorkomen tijdig afstemmen met OG in VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 073 - Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 15:28 | 2021-12-20 15:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2457_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2457_.000
2458 | 1. Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 73 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 073 - Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 15:28 | 2021-12-20 15:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2458_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2458_.000
2459 | Check in december 2021 of registraties gedeeld zijn met OG (12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 073 - Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd |  | 2021-12-20 15:29 | 2021-12-20 15:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2459_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2459_.000
2460 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-06-18 | 074 - Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:31 | 2021-12-20 15:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2460_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2460_.000
2461 | 1. Voor aanvang maaiperiode met OG in overleg m.b.t. onnodig afzettingen/machines op de weg voor werkzaamheden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-04-01 | 074 - Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:32 | 2021-12-20 15:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2461_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2461_.000
2462 | 2. Indien aanvang maaiperiode in overleg verplaatst wordt, tevens afstemming m.b.t. mogelijke uitloop van werkzaamheden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-04-01 | 074 - Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:32 | 2021-12-20 15:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2462_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2462_.000
2463 | 3. Tijdig afwijking indienen in geval corrigerende maatregel bij punt 1 optreedt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-04-01 | 074 - Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:32 | 2021-12-20 15:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2463_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2463_.000
2464 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 74 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 074 - Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:33 | 2021-12-20 15:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2464_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2464_.000
2465 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-07-15 | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:40 | 2021-12-20 15:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2465_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2465_.000
2466 | 1. Indien van toepassing, tijdige afstemming met OG of de inventarisatie iets later ingediend mag worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-09-10 | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:41 | 2021-12-20 15:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2466_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2466_.000
2467 | 2. Tijdig afwijking indienen in geval corrigerende maatregel bij punt 1 optreedt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-09-30 | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:42 | 2021-12-20 15:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2467_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2467_.000
2468 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 75 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:42 | 2021-12-20 15:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2468_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2468_.000
2469 | 1. Gespreksverslag / mailwisseling(en) met OG (10-9-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:42 | 2021-12-20 15:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2469_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2469_.000
2470 | 2. Indien van toepassing afwijking (30-9-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 075 - Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd |  | 2021-12-20 15:42 | 2021-12-20 15:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2470_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2470_.000
2471 | 1. Waterlot/ wortelopschot verwijderen van Lindes (70% van het geheel) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-07-30 | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:47 | 2021-12-20 15:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2471_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2471_.000
2472 | 2. Waterlot/ wortelopschot verwijderen van overige bomen wordt niet meer uitgevoerd. | Op het moment dat de beschikbare capaciteit aanwezig is deze werkzaamheden uit te voeren, is het niet meer zinvol om te doen. De volgende ronde is reeds in januari en in tussenliggende periode vindt er toch geen uitbreiding/groei meer plaats van de waterlot. Dit minderwerk a 30% van de totale kosten waterlot per jaar, worden in mindering gebracht bij de eerstvolgende termijnstaat . Totale kosten zijn per ronde €10.032,- daarvan is er dus 30% aan minderwerk a € 3.009,60. | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-10-01 | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:49 | 2021-12-20 15:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2472_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2472_.000
2473 | 1. Tijdig aanvangen met verwijderen waterlot/ wortelopschot door proactief hierop te monitoren en capaciteit in te zetten |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-01-15 | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:51 | 2021-12-20 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2473_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2473_.000
2474 | 2. Gesprek aangaan tussen ON en OG en afstemmen hoe om te gaan met dit soort issues |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-01 | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:51 | 2021-12-20 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2474_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2474_.000
2475 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 76 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:53 | 2021-12-20 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2475_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2475_.000
2476 | Bureautoets op 1 februari 2022 of het bij de eerstvolgende ronde wel goed ingeregeld is en voldoet aan de eisen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 076 - Niet behalen eis waterlot en wortelschot |  | 2021-12-20 15:53 | 2021-12-20 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2476_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2476_.000
2477 | 1. Inventarisatierapport afschermingsvoorzieningen op een later tijdstip indienen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-03-15 | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:57 | 2022-03-10 18:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2477_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2477_.000
2478 | 2. Opdragen door OG van geselecteerde locaties, vindt op een later moment plaats |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-04-01 | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:57 | 2022-03-10 18:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2478_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2478_.000
2479 | 3. Werkplan onderhoud afschermingsvoorzieningen wordt later met OG gedeeld |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-04-15 | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:57 | 2022-03-10 18:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2479_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2479_.000
2480 | 4. Opleverrapportage aan afschermingsvoorzieningen op een later tijdstip indienen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2022-05-27 | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:57 | 2022-03-10 19:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2480_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2480_.000
2481 | 1. Bepalen in afstemming tussen ON en OG tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-15 | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:58 | 2021-12-20 15:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2481_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2481_.000
2482 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 77 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:58 | 2021-12-20 15:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2482_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2482_.000
2483 | Verslag VGO september/Oktober 2021 checken op gemaakte afspraken |  | 13 | prof | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 077 - data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast |  | 2021-12-20 15:59 | 2021-12-20 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2483_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2483_.000
2484 | 1. Rapportage verkennend bodemonderzoek wordt op een later moment ingediend bij OG |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-08-31 | 078 - Bodemonderzoek bermverlaging niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 16:02 | 2021-12-20 16:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2484_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2484_.000
2485 | 1. Bepalen in afstemming tussen ON en OG tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-04-01 | 078 - Bodemonderzoek bermverlaging niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 16:03 | 2021-12-20 16:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2485_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2485_.000
2486 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 78 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 078 - Bodemonderzoek bermverlaging niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 16:03 | 2021-12-20 16:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2486_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2486_.000
2487 | Verslag VGO april/mei 2022 checken op gemaakte afspraken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 078 - Bodemonderzoek bermverlaging niet tijdig ingediend |  | 2021-12-20 16:03 | 2021-12-20 16:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2487_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2487_.000
2488 | 1. Onveilige situaties aangepakt door ON |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2022-07-17 | 079 - Laaghangende takken boven het fietspad |  | 2021-12-20 16:06 | 2021-12-20 16:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2488_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2488_.000
2489 | 1. Afstemming tussen ON en OG m.b.t. de tegenstrijdigheden tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-15 | 079 - Laaghangende takken boven het fietspad |  | 2021-12-20 16:06 | 2021-12-20 16:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2489_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2489_.000
2490 | 2. In het geval van onveilige situaties meer communicatie met OG m.b.t. afhandeling en verwachtingspatroon |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 079 - Laaghangende takken boven het fietspad |  | 2021-12-20 16:07 | 2021-12-20 16:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2490_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2490_.000
2491 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 79 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 079 - Laaghangende takken boven het fietspad |  | 2021-12-20 16:07 | 2021-12-20 16:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2491_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2491_.000
2492 | Verslag VGO september/oktober 2021 checken op gemaakte afspraken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 079 - Laaghangende takken boven het fietspad |  | 2021-12-20 16:08 | 2021-12-20 16:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2492_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2492_.000
2493 | 1. Verhardingen op later moment borstelen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-09-01 | 080 - Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit |  | 2021-12-20 16:10 | 2021-12-20 16:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2493_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2493_.000
2494 | 1. Afstemming tussen ON en OG hoe om te gaan met extreme situatie qua weersomstandigheden tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-15 | 080 - Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit |  | 2021-12-20 16:10 | 2021-12-20 16:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2494_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2494_.000
2495 | 2. Afstemming tussen ON en OG m.b.t. de tegenstrijdigheden verkeersveiligheid vs. beeldkwaliteit tijdens VGO |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-15 | 080 - Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit |  | 2021-12-20 16:11 | 2021-12-20 16:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2495_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2495_.000
2496 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 80 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 080 - Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit |  | 2021-12-20 16:11 | 2021-12-20 16:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2496_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2496_.000
2497 | Verslag VGO september/oktober 2021 checken op gemaakte afspraken |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 080 - Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit |  | 2021-12-20 16:11 | 2021-12-20 16:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2497_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2497_.000
2498 | 1. Separate schouw uitvoeren op aanwezigheid van plakcijfers, incl. het voldoen aan de hieraan gestelde eisen |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie |  | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:14 | 2021-12-20 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2498_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2498_.000
2499 | 2. Aanbrengen van de ontbrekende plakcijfers en/of verkeerd geplaatste plakcijfers |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2022-04-01 | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:14 | 2021-12-20 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2499_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2499_.000
2500 | 1. Opnemen in het proces van opname/inventarisatie hectometerborden, dat ook de plakcijfers meegenomen worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-06-15 | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:14 | 2021-12-20 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2500_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2500_.000
2501 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 81 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:15 | 2021-12-20 16:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2501_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2501_.000
2502 | Bureautoets op registraties aangebrachte cijfers (1-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:15 | 2021-12-20 16:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2502_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2502_.000
2503 | Bureautoets op inventarisatie hectometerborden, inclusief de aanwezigheid van ontbrekende plakcijfers (1-7-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 081 - Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht |  | 2021-12-20 16:15 | 2021-12-20 16:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2503_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2503_.000
2504 | 1. Afstemming met OG hoe deze eis middels een VTW aan te passen. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-20 | 082 - Aanwezigheid distels |  | 2021-12-20 16:18 | 2021-12-20 16:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2504_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2504_.000
2505 | 2. Voorstel VTW ON, Op basis van klachten distelproblematiek aanpakken in de periode mei t/m augustus. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-20 | 082 - Aanwezigheid distels |  | 2021-12-20 16:18 | 2021-12-20 16:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2505_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2505_.000
2506 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 82 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 082 - Aanwezigheid distels |  | 2021-12-20 16:19 | 2021-12-20 16:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2506_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2506_.000
2507 | 1. Check verslag VGO 27/28 (september/oktober 2021) op afstemming met OG (1-11-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 082 - Aanwezigheid distels |  | 2021-12-20 16:19 | 2021-12-20 16:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2507_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2507_.000
2508 | 2. VTW ingediend door ON ja/nee, (bij nee reactie OG hoe om te gaan met deze eis) (15-11-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 082 - Aanwezigheid distels |  | 2021-12-20 16:19 | 2021-12-20 16:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2508_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2508_.000
2509 | 1. Maaiwerkzaamheden lopen 4 weken langer door (indien nodig door de inzet extra capaciteit) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-12-01 | 083 - Uitloop maaiwerkzaamheden |  | 2021-12-20 16:21 | 2021-12-20 16:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2509_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2509_.000
2510 | 1. Gesprek aangaan tussen ON en OG en afstemmen hoe om te gaan met dit soort issues |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-20 | 083 - Uitloop maaiwerkzaamheden |  | 2021-12-20 16:22 | 2021-12-20 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2510_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2510_.000
2511 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 83 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 083 - Uitloop maaiwerkzaamheden |  | 2021-12-20 16:22 | 2021-12-20 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2511_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2511_.000
2512 | 1. Check verslag VGO 28 (oktober 2021) op afstemming met OG (16-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 083 - Uitloop maaiwerkzaamheden |  | 2021-12-20 16:22 | 2021-12-20 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2512_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2512_.000
2513 | 1. Werkzaamheden worden conform eis uitgevoerd met latere einddatum, rapportage wordt daardoor 2 weken later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-10-15 | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:24 | 2021-12-20 16:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2513_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2513_.000
2514 | 1. Indien van toepassing, tijdige afstemming met OG of de rapportage-inventarisatie iets later ingediend mag worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-10 | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:25 | 2021-12-20 16:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2514_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2514_.000
2515 | 2. Tijdig afwijking indienen in geval corrigerende maatregel bij punt 1 optreedt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-20 | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:25 | 2021-12-20 16:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2515_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2515_.000
2516 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 84 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:26 | 2021-12-20 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2516_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2516_.000
2517 | 1. Gespreksverslag / mailwisseling(en) met OG (15-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:26 | 2021-12-20 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2517_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2517_.000
2518 | 2. Indien van toepassing afwijking (20-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 084 - Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:26 | 2021-12-20 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2518_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2518_.000
2519 | 1. Grasdepots op een later moment geruimd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-11-17 | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:29 | 2021-12-20 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2519_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2519_.000
2520 | 1. Extra capaciteit vrijmaken t.b.v. afvoeren gras |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-05-15 | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:29 | 2021-12-20 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2520_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2520_.000
2521 | 2. Gesprek aangaan tussen ON en OG en afstemmen hoe om te gaan met dit soort issues |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2022-03-15 | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:29 | 2021-12-20 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2521_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2521_.000
2522 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 85 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:30 | 2021-12-20 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2522_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2522_.000
2523 | Grasdepots zijn reeds leeggeruimd |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:30 | 2021-12-20 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2523_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2523_.000
2524 | 1. Buiten controleren of probleem niet opgetreden is (15-5-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:30 | 2021-12-20 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2524_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2524_.000
2525 | 2. Check verslag VGO maart 2022 (31-3-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 085 - Niet tijdig afvoeren bermmaaisel |  | 2021-12-20 16:30 | 2021-12-20 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2525_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2525_.000
2526 | 1. Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen Rapportage wordt uiterlijk 1 week later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-12-08 | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:33 | 2021-12-20 16:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2526_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2526_.000
2527 | 1. Indien van toepassing, tijdige afstemming met OG of de opleverrapportage onderhoud aan faunavoorziening iets later ingediend mag worden. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-16 | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:33 | 2021-12-20 16:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2527_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2527_.000
2528 | 2. Tijdig afwijking indienen in geval corrigerende maatregel bij punt 1 optreedt |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-21 | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:34 | 2021-12-20 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2528_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2528_.000
2529 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 86 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:34 | 2021-12-20 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2529_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2529_.000
2530 | 1. Gespreksverslag / mailwisseling(en) met OG (16-2-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:35 | 2021-12-20 16:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2530_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2530_.000
2531 | 2. Indien van toepassing afwijking (22-12-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 086 - Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen |  | 2021-12-20 16:35 | 2021-12-20 16:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2531_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2531_.000
2532 | 1. Later indienen van de BVO rapportage welke normaal gezien op 1-12-202 ingediend dient te worden |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2021-12-15 | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:37 | 2021-12-20 16:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2532_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2532_.000
2533 | 1. Melden in VGO problematiek gelijktijdig BVC en BVO op 1 dec. Dit is reeds gemeld in het VGO van 17 november (actie VG029-06). |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-11-17 | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:38 | 2021-12-20 16:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2533_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2533_.000
2534 | 2. Nogmaals voorstel bij OG indienen om BVO uiterlijk 31-12-2021 in te mogen dienen, bij akkoord dit vastleggen middels VTW |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-15 | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:38 | 2021-12-20 16:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2534_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2534_.000
2535 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 87 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:39 | 2021-12-20 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2535_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2535_.000
2536 | Check of de rapportage tijdig ingediend is (15-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:39 | 2021-12-20 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2536_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2536_.000
2537 | 1. Check aanwezigheid gespreksverslag (zie actie 029-06 dtd 17-11-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:39 | 2021-12-20 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2537_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2537_.000
2538 | 2. Check op reactie van OG (bij akkoord VTW opstellen) (15-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 087 - Rapportage BVO niet gereed op 1 dec |  | 2021-12-20 16:40 | 2021-12-20 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2538_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2538_.000
2539 | 1. Reinigen kolken inclusief zandvang en roostergoten op later moment gereed (op perceel Noord reeds gereed) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2022-01-31 | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:42 | 2021-12-20 16:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2539_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2539_.000
2540 | 2. Rapportage behorend bij reinigen kolken inclusief zandvang en roostergoten op later moment gereed |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Correctie | 2022-02-04 | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:43 | 2021-12-20 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2540_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2540_.000
2541 | 1. Melden in VGO problematiek. Dit is reeds gemeld in het VGO van 15-12-201 (actie VGO 030-10). |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-15 | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:43 | 2021-12-20 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2541_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2541_.000
2542 | 2. Tijdig aanvangen met werkzaamheden en monitoren op voortgang of opschaling noodzakelijk is |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:43 | 2021-12-20 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2542_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2542_.000
2543 | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 88 |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:44 | 2021-12-20 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2543_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2543_.000
2544 | Check of de rapportage tijdig ingediend is (04-02-2022) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:44 | 2021-12-20 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2544_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2544_.000
2545 | 1. Check aanwezigheid gespreksverslag (zie actie 030-010 dtd 15-12-2021) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:45 | 2021-12-20 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2545_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2545_.000
2546 | 2. Check op tijdige uitvoering werkzaamheden + indienen rapportage (1-12-2022 en 22-1-2023) |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 088 - Kolken niet tijdig gereinigd |  | 2021-12-20 16:45 | 2021-12-20 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2546_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2546_.000
2547 | Bewerkbaar document RQI van reactie voorzien |  | 24 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Correctie |  | 060 - Afwijking RQI A10 niet tijdig ingediend |  | 2021-12-21 08:06 | 2021-12-21 08:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2547_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2547_.000
2548 | Aangezien de RQI audit een momentopname betreft is niet te zeggen welke maatregelen zijn doorgevoerd om de afwijkingen op te heffen |  | 94 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Correctie |  | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:11 | 2021-12-21 08:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2548_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2548_.000
2549 | 1.: In voorkomende gevallen dit melden via storingsdienst zodat de verlichting gerepareerd kan worden. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:12 | 2021-12-21 08:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2549_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2549_.000
2550 | 2, 3, 4, 5, 13: Instructie herhalen in toolbox inclusief instructie t.a.v. controle verkeersmaatregel conform checklist BRL-9101 |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:12 | 2021-12-21 08:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2550_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2550_.000
2551 | 6, 7, 8, 11, 20: Instructie herhalen in toolbox, controle op naleving instructies via werkplekinspecties. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:13 | 2021-12-21 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2551_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2551_.000
2552 | 9, 10, 12: Besproken dat een dergelijke verkeersmaatregel niet meer op deze manier aangevraagd zal worden. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:14 | 2021-12-21 08:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2552_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2552_.000
2553 | 14,15: ON plant overleg in met OG over dit onderwerp om dit af te stemmen |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:14 | 2021-12-21 08:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2553_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2553_.000
2554 | 16. gewicht n.v.t, Instructie t.a.v. losliggende materialen herhalen in toolbox, controle op naleving instructies via werkplekinspecties. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:14 | 2021-12-21 08:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2554_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2554_.000
2555 | 17,19 ON heeft medewerkers geïnstrueerd om plaatsen en verwijderen van verkeersmaatregelen nauwkeuring met de verkeerscentrale af te stemmen |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:15 | 2021-12-21 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2555_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2555_.000
2556 | 21, 22, 23, 25: Dit punt is besproken met de afdeling werkvoorbereiding verkeersmaatregelen |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:16 | 2021-12-21 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2556_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2556_.000
2557 | 18,24: n.v.t. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-31 | 061 - Afwijking RQI audit a10 |  | 2021-12-21 08:16 | 2021-12-21 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2557_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2557_.000
2558 | 1. Werk is terstond door Opdrachtgever stilgelegd. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Correctie | 2021-07-16 | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:21 | 2021-12-21 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2558_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2558_.000
2559 | 1. Werknemers zijn aangesproken door leidinggevende. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-17 | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:21 | 2021-12-21 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2559_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2559_.000
2560 | 2. Werknemers krijgen een officiële schriftelijke waarschuwing conform het bedrijfsinterne sanctiebeleid. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-07-23 | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:22 | 2021-12-21 08:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2560_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2560_.000
2561 | 3. Voorbeeld wordt binnen DJZ in een sessie met de uitvoerders besproken (als onderdeel van het programma Veilig Vooruit) |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-11-01 | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:23 | 2021-12-21 08:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2561_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2561_.000
2562 | op 16 juli 2021 zijn de werkzaamheden stilgelegd waardoor de correctie gelijk is doorgevoerd. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:24 | 2021-12-21 08:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2562_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2562_.000
2563 | 1. Aanspreken van de betreffende collega’s is op 17 juli 2021 doorgevoerd. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:24 | 2021-12-21 08:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2563_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2563_.000
2564 | 2. De medewerkers een officiële schriftelijke waarschuwing verstrekken is op 23 juli 2021 doorgevoerd. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:25 | 2021-12-21 08:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2564_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2564_.000
2565 | 3. Bespreken binnen programma veilig vooruit dient nog plaats te vinden. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:25 | 2021-12-21 08:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2565_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2565_.000
2566 | door het stilleggen van de werkzaamheden is de onveilige situatie terstond verholpen. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:25 | 2021-12-21 08:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2566_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2566_.000
2567 | 1 + 2 + 3: Nader te bepalen of dat het bij een eenmalige waarschuwing blijft, dit zal blijken uit de komende inspectierondes |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 062 - Gevaarlijke situatie Kaagbrug |  | 2021-12-21 08:27 | 2021-12-21 08:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2567_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2567_.000
2568 | 1. Werkzaamheden worden n.a.v. de aanvraag VKM bij het verkeersloket gepland en uitgevoerd waar mogelijk en materiaal beschikbaar is. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Correctie | 2021-11-15 | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:32 | 2021-12-21 08:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2568_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2568_.000
2569 | 1. De duurzame oplossing betreft het verledden van alle SON en SOX installaties in het areaal. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-10-27 | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:33 | 2021-12-21 08:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2569_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2569_.000
2570 | 1. Uit de oorzaakanalyse volg kans 1 – SON armaturen naar LED |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Risico |  | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:34 | 2021-12-21 08:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2570_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2570_.000
2571 | 2. Uit de oorzaakanalyse volg kans 2 – SOX compleet vervangen naar LED inclusief installatie, masten en kasten. |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Risico |  | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:34 | 2021-12-21 08:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2571_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2571_.000
2572 | 1. Uitgevoerd zie map registraties |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:34 | 2021-12-21 08:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2572_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2572_.000
2573 | 1. Zie planning kans 1+2 |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:35 | 2021-12-21 08:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2573_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2573_.000
2574 | 1. Uitvoering duurt tot 2025 |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 |  | 2021-12-21 08:35 | 2021-12-21 08:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2574_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2574_.000
2575 | 1. OG kan een prijsaanbieding uitvragen bij ON om de wegfundering te laten onderzoeken en de drempel te verwijderen |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Correctie |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:40 | 2021-12-21 08:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2575_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2575_.000
2576 | 2. OG nagaan of de drempel een waterhuishoudkundige functie heeft. |  | 18 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:40 | 2021-12-21 08:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2576_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2576_.000
2577 | Risico RWS wordt aangesproken door waterschap |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Risico |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:41 | 2021-12-21 08:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2577_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2577_.000
2578 | 1. ON heeft het afwijking gemeld bij OG. En ook toegevoegd in het afleverdossier |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:42 | 2021-12-21 08:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2578_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2578_.000
2579 | 2. Nog niets van OG vernomen maar is een actie OG. Afwijking asfluiten |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:42 | 2021-12-21 08:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2579_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2579_.000
2580 | 2. Nog niets van OG vernomen maar is een actie OG. Afwijking asfluiten |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:42 | 2021-12-21 08:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2580_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2580_.000
2581 | Afwijking wordt afgesloten |  | 18 | RWS WNN-z Droog | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 064 - Drempel in slootbodem |  | 2021-12-21 08:43 | 2021-12-21 08:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2581_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2581_.000
2582 | 1. Reinigen wegbebakening op een later moment gereed |  | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2022-01-31 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:40 | 2021-12-22 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2582_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2582_.000
2583 | 2. Reinigen wegbebakening opnemen in de 4 weken planning |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2022-01-10 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:40 | 2021-12-22 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2583_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2583_.000
2584 | 3. In de termijn van december tijdelijke inhouding opnemen m.b.t. de werkzaamheden |  | 13 | ... | Open | Correctie | 2022-01-14 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:41 | 2021-12-22 11:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2584_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2584_.000
2585 | 1. Vanaf 2022 de 4 weken planning | , tabbladen met verschillende werksoorten welke op zichtbaar of verbergen staan, op basis van de detailplanning wekelijks actualiseren | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-01-10 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:42 | 2022-03-10 18:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2585_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2585_.000
2586 | n.v.t. |  | 13 | ... | Open | Actie |  | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:42 | 2022-09-02 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2586_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2586_.000
2587 | 1. Check op uitvoering gereed reinigen wegbebakening |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-01-31 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:44 | 2022-03-10 18:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2587_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2587_.000
2588 | 2. Check termijn december op tijdelijke inhouding m.b.t. reinigen wegbebakening |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-01-14 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:45 | 2022-03-10 18:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2588_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2588_.000
2589 | 1. Check detailplanning op aanwezigheid van juiste tabbladen met werksoorten |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-02-15 | AFW 089 - Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2021-12-22 11:45 | 2022-03-10 18:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2589_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2589_.000
2590 | 1. Openstaande meldingen, met overschreden termijn, intern uitzetten voor terugkoppeling. |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgevoerd | Actie | 2022-02-11 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:21 | 2022-01-25 19:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2590_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2590_.000
2591 | 2. Terugkoppeling geven aan de balie m.b.t. afgehandelde meldingen, met overschreden termijn. |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Correctie | 2022-02-18 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:22 | 2022-01-20 13:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2591_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2591_.000
2592 | 1. Openstaande meldingen, met overschreden termijn, intern uitzetten voor terugkoppeling. |  | 21 | ... | Bezig | Correctie | 2022-02-11 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:23 | 2022-01-25 19:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2592_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2592_.000
2593 | 1. Maandelijkse afstemming tussen verantwoordelijk persoon meldingen en centrale middelen planning m.b.t. inplannen van werkzaamheden |  | 118 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-11 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:24 | 2022-01-25 19:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2593_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2593_.000
2594 | 2. Persoon verantwoordelijk maken t.b.v. opvolging meldingen |  | 171 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2021-12-21 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:25 | 2022-01-20 13:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2594_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2594_.000
2595 | 3. Maandelijks overleg inplannen tussen verantwoordelijk persoon meldingen met OV-verantwoordelijke | t.b.v. opvolging meldingen en het bewaken van de termijnen | 118 | ... | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-02-04 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:26 | 2022-01-20 13:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2595_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2595_.000
2596 | 4. Maandelijks overleg inplannen tussen verantwoordelijk persoon meldingen met uitvoerder t.b.v. opvolging meldingen | en het bewaken van de termijnen | 118 | ... | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-02-04 | 072 - Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-20 13:26 | 2022-01-25 19:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2596_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2596_.000
2597 | 2. Vervolgens wordt voor de RWS contracten gecontroleerd of binnen de inkoopovereenkomst/inkoopbrief verwezen wordt naar de WAV . |  | 45 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-01-14 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:49 | 2022-01-25 14:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2597_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2597_.000
2598 | 3. Format van de inkoopbrief wordt aangepast door hierin te verwijzen naar het voldoen aan de WAV | (inkoopovereenkomst verwijst reeds naar de WAV eisen) | 45 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-01-14 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:51 | 2022-01-25 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2598_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2598_.000
2599 | 4. Met de partijen waarvoor geen inkoopovereenkomst/inkoopbrief is afgesloten dit alsnog met terugwerkende kracht doen. | (voor lopende projecten die in voorbereiding of in de uitvoerende fase zitten) | 45 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-01-14 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:52 | 2022-01-25 14:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2599_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2599_.000
2600 | 5. Procedure JZP-05 wordt aangepast | waarbij de brief aan de procedures toegevoegd wordt. Procedure wordt ter kennis gebracht aan de procesverantwoordelijke. Implementatie is niet nodig omdat deze afwijking volledig doorgenomen is. | 79 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-12-24 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:53 | 2022-01-25 14:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2600_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2600_.000
2601 | 2. Verantwoordelijke afdeling voor het proces inkoopmanagement aanspreken op zijn verantwoordelijkheid en nut en noodzaak. |  | 79 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-01-14 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:55 | 2022-01-25 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2601_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2601_.000
2602 | 3. Procedure JZP-05, inkoop door middel van verslaglegging opnieuw onder de aandacht brengen bij alle betrokken | medewerkers (dus buiten bedrijfsbureau ook bij uitvoerders, contractzaken, directie, projectmanagement) | 79 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-01-14 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:56 | 2022-01-25 14:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2602_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2602_.000
2603 | 4. Indien bij DJZ op onderaannemers/ZHP’s wordt getoetst | en er een afwijking vastgesteld wordt op een van de processen van de onderaannemer/ZHP, wordt door CM DJZ de opgestelde afwijking opgevraagd binnen 10 werkdagen. Onderaannemer/ZHP stelt een interne afwijking op welke betrekking heeft op het niet aan kunnen tonen van voldoen aan W&R, in dit geval de WAV. Dit is een verplichting inzake ISO 9001 8.7.2 m.b.t. documenteren, 9.3.2 input voor de directiebeoordeling, en 10.2 afwijkingen en corrigerende maatregelen. | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-01-07 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:56 | 2022-01-25 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2603_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2603_.000
2604 | 5. In het Concern PMP, DJZ werkwijze van corrigerende maatregel 4 opnemen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-03-01 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:57 | 2022-01-25 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2604_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2604_.000
2605 | 1. Proces inkoopmanagement wordt niet structureel nageleefd en daarmee onvoldoende geborgd in de uitvoering |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2022-01-31 | 059 - Toets WAV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-01-25 14:59 | 2022-01-25 15:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2605_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2605_.000
2606 | 1. Voor alle vakken welke uitgevoerd worden in de periode tussen week 1 en week 7 meting | stroefheid en droge remvertraging inplannen vanaf week 8 2022 | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2022-02-25 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 15:33 | 2022-03-10 15:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2606_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2606_.000
2607 | 2. Standaard borden plaatsen voor de uitgevoerde werkzaamheden week 1 t/m 7, omdat niet bekend is of de stroefheid voldoet |  | 138 | ... | Bezig | Correctie | 2022-01-10 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 15:33 | 2022-03-10 15:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2607_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2607_.000
2608 | 1. Afstemming zoeken met OG hoe hier mee om te gaan in de volgende jaren. Dit is een terugkerend fenomeen |  | 13 | ... | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 15:34 | 2022-03-10 15:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2608_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2608_.000
2609 | 2. Standaard borden plaatsen voor de uitgevoerde werkzaamheden in de onderhoudsweken | van de stroefheidmeetinstallatie, omdat niet bekend is of de stroefheid voldoet | 138 | ... | Open | Corrigerende maatregel | 2023-01-06 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 15:35 | 2022-03-10 15:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2609_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2609_.000
2610 | Check of het complete overzicht m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheidsmetingen alsnog gemeten is | en opgenomen is in de overzichtslijst met alle metingen (week 9 2022) | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-03-11 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:23 | 2022-03-10 17:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2610_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2610_.000
2611 | 1. Check op gespreksverslag afstemming ON/OG (week 10 2022) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-03-18 | 073 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:24 | 2022-03-10 17:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2611_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2611_.000
2612 | 1. Volledige check op alle werkpakketten 2021 en de reeds huidig uitgevoerde werkpakketten 2022 op ontbrekende/foutieve gegevens |  | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:27 | 2022-03-10 16:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2612_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2612_.000
2613 | 2. In Annex XV Garanties de 4e alinea: | “De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.” vervalt voor naastliggend niet geseald asfalt, voor die vakken waar ON LVO werkzaamheden heeft uitgevoerd in de periode 1 januari 2021 t/m 18-2-2022 Ofwel: waar zich voor het eerst volgende door RWS geplande groot onderhoud schade voordoet in naastliggend niet geseald asfalt, maximaal 0,20 meter breed, ON dit zonder verdere discussie zodanig zal herstellen of vervangen dat het weer (geheel) voldoet aan de vermelde levensduureisen. ON zal dit conform contract vastleggen in de beheerssystemen van RWS. Indien ON niet geseald heeft, wordt bovenstaande passage toegevoegd aan het afleverdossier in het hoofdstuk garantiebank. | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:28 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2613_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2613_.000
2614 | 3. Voor de vakken waarbij de droge remvertraging (indien van toepassing) | en/of natte stroefheid niet voldoet, of niet gemeten is als 1 van de 1ste 4 of ieder 10de vak, een hermeting plannen (week 8) (Bijlage 1) | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-04-15 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:29 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2614_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2614_.000
2615 | 4. Indien uit de stroefheidsmeting blijkt dat een specifiek wegvak niet oldoet | hier snelheidsbeperkende maatregelen plaatsen tot het moment dat dit vak aantoonbaar (middels nieuwe stroefheidsmeting) wel voldoet. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-04-15 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:30 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2615_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2615_.000
2616 | 5. Overzichtslijst 2021 en 2022 bijwerken met de hermetingen (stroefheid) en actueel houden op SharePoint |  | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-04-15 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:30 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2616_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2616_.000
2617 | 6. Uitvoeren van langsvlakheidmetingen voor de pakketten | waar dit nog niet voor heeft plaatsgevonden en de metingen toevoegen aan de nog in te dienen afleverdossiers. | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-03-04 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:31 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2617_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2617_.000
2618 | 7. Indien uit analyse blijkt dat onvoldoende boorkernen zijn genomen | dit afstemmen tussen TM OG/ON en vaststellen hoe hier mee om te gaan. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-25 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 16:31 | 2022-03-10 16:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2618_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2618_.000
2619 | 1. Gesprek tussen directie en de belangrijkste rolhouders, waarin proces incl. verantwoordelijkheden afgestemd worden |  | 121 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-04 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:08 | 2022-03-10 17:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2619_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2619_.000
2620 | 2. Opstellen Deelkwaliteitsplan LVO asfalt | , waarin het proces m.b.t. LVO asfalt gedocumenteerd wordt (Hierin wordt het format uitvoeringspakket LVO-asfalt (Werkpakket) als bijlage toegevoegd incl. alle van toepassing zijnde corrigerende maatregelen vanuit deze afwijking (Vastleggen proces, incl. proces verantwoordelijken ). De eerder vastgestelde eisenverificatie maakt onderdeel uit van ons DKP LVO asfalt. | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-25 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:09 | 2022-03-10 17:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2620_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2620_.000
2621 | 3. DKP LVO implementeren binnen de organisatie + afstemmen met externe partijen welke ook rol binnen dit proces hebben |  | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-03-04 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:10 | 2022-03-10 17:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2621_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2621_.000
2622 | 4. Totaaloverzicht bijhouden van alle door het steunpunt wegenbouw goedgekeurde asfaltmengsels |  | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:11 | 2023-09-25 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2622_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2622_.000
2623 | 5. Alle nieuw te gebruiken asfaltmengsels vooraf laten goedkeuren door het steunpunt wegenbouw (via projectteam). | De informatie ter goedkeuring bij steunpunt wegenbouw dient minimaal te bestaan uit: Typetest / Verkort verslag, DoP, CE, Eigenschappen / productbladen vulstoffen, Productblad / prestatieverklaring bitumen, Productblad / prestatieverklaring afdruipremmer, Prestatieverklaringen zand, Prestatieverklaring grof toeslagmateriaal (>2mm) (met een duidelijke link naar het verkort verslag, d.m.v. type steenslag/merknaam) | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:22 | 2023-09-25 14:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2623_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2623_.000
2624 | 6. Asfaltcoördinator van DJZ erop attenderen dat er enkel mengsels gekozen kunnen worden | uit de lijst met goedgekeurde asfaltmengsels (corrigerende maatregel 3A), indien het mengsel niet in de lijst staat, dan zal deze vooraf door het steunpunt wegenbouw goedgekeurd moeten worden (corrigerende maatregel 5) | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-01 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:23 | 2022-03-10 17:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2624_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2624_.000
2625 | 7. Afspraken maken met partijen welke voor DJZ de specialistische werkzaamheden uitvoert | m.b.t. raamactiviteiten. ( Boorkernen, Beckerproef, meting droge remvertraging en natte stroefheid, meting langsvlakheid). | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-25 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:24 | 2022-03-10 17:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2625_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2625_.000
2626 | 8. Aan specialistische partij vragen de rapportage formats te verifiëren | , zodat aan alle gestelde eisen wordt voldaan (kan een eenmalige verificatie zijn) | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-03-25 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:25 | 2023-09-25 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2626_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2626_.000
2627 | 9. Aanstellen van werkvoorbereider (met technisch inhoudelijke kennis), | welke verantwoordelijk is voor het uitzetten van werkzaamheden bij onderaannemers/specialistische bedrijven (m.b.t. LVO asfalt) en deze werkzaamheden ook vastlegt en monitort (dit wordt in een totaal overzicht bijgehouden) + welke de ingangscontrole/verificatie doet op de door onderaannemers/specialistische bedrijven aangeleverde rapportages. | 121 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-09 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:26 | 2022-03-10 17:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2627_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2627_.000
2628 | 10. Dagelijks worden na/tijdens uitvoeren asfalteringswerkzaamheden de bijzonderheden doorgegeven aan de asfaltcoördinator |  | 177 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:31 | 2023-09-25 14:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2628_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2628_.000
2629 | 11. Wekelijks wordt er een rondje gemaakt t.b.v. het maken van foto’s van goede kwaliteit |  | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:31 | 2023-09-25 14:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2629_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2629_.000
2630 | 12. Aanschaf apparatuur om zelfstandig stroefheidsmetingen uit te kunnen voeren om de | aanvangsstroefheid en de droge remvertraging standaard na uitvoering van een LVO pakket (dit als extra bovenop de regulier stroefheidsmetingen door Asset Insight). Zo kan altijd vastgesteld worden of de actuele stroefheid en remvertraging voldoet. Bedrijfscontrole (start per 1-3-2022). | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:32 | 2022-03-10 17:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2630_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2630_.000
2631 | 13. ON zal jaarlijks voor uitvoering 1ste LVO vak een toolbox houden | en alle betrokken medewerkers informeren op het belang van juist afstrooien van het asfalt om de stroefheid te kunnen garanderen | 177 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-06 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:33 | 2023-09-25 14:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2631_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2631_.000
2632 | 14. Standaard na uitvoeren LVO werkzaamheden snelheidsbeperkende maatregelen plaatsen | tot het moment dat dit vak aantoonbaar, middels stroefheidsmeting voldoet | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:34 | 2023-09-25 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2632_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2632_.000
2633 | 15. Indien meting droge remvertraging niet uitgevoerd kan worden i.v.m. weersomstandigheden | dit schriftelijk melden aan OG en binnen 2 dagen nieuwe datum doorgeven. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:35 | 2023-09-25 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2633_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2633_.000
2634 | 16. Overzicht bijhouden waarin alle uitgevoerde metingen inclusief meetresultaten en rapportage | nummers vastgelegd worden. Dit op SharePoint bijhouden | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:35 | 2023-09-25 14:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2634_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2634_.000
2635 | 17. In gesprek met OG tijdens werkpakket bespreking issues zoals bijv. vrije ruimte m.b.t. sealen | en ligging van de naden en mogelijke andere afwijkingen van de contracteisen reeds bespreekbaar maken + vastleggen in het werkpakket | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-02-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:36 | 2023-09-25 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2635_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2635_.000
2636 | Check of het complete overzicht m.b.t. bijlage 1 uitgevoerd is en voldoet + check op C5 metingen en afspraken m.b.t. de boorkernen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-03-18 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:37 | 2023-09-25 15:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2636_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2636_.000
2637 | 1. 1ste 6 maanden een maandelijkse bureautoets op Uitvoering LVO-werkzaamheden(gebeurd standaard middels check op afleverdossier) | (Stroefheid – Remvertraging – Sealen – Beckerproeven – Boorkernen + toetsing op volledigheid en juistheid afleverdossier), deze toets wordt door zowel de Projectmanager als door de directie ondertekend voor akkoord. Daarna halfjaarlijks meenemen in de auditplanning | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-03-25 | 074 - ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:38 | 2023-12-05 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2637_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2637_.000
2638 | 2. ON heeft z.s.m de nieuwe waterbodemonderzoeken laten uitvoeren | De verwachting is dat de rapportage in week 11 gereed is waarna de nieuwe BLBI-melding en BBK melding kan worden gedaan. Een BLBI melding kent een normale reactietermijn van 4 weken. Dat zou betekenen dat we in week 15 de eerste baggerwerkzaamheden weer mogen hervatten. Om toch eerder te kunnen starten krijgen we de tussentijdse resultaten waarmee we met IL&T in overleg gaan eerder te mogen starten. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:50 | 2022-03-10 18:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2638_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2638_.000
2639 | 3. ON heeft ZHP-er (RPS) gevraagd om op basis eerdere | onderzoeken een monitoringsstrategie op te stellen om op basis van deze strategie al bij in ieder geval 6 vakken verder te kunnen met de baggerwerkzaamheden terwijl de onderzoeken en aanvragen nog lopen. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:51 | 2022-03-10 18:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2639_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2639_.000
2640 | 4. Met de onderzoeken verreiken we de dataset van de monitoringsstrategie om op die wijze continuiteit in het baggerproces te verkrijgen. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:52 | 2022-03-10 18:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2640_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2640_.000
2641 | 5. We ondersteunen RWS met het bespreken van de monitoringsstrategie met IL&T en het verkrijgen van de beschikking daarop. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:52 | 2022-03-10 18:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2641_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2641_.000
2642 | 1d. Onderzoeken mogelijkheid tot ploegen |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:53 | 2023-09-25 15:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2642_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2642_.000
2643 | 1e. Maandelijks rapporteren naar OG wat de huidige status is van de KPI incl. de genomen beheersmaatregelen |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:55 | 2023-09-25 15:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2643_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2643_.000
2644 | 2a. ON heeft de werkwijze aangepast m.b.t. het doen van de jaarmeldingen BLBI. | Met het onderzoeks/- en ingenieursbureau RPS is een procesaanpak beschreven om te komen tot een monitoringsregime voor de vaargeulen die wij in beheer hebben. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:56 | 2023-09-25 15:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2644_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2644_.000
2645 | 1. Dit issue is ondervangen in risiconummer 6 uit het risicodossier(BVP gedachte in geding). |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Actie |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:57 | 2024-10-21 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2645_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2645_.000
2646 | 2. Als gevolg van het niet kunnen baggeren ontstaat er een risico m.b.t. de beschikbaarheid |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Risico |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:57 | 2024-10-21 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2646_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2646_.000
2647 | 1. Dit issue is ondervangen in risiconummer 6 uit het risicodossier(BVP gedachte in geding). |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Risico |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:58 | 2024-10-21 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2647_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2647_.000
2648 | 1. De correcties zijn doorgevoerd en er is opgeschaald in baggercapaciteit. De resultaten zijn zichtbaar gemaakt in bovenstaande tabellen. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 17:59 | 2022-03-10 17:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2648_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2648_.000
2649 | 2. Er wordt momenteel gewerkt aan een monitoringsstrategie. Hierin worden waterbodemonderzoeken van 2022 zometeen verwerkt. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 024 - KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:00 | 2024-10-21 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2649_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2649_.000
2650 | 1. Uitvoerder op de hoogte stellen van de afwijking | en deze de werkploegen laten instrueren over de gemaakte afspraak met OG. (Foto’s maken van de afvalstoffen in container/(vracht) auto zodat visueel gezien wordt dat de afvalstoffen worden afgevoerd) | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 025 - Stortbonnen / Afvalstoffenregistratie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:03 | 2022-03-10 18:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2650_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2650_.000
2651 | 1. Na opdrachtverstrekking door OG m.b.t. PA’s/VTW’s | middels mail uitvoerder er op attenderen dat er foto’s/registraties gemaakt worden van de afvalstoffen. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 025 - Stortbonnen / Afvalstoffenregistratie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:04 | 2022-11-29 11:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2651_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2651_.000
2652 | 1. Peiling uitvoeren om depotomvang vast te stellen |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-04 | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:07 | 2022-11-29 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2652_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2652_.000
2653 | 2. Opstellen bemonsteringsplan t.b.v. waterbodemonderzoek waarbij gezocht wordt | naar de te verwijderen partij en meteen de achterblijvende nieuwe waterbodem getoetst is | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-04 | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:08 | 2022-11-29 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2653_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2653_.000
2654 | 3. Afstemmen bemonsteringsplan met IL&T en beheerder MarkerWadden (MW) |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-18 | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:08 | 2022-11-29 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2654_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2654_.000
2655 | 4. Uitvoeren waterbodemonderzoek |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-02-28 | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:09 | 2022-11-29 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2655_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2655_.000
2656 | 5. Verwijderen partij en afvoeren naar stortlocatie (mogelijk VAL) |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-04-29 | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:09 | 2022-11-29 11:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2656_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2656_.000
2657 | 1. Grondstromenplan opstellen met TM, KAM, baggercoördinator |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:10 | 2022-03-10 18:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2657_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2657_.000
2658 | 2. Grondstromenplan actualiseren met TM en baggercoördinator |  | 48 | Havenbedrijf Moerdijk | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:10 | 2022-03-10 18:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2658_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2658_.000
2659 | 3. Afwijkingen melden bij KAM. |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:10 | 2022-03-10 18:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2659_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2659_.000
2660 | In het risicodossier is risico 56 opgenomen waarin deze het foutief storten van baggerspecie is opgenomen |  | 25 | ... | Afgerond | Actie |  | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:11 | 2022-03-10 18:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2660_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2660_.000
2661 | 1. Er is een processchema opgesteld | vanuit de afdeling KAM waarin alle stappen staan beschreven die benodigd zijn voor een correcte afhandeling van de grondstoffenstromen. Dit overzicht wordt uitgewerkt en verstrekt middels een toolbox aan de betrokken medewerkers. | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 026 - Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:12 | 2022-03-10 18:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2661_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2661_.000
2662 | 1. De tweede maaironde van 2021 is alsnog afgerond in week 43 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 027 - Maaironde 2 later uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:44 | 2022-03-10 18:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2662_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2662_.000
2663 | De voorgeschreven maaiperiodes is expliciet opgenomen in specifieke maaiplanning | van DJZ waarin alle maaiwerkzaamheden zijn opgenomen. Deze maaiplanning wordt in het wekelijkse (interne)planningsoverleg behandeld door de Contractmanager met de Hoofd-uitvoerders. In dit overleg worden de planningen van alle onderhoudscontracten behandeld en worden op basis van de mijlpalen de prioriteiten bepaald. Tevens in dit overleg de mogelijke risico's en knelpunten behandeld waardoor ON in staat is om de klant (RWS) vroegtijdig op de hoogte te stellen indien nodig. Voor IJsselmeergebied is besloten de maaironde vóóraan in de maaiplanning te zetten om ervoor te zorgen dat er aan de achterkant een buffer ontstaat. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-04-30 | 027 - Maaironde 2 later uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:45 | 2022-11-29 11:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2663_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2663_.000
2664 | De maaironde is in week 43 uitgevoerd | en hierbij zijn diverse schades aan de grasmat ontstaan. Deze schades zijn geïnventariseerd en worden in het voorjaar (zodra het groeizaam) gerepareerd. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-04-30 | 027 - Maaironde 2 later uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:47 | 2022-03-10 18:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2664_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2664_.000
2665 | De maaiplanning wordt uiterlijk 30-04 opgesteld. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-04-30 | 027 - Maaironde 2 later uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:47 | 2022-03-10 18:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2665_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2665_.000
2666 | 1. Terrein vlak afwerken en aan waterzijde taluds aanbrengen ipv steilwanden waardoor minder erosie zal ontstaan |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 028 - Ander materiaal op de Kreupel dan verwacht | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:50 | 2022-03-10 18:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2666_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2666_.000
2667 | 2. Uitwerken plan van aanpak / voorstel om het eiland erosiebestendig te maken voor ca 20 jaar. |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-03-11 | 028 - Ander materiaal op de Kreupel dan verwacht | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:51 | 2023-09-25 15:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2667_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2667_.000
2668 | Vervroegde erosie van kreupeleiland-deel |  | 25 | ... | Bezig | Risico |  | 028 - Ander materiaal op de Kreupel dan verwacht | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 18:51 | 2022-03-10 18:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2668_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2668_.000
2669 | 1. Snoeiwerkzaamheden lopen langer door zolang F&F het toelaat |  | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2022-12-16 | 090 - Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:02 | 2022-03-10 19:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2669_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2669_.000
2670 | 2. Dagelijkse F&F-Quickscan tot 15 april 2022 | om voor aanvang van de snoeiwerkzaamheden te borgen dat geen nesten beschadigd en/ of worden verstoord. | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-04-15 | 090 - Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:03 | 2022-03-10 19:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2670_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2670_.000
2671 | 3. Opleverrapport snoeiwerkzaamheden wordt later ingediend (in 2 delen) | deel 2 indienen op 23-12-2022 | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Correctie | 2022-05-01 | 090 - Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:04 | 2022-03-10 19:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2671_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2671_.000
2672 | 1. Tijdens VGO en TO open en tijdig blijven communiceren tussen ON en OG hoe om te gaan met dergelijke issues. |  | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 090 - Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:06 | 2022-03-10 19:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2672_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2672_.000
2673 | 1. Check of rapportage uiterlijk 1 mei en 23 december ingediend is | deel 1 1 mei, deel 2 23 december ingediend | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-05-01 | 090 - Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:07 | 2022-03-10 19:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2673_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2673_.000
2674 | 1. Onderhoudswerkzaamheden (herstelwerkzaamheden) lopen langer door (kritische zaken uit Bijlage 1 worden voor 15 maart opgepakt) |  | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-04-30 | 091 - Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:09 | 2022-03-10 19:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2674_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2674_.000
2675 | 2. Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-06-01 | 091 - Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:09 | 2022-03-10 19:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2675_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2675_.000
2676 | 1. Tijdens VGO open en tijdig blijven communiceren tussen ON en OG hoe om te gaan met dergelijke issues |  | 138 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 091 - Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:10 | 2022-03-10 19:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2676_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2676_.000
2677 | 1. Check of herstelwerkzaamheden ronde 1 en 2 uiterlijk 30 april 2022 gereed zijn en op opleverrapportages op 1 juni ingediend zijn |  | 13 | ... | Open | Oordeel operationaliteit correctie | 2022-06-01 | 091 - Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:11 | 2022-03-10 19:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2677_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2677_.000
2678 | 1. Inventarisatierapport bermaanvullingen wordt later ingediend |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Correctie | 2022-03-15 | 092 - Inventarisatierapport bermaanvullingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:12 | 2022-03-10 19:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2678_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2678_.000
2679 | 1. Tijdens VGO open en tijdig blijven communiceren tussen ON en OG hoe om te gaan met dergelijke issues. |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 092 - Inventarisatierapport bermaanvullingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:13 | 2022-03-10 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2679_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2679_.000
2680 | 1. Check of inventarisatierapport uiterlijk 15 maart ingediend zijn |  | 13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-03-15 | 092 - Inventarisatierapport bermaanvullingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-03-10 19:13 | 2022-03-10 19:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2680_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2680_.000
2681 | Scores KPI 1 met terugwerkende kracht meten vanaf start contract zodra e.e.a. juist ingeregeld is. | Reinder heeft aangegeven dat de data niet vanaf start contract aangeleverd is maar vanaf de periode juli augustus. In de voorliggende termijnen zijn steekproeven gedaan en zo is de KPI toch meetbaar geweest. Vanaf nu is het software technisch ingeregeld dat het met de software gemeten kan worden. Er is dus geen bewijs dus daarom is deze actie afgevoerd ipv afgerond. | 6 |  | Afgevoerd | Correctie | 2022-05-31 | 001 - KPI 1 niet tijdig leverbaar | SY - Gappless standaarden | 2022-05-02 08:22 | 2022-10-18 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2681_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2681_.000
2682 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 001 - KPI 1 niet tijdig leverbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-02 08:22 | 2022-05-02 08:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2682_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2682_.000
2683 | Brief opstellen en versturen naar OG waarin ON aangeeft wat de reden is van de "structurele"overbelading | joey heeft een brief opgesteld en verstuurd. Zie bewijslast in de map | 13 | ... | Afgerond | Actie | 2022-03-18 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-02 09:59 | 2022-05-02 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2683_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2683_.000
2684 | Opstellen en versturen brief naar RWS | opgestelde brief CO067.22GZ | 13 | ... | Afgerond | Actie | 2022-03-18 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-02 11:42 | 2022-05-02 11:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2684_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2684_.000
2685 | Brief opstellen en versturen naar OG waarin ON aangeeft wat de reden is van de "structurele"overschrijding. | Joey heeft de brief met kenmerk CO067.22GZ naar Huub de Lange gestuurd. | 13 | ... | Afgerond | Actie | 2022-03-18 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-03 09:04 | 2022-05-03 09:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2685_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2685_.000
2686 | met RWS in gesprek om inzicht te geven in de visie van ON, op basis van informatie van materiedeskundige m.b.t. de aslast en veiligheid. | Op 11-5-2022 (9,00 -10,00 uur) staat er een overleg gepland om deze actie uit te voeren. Overleg heeft plaatsgevonden | 18 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-05-31 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-03 09:18 | 2023-01-17 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2686_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2686_.000
2687 | Brief verzenden met |  |  | ... | Open | Actie |  | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-04 15:19 | 2022-05-04 15:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2687_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2687_.000
2688 | Brief versturen naar OG waarin ON aangeeft wat de reden is van de “structurele” overschrijding | 18-3-22 is de brief door Joey verstuurd | 13 | ... | Afgerond | Correctie | 2022-03-18 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-04 15:21 | 2022-05-04 15:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2688_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2688_.000
2689 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 002 - Onderhoud Balgzandbrug en Kooybrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-04 15:30 | 2022-05-04 15:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2689_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2689_.000
2690 |  |  |  | ... | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 062 - Berekenen holle ruimte asfalt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-04 15:37 | 2022-05-04 15:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2690_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2690_.000
2691 | Overleg met verkeerscentrale werkzaamheden afgemaakt |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | 004 - Verschoven WBU | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-05-13 15:20 | 2022-05-13 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2691_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2691_.000
2692 | Openstaande storingen en gebreken en voorzien van urgentieniveau + Urgentie afstemming met OG | zie storingenlijst | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-01-16 | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | OM - Klachtenbeheer | 2022-07-13 12:09 | 2023-01-16 14:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2692_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2692_.000
2693 | test |  |  | ... | Open | Actie |  | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 12:15 | 2022-07-13 12:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2693_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2693_.000
2694 | Afstemmen met OG of hij geïnformeerd wil worden conform US650, zo niet dit middels een VTW bekrachtigen | Jordy met Richard afstemmen --> 13-7-22 mail gestuurd. Reactie uiterlijk 21-7-22 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-09-01 | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | CM - Eisenbeheer V&V | 2022-07-13 12:30 | 2023-01-16 13:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2694_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2694_.000
2695 | In Gappless schouwformulier urgentieniveau toevoegen |  | 37 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-02-03 | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | SY - Gappless standaarden | 2022-07-13 12:42 | 2023-07-05 09:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2695_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2695_.000
2696 | In overzicht wat ON opstelt om te sturen op storingen en gebreken (zie afw 078) urgentieniveau toevoegen |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-16 | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 12:43 | 2023-01-16 14:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2696_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2696_.000
2697 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 12:45 | 2022-07-13 12:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2697_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2697_.000
2698 | Opstellen overzicht met openstaande storingen en gebreken en inplannen voor herstel | Peter stuurt elke vrijdag via de mail een update van de voortgang storingen en gebreken (en meldingen) | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-09-01 | 010 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 13:28 | 2023-01-16 14:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2698_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2698_.000
2699 | Doorlopend overzicht opstellen met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd ( en urgentienivu) | Wordt toegevoegd aan de VGR per termijn | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-04 | 010 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 13:30 | 2023-01-16 14:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2699_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2699_.000
2700 | Concreet sturen op deze (herstel)tijden middels nieuwe interne DJZ KPI | hier wordt op gestuurd middels overzichtslijst storingen en gebreken | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-09-15 | 010 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 13:31 | 2023-01-16 14:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2700_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2700_.000
2701 | Nogmaals implementeren DKP incidentmanagement bij de ZHP en de interne specialisten | Emil heeft dit besproken en Peter geeft middels een update op de voortgang van storingen en gebreken elke vrijdag een update middels de email waarin per ZHPer de voortgang inzichtelijk is. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-04 | 010 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 13:31 | 2023-01-16 14:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2701_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2701_.000
2702 | Afdeling assetmanagement verantwoordelijk maken voor de jaaranalyse | 16-1-23 mats email gestuurd | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-15 | 010 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-13 13:32 | 2023-07-05 09:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2702_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2702_.000
2703 | Steekproef doen en percentage bepalen totdat API geregeld is |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-31 | 001 - KPI 1 niet tijdig leverbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-14 15:45 | 2022-10-18 11:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2703_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2703_.000
2704 | Contact met Gappless voor het maken van den API welke met Ultimo kan communiceren | Reinder heeft het geregeld en aangeleverd. voor bewijs zie Excel bestand en de email in de map bewijslast | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 001 - KPI 1 niet tijdig leverbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-14 15:46 | 2022-10-18 11:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2704_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2704_.000
2705 | Inzichtelijk maken welke eisen nog niet (volledig) geverifieerd zijn en deze alsnog invullen |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-17 | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:35 | 2023-07-05 09:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2705_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2705_.000
2706 | Werkpakketten in de verificatietabel koppelen aan juiste kolom |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-17 | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:35 | 2023-07-05 09:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2706_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2706_.000
2707 | Checklist opstellen tbv de onderbouwings-/transitiefase |  | 13 | Concern (RWS) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-03-03 | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:37 | 2023-07-05 09:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2707_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2707_.000
2708 | Eindcontrole totaal verificatieoverzicht door eindverantwoordelijke |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-03-15 | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:38 | 2023-07-05 09:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2708_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2708_.000
2709 | Eindcontrole totaal verificatieoverzicht door eindverantwoordelijke | Doorlopende actie voor alle projecten maar op dit project einddatum op 31-12-22 gezet | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:40 | 2022-07-27 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2709_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2709_.000
2710 | VTW opstellen omdat niet aan de contracteis kan worden voldaan en hierin de gevolgen aangeven | 7-12-22 VTW 78 v2 ingediend | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-01 | 012 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-07-27 16:49 | 2023-01-17 08:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2710_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2710_.000
2711 | Delen schouwresultaten vanuit de schouw 1 oktober | Op 28-10-22 versie 4,0 van de afwijking ingediend en daarbij zaten ook de schouwresulaten dus actie afgerond | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-11-18 | 014 - 1 oktober eis 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-08-11 09:31 | 2022-10-28 09:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2711_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2711_.000
2712 | problematiek opgelost definitief afsluiten kan pas na uitvoeren kans 1+2 maar afwijking hoeft hier niet voor open te blijven | De afwijking wordt afgerond. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-05-01 | 014 - 1 oktober eis 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-08-11 09:35 | 2023-07-05 09:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2712_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2712_.000
2713 | 1) Correctie niet meer mogelijk; |  |  | ... | Open | Actie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:14 | 2022-09-02 09:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2713_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2713_.000
2714 | 2) Correctie niet meer mogelijk; |  |  | ... | Open | Actie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:14 | 2022-09-02 09:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2714_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2714_.000
2715 | 3) In overleg met OG is er een planning opgesteld en is besloten om de laatste enquête ronde uit te voeren na de laatste maaironde. | ON heeft de enquête ronde ingepland vanuit week 46. ON zal in week 49 dan rapporteren over de voortgang. Ondanks het feit dat de tevredenheid enquêtes niet conform plan zijn uitgevoerd, is er tijdens deze periode wel sprake geweest van Proactief Omgevingsmanagement wat heeft geleid tot tevreden stakeholders. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1) Tijdens de uitvoering van Voorgeschreven Activiteit G2.3 Straatwerk op de sluiscomplexen is er actief contact geweest tussen OM en de betreffende beheerders/ sluiswachters. Dit heeft ertoe geleidt dat de werkzaamheden zonder hinder voor de gebruikers zijn uitgevoerd. 2) Tijdens het uitvoeren van VTW033 stelcon platen Lelystad is actief afgestemd met de Betonningsdienst/ Politie/ BAM en Omgevingsdienst. Dit heeft ertoe geleidt dat wij onze werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren zonder dat een gebruiker hier hinder (óf stremming) van heeft ondervonden. |  | ... | Open | Actie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:15 | 2022-09-02 09:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2715_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2715_.000
2716 | 1) Correctie niet meer mogelijk; |  |  | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:16 | 2022-09-02 09:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2716_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2716_.000
2717 | 2) Correctie niet meer mogelijk; |  |  | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:16 | 2022-09-02 09:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2717_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2717_.000
2718 | 3) In overleg met OG is er een planning opgesteld en is besloten om de laatste enquête ronde uit te voeren na de laatste maaironde. | ON heeft de enquête ronde ingepland vanuit week 46. ON zal in week 49 dan rapporteren over de voortgang. Ondanks het feit dat de tevredenheid enquêtes niet conform plan zijn uitgevoerd, is er tijdens deze periode wel sprake geweest van Proactief Omgevingsmanagement wat heeft geleid tot tevreden stakeholders. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 1) Tijdens de uitvoering van Voorgeschreven Activiteit G2.3 Straatwerk op de sluiscomplexen is er actief contact geweest tussen OM en de betreffende beheerders/ sluiswachters. Dit heeft ertoe geleidt dat de werkzaamheden zonder hinder voor de gebruikers zijn uitgevoerd. 2) Tijdens het uitvoeren van VTW033 stelcon platen Lelystad is actief afgestemd met de Betonningsdienst/ Politie/ BAM en Omgevingsdienst. Dit heeft ertoe geleidt dat wij onze werkzaamheden hebben kunnen uitvoeren zonder dat een gebruiker hier hinder (óf stremming) van heeft ondervonden. | 117 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-04-29 | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:17 | 2022-11-29 11:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2718_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2718_.000
2719 | 1. Omgevingsmanager ON is bewust gemaakt van het belang van deze KPI en het actief sturen op de tevredenheidsscores. | Om dit inzichtelijk te maken en te structureren is er door ON een planning opgesteld voor het houden van de tevredenheidsonderzoeken. In deze planning is vastgelegd wanneer de enquêtes worden verstuurd/ eraan is herinnerd én wanneer reactie is ontvangen. De enquêtes worden naar de meest betrokken en gesproken stakeholders gestuurd om een voldoende hoog respons (N=) te waarborgen. | 117 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-09 | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:19 | 2022-11-29 11:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2719_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2719_.000
2720 | 1. n.n.b |  |  | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:19 | 2022-09-02 09:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2720_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2720_.000
2721 | 1. n.n.b. |  |  | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | AFW 029 - Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:20 | 2022-09-02 09:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2721_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2721_.000
2722 | 1. Verificatie uitvoeren op alle BVP beloften DOVII en het complete overzicht intern uitzetten en delen met OG |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-06-03 | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:29 | 2022-11-29 11:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2722_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2722_.000
2723 | 2. Check uitvoeren om te kijken of de BVP beloften van DOVII | ondanks de ontbrekende verificatie wel correct geïmplementeerd zijn binnen organisatie ON | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-06-03 | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:30 | 2022-11-29 11:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2723_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2723_.000
2724 | 3. Check uitvoeren op lopende en “nieuwe” RWS contracten | OP WNN chcek gedaan | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-06-03 | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:31 | 2023-09-25 15:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2724_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2724_.000
2725 | 1. Verificatie van BVP beloften opnemen als standaard onderdeel van de verificatie bij aanvang contract. | En indien nodig dit aanpassen in PMP hoofdstuk verificatie BVP beloften + zorgen voor juiste implementatie | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:32 | 2023-09-25 15:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2725_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2725_.000
2726 | 2. Standaard de verificatie van de BVP beloften onderdeel | maken van de gezamenlijke onderbouwingsfase bij nieuwe contracten | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:33 | 2023-09-25 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2726_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2726_.000
2727 | 3. Standaard jaarlijkse toets op verificatie van de EMVI beloften door ON |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:33 | 2023-09-25 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2727_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2727_.000
2728 | 1. De projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Risico |  | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:34 | 2022-09-02 09:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2728_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2728_.000
2729 | 1. Check of de correcties correct en volledig uitgevoerd zijn |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-07-01 | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:35 | 2022-09-02 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2729_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2729_.000
2730 | 1. Bij positief resultaat van de jaarlijkse EMVI-toets kan de afwijking gesloten worden |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-10-31 | 030 - NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:36 | 2022-09-02 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2730_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2730_.000
2731 | 1. De reeds opgestelde afwijking 24 waar onderbouwd is hoe de 99,5% beschikbaarheid geïnterpreteerd moet worden |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 31 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:41 | 2022-09-02 09:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2731_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2731_.000
2732 | 1. Afstemming met OG hoe om te gaan bij KPI score’s welke onder de norm komen. | Wordt dit alleen gemeld in de VGR en besproken tijdens diverse overleggen of wordt de werkwijze aangepast en wordt hiervoor een afwijking opgesteld indien van toepassing. Nadat de definitieve keuze hierin is gemaakt deze werkwijze implementeren. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-06-03 | 31 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:41 | 2023-09-25 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2732_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2732_.000
2733 | 1. De projectdoelstellingen worden niet gerealiseerd (zelfde risico als bij afwijking 030) |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Risico |  | 31 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:42 | 2022-09-02 09:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2733_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2733_.000
2734 | 1. Indien werkwijze niet aangepast wordt geen corrigerende maatregel | , indien werkwijze wel aangepast wordt bureautoets of aangepaste werkwijze gevolgd wordt bij indienen van de VGR |  | ... | Open | Actie |  | 31 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:43 | 2022-09-02 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2734_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2734_.000
2735 | 1. Indien werkwijze niet aangepast wordt geen corrigerende maatregel, | indien werkwijze wel aangepast wordt bureautoets of aangepaste werkwijze gevolgd wordt bij indienen van de VGR | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-09-30 | 31 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:44 | 2023-09-25 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2735_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2735_.000
2736 | 1. STOWA inspectie 2 weken later dan voorgeschreven als nog afgerond |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-05-13 | 032 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:47 | 2022-09-02 09:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2736_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2736_.000
2737 | 1. Tijdige afstemming met OG in geval van mogelijke uitloop werkzaamheden in de diverse overleggen |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-05-01 | 032 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:48 | 2023-09-25 15:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2737_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2737_.000
2738 | 2. Continu wervingsproces | + tijdig meenemen OG indien er capaciteitsproblemen zijn + opleiden van personeel tbv STOWA inspecties | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 032 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:49 | 2023-09-25 15:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2738_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2738_.000
2739 | 1. Bureautoets op tijdig indienen STOWA inspectie ( najaarsinspectie 2022 en voorjaarsinspectie 2023) |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-06-01 | 032 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:50 | 2023-09-25 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2739_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2739_.000
2740 | 1. Check op de nog (mogelijke) openstaande storingen | en gebreken en deze voorzien van een urgentieniveau + afstemming met OG m.b.t. het urgentieniveau | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-09-01 | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:56 | 2024-10-22 15:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2740_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2740_.000
2741 | 2. Afstemming met OG | of de behoefte aanwezig is om geïnformeerd te worden conform US650, zo niet dit middels een VTW bekrachtigen | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-09-01 | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:57 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2741_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2741_.000
2742 | 1. In Gappless schouwformulier urgentieniveau toevoegen |  | 37 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-10-10 | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:58 | 2022-09-02 09:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2742_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2742_.000
2743 | 2. In overzicht wat ON opstelt om te sturen op storingen en gebreken (zie afw 078) urgentieniveau toevoegen |  | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:59 | 2022-09-02 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2743_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2743_.000
2744 | 1. Proces van storingen en gebreken is niet geborgd binnen de organisatie |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Risico |  | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 09:59 | 2022-09-02 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2744_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2744_.000
2745 | Interne audit uitvoeren |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 034 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:00 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2745_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2745_.000
2746 | 1. Opstellen overzicht met de nog (mogelijke) openstaande storingen en gebreken en deze inplannen voor herstel |  | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-10 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:02 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2746_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2746_.000
2747 | 1. Doorlopend overzicht opstellen met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd ( en urgentieniveau) |  | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:03 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2747_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2747_.000
2748 | 2. Concreet sturen op deze (herstel)tijden middels nieuwe interne DJZ KPI |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:03 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2748_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2748_.000
2749 | 3. Nogmaals implementeren DKP incidentmanagement bij de ZHP en de interne specialisten |  | 18 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:04 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2749_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2749_.000
2750 | 4. Afdeling assetmanagement verantwoordelijk maken voor de jaaranalyse |  | 145 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-15 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:05 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2750_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2750_.000
2751 | 1. Proces van storingen en gebreken is niet geborgd binnen de organisatie |  | 25 | ... | Afgerond | Risico |  | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:05 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2751_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2751_.000
2752 | Interne audit uitvoeren | op afhandeling van openstaande storingen/gebreken + het proces van storingen en gebreken en tijdig informeren van de OG | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 035 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:06 | 2024-10-22 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2752_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2752_.000
2753 | 1. Inzichtelijk maken welke eisen nog niet (volledig) geverifieerd zijn en deze alsnog invullen |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-01 | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:09 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2753_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2753_.000
2754 | 2. Werkpakketten in de verificatietabel koppelen aan juiste kolom |  | 17 | ... | Afgerond | Correctie | 2022-10-01 | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:10 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2754_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2754_.000
2755 | 1. Checklist opstellen tbv de onderbouwings-/transitiefase |  | 13 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:11 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2755_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2755_.000
2756 | 2. Eindcontrole totaal verificatieoverzicht door eindverantwoordelijke |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:11 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2756_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2756_.000
2757 | 1. Omdat niet alle eisen geverifieerd zijn, wordt niet volledig invulling gegeven aan het contract |  | 25 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Risico |  | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:12 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2757_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2757_.000
2758 | Bureautoets op compleetheid verificatiematrix (1-11-2022) |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-11-01 | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:13 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2758_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2758_.000
2759 | pas van toepassing in geval van nieuwe tender. |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 036 - Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:13 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2759_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2759_.000
2760 | 1. Inzichtelijk maken welke onderhoudstaken niet (tijdig) uitgevoerd zijn en deze alsnog uitvoeren. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-01 | 037 - Planningsmanagement N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:17 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2760_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2760_.000
2761 | 1. Wekelijks planning afstemmen met uitvoerder en bij niet halen van de planning escaleren naar PM |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 037 - Planningsmanagement N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:17 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2761_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2761_.000
2762 | 2. Wervingscampagne opstarten |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 037 - Planningsmanagement N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:18 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2762_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2762_.000
2763 | Bureautoets op uitgevoerd (achterstallig) onderhoud |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-11-01 | 037 - Planningsmanagement N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:18 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2763_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2763_.000
2764 | Bureautoets op weekplanning en voortgang/volledigheid uitgevoerde werkzaamheden |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 037 - Planningsmanagement N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:19 | 2024-10-22 15:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2764_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2764_.000
2765 | 1) N.v.t., wel wordt een brief aan OG verzonden waarin ON aangeeft wat de reden is van de “structurele” overschrijding |  |  | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 075 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:36 | 2023-09-25 15:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2765_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2765_.000
2766 | 1. Het gesprek aangaan mt RWS | Om inzicht te geven in de visie van ON, op basis van informatie van materiedeskundigen m.b.t. de aslast op het asfalt en de (rem)veiligheid. | 18 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-05-31 | 075 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:37 | 2022-09-02 10:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2766_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2766_.000
2767 | 2. N.a.v. het gesprek met OG de afwijking actualiseren op basis van de gezamenlijk gemaakte afspraken |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2022-06-01 | 075 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:38 | 2023-09-25 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2767_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2767_.000
2768 | - N.t.b. op basis van corrigerende maatregel 1 |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 075 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:39 | 2022-09-02 10:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2768_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2768_.000
2769 | 1. Alsnog de meting voor droge remvertraging en natte stroefheid uitvoeren. | Voorstel van ON is dit uit te voeren in de nacht met alle verkeerslichten van het verkeerplein op rood, dit om minimale hinder te veroorzaken. OG is hiermee akkoord en gezamenlijk is de datum van 23 juni afgestemd (onder voorbehoud van de weersomstandigheden) | 176 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-06-24 | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:42 | 2022-09-02 10:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2769_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2769_.000
2770 | 1. In de toekomst op eerder moment vastleggen wat de verwachtingen zijn m.b.t. de stroefheid | i.g.v. dit soort specials. Als dit eerder bekend is kan wel tijdig de meetinstantie vastgelegd worden | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:43 | 2022-09-02 10:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2770_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2770_.000
2771 | n.v.t., stroefheid wel gemeten met andere methodieken |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:43 | 2022-09-02 10:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2771_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2771_.000
2772 | n.v.t., stroefheid wel gemeten met andere methodieken |  |  | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:44 | 2022-09-02 10:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2772_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2772_.000
2773 | Check of stroefheidsmetingen zijn uitgevoerd en voldoen aan de bijbehorende eisen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2022-07-01 | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:45 | 2022-09-02 10:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2773_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2773_.000
2774 | 1. Check op gespreksverslag afstemming ON/OG |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 076 - droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:46 | 2022-09-02 10:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2774_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2774_.000
2775 | 1. Check op de nog (mogelijke) openstaande storingen | en gebreken en deze voorzien van een urgentieniveau + afstemming met OG m.b.t. het urgentieniveau | 19 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2022-10-01 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:49 | 2022-09-02 10:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2775_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2775_.000
2776 | 2. Afstemming met OG of de behoefte aanwezig is | om geïnformeerd te worden conform US650, zo niet dit middels een VTW bekrachtigen | 13 | ... | Bezig | Correctie | 2022-10-01 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:50 | 2022-09-02 10:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2776_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2776_.000
2777 | 1. Werkproces aanpassen, bij urgente storingen/gebreken direct contact opnemen met de uitvoerder (en de uitvoerder met OG) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-09-16 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:51 | 2022-09-02 10:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2777_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2777_.000
2778 | 2. In Gappless schouwformulier urgentieniveau toevoegen |  | 37 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-10-31 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:51 | 2022-09-02 10:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2778_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2778_.000
2779 | 3. In overzicht wat ON opstelt om te sturen op storingen en gebreken (zie afw 078) urgentieniveau toevoegen |  | 19 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:52 | 2022-09-02 10:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2779_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2779_.000
2780 | 1. Proces van storingen en gebreken is niet geborgd binnen de organisatie |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Risico |  | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:52 | 2022-09-02 10:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2780_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2780_.000
2781 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande storingen/gebreken + het proces van storingen en | gebreken | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 077 - Storingen gebreken calamiteiten N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:53 | 2022-09-02 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2781_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2781_.000
2782 | 1. Opstellen overzicht met de nog (mogelijke) openstaande storingen en gebreken en deze inplannen voor herstel |  | 19 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2022-10-01 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:56 | 2022-09-02 10:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2782_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2782_.000
2783 | 1. Doorlopend overzicht opstellen met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd ( en urgentieniveau) |  | 19 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-10-01 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:56 | 2022-09-02 10:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2783_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2783_.000
2784 | 2. Concreet sturen op deze (herstel)tijden middels nieuwe interne DJZ KPI |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-09-15 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:57 | 2022-09-02 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2784_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2784_.000
2785 | 3. Nogmaals implementeren DKP incidentmanagement bij de ZHP en de interne specialisten |  | 16 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-09-15 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:58 | 2022-09-02 10:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2785_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2785_.000
2786 | 4. Afdeling assetmanagement verantwoordelijk maken voor de jaaranalyse |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-01-15 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:59 | 2022-09-02 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2786_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2786_.000
2787 | 1. Proces van storingen en gebreken is niet geborgd binnen de organisatie |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Risico |  | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 10:59 | 2022-09-02 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2787_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2787_.000
2788 | Interne audit uitvoeren (hertoets) | op afhandeling van openstaande storingen/gebreken + het proces van storingen en gebreken en tijdig informeren van de OG | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2022-11-01 | 078 - Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-02 11:00 | 2022-09-02 11:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2788_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2788_.000
2789 | Inplannen en uitvoeren herstel vanuit schouw 1 oktober voor herstelpunten |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 014 - 1 oktober eis 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-09-29 09:42 | 2023-07-05 09:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2789_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2789_.000
2790 | Opschalen m.b.t brugbediening m.b.t de bruggen niet zijnde de veerinrichtingen |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-01-18 | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:10 | 2022-10-13 09:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2790_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2790_.000
2791 | Afspraken maken m.b.t brugbediening veerinrichtingen | Afspraken zijn gemaakt en fit is uitgoerd, maatregel afgerond. FIT raport 2022 is ingediend bij RWS. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:11 | 2023-05-08 14:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2791_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2791_.000
2792 | Opstellen afwijking |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-12 | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:12 | 2022-10-13 09:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2792_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2792_.000
2793 | Werkzaamheden alsnog uitvoeren in 1e kwartaal 2023 | FIT raport is ingediend behalve: KAAGBRUG: Stond ingepland maar kon niet doorgaan omdat er geen brugbediening beschikbaar was. de nieuwe FITTEST voor 2023 is gepland in juni. 2x in een half jaar FIT uitvoeren heeft geen meerwaarde dus daarom vervallen. SCHINKELBRUG: In het 1e kwartaal van 2023 uitgevoerd hadden moeten worden zijn in overleg met RWS gecanceld. De Schinkelbrug wordt in 2023 overgedragen aan ZuidAsDoc. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-03-31 | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:20 | 2023-05-08 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2793_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2793_.000
2794 | Opdrachtgever is in gesprek met provincie m.b.t afspraken structurele brugbediening tijdens regulier onderhoud/ functioneel testen. | Opdrachtgever is de actiehouder einddatum nader te bepalen Afgerond want voor 2023 is alles gepland met toezeggingen van brugbediening. |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:23 | 2023-05-08 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2794_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2794_.000
2795 | Doordat de FIT Typicals nu objectspecifiek zijn gemaakt kunnen de doorlooptijden voor komende jaren enorm worden ingekort |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-06-30 | 018 - uitvoeren FIT test 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 09:28 | 2022-10-13 09:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2795_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2795_.000
2796 | Issue opstellen zodat e.e.a. bekrachtigd kan worden in een VTW | concept issueformulier is op 29-8-22 met OG gedeeld ter bespreking in Shared office. VTW78 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-10-31 | 017 - Planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 10:16 | 2023-01-17 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2796_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2796_.000
2797 | Overzicht opnemen in het dashboard waarin de afwijkingen op de planning weergegeven worden | opgenomen in het dashboard | 159 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-09-16 | 017 - Planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 10:17 | 2022-10-13 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2797_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2797_.000
2798 | Voortgang KPI / projectdoelstellingen bespreken in het Shared Office | Er heeft voldoende afstemoverleg plaatsgevonden m.b.t. de verificatie en de verwachtingen vanuit de EMVI-beloften. M.b.t. het punt 8 weken planning is er achteraf een nieuw inzicht gekomen waardoor er toch wijzigingen zijn. Dit soort issues kan nog beter geborgd worden door standaard in het Shared Office de voortgang te bespreken van de KPI’s/projectdoelstellingen. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-13 | 017 - Planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-13 10:20 | 2022-10-13 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2798_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2798_.000
2799 | Afronden maaiwerkzaamheden |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-11-11 | 020 - Maaien buiten de maaiperiode najaar 2020 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-21 10:19 | 2023-01-17 13:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2799_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2799_.000
2800 | Urgentiecategorieën stroomlijnen met keuze die contract US620 voorschrijft. | RWS zegt dat ze dit ingeregeld hebben. | 165 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-02-24 | 022 - Storingen worden niet conform contractuele urgentieniveau gemeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-21 14:12 | 2023-05-08 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2800_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2800_.000
2801 | Acceptatie dat niet is voldaan aan Artikel 4 van Annex VIII. | Acceptatie dat niet is voldaan aan Artikel 4 van Annex VIII tot het moment dat de corrigerende maatregel is doorgevoerd. Dat er 2 storingsniveaus conform US620 in Ultimo staan. (1) Urgent (2) niet Urgent. |  | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Correctie |  | 022 - Storingen worden niet conform contractuele urgentieniveau gemeld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-10-21 14:16 | 2022-10-21 14:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2801_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2801_.000
2802 | MV200_1 is alsnog bemonsterd en geanalyseerd (deel 3 rapport) |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-11-21 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-21 11:42 | 2022-11-21 11:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2802_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2802_.000
2803 | Minderwerk verrekenen voor MV7_7a €.384,11 | MV7_7 heeft een financiële waarde van (150+360+140+230+23+30+250 incl. 17%) 1.384,11 euro als zijnde minderwerk te verrekenen op de aanneemsom van 65.963,71 euro. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2022-11-21 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-21 11:45 | 2022-11-21 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2803_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2803_.000
2804 | Meer aandacht op sturing van onderaannemers bij VTW's | Vanuit DJZ dient er meer sturing op zelfstandige hulppersonen te worden gezet, zodat indien nodig vroegtijdiger gestuurd en gecommuniceerd kan worden met de opdrachtgever. Gelet op de grote aantal jaarlijkse VTW’s zal hiervoor meer tijd vrijgemaakt worden bij Emil van Mil zodat hij daar meer op kan gaan sturen in de toekomst (betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team/uitbreiding van het team. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-21 11:52 | 2022-11-21 11:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2804_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2804_.000
2805 | Meer aandacht voor sturing op onderaannemers voor VTW's | Vanuit DJZ dient er meer sturing op zelfstandige hulppersonen te worden gezet, zodat indien nodig vroegtijdiger gestuurd en gecommuniceerd kan worden met de opdrachtgever. Gelet op de grote aantal jaarlijkse VTW’s zal hiervoor meer tijd vrijgemaakt worden bij Emil van Mil zodat hij daar meer op kan gaan sturen in de toekomst (betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team/uitbreiding van het team. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-21 11:53 | 2022-11-21 11:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2805_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2805_.000
2806 | Meer aandacht voor sturing op onderaannemers voor VTW's | Vanuit DJZ dient er meer sturing op zelfstandige hulppersonen te worden gezet, zodat indien nodig vroegtijdiger gestuurd en gecommuniceerd kan worden met de opdrachtgever. Gelet op de grote aantal jaarlijkse VTW’s zal hiervoor meer tijd vrijgemaakt worden bij Emil van Mil zodat hij daar meer op kan gaan sturen in de toekomst (betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het team/uitbreiding van het team. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-21 11:55 | 2022-11-21 11:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2806_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2806_.000
2807 | Aanpassen termijnstaat van versie 3,0 naar versie 4,1 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2022-11-25 | 023 - Wijziging termijnstaat Kans 1+2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-22 15:44 | 2022-12-19 13:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2807_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2807_.000
2808 | Meer aandacht voor sturing op onderaannemers voor VTW's | Vanuit DJZ … Lorum Ipsum | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2022-12-21 | 024 - Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-22 18:23 | 2022-11-23 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2808_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2808_.000
2809 | 1. Hetgeen nog openstaat aan meldingen en waarvan de aangegeven hersteltermijn reeds/bijna verstreken is, zo spoedig mogelijk afhandelen |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-28 | AFW 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:01 | 2023-09-25 15:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2809_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2809_.000
2810 | 2. Proces (flowchart) in PMP aanpassen: was afdeling planning, wordt afdeling techniek |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-23 | AFW 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:02 | 2023-01-25 14:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2810_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2810_.000
2811 | 1. Continue werving van (uitvoering) personeel en indien voorhanden extra inzet uitvoerende medewerkers | actie 1 doorlopend | 118 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-29 | AFW 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:05 | 2023-09-25 15:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2811_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2811_.000
2812 | 2. Verantwoordelijke persoon aanwijzen tbv klachtenafhandeling |  | 138 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-29 | AFW 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:06 | 2022-11-29 08:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2812_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2812_.000
2813 | 3. Niet standaard 4 weken doorgeven voor hersteltermijn, maar realistische data afgeven door verantwoordelijke persoon |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-29 | AFW 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:07 | 2023-09-25 15:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2813_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2813_.000
2814 | 1. Is reeds bekend risico |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | 079 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:09 | 2022-11-29 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2814_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2814_.000
2815 | 1. Beheersing middels overzichtslijst asfalt | 1. 2 wekelijks op woensdag 13.30-14.00 | 178 | ... | Afgerond | Correctie | 2022-11-30 | 080 - V&V Asfalt N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:43 | 2023-12-05 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2815_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2815_.000
2816 | 1. Opstellen DKP Asfalt | (incl. flowchart met wie doet wat wanneer). Format door DJZ opgesteld in samenwerking met RWS tevens laten valideren door RWS | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 080 - V&V Asfalt N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:44 | 2023-12-05 09:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2816_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2816_.000
2817 | 1. Reeds bekend risico |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | 080 - V&V Asfalt N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:44 | 2023-12-05 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2817_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2817_.000
2818 | Afgesproken met RWS om deze ronde wel tussen het fietspad en het hek en tussen de geleiderail en het hek te maaien |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Actie | 2022-07-15 | 038 - Aanpassing maairegime zandige oevers voorjaar 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:55 | 2022-11-29 08:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2818_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2818_.000
2819 | Afgesproken met RWS om deze ronde wel tussen het fietspad en het hek en tussen de geleiderail en het hek te maaien |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-07-15 | 038 - Aanpassing maairegime zandige oevers voorjaar 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:58 | 2022-11-29 08:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2819_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2819_.000
2820 | Hetgeen nog openstaat aan meldingen en waarvan de aangegeven hersteltermijn reeds/bijna verstreken is, zo spoedig mogelijk afhandelen |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-28 | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 08:59 | 2023-07-05 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2820_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2820_.000
2821 | N.v.t., maaisel is afgevoerd en er kunnen geen registraties meer worden gemaakt. |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 039 - Producttoets onherhoud groen N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 09:06 | 2022-11-29 09:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2821_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2821_.000
2822 | Instructie opstellen hoe te werken met Gappless systeem voor andere/nieuwe werkploegen op het areaal van DOVII. |  | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-31 | 039 - Producttoets onherhoud groen N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 09:07 | 2022-11-29 09:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2822_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2822_.000
2823 | Toegang verlenen Gappless voor andere werkploegen tijdens vakantieperiode |  | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-31 | 039 - Producttoets onherhoud groen N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 09:08 | 2022-11-29 09:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2823_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2823_.000
2824 | Check vanuit de uitvoerder op correct gebruik Gappless |  | 138 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 039 - Producttoets onherhoud groen N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:39 | 2024-10-22 16:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2824_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2824_.000
2825 | Proces (flowchart) in PMP aanpassen: was afdeling planning, wordt afdeling techniek |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-28 | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:42 | 2023-01-17 08:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2825_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2825_.000
2826 | Continue werving van (uitvoering) personeel en indien voorhanden extra inzet uitvoerende medewerkers |  | 171 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:44 | 2023-01-17 08:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2826_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2826_.000
2827 | Verantwoordelijke persoon aanwijzen tbv klachtenafhandeling |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:45 | 2022-11-29 10:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2827_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2827_.000
2828 | Niet standaard 4 weken doorgeven voor hersteltermijn, maar realistische data afgeven door verantwoordelijke persoon | elke dinsdag afstemoverleg met peter klaas joey jordy | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:47 | 2023-01-17 08:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2828_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2828_.000
2829 | Het geen nog openstaat aan meldingen en waarvan de aangegeven hersteltermijn reeds/bijna verstreken is, zo spoedig mogelijk afhandelen |  | 138 | Concern (RWS) | Afgerond | Correctie | 2023-02-28 | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:53 | 2024-10-22 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2829_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2829_.000
2830 | Proces (flowchart) in PMP aanpassen: was afdeling planning, wordt afdeling techniek |  | 13 | Concern (RWS) | Afgerond | Correctie | 2022-12-23 | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:54 | 2023-01-25 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2830_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2830_.000
2831 | Continue werving van (uitvoering) personeel en indien voorhanden extra inzet uitvoerende medewerkers |  | 171 | Concern (RWS) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:55 | 2024-10-22 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2831_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2831_.000
2832 | Verantwoordelijke persoon aanwijzen tbv klachtenafhandeling |  | 138 | Concern (RWS) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-10-26 | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:57 | 2022-11-29 10:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2832_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2832_.000
2833 | Niet standaard 4 weken doorgeven voor hersteltermijn, maar realistische data afgeven door verantwoordelijke persoon |  | 138 | Concern (RWS) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 10:58 | 2024-10-22 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2833_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2833_.000
2834 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande klachten/meldingen (uiterlijk maart 2023) |  | 16 | Concern (RWS) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-03-31 | 040 - Meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 11:01 | 2024-10-22 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2834_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2834_.000
2835 | Zie omschrijving | 1. Bevindingen zijn besproken in het overleg “toestandsrapportages” op 25-05-2022. Er is besproken dat er geen correctie plaats hoeft te vinden op de rapportage van 2021, de gemaakte afspraken zullen worden verwerkt in de rapportages van 2022 | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-15 | 033 - Toestandsrapportage 2021 (nog in te vullen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 11:24 | 2023-09-25 15:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2835_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2835_.000
2836 | Zie omschrijving | Onderstaande corrigeerde maatregelen zijn tijdens het overleg op 25-05-2022 gezamenlijk met OG overeengekomen: 1. NB1: N.v.t. (slip of the pen) 2. NB2a: Wordt aangepast in verificatierapport t.b.v. toestandsrapportage 2022 3. NB2b: Wordt verwerkt in toestandsrapportage 2022 “hoofdstuk 3.1” 4. NB3: Wordt verwerkt in toestandsrapportage 2022 “bijlage 4” 5. NB4a: N.v.t. doordat er geen rups aanwezig is kan ON ook geen prognose afgeven maar slechts een inschatting maken wat de restlevensduur van een object is. 6. NB4b: OG heeft geen bruikbare Rups aangeleverd 7. NB5: Wordt verwerkt in toestandsrapportage 2022 “hoofdstuk 2.3” 8. NB6: Wordt verwerkt in toestandsrapportage 2022 “bijlage 3 en 5” 9. NB7: Bevindingen zijn besproken in het overleg “toestandsrapportages” op 25-05-2022. Format is akkoord zodra correctie is doorgevoerd in toestandsrapportages 2022 10. NB8: Wordt verwerkt in toestandsrapportage 2022 “bijlage 9” 11. NB9: Wordt aangepast in verificatierapport t.b.v. toestandsrapportage 2022 | 19 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-15 | 033 - Toestandsrapportage 2021 (nog in te vullen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-11-29 11:25 | 2023-09-25 15:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2836_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2836_.000
2837 | Wekelijks overleg plannen m.b.t. voortgang meldingen tussen uitvoerder en CM |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-09 | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-09 10:14 | 2022-12-09 10:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2837_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2837_.000
2838 | Werkpakketten zsm opnieuw plannen en uitvoeren als het weer het toelaat | zie omschrijving om welke vakken het gaat op 12-9-23 staat pakket 44 gepland van 2022-030 moet allen de schijnvoegen nog worden uitgevoerd. dit plant Bas op 11-9-23 opnieuw in met Patrick 7-11-23 bureautoets gedaan en alles is uitgevoerd, dus afgerond | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-29 | 032 - Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-14 17:16 | 2023-11-07 09:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2838_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2838_.000
2839 | LVO-proces met RWS stroomlijnen waardoor er eerder gestart kan worden met de uitvoering | Uiterlijk 1 april een tweezijdig getekende opdracht. Deadline van uitvoering gereed 15 oktober, waardoor de werkzaamheden ruim voor de winterperiode gereed zijn. Er is een lean sessie geweest deze als bewijs opgeslagen in de map op de server | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-01 | 032 - Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-14 17:20 | 2023-01-26 15:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2839_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2839_.000
2840 | Verbeterplan / afwijking indienen m.b.t. het planningsproces intern DJZ | zie afwijking 33 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-23 | 032 - Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-16 15:58 | 2023-01-17 14:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2840_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2840_.000
2841 | Checken of het verbeterplan / afwijking geimplementeerd is m.b.t. planningsproces (afw. 33) | opvolging zie afwijking 33 8-9-23 afwijking 33 is afgerond dus deze maatregel afgerond | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-03-31 | 032 - Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-16 16:00 | 2023-09-08 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2841_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2841_.000
2842 | Checken of eerdere opdrachtverstrekking van 1 april geleid heeft dat de uitvoering van het werk 15 oktober buiten gereed is | Opdrachtverstrekking heeft niet tijdig plaatsgevonden dus deze maatregel komt te vervallen. Er is een nieuwe afwijking op planning geschreven zie nr 79 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-10-20 | 032 - Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-20 10:31 | 2023-11-07 09:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2842_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2842_.000
2843 | Negatieve bevindingen op Versie 1,0 van de VGR verwerken in een nieuwe versie van de VGR |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-09 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 08:26 | 2022-12-22 08:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2843_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2843_.000
2844 | Contact opnemen met CM OG wanneer VGR later dan 7 werkdagen na verstrijken van de termijn wordt ingediend, cm kan dan om afwijking vragen | 5 dagen is krap en besloten is dat 2 dagen extra gebruikt kan worden maar wanneer het langer wordt dan contact opnemen met CM OG. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-31 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 08:34 | 2022-12-22 08:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2844_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2844_.000
2845 | Is toegevoegd onder bijlage 5 van V Storingen overzicht is toegevoegd aan VGR T5 en er is een afwijking (22) voor urgentieniveaus ingediend | is toegevoegd onder bijlage 5 van VGR T5 en er is een afwijking (22) voor urgentieniveaus ingediend |  | ... | Open | Actie |  | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 08:39 | 2022-12-22 08:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2845_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2845_.000
2846 | Storingen overzicht is toegevoegd onder bijlage 5 van T5 en er is een afwijking (22) ingediend voor storingen in Ultimo mbt urgentieniveaus | Storingen worden bij contractoverleg 22-12-22 besproken omdat er geen beheer is vanuit de balie en er storingen gemeld worden wat via een ander proces hoort zoals schademasten | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-01 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 08:42 | 2022-12-22 12:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2846_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2846_.000
2847 | Wekelijkse CMT batch aanleveren inclusief overschrijding aanrijtijd en malus | Dus vanaf week 47 is dit aangegeven in de batch. Dit is na het VGR overleg van 24- 11-22 met Jan Timmeran besproken. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-12-31 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 08:48 | 2022-12-22 08:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2847_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2847_.000
2848 | Format van goedegekeurde VGR gebruiken als opzet voor de volgende VGR |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2022-11-30 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 12:27 | 2022-12-22 12:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2848_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2848_.000
2849 | Bureautoets uitvoeren door MPB m.b.t. correct doorvoeren van de correcties en corrigerende maatregelen | voor corrigerende maatregel en voor correctie | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-01-13 | 025 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 12:33 | 2023-01-17 14:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2849_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2849_.000
2850 | Alsnog ontbrekende datum opnemen van schades, VTW’s, meldingen, storingen |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-01-31 | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:20 | 2023-02-28 15:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2850_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2850_.000
2851 | Afwijking opstellen met alle oorspronkelijke data erin + gewijzigde data (van zaken die reeds voorbij zijn) | M.b.t. meldingen en schades In bijlage bij deze afwijking overzichten met nieuwe data opnemen | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-15 | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:20 | 2023-02-28 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2851_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2851_.000
2852 | Afwijking / VTW opstellen met daarin voorstel om de hindercategorie | 3. Afwijking / VTW opstellen met daarin voorstel om de hindercategorie m.b.t. VTW’s niet op te nemen in de planning, maar reeds onderdeel te maken van de op te stellen VTW Zie VTW 78 versie 3.0 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-01-23 | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:21 | 2023-02-14 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2852_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2852_.000
2853 | Verantwoordelijke personen aanstellen voor de verschillende deelgebieden | Verantwoordelijke personen aanstellen voor de verschillende deelgebieden Asfalt + Vtw’s: Emil van Mil Taken en services: Klaas vd Muijden Schades (HST): Rino/Herman Sluys Storingen: Rino/Peter Hehr | 121 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:24 | 2022-12-22 14:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2853_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2853_.000
2854 | Vaste overlegmomenten plannen tussen verantwoordelijke planning en verantwoordelijke personen deelgebieden | Rino heeft vaste overlegmomenten ingeplant met de verantwoordelijke personen | 118 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:25 | 2023-01-17 15:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2854_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2854_.000
2855 | Door verantwoordelijke persoon (Emil van Mil) realistische data VTW’s af laten geven | incl koppeling met de hindercategorie (in de issue/ VTW aangeven (VTW 78) | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:25 | 2023-02-14 12:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2855_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2855_.000
2856 | M.b.t. de taken/services welke niet correct in de plannig staan | 4. M.b.t. de taken/services welke niet correct in de planning staan Werkpakketten taken nalopen a. Incidentele werkzaamheden of vaste termijn (en correct verwerken in de planning) b. Is de Juiste termijn opgenomen Zie jaaranalyse | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-31 | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:27 | 2023-02-14 11:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2856_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2856_.000
2857 | Vast 2 wekelijks planningsoverleg ON/OG | 5. Vast 2 wekelijks planningsoverleg ON/O), Manager Projectbeheersing (fysiek) en Contractmanager(s) OG aanwezig zijn zie 2 wekelijks overleg Joey Everaard en Anhurada Rambaran | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:28 | 2023-02-14 11:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2857_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2857_.000
2858 | Is reeds bekend risico (nr 39) |  |  | ... | Open | Actie |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:28 | 2022-12-22 14:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2858_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2858_.000
2859 | Is reeds bekend risico (nr 39) |  | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:28 | 2023-05-08 10:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2859_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2859_.000
2860 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 33 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:29 | 2023-02-28 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2860_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2860_.000
2861 | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 33 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:30 | 2023-02-28 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2861_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2861_.000
2862 | Interne audit uitvoeren op proces planningsmanagement (uiterlijk eind februari 2023) | 10 februari en 24 februari voor het eerst nieuwe planning gedeeld. Nog steeds enige discussie in het planningsoverleg en het shared office hierover. Toets vindt op z'n vroegst plaats eind maart. 26-4-23 toets uitgevoerd, toetsresultaat worden nog terug gekoppeld door auditor en op basis daarvan wordt de effectiviteit vast gesteld. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 033 - Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2022-12-22 14:31 | 2023-07-05 12:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2862_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2862_.000
2863 | Wachten op reactie van liander tot 3-2-23, indien geen reactie ontvangen dan opschalen binnen RWS richting de beheerder. | voor een dergelijke situatie hebben we inmiddels ook opgeschaald voor de kans waarin een afhankelijkheidsrelatie zit tussen Liander en DJZ. We hebben bericht gehad van liander dat de werkzaamheden in februari uitgevoerd worden. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-06 | 34 - Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-10 14:59 | 2023-01-25 09:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2863_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2863_.000
2864 | ON is niet in staat om opgedragen werk tijdig en volledig af te kunnen ronden waarin een afhankelijkheid van Liander aanwezig is, op weekly |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2023-01-16 | 34 - Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-10 15:02 | 2023-01-10 15:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2864_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2864_.000
2865 | Exogene oorzaak waarin we geheel afhaneklijk zijn van Liander. Wellicht kan RWS op hoger niveau contact opnemen met Liander. | ter info, geen oordeel op deze actie omdat RWS hiervoor verantwoordelijk is. Maar bij Actiehouder kan ik geen CM RWS invullen dus daarom nu Emil gedaan, dit is niet meer nodig omdat Liander voor 3-2-23 gereageerd heeft. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-02-03 | 34 - Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-10 15:03 | 2023-01-25 09:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2865_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2865_.000
2866 | Heeft Liander optijd gereageerd, indien niet is er dan opgeschaald? | Liander heeft op tijd gereageerd dus maatregel afgevoerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-03-03 | 34 - Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-10 15:29 | 2023-01-25 09:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2866_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2866_.000
2867 | Checken of dit proces soepel loopt |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-03-03 | 002 - Onderhoud Balgzandbrug en Kooybrug niet uitvoerbaar --> geen bedienaar beschikbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-13 14:34 | 2023-01-13 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2867_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2867_.000
2868 | Bureaustudie of er een dalende trend is | Er is een trendanalyse gedaan op de overbeladingen en op basis hiervan is de afwijking op 4-4-23 aangepast in Versie 2.0. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-04-30 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-13 14:38 | 2023-04-05 12:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2868_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2868_.000
2869 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande storingen/gebreken + het proces van storingen en gebreke |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-04-26 | 009 - n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-16 14:16 | 2023-07-05 09:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2869_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2869_.000
2870 | Bureautoets op compleetheid verificatiematrix |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-04-26 | 011 - n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-17 08:23 | 2023-07-05 09:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2870_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2870_.000
2871 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande klachten/meldingen |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-05-10 | 016 - Toets meldingen N1 en N2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-17 08:50 | 2023-07-05 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2871_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2871_.000
2872 | Opnemen maaischades door Filip Kalkman | op 21-4-23 is de onderbouwing ingediend om het ingehouden abonnementsgeld van november december 2022 a.g.v. niet uitgevoerde werkzaamheden. Hierin zat ook de onderbouwing voor deze afwijking. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-21 | 020 - Maaien buiten de maaiperiode najaar 2020 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-17 13:45 | 2023-05-08 14:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2872_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2872_.000
2873 | Herstellen gebreken n.a.v. maaischouw | op 21-4-23 is de onderbouwing ingediend om het ingehouden abonnementsgeld van november december 2022 a.g.v. niet uitgevoerde werkzaamheden. Hierin zat ook de onderbouwing voor deze afwijking. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-21 | 020 - Maaien buiten de maaiperiode najaar 2020 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-17 13:46 | 2023-05-08 14:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2873_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2873_.000
2874 | opnieuw inplannen van de werkzaamheden e.e.a. afhankelijk van de TESO en de waterstand |  | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-30 | 035 - Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-20 11:06 | 2023-02-01 12:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2874_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2874_.000
2875 | Datum uitvoering gereed verplaatsten naar 31-3-23 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-03-31 | 035 - Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-20 11:08 | 2023-02-01 11:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2875_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2875_.000
2876 | Datum afleverdossier ingediend verplaatsten naar 30-4-23 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-30 | 035 - Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-01-20 11:08 | 2023-02-01 11:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2876_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2876_.000
2877 | Opleverdatum werkzaameden gereed doorschuiven naar 15-12-22 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-16 | 021 - Meer-Minderwerk LVO-V PA22.344B VTW37 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-01 09:46 | 2023-02-01 09:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2877_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2877_.000
2878 | Opleverdatum indienen afleverdossier opschuiven naar 7-4-23 | Kerngis moet nog aangepast worden. Hiervoor is afgesproken maximaal 2 maanden wachten | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-03 | 021 - Meer-Minderwerk LVO-V PA22.344B VTW37 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-01 09:48 | 2023-02-01 09:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2878_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2878_.000
2879 | datum afleverdossier ingediend aanpassen naar 31-12-2022 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-31 | 030 - Opleverdatum overschreden VTW9 PA22.075B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-01 10:46 | 2023-02-01 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2879_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2879_.000
2880 | Datum werk gereed verplaatsen naar 1-12-22 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-01 | 031 - Opleverdatum overschreden VTW38 PA22.380A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-01 10:52 | 2023-02-01 10:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2880_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2880_.000
2881 | Alle ontbrekende gegevens (KPI1) alsnog uploaden in Ultimo middels API of Bot afhankelijk van keuze OG | 11-5-23 mail gestuurd aan Anuradha met mededeling dat deze actie is afgerond | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-30 | 026 - KPI 1 is niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-07 13:33 | 2023-07-05 09:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2881_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2881_.000
2882 | Rechten van Joost kruitwagen herstellen of kiezen voor corrigerende maatregel 2 (ACTIE OG) | Actie RWS |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-03-31 | 026 - KPI 1 is niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-07 13:35 | 2023-07-05 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2882_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2882_.000
2883 | Verstrekken van juiste documentatie en uitleg voor werkende API (ACTIE OG) | Actie RWS |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-03-31 | 026 - KPI 1 is niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-07 13:36 | 2023-07-05 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2883_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2883_.000
2884 | Bureautoets op (tijdig) vullen van Ultimo, behalen van de norm KPI 1 |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-03-03 | 026 - KPI 1 is niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-07 13:43 | 2023-07-05 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2884_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2884_.000
2885 | 1,2,3. Aanpassingen onderhoudsregimes worden op later moment met OG gedeeld |  | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2022-12-22 | 027 - KPI 2 voldoet niet aan de norm, m.b.t. de jaarmijlpalen planning | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 09:26 | 2023-02-08 09:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2885_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2885_.000
2886 | 1A, 2, 3: I.p.v. alleen analyse in december wordt er vanaf 2023 een halfjaarlijkse analyse uitgevoerd (juni-juli en november-december) | Hierdoor is de 2de analyse in november/december een aanvulling op de gegeven van juni-juli, waardoor het eenvoudiger is en dus sneller om de onderhoudsregimes aan te passen. Onderhouds regimes worden jaarlijks aangepast, zie mail van gerjan 28-8-23. opmerking Maxxwell: Terugkomend op deze vraag. Eigenlijk zit het zo: We hebben maandelijks intern een overleg waarin we de onderhoudsregimes analyseren en updaten. We informeren RWS jaarlijks (december – januari) of hieruit een nieuw onderhoudsregime volgt voor het aankomende jaar. Bureautoets 10-12-23 uitgevoerd door Jordy Pennings. Bij de VGR van september oktober is de halfjaar analyse van jan-jul 2023 aangeleverd. Dus effectiviteit akkoord | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-10 | 027 - KPI 2 voldoet niet aan de norm, m.b.t. de jaarmijlpalen planning | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 09:34 | 2023-12-20 10:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2886_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2886_.000
2887 | 1B. Registratie mogelijkheden voor externe partijen in gappless verbeteren |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-31 | 027 - KPI 2 voldoet niet aan de norm, m.b.t. de jaarmijlpalen planning | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 09:35 | 2023-02-08 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2887_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2887_.000
2888 | Bureautoets om te checken of aanpassingen in het onderhoudsregime wel tijdig aangeleverd worden |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-12-10 | 027 - KPI 2 voldoet niet aan de norm, m.b.t. de jaarmijlpalen planning | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 09:37 | 2023-02-08 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2888_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2888_.000
2889 | Inzichtelijk maken in overzicht welke "oude" schades nog hersteld moeten worden + hier op sturen |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-28 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:05 | 2023-07-05 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2889_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2889_.000
2890 | 1. Vastleggen (in oplegnotitie versie 9, 19 januari 2023) dat er een vaste termijn gehanteerd wordt voor vervolg schade herstel | van 90 kalenderdagen | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-01-19 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:11 | 2023-02-09 15:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2890_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2890_.000
2891 | Overzicht opstellen waarin alle schades opgenomen worden incl. datum van opdracht en de verwachte hersteltermijn | (datum opdracht + 90 kalenderdagen). Dit overzicht wordt op SharePoint gezet en is inzichtelijk voor zowel ON als OG | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-02-10 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:13 | 2023-02-08 10:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2891_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2891_.000
2892 | 2 wekelijks overleg met OG inplannen waarin de vervolgschades besproken worden | (oneven weken) op 8-2-23 heb ik overleggen ingepland na het calamiteiten overleg voor HST zaken met jan anuradha joey en jordy | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-03-02 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:14 | 2023-02-08 12:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2892_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2892_.000
2893 | 2 wekelijks intern overleg inplannen met de verantwoordelijke voor de schadeafhandeling, waarin de vervolgschades besproken worden | (even weken) | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-02-24 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:24 | 2023-07-05 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2893_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2893_.000
2894 | Audit in plannen op het proces van schadeafhanelding (HST) incl. plandata |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-05-26 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:26 | 2023-07-05 09:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2894_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2894_.000
2895 | VTW opstellen door OG waarin het proces in de bijlagen bij de vraagspec 2.9 aangepast worden op de werkwijze van OG (ACTIE OG) | 5-7-23 RWS heeft nog niet gereageerd op de afwijking, hieruit nemen wij aan dat RWS geen behoefte heeft om een VTW op te stellen daarom deze actie afgevoerd |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-03-31 | 028 - Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-08 10:34 | 2023-07-05 09:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2895_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2895_.000
2896 | Minderwerk vastleggen in een afwijking | Dit is vastgelegd in afwijking 37 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-09 | 37 - Minderwerk VTW46/107 WP2022-049 PA22.469 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-09 08:26 | 2023-02-09 08:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2896_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2896_.000
2897 | Bijenbos onderhouden was in 2022 niet nodig dus geen correctie | correctie niet benodigd omdat het onderhoud niet uitgevoerd hoefde te worden omdat de bosjes niet dermate ontwikkeld waren. | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-09 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 12:55 | 2023-02-15 12:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2897_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2897_.000
2898 | jaarplanning FIT-testen 2023 vroegtijdig vaststellen | Planning is vastgesteld. 8-5-23 bij Maarten de planning opgevraagd voor onderbouwing. En ook gekregen zie map bewijs op sharepoint bij afwijking 38 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-02-28 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 12:56 | 2023-05-15 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2898_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2898_.000
2899 | Zodra FIT-test is uitgevoerd, terugkoppeling verzorgen voor juiste registratie in planning | 8-5-23: Door maarten van dijk ingediend. Was te veel om op te sturen als bewijs. Mocht dit nodig zijn Maarten van dijk vragen. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-30 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 12:57 | 2023-05-15 09:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2899_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2899_.000
2900 | Terugkoppeling RWS zodra FIT is uitgevoerd en rapportages beschikbaar zijn. | 8-5-23: Door maarten van dijk ingediend. Was te veel om op te sturen als bewijs. Mocht dit nodig zijn Maarten van dijk vragen. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-22 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 12:58 | 2023-05-15 09:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2900_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2900_.000
2901 | Alsnog zo snel mogelijk uitvoeren van de keuring hef en hijsmiddelen | 15-2-23: opdracht is al uitgezet bij Dilago en ze gaan op 23-2-23 een inventarisatieronde maken. 8-5-23: Keuring is uitgevoerd maar de rapportage hebben we nog niet ontvangen. verwachting is dat we die voor 31-7-23 ontvangen. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-30 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 13:00 | 2023-05-08 16:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2901_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2901_.000
2902 | Melden bij RWS zodra keuring van de hef en hijsmiddelen is uitgevoerd. | 8-5-23 OG geinfromeert dat de keuring is uitgevoerd en de rapportage volgt zodra we die ontvangen hebben van de onderaannemer. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-05-12 | 038 - Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-02-15 13:01 | 2023-05-08 15:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2902_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2902_.000
2903 | Checken of de werkzaamheden door liander zijn uitgevoerd | Ja op 12-4-23 is het afleverdossier geaccepteerd. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-04-15 | 034 - Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-08 12:43 | 2023-05-08 10:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2903_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2903_.000
2904 | Opstellen VTW (actie RWS) | op 12-12-23 is de PV ontvangen voor het meerwerk dus correctie afgerond |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-28 | 42 - Meerwerk voegen VTW46 PA22.469 WP2022-033 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-15 10:30 | 2023-12-20 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2904_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2904_.000
2905 | Aanpassen van de VTW (actie RWS) |  |  | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-04-28 | 43 - Meerwerk asfalt VTW46 PA22.469 WP2022-034 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-15 16:23 | 2023-03-15 16:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2905_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2905_.000
2906 | Aanpassen bedrag van VTW46 (Actie RWS) | Op 12-12-23 is de PV ontvangen voor het resterende openstaande bedrag. RWS had het budget opgehoogd dus correctie afgerond |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-28 | 43 - Meerwerk asfalt VTW46 PA22.469 WP2022-034 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-15 16:26 | 2023-12-20 10:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2906_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2906_.000
2907 | Voeginspecties later alsnog uitvoeren | Schouw op voegovergangen was op 27-3-23 gereed. Zie Gappless | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-28 | 44 - Inspectie voegovergangen 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-24 14:23 | 2023-05-08 15:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2907_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2907_.000
2908 | Inspectieplanning herzien en beter verdelen over het jaar | 7-7-23 Niet nodig omdat de eis alleen over de Naardertrekvaart gaat en niet over alle voegen. De Naardertrekvaart staat gepland voor februari | 145 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-31 | 44 - Inspectie voegovergangen 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-24 14:24 | 2023-09-08 13:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2908_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2908_.000
2909 | checken of de correctie en corrigerende maatregel zijn uitgevoerd. | 8-5-23: gecontroleerd en correctie is uitgevoerd Corrigerende maatregel niet meer nodig omdat eis alleen Naardertrekvaart betreft. Zie bewijs in de map bij de afwijking | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2023-08-04 | 44 - Inspectie voegovergangen 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-03-24 14:26 | 2023-09-08 13:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2909_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2909_.000
2910 | Corrigerende maatregelen via afwijking 33 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-03 | 040 - Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-03 15:25 | 2023-04-03 15:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2910_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2910_.000
2911 | 4-4-23/ 1. N.v.t., besproken met OG en deze heeft zelfde inzicht |  |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:02 | 2023-04-05 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2911_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2911_.000
2912 | 4-4-23/ 2. Afstemming met de molen dat overbeladen niet mag voorkomen | Emil gesprek gehad met de asfaltcentrale | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-30 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:03 | 2023-09-08 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2912_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2912_.000
2913 | 4-4-23/ 3. Toolbox om personeel inzicht te geven in hoe overbeladen te voorkomen | behandeld in de toolbox van 26-4-23 | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-30 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:04 | 2023-09-08 10:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2913_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2913_.000
2914 | 4-4-23/ 4. Trendanalyse over het jaar 2023 | Uit de VGR's die hierna komen blijkt dat de boete voor overbelading afneemt. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:05 | 2023-09-08 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2914_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2914_.000
2915 | 4-4-23/ - Check op afname overbeladingen (trendanalyse corrigerende maatregel 4) | Trentanalyse is onderdeel van de VGR. Overbelading is beheerst | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:11 | 2024-02-14 13:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2915_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2915_.000
2916 | Intern risico ON: betaalstop vanuit OG wat zal leiden tot problemen in de cashflow |  | 25 | ... | Afgerond | Risico |  | 003 - Overbelading | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-05 12:30 | 2024-02-14 13:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2916_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2916_.000
2917 | Aanpassen betalingstermijnen | Actie houder RWS | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-07 | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:12 | 2023-04-07 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2917_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2917_.000
2918 | Aanpassen uitvoeringsplanning | 8-5-23 is afhankelijk van de planning die gasuni aan ons moet aanleveren wanneer wij onze werkzaamheden kunnen hervatten | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-04-30 | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:14 | 2024-03-06 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2918_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2918_.000
2919 | Inzichtelijk maken van financiële consequenties en afspraken hieromtrent overeenkomen | Inzichtelijk maken van financiële consequenties en afspraken hieromtrent overeenkomen. | 18 | ... | Bezig | Correctie | 2023-08-31 | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:16 | 2023-04-07 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2919_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2919_.000
2920 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:23 | 2023-04-07 16:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2920_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2920_.000
2921 | Kostenverhogende omstandigheden als gevolg van fasering, niet afgenomen materiaal/prijsstijging, schades door derden | tot einde werk | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Risico | 2023-12-31 | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:26 | 2023-04-07 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2921_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2921_.000
2922 | Uitloop planning Gasuni: als werkzaamheden niet voor 31-8-23 gereed zijn en er een nat najaar komt kans dat niet alles uitgevoerd kan worden |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Risico | 2024-03-31 | 045 - Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-07 16:36 | 2024-03-06 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2922_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2922_.000
2923 | BVC opnieuw uitvoeren | Uitvoering door Looplan | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-03-09 | 046 - Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-11 11:03 | 2023-04-11 11:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2923_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2923_.000
2924 | Opnieuw indienen rapportage middels afleverdossier |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-14 | 046 - Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-11 11:04 | 2023-04-11 11:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2924_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2924_.000
2925 | Werkzaamheden niet eerder starten dan VTW tweezijdig getekend is | Handelswijze van Emil van Mil direct aangepast. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-06 | 046 - Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-11 11:05 | 2023-04-11 11:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2925_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2925_.000
2926 | Met OG in overleg treden of er meer ruimte mogelijk is in de eis m.b.t. de 1e 4 vakken en daarna elk 10e vak. (planning) | Overleg is geweest in de praktijk gaat het met C5 meting nu wel blijkt uit de analyse welke over 2024 gemaakt is. Dus we laten dit onveranderd. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-05-12 | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:21 | 2025-03-07 13:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2926_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2926_.000
2927 | Met OG in overleg treden hoe we in 2023 omgaan met vakken welke na 1 oktober uitgevoerd moeten gaan worden. (weersomstandigheden). | Overleg is geweest in de praktijk gaat het met C5 meting nu wel blijkt uit de analyse welke over 2024 gemaakt is. Dus we laten dit onveranderd. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-05-12 | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:22 | 2025-03-07 13:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2927_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2927_.000
2928 | Proces optimalisatie m.b.t. tijdig inplannen van de stroefheidsmetingen en indien niet gemeten kan worden OG sm infromeren | Overleg is geweest in de praktijk gaat het met C5 meting nu wel blijkt uit de analyse welke over 2024 gemaakt is. Dus we laten dit onveranderd. | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-05-31 | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:24 | 2025-03-07 13:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2928_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2928_.000
2929 | Afspraken voortkomend uit de punten 1 en 2 worden in een nieuwe versie van de afwijking bijgewerkt. | 20-2-25 gezamenlijk besproken om de afwijking af te sluiten. Na analyse over 2024 besproken te hebben. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-05-31 | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:26 | 2025-03-07 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2929_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2929_.000
2930 | Aanvangsstroefheid is niet meer te meten wel kunnen we alsnog de huidige stroefheid gaan meten. | 1. De aanvangsstroefheid is niet meer binnen de gestelde tijd na openstelling te meten. Wel is het mogelijk om alsnog stroefheid van de vakken gaan meten welke volgens protocol (droge remvertraging / natte stroefheid) gemeten hadden moeten worden. Einddatum n.t.b. Vakkenb zijn reeds opgeleverd | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-30 | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:28 | 2025-03-07 13:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2930_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2930_.000
2931 | Dat asfalt op dit momenmogelijk niet voldoet aan de stroefheidseisen in de CSB | conform contract borden plaatsen en hermeten is uitgevoerd. | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Risico |  | 29 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 16:31 | 2025-03-07 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2931_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2931_.000
2932 | Mengsel 730D001 niet vak 1t/m4 meten maar 1+4+5+6 |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-08-31 | 047 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 730D001 vak 2+3 (WP2022-044) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-21 17:29 | 2023-09-29 09:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2932_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2932_.000
2933 | Zie corrigerende maatregelen van afwijking 029 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-05-31 | 047 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 730D001 vak 2+3 (WP2022-044) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-24 07:26 | 2023-09-29 09:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2933_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2933_.000
2934 | Checken na meting van vak 1+4+5+6 of de kwaliteit voldoet |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-08-31 | 047 - Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 730D001 vak 2+3 (WP2022-044) | CM - Kwaliteit | 2023-04-24 07:28 | 2023-09-29 09:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2934_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2934_.000
2935 | Wachten op Liander (netbeheerder) m.b.t. voedingskast 18.250, indien geen reactie van Liander opschalen naar RWS. | Wachten blijft op Liander daarom deadline opgeschoven naaar 31-8-23 het is opgeschaald naar RWS. ON kan hier niets aan doen richting Liander | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 048 - Restpunten kans 2 traject 4 (A1) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-26 10:32 | 2024-03-06 14:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2935_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2935_.000
2936 | Telesignal vernieuwen voedingskast | 5-7-23 telefonisch contact met sebas hij gaf aan dat deze gereed is | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-05-12 | 048 - Restpunten kans 2 traject 4 (A1) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-26 10:33 | 2023-07-05 13:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2936_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2936_.000
2937 | Stellen armatuur 21.4 toerit. | 5-7-23 telefonisch contact met sebas hij gaf aan dat deze gereed is | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-01 | 048 - Restpunten kans 2 traject 4 (A1) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-26 10:34 | 2023-07-05 13:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2937_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2937_.000
2938 | beoordelen of de opleverpunten zijn opgelost en het afleverdossier indienen | Afleverdossier is ingediend op 24-11-23 | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-12-31 | 048 - Restpunten kans 2 traject 4 (A1) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-04-26 10:36 | 2024-03-06 14:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2938_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2938_.000
2939 | Termijnschema aanpassen (zie omvang en bijlage) |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-16 | 023 - Wijziging termijnstaat Kans 1+2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-03 08:43 | 2024-10-16 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2939_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2939_.000
2940 | Mogelijke wijzigingen in de (financiele) planning van de kansen bespreken in het bilat CM | heeft op 19-10-23 plaats gevonden, aanwezig: Michael Schouten, Mark Putker Sebas van de Brink, Jordy Pennings | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-20 | 023 - Wijziging termijnstaat Kans 1+2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-03 08:47 | 2023-10-24 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2940_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2940_.000
2941 | RWS opdragen verwijderen bestaande verflaag n.a.v. deze afwijking, kostenopstelling is toegevoegd aan deze afwijking ( €49.322,39) | 27-05-2024 meerwerk afgewezen, uitvoeren volgens originele uitvraag zonder garantie |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-08-31 | 049 - VTW 82 PA22.458B WP385 Aanpassing WP ivm verwijderen bestaande verflaag | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-04 08:46 | 2024-05-27 13:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2941_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2941_.000
2942 | Bij niet opdragen van kan het WP niet uitgevoerd worden en blijft risico van indringen vocht en zouten bestaan, waardoor wapening aantast. | Risico: Verhoogd verminderde duurzaamheid t.g.v. Vorst - dooizoutschade is het betonoppervlak aangetast. Op termijn dringen vocht en zouten verder in en wordt de wapening aangetast waardoor de deuurzaamheid van de constructie verminderd. Niet tijdig ingrijpen leidt tot meer schade en dus hogere onderhoudskosten. 27-05-2024 afgekeurd, werk volgens originele opdracht uitvoeren zonder garantie. | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Risico | 2024-08-31 | 049 - VTW 82 PA22.458B WP385 Aanpassing WP ivm verwijderen bestaande verflaag | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-05 16:02 | 2024-05-27 13:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2942_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2942_.000
2943 | Werkzaamheden alsnog uitvoeren | 30-5-23 afleverdossier gemaakt | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-05-19 | 051 - Opleverdatum overschreden VTW 97 PA22.733 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 11:10 | 2023-05-30 13:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2943_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2943_.000
2944 | Beoordelen of werkzaamheden in week 20 zijn uitgevoerd en het afleverdossier tijdig verstuurd is | 30-5-23 afleverdossier gezien | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-06-02 | 051 - Opleverdatum overschreden VTW 97 PA22.733 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 11:12 | 2023-05-30 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2944_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2944_.000
2945 | Afronden werkzaamheden conform voorstel in deze afwijking bij omschrijving | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-31 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 12:10 | 2024-10-08 16:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2945_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2945_.000
2946 | Aanpassen betalingstermijn van 90/10 naar 80/20 | in afwachting van reactie OG, | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-05-26 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 12:16 | 2023-05-09 12:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2946_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2946_.000
2947 | Checken of het opleverdossier is ingediend | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-11-28 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 12:21 | 2024-10-08 16:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2947_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2947_.000
2948 | Opstellen en indienen issue om volgens "werkwijze opstellen FMECA" te werken. Wordt isssue 2023-268 welke leidt tot een VTW | Bew. Bruggen afstemmen op NEN decompositie (excl. Kooy- en Schinkelbruggen)” Bij het uitvoeren van deze maatregel 1 is het resultaat het volgende: - De risico’s zijn in kaart op het niveau waarop onderhoud wordt uitgevoerd en geregistreerd. - De registraties van het onderhoud zijn gekoppeld aan het correcte detailniveau gebruikt in Ultimo en kunnen om deze reden eenvoudiger worden ingeladen in Ultimo. - Eenduidige decompositie voor zowel Ultimo, FMECA en de p-IHP’s. Issue 2023-268 is door Gerjan ingediend op 19-4-23 | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-05-26 | 050 - Werkwijze opstellen FMECA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 18:07 | 2023-11-07 09:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2948_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2948_.000
2949 | Periodiek overleg tussen DJZ en RWS over inhoud en vorm van FMECA | 9-5-23 telefonisch afgestemd: Gerjan zorgt voor verslaglegging als bewiujs om deze maatregel af te kunnen sluiten. | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-08-31 | 050 - Werkwijze opstellen FMECA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 18:08 | 2023-11-07 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2949_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2949_.000
2950 | Checken of de maatregelen zijn uitgevoerd. | 7-11-23 maatregelen zijn uitgevoerd | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-09-01 | 050 - Werkwijze opstellen FMECA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-09 18:15 | 2023-11-07 09:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2950_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2950_.000
2951 | Na het seizoen, in de winter van 2023-2024 de machine aanpassen. Zodat volgend jaar dit probleem niet meer voorkomt. | Verlengstuk is gereed en gemonteerd op de machine. | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-05-01 | 052 - Niet reinigen van bovenste 2 meter van de transparante geluidsschermen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-12 15:38 | 2024-06-04 15:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2951_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2951_.000
2952 | Inmeten en verwerken gegevens t.b.v. DTB | 10-8-23 dossier 100% geaccepteerd | 21 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-01 | 053 - Opleverdatum overschreden VTW 85 PA22.446 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-15 12:07 | 2023-09-08 13:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2952_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2952_.000
2953 | Inmeten en verwerken gegevens t.b.v. Kerngis | 10-8-23 dossier 100% geaccepteerd | 21 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-01 | 053 - Opleverdatum overschreden VTW 85 PA22.446 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-15 12:08 | 2023-09-08 13:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2953_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2953_.000
2954 | Checken of het dossier opgesteld kan worden c.q. opgestuurd is. | 10-8-23 dossier 100% geaccepteerd | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-09-01 | 053 - Opleverdatum overschreden VTW 85 PA22.446 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-05-15 12:09 | 2023-09-08 13:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2954_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2954_.000
2955 | VTW financieel ophogen voor het meerwerk door RWS | 12-12-23 PV ontvangen voor het meerwerk, dus correctie afgerond |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-29 | - Opleverdatum overschreden en wijziging in uitvoering VTW 46 PA22.469 WP2022-039 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-06-09 08:37 | 2023-12-20 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2955_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2955_.000
2956 | Datum opleverdossier gereed opschuiven naar 15-6-23 |  |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-15 | 057 - Opleverdatum overschreden VTW 104 PA22.737 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-06-09 12:28 | 2023-06-09 12:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2956_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2956_.000
2957 | RWS budget ophogen op de betaalpositie van het WP2022-028 | 12-12-23 PV ontvangen voor het laatste deel inclusief het meerwerk. RWS heeft budget opgehoogd dus correctie afgerond |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-30 | 055 - Meerwerk VTW46 PA22.469 WP2022-028 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-06-09 14:20 | 2023-12-20 10:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2957_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2957_.000
2958 | Minderwerk verrekenen in het afleverdossier | 17-10-23 PV aangevraagd exclusief het minderwerk | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-09 | 058 - Minderwerk VTW46 PA22.469 WP2022-030 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-06-09 15:37 | 2023-11-07 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2958_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2958_.000
2959 | Opnieuw inplannen werkzaamheden | voor 24/25 augustus ingepland 5-9-23 100% dossier opnieuw ingediend | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-10-01 | 063 - Opleverdatum overschreden VTW 119 PA23.045A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 07:30 | 2023-09-22 16:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2959_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2959_.000
2960 | Deelafleverdossier indienen voor de werkzaamheden welke nu uitgevoerd zijn zodat de afhandeling snel kan verlopen na gereedkoming wzh. | 5-9-23 100% dossier ingediend | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-14 | 063 - Opleverdatum overschreden VTW 119 PA23.045A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 07:37 | 2023-09-22 16:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2960_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2960_.000
2961 | Vergrote sponningruimte fase 1 | het denk in fase 1 ligt weer op zijn plaats, | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-23 | 064 - Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 10:52 | 2023-07-05 10:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2961_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2961_.000
2962 | In fase 2 wordt voordat het brugdek gevijzeld wordt eerst de sponningruimte vergroot. | werkzaamheden waren op 4-7-23 gereed | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-05 | 064 - Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 10:53 | 2023-07-05 10:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2962_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2962_.000
2963 | opleverdatum uitvoering aanpassen van 14-7-23 naar 18-8-23 | wacht op reactie RWS voor akkoord Afleverdossier 20-9-23 ingediend, 5-10-23 akkoord op afleverdossier | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-08-18 | 064 - Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 10:57 | 2023-11-07 11:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2963_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2963_.000
2964 | opleverdatum afleverdossier aanpassen van 11-8-23 naar 29-9-23 | Afleverdossier 20-9-23 ingediend, 5-10-23 akkoord op afleverdossier | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-29 | 064 - Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-05 11:09 | 2023-11-07 11:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2964_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2964_.000
2965 | RBM3-57 uitvoeren uiterlijk 1-10-23 en afleverdossier uiterlijk 1-11-23 | 29-8-23 afleverdossier ingediend | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-01 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-10 12:29 | 2023-09-15 11:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2965_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2965_.000
2966 | RBM3-50 uitvoeren uiterlijk 15-12-23 en afleverdossier uiterlijk 15-12-23 | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afronden | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-10 12:30 | 2023-11-07 11:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2966_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2966_.000
2967 | checken of de correcties zijn uitgevoerd | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afronden | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-12-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-10 12:31 | 2023-11-07 11:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2967_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2967_.000
2968 | Bitiumineuze voeg opvoeren als minderwerk | 2-8-23 PV ontvangen | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-30 | 066 - Minderwerk VTW91 PA22.633 WP430 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-11 16:36 | 2023-09-08 14:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2968_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2968_.000
2969 | Overlagen van het kunstwerk |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-23 | 069 - VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 11:38 | 2023-07-24 11:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2969_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2969_.000
2970 | Constructief doorrekenen kunstwerk en conclusie delen met OG | Rapport ontvangen, zie map bewijslast op SharePoint: In dit rapport is de invloed bepaald van het toepassen van 2,5 cm extra asfalt op het dek vande zuidelijke brug over de Twisk. Uit de toetsingen blijkt dat het dek voldoet op gebruiksniveau AI, hierbij is rekening gehouden met de werkelijke asfaltdikte van 100 mm + de aanvullende asfaltdikte van 25 mm. De extra asfalt laag zorgt voor een toename van het moment van 2,3% en 3,4% van de optredende dwarskracht ten opzichte van het eigen gewicht en rustende belasting. Hieruit wordt geconcludeerd dat de invloed van deze extra belasting beperkt is. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-08-04 | 069 - VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 11:40 | 2023-09-22 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2970_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2970_.000
2971 | Per direct alle strepen voorzien van tekst STOP en START freesvak |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-06-23 | 069 - VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 11:48 | 2023-07-24 11:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2971_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2971_.000
2972 | Check of de berekening inclusief conclusie is ontvangen. | rapport ontvangen. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-09-15 | 069 - VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 11:52 | 2023-09-22 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2972_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2972_.000
2973 | START en STOP freesvak toevoegen aan de strepen heeft tot het gewenste effect geleid. |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2023-06-26 | 069 - VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 11:53 | 2023-07-24 11:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2973_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2973_.000
2974 | Opstellen afwijking: uitvoering en oplevertermijn verschuiven naar 31-8-23 | Actie RWS |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-08-31 | 067 - Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.342 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 15:28 | 2023-07-24 15:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2974_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2974_.000
2975 | Ruimere uitvoeringsperiode hanteren zodat ruimte is om een aangevraagde VKM opnieuw aan te vragen bij een annulering / verschuiving. | Emil houdt al ruimere uitvoerings periode aan. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-21 | 067 - Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.342 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 15:34 | 2023-07-24 15:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2975_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2975_.000
2976 | Het werk is alsnog uitgevoerd op 20-7-23 |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-07-22 | 067 - Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.342 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 15:38 | 2023-07-24 15:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2976_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2976_.000
2977 | Enkele VTWs overschrijden nog de uitvoering-/oplevertermijn. Deze opdracht is nog van voor de invoering van langere termijn nemen. | De maatregel is effectief | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-07-24 | 067 - Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.342 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-24 15:42 | 2023-07-24 15:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2977_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2977_.000
2978 | Minderwerk verrekenen bij het opleverdossier | €4.322,97 8-9-23 pv ontvangen | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-30 | 070 - Minderwerk/wijzigingen VTW72 PA22.619 Herstellen rondselas Zijkanaal C | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-25 14:22 | 2023-09-08 14:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2978_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2978_.000
2979 | n.v.t. excogene oorzaak |  | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-25 | 070 - Minderwerk/wijzigingen VTW72 PA22.619 Herstellen rondselas Zijkanaal C | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-07-25 14:23 | 2023-07-25 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2979_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2979_.000
2980 | Aanleveren van de inspectieresultaten | A. Voor de beweegbare kunstwerken (100% gereed). Alle veiligheidsrisico’s komend uit de inspectie van 2023 zijn reeds gedeeld met RWS, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3) B. 75% van de vaste kunstwerken zijn geïnspecteerd en de bijbehorende veiligheidsgebreken worden voor 15 september gedeeld met RWS, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3) C. Het uitvoeren van de inspectie aan 25% van de vaste kunstwerken, inclusief het direct na constatering aanleveren van de veiligheidsrisico’s (t/m 15 november), de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3) D. Alle inspectieresultaten van de verhardingen worden voor 15 september gedeeld zijn met RWS. Tevens zullen alle veiligheidsgebreken komend uit de verhardingsinspectie gedeeld worden in de rapportage van 2023 (zoals genoemd bij correctie 2) op 15-11-23 is alles door Gerjan geleverd, zie map SP voor bewijs | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-15 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:35 | 2023-11-16 08:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2980_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2980_.000
2981 | Aanleveren hoofddocument TR met adviezen ten aanzien van het GO moment wel tijdig | aangeleverd op 15-9-23 door gerjan zie map voor bewijs | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-15 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:37 | 2023-11-16 08:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2981_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2981_.000
2982 | Aanleveren van de systeemdeelrapportages | 15-11-23 geleverd door gerjan, zie map voor bewijsmail | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-15 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:38 | 2023-11-16 08:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2982_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2982_.000
2983 | Gezamenlk ON en OG evalueren proces, actie inplannen evaluatie | (Emil van Mil, Jordy Pennings, Arwen Matthijssen, Paul Monsma, Evert Metselaar) 16-11-23 gerjan gevraagd om dee actie uit te voeren vai whatsapp gevraagd 4-6-24 reminder gestuurd via whatsapp, Gerjan heeft 5-6-24 bewijs geleverd. Middels vergaderverzoeken. Zie map bewijs op Sharepoint. | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-01-01 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:39 | 2024-06-05 14:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2983_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2983_.000
2984 | Niet van toepassing door deelopleveringen |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Risico | 2023-11-15 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:40 | 2023-08-01 09:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2984_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2984_.000
2985 | Betreffende informatie wordt opgeslagen bij afwijking 2 op SharePoint (ON). | Er is een link Sharepoint link geplaatst zodat documenten niet dubbel opgeslagen hoeven te worden van deze omvang. | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-11-20 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:42 | 2023-11-16 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2985_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2985_.000
2986 | Bureautoets of de toestandsrapportages van 2024 tijdig ingediend worden | Bureau toets gedaan hieruit blijkt dat de TR2024 niet tijdig is ingediend, zie hiervoor afwijking 163. Het resultaat heeft een exogene oorzaak (weersomstandigheden) en is daardoor niet te wijten aan slechte opvolging van afwijking72. Afwijking 72 afronden. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-09-10 | 072 - Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 09:43 | 2024-07-25 07:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2986_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2986_.000
2987 | Aanpassen uitvoeringsdatum naar 1-10-23 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 95. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-10-01 | 073 - Opleverdatum overschreden VTW 165 PA23.151A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 10:00 | 2023-11-07 12:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2987_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2987_.000
2988 | Aanpassen opleverdatum afleverdossier naar 1-11-23 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 95. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-10-31 | 073 - Opleverdatum overschreden VTW 165 PA23.151A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 10:01 | 2023-11-07 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2988_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2988_.000
2989 | Uitvoeren van de werkzaamheden voor 1-10-23 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 95. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-09-30 | 073 - Opleverdatum overschreden VTW 165 PA23.151A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 10:03 | 2023-11-07 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2989_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2989_.000
2990 | volgende keer eerst met endoscoop ruimte tussen landhoofd en brugdek bepalen en vaststellen of er (verborgen) gebreken zijn. | Niet meer relevant voor deze opdracht. De beheersmaatregel (endoscoop bij toekomstige maatregelen) is besproken met Opdrachtgever (Martijn van Kampen) en CT de Boer. Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 95. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 073 - Opleverdatum overschreden VTW 165 PA23.151A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-01 10:05 | 2023-11-07 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2990_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2990_.000
2991 | Opleverdatum uitvoering aanpassen naar 31-7-23 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 91. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-08-02 | 074 - Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A WP448 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-02 12:39 | 2023-11-07 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2991_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2991_.000
2992 | Opleverdatum afleverdossier ingediend aanpassen naar 30-9-23 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 91. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-08-02 | 074 - Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A WP448 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-02 12:40 | 2023-11-07 12:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2992_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2992_.000
2993 | Opstellen afwijking |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-26 | 061 - Opleverdatum overschreden VTW 82 PA22.458B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-07 17:20 | 2023-08-07 17:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2993_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2993_.000
2994 | Inplannen werkzaamheden in samenspraak met derde / na afronding werken derde | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-31 | 061 - Opleverdatum overschreden VTW 82 PA22.458B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-07 17:21 | 2024-10-08 16:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2994_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2994_.000
2995 | Voor een opdracht gegeven in Q4 met vergelijkbare werkzaamheden ruimere uitvoeringstermijn hanteren ivm weersomstandigheden | Hiervoor is ook afwijking 79 mbt planningsmanagement opgesteld. Daar verder monitoren, deze maatregel afsluiten. Afwijking gereed | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 061 - Opleverdatum overschreden VTW 82 PA22.458B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-07 17:23 | 2023-11-07 10:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2995_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2995_.000
2996 | Bij conflicterende werkzaamheden met projecten derde vooraf de mogelijkheden onderzoeken voordat een einddatum wordt bepaald | Dit is een maatregel voor in de ideale wereld. In de praktijk is dit niet realistisch ivm de werkdruk bij OG en ON. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 061 - Opleverdatum overschreden VTW 82 PA22.458B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-07 17:24 | 2023-11-07 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2996_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2996_.000
2997 | Opstellen afwijking |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-06-26 | 060 - Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-08 08:50 | 2023-08-08 08:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2997_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2997_.000
2998 | Alsnog werk opleveren | 7-11-23 werkzaamheden zijn uitgevoerd behalve 450 maar die zit in afwijking 91 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-29 | 060 - Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-08-08 09:16 | 2023-11-07 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2998_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2998_.000
2999 | bureautoets of afleverdossier is ingediend |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-09-30 | 064 - Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-08 14:11 | 2023-09-08 14:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/2999_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/2999_.000
3000 | Correctief acteren bij klachten in het kader van overgroei bij derden. Zo summier mogelijk om verspreiding te voorkomen. |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 076 - Invasieve exoten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-11 14:09 | 2024-10-23 08:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3000_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3000_.000
3001 | Maaibeheer evalueren conform infoblad C paragraaf lid D | Emil van Mil en Henk Kiks gaan hierover met elkaar in gesprek, zie mail 8-9-23 Afwijkingen overleg 15-2-24: Henk kiks was ook aangehaakt en Klaas vd Muijden en we hebben dit punt besproken. Jordy en Amy zoeken nog uit hoe het contractueel geregeld is met uitbreiding en verspreiding. Deze actie is nu afgerond maar er zal een plan opgesteld worden waarin de afspraken worden vastgelegd, dat wordt een nieuwe maatregel / (VTW). | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-02-15 | 076 - Invasieve exoten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-11 14:12 | 2024-02-15 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3001_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3001_.000
3002 | Checken of de Aziatische duizendknoop weer is uitgebreid | 30-9-2024: JDK bljift uitbreiden. In T&S overleg voorstel pilot bespreken + opgenomen in risicodossier. Tevens is er geen landelijke aanpak vanuit RWS | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-09-30 | 076 - Invasieve exoten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-11 14:14 | 2024-10-23 08:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3002_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3002_.000
3003 | Aziatische duizendknoop wordt onbeheersbaar | 17-9-2024: onderdeel van risicodossier, wordt meegenomen in de Challege gesprekken. Tevens onderdeel van T&S overleg (voorstel pilot) | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2024-09-30 | 076 - Invasieve exoten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-11 14:17 | 2024-10-23 08:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3003_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3003_.000
3004 | 1. Uitvoeren van een sondering |  | 138 | ... | Afgerond | Correctie |  | - VTW183 Wijziging fundering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:16 | 2023-09-13 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3004_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3004_.000
3005 | 2. Aanpassen funderingsconstructie (betonnen poer i.p.v. heipaal), | welke is afgestemd en goedgekeurd door OG. Deze voldoet middels een constructie berekening aan de gestelde eisen | 138 | ... | Afgerond | Correctie |  | - VTW183 Wijziging fundering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:17 | 2023-09-13 09:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3005_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3005_.000
3006 | Bewijslast wordt verwerkt in het afleverdossier van VTW183 Bewijslast wordt verwerkt in het afleverdossier van VTW183 |  | 17 | ... | Afgerond | Actie |  | - VTW183 Wijziging fundering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:17 | 2023-09-13 09:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3006_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3006_.000
3007 | 1. N.v.t. er volgt een aanvullende opdracht |  |  | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie |  | - VTW232 Duiker niet volledig gevuld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:22 | 2023-09-13 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3007_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3007_.000
3008 | Bewijslast wordt verwerkt in het afleverdossier van VTW232 |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | - VTW232 Duiker niet volledig gevuld | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:23 | 2023-09-13 09:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3008_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3008_.000
3009 | Toestandsrapportage 2022 Toestandsrapportage 2022 opstellen en indienen |  | 145 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-02-28 | 083 - Toestandsrapportage 2022 uitstel | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:31 | 2023-09-13 09:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3009_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3009_.000
3010 | Openstaande meldingen waarvan de hersteltermijn is verstreken alsnog oplossen. |  | 118 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-10-01 | 084 - Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:36 | 2023-09-13 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3010_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3010_.000
3011 | Interne sturingen en afstemming m.b.t. openstaande meldingen door OM |  | 39 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-06-14 | 084 - Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:36 | 2023-09-13 09:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3011_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3011_.000
3012 | OM ON laten aanhaken bij maandelijkse meldingenoverleg |  | 39 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-06-14 | 084 - Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:37 | 2023-09-13 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3012_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3012_.000
3013 | Tweewekelijkse terugkoppeling van de meldingen in het Shared Office |  | 39 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-06-14 | 084 - Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:37 | 2023-09-13 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3013_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3013_.000
3014 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande klachten/meldingen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-11-30 | 084 - Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:38 | 2023-09-13 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3014_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3014_.000
3015 | Bij toekomstige LVO KW asfaltwerkzaamheden werkpakketten | opstellen waardoor op voorhand gezamenlijk de mengsels/samenstelling van het asfalt kan worden bepaald conform het huidige LVO asfaltproces | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-18 | 085 - PA21.668 KW39C-302-01 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:43 | 2023-09-13 09:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3015_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3015_.000
3016 | Afwijking wordt toegevoegd aan het afleverdossier |  | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie |  | 085 - PA21.668 KW39C-302-01 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-13 09:44 | 2023-09-13 09:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3016_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3016_.000
3017 | RBM3-55 uitvoeren uiterlijk 15-12-23 en afleverdossier uiterlijk 15-12-23 | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afvoeren | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-12-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:04 | 2023-11-07 11:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3017_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3017_.000
3018 | RBM3-09 afleverdossier uiterlijk 15-12-23 indienen | afleverdossier 17-10-23 ingediend bij OG | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:06 | 2023-11-07 11:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3018_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3018_.000
3019 | RBM3-11 afleverdossier uiterlijk 15-12-23 indienen | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afvoeren | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-12-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:07 | 2023-11-07 11:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3019_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3019_.000
3020 | RBM3-46 afleverdossier uiterlijk 15-09-23 indienen | 15-9-23 dossier ingediend | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:08 | 2023-09-15 11:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3020_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3020_.000
3021 | RBM3-62 uitvoeren BGT meting en verwerken areaalgegevens | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afvoeren | 21 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-12-01 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:13 | 2023-11-07 11:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3021_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3021_.000
3022 | RBM3-63 afleverdossier uiterlijk 15-11-23 indienen | Afwijking 92 voor geschreven, daar monitoren. Deze afvoeren | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-11-15 | 065 - Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-15 11:15 | 2023-11-07 11:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3022_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3022_.000
3023 | Deelopleveringen van inspectieresultaten aanleveren tussen 1-10-23 en 1-5-24. DJZ is afhankelijk van RWS voor welke vdc insp. Op Handafstand | Het plan is om in november 2023 een batch aan te leveren van de eertste drone inspecties. Gezamenlijk bepalen welke vdc's op handafstand geinspecteerd gaan worden. Begin januari wordt de tweede batch aangeleverd en dan wederom gezamenlijk bepalen welke vdc's op handafstand geinspecteerd moeten worden. | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-01 | 071 - Opleverdatum Voorgeschreven activiteit 03 verschuift | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-18 17:07 | 2024-09-05 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3023_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3023_.000
3024 | Veiligheidsrisicos worden direct gemeld bij RWS na constatering |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-01 | 071 - Opleverdatum Voorgeschreven activiteit 03 verschuift | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-18 17:09 | 2024-09-05 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3024_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3024_.000
3025 | Eindrapportage inleveren met disclaimer dat DJZ afhankelijk is van snelheid in besluitvorming RWS. |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-31 | 071 - Opleverdatum Voorgeschreven activiteit 03 verschuift | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-18 17:10 | 2024-09-05 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3025_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3025_.000
3026 | Beoordelen of de correcties zijn uitgevoerd |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-09-02 | 071 - Opleverdatum Voorgeschreven activiteit 03 verschuift | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-18 17:13 | 2024-09-05 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3026_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3026_.000
3027 | Alsnog indienen volledig afleverdossier inclusief | 22-2-23 De DTB ingediend bij Paidi Saidi 3-10-23 mail van Mark Putker dat de maatregel aangepast moest worden. Inclusief inmeet gegvens. 5-10-23 afleverdossier geacepteerd | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-10-02 | 77 - Afleverdossier met vertraging ingediend VTW5 PA22.134 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 13:35 | 2023-11-07 12:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3027_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3027_.000
3028 | De metingen van de droge remvertraging alsnog uit laten voeren in week 37, 38, 39 |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-09-30 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:33 | 2023-09-22 17:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3028_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3028_.000
3029 | Afleverrapportages welke reeds gereed zijn, | buiten de rapportage van de droge remvertraging , indienen bij OG voor beoordeling van dit dossier. | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-09-18 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:34 | 2023-09-22 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3029_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3029_.000
3030 | Na reactie van OG op punt B | , het afleverdossier opnieuw volledig indienen incl. de rapportage droge remvertraging en de (mogelijke) overige bevindingen vanuit OG | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-09-25 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:34 | 2023-09-22 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3030_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3030_.000
3031 | 1. Standaard meting droge remvertraging inplannen na uitvoering LVO werkzaamheden | binnen de daarvoor gestelde termijn en indien dit niet haalbaar is melden bij OG | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:35 | 2023-09-22 17:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3031_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3031_.000
3032 | 2. Na ontvangst nieuwe waarden voor de droge remvertraging van mengsel 750D002 | A. Afstemming met OG (bespreken uitkomst meting + bespreken punt 2B en 2C) B. Afstemming met molen m.b.t. mengsel 750D002, waardoor de droge remvertraging bij de eerste meting niet behaald werd C. Analyse van de afstrooi-methodiek D. Ander mengsel laten goedkeuren wat geschikt is voor deze toepassing | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-10-30 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:36 | 2023-09-22 17:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3032_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3032_.000
3033 | 3. Gesprek aangaan met OG/steunpunt wegenbouw | m.b.t. SWF vs AS en droge remvertraging. Doel zorgen dat de huidige methodiek van meten nog aansluit bij de huidige eisen. Tevens zorgen dat er een methodiek komt welke gelijk is voor alle opdrachtnemers en dat capaciteitsprobleem m.b.t. meetcapaciteit hiermee verholpen wordt. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2023-10-10 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:37 | 2023-09-22 17:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3033_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3033_.000
3034 | 1. Aansprakelijkheidsrisico m.b.t. veiligheid zoals geschreven bij gevolg (kopje oorzaak) |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Risico |  | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:37 | 2023-09-22 17:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3034_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3034_.000
3035 | Bureautoets op werkpakketten 2023: voldoet de stroefheid/remvertraging en wordt OG tijdig geïnformeerd. |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-09-18 | 086 - (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:38 | 2023-09-22 17:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3035_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3035_.000
3036 | 1. Afhandeling contractueel vastgelegde boete voor overschrijding aanrijtijden middels termijnbetaling abonnementsgelden |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-09-29 | - Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:43 | 2023-09-22 17:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3036_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3036_.000
3037 | 1. Bots terugplaatsen op locatie Zevenaar |  | 16 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-09-15 | - Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:43 | 2023-09-22 17:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3037_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3037_.000
3038 | 2. Gesprek aangaan met OG hoe om te gaan met de normtijden uit de KPI’s vs contracteisen |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2023-10-13 | - Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:44 | 2023-09-22 17:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3038_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3038_.000
3039 | 1. Risico: Ontstaan van onveilige situaties | 2. Kans: Naast de boete bij aanrijtijden > 30 minuten, een incentive initiëren bij aanrijtijden < 30 minuten | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Risico |  | - Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:45 | 2023-09-22 17:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3039_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3039_.000
3040 | Wordt reeds 2 maandelijks gemonitord middels de KPI |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie |  | - Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:46 | 2023-09-22 17:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3040_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3040_.000
3041 | 1. De kleinzoon van de chauffeur is uit de cabine gehaald en naar een veilige plaats gebracht. |  | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-14 | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:48 | 2023-09-22 17:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3041_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3041_.000
3042 | 1. Er is een gesprek met de chauffeur geweest d.d. 19-07-2023 | , bij de vermeende toestemming waren er geen calamiteiten voorzien, los hiervan is aangegeven dat er geen derden / kinderen op het project aanwezig mogen zijn zonder vooraf toestemming van de opdrachtgever. Tevens is de door RWS verspreide Veiligheidswaarschuwing via e-mail en via de Veiligheidsapp naar alle medewerkers verspreid en is de situatie op het uitvoerdersoverleg van 5 september 2023 besproken met de leidinggevenden met het dringende verzoek hierop toezicht te houden. | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende Maatregel | 2023-07-19 | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:49 | 2023-09-22 17:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3042_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3042_.000
3043 | 2. De chauffeur is hierop aangesproken, | tevens is het onderwerp Veiligheidskleding / PBM onderwerp van toolboxmeetings en wordt hieraan extra aandacht gegeven tijdens de Werkplekobservaties. | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-19 | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:50 | 2023-09-22 17:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3043_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3043_.000
3044 | 3. De voorwerpen dienen inderdaad niet los in de bak te liggen | (deze dienen vast te zitten volgens de CROW richtlijn), de chauffeur is hierop aangesproken, hij is hier zich van bewust en zal dit in het vervolg voorkomen. Tevens is er een instructie verspreid via de Veiligheidsapp. Tijdens Werkplekobservaties en PQI audits wordt altijd op dit punt gelet. Tevens is ON gefaseerd bezig haar botsabsorbers te vervangen. De nieuwe botsabsorbers zijn uitgerust met een dichte bak, waardoor het materiaal standaard opgeborgen ligt. | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-19 | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:52 | 2023-09-22 17:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3044_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3044_.000
3045 | 4. Zoals aangegeven wordt deze botsabsorber in principe niet | op autosnelwegen ingezet De andere botsabsorbers hebben strippenleggers, wij zorgen daarom ook dat deze botsabsorbers in principe de calamiteiten doen. De inzet van de betreffende botsabsorber is een incident geweest. | 171 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-09-29 | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:54 | 2023-09-22 17:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3045_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3045_.000
3046 | 1. Risico: Ontstaan van onveilige situaties | 2. Kans: Verhogen van het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Risico |  | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:54 | 2023-09-22 17:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3046_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3046_.000
3047 | Wordt reeds 2 maandelijks gemonitord middels de VGR |  | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | - Kind in botsabsorber | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-22 17:55 | 2023-09-22 17:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3047_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3047_.000
3048 | 1. Bij komende werkvakken wordt er extra aandacht besteed aan de locatie | van de in- en uitgangen voor werkverkeer, deze dienen duidelijk te zijn en worden na gebruik ook weer dicht gezet. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-10-06 | 091 - AFW 091 Inrijders in werkvak A15 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:43 | 2023-09-25 08:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3048_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3048_.000
3049 | 2. Tijdens de werkzaamheden zal de aanwezige verkeersmaatregelenploeg regelmatig de dichtgezette | toe- en afritten van het werkvak controleren om na te gaan of de afsluiting nog functioneert. Dit dient zeker indien de werkzaamheden uitlopen te gebeuren. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-10-13 | 091 - AFW 091 Inrijders in werkvak A15 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:44 | 2023-09-25 08:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3049_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3049_.000
3050 | 3. Bovenstaande acties evalueren na LVO 223, | mede omdat wij dit beschouwen als een incident veroorzaakt door een ongeoorloofde actie van een weggebruiker. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2023-12-15 | 091 - AFW 091 Inrijders in werkvak A15 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:45 | 2023-09-25 08:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3050_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3050_.000
3051 | 1. Risico: Ontstaan van onveilige situaties |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Open | Risico |  | 091 - AFW 091 Inrijders in werkvak A15 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:46 | 2023-09-25 08:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3051_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3051_.000
3052 | 1. Bij het plannen en uitvoeren van de maaiwerkzaamheden | zo veel mogelijk eerst de machinale werkzaamheden uitvoeren zodat het handmatige maaiwerk beperkt wordt. | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-17 | 092 - Werken op toerit zonder vkm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:54 | 2023-09-25 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3052_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3052_.000
3053 | 2. Duidelijke instructie aan de medewerkers door de uitvoerder welke gedeelten gemaaid moeten worden door middel van tekening of aanwijzing. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-17 | 092 - Werken op toerit zonder vkm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:54 | 2023-09-25 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3053_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3053_.000
3054 | 3. Bespreken situatie met de betreffende medewerkers met gelijktijdige instructie over de te nemen verkeersmaatregelen. | Dit heeft op 27-07-2023 plaatsgevonden in een voor de medewerkers begrijpelijke taal middels een toolbox op ons kantoor in Beesd bij het Veiligheidsbord waar in het kader van het Veilig Vooruit programma de voorkomende veiligheidsincidenten en de behandeling daarvan in beeld zijn gebracht, waaronder ook dit incident. Verslag en presentielijst zijn opgeslagen bij de bewijslast van de afwijking. | 94 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-07-27 | 092 - Werken op toerit zonder vkm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:55 | 2023-09-25 08:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3054_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3054_.000
3055 | 1. Risico: Ontstaan van onveilige situaties | 2. Kans: Vergroten veiligheidsbewustzijn van de medewerkers | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Risico | 2023-10-13 | 092 - Werken op toerit zonder vkm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:56 | 2023-09-25 08:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3055_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3055_.000
3056 | Wordt reeds 2 maandelijks gemonitord middels de VGR |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 092 - Werken op toerit zonder vkm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 08:57 | 2023-09-25 08:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3056_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3056_.000
3057 | 1. Botsabsorber welke op Zevenaar stond opnieuw stationeren in de weekenden (zie ook AFW 89). |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-09-29 | 093 - Bok blijft staan nadat incident is verholpen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 09:05 | 2023-09-25 09:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3057_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3057_.000
3058 | 1. Risico: Ontstaan van onveilige situaties en verkeershinder |  | 25 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2023-10-13 | 093 - Bok blijft staan nadat incident is verholpen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 09:06 | 2023-09-25 09:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3058_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3058_.000
3059 | Wordt reeds 2 maandelijks gemonitord middels de VGR |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-11-10 | 093 - Bok blijft staan nadat incident is verholpen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 09:07 | 2023-09-25 09:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3059_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3059_.000
3060 | 1. De maaironde op het IJsseloog heeft plaats gevonden in week 47 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:10 | 2023-09-25 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3060_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3060_.000
3061 | 2. Het ophalen van het maaisel heeft plaats gevonden in week 3 van 2023 |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:10 | 2023-09-25 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3061_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3061_.000
3062 | 1. Sturing op weersomstandigheden niet mogelijk (inciden). | M.b.t. drukte IJsseloog zal bij de volgende maaironde de planning worden opgevraagd bij de stakeholder van het Ijsseloog zodat de overtocht op een moment wordt gepland wanneer dit ook mogelijk is. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-30 | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:12 | 2024-10-22 16:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3062_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3062_.000
3063 | 2. N.v.t. Er is prioriteit gegeven aan het herstellen van De Kreupel | en i.v.m. de kleine hoeveelheid maaisel wat is vrijgekomen van de maaironde heeft dit ook geen verdere gevolgen. |  | ... | Afgevoerd | Actie |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:12 | 2023-09-25 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3063_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3063_.000
3064 | Het risico planning is al opgenomen in het risicodossier. |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:13 | 2023-09-25 10:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3064_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3064_.000
3065 | Het risico planning is al opgenomen in het risicodossier. |  |  | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Actie |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:14 | 2023-09-25 10:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3065_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3065_.000
3066 | 1. Check na eerste maaironde 2023 of er geen problemen omtrent planning heeft plaatst gevonden m.b.t. overtocht naar het Ijsseloog |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | - 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:15 | 2024-10-22 16:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3066_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3066_.000
3067 | 1. STOWA inspectie 2 weken later dan voorgeschreven als nog afgerond |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 042 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie 2022 najaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:21 | 2023-09-25 10:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3067_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3067_.000
3068 | 1. N.v.t, OG is tijdig ingelicht over de latere uitvoeringsdatum van de inspectie tevens zijn er geen urgente gebreken geconstateerd | en sturing op weersomstandigheden is niet mogelijk | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 042 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie 2022 najaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:22 | 2023-09-25 10:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3068_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3068_.000
3069 | 1. 23-09-2022 via mail OG op de hoogte gebracht |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie |  | 042 - Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie 2022 najaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:23 | 2023-09-25 10:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3069_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3069_.000
3070 | 1. Extra verificatie stap |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-04-28 | - Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:26 | 2023-09-25 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3070_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3070_.000
3071 | 1. Aanpassen van het plan Proces vrijkomende materialen |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-28 | - Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:26 | 2023-09-25 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3071_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3071_.000
3072 | 2. Uitvoerend personeel tijdens startwerkinstructie op de hoogte brengen van de doorgevoerde verandering. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-04-28 | - Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:27 | 2023-09-25 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3072_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3072_.000
3073 | 1. Controle tijdens afleverdossiers of de gemaakte afspraak met OG wordt nagekomen. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-10-27 | - Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:28 | 2024-10-22 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3073_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3073_.000
3074 | 1. Controle tijdens afleverdossiers of de gemaakte afspraak met OG wordt nagekomen. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-10-27 | - Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 10:28 | 2024-10-22 16:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3074_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3074_.000
3075 | 1,2,3) Gesprek aan gaan tussen OG en ON tijdens VTW evaluatie over: 1)het verlagen norm, 2) Scope, 3)prijs | evaluatie van het VTW proces is niet doorgegaan. Deze wordt verplaasts naar 23-11-23 Dit is niet bij de evaluatie besproken. de KPI evaluatie staat gepland in februari 2024. dus deadline verplaatsen naar maart 1-3-2024. KPI Evaluatie zijn de normen niet aangepast. Het betreft een gezemenlijke KPI en telt niet voor de verlenging. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-01 | 078 - KPI 3A in vgr 10 jul-aug2023 onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 15:02 | 2024-05-08 10:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3075_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3075_.000
3076 | 4) Binnen variabel onderhoudsteam een persoon aanwijzen die de tweede lijns controle doet op werkpakketten en prijsaanbiedingen | Emil hiervoor aangewezen | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-28 | 078 - KPI 3A in vgr 10 jul-aug2023 onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 15:10 | 2023-12-20 11:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3076_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3076_.000
3077 | KPI wordt reeds middels de VGR periodiek gemonitord. Check op KPI behalen na doorvoeren corrigerende maatregel. |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-15 | 078 - KPI 3A in vgr 10 jul-aug2023 onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-25 15:14 | 2023-12-20 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3077_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3077_.000
3078 | 1. 2 wekelijks overleg m.b.t. afwijkingen ONZ, DOVII en WNN om de voortgang van de afwijkingen te bewaken tussen MPB en CM |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-08-31 | - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:45 | 2023-09-27 08:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3078_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3078_.000
3079 | 2. In de VGR de status van de afwijkingen meenemen |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-07 | - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:46 | 2023-09-27 08:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3079_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3079_.000
3080 | Hertoets op afwijkingenmanagement uitvoeren |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:47 | 2023-09-27 08:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3080_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3080_.000
3081 | N.v.t., dit is achteraf niet te herstellen |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-08-31 | 068 - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:49 | 2023-09-27 08:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3081_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3081_.000
3082 | 2 wekelijks overleg m.b.t. afwijkingen ONZ, DOVII en WNN om de voortgang van de afwijkingen te bewaken tussen MPB en CM |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-08-31 | 068 - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:52 | 2023-09-27 08:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3082_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3082_.000
3083 | In de VGR de status van de afwijkingen meenemen | dit is bijlage 4 in de VGR | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-08-31 | 068 - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:53 | 2023-09-27 08:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3083_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3083_.000
3084 | hertoets op afwijkingenmanagement uitvoeren | Hertoets heeft op 6-12-23 plaatsgevonden. Resultaat: geen bevindingen | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 068 - Interne audit afwijkingenmanagement | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-09-27 08:54 | 2024-03-06 13:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3084_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3084_.000
3085 | Minderwerk voor niet uitgevoerde taken inzichtelijk maken en bespreekbaar maken met OG. | (gelijk opschakelen naar PM niveau om de discussie/frustratie binnen CM te vermijden) | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-30 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 08:56 | 2024-10-23 08:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3085_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3085_.000
3086 | 1A. Eisen verifiëren m.b.t. taken en correct opnemen in jaarplannig, dashboard en 8 weken planning |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:00 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3086_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3086_.000
3087 | 2. In de 8 weken planning geen invulling geven aan uitgevoerde taken, alleen aan planning jaarmijlpalen | Uitgevoerde taken middels 2 wekelijks overzicht met uit te voeren vast onderhoud en de restpunten delen op sharepoint in de map MPB, planning, 8 weken planning | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:01 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3087_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3087_.000
3088 | 3A. Lijst HSTs op SharePoint uitbreiden met afleverdossiers |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-17 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:05 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3088_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3088_.000
3089 | 3B. Sturen op de mijlpalen van HST zaken door verantwoordelijke persoon (wvb) bij opdracht aanvraag vkm + bestellen materiaal |  | 118 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-15 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:08 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3089_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3089_.000
3090 | 4.Sturen op de mijlpalen van VTWs door verantwoordelijk team variabel onderhoud. |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-15 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:25 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3090_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3090_.000
3091 | 5. CM wekelijks overleg met verantwoordelijke personen vanuit uitvoeringteams vast en variabel | Actiehouders Peter en Jordy | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-15 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:26 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3091_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3091_.000
3092 | 7A. WP nogmaals doornemen en vaststellen hoe uitvoering buiten plaatsvindt, gappless hierop aanpassen |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:32 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3092_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3092_.000
3093 | 8. De hindercategorie wordt vastgelegd in het issueformulier/VTW niet in de planning (VTW078) | RWS legt hindercategorie vast in het VTW formulier. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:35 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3093_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3093_.000
3094 | Interne audit op proces planningsmanagement opschalen naar 3x per jaar (feb, juni, okt 2024) | Maatregel was nog niet uitgevoerd en wordt nu afgevoerd. Omdat in de mail van 9-4-25 RWS aangeeft dat de genomen maatregelen effectief zijn en DJZ de afwijking kan afsluiten. Mail staat in de afwijkingen map. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-10-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-04 09:37 | 2025-04-10 08:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3094_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3094_.000
3095 | RWS verzoeken om budget van WP 524 op te hogen middels deze afwijking | 10-10-2023, afwijking ingediend RWS heeft het budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-10-10 | 080 - Typfout in offerte(overzicht) VTW203 PA23.379A WP524 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-10 14:42 | 2023-12-20 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3095_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3095_.000
3096 | Controleren of OG het budget al heeft opgehoogd |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-12-31 | 080 - Typfout in offerte(overzicht) VTW203 PA23.379A WP524 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-10 14:46 | 2023-10-10 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3096_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3096_.000
3097 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 081 - AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 14:20 | 2023-10-13 14:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3097_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3097_.000
3098 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 13-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-10-31 | 081 - AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 14:22 | 2024-03-06 16:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3098_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3098_.000
3099 | Herstructurering van de project organisatie ON | op 5-10-23 is het organogram met OG gedeeld. | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 081 - AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 14:26 | 2023-10-13 14:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3099_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3099_.000
3100 | Werpt de herstrucurering van het project team zijn vruchten af? | Worden de mijlpalen nu beter gehandhaafd? Hoeft ON minder afwijkingen te schrijven omtrent het niet halen van de afgesproken mijlpalen. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 081 - AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 14:30 | 2024-03-06 16:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3100_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3100_.000
3101 | indienen van het afleverdossier | 13-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-28 | 081 - AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 14:42 | 2024-03-06 16:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3101_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3101_.000
3102 | RWS verzoeken om budget van WP 551 op te hogen middels deze afwijking | 13-10-23 afwijking ingediend 7-11-23 akkoord op de afwijking ontvangen | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-10-31 | 096 - AFW096 Meerwerk VTW203 PA23.379A WP551 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 17:00 | 2023-12-20 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3102_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3102_.000
3103 | Checken of RWS het budget van WP551 heeft opgehoogd |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-11-30 | 096 - AFW096 Meerwerk VTW203 PA23.379A WP551 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-13 17:10 | 2023-11-07 12:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3103_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3103_.000
3104 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 18-09-2024 100% Dossier ingediend | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-30 | 082 - AFW082 VTW 108 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-16 11:36 | 2024-09-24 11:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3104_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3104_.000
3105 | Indienen van het afleverdossier | 18-09-2024 100% Dossier ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-27 | 082 - AFW082 VTW 108 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-16 11:37 | 2024-09-24 11:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3105_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3105_.000
3106 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 082 - AFW082 VTW 108 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-16 11:39 | 2023-10-16 11:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3106_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3106_.000
3107 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Nee, zie afwijking m.b.t. alle VTW's waarvan de datum is aangepast naar 31-12-2024 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 082 - AFW082 VTW 108 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-16 11:40 | 2024-09-24 11:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3107_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3107_.000
3108 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 13-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 084 - AFW084 VTW 154 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 08:50 | 2024-03-06 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3108_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3108_.000
3109 | Indienen van het afleverdossier | 13-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 084 - AFW084 VTW 154 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 08:50 | 2024-03-06 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3109_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3109_.000
3110 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 084 - AFW084 VTW 154 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 08:52 | 2023-10-17 08:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3110_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3110_.000
3111 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 084 - AFW084 VTW 154 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 08:53 | 2024-03-06 16:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3111_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3111_.000
3112 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 8-11-2023 Uitvoering gereed | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 085 - AFW085 VTW 159 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 08:57 | 2023-12-20 20:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3112_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3112_.000
3113 | Indienen van het afleverdossier | 19-12-2023 100% PV verstrekt | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 085 - AFW085 VTW 159 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:01 | 2023-12-20 20:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3113_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3113_.000
3114 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 085 - AFW085 VTW 159 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:02 | 2023-10-17 09:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3114_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3114_.000
3115 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 085 - AFW085 VTW 159 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:03 | 2023-10-17 09:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3115_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3115_.000
3116 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 6-2-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | ... | Afgerond | Correctie | 2023-12-19 | 086 - AFW086 VTW 163 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:05 | 2024-03-06 16:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3116_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3116_.000
3117 | Indienen van het afleverdossier | 6-2-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-01-16 | 086 - AFW086 VTW 163 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:06 | 2024-03-06 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3117_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3117_.000
3118 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 086 - AFW086 VTW 163 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:07 | 2023-10-17 09:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3118_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3118_.000
3119 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 086 - AFW086 VTW 163 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:18 | 2024-03-06 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3119_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3119_.000
3120 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie afwijking 106 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-12-03 | 087 - AFW087 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:24 | 2024-03-06 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3120_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3120_.000
3121 | Indienen van het afleverdossier | Zie afwijking 106 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-12-31 | 087 - AFW087 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:25 | 2024-03-06 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3121_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3121_.000
3122 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | ... | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 087 - AFW087 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:25 | 2023-10-17 09:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3122_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3122_.000
3123 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 087 - AFW087 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:31 | 2024-03-06 16:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3123_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3123_.000
3124 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 26-2-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 088 - AFW088 VTW 46 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:46 | 2024-03-06 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3124_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3124_.000
3125 | Indienen van het afleverdossier | 26-2-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 088 - AFW088 VTW 46 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:47 | 2024-03-06 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3125_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3125_.000
3126 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 088 - AFW088 VTW 46 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:52 | 2023-10-17 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3126_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3126_.000
3127 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 088 - AFW088 VTW 46 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:53 | 2024-03-06 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3127_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3127_.000
3128 | De juiste tandwielen bestellen en plaatsen | Opvolging middels nieuwe VTW262 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-03 | 089 - AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:53 | 2024-04-26 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3128_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3128_.000
3129 | Indienen van het afleverdossier | Opvolging middels nieuwe VTW262 Dossir ingediend op 25-01-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 089 - AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:54 | 2024-04-26 11:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3129_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3129_.000
3130 | In het vervolg bestaande tekeningen op locatie verifieren | Gegevens OG zijn niet actueel/betrouwbaar/compleet | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-08 | 089 - AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:55 | 2023-11-08 15:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3130_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3130_.000
3131 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 089 - AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:55 | 2023-10-17 09:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3131_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3131_.000
3132 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 20 + 28-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 090 - AFW090 VTW 82 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:58 | 2024-03-06 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3132_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3132_.000
3133 | Indienen van het afleverdossier | 20 + 28-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 090 - AFW090 VTW 82 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 09:59 | 2024-03-06 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3133_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3133_.000
3134 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 090 - AFW090 VTW 82 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:00 | 2023-10-17 10:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3134_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3134_.000
3135 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 090 - AFW090 VTW 82 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:01 | 2024-03-06 16:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3135_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3135_.000
3136 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 20-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 091 - AFW091 VTW 91 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:09 | 2024-03-06 16:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3136_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3136_.000
3137 | Indienen van het afleverdossier | 20-11-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 091 - AFW091 VTW 91 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:10 | 2024-03-06 16:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3137_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3137_.000
3138 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 091 - AFW091 VTW 91 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:11 | 2023-10-17 10:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3138_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3138_.000
3139 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 091 - AFW091 VTW 91 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:12 | 2024-03-06 16:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3139_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3139_.000
3140 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 30-01-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 092 - AFW092 VTW 98 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:13 | 2024-03-06 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3140_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3140_.000
3141 | Indienen van het afleverdossier | 30-01-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 092 - AFW092 VTW 98 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:13 | 2024-03-06 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3141_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3141_.000
3142 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 092 - AFW092 VTW 98 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:14 | 2023-10-17 10:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3142_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3142_.000
3143 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 092 - AFW092 VTW 98 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:15 | 2024-03-06 16:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3143_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3143_.000
3144 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 41.4 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-03-15 | 093 - AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:16 | 2024-04-15 11:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3144_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3144_.000
3145 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 41.4 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-04-12 | 093 - AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:17 | 2024-04-15 11:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3145_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3145_.000
3146 | Herstructurering van de project organisatie ON | Zie AFW 41.4 | 16 | ... | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 093 - AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:17 | 2024-04-15 11:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3146_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3146_.000
3147 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Zie AFW 41.4 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 093 - AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:18 | 2024-04-15 11:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3147_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3147_.000
3148 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Buiten zijn de werkzaamheden reeds afgerond | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-26 | 094 - AFW094 VTW 147 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:19 | 2024-09-06 12:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3148_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3148_.000
3149 | Indienen van het afleverdossier | Afleverdossier 20-6-2024 ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-23 | 094 - AFW094 VTW 147 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:19 | 2024-09-06 12:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3149_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3149_.000
3150 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 094 - AFW094 VTW 147 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:20 | 2023-10-17 10:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3150_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3150_.000
3151 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 094 - AFW094 VTW 147 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:22 | 2024-10-08 16:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3151_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3151_.000
3152 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 05-12-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-03 | 095 - AFW095 VTW 165 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:28 | 2024-03-06 16:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3152_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3152_.000
3153 | Indienen van het afleverdossier | 05-12-2023 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 095 - AFW095 VTW 165 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:28 | 2024-03-06 16:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3153_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3153_.000
3154 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 095 - AFW095 VTW 165 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:29 | 2023-10-17 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3154_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3154_.000
3155 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 095 - AFW095 VTW 165 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-17 10:29 | 2024-03-06 16:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3155_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3155_.000
3156 | (1) Issue aanmaken voor het aanleggen van doorsteken en opstelplaatsen in de knooppunten en bij op- en afritten | 8-5-24 maarten en emil gevraagd maar ze hebben andere prio's dus dit is nog niet opgepakt. Einddatum verplaatst van 29-12-23 naar 30-6-24 | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-10-30 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-20 17:06 | 2025-03-07 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3156_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3156_.000
3157 | (1)Toestemming VKM overdag voor kortstondig aan- en afvoeren van materieel | Er zijn tijdelijke afspraken gemaakt op projectbasis. Via het landelijke van RWS zijn er nog geen duidelijke afspraken. Het blijft passen en meten. Voor nu de maatregel op afgerond gezet door de afspraken op project niveau. Wel moeten we steeds in overleg treden met de VC, er zijn geen basis afspraken gemaakt. | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-29 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-20 17:08 | 2024-05-08 11:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3157_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3157_.000
3158 | Alsnog zoveel mogelijk maaien van de niet gemaaide areaaldelen. | Er moeten allerlei extra maatregelen gedaan worden vanaf de vluchtstrook of rijstrook om de locaties te kunnen bereiken, zoals het demonteren en monteren van geleiderail. | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-01 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-20 17:15 | 2024-03-06 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3158_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3158_.000
3159 | (2) Maairegime aanpassen naar klepelen en laten liggen zodat er zo weinig mogelijk machinebewegingen op locatie zijn. | Klaas zou met Henk Kiks naar buiten gaan om hem letterlijk de situatie te laten zien. 8-5-24 klaas whatsap gestuurd of die afspraak al heeft plaatsgevonden 20-2-25: maatregel verplaatst naar AFW225 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-20 17:23 | 2025-03-07 14:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3159_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3159_.000
3160 | (1) Maairegime aanpassen naar klepelen en laten liggen dit in het kader van verkeersveiligheid waardoor maar eenmalig de locatie onderhoud. | 20-2-25: maatregel verplaatst naar AFW225 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-20 17:27 | 2025-03-07 14:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3160_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3160_.000
3161 | Nieuwe aanvraag doen voor een kapvergunning |  | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-11-03 | 099 - AFW099 Vergunning bomen Poelgeest | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 09:44 | 2023-10-24 09:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3161_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3161_.000
3162 | Contact opnemen met Henk Kiks (RWS) t.b.v. een juiste onderbouwing voor de nieuwe aanvraag van de kapvergunning |  | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-03 | 099 - AFW099 Vergunning bomen Poelgeest | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 09:49 | 2023-10-24 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3162_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3162_.000
3163 | Is de kapvergunning uiteindelijk verstrekt? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-12-31 | 099 - AFW099 Vergunning bomen Poelgeest | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 09:52 | 2023-10-24 09:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3163_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3163_.000
3164 | Nieuwe aanvaag voor een kapverginning indienen |  | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-15 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 10:50 | 2024-04-15 11:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3164_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3164_.000
3165 | In samenwerking met opdrachtgever de kapverginning schrijven en indienen |  | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-15 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 10:51 | 2024-04-15 11:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3165_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3165_.000
3166 | Is de kapvergunning verstrekt? |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-12-15 | 041 - AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 10:52 | 2024-04-15 11:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3166_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3166_.000
3167 | RWS verzoeken om budget van WP 518 op te hogen middels deze afwijking |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-10-31 | 099 - AFW099 Meerwerk VTW202 PA23.364A WP518 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 11:45 | 2023-11-08 13:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3167_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3167_.000
3168 | Checken of RWS het budget van WP518 heeft opgehoogd |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie | 2023-10-31 | 099 - AFW099 Meerwerk VTW202 PA23.364A WP518 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 11:47 | 2023-11-08 13:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3168_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3168_.000
3169 | Ontstaan van onveilige situaties voor het onderhoudspersoneel en verkeershinder | opnemen in het risico dossier door Faroen risico afgeschaald na beheersmaatregelen | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2023-11-30 | - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:31 | 2024-03-07 16:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3169_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3169_.000
3170 | 1. Voor alle beweegbare bruggen in het areaal uitzoeken of de juiste versie van alle werkinstructies beschikbaar zijn | E. de Haan (Rijkswaterstaat) is bezig om bij alle bruggen de oude versies te verwijderen en de actuele versies neer te leggen. Tevens worden de Werkinstructies eerst als PDF opgeslagen alvorens deze te printen waardoor de juiste versie erop blijft staan. 7-3-24 van maarten telefonisch gehoord dat edwin de haan dit gedaan heeft. | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:37 | 2024-03-07 15:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3170_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3170_.000
3171 | 2. Vooraf verstrekken van de werkinstructies aan de betrokken partijen die werkzaamheden aan de bruggen verrichten | Maarten heeft onderaannemers geinofrmeer dat de juiste werkinstructie op locatie ligt. | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2023-11-30 | - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:38 | 2024-03-07 16:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3171_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3171_.000
3172 | 2. Vooraf verstrekken van de werkinstructies aan de betrokken partijen die werkzaamheden aan de bruggen verrichten | 7-3-24 Maarten heeft onze onderaannemers geinformeerd. Over het issue en gezegd dat de laatse versie van de werkinstructie op de locatie aanwezig is. | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:43 | 2024-03-07 15:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3172_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3172_.000
3173 | 3. Onderzoek naar functioneren van noodbediening op afstand van de Balgzandbrug en functionerend maken. In overleg met RWS issue opstellen | De schakelmethode / programmering wordt op dit moment nog onderzocht Er loopt al een aantal maanden een issue over het aanbrengen van een noodstop in de kelder. Wanneer dit gaat gebeuren tevens de schakelingen helemaal nalopen en toetsen of aan de Machineveiligheidseisen (alleen van toepassing op de noodstopknop; de rest van de installatie voldoet hier niet aan en wordt ook niet aangepast i.v.m. verouderde installatie) wordt voldaan. Noodstop issue loopt onder 2023-296 | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:50 | 2024-03-07 15:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3173_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3173_.000
3174 | Wordt reeds gemonitord en 2 maandelijks gerapporteerd in de VGR | zie hoofdstuk KAM | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-24 16:56 | 2024-03-07 16:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3174_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3174_.000
3175 | Algemeen A: capaciteit opschalen, middels team vast en variabel onderhoud. |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-05 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 11:29 | 2023-10-25 16:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3175_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3175_.000
3176 | Algemeen B: Indien er toch verschuivingen in de tijd plaatsvinden tijdig afwijking opstellen incl. oorzaak omschrijving vastleggen |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-03 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 11:34 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3176_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3176_.000
3177 | 1B. Doorlopend proces continue werving van personeel / wordt niet gestuurd op mijlpalen maar op bezetting van machines |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-03 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 14:21 | 2023-10-25 14:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3177_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3177_.000
3178 | 1B. Werkpakketten herzien |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-17 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 15:15 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3178_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3178_.000
3179 | 7B. In overleg met RWS openstaande punten decompositie afhandelen | Overleg heeft plaatsgevonden. Actie ligt bij RWS voor DJZ is dit helemaal afgerond en RWS betaald de voorgeschreven activiteit. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-01 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 16:51 | 2025-04-10 07:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3179_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3179_.000
3180 | 7D. Restpunten in separaat overzicht opnemen en delen met OG. Dit tevens op SharePoint opslaan bij de betreffende week |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 16:52 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3180_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3180_.000
3181 | 7C. Objecten aan de nieuwe werkpakketten koppelen (in Gappless en Dashboard) |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 079 - Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-25 16:54 | 2024-10-23 08:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3181_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3181_.000
3182 | (3) Maaiperiode oprekken in gbp naar april t/m november | mogelijk voorstel 1x per jaar maaien in droge periode (juli). NIET akkoord voor OG 20-2-25: maatregel verplaatst naar AFW225, mag aangepast worden naar 1 augustus. Zie afw 225 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-03-31 | 098 - AFW098 Afwijking maaien | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-26 07:31 | 2025-03-07 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3182_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3182_.000
3183 | Toolbox organiseren voor alle machinisten over invasieve exoten | Toolbox ontvangen en opgeslagen op sharepoint | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-01 | 101 - AFW101 japanse duizend knoop onjuist gemaaid | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-26 09:24 | 2024-01-30 11:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3183_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3183_.000
3184 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 25-4-2024 worden/zijn de werkzaamheden opgeleverd. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-19 | 103 - AFW103 VTW 66 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:33 | 2024-04-25 09:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3184_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3184_.000
3185 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-05-17 | 103 - AFW103 VTW 66 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:34 | 2024-10-08 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3185_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3185_.000
3186 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 103 - AFW103 VTW 66 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:35 | 2024-04-12 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3186_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3186_.000
3187 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 103 - AFW103 VTW 66 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:37 | 2024-10-08 16:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3187_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3187_.000
3188 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-07-05 | 104 - AFW104 VTW 120 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:58 | 2024-10-08 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3188_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3188_.000
3189 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-02 | 104 - AFW104 VTW 120 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 14:59 | 2024-10-08 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3189_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3189_.000
3190 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 104 - AFW104 VTW 120 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:00 | 2023-10-27 15:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3190_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3190_.000
3191 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 104 - AFW104 VTW 120 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:01 | 2024-10-08 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3191_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3191_.000
3192 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-15 | 105 - AFW105 VTW 121 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:21 | 2023-10-27 15:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3192_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3192_.000
3193 | Indienen van het afleverdossier | 12-12-23 PV ontvangen dus opleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-13 | 105 - AFW105 VTW 121 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:22 | 2023-12-20 12:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3193_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3193_.000
3194 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 105 - AFW105 VTW 121 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:23 | 2023-10-27 15:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3194_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3194_.000
3195 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Deze maatregel hier afvoeren omdat de maatregelen afgerond zijn en deze actie ook nog bij andere afwijkingen terug komt. In de andere afwijkingen staat hij voor 31-12-2024 dat moet het ook zijn. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 105 - AFW105 VTW 121 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-27 15:23 | 2023-12-20 12:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3195_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3195_.000
3196 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden in 2024 | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-05-31 | 107 - AFW107 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:31 | 2024-10-08 16:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3196_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3196_.000
3197 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-07-26 | 107 - AFW107 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:32 | 2024-10-08 16:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3197_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3197_.000
3198 | OG moet dergelijke deklagen eerder in het jaar opdragen zodat ON langer de tijd heeft om deze vakken uit te voeren. | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-04-01 | 107 - AFW107 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:33 | 2024-10-08 16:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3198_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3198_.000
3199 | Worden dergelijke maatregelen niet meer opgedragen een het einde van het jaar? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 107 - AFW107 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:35 | 2024-10-08 16:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3199_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3199_.000
3200 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-09 | 106 - AFW106 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:50 | 2024-10-08 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3200_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3200_.000
3201 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-04 | 106 - AFW106 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:51 | 2024-10-08 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3201_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3201_.000
3202 | OG moet dergelijke deklagen eerder in het jaar opdragen zodat ON langer de tijd heeft om deze vakken uit te voeren | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-04-01 | 106 - AFW106 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:54 | 2024-10-08 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3202_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3202_.000
3203 | Worden dergelijke maatregelen niet meer opgedragen aan het einde van het jaar? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 106 - AFW106 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-10-30 16:56 | 2024-10-08 16:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3203_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3203_.000
3204 | Op basis van schouw nog een maaironde inplannen |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 108 - AFW108 Snoeien hagen niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-03 16:50 | 2024-05-08 11:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3204_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3204_.000
3205 | Maaikaarten / Kerngis bijwerken nadat VA005 gereed is | 30-3-24 was VOO05 nog niet gereed dus deadline doorgeschoven naaar 30-6-24 7-3-25: Voo05 is door OG financieel betaalbaar gesteld, afgerond voor DJZ. Alleen RWS moet de decompositie nog inladen in ultimo. Dit is een actie van RWS waar djz geen invloed op heeft. Maatregel afgerond. | 21 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-30 | 108 - AFW108 Snoeien hagen niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-03 16:51 | 2025-03-07 14:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3205_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3205_.000
3206 | 1,2,3,4,5,6,8,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 NVT | 3, 18 N.v.t. is conform richtlijn. | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Actie | 2023-09-06 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 10:16 | 2023-11-08 10:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3206_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3206_.000
3207 | 1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,17,18 geen correctie van toepassing |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:43 | 2023-11-08 11:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3207_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3207_.000
3208 | 7) Kegels zijn later alsnog geplaatst nadat monteurs hierop waren aangesproken |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:45 | 2023-11-08 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3208_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3208_.000
3209 | 9) Bord is later alsnog gedraaid nadat monteurs hierop waren aangesproken |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:46 | 2023-11-08 11:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3209_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3209_.000
3210 | 15) Dit punt is op de avond zelf besproken door de veiligheidscoach van DJZ met de projectleider van DJZ |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:49 | 2023-11-08 11:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3210_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3210_.000
3211 | 16) Dit punt is op de avond zelf besproken door de veiligheidscoach van DJZ met de projectleider van DJZ |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:58 | 2023-11-08 11:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3211_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3211_.000
3212 | 1,3,5,7,8,14,18, conform richtlijn geen corrigerende maatregelen |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-07-18 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 11:59 | 2023-11-08 11:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3212_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3212_.000
3213 | 2) in het vervolg meer automatische strippenleggers plannen indien beschikbaar (actie TM vanaf 1-10-23 doorlopend) | afwijking met Emil gedeeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:00 | 2023-11-08 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3213_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3213_.000
3214 | 4) monteur instrueren hier op letten en tijdens het plaatsen communicatie met onderliggende wegbeheerders om af te stemmen in wvb. Actie OM | Afwijking met Gertjan gedeeld | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:01 | 2023-11-08 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3214_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3214_.000
3215 | 6) in het vervolg afwijkende tijden als aparte SPIN aanvraag indienen. | Afwijking met Patrick gedeeld | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:03 | 2023-11-08 12:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3215_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3215_.000
3216 | 7) Tijdens toekomstige Kick-off wordt dit punt extra onder de aandacht gebracht | Afwijking met Emil en Stefan gedeeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:04 | 2023-11-08 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3216_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3216_.000
3217 | 9) Tijdens toekomstige Kick-off wordt dit punt extra onder de aandacht gebracht | Afwijking met Emil gedeeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:05 | 2023-11-08 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3217_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3217_.000
3218 | 10) in het vervolg per strook. Normaal plaatst VC hem per rijstrook ondanks dat er 2 rijstroken zijn aangevraagd. bespreken met afdeling VKM | Afwijking gedeeld met Patrick opmerking Het verkeersloket had ons DJZ hier ook op kunnen attenderen dat de altijd 1 rijstrook open blijft totdat de naastgelegen rijstrook afgesloten is! | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:10 | 2023-11-08 12:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3218_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3218_.000
3219 | 11) Tijdens toekomstige Kick-off wordt dit punt extra onder de aandacht gebracht | Afwijking met Emil gedeeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:11 | 2023-11-08 12:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3219_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3219_.000
3220 | 12) Tijdens toekomstige Kick-off wordt dit punt extra onder de aandacht gebracht | Afwijking is met Emil gedeeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:13 | 2023-11-08 12:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3220_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3220_.000
3221 | 13) Suggestie om de bots op de afgesloten RS4 mee te laten rijden. Per geval bekijken | afwijking gedeeld met patrick | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:17 | 2023-11-08 12:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3221_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3221_.000
3222 | 15) in de voorbereiding andere afweging maken en overleg tussen vkm en projectleiding | Afwijking gedeeld met bertram en Patrick | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:20 | 2023-11-08 12:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3222_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3222_.000
3223 | 16) Tijdens toekomstige Kick-off wordt dit punt extra onder de aandacht gebracht |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:21 | 2023-11-08 12:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3223_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3223_.000
3224 | 17) objecten afplakken na de afsluiting buiten het verkeer. Dit word meegenomen in de voorbereiding van nieuwe werken | Afwijking gedeeld met Patrick | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-01 | 075 - RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-08 12:23 | 2023-11-08 12:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3224_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3224_.000
3225 | Herstel inplannen van de lampen die op 1 oktober uit waren. Echte correctie alles brandend op 1 okt is niet mogelijk | herstel is uitgevoerd, zie registraties bij de afwijking | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 097 - AFW097 1 oktober eis 2023 niet gehaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-10 15:36 | 2023-12-20 11:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3225_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3225_.000
3226 | Uitvoeren kans 1+2 conform planning | PV voor de kansen 90% zijn in week 50 verstrekt, dus buiten gereed. Afleverdossiers volgen in 2024 maar is niet relevant voor deze afwijking dus corrigerende maatregel uitgevoerd | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-30 | 097 - AFW097 1 oktober eis 2023 niet gehaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-10 15:39 | 2023-12-20 11:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3226_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3226_.000
3227 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-05-10 | 110 - AFW110 VTW 152 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-15 13:20 | 2024-10-08 16:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3227_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3227_.000
3228 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-06-07 | 110 - AFW110 VTW 152 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-15 13:21 | 2024-10-08 16:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3228_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3228_.000
3229 | Betere afstemming met de omgeving voor uitvoering | Werkzaamheden zijn in volle gang. | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-02-29 | 110 - AFW110 VTW 152 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-15 13:39 | 2024-04-09 11:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3229_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3229_.000
3230 | Is de omgevingsmanager actieve in het vergaren van informatie m.b.t. werken derden? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-03 | 110 - AFW110 VTW 152 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-15 13:41 | 2024-10-08 16:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3230_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3230_.000
3231 | Kapvergunning aanvragen | Zie AFW 41.4 | 39 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-01-31 | 093 - AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 10:50 | 2024-04-15 11:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3231_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3231_.000
3232 | Het niet uitvoeren van FIT test waarvoor de brug op locatie bediend moet worden |  |  | ... | Open | Actie |  | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 14:37 | 2023-11-21 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3232_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3232_.000
3233 |  |  | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Actie |  | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 14:43 | 2023-11-21 14:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3233_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3233_.000
3234 | ON voert extra inspectie momenten uit. | Afwijking vervallen | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie |  | 111 - AFW111 VTW 14 Meerwerk i.v.m. extra inspectie ronden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 14:54 | 2024-03-06 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3234_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3234_.000
3235 | Zijn de extra inspectie ronden door ON uitgevoerd? | Afwijking vervallen | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit correctie |  | 111 - AFW111 VTW 14 Meerwerk i.v.m. extra inspectie ronden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 14:55 | 2024-03-06 15:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3235_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3235_.000
3236 | 4. Grace heeft met Sandra de Vries van Provincie Noord-Holland gebeld en gaf aan dat de bedienaar er op aangesproken is. |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-01 | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-21 15:16 | 2023-11-21 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3236_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3236_.000
3237 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Werkzaamheden zijn op 5-2-2024 gereed gemeld bij OG (zie FINO) | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-01 | 112 - AFW112 VTW 206 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-24 11:30 | 2024-05-31 11:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3237_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3237_.000
3238 | Indienen van het afleverdossier | 90% dossier is 6-2-2024 ingediend en 24-4-2024 geaccepteerd door OG, 100% dossier moet nog ingediend worden. 5-6-2024 100% dossier ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-29 | 112 - AFW112 VTW 206 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-24 11:33 | 2024-11-06 13:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3238_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3238_.000
3239 | Is het werk voor de nieuwe datum uitgevoerd | Ja het werk is 5-2-2024 gereed gemeld | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-03-31 | 112 - AFW112 VTW 206 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-11-24 11:34 | 2024-05-31 11:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3239_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3239_.000
3240 | Afwijking + PA opstellen t.b.v. meerwerk | 26-02-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-08 | 116 - AFW116 VTW 219 LVOs-2023-023 meerwerk aanbrengen tellus | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 15:17 | 2024-03-06 17:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3240_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3240_.000
3241 | Tellus terug aanbrengen | 26-02-2024 Afleverdossier geaccepteerd | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 116 - AFW116 VTW 219 LVOs-2023-023 meerwerk aanbrengen tellus | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 15:19 | 2024-03-06 17:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3241_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3241_.000
3242 | Is budget op VTW/WP verhoogt door OG en werkzaamheden betaalbaar gesteld? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-01-31 | 116 - AFW116 VTW 219 LVOs-2023-023 meerwerk aanbrengen tellus | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 15:21 | 2023-12-01 15:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3242_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3242_.000
3243 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-31 | 113 - AFW113 VTW 193 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 16:35 | 2024-10-08 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3243_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3243_.000
3244 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-12-26 | 113 - AFW113 VTW 193 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 16:36 | 2024-10-08 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3244_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3244_.000
3245 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 113 - AFW113 VTW 193 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 16:37 | 2023-12-01 16:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3245_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3245_.000
3246 | Zijn de werkzaamheden a.d.h.v. deze afwijking nu wel tijdig uitgevoerd? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-12-31 | 113 - AFW113 VTW 193 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-01 16:37 | 2024-10-08 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3246_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3246_.000
3247 | 1. Afleverdossiers welke niet akkoord zijn worden aangepast en opnieuw ingediend |  | 26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-12-31 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:07 | 2023-12-05 09:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3247_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3247_.000
3248 | 1. Tijdens de KPI-evaluatie met OG de norm van KPI2 herijken naar realistisce norm | (voorstel ON 85% in 1x goed van het aantal ingediende afleverdossiers per maand) | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:09 | 2023-12-05 09:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3248_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3248_.000
3249 | 2. Sturing vanuit afdeling asfalt op aangeleverde gegevens zoals boorkernen, lussen, freesbonnen | , checklisten en bij afwijkingen dit gelijk terugmelden aan de partij die de rapportage aangeleverd heeft. | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:10 | 2023-12-05 09:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3249_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3249_.000
3250 | 3. Controle op de Gappless registraties m.b.t. asfalt door de afdeling asfalt, | daar zij de specifieke kennis in huis hebben om dit te kunnen te controleren | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:11 | 2023-12-05 09:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3250_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3250_.000
3251 | 4. Standaard checklist invullen waarop de check uitgevoerd wordt op aanwezigheid van rapporten, | aantallen en voldoen aan de gestelde eisen | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-17 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:11 | 2023-12-05 09:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3251_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3251_.000
3252 | 1. Is reeds bekend risico, met genoemde maatregelen wordt het risico weer beheerst |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie |  | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:12 | 2023-12-05 09:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3252_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3252_.000
3253 | Vindt reeds plaats in weekly. Dit met OG tijdens Shared Office delen (maandelijks) |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-12-01 | 094 - KPI2 scoort onder de norm | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:13 | 2023-12-05 09:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3253_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3253_.000
3254 | 1. N.v.t. dit is besproken in het LVO overleg van 27-10-23 |  | 17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Correctie |  | 095 - Overschrijding verdichtingsgraad WP2023-A73-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:16 | 2023-12-05 09:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3254_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3254_.000
3255 | 1. Toolbox/start werkinstructie m.b.t het verdichten van asfalt en de betreffende norm die hierbij gehanteerd moet worden. |  | 138 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-01 | 095 - Overschrijding verdichtingsgraad WP2023-A73-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:17 | 2023-12-05 09:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3255_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3255_.000
3256 | 2. Asfaltlaborant attenderen op het feit dat eisen worden overschreden, ons hierover te informeren. |  | 178 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-11-01 | 095 - Overschrijding verdichtingsgraad WP2023-A73-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:17 | 2023-12-05 09:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3256_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3256_.000
3257 | 2. A. Overzetten van de toestandsrapportages in Ultimo is wel 100% goed verlopen, daarom maar 34 ipv 36 opgenomen |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Afgerond | Actie |  | 096 - Toestandsrapportages worden niet volledig en tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:22 | 2023-12-05 09:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3257_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3257_.000
3258 | B. In Ultimo de rapportages Maanderbroek is knooppunt a30-a12 uit 2020 en 2022 verwijderen |  | 21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2023-12-15 | 096 - Toestandsrapportages worden niet volledig en tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:23 | 2023-12-05 09:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3258_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3258_.000
3259 | 2. Voor toestandsrapportage 2023 check op rapportages A12 Maanderbroek en deze niet opnemen in de lijst |  | 49 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2023-12-15 | 096 - Toestandsrapportages worden niet volledig en tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:23 | 2023-12-05 09:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3259_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3259_.000
3260 | Bureautoets voor indienen toestandsrapportages |  | 13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2023-12-15 | 096 - Toestandsrapportages worden niet volledig en tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-05 09:24 | 2023-12-05 09:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3260_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3260_.000
3261 | 3. Handslinger is aan de ketting gelegd zodat deze niet gebruikt kan worden voorda de instalatie juist werkt | Corrigerende maatregel tegen oorzaak 3 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-11-30 | 100 - AFW100 Fit test Balgzandbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-08 10:01 | 2023-12-08 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3261_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3261_.000
3262 | Alsnog uitvoer van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2025-05-31 | 114 - AFW114 VTW 202 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:17 | 2024-10-08 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3262_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3262_.000
3263 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2025-07-26 | 114 - AFW114 VTW 202 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:18 | 2024-10-08 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3263_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3263_.000
3264 | Zijn de werkzaamheden a.d.h.v. deze afwijking nu wel tijdig uitgevoerd? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-12-31 | 114 - AFW114 VTW 202 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:20 | 2024-10-08 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3264_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3264_.000
3265 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-31 | 115 - AFW115 VTW 203 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:38 | 2024-10-08 16:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3265_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3265_.000
3266 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-12-26 | 115 - AFW115 VTW 203 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:38 | 2024-10-08 16:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3266_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3266_.000
3267 | Zijn de werkzaamheden a.d.h.v. deze afwijking nu wel tijdig uitgevoerd? | Zie AFW 189 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-12-31 | 115 - AFW115 VTW 203 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-11 10:39 | 2024-10-08 16:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3267_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3267_.000
3268 | De registraties welke niet in Ultimo zijn geplaatst met terugwerkende kracht in Ultimo plaatsen zodra de BOT of API operationeel is | zie KPI 1 in de VGR (bijlage1) | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-01 | 117 - AFW117 BOT tbv registraties in ultimo staat stil. KPI 1 niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-15 12:01 | 2024-10-23 08:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3268_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3268_.000
3269 | 2) Onderzoeken of de aangepaste API vanuit RWS nu werkt en implementeren | De API werkt in de test omgeving maar nog niet goed in de productie omgeving. RWS is ermee bezig. Onderzoek gedaan dus maatregel afgerond | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-02-01 | 117 - AFW117 BOT tbv registraties in ultimo staat stil. KPI 1 niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-15 12:03 | 2024-05-08 11:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3269_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3269_.000
3270 | 1) indien de API nog niet werkt de bot aanpassen naar de huidige update eventuele kosten vergoeden door RWS middels issue | API werkt in de test omgeving dus de bot aanpassen zou zinloos zijn. nu doorpakken en de api werkbaar maken. Dus deze maatregel afgevoerd. RWS had overigens inmiddels wel een VTW opgesteld maar dat heeft zo lang geduurd dat hij is ingehaald door de tijd. ON heeft verzocht om een aanpassing van de VTW van BOT naar API | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-04-01 | 117 - AFW117 BOT tbv registraties in ultimo staat stil. KPI 1 niet meetbaar | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-15 12:04 | 2024-05-08 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3270_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3270_.000
3271 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 15-3-2024 gereed gemeld aan opdrachtgever | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-01-31 | 118 - AFW118 VTW 174 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-19 14:11 | 2024-04-23 18:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3271_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3271_.000
3272 | Indienen van het afleverdossier | 18-3-2024 afleverdossier ingediend bij opdrachtgever | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-02-28 | 118 - AFW118 VTW 174 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-19 14:12 | 2024-04-23 18:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3272_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3272_.000
3273 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 118 - AFW118 VTW 174 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-19 14:13 | 2023-12-19 14:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3273_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3273_.000
3274 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 118 - AFW118 VTW 174 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-19 14:13 | 2023-12-19 14:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3274_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3274_.000
3275 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 6-2-2024 90% dossier ingediend en goeg gekeurd, werk buiten is gereed. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-01 | 119 - AFW119 VTW 168 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-21 14:04 | 2024-09-24 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3275_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3275_.000
3276 | Indienen van het afleverdossier | 6-2-2024 90% dossier ingediend en goed gekeurd, werk buiten is gereed. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-29 | 119 - AFW119 VTW 168 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-21 14:05 | 2024-11-06 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3276_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3276_.000
3277 | Herstructurering van de project organisatie ON |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-10-31 | 119 - AFW119 VTW 168 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-21 14:06 | 2023-12-21 14:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3277_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3277_.000
3278 | Werpt de herstructurering van het project team zijn vruchten af? | Nee, zie afwijking.m.b.t. alle VTW's waarvan de mijlpaal verplaatst is naar 31-12-2024 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 119 - AFW119 VTW 168 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-21 14:06 | 2024-09-24 12:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3278_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3278_.000
3279 | Alsnog opleveren van Voo04 | Versie 1,0 is ingediend bij RWS. zie VGR. | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-31 | 120 - AFW120 Niet tijdig indienen van Voo04 Bermhoogte | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-29 14:29 | 2024-05-08 20:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3279_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3279_.000
3280 | beoordelen of Voo04 is ingediend | ja is gereed 31-5-24 PV aangevraagd | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-04-01 | 120 - AFW120 Niet tijdig indienen van Voo04 Bermhoogte | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2023-12-29 14:30 | 2024-06-04 15:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3280_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3280_.000
3281 | Alsnog de inventarisatie updaten in BMS Ultimo en KGD als Voo05 gereed is. | VOO005 nog niet gereed, einddatum aanpassen als VOO005 gereed is DJZ heeft voo005 opgeleverd. RWS moet deze zelf nog implementeren in ultimo maar dat kost meer tijd dan verwacht. Actie is voor RWS. | 29 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-12-31 | 122 - AFW122 niet tijdig indienen Voo01 Bermbeveiligingsconstructies | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-22 14:41 | 2025-03-07 14:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3281_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3281_.000
3282 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Werkzaamheden 28-5-2024 gereed gemeld | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-30 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:14 | 2024-05-29 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3282_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3282_.000
3283 | Indienen van het afleverdossier | 3-6-2024 is het afleverdossier ingediend bij OG | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-27 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:18 | 2024-06-05 10:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3283_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3283_.000
3284 | Werkzaamheden beter afstemmen met de betreffende onderaannemers | Werk is inmiddels gereed gemeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-30 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:21 | 2024-05-29 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3284_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3284_.000
3285 | Worden de VTW's nu beter afgestemd met de verschillende onderaannemers? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:22 | 2024-01-30 09:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3285_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3285_.000
3286 |  |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:29 | 2024-01-30 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3286_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3286_.000
3287 | Worden de VTW'snu beter afgestemd met de verschillende onderaannemers? |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:38 | 2024-01-30 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3287_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3287_.000
3288 | Worden de VTW nu beter afgestemd met de verschillende onderaannemers? | Ja dit gebeurd door diverse mensen binnen DJZ | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 124 - AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 09:39 | 2024-06-05 10:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3288_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3288_.000
3289 | Kosten t.b.v. de Schinkelbrug in mindering brengen op de PA23.658 |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-01-30 | 125 - AFW125 Minderwerk VTW225 PA23.658 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 11:28 | 2024-01-30 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3289_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3289_.000
3290 | Afwijking opstellen m.b.t. voorstel kosten verlaging VTW 225 - PA23.658 |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-01-30 | 125 - AFW125 Minderwerk VTW225 PA23.658 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 11:29 | 2024-01-30 11:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3290_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3290_.000
3291 | Zijn de minderwerk kosten in mindering gebracht op het PV verzoek? | Bedrag na akkoord afwijking in mindering gebracht in FINO, dit kan niet meer fout gaan. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-08-30 | 125 - AFW125 Minderwerk VTW225 PA23.658 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-01-30 12:08 | 2024-08-22 15:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3291_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3291_.000
3292 | N.v.t. |  |  | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie |  | 127 - Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-07 16:17 | 2024-02-07 16:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3292_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3292_.000
3293 | OG/ON nadere werkafspraken maken m.b.t. financiële en personele consequenties en implementatie beleid irt niet meer op vluchtstrook werken |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-02-15 | 127 - Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-07 16:20 | 2024-02-09 15:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3293_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3293_.000
3294 | Werknemers ON hebben de mogelijkheid om tussen 10.00 en 15.00 werkzaamheden op de vluchtstrook te mogen uitvoeren zonder SPIN nr. |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-01 | 127 - Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-07 16:24 | 2024-06-27 10:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3294_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3294_.000
3295 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | AFW127 - Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-07 16:42 | 2024-02-07 16:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3295_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3295_.000
3296 | PM RWS communiceert richting OVD, WIS en VC dat huidige werkwijze (zonder SPIN) gehandhaafd blijft tot 1) | 1) tot dat duidelijk is welke werkwijze hiervoor landelijk gehanteerd gaat worden (naar verwachting is dit 16 februari bekend) 2) Implementatie van bovengenoemde werkwijze nader is besproken tussen OG en ON; Bij dit gesprek zal ook worden vastgesteld: manier van implementatie, datum van implementatie en contractuele consequenties VC = verkeerscentrale | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-02-16 | AFW127 - Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-07 16:54 | 2024-06-27 10:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3296_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3296_.000
3297 | OG/ON nadere werkafspraken maken m.b.t. financiële en personele consequenties en implementatie beleid irt niet meer op vluchtstrook werken |  | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-02-15 | 127 - AFW127 Werken vanaf de vluchtstrook | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-09 15:11 | 2024-02-09 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3297_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3297_.000
3298 | 90% van het totaalbedrag betaalbaar stellen in de komende PV-verzoek (VTW T022) | € 71.414,00 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-01 | 089 - AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-13 16:10 | 2024-02-15 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3298_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3298_.000
3299 | Nieuw plan opstellen in nauwe samenwerking tussen ON en OG waarbij ON in de lead is | ACTIEHOUDER: Fred Mekken | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-11-04 | 131 - AFW131 Invulling Cybersecurity en industriele automatisering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-14 11:18 | 2024-02-14 11:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3299_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3299_.000
3300 | Het nieuwe plan integreren in nieuwe projecten |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 131 - AFW131 Invulling Cybersecurity en industriele automatisering | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-14 11:24 | 2024-02-14 11:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3300_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3300_.000
3301 | Afwijking indienen t.b.v. het volledig betaalbaar stellen van VTW 248 + 249 |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-02-14 | 132 - AFW132 VTW 248 + 249 100% betaalbaar stellen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-14 16:32 | 2024-02-14 16:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3301_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3301_.000
3302 | Afleverdossiers indienen i.c.m. deze afwijking voor volledige afronding werkzaamheden |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-03-29 | 132 - AFW132 VTW 248 + 249 100% betaalbaar stellen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-14 16:34 | 2024-02-14 16:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3302_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3302_.000
3303 | Ontbrekende pilaren met borden alsnog aanbrengen middels nader te benoemen VTW xx |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-08-31 | 132 - AFW132 VTW 248 + 249 100% betaalbaar stellen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-14 16:38 | 2024-02-14 16:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3303_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3303_.000
3304 | RWS verzoeken om budget van WP-2023-021 op te hogen middels deze afwijking |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-26 | 130 - AFW130 Meerwerk VTW218 PA23.181B WP LVOs-2023-021 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-21 10:29 | 2024-04-26 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3304_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3304_.000
3305 | Checken of RWS het budget van WP-2023-021 heeft opgehoogd | 11-6-2024 een mail ontvangen van OG dat het budget is verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-03-31 | 130 - AFW130 Meerwerk VTW218 PA23.181B WP LVOs-2023-021 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-21 10:33 | 2024-06-11 14:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3305_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3305_.000
3306 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-02-21 | 134 - AFW134 Meerwerk VTW 235 PA23.483A WP LVOa-2023-010-09 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-21 15:22 | 2024-02-21 15:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3306_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3306_.000
3307 | Zijn de lussen daadwerkelijk vervangen? |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-02-21 | 134 - AFW134 Meerwerk VTW 235 PA23.483A WP LVOa-2023-010-09 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-21 15:23 | 2024-02-21 15:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3307_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3307_.000
3308 | Opstellen afwijking t..b.v. het vastleggen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-02-21 | 134 - AFW134 Meerwerk VTW 235 PA23.483A WP LVOa-2023-010-09 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-02-21 15:24 | 2024-02-21 15:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3308_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3308_.000
3309 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-31 | 135 - AFW135 VTW 129 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-01 13:32 | 2024-10-08 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3309_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3309_.000
3310 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-11-28 | 135 - AFW135 VTW 129 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-01 13:32 | 2024-10-08 16:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3310_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3310_.000
3311 |  |  |  | ... | Open | Actie |  | 135 - AFW135 VTW 129 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-01 13:34 | 2024-03-01 13:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3311_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3311_.000
3312 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-11 | 129 - AFW129 Meerwerk VTW 203 PA23.379A WP 525 LVO-KW-2024-25G-004-02 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 10:58 | 2024-03-11 10:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3312_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3312_.000
3313 | Meervoudige i.p.v. enkelvoudige stalen voegovergangen aanbrengen. | 15-9-2024 actie uitgevoerd | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-30 | 129 - AFW129 Meerwerk VTW 203 PA23.379A WP 525 LVO-KW-2024-25G-004-02 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 11:10 | 2025-01-10 13:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3313_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3313_.000
3314 | Zijn de meervoudige voegovergangen aangebracht? | 15-9-2024 voegovergangen aangebracht | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 129 - AFW129 Meerwerk VTW 203 PA23.379A WP 525 LVO-KW-2024-25G-004-02 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 11:11 | 2025-01-10 14:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3314_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3314_.000
3315 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-11 | 136 - AFW136 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 538 (7723156) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 16:29 | 2024-03-11 16:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3315_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3315_.000
3316 | Aanpassen van de prijs(aanbieding) middels deze afwijking. | Afwijking geaccepteerd 13-3-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-07 | 136 - AFW136 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 538 (7723156) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 16:32 | 2024-03-14 08:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3316_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3316_.000
3317 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | Afwijking geaccepteerd 13-3-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-03 | 136 - AFW136 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 538 (7723156) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-11 16:33 | 2024-03-14 08:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3317_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3317_.000
3318 | Afwijking opstellen m.b.t. voorstel kosten verlaging VTW 286 WP-2024-002-1084 |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-13 | 128 - AFW128 Minderwerk VTW286 PA24.086 WP-LVOs-2024-002-1084 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 12:14 | 2024-03-13 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3318_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3318_.000
3319 | Kosten in mindering brengen op VTW 286 WP-2024-002-1084 | Verwerkt in FINO | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-15 | 128 - AFW128 Minderwerk VTW286 PA24.086 WP-LVOs-2024-002-1084 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 12:18 | 2024-03-13 12:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3319_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3319_.000
3320 | Zijn de minderwerk kosten in mindering gebracht op het PV verzoek | Afwijking n.v.t. PA wordt hierop aangepast | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-31 | 128 - AFW128 Minderwerk VTW286 PA24.086 WP-LVOs-2024-002-1084 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 12:26 | 2024-03-13 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3320_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3320_.000
3321 | 1. ON 1x in de 1a2 maanden laten aansluiten bij het WIS overleg ACTIE Amy en Klaas | Actie vanuit evaluatie meldingen 29-2-24 4-6-24 Amy koppelt terug dat de Wissers dit niet willen, we voeren deze maatregel dus af. | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-03-30 | 123 - AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 15:17 | 2024-06-04 15:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3321_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3321_.000
3322 | 2. indien VKM benodigd eerst een eerste terugkoppeling dat er een VKM aangevraagd wordt, na goedkeuring definitieve datum terugkoppelen. | Actie vanuit evaluatie meldingen 29-2-24 Dit loopt nu. Er is een extra kolom in het meldingen overzicht toegevoegd waarin de status van de verkeerstmaatregel staat. | 37 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-30 | 123 - AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 15:26 | 2024-06-04 15:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3322_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3322_.000
3323 | 3. Uitvoering aanspreken op belang van tijdig definitief gereedmelden van de registraties in Gappless | 13-3-24 gemaild naar klaas, filip en stefan | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-15 | 123 - AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-13 16:04 | 2024-03-13 16:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3323_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3323_.000
3324 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-18 | 126 - AFW126 Meerwerk VTW233 PA23.475B WPLVOa-2023-007-29 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-18 16:52 | 2024-03-18 16:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3324_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3324_.000
3325 | Aanpassen van de prijs(aanbieding) middels deze afwijking. | Meerwerk prijs opgenomen in ons FINO | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-19 | 126 - AFW126 Meerwerk VTW233 PA23.475B WPLVOa-2023-007-29 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-18 16:53 | 2024-04-26 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3325_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3325_.000
3326 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | Afwijking is op 26-4-2024 geaccepteerd en het bedrag van de maatregel word opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-03 | 126 - AFW126 Meerwerk VTW233 PA23.475B WPLVOa-2023-007-29 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-18 16:54 | 2024-04-26 10:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3326_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3326_.000
3327 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van de meerkosten. | Afwijking niet geaccepteerd door OG, kosten zijn voor ON | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-03-20 | 137 - AFW137 Meerkosten VTW237 WP-532+547 i.v.m. vergunningaanvraag bij de gemeente | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-20 10:30 | 2024-03-22 12:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3327_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3327_.000
3328 | Aanpassen van de prijs(aanbieding) middels deze afwijking. | Afwijking niet geaccepteerd door OG, kosten zijn voor ON | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-04-05 | 137 - AFW137 Meerkosten VTW237 WP-532+547 i.v.m. vergunningaanvraag bij de gemeente | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-20 10:31 | 2024-03-22 12:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3328_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3328_.000
3329 | Is de afwijking geaccepteerd en zijn de bedragen van de maatregelen opgehoogd. | Afwijking niet geaccepteerd door OG, kosten zijn voor ON | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-03 | 137 - AFW137 Meerkosten VTW237 WP-532+547 i.v.m. vergunningaanvraag bij de gemeente | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-03-20 10:33 | 2024-03-22 12:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3329_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3329_.000
3330 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het minderwerk. | Afwijking is 2-4-2024 ingediend bij opdrachtgever | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-02 | 138 - AFW138 Minderwerk VTW235 PA23.483B LVOa-2023-004-11 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-02 11:54 | 2024-04-02 11:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3330_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3330_.000
3331 | Aanpassen van de prijs(aanbieding) middels deze afwijking. | Specificatie aangepast voor dit werkpakket, zie bijlage afwijking. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-02 | 138 - AFW138 Minderwerk VTW235 PA23.483B LVOa-2023-004-11 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-02 11:57 | 2024-04-02 11:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3331_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3331_.000
3332 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel verlaagd. | 2-4-2024 is het minderwerk bedrag in mindering gebracht op het FINO van ON, na acceptatie van het afleverdossier zal automatisch PV worden aangevraagd over het bedrag uit de oorspronkelijke aanbieding minus het minderwerk bedrag. 8-4-2024 afwijking geaccepteerd door OG | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-04-30 | 138 - AFW138 Minderwerk VTW235 PA23.483B LVOa-2023-004-11 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-02 11:58 | 2024-04-08 16:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3332_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3332_.000
3333 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | Afwijking is 5-4-2024 ingediend bij OG | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-05 | 133 - AFW133 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-06 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-05 13:50 | 2024-04-05 13:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3333_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3333_.000
3334 | Zijn de lussen daadwerkelijk vervangen? | Lussen zijn aangebracht meerwerk is betaald in VTW T026 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-05-10 | 133 - AFW133 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-06 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-05 13:52 | 2024-09-06 13:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3334_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3334_.000
3335 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. | Lussen zijn aangebracht meerwerk is betaald | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-05-03 | 133 - AFW133 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-06 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-05 13:57 | 2024-09-06 13:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3335_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3335_.000
3336 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Werkzaamheden zijn uitgevoerd (22-4-2024) | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-10 | 139 - AFW139 VTW 205 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 12:25 | 2024-04-30 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3336_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3336_.000
3337 | Indienen van het afleverdossier | Afleverdossier ingediend (24-4-2024) | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-07 | 139 - AFW139 VTW 205 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 12:26 | 2024-04-30 16:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3337_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3337_.000
3338 | Werkzaamheden in FINO planningskolom invoeren | Werkzaamheden in FINO ingevoerd (10-4-2024) | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-30 | 139 - AFW139 VTW 205 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 12:28 | 2024-04-30 16:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3338_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3338_.000
3339 | Werpt het zijn vruchten af dat alle werkzaamheden worden voorzien van de planningsweek in FINO |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 139 - AFW139 VTW 205 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 12:30 | 2024-04-09 12:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3339_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3339_.000
3340 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-05-10 | 140 - AFW140 VTW 265 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 15:03 | 2024-10-08 16:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3340_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3340_.000
3341 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-06-07 | 140 - AFW140 VTW 265 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-09 15:04 | 2024-10-08 16:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3341_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3341_.000
3342 | Alsnog indienen van het afleverdossier | Afleverdossier versie 2.0 is op 12-4-2024 ingediend en 22-07-2024 geaccepteerd Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-12 | 141 - AFW141 VTW 199 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-12 10:04 | 2024-10-08 16:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3342_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3342_.000
3343 | 1 2023 financieel afwikkelen conform VTW41 |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 14:29 | 2024-04-22 14:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3343_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3343_.000
3344 | 1) financieel afhandelen stortkosten biomassa 2023 conform VTW41 | PV ontvangen, zie map oplevering bij VTW41 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 14:31 | 2024-10-23 08:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3344_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3344_.000
3345 | 2) Jaarlijks bij de afrekening van VTW 41 een addendum maken voor de VGR rapportages van het betreffende jaar n.a.v. facturen. |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-30 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 14:34 | 2024-04-22 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3345_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3345_.000
3346 | 3) Juiste parameters invullen in het excel bestand tbv de beladingen |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-30 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 14:36 | 2024-04-22 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3346_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3346_.000
3347 | 4) Verrekenen van de malus op beladingen totaal-verrekend in termijn verrekenen in totaalbedrag van VTW41 over 2023 | in termijn jul-aug 2023 is 1155 ingehouden aan malus totaal is de malus 4410 betekend 4410-1155= 3255 verrekenen bij financiele afwikkeling VTW41 jaar 2023 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 14:45 | 2024-04-22 14:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3347_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3347_.000
3348 | 4) Verrekenen malussen totaal-reeds ingehouden= verrekening bij afrekening VTW41 | Totaal 4410- reedsingehouden 1155= te verrekenen 3255 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 15:43 | 2024-04-22 15:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3348_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3348_.000
3349 | 4) Verrekenen van de malus op beladingen totaal-verrekend in termijn verrekenen in totaalbedrag van VTW41 over 2023 | in termijn jul-aug 2023 is 1155 ingehouden aan malus Totaal is de malus 4410 betekend 4410-1155=3255verrekenen bij de financiele afwikkeling va VTW41 over jaar 2023 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-22 15:53 | 2024-04-22 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3349_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3349_.000
3350 | 4) Verrekenen van de malus op beladingen (totaal vd bijlage - reeds verrekend in 2023) verrekenen in totaalbedrag van VTW41 over 2023 | In termijn jul-aug 2023 is €1155 ingehouden aan malus, totaal is de malus 4410. 4410-1155=3255 verrekenen bij financiele afwikkeling VTW41 jaar 2023 14-6-24 mail van Mark Putker dat hij akkoord is met de verrekening | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-23 09:17 | 2024-06-27 10:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3350_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3350_.000
3351 | Voor opvolgende jaren bij de verekening van VTW 41 direct de onderbouwing en aangevuld overzicht mee sturen bij het indienen. | tbv borging op de compleetheid. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2025-05-31 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-23 09:40 | 2024-04-23 09:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3351_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3351_.000
3352 | Bureautoets of addendum overbeladingenlijst voor bij de VGR van het afgelopen jaar compleet is |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 142 - AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-23 09:44 | 2024-04-23 09:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3352_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3352_.000
3353 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-07-31 | 144 - AFW144 VTW 233 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:21 | 2024-10-08 17:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3353_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3353_.000
3354 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-28 | 144 - AFW144 VTW 233 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:22 | 2024-10-08 17:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3354_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3354_.000
3355 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-07-31 | 145 - AFW145 VTW 235 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:25 | 2024-10-08 17:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3355_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3355_.000
3356 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-28 | 145 - AFW145 VTW 235 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:26 | 2024-10-08 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3356_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3356_.000
3357 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-31 | 143 - AFW143 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:30 | 2024-10-08 16:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3357_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3357_.000
3358 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-11-28 | 143 - AFW143 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-04-24 11:31 | 2024-10-08 16:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3358_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3358_.000
3359 | Geen correctie mogelijk we staan voor een voldongen feit. |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-03 | 146 - AFW146 Afsluiting Brug over Noordhollands kanaal Purmerend voor vrachtverkeer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-03 16:48 | 2024-05-03 16:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3359_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3359_.000
3360 | Bij OG voorleggen of ze tijdelijk een extra steunpunt wil inrichten tegen betaling of accepteren van de gevolgen. | Met Amy overlegt dat we het houden zoals het is totdat er een bericht van RWS komt en RWS is flexibel met de responstijden op CMT | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-10 | 146 - AFW146 Afsluiting Brug over Noordhollands kanaal Purmerend voor vrachtverkeer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-03 16:52 | 2024-06-27 10:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3360_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3360_.000
3361 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | Afwijking ingediend op 8-5-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-21 | 147 - AFW147 Meerwerk VTW 175 PA23.554 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-08 13:48 | 2024-06-21 10:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3361_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3361_.000
3362 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | Voor het meerwerk is een nieuwe VTW opgesteld en deze is opdracht, zie VTW 362 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-06-28 | 147 - AFW147 Meerwerk VTW 175 PA23.554 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-08 13:52 | 2024-08-22 15:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3362_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3362_.000
3363 | Check of proces naar tevredenheid is ingevoerd. | T14 (mrt-apr)KPI scoort boven de norm | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2024-06-30 | 123 - AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-08 20:58 | 2024-06-27 10:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3363_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3363_.000
3364 | RWS voorstellen dat er een ontheffing komt voor De Jong Zuurmond (senario in de afwijking) | Voorstel middels deze afwijkng | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-17 | 146 - AFW146 Afsluiting Brug over Noordhollands kanaal Purmerend voor vrachtverkeer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-15 14:34 | 2024-05-15 14:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3364_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3364_.000
3365 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-07-26 | 148 - AFW148 VTW 280 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 13:08 | 2024-10-08 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3365_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3365_.000
3366 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-23 | 148 - AFW148 VTW 280 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 13:09 | 2024-10-08 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3366_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3366_.000
3367 | Minderwerk in mindering brengen op het totaalbedrag van het WP binnen de VTW. | Het minderwerk bedrag is bij de PV aanvraag in mindering gebracht op het WP. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-17 | 149 - AFW149 Minderwerk VTW233 PA23.475B LVOa-2023-007-09 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 13:52 | 2024-05-17 13:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3367_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3367_.000
3368 | 2. Klaas en Jordy 2wekelijks overleg inplannen om vinger aan de pols te houden | vanaf 3-5-24 hebben Klaas en Jordy 2 wekelijks overleg om de meldingen door te nemen. Hier wordt gekeken naar de zaken waarvoor een VKM uitgevraagd moet worden als ook zaken die met OG besproken moeten worden. Bijvoorbeeld als er een gedeelde aansprakelijkheid is. Dit bespreken in het overleg wat Amy Lumley, Mark Vermeer, Klaas van de Muyden en Jordy Pennings hebben. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-05-17 | 123 - AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 13:53 | 2024-05-17 13:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3368_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3368_.000
3369 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Werkzaamheden 25-06-2024 gereed gemeld bij OG | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-28 | 150 - AFW150 VTW 245 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:39 | 2024-09-06 13:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3369_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3369_.000
3370 | Indienen van het afleverdossier | 11-07-2024 afleverdossier ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-26 | 150 - AFW150 VTW 245 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:40 | 2024-09-06 13:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3370_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3370_.000
3371 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-06-28 | 151 - AFW151 VTW 252 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:47 | 2024-10-08 17:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3371_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3371_.000
3372 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-23 | 151 - AFW151 VTW 252 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:47 | 2024-10-08 17:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3372_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3372_.000
3373 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-06-28 | 152 - AFW152 VTW 264 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:49 | 2024-10-08 17:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3373_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3373_.000
3374 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-23 | 152 - AFW152 VTW 264 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-17 16:50 | 2024-10-08 17:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3374_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3374_.000
3375 | 1) Pomp en pompput alsnog schoonmaken | reeds uitgevoerd door Filip | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-22 16:38 | 2024-05-29 14:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3375_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3375_.000
3376 | 1a) zodra de nieuwe FMECA's opgesteld zijn demarcatie van de activiteiten opnieuw beoordelen. | Datums toevoegen van schema Rob wanneer FMECA van welke brug opgeleverd wordt. 18-10-2024: mail Paul Monsma: We (DJZ en PPO) hebben nu afspraken en een (concept) pva gemaakt mbt de decompositie tbv de FMECA`s en onderhoudsregimes, in de loop van volgende week willen we pva def maken. Voor FMECAs en aanpassen onderhoudsregimes moeten we (PPO en regio) nog interne en explicite afspraken maken over PVA voor de daadwerkelijke FMECAs en de onderhoudsregimes. Opstellen FMECA's gaat Ron van de Voorn zelf doen, dus actie RWS. deze maatregel afvoeren. | 16 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-22 16:42 | 2025-03-07 14:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3376_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3376_.000
3377 | 3) Pomp vervangen zodat de kans op storingen verkleint word |  | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2024-07-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-22 16:44 | 2024-05-22 16:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3377_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3377_.000
3378 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | 19-07-2024 Werkzaamheden bij OG gereed gemeld | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-19 | 154 - AFW154 VTW 290 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 13:46 | 2024-09-06 13:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3378_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3378_.000
3379 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-16 | 154 - AFW154 VTW 290 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 13:47 | 2024-10-08 17:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3379_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3379_.000
3380 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 27-05-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-27 | 155 - AFW155 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-009-01 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 15:20 | 2024-05-27 15:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3380_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3380_.000
3381 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. | Lussen zijn weer aangebracht en werkend | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-18 | 155 - AFW155 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-009-01 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 15:21 | 2024-05-27 15:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3381_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3381_.000
3382 | Ophogen van het budget op dit WP door OG middels opdracht voor meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-06-28 | 155 - AFW155 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-009-01 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 15:28 | 2024-05-27 15:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3382_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3382_.000
3383 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 27-05-2024 is de afwijkin ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-27 | 157 - AFW157 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 510 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 16:52 | 2024-05-27 16:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3383_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3383_.000
3384 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | Zie mail 5-8-2024, gehele werkpakket vervalt en gaat naar GO | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-06-28 | 157 - AFW157 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 510 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 16:54 | 2024-08-06 13:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3384_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3384_.000
3385 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. | Zie mail 5-8-2024, gehele werkpakket vervalt en gaat naar GO | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-10-31 | 157 - AFW157 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 510 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 16:57 | 2024-08-06 13:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3385_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3385_.000
3386 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 27-05-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-27 | 156 - AFW156 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 509 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 17:03 | 2024-05-27 17:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3386_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3386_.000
3387 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | Zie mail 5-8-2024, gehele werkpakket vervalt en gaat naar GO | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-06-28 | 156 - AFW156 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 509 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 17:04 | 2024-08-06 13:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3387_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3387_.000
3388 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. | Zie mail 5-8-2024, gehele werkpakket vervalt en gaat naar GO | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-10-31 | 156 - AFW156 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 509 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-27 17:05 | 2024-08-06 13:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3388_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3388_.000
3389 | 2) Pomp is alsnog afgesteld (pomp op juiste diepte geplaatst en thermische pennen vastgezet zodat ze elkaar niet meer kunnen raken. | 30-5-24 Swarco stuurt 2 technischi naar locatie. Dit is op 30-5-24 uitgevoerd zie verslag van Swarco (reactie en analyse op AFW 153DJZ | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 14:37 | 2024-06-20 07:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3389_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3389_.000
3390 | 1b) vervolg op 1a WP m.b.t. beweegbarebruggen smart maken qua activiteit en frequentie. | Zowel de activiteit als frequentie dient terug te komen in de planning, zodat daar actief op getuurd en gecontroleerd kan worden. ON voor opleverdatm afhankelijk van OG. OG maakt zelf de FMECA's. ingevulde einddatum is geen harde datum. RWS stelt zelf de FMECA's op, maatregel op afgevoerd. | 37 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-03-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 14:44 | 2025-03-07 14:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3390_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3390_.000
3391 | 2a) Swarco verzoeken om een afwijking op te stellen tbv analyse proces. | 31-5-24 Swarco verzocht om afwijking middels email, zie map bewijs 2a in de afwijkingen map. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-05-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 14:52 | 2024-05-31 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3391_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3391_.000
3392 | 2b) De afwijking uit maatregel 2a bespreken met Swarco | op 20-6-24 is de reactie op de afwijking besproken en heeft Emil van Mil Swarco de opdracht gegeven om de kosten inzichtelijk te maken voor het oplossen van deze storing inclusief het vervangen van de opvoerleiding. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-07-01 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 14:54 | 2024-06-20 07:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3392_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3392_.000
3393 | 3a) Verantwoordelijkeheden beter vastleggen in demarcatie uit maatregel 1b | OG stelt zelf de FMECA's op, daar op wachten. Einddatum is geen harde datum | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-03-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 15:00 | 2025-03-07 14:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3393_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3393_.000
3394 | 3b) binnen het storingenproces namen koppelen aan type storingen zodat gemandateerd is wie welke storingen op mag lossen. | Emil heeft dit afgestemd met Swarco en uitvoerder Filip | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-07-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 15:17 | 2024-10-23 08:32 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3394_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3394_.000
3395 | TM vinger aan de pols houden m.b.t. storingen zodat tijdig kan worden bijgestuurd/opgeschaald | Emil heeft michiel gevraagd om hem op de hoogte te houden van de storingen door hem periodiek de storingen te sturen. Emil kan dan meekijken en in de gaten houden. 20-6-24 zie mail in de map bewijs | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-08-31 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-29 15:27 | 2024-06-20 07:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3395_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3395_.000
3396 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-30 | 158 - AFW158 VTW 151 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 10:29 | 2024-10-08 17:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3396_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3396_.000
3397 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-09-27 | 158 - AFW158 VTW 151 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 10:30 | 2024-10-08 17:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3397_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3397_.000
3398 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-02 | 159 - AFW159 VTW 231 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 10:41 | 2024-10-08 17:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3398_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3398_.000
3399 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-30 | 159 - AFW159 VTW 231 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 10:41 | 2024-10-08 17:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3399_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3399_.000
3400 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 161 - AFW161 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 476 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 11:13 | 2024-05-31 11:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3400_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3400_.000
3401 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 12-6-2024 afwijking geaccepteerd, ophogen van de bestelling moet nog gebeuren. 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-28 | 161 - AFW161 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 476 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 11:14 | 2024-12-17 09:18 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3401_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3401_.000
3402 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. | 17-12-2024 PV voor meerwerk aangevraagd | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-10-31 | 161 - AFW161 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 476 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 11:16 | 2024-12-17 11:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3402_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3402_.000
3403 | Met RWS in overleg hoe hiermee om te gaan en samen correcties bedenken. VB Scholen personeel/versoepelen toegangbeleid/etc. | 4-6-24 besproken in het afwijkingen overleg. Deadline n.t.b. 24-9-24 besproken in afwijkingen overleg RWS komt met landelijk beleid Er is een versoepeling van het beleid tot dat een definitieve oplossing is. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-07 | 160 - AFW160 Wijziging toegang tot objecten vanuit de beheerder | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 11:35 | 2024-11-19 14:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3403_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3403_.000
3404 | Uitrol van dit sleutel plan op andere objecten zoals de Teso, pompkelders en alle andere sloten van RWS WNN | besproken met Fred: wordt meegenomen in het nieuwe geintegreerde plan IA en en Cybersecurity | 22 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 160 - AFW160 Wijziging toegang tot objecten vanuit de beheerder | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 11:37 | 2024-11-19 14:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3404_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3404_.000
3405 | Calamiteiten of urgente storingen oplossen kan langer duren omdat de storingsmonteur met storingsdienst geen toegang heeft | besproken met Fred: wordt meegenomen in het nieuwe geintegreerde plan IA en en Cybersecurity | 22 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico |  | 160 - AFW160 Wijziging toegang tot objecten vanuit de beheerder | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-05-31 13:38 | 2024-11-19 14:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3405_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3405_.000
3406 | Minderwerk in mindering brengen op het totaalbedrag van het WP binnen de VTW. | Minderwerk bedrag is in FINO opgevoerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-30 | 162 - AFW162 Minderwerk VTW237 PA23.517B WP 565 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-07 13:21 | 2025-03-18 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3406_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3406_.000
3407 | 2b) Maarten van dijk heeft een signalerende functie en Emil van Mil zet de opdrachten uit mocht er extra werk noodzakelijk zijn. | Dit is besproken met Maarten en Emil en ook in de praktijk gebracht, zie map bewijs / correctie | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-07-01 | 153 - AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-12 10:57 | 2024-06-12 10:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3407_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3407_.000
3408 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-09-13 | 164 - AFW164 VTW 208 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-13 16:14 | 2024-10-08 17:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3408_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3408_.000
3409 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-11 | 164 - AFW164 VTW 208 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-13 16:15 | 2024-10-08 17:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3409_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3409_.000
3410 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden | Zie AFW 189 | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-02 | 165 - AFW165 VTW 230 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-13 16:28 | 2024-10-08 17:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3410_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3410_.000
3411 | Indienen van het afleverdossier | Zie AFW 189 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-08-30 | 165 - AFW165 VTW 230 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-13 16:29 | 2024-10-08 17:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3411_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3411_.000
3412 | Minderwerk in mindering brengen op het totaalbedrag van VTW 147 | 14-6-2024 minderwerk is doorgevoerd in FINO (ON) en zal doorgevoerd worden ten tijden van het PV-verzoek. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-14 | 166 - AFW 166 Minderwerk VTW 147 PA22.194B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-13 16:55 | 2024-06-14 11:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3412_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3412_.000
3413 | Indienen van de afwijking m.b.t. minderwerk op VTW 147 | 14-6-2024 is de afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-14 | 166 - AFW 166 Minderwerk VTW 147 PA22.194B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-14 11:06 | 2024-06-14 11:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3413_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3413_.000
3414 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | Afwijking 24-6-2024 ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-24 | 167 - AFW167 Meerwerk VTW287 PA24.175A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-24 12:28 | 2024-06-24 12:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3414_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3414_.000
3415 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | Afwijking 1-07-2024 ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-01 | 167 - AFW167 Meerwerk VTW287 PA24.175A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-24 12:31 | 2025-06-16 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3415_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3415_.000
3416 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel aangepast. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-08-29 | 167 - AFW167 Meerwerk VTW287 PA24.175A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-24 12:32 | 2025-06-26 08:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3416_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3416_.000
3417 | Bij opdracht VTW een werkinstructie verstrekken aan iedere onderaannemer die hierbij betrokken wordt |  | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 168 - AFW168 VTW 106 Gevaarlijke situatie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-24 13:19 | 2024-06-24 13:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3417_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3417_.000
3418 | Afwijnking opstellen om OG op de hoogte te brengen | Afwijking ingediend op 26-06-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 11:15 | 2024-06-26 11:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3418_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3418_.000
3419 | Afwijking indienen om OG te informeren | Afwijking ingediend op 26-06-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 11:16 | 2024-06-26 11:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3419_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3419_.000
3420 | Afwijking indienen om OG te informeren |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 11:27 | 2024-06-26 11:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3420_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3420_.000
3421 | Afwijking opstellen en indienen ter informatie van OG |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 11:29 | 2024-06-26 11:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3421_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3421_.000
3422 | Afwijking opstellen en indienen ter informatie van OG |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 11:31 | 2024-06-26 11:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3422_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3422_.000
3423 | Afwijking opstellen en indienen ter |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WP's m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 12:04 | 2024-06-26 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3423_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3423_.000
3424 | Afwijking op stellen en indienen ter info | Afwijking ingediend 26-06-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-26 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WPs m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 12:08 | 2024-06-26 12:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3424_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3424_.000
3425 | Afwijking versie 2.0 indienen t.b.v. meerwerk kosten | Vervallen, zie VTW 482 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 169 - AFW169 VTW 237+221 WPs m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-06-26 12:24 | 2025-07-08 16:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3425_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3425_.000
3426 | Opstellen van een afwijking m.b.t. het meerwerk | Afwijking is 3-7-2024 opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-03 | 170 - AFW170 VTW 179 Meerwerk door aanpassing m2 div WP | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-03 11:43 | 2024-07-03 11:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3426_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3426_.000
3427 | Is de afwijking geaccepteerd en is het budget opgehoogt voor verrekening uitgevoerde werkzaamheden | 6-12-2024 Deze AFW is overgeheveld in AFW 167.3, deze wordt medio april-2025 opgemaakt en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-07-31 | 170 - AFW170 VTW 179 Meerwerk door aanpassing m2 div WP | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-03 11:45 | 2024-12-06 11:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3427_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3427_.000
3428 | Opstellen van een afwijking m.b.t. het minderwerk | Afwijking is 5-7-2024 opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-07-05 | 171 - AFW171 VTW 285 Minderwerk op WP 2024-009-1059 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-05 11:01 | 2024-07-05 11:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3428_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3428_.000
3429 | Is de afwijking geaccepteerd | 6-12-2024 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-07-31 | 171 - AFW171 VTW 285 Minderwerk op WP 2024-009-1059 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-05 11:02 | 2024-12-06 10:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3429_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3429_.000
3430 | Aanleveren van de inspectieresultaten | A. Voor de vaste kunstwerken en beweegbare kunstwerken. Alle veiligheidsrisico’s komend uit de inspectie van 2024 worden voor 15 september met RWS gedeeld, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3). B. 75% van de vaste kunstwerken zijn geïnspecteerd en de bijbehorende veiligheidsgebreken worden voor 15 september gedeeld met RWS, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3) C. Het uitvoeren van de inspectie aan wegobjecten (zijnde bebording, geleiderail etc.) is begin september gereed. Alle veiligheidsgebreken komend uit deze inspecties zullen voor half september worden gedeeld met RWS. D. Alle inspectieresultaten van de verhardingen worden voor 15 september gedeeld zijn met RWS. Tevens zullen alle veiligheidsgebreken komend uit de verhardingsinspectie gedeeld worden in de rapportage van 2024 (zoals genoemd bij correctie 2) op 15-11-23 is alles door Gerjan geleverd, zie map SP voor bewijs | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-11-15 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 14:31 | 2024-07-16 14:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3430_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3430_.000
3431 | Aanleveren van de inspectieresultaten | A. Voor de vaste kunstwerken en beweegbare kunstwerken. Alle veiligheidsrisico’s komend uit de inspectie van 2024 worden voor 15 september met RWS gedeeld, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3). B. 75% van de vaste kunstwerken zijn geïnspecteerd en de bijbehorende veiligheidsgebreken worden voor 15 september gedeeld met RWS, de overige inspectierapportages zijn onderdeel van de systeemdeelrapportage (correctie 3) C. Het uitvoeren van de inspectie aan wegobjecten (zijnde bebording, geleiderail etc.) is begin september gereed. Alle veiligheidsgebreken komend uit deze inspecties zullen voor half september worden gedeeld met RWS. D. Alle inspectieresultaten van de verhardingen worden voor 15 september gedeeld zijn met RWS. Tevens zullen alle veiligheidsgebreken komend uit de verhardingsinspectie gedeeld worden in de rapportage van 2024 (zoals genoemd bij correctie 2) | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 14:33 | 2025-01-31 09:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3431_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3431_.000
3432 | Aanleveren hoofddocument TR met adviezen ten aanzien van het GO moment wel tijdig | Het aanleveren van het hoofddocument van de toestandsrapportage met daarin adviezen ten aanzien van het Groot Onderhoudsmoment voor 15 september 2024. Tevens wordt er in dit document als een stuk meerwaarde advies gegeven over duurzaamheid in het areaal en worden veiligheid gerelateerde investeringsvoorstellen en verbetervoorstellen aangedragen komend uit de analyse van de calamiteiten, storingen, meldingen en uitgevoerde werkzaamheden. Document staat op de gedeelde Sharepoint | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-15 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 14:37 | 2024-10-11 13:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3432_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3432_.000
3433 | Aanleveren van de systeemdeelrapportages |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 14:38 | 2025-01-31 09:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3433_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3433_.000
3434 | Geen corrigerende maatregelen ivm exogene factoren (weersomstandigheden) |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-07-04 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 14:40 | 2024-07-16 14:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3434_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3434_.000
3435 | De bij ntbrekende percentages (bij omvang) worden alsnoaangeleverd | Geleverd door Gerjan, was al gedeeld via SharePoint. En op 18-10-24 nog een keer via we transfer. Zie map bewijs | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-17 | 172 - AFW 172 Uitgestelde levering verhadingsinspectie 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-16 15:28 | 2024-11-05 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3435_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3435_.000
3436 | WP2024-009-1048 afwikkelen onder 2024-005-1048 | 22-7-24 Jordy en Ashwin hebben contact gehad en deze afwijking was voldoende om het proces af te kunnen wikkelen op de normale wijze. Dus deze actie op afgerond gezet. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-31 | 173 - AFW173 VTW285 RWS heeft WP foutief overgenomen van PA naar VTW | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-22 11:17 | 2024-07-22 13:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3436_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3436_.000
3437 | DJZ geeft jaarlijks een advies om de risicobeoordeling in te vullen in de generieke ORAs | 5-11-24: Komt tegelijk met de toestandsrapportage (staat nu voor 31-1-25 gepland) is in de TR meegenomen dus afgerond | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 174 - AFW 174 ORAs en P-IHPs | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-26 11:09 | 2025-03-07 14:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3437_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3437_.000
3438 | Voor zover risicobeoordeling bekent zijn vult DJZ de ORAs in en levert dieze in excelformat aan | 5-11-24: Komt tegelijk met de toestandsrapportage (staat nu voor 31-1-25 gepland) is tegelijk met TR aangeleverd dus maatregel afgerond | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 174 - AFW 174 ORAs en P-IHPs | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-26 11:10 | 2025-03-07 14:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3438_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3438_.000
3439 | RWS de generieke ORAs compleet te maken | Actiehouder RWS DJZ geen invloed dus afgevoerd | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 174 - AFW 174 ORAs en P-IHPs | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-26 11:11 | 2025-03-07 14:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3439_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3439_.000
3440 | RWS decompositie in Ultimo bijwerken | Actiehouder RWS DJZ geen invloed op dus maatregel afgevoerd | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 174 - AFW 174 ORAs en P-IHPs | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-26 11:12 | 2025-03-07 14:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3440_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3440_.000
3441 | RWS de p-IHP ontwikkelen | Actiehouder RWS DJZ geen invloed op dus maatregel afgevoerd. | 10 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 174 - AFW 174 ORAs en P-IHPs | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-26 11:13 | 2025-03-07 14:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3441_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3441_.000
3442 | Minderwerk in mindering brengen op het totaalbedrag van de VTW | In mindering gebracht, zie FINO | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-31 | 175 - AFW175 Minderwerk VTW 108 PA23.100 Schampkanten Multatulliweg | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-07-29 14:06 | 2024-08-06 15:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3442_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3442_.000
3443 | Z.s.m. nieuwe GMS-lussen aanbrengen. | Week 44 lussen aangebracht | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 176 - AFW176 Meerwerk VTW218 WP LVOs-2023-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-12 09:35 | 2024-11-05 17:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3443_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3443_.000
3444 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 12-08-2024 afwijking opgesteld en ingediend 18-10-2024 afwijking versie 2 opgesteld en ingediend 23-10-2024 afwijking versie 3 opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-23 | 176 - AFW176 Meerwerk VTW218 WP LVOs-2023-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-12 09:36 | 2024-10-23 12:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3444_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3444_.000
3445 | Ophogen van het budget op dit WP door OG middels opdracht voor meerwerk. | 23-10-2024 AFW geaccepteerd, budget nog niet verhoogd. 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-30 | 176 - AFW176 Meerwerk VTW218 WP LVOs-2023-015 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-12 09:38 | 2024-12-17 09:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3445_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3445_.000
3446 | Alle WPs worden opgeleverd met WP-nummer uit de aanbieding, PV wordt aangevraagd o.b.v. WP-nummer uit de VTW. | Afwijking is 23-8-2024 geaccepteerd door OG, FINO is hierop aangepast, kan niet meer mis gaan. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-01 | 173 - AFW173 VTW285 RWS heeft WP foutief overgenomen van PA naar VTW | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-15 16:53 | 2024-08-23 09:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3446_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3446_.000
3447 | ON zet 5% van de overeen gekomen PA op de eerstvolgende PV aanvraag | 12-9-2024 afwijking geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 177 - AFW177 5% verrekening i.v.m. vervallen werkzaamheden VTW 235 WP 2023-001-09 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-20 09:38 | 2024-09-12 13:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3447_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3447_.000
3448 | OG pas de beschikbare budgetten aan van deze 2 werkpakketten o.b.v. deze afwijking | 12-9-2024 Afwijking geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 178 - AFW178 10% verrekening i.v.m. vervallen werkzaamheden VTW 237 WP 509 + 510 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-20 12:36 | 2024-09-12 15:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3448_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3448_.000
3449 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | Afwijking opgesteld en ingediend 28-08-2024 Afwijking v2.0 opgesteld en ingediend 23-10-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-23 | 179 - AFW179 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-02 + 05 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-28 13:01 | 2024-10-23 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3449_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3449_.000
3450 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. | Week 42 is het aanbrengen van de lussen gepland/uitgevoerd | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 179 - AFW179 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-02 + 05 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-28 13:05 | 2024-11-29 15:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3450_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3450_.000
3451 | Ophogen van het budget op beide Werkpakketten door OG middels opdracht voor meerwerk. | 29-11-2024 AFW geaccepteerd Budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-30 | 179 - AFW179 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-02 + 05 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-28 13:07 | 2024-12-17 09:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3451_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3451_.000
3452 | Minderwerk in mindering brengen op het totaal bedrag van de VTW | 10-9-2024 100% PV aangevraag, Minus minderwerk 7-10-2024 Afwijking geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 180 - AFW180 Minderwerk VTW200 PA23.567B A5 mastluiken vastzetten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-08-30 15:13 | 2024-10-07 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3452_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3452_.000
3453 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | De Afwijking is 2-9-2024 opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-02 | 181 - AFW181 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 657 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-02 12:08 | 2024-09-02 12:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3453_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3453_.000
3454 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-30 | 181 - AFW181 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 657 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-02 12:09 | 2024-12-17 09:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3454_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3454_.000
3455 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. | Het werk is inmiddels uitgevoerd, zie afleverdossier VTW 221 - WP 657 (29-08-2024) | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2024-09-30 | 181 - AFW181 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 657 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-02 12:11 | 2024-09-02 12:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3455_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3455_.000
3456 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 5-9-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-05 | 182 - AFW182 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 673 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-05 11:21 | 2024-09-05 11:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3456_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3456_.000
3457 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-31 | 182 - AFW182 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 673 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-05 11:21 | 2024-12-17 09:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3457_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3457_.000
3458 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. | Uitgevoerd en opgeleverd in 2025 | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2024-09-05 | 182 - AFW182 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 673 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-05 11:23 | 2025-07-09 10:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3458_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3458_.000
3459 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | Afwijking ingediend op 5-9-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-05 | 183 - AFW183 Minderwerk VTW 193 PA23.143A WP 486 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-05 13:25 | 2024-09-05 13:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3459_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3459_.000
3460 | Is de afwijking geaccepteerd en is het werkpakket vervallen. | FINO en de Ericalijst bijgewerkt op 5-9-2024 Acceptatie afwijking nog niet 6-12-2024 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 183 - AFW183 Minderwerk VTW 193 PA23.143A WP 486 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-05 13:27 | 2024-12-06 11:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3460_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3460_.000
3461 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 9-9-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-09 | 184 - AFW184 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 508 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-09 11:28 | 2024-09-09 11:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3461_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3461_.000
3462 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-31 | 184 - AFW184 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 508 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-09 11:29 | 2024-12-17 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3462_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3462_.000
3463 | Is het meerwerk daadwerkelijk uitgevoerd. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2024-12-01 | 184 - AFW184 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 508 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-09-09 11:30 | 2024-09-09 11:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3463_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3463_.000
3464 | 1) n.v.t. |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-09-30 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:53 | 2024-10-01 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3464_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3464_.000
3465 | 2) n.v.t. |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-09-30 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:54 | 2024-10-01 08:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3465_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3465_.000
3466 | 3) Kleding is einde werkdag vervangen |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:55 | 2024-10-01 08:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3466_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3466_.000
3467 | 4) Actiewagen vervangen door een ander exemplaar |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-09-30 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:55 | 2024-10-01 08:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3467_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3467_.000
3468 | 1) Medewerkers worden nader geinstrueerd, punt als aandachtspunt meenemen in komende PQI audits |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-08-29 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:56 | 2024-10-01 14:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3468_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3468_.000
3469 | 2) Medewerkers worden nader geinstrueerd, punt als aandachtspunt meenemen in komende PQI audits |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-08-29 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:57 | 2024-10-01 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3469_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3469_.000
3470 | 3) Punt bij medewerkers onder de aandacht brengen en meenemen als aandachtspunt in komende PQI audits |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-08-29 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:58 | 2024-10-01 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3470_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3470_.000
3471 | 4) Reparatie uitvoeren, voor aanvang werkzaamheden materialen beter controleren |  | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-08-29 | 185 - AFW 185 ROI audit A22 12-06-2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 08:58 | 2024-10-01 14:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3471_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3471_.000
3472 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 1-10-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-01 | 186 - AFW186 Meerwerk VTW106 Voeg A5 Op Poten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 09:34 | 2024-10-01 09:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3472_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3472_.000
3473 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-10-31 | 186 - AFW186 Meerwerk VTW106 Voeg A5 Op Poten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 09:35 | 2024-12-17 10:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3473_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3473_.000
3474 | Na opdracht werkzaamheden inplannen en uitvoeren en gereed melding middels afleverdossier. | 22-4-2025 Dossier t.b.v. meerwerk geaccepteerd | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-12-31 | 186 - AFW186 Meerwerk VTW106 Voeg A5 Op Poten | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-01 09:37 | 2025-04-22 08:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3474_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3474_.000
3475 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het minderwerk. | Afwijking hoeft niet, geen minderwerk van toepassing | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-03 | 187 - AFW187 Minderwerk VTW 129 PA23.221B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-03 13:15 | 2024-10-03 13:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3475_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3475_.000
3476 | Is de afwijking geaccepteerd? | Afwijking hoeft niet, geen minderwerk van toepassing | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-10-31 | 187 - AFW187 Minderwerk VTW 129 PA23.221B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-03 13:17 | 2024-10-03 13:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3476_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3476_.000
3477 | Correctie voor 2022 is niet meer mogelijk, dus laten vervallen |  | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-07 | 188 - AFW188 NEN3140 voor het eerst in 2025 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 09:38 | 2024-10-08 09:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3477_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3477_.000
3478 | NEN3140 uitvoeren in 2025 conform contract en na oplevering van de kansen |  | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Open | Correctie | 2025-07-31 | 188 - AFW188 NEN3140 voor het eerst in 2025 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 09:39 | 2024-10-08 09:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3478_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3478_.000
3479 | Corrigerende maatregel n.v.t. |  | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2024-10-07 | 188 - AFW188 NEN3140 voor het eerst in 2025 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 09:40 | 2024-10-08 09:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3479_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3479_.000
3480 | Afwijking opstellen en indienen m.b.t. VTWs te laat. | Afwijking ingediend op 8-10-2024 | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-15 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 13:16 | 2024-10-08 13:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3480_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3480_.000
3481 | Afwijking opstellen en indienen m.b.t. VTWs te laat. | 8-10-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-08 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTW's te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 13:20 | 2024-10-08 13:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3481_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3481_.000
3482 | Afwijking opstellen en indienen m.b.t. VTWs te laat. | 8-10-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-08 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 13:27 | 2024-10-08 13:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3482_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3482_.000
3483 | Wekelijks internoverleg DJZ m.b.t. deadlines VTWs waar ook directie aanhaakt | Internoverleg vind 2-wekelijks plaats | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 14:45 | 2025-07-08 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3483_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3483_.000
3484 | Na 31-1-2025 voor iedere separate VTW die te laat is een afwijking opstellen. | Per 31-01-2024 zal er voor iedere afwijking apart weer een afwijking worden opgesteld als deze zijn tijdslimiet heeft overschreden. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2025-01-31 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 14:48 | 2024-10-08 14:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3484_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3484_.000
3485 | Tweewekelijks VTW planningsoverleg ON/OG m.b.t. voortgang werkzaamheden inclusief financieel overzicht | Overleg vind 2-wekelijks plaats | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 189 - AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-08 15:23 | 2025-07-08 16:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3485_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3485_.000
3486 | toevoeging v2. Aanleveren ontbrekend beeldmateriaal door wegdekmeten |  | 198 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-18 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 13:43 | 2025-01-31 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3486_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3486_.000
3487 | toevoeging v2. Beoordelen later aangeleverde opname. | Dit voert Calje uit. Peter verzorgd de Excel output | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-13 | 163 - AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 13:51 | 2025-01-31 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3487_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3487_.000
3488 | Middels deze afwijking aangeven dat dit wel conform het PMP ingevuld wordt |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-11 | 190 - Negatieve bevinding 1 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 14:24 | 2024-10-11 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3488_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3488_.000
3489 | Manager projectbeheersing zoekt afstemming met collegae DJZ om aan te geven dat het OMS uit meerdere systemen opgebouwd is |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-10-11 | 190 - Negatieve bevinding 1 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 14:26 | 2024-10-11 14:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3489_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3489_.000
3490 | nvt |  |  | ... | Open | Actie |  | 190 - Negatieve bevinding 1 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 14:26 | 2024-10-11 14:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3490_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3490_.000
3491 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG | 11-10-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-11 | 192 - AFW192 Minderwerk VTW221 WP 596 PA24.286 geen waterafvoer aanwezig | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 15:43 | 2024-10-11 15:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3491_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3491_.000
3492 | Accepteren van de afwijking door OG + in mideringbrengen van het bedrag op de betaal post | 6-12-2024 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-31 | 192 - AFW192 Minderwerk VTW221 WP 596 PA24.286 geen waterafvoer aanwezig | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-11 15:44 | 2024-12-06 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3492_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3492_.000
3493 | 1. Functie toevoegen in het overzicht zodat gefilterd kan worden op operationele medewerkers | 17-12-24 update stefan: Hier zijn wij mee bezig, in verband met de jaarlijkse opleidingsronde in januari 2025 en de daaruit voortkomende actualisatieslag is de planning alles 31-01-2025 gereed te hebben. Afgerond want er kan op functie gefilterd worden (kolom D) | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 191 - AFW 191 Negatieve bevinding 2 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-14 14:24 | 2025-02-19 07:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3493_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3493_.000
3494 | 2. Wanneer een medewerker in het kader van zijn functie een opleiding niet nodig heeft wordt de betreffende cel grijs gemaakt | 17-12-24 update stefan: Hier zijn wij mee bezig, in verband met de jaarlijkse opleidingsronde in januari 2025 en de daaruit voortkomende actualisatieslag is de planning alles 31-01-2025 gereed te hebben. Actie afgerond: Grijze cellen en nvt toegevoegd in het overzicht | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 191 - AFW 191 Negatieve bevinding 2 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-14 14:24 | 2025-02-19 07:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3494_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3494_.000
3495 | 3. Overzicht wordt reeds maandelijks bijgewerkt | , als aanvulling hierop worden de opleidingen waarvan de geldigheidsduur binnen 1 maand verloopt of waar de betreffende opleiding nog niet gevolgd is, rood gearceerd waardoor duidelijk is dat herhaling moet worden ingepland, 17-12-24 update stefan: Hier zijn wij mee bezig, in verband met de jaarlijkse opleidingsronde in januari 2025 en de daaruit voortkomende actualisatieslag is de planning alles 31-01-2025 gereed te hebben. Afgerond, rode cellen toegevoegd en beheer door Monique | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 191 - AFW 191 Negatieve bevinding 2 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-14 14:26 | 2025-02-19 07:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3495_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3495_.000
3496 | Check werking nieuwe aangepaste overzicht na cursusperiode januari 2025 | Afgerond: Overzicht werkt. | 94 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 191 - AFW 191 Negatieve bevinding 2 nav toets IV | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-14 14:29 | 2025-02-19 07:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3496_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3496_.000
3497 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 17-10-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-17 | 195 - AFW195 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:20 | 2024-10-17 16:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3497_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3497_.000
3498 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 2-12-2024 is de AFW geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd. 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 195 - AFW195 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:21 | 2024-12-17 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3498_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3498_.000
3499 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de voegovergangen. | Voegovergangen zijn aangebracht, opgeleverd en 100% betaald | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 195 - AFW195 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:22 | 2025-07-08 16:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3499_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3499_.000
3500 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier | Dossier ingediend en geaccepteerd, 100% betaald T037 | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-28 | 195 - AFW195 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:23 | 2025-07-08 16:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3500_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3500_.000
3501 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk | 17-10-2024 afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-17 | 196 - AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:38 | 2024-10-17 16:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3501_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3501_.000
3502 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd | 17-3-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 21-3-2025 budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 196 - AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:39 | 2025-03-21 09:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3502_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3502_.000
3503 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de voegovergangen |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-05-31 | 196 - AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:40 | 2025-01-08 11:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3503_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3503_.000
3504 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-28 | 196 - AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-17 16:40 | 2024-10-17 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3504_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3504_.000
3505 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 18-10-2024 Afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-18 | 198 - AFW198 Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-18 16:44 | 2024-10-18 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3505_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3505_.000
3506 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 198 - AFW198 Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-18 16:44 | 2024-12-17 10:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3506_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3506_.000
3507 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de voegovergangen. | 17-12-2024 PV meerwerk aangevraagd | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 198 - AFW198 Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-18 16:45 | 2024-12-17 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3507_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3507_.000
3508 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Werk is uitgevoerd, zie afleverdossier | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-28 | 198 - AFW198 Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-18 16:46 | 2024-12-16 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3508_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3508_.000
3509 | In de beoordeling van de kwartaalanalyse afwijkingen bij < 5 afwijkingen bepalen of effectiviteit nog separaat beoordeeld dient te worden | Indien dit het geval is, dit meenemen tijdens het opstellen van de 2 maandelijkse termijn van de VGR waar status van de afwijkingen bepaald wordt. Is meegenomen in de tekst van de VGR termijn 17 september oktober 2024 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-10-21 | 194 - AFW 194 NB1 nav interne audit PDCA van 3 juli 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 11:04 | 2024-11-06 12:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3509_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3509_.000
3510 | Proces aanpassen in de omschrijving analyse afwijkingen in de VGR (Als aanvulling op het PMP) | Is meegenomen in VGR termijn 17 september oktober 2024 | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-15 | 194 - AFW 194 NB1 nav interne audit PDCA van 3 juli 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 11:05 | 2024-11-06 12:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3510_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3510_.000
3511 | Check of er een oordeel geveld is over de effectiviteit van de maatregelen in de VGR (Bijlage 4 afwijkingenoverzicht) | Status van de afwijking wordt meegenomen in bijlage 4 van de VGR en tweemaandelijks gerapporteerd. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-11-15 | 194 - AFW 194 NB1 nav interne audit PDCA van 3 juli 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 11:08 | 2024-11-06 12:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3511_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3511_.000
3512 | De tweede maaironde (IJsseloog) van 2023 alsnog uitvoeren/afronde | 1. De tweede maaironde (IJsseloog) van 2023 alsnog uitvoeren/afronden in week 40, uiterlijk 6-10-23 gereed, indien de weersomstandigheden dit toelaten. Dit is ook afgestemd met de beheerder van het IJsseloog. | 15 | ... | Afgerond | Correctie | 2023-10-06 | 045 - 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:03 | 2024-10-21 15:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3512_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3512_.000
3513 | Tijdig (begin week 40) beheerder/OG informeren als overtocht niet mogelijk is door weersomstandigheden | Niet van toepassing overtocht heeft plaats gevonden | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgevoerd | Correctie | 2024-10-03 | 045 - 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:11 | 2024-10-21 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3513_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3513_.000
3514 | Conform afw. 027 is het IJsseloog onderdeel van de complete maaiplanning van DJZ. | 1. Conform afw. 027 is het Ijsseloog onderdeel van de complete maaiplanning van DJZ. Oorspronkelijk zou er dus wel op tijd zijn gemaaid echter i.v.m. de weersomstandigheden (windkracht 7/8) is Er is met de beheerde van het Ijsseloog gecommuniceerd en gevraagd of het een probleem was dat er later gemaaid zou worden. Huidige afspraak is max 2 weken later maaien indien de weersomstandigheden dit toelaten. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2023-09-19 | 045 - 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:13 | 2024-10-21 15:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3514_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3514_.000
3515 | Na 6-10-23 controle of maaiwerkzaamheden alsnog zijn uitgevoerd | 1. Na 6-10-23 controle of maaiwerkzaamheden alsnog zijn uitgevoerd 2. Na 03-10-23 check of beheerder/OG op de hoogte is gebracht (indien nodig).NVT | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit correctie | 2023-10-06 | 045 - 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:15 | 2024-10-21 15:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3515_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3515_.000
3516 |  |  |  | ... | Open | Oordeel effectiviteit correctie |  | 045 - 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:15 | 2024-10-21 15:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3516_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3516_.000
3517 | PVA VM | Soortgelijke issue hebben OG en ON eerder aan de hand gehand m.b.t. de oplevering van VTW’s. Hierop is het Plan Vrijkomende Materialen aangepast in een versie 2.0 waarin bovenstaand proces is beschreven. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-08 | 048 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:28 | 2024-10-21 15:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3517_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3517_.000
3518 | PVA VM | Doorlopen van het gehele plan Vrijkomende Materialen versie 2.0 en wijzigingen doorvoeren waar nodig en deze vervolgen ter acceptatie indienen bij RWS n.v.t. plan al reeds conform eisen | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2023-12-31 | 048 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:34 | 2024-10-21 15:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3518_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3518_.000
3519 |  |  |  | ... | Afgerond | Actie |  | 048 - NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:36 | 2024-10-21 15:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3519_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3519_.000
3520 | N.v.t. | N.v.t. |  | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-22 | 049 - NB1 Procestoets Flora en fauna | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:41 | 2024-10-21 15:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3520_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3520_.000
3521 | Registraties zijn alsnog gedeeld met toetsers |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-11-14 | 049 - NB1 Procestoets Flora en fauna | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:41 | 2024-10-21 15:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3521_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3521_.000
3522 | Toolbox opstellen waar uit de eisen van het kader beheer groenvoorziening zijn opgenomen |  | 94 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-03-29 | 049 - NB1 Procestoets Flora en fauna | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 15:43 | 2024-10-21 15:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3522_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3522_.000
3523 | Datamanagement gesprekken weer opstarte | 1. Datamanagement gesprekken weer opstarten zodat afspraken gemaakt kunnen worden over het vullen van Ultimo en wat hierin moet worden opgenomen | 21 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2023-12-31 | 050 - NB2 Data- en documentbeheer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 16:22 | 2024-10-21 16:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3523_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3523_.000
3524 | Afspraken tijdens het datamanagement | 1. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken tijdens het datamanagement overleg zal OG met een VTW moeten komen om dit contractueel vast te leggen omdat OG wil afwijken van de contractuele eisen. | 21 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel | 2024-01-31 | 050 - NB2 Data- en documentbeheer | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 16:25 | 2024-10-21 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3524_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3524_.000
3525 | Doorlopende acties | 1. Tijdige afstemming met OG in geval van mogelijke uitloop van het aanleveren van de rapportage 2. Intern opschalen (personeel) m.b.t. het uitwerken van de rapportages direct na het uitvoeren van de inspectie. | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende Maatregel |  | 051 - STOWA 2023 najaar rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 16:38 | 2024-10-21 16:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3525_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3525_.000
3526 | STOWA (najaars) rapportage 2023 als nog indienen |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-29 | 051 - STOWA 2023 najaar rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 16:40 | 2024-10-21 16:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3526_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3526_.000
3527 | Diverse maatregelen | 1. Tijdige afstemming met OG in geval van mogelijke uitloop van bagger werkzaamheden/veiligheidsrisco’s/beschikbaarheid vaargeul in geding. (doorlopend) 2. Hoeveelheden in kaart brengen voor het volgende SO van 22-04-24.(afgerond) 3. Afspraken met OG maken hoe de extra gemaakte kosten verrekend gaan worden. (afgerond) | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-22 | 052 - Extra sediment door diverse voorjaars stormen (KPI 1 onder de norm) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-21 16:44 | 2024-10-21 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3527_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3527_.000
3528 | 1. Baggerverklaringen voor de werkschepen (die van toepassing zijn) opstellen en ter ondertekening versturen aan OG |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-03-20 | - AFW 053 Procestoets C.04 Baggeren NB1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:01 | 2024-10-22 17:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3528_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3528_.000
3529 | 1. Updaten van DKP Omgeving door omgevingsmanager, welke jaarlijks wordt bekeken en wanneer er wijzigingen plaats vinden | zal deze worden geüpdatet | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-04-30 | - AFW 053 Procestoets C.04 Baggeren NB1 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:02 | 2024-10-22 17:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3529_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3529_.000
3530 | 1. Bij terugkomst van de bagger-uitvoerder (en weer operationeel zijn van het peilschip) | zijn peilrondes hervat en zijn overal weer actuele peilingen van. Met terugwerkende kracht peilen kan niet. Daarmee zijn geen correcties mogelijk. N.v.t. zie corrigerende maatregel 1. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-11 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:10 | 2024-10-22 17:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3530_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3530_.000
3531 | 2. Geleverde data alsnog “filteren” (smileys, frownies, spikes) |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-04-11 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:11 | 2024-10-22 17:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3531_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3531_.000
3532 | 3 en 4 Opstellen kostencompensatie voor niet geleverde peildata (zie bijlage overzicht niet geleverde peildata) |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-14 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:12 | 2024-10-22 17:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3532_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3532_.000
3533 | 1+2 Opstellen werkinstructie voor derde mocht het voorkomen dat baggeruitvoerder of peilschip langdurig uitvalt. |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-14 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:13 | 2024-10-22 17:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3533_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3533_.000
3534 | 3+4 Maandelijks baggeroverleg (eerste week na iedere peilronde) |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-06-14 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:14 | 2024-10-22 17:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3534_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3534_.000
3535 | isico toevoegen in het risicodossier: Achterstand peilen n.a.v. uitval mens/materieel. |  | 25 | ... | Afgerond | Risico | 2024-06-14 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:19 | 2024-10-22 17:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3535_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3535_.000
3536 | Bureautoets of alle peilingen juist en compleet geleverd zijn (jan - jun 2024): Zie bijlage overzicht peilingen |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-06-24 | 054 - Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:20 | 2024-10-22 17:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3536_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3536_.000
3537 | 1. 1. OM OG/ON treden in overleg om te kijken of ze het maairegime/methode kunnen veranderen. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 056 - Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:24 | 2024-10-22 17:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3537_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3537_.000
3538 | 1. Aanpassen van het Groenbeheerplan van OG (zie actie OM overleg 17-1-2024) |  | 10 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-08-31 | 056 - Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:25 | 2024-10-22 17:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3538_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3538_.000
3539 | 1. Controle of aanpassing is doorgevoerd in GBP en ondertekend is door OG |  | 17 | ... | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-06-30 | 056 - Klepelen Ijsseloog | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:26 | 2024-10-22 17:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3539_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3539_.000
3540 | 1. Baggerpolygonen aanpassen incl. de wijziging in m² en deze bespreken met OG |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 057 - Aanpassing baggerpolygonen diverse geulen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:29 | 2024-10-22 17:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3540_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3540_.000
3541 | Controle of aanpassing is door gevoerd in de baggerpolygonen en zijn geaccepteerd door OG |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-05-31 | 057 - Aanpassing baggerpolygonen diverse geulen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:30 | 2024-10-22 17:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3541_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3541_.000
3542 | 1. Gebrekenoverzicht delen met OG conform de gemaakte afspraak. |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-05-31 | 058 - STOWA 2024 najaar rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:33 | 2024-10-22 17:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3542_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3542_.000
3543 | 2. STOWA (voorjaars) rapportage 2024 wordt uiterlijk 07-06-24 alsnog ingediend |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-06-07 | 058 - STOWA 2024 najaar rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:34 | 2024-10-22 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3543_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3543_.000
3544 | Controle of rapportage is ingediend |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-06-07 | 058 - STOWA 2024 najaar rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:34 | 2024-10-22 17:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3544_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3544_.000
3545 | 1. Ruimen maaisel alsnog uitvoeren wanneer talud voldoende is opgedroogd. |  | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-08-02 | - Maaisel later opruimen i.v.m. weersomstandigheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:37 | 2024-10-22 17:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3545_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3545_.000
3546 | 1. Hiervoor is geen corrigerende maatregel te nemen. | De maaiwerkzaamheden zijn binnen de voorgeschreven periode uitgevoerd bij goed (droog) weer. Echter na het maaien is er in korte tijd ontzettend veel regel gevallen waardoor de toplaag is verzadigd en glad geworden. | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-08-02 | - Maaisel later opruimen i.v.m. weersomstandigheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:38 | 2024-10-22 17:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3546_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3546_.000
3547 | Controle of de werkzaamheden alsnog uiterlijk op 2-8-24 zijn uitgevoerd |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2024-08-02 | - Maaisel later opruimen i.v.m. weersomstandigheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-22 17:38 | 2024-10-22 17:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3547_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3547_.000
3548 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 23-10-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-23 | 199 - AFW199 Meerwerk VTW 233 WP 2023-009-20 (MRS i.p.v. matrix) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-23 16:15 | 2024-10-23 16:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3548_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3548_.000
3549 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 199 - AFW199 Meerwerk VTW 233 WP 2023-009-20 (MRS i.p.v. matrix) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-23 16:15 | 2024-12-17 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3549_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3549_.000
3550 | Uitvoeren van het meerwerk/meebrengen en toepassen MRS (2 nachten). | 23-10-2024 Dit werk is inmiddels uitgevoerd | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-10-31 | 199 - AFW199 Meerwerk VTW 233 WP 2023-009-20 (MRS i.p.v. matrix) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-23 16:17 | 2024-10-23 16:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3550_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3550_.000
3551 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 29-10-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-10-29 | 201 - AFW201 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 606 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-29 12:05 | 2024-10-29 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3551_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3551_.000
3552 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 25-11-2024 Afwijking geaccepteerd 26-11-2024 mail ontvangen budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 201 - AFW201 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 606 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-29 12:06 | 2024-11-26 16:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3552_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3552_.000
3553 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de leuning. | Is uitgevoerd, zie afld. | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 201 - AFW201 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 606 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-29 12:08 | 2024-11-25 11:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3553_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3553_.000
3554 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Is opgeleverd, zie afld. | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 201 - AFW201 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 606 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-10-29 12:09 | 2024-11-25 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3554_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3554_.000
3555 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | AFW vandaag opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-04 | 202 - AFW202 Meerwerk VTW221 WP655 PA24.286 (weekend werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 09:25 | 2024-11-04 09:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3555_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3555_.000
3556 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 202 - AFW202 Meerwerk VTW221 WP655 PA24.286 (weekend werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 09:25 | 2024-12-17 10:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3556_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3556_.000
3557 | Uitvoeren van het werk en het betreffende weekend. | Werk is uitgevoerd feb-2025 | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-01 | 202 - AFW202 Meerwerk VTW221 WP655 PA24.286 (weekend werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 09:27 | 2025-05-09 12:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3557_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3557_.000
3558 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | 20-2-2025 dossier ingediend | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-29 | 202 - AFW202 Meerwerk VTW221 WP655 PA24.286 (weekend werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 09:28 | 2025-05-09 12:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3558_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3558_.000
3559 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 4-11-2024 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-04 | 200 - AFW200 Meerwerk VTW 239 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 10:40 | 2024-11-04 10:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3559_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3559_.000
3560 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-04 | 200 - AFW200 Meerwerk VTW 239 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 10:43 | 2024-12-17 10:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3560_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3560_.000
3561 | Uitvoeren van het meerwerk/plaatsen extra bebording. | Bebording is reeds geplaatst | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-30 | 200 - AFW200 Meerwerk VTW 239 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 10:46 | 2024-11-04 10:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3561_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3561_.000
3562 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-11-30 | 200 - AFW200 Meerwerk VTW 239 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-04 10:47 | 2024-11-04 10:47 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3562_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3562_.000
3563 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 5-11-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-05 | 204 - AFW204 Minderwerk VTW202 WP 518 PA23.364A (7723031 m.b.t. geleideconstructie vervalt) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-05 10:05 | 2024-11-05 10:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3563_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3563_.000
3564 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 6-12-2024 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 204 - AFW204 Minderwerk VTW202 WP 518 PA23.364A (7723031 m.b.t. geleideconstructie vervalt) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-05 10:06 | 2024-12-06 11:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3564_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3564_.000
3565 | STOWA (najaars) rapportage 2024 als nog indienen |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Correctie | 2024-11-15 | 061 - STOWA 2024 najaars rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-07 10:02 | 2024-11-07 10:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3565_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3565_.000
3566 | Afspraak met OG gemaakt of we de app van OG kunnen gebruike | Afspraak met OG gemaakt of we de app van OG kunnen gebruiken voor DOVII welke makkelijker een rapportage kan genereren n.a.v. de inspecties. Afspraak zal worden ingepland tussen TM’s | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Open | Corrigerende maatregel |  | 061 - STOWA 2024 najaars rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-07 10:03 | 2024-11-07 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3566_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3566_.000
3567 | Bureautoets op tijdig indienen STOWA rapportage naar aanleiding van APP OG |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel |  | 061 - STOWA 2024 najaars rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-07 10:48 | 2024-11-07 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3567_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3567_.000
3568 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 8-11-2024 Afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-08 | 205 - AFW205 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 627 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:24 | 2024-11-08 14:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3568_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3568_.000
3569 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 25-11-2024 Afwijking geaccepteerd 26-11-2024 mail ontvangen budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 205 - AFW205 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 627 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:24 | 2024-11-26 16:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3569_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3569_.000
3570 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de leuning. | Zie afld. | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 205 - AFW205 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 627 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:25 | 2024-11-25 11:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3570_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3570_.000
3571 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Zie afld. | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2025-01-31 | 205 - AFW205 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 627 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:26 | 2024-11-25 11:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3571_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3571_.000
3572 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 8-11-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-08 | 206 - AFW206 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 628 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:50 | 2024-11-08 14:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3572_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3572_.000
3573 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 25-11-2024 Afwijking geaccepteerd 26-11-2024 mail ontvangen budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 206 - AFW206 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 628 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:54 | 2024-11-26 16:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3573_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3573_.000
3574 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de leuning. | Uitgevoerd, zie afld. | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 206 - AFW206 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 628 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:54 | 2024-11-25 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3574_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3574_.000
3575 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Opgeleverd, zie afld. | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2025-01-31 | 206 - AFW206 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 628 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 14:55 | 2024-11-25 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3575_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3575_.000
3576 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 8-11-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-08 | 207 - AFW207 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 629 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 15:26 | 2024-11-08 15:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3576_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3576_.000
3577 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 25-11-2024 Afwijking geaccepteerd 26-11-2024 mail ontvangen budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 207 - AFW207 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 629 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 15:26 | 2024-11-26 16:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3577_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3577_.000
3578 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen van de leuning. | Uitgevoerd, zie afld. | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 207 - AFW207 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 629 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 15:27 | 2024-11-25 12:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3578_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3578_.000
3579 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Ingediend, zie afld. | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2025-01-31 | 207 - AFW207 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 629 (leuning geleideconstructie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-08 15:28 | 2024-11-25 12:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3579_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3579_.000
3580 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 14-11-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-14 | 209 - AFW209 Minderwerk VTW 347 PA24.354 (overdag uitgevoerd) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-14 09:49 | 2024-11-14 09:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3580_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3580_.000
3581 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 18-12-2024 afwijking geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-30 | 209 - AFW209 Minderwerk VTW 347 PA24.354 (overdag uitgevoerd) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-14 09:50 | 2024-12-18 14:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3581_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3581_.000
3582 | Met onderaannemer communiceren dat de smeerbeurten komen te vervallen tot nader order | dit heeft maarten op18-11-24 naar Coen van Firma Damen gestuurd. | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-22 | 210 - Smeren van nieuwe kabels heftorens veerhavens vervalt tot nader order | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-20 10:28 | 2024-11-20 10:33 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3582_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3582_.000
3583 | Geen corrigerende maatregel mogeijk ivm exogene oorzaak | Storm poly was exorbitant. Daar zijn geen maatregelen tegen te nemen. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-21 | 211 - AFW211 Verschoven VTA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 09:06 | 2024-11-21 09:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3583_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3583_.000
3584 | Nadat de werkzaamheden van storm poly (VTW275) afgerond zijn een nieuwe VTA uitvoeren |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-06-30 | 211 - AFW211 Verschoven VTA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 09:08 | 2024-11-21 09:08 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3584_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3584_.000
3585 | OG loopt geen groter risico door het verschuiven van de VTA indien VTW275+373 begin 2025 wordt uitgevoerd |  | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2024-11-21 | 211 - AFW211 Verschoven VTA | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 09:11 | 2024-11-22 16:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3585_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3585_.000
3586 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 21-11-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-21 | 208 - AFW208 Meerwerk VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050 (Inzet tekstkarren) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 13:35 | 2024-11-21 13:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3586_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3586_.000
3587 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-12-2024 Afwijking geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-20 | 208 - AFW208 Meerwerk VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050 (Inzet tekstkarren) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 13:36 | 2024-12-17 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3587_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3587_.000
3588 | Uitvoeren van het meerwerk/plaatsen en verwijderen tekstkarren. | Wedstrijd is 7-11-2024 gespeeld, karren zijn weer opgeruimd | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-11-07 | 208 - AFW208 Meerwerk VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050 (Inzet tekstkarren) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 13:39 | 2024-11-21 13:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3588_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3588_.000
3589 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. | Afld. 5-6-2025 geaccepteerd, werk volledig afgerekend in T037 | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 208 - AFW208 Meerwerk VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050 (Inzet tekstkarren) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-21 13:48 | 2025-07-09 11:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3589_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3589_.000
3590 | Opstellen afwijking versie 2.0 t.b.v. het vaststellen van het meer/minderwerk. | 22-11-2024 afwijking 2.0 ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-22 | 167 - AFW167 Meerwerk n.a.v. gecancelde werkzaamheden m.b.t. VTW179 + VTW28 PA23.247 + PA24.175A + WP A10 Re Fase 1 en Fase 2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-22 11:26 | 2024-11-22 11:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3590_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3590_.000
3591 | Opstellen afwijking versie 3.0 t.b.v. het vaststellen van het meer/minderwerk. | 2-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-02 | 167 - AFW167 Meerwerk n.a.v. gecancelde werkzaamheden m.b.t. VTW179 + VTW287 PA23.247 + PA24.175A + WP A10 Re Fase 1 en Fase 2 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-22 11:28 | 2025-06-26 08:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3591_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3591_.000
3592 | Is de afwijking geaccepteerd | 12-2-2025 VERVALLEN; I.v.m. Traix werkzaamheden + compendium vervallen situatie volledig veranderd. 18-3-2025 versie 3.0 van de AFW ingediend i.v.m. minderwerk 19-3-2025 versie 4.0 van de AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-20 | 162 - AFW162 Minderwerk VTW237 PA23.517B WP 565 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-22 14:28 | 2025-03-19 10:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3592_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3592_.000
3593 | Opstellen afwijking (2.0) t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-25 | 184 - AFW184 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 508 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-25 10:24 | 2024-11-25 10:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3593_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3593_.000
3594 | Opstellen afwijking 2.0 t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 29-11-2024 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-11-29 | 197 - AFW197 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-11-29 15:14 | 2024-11-29 15:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3594_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3594_.000
3595 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 2-12-2024 Afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-02 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-02 13:07 | 2024-12-02 13:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3595_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3595_.000
3596 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 12-12-2024 afwijking geaccepteerd, budget nog niet opgehoogd 16-12-2024 budget opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-31 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-02 13:08 | 2024-12-17 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3596_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3596_.000
3597 | Uitvoeren van het meerwerk/reparatie met spuitbeton |  | 160 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2024-12-31 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-02 13:11 | 2024-12-02 13:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3597_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3597_.000
3598 | Opleveren meerwerk d.m.v. indienen afleverdossier. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-02 13:15 | 2024-12-02 13:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3598_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3598_.000
3599 | Indienen van het afleverdossier | 9-12-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-09 | 214 - AFW214 VTW 221+317 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-09 13:55 | 2024-12-09 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3599_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3599_.000
3600 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-05-31 | 214 - AFW214 VTW 221+317 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-09 13:55 | 2024-12-09 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3600_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3600_.000
3601 | Alsnog opleveren van de werkzaamheden |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-07-27 | 214 - AFW214 VTW 221+317 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-09 13:57 | 2024-12-09 13:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3601_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3601_.000
3602 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 10-12-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2024-12-10 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-10 15:53 | 2024-12-10 15:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3602_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3602_.000
3603 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 10-12-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-10 | 212 - AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-10 15:54 | 2024-12-10 15:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3603_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3603_.000
3604 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 11-12-2024 afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-11 | 193 - AFW193 Minderwerk VTW285 WP LVOa-2024-007-1036 PA24.129B maatregel 4 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-11 11:03 | 2024-12-11 11:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3604_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3604_.000
3605 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 19-3-2025 AFW afgekeurd, werk moet wel uitgevoerd worden. AFW vervalt of wordt aangepast ingdiend bij meer/minderwerk. 29-4-2025 AFW afgevoerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 193 - AFW193 Minderwerk VTW285 WP LVOa-2024-007-1036 PA24.129B maatregel 4 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-11 11:04 | 2025-04-29 11:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3605_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3605_.000
3606 | Geen correctie meer mogenlijk |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-13 | 215 - AFW215 Overschrijfing WBU VTW384 PA24.516 agv materieelpech | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-13 15:12 | 2024-12-13 15:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3606_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3606_.000
3607 | Overmacht dat er 2 vrachtautos kapot gaan, daar is niet op te plannen dus geen corrigerende maatregel opgenomen. |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-13 | 215 - AFW215 Overschrijfing WBU VTW384 PA24.516 agv materieelpech | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-13 15:13 | 2024-12-13 15:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3607_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3607_.000
3608 | FIT- testen eerder uitvoeren daarvoor afhankelijk van verkeersafzettingen dus planning met RWS overeenkomen voor FIT-testen met afsluitingen | FIT- testen eerder uitvoeren en zoveel mogelijk de Fit test uitvoeren in een volledige afsluiting ( afstemming Verkeersdienst )om inzet qua tijd te beperken, 6-5-25 maarten gebeld en hij doet de check of de laatste versie op de sharepoint staat. daarna stuurt hij deze naar mij. planning voor 2025 | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-03-01 | 216 - AFW216 Later indienen Rapportage FIT test 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-17 15:24 | 2025-05-06 11:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3608_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3608_.000
3609 | 1,2,3,) Alsnog aanleveren compleet uitgewerkte FIT-test Typical | Dit is ingediend door Maarten van dijk rechtstreeks ingediend bij Jan van Rossum. | 53 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-31 | 216 - AFW216 Later indienen Rapportage FIT test 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-17 15:26 | 2025-05-06 11:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3609_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3609_.000
3610 | Checken of planning voor FIT-test 2025 afgestemd is met RWS | 17-3-25 zie planning op sharepoint, ook gedownload en in de map bewijs bij de afwijking gezet. | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2025-04-01 | 216 - AFW216 Later indienen Rapportage FIT-testen 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-17 15:31 | 2025-05-06 11:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3610_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3610_.000
3611 | Afhankelijk van de uitkomst van de corrigerende maatregel planning irt afzettingen en beschikbaarheid geldt deze afw. Gedurende het contract | Op 1-3-25 Jordy en Maarten samen risico inschatten en aanpassen. 6-5-2025 Jordy en Maarten. Alle bruggen behalve bij Brug C. kunnen in 1 afsluiting. Het risico is voor 2025 redelijk ingeperkt omdat we nog maar 1 brug gesplitst hebben. Voor 2026 en verder is dit nog niet in te schatten omdat we afhankelijk zijn van toestemming van het verkeersloket. | 25 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Risico | 2025-03-01 | 216 - AFW216 Later indienen Rapportage FIT-testen 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2024-12-17 15:38 | 2025-05-06 11:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3611_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3611_.000
3612 | Opstellen afwijking v2.0 t.b.v. het vaststellen van het meerwerk | 8-1-2024 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-08 | 196 - AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-08 10:19 | 2025-01-08 10:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3612_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3612_.000
3613 | De onderstaande openstaande resterende LVO 2024 werkpakketten worden uitgevoerd in januari 2025: | - 2024-002-101 Gereed - 2024-004-108 Gereed - 2024-005-104 Gepland in week 35 - 2024-007-1044Gereed - 2024-007-1091Gereed - 2024-001-1082Gereed ondanks nog 1 vak open (wel gepland) maatregel toch afgerond omdat de afwijking over een bonus van 2024 gaat welke reeds betaald is. bovendien blijft dit vak in beeld in het planningsoverleg (asfaltplanning) | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:10 | 2025-05-09 11:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3613_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3613_.000
3614 | 1. Het percentage tonnen was op 1 december 91,9% en op 15 december 98%, | het percentage uitgevoerde werkpakketten op 1 december 84,1% en op 15 december 95%. Er zijn geen problemen geweest met winterschades van de oude deklaag op de betreffende vakken door het 2 weken te laat uitvoeren van de pakketten. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-15 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:11 | 2025-01-10 10:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3614_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3614_.000
3615 | 2. De extra uitgevoerde werkpakketten 2023 vanaf het moment dat de VTW 343 opgesteld is bedraagt 11.460 ton | en vertegenwoordigd 16 werkpakketten. Als je deze aantallen zou meenemen dan kom je bij het aantal tonnen op >100% en bij het aantal pakketten op 99%. Tevens geen problemen gehad met winterschades van de oude deklaag op de betreffende vakken door het 2 weken te laat uitvoeren van de pakketten. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-15 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:12 | 2025-01-10 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3615_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3615_.000
3616 | 3. Enige wat ON in deze gevallen kan doen is tijdig informeren van de OG. Dit werd sowieso gedaan in het 2 wekelijks planningsoverleg. |  | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-15 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:12 | 2025-01-10 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3616_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3616_.000
3617 | 4. In samenspraak met OG op zoek naar tijdelijke locatie voor het opslaan van freesmateriaal, | , zodat de planning niet negatief beïnvloed wordt door het wegvallen van productienachten, freesasfalt kan weer bij de molen gestort worden. dus maatregel afgevoerd. | 18 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-03-31 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:13 | 2025-05-09 11:51 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3617_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3617_.000
3618 | 5. ON heeft tijdens het planningsoverleg meerdere malen aangegeven hoe de berekening van het aantal tonnen berekend werd, | echter is hier door ON als OG nooit de koppeling met de VTW343 gemaakt. Dit voor komend jaar scherper afstemmen. In kpi 7 is opgenomen dat het over tonnen gaat. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-01-30 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:14 | 2025-05-09 11:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3618_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3618_.000
3619 | begin februari check op uitvoering | eind april 2025 zijn 44% van de werkzaamheden scope 2025 gereed, maatregelen effectief | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit correctie | 2025-02-07 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:16 | 2025-05-09 11:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3619_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3619_.000
3620 | Afstemmen met OG in Shared office | planning wordt in plannings overleg besproken. Er is een nieuwe KPI (7a,B,C) toegevoegd aan de vgr waarop gestuurd kan worden. | 13 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-01-30 | 217 - AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 10:16 | 2025-05-09 11:53 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3620_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3620_.000
3621 | Afspraak inplannen in Q1 2025 om toestandsrapportage te bespreken |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-31 | - 062 Wijziging toestandsrapportage 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:30 | 2025-03-07 15:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3621_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3621_.000
3622 | ON zal de gaten in de weg herstelle | 1. ON zal de gaten in de weg herstellen en de weg waar nodig opnieuw profileren door het een shovel de verkanting waar nodig aan te passen. Zodat deze zoveel als mogelijk weer voldoet aan eis AR.As.Sa.VH.03 | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2024-12-15 | 063 - Niet voldoen aan eis AR.As.Sa.VH.03 te Elburg | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:37 | 2025-01-10 13:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3622_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3622_.000
3623 | Aangepaste VGR indienen (zie VGR08 in de bijlage) |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2021-04-08 | 064 - Wijziging inhoud VGR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:40 | 2025-01-10 13:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3623_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3623_.000
3624 | N.v.t. OG is akkoord gegaan met het voorstel. Zie VGO nr 08 d.d. 12-05-2021 |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel |  | 064 - Wijziging inhoud VGR | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:41 | 2025-01-10 13:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3624_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3624_.000
3625 | Extra capaciteit inspectie | 1a. Voor de voorjaarsinspectie wordt eind januari en de najaar inspectie wordt eind juni capaciteit ingekocht van externe specialisten tbv uitwerking STOWA rapportage. Deze capaciteit wordt reeds in januari ingekocht om direct na de inspecties aan te kunnen vangen met de uitwerking van de rapportage. | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgevoerd | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 065 - Analyse afwijkingen STOWA rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:51 | 2025-04-09 11:19 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3625_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3625_.000
3626 | Wekelijks inplannen van STOWA voortgangsoverleg | 1b/2a. Wekelijks inplannen van STOWA voortgangsoverleg intern ON waarbij PM en CM monitoren wat de voortgang is van het uitwerken van de STOWA rapportage. Indien blijkt dat de betreffende mijlpaal niet gehaald wordt of in gevaar komt is ON in staat om direct op te schalen. | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2024-12-20 | 065 - Analyse afwijkingen STOWA rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:55 | 2025-01-10 13:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3626_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3626_.000
3627 | OG wekelijks informeren | 1c/2b. OG wekelijks informeren m.b.t. De voortgang STOWA rapportage middels doorkijk van de week | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel |  | 065 - Analyse afwijkingen STOWA rapportage te laat | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-10 13:57 | 2025-01-10 13:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3627_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3627_.000
3628 | Indienen AFW incl. nieuwe PA t.b.v. aangepaste werkwijze. | 17-1-2025 AFW + PA ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-17 | 219 - AFW219 betreft aangepaste werkzaamheden VTW 152 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-17 14:36 | 2025-01-17 14:36 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3628_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3628_.000
3629 | Is de AFW + nieuwe PA geaccepteerd en opdracht |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-01-31 | 219 - AFW219 betreft aangepaste werkzaamheden VTW 152 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-17 14:37 | 2025-01-17 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3629_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3629_.000
3630 | Zijn de werkzaamheden uitgevoerd en opgeleverd |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-07-28 | 219 - AFW219 betreft aangepaste werkzaamheden VTW 152 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-17 14:39 | 2025-01-17 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3630_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3630_.000
3631 | Opstellen en indienen afwijking t.b.v. meerwerk | 22-1-2025 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-22 | 218 - AFW218 Meerwerk VTW283 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-22 14:37 | 2025-01-22 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3631_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3631_.000
3632 | Is de afwijking geaccepteerd en is het budget verhoogd | 17-03-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 21-3-2025 budget is opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-28 | 218 - AFW218 Meerwerk VTW283 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-22 14:38 | 2025-03-21 10:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3632_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3632_.000
3633 | Zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 218 - AFW218 Meerwerk VTW283 (aanvullende werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-22 14:41 | 2025-01-22 14:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3633_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3633_.000
3634 | Afwijking opstellen en indienen t.b.v. minderwerk | 24-1-2025 Afwijking ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-24 | 220 - AFW220 Minderwerk VTW 136 PA23.044 (niet kappen van 2st bomen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-24 16:12 | 2025-01-24 16:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3634_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3634_.000
3635 | Is de afwijking geaccepteerd en is het minderwer doorgevoerd in FINO (ON) | 17-03-2025 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-02-28 | 220 - AFW220 Minderwerk VTW 136 PA23.044 (niet kappen van 2st bomen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-24 16:13 | 2025-03-17 10:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3635_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3635_.000
3636 | Na acceptatie AFW, dossier indienen t.b.v. financiele afhandeling VTW 136 | 11-3-2025 Afld. Ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2025-02-28 | 220 - AFW220 Minderwerk VTW 136 PA23.044 (niet kappen van 2st bomen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-01-24 16:21 | 2025-03-17 10:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3636_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3636_.000
3637 | Opstellen en indienen afwijking t.b.v. meerwerk | 3-2-2025 Afwijking opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-03 | 221 - AFW221 Meerwerk VTW 317 PA24.336 WP 666 (beton herstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-03 12:04 | 2025-02-03 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3637_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3637_.000
3638 | Is de afwijking geaccepteerd en is het budget verhoogd | 19-3-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 21-3-2025 budget is opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-28 | 221 - AFW221 Meerwerk VTW 317 PA24.336 WP 666 (beton herstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-03 12:05 | 2025-03-21 10:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3638_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3638_.000
3639 | Zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd | 19-3-2025 AFW geaccepteerd, werk is uitgevoerd en opgeleverd, 100% dossier moet nog worden geaccepteerd | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-05-31 | 221 - AFW221 Meerwerk VTW 317 PA24.336 WP 666 (beton herstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-03 12:06 | 2025-03-19 11:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3639_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3639_.000
3640 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 12-2-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-12 | 223 - AFW223 Meerwerk VTW 286 PA24.086B WP2024-007-1090 (lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-12 12:46 | 2025-02-12 12:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3640_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3640_.000
3641 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-03-31 | 223 - AFW223 Meerwerk VTW 286 PA24.086B WP2024-007-1090 (lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-12 12:46 | 2025-02-12 12:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3641_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3641_.000
3642 | Ophogen van het budget door OG middels opdracht voor meerwerk. | 21-3-2025 Budget is opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-02-28 | 223 - AFW223 Meerwerk VTW 286 PA24.086B WP2024-007-1090 (lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-12 12:48 | 2025-03-21 10:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3642_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3642_.000
3643 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 18-02-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-18 | 213 - AFW213 Meerwerk VTW233 PA23.475B WP LVOa-2023-208-01 (Lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-18 15:04 | 2025-02-18 15:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3643_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3643_.000
3644 | Z.s.m. nieuwe lussen aanbrengen. |  | 176 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-03-31 | 213 - AFW213 Meerwerk VTW233 PA23.475B WP LVOa-2023-208-01 (Lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-18 15:05 | 2025-02-18 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3644_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3644_.000
3645 | Ophogen van het budget op beide Werkpakketten door OG middels opdracht voor meerwerk. | 17-03-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 21-3-2025 budget is opgehoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-04-30 | 213 - AFW213 Meerwerk VTW233 PA23.475B WP LVOa-2023-208-01 (Lussen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-18 15:05 | 2025-03-21 10:03 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3645_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3645_.000
3646 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 20-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-20 | 224 - AFW224 Meerwerk VTW 344 PA24.412B (gemiste werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-24 09:55 | 2025-06-20 11:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3646_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3646_.000
3647 | Werkzaamheden in zijn geheel z.s.m. uitvoeren. |  | 138 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-10-31 | 224 - AFW224 Meerwerk VTW 344 PA24.412B (gemiste werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-24 09:55 | 2025-06-20 11:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3647_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3647_.000
3648 | Accepteren van de AFW en ophogen van het budget. | 20-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-08-29 | 224 - AFW224 Meerwerk VTW 344 PA24.412B (gemiste werkzaamheden) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-02-24 09:56 | 2025-06-20 14:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3648_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3648_.000
3649 | Zie beschrijving | 2. STOWA inspectie heeft al plaatsgevonden echter is er reeds onderhoudsronde in uitvoering voor het verwijderen van de vegetatie op de oeverbestortingen | 15 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-31 | 066 - Vegetatie niet tijdig verwijderd voor aanvang STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-07 15:05 | 2025-03-07 15:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3649_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3649_.000
3650 | 1+2 Overleg plannen/afspraken maken met RWS | 1+2 Overleg plannen/afspraken maken met RWS hoe we hier voor de komende STOWA inspecties (2025/2026) mee omgaan. Update: actie loopt OG gaat eerst intern de checken wat nu prio heeft. Flora&Fauna of hoogwaterveiligheid. | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-03-31 | 066 - Vegetatie niet tijdig verwijderd voor aanvang STOWA inspectie | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-07 15:05 | 2025-04-09 11:22 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3650_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3650_.000
3651 | 1. Afgestemd met OG dat de VGR op een later tijdstip ingediend mag worden |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-01-15 | 067 - Wijziging datum indienen Voortgangsrapportage nov dec 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-07 15:10 | 2025-03-07 15:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3651_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3651_.000
3652 | 2. Afgestemd met OG dat de VGR op een later tijdstip besproken wordt in het VGO (gelijktijdig met het Shared office |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-02-03 | 067 - Wijziging datum indienen Voortgangsrapportage nov dec 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-07 15:11 | 2025-03-07 15:11 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3652_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3652_.000
3653 | 1. Afspraak inplannen in Q1 2025 om toestandsrapportage te bespreken |  | 48 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-31 | 068 - Wijziging inhoud toestandsrapportage 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-07 15:57 | 2025-04-09 11:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3653_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3653_.000
3654 | Opstellen afwijking omtrent het niet tijdig uit kunnen voeren van de werkzaamheden. | 10-03-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-10 | 226 - AFW226 VTW 282 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-10 12:02 | 2025-03-10 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3654_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3654_.000
3655 | Alsnog uitvoeren van de werkzaamheden. |  | 175 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-12-01 | 226 - AFW226 VTW 282 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-10 12:03 | 2025-03-10 12:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3655_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3655_.000
3656 | Indienen van het afleverdossier. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2025-12-29 | 226 - AFW226 VTW 282 word niet tijdig uitgevoerd | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-10 12:04 | 2025-03-10 12:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3656_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3656_.000
3657 | In de VGR van termijn maart - april een overzicht opnemen van de autowrakken en obstakels welke vanaf start contract geborgen zijn |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-05-09 | AFW069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-11 16:39 | 2025-03-11 17:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3657_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3657_.000
3658 | PMP versie 7.0 opstellen waarin wijze van borging eis UT670 opgenomen is in paragraaf 3.4, zodat dit weer aansluit bij relatics |  | 13 | RWS MNN Nat (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-03-31 | AFW069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-11 16:41 | 2025-04-09 11:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3658_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3658_.000
3659 | 2-maandelijks in de VGR het overzicht opnemen van de geborgen autowrakken en obstakels op het kanaal- rivier en havenbodems. |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-05-09 | AFW069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-11 16:46 | 2025-03-12 08:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3659_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3659_.000
3660 | Check op rapportage in VGR maart - april 2025 |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit correctie | 2025-05-16 | AFW069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-11 17:03 | 2025-03-12 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3660_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3660_.000
3661 | Check op aanpassing PMP + 2 maandelijkse terugkoppeling in VGR mbt geborgen autowrakken en opstakels |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 2025-05-14 | AFW069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-11 17:05 | 2025-03-12 08:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3661_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3661_.000
3662 | Indien rapportage berging autowrakken standaard onderdeel is van de VGR geen verdere actie benodigd |  | 17 | RWS MNN Nat (BVP) | Bezig | Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 2025-05-30 | 069 - NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-12 08:17 | 2025-03-12 08:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3662_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3662_.000
3663 | Opstellen afwijking t.b.v. het vastleggen van het meerwerk. | 14-03-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-14 | 222 - AFW222 Meerwerk VTW 359 PA24.412B WP 730 (consevering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-14 13:50 | 2025-03-14 13:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3663_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3663_.000
3664 | Is de afwijking geaccepteerd en is het budget verhoogd. | 21-3-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog werden opgehoogd 17-6-2025 t.b.v. het meerwerk wordt een nieuwe VTW (501) opgesteld voor verrekening. 19-6-2025 VTW 501 ontvangen t.b.v. het afrekenen meerwerk | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-30 | 222 - AFW222 Meerwerk VTW 359 PA24.412B WP 730 (consevering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-14 13:51 | 2025-06-19 15:04 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3664_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3664_.000
3665 | Zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd. |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-12-01 | 222 - AFW222 Meerwerk VTW 359 PA24.412B WP 730 (consevering) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-14 13:58 | 2025-03-14 13:58 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3665_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3665_.000
3666 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 21-3-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-21 | 227 - AFW227 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 673 (30m langer asfaltvak) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-21 12:34 | 2025-03-21 12:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3666_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3666_.000
3667 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 31-3-2025 AFW is geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-04 | 227 - AFW227 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 673 (30m langer asfaltvak) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-21 12:35 | 2025-06-20 09:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3667_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3667_.000
3668 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen langer asfalt vak ZOAB. | Afld is ingediend | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-04-30 | 227 - AFW227 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 673 (30m langer asfaltvak) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-21 12:36 | 2025-06-20 09:05 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3668_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3668_.000
3669 | Notulen verwerken in DKP Groen | 2-6-25 v5,0 van het nieuwe dkp ingediend incl gedragscode en afwijking 228 | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 228 - AFW228 Afspraken overleg 20-2-25 groenbeheer irt gbp - dkp groen | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-26 17:11 | 2025-06-02 09:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3669_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3669_.000
3670 | Opstellen afwijking 2.0 t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 28-3-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-28 | 227 - AFW227 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 673 (2x 30m langer asfaltvak) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-28 09:50 | 2025-03-28 09:50 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3670_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3670_.000
3671 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 28-03-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-03-28 | 229 - AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-28 13:34 | 2025-03-28 13:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3671_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3671_.000
3672 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 6-6-2025 AFW geaccepteerd, bedrag in mindering gebracht op budget | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-04 | 229 - AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-03-28 13:34 | 2025-06-06 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3672_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3672_.000
3673 | 1) financieel afhandelen stortkosten biomassa 2024 conform VTW41 | 8-4-25 afwijking met onderbouwing ingediend | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-04-30 | 230 - AFW230 Biomassa beladingenoverzicht 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-08 14:37 | 2025-04-08 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3673_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3673_.000
3674 | 2) Jaarlijks bij de afrekening van VTW41 een addendum maken voor de VGR rapportages van het betreffende jaar n.a.v. facturen |  | 24 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-30 | 230 - AFW230 Biomassa beladingenoverzicht 2024 | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-08 14:42 | 2025-04-08 14:42 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3674_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3674_.000
3675 | Opstellen afwijking t.b.v. afwezigheid OG bij controle werkzaamheden. | 11-4-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-11 | 231 - AFW231 VTW 432 PA25.063 Bijwonen SAT Veerhavens vervangen eindschakelaars | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-11 11:40 | 2025-04-11 11:40 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3675_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3675_.000
3676 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 14-4-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-14 | 232 - AFW232 Minderwerk VTW 415 PA25.110 (Aangepaste VKW + nacht is dag werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-14 16:14 | 2025-04-14 16:14 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3676_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3676_.000
3677 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 13-5-2025 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-30 | 232 - AFW232 Minderwerk VTW 415 PA25.110 (Aangepaste VKW + nacht is dag werk) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-14 16:15 | 2025-05-13 12:35 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3677_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3677_.000
3678 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 17-4-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-17 | 233 - AFW233 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 493 (Verlenging barrier) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-17 09:57 | 2025-04-17 09:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3678_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3678_.000
3679 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 7-5-2025 AFW geaccepteerd in de vorm van een nieuwe VTW 494 in opdracht gegeven t.b.v. het meerwerk | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-02 | 233 - AFW233 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 493 (Verlenging barrier) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-17 09:58 | 2025-05-07 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3679_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3679_.000
3680 | Uitvoeren van het meerwerk/aanbrengen barriers |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 233 - AFW233 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 493 (Verlenging barrier) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-17 09:59 | 2025-04-17 09:59 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3680_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3680_.000
3681 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 23-4-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-23 | 234 - AFW234 Minderwerk VTW371 PA24.466 (Dag werk en minder VKM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-23 13:26 | 2025-04-23 13:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3681_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3681_.000
3682 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 7-6-2025 AFW geacepteerd + budget aangepast | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-09 | 234 - AFW234 Minderwerk VTW371 PA24.466 (Dag werk en minder VKM) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-23 13:26 | 2025-06-10 08:43 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3682_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3682_.000
3683 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 25-4-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-25 | 235 - AFW235 Minderwerk VTW336 PA24.368 (Minder boorkernen uitgevoerd) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-25 12:02 | 2025-04-25 12:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3683_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3683_.000
3684 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 12-5-2025 AFW geaccepteerd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-09 | 235 - AFW235 Minderwerk VTW336 PA24.368 (Minder boorkernen uitgevoerd) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-25 12:02 | 2025-05-12 13:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3684_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3684_.000
3685 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-04-29 | 236 - AFW236 Minderwerk VTW450 PA24.543 (Vervallen uitgevoerd in CALA) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-29 13:29 | 2025-04-29 13:29 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3685_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3685_.000
3686 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 7-6-2025 AFW geaccepteerd + Budget in mindering gebracht | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-16 | 236 - AFW236 Minderwerk VTW450 PA24.543 (Vervallen uitgevoerd in CALA) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-04-29 13:30 | 2025-06-10 08:31 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3686_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3686_.000
3687 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG | 6-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-06 | 238 - AFW238 Minderwerk VTW221 WP646 PA24.286 (Vervallen maatregel nr 8376250 aan compendium) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-06 12:28 | 2025-05-06 12:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3687_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3687_.000
3688 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 7-6-2025 AFW geaccepteerd + budget aangepast | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-31 | 238 - AFW238 Minderwerk VTW221 WP646 PA24.286 (Vervallen maatregel nr 8376250 aan compendium) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-06 12:28 | 2025-06-10 08:38 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3688_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3688_.000
3689 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 6-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-06 | 239 - AFW239 Meerwerk VTW317 PA24.336 WP 667 (Meer m2 betonherstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-06 13:34 | 2025-05-06 13:34 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3689_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3689_.000
3690 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 7-6-2025 AFW geacepteerd + meerwerk wordt vanwegen de hoogte van het bedrag verrekend op een nieuwe nog nader te benoemen VTW (actie OG) 10-6-2025 AFW 2.0 ingediend 10-6-2025 AFW geacepteerd + meerwerk wordt vanwegen de hoogte van het bedrag verrekend op een nieuwe nog nader te benoemen VTW (actie OG) | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-05-06 | 239 - AFW239 Meerwerk VTW317 PA24.336 WP 667 (Meer m2 betonherstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-06 13:35 | 2025-06-10 12:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3690_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3690_.000
3691 | Uitvoeren van het meerwerk/uitvoeren extra betonherstel. |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-10-31 | 239 - AFW239 Meerwerk VTW317 PA24.336 WP 667 (Meer m2 betonherstel) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-06 13:39 | 2025-05-06 13:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3691_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3691_.000
3692 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 9-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-09 | 241 - AFW241 Meerwerk VTW 221 WP 631 (uitvoeren in de nacht i.p.v. weekend afsluiting) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-09 10:26 | 2025-05-09 10:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3692_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3692_.000
3693 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 28-05-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden opgehoogd 20-6-2025 Budgety verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-31 | 241 - AFW241 Meerwerk VTW 221 WP 631 (uitvoeren in de nacht i.p.v. weekend afsluiting) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-09 10:26 | 2025-06-20 09:07 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3693_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3693_.000
3694 | Uitvoeren van de werkzaamheden in de afgesproken nachten. | Afld ingediend | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-06-30 | 241 - AFW241 Meerwerk VTW 221 WP 631 (uitvoeren in de nacht i.p.v. weekend afsluiting) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-09 10:37 | 2025-06-20 09:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3694_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3694_.000
3695 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 13-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-13 | 242 - AFW242 Meerwerk VTW 359 WP 721 (asfaltset niet opgenomen in de PA) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-13 12:25 | 2025-05-13 12:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3695_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3695_.000
3696 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 13-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd AFLD is ingediend, zodra geaccepteerd en budget verhoogd is direct volledig op de PV zetten 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-31 | 242 - AFW242 Meerwerk VTW 359 WP 721 (asfaltset niet opgenomen in de PA) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-13 12:26 | 2025-06-20 10:10 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3696_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3696_.000
3697 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 22-5-2025 AFW ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-22 | 243 - AFW243 Meerwerk VTW 422 (tijdelijke mtrg slagboom PA25.275) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-22 14:20 | 2025-05-22 14:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3697_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3697_.000
3698 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 17-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-31 | 243 - AFW243 Meerwerk VTW 422 (tijdelijke mtrg slagboom PA25.275) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-22 14:21 | 2025-06-20 10:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3698_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3698_.000
3699 | Plaatsen slagboom op de VZP Hoge Kwel. | 23-5-2025 is wordt/is de slagboom geplaatst | 202 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-05-23 | 243 - AFW243 Meerwerk VTW 422 (tijdelijke mtrg slagboom PA25.275) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-22 14:23 | 2025-05-22 14:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3699_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3699_.000
3700 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 23-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-23 | 244 - AFW244 Meerwerk VTW 345 (Extra stuk goot vervangen PA24.372C) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 11:41 | 2025-05-23 11:41 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3700_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3700_.000
3701 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 17-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-06 | 244 - AFW244 Meerwerk VTW 345 (Extra stuk goot vervangen PA24.372C) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 11:42 | 2025-06-20 10:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3701_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3701_.000
3702 | Is het meerwerk uitgevoerd. | Werkzaamheden zijn 13-5-2025 uitgevoerd, meteen meegenomen. | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-05-13 | 244 - AFW244 Meerwerk VTW 345 (Extra stuk goot vervangen PA24.372C) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 11:45 | 2025-05-23 11:45 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3702_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3702_.000
3703 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 23-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-23 | 245 - AFW245 Meerwerk VTW 432 (Gescheurd rooster hersteld PA24.601D) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 12:24 | 2025-05-23 12:24 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3703_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3703_.000
3704 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 17-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-06 | 245 - AFW245 Meerwerk VTW 432 (Gescheurd rooster hersteld PA24.601D) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 12:26 | 2025-06-20 10:15 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3704_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3704_.000
3705 | Is het meerwerk uitgevoerd. | Het meerwerk is direct meegenomen tijdens de uitvoering van de originele opdracht | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-05-13 | 245 - AFW245 Meerwerk VTW 432 (Gescheurd rooster hersteld PA24.601D) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 12:28 | 2025-05-23 12:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3705_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3705_.000
3706 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 23-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-23 | 246 - AFW246 Meerwerk VTW 305 (n.a.v. vooroplevering PA25.048B) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 14:49 | 2025-05-23 14:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3706_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3706_.000
3707 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 17-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-06 | 246 - AFW246 Meerwerk VTW 305 (n.a.v. vooroplevering PA25.048B) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 14:50 | 2025-06-20 10:16 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3707_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3707_.000
3708 | Uitvoeren en opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 178 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-06-27 | 246 - AFW246 Meerwerk VTW 305 (n.a.v. vooroplevering PA25.048B) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-23 14:52 | 2025-05-23 14:52 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3708_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3708_.000
3709 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 27-5-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-05-27 | 247 - AFW247 Meerwerk VTW 340 (55m voegovergang hersteld) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-27 14:27 | 2025-05-27 14:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3709_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3709_.000
3710 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 27-6-2025 AFW geaccepteerd t.b.v. het meerwerk wordt een nieuwe VTW afgesloten vanwegen de hoogte van het bedrag. | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-08-29 | 247 - AFW247 Meerwerk VTW 340 (55m voegovergang hersteld) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-27 14:28 | 2025-07-01 09:00 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3710_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3710_.000
3711 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-08-29 | 247 - AFW247 Meerwerk VTW 340 (55m voegovergang hersteld) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-05-27 14:31 | 2025-06-26 16:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3711_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3711_.000
3712 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 2-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-02 | 240 - AFW240 Meerwerk VTW 326+327 (aanpassingen na def. opdracht) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-02 11:01 | 2025-06-02 11:01 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3712_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3712_.000
3713 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-06-28 | 240 - AFW240 Meerwerk VTW 326+327 (aanpassingen na def. opdracht) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-02 11:02 | 2025-06-02 11:02 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3713_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3713_.000
3714 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. | 90% dossiers zijn ingediend, geaccepteerd en betaald (excl. Meerwerk). 100% dossiers moeten nog worden ingediend en moeten nog worden verrekend (incl. meerwerk). | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-07-04 | 240 - AFW240 Meerwerk VTW 326+327 (aanpassingen na def. opdracht) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-02 11:05 | 2025-06-02 11:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3714_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3714_.000
3715 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 10-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-10 | 248 - AFW248 Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 12:13 | 2025-06-10 12:13 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3715_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3715_.000
3716 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-08-29 | 248 - AFW248 Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 12:15 | 2025-07-03 13:55 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3716_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3716_.000
3717 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-11-28 | 248 - AFW248 Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 12:18 | 2025-06-10 12:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3717_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3717_.000
3718 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 10-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-10 | 249 - AFW249 Meerwerk VTW 451 (vleermuisinventarisatie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 13:25 | 2025-06-10 13:25 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3718_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3718_.000
3719 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-07-04 | 249 - AFW249 Meerwerk VTW 451 (vleermuisinventarisatie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 13:27 | 2025-06-10 13:27 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3719_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3719_.000
3720 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-12-01 | 249 - AFW249 Meerwerk VTW 451 (vleermuisinventarisatie) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 13:28 | 2025-06-10 13:28 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3720_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3720_.000
3721 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 10-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-10 | 250 - AFW250 Meerwerk VTW 221 WP 646 (Vervallen maatregel nr 8376250 aangepast terug in scope) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 14:46 | 2025-06-10 14:46 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3721_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3721_.000
3722 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 17-6-2025 AFW geaccepteerd, budget moet nog worden verhoogd 20-6-2025 Budget verhoogd | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-04 | 250 - AFW250 Meerwerk VTW 221 WP 646 (Vervallen maatregel nr 8376250 aangepast terug in scope) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 14:47 | 2025-06-20 10:17 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3722_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3722_.000
3723 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-07-27 | 250 - AFW250 Meerwerk VTW 221 WP 646 (Vervallen maatregel nr 8376250 aangepast terug in scope) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-10 14:49 | 2025-06-10 14:49 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3723_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3723_.000
3724 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 13-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-13 | 251 - AFW251 Meerwerk VTW 440 PA24.619 (meer lagen asfalt) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-13 16:54 | 2025-06-13 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3724_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3724_.000
3725 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-07-31 | 251 - AFW251 Meerwerk VTW 440 PA24.619 (meer lagen asfalt) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-13 16:54 | 2025-06-13 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3725_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3725_.000
3726 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. | Werkzaamheden buiten reeds uitgevoerd | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-06-27 | 251 - AFW251 Meerwerk VTW 440 PA24.619 (meer lagen asfalt) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-13 16:56 | 2025-06-13 16:56 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3726_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3726_.000
3727 | Opstellen afwijking t.b.v. te laat van de weg. | 17-6-2025 AFW opgesteld en ingedind | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-17 | 252 - AFW252 Te laat van de weg VTW 237 WP 508 PA23.517B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-17 17:21 | 2025-06-17 17:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3727_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3727_.000
3728 | Opnemen in volgende uitvoerdersoverleg, bij uitloop werkzaamheden eerder contact opnemen met de verkeerscentrale | Actie uitgevoerd in eerst volgende uitvoerdersoverleg | 137 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Corrigerende maatregel | 2025-07-31 | 252 - AFW252 Te laat van de weg VTW 237 WP 508 PA23.517B | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-17 17:23 | 2025-06-17 17:26 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3728_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3728_.000
3729 | Opstellen afwijking 2.0 t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 3-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-03 | 248 - AFW248 Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-20 10:38 | 2025-07-03 13:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3729_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3729_.000
3730 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG | 24-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-06-24 | 253.1 - AFW253 Minderwerk VTW221 WP 639 PA24.286 (mtrg nr 6232803 vervallen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 11:21 | 2025-06-24 11:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3730_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3730_.000
3731 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-07-31 | 253.1 - AFW253 Minderwerk VTW221 WP 639 PA24.286 (mtrg nr 6232803 vervallen) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 11:23 | 2025-06-24 11:23 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3731_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3731_.000
3732 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. | 24-6-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2025-06-24 | 254 - AFW254 Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 16:06 | 2025-06-24 16:06 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3732_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3732_.000
3733 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 3-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-03 | 254 - AFW254 Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 16:08 | 2025-07-03 14:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3733_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3733_.000
3734 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-08-29 | 254 - AFW254 Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 16:11 | 2025-07-03 14:20 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3734_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3734_.000
3735 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-09-30 | 254 - AFW254 Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-24 16:13 | 2025-07-03 14:21 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3735_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3735_.000
3736 | Opstellen afwijking 2.0 t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 26-6-2025 AFW 2.0 opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Actie | 2025-06-26 | 247 - AFW247 Meerwerk VTW 340 (modificeren 40,4m voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-06-26 16:48 | 2025-06-26 16:48 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3736_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3736_.000
3737 | Opstellen afwijking t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG | 1-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-01 | 255 - AFW255 Minderwerk VTW395 lagere leuning PA24.598A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-01 14:36 | 2025-07-01 14:37 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3737_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3737_.000
3738 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-08-29 | 255 - AFW255 Minderwerk VTW395 lagere leuning PA24.598A | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-01 14:38 | 2025-07-01 14:39 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3738_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3738_.000
3739 | Opstellen afwijking 2.0 t.b.v. minderwerk inzichtelijk maken voor OG. | 2-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-02 | 229 - AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-02 14:09 | 2025-07-02 14:09 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3739_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3739_.000
3740 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-09-26 | 229 - AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-02 14:12 | 2025-07-02 14:12 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3740_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3740_.000
3741 | Accepteren van de afwijking door OG + in mindering brengen van het bedrag op de betaal post. | 7-7-2025 AFW geaccepteerd, bedrag in mindering gebracht op budget | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-09-26 | 229 - AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-02 14:12 | 2025-07-07 11:30 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3741_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3741_.000
3742 | Opstellen afwijking t.b.v. het vaststellen van het meerwerk. | 9-7-2025 AFW opgesteld en ingediend | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Afgerond | Correctie | 2025-07-09 | 256 - AFW256 Meerwerk VTW221 WP667 (meer m1 voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-07 16:44 | 2025-07-07 16:44 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3742_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3742_.000
3743 | Is de afwijking geaccepteerd en is het bedrag van de maatregel opgehoogd. |  | 19 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Correctie | 2025-09-26 | 256 - AFW256 Meerwerk VTW221 WP667 (meer m1 voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-07 16:54 | 2025-07-07 16:54 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3743_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3743_.000
3744 | Opleveren van de werkzaamheden inclusief meerwerk. |  | 26 | RWS WNN Droog (BVP) | Bezig | Corrigerende maatregel | 2025-09-26 | 256 - AFW256 Meerwerk VTW221 WP667 (meer m1 voegovergang) | Overig/Adhoc (vul tekst in) | 2025-07-07 16:57 | 2025-07-07 16:57 |  |  | Item | sites/pm/Lists/Acties/3744_.000 | sites/pm/Lists/Acties | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Acties/3744_.000

## Samenvatting
Kenmerk | Waarde
Total aantal acties | 2734
Status verdeling:
Afgerond | 2018
Open | 325
Bezig | 197
Afgevoerd | 171
On hold | 10
ON-hold | 10
Gereed | 2
open | 1
Project verdeling:
RWS WNN Droog (BVP) | 803
Prov. Limburg (CFOOR) | 533
Concern | 470
ONZ | 242
RWS ONZ Droog (BVP) | 240
RWS MNN Nat (BVP) | 178
WNN-Z | 112
... | 76
RWS WNN-z Droog | 35
DOVII | 24
Algemeen | 9
Concern (RWS) | 7
prov limb | 1
pro | 1
prof | 1
Havenbedrijf Moerdijk | 1
Actietype verdeling:
Correctie | 875
Corrigerende maatregel | 830
Oordeel effectiviteit corrigerende maatregel | 302
Oordeel operationaliteit corrigerende maatregel | 177
Oordeel effectiviteit correctie | 164
Oordeel operationaliteit correctie | 157
Risico | 114
Actie | 97
Oordeel effectiviteit | 10
Oordeel operantionaliteit corrigerende maatregel | 4
Corrigerende Maatregel | 2
Oordeel effect | 1
1-7-2020 | 1