## Afwijkingen
Id | Intern_nummer | Titel | Type_afwijking | Status_afwijking | Datum_afwijking | Project | Locatie | Auditnummer | Opgesteld_ingediend_door | Moment_melding | Melding_door | Toepassing_proces | Proces_eigenaar | Opmerkingen | Omvang | vtw_nodig | naam_ondertekenaar | datum_ondertekening | Gemaakt | Gewijzigd | Gemaakt_door | Gewijzigd_door | Akkoord_ON | Akkoord_OG | afw_versie | Inhoudstype | Toepassing_ | Pad_van_URL | Pad | Itemtype | Gecodeerde_absolute_URL | Toepassing_werkpakketnr# | Toepassing_risiconr# | Toepassing_eisnr# | Oorzaak | Omschrijving | Oordeel_operationaliteit_correctie | Oordeel_effect_correcties | Oordeel_operationaliteit_corrigerende_maatregelen | Oordeel_effect_corrigerende_maatregelen | datum_akkoord_on | datum_akkoord_og
1001 | 012 | NB 01 SCB-43 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-43 NB1 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 9.3 Directiebeoordeling | 14 | test | test | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1001_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1001_.000
1002 | 013 | NB 02 SCB-43 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-43 NB2 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1002_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1002_.000
1003 | 014 | (All overplanning) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-03-28 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Robert van Gameren | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1003_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1003_.000
1004 | 015 | interne toets V&V -proces- product NB01 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1004_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1004_.000
1005 | 001 | Token RWS defect (reinder) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond |  | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Djoey Cornelisse | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1005_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1005_.000 | x
1006 | 010 | frequenties mbt trendanalyses schouwproces | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-07-11 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2. Monitoring |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1006_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1006_.000
1007 | 011 | NB01 Self assessment V&V | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-02-20 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-38 NB1-9, A1-2 | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1007_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1007_.000
1008 | 019 | interne toets V&V -proces- product NB05 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1008_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1008_.000
1009 | 002 | concern. Infor niet tijdig bijgewerkt | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-08-03 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Djoey Cornelisse | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1009_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1009_.000 |  | x
1010 | 020 | interne toets V&V -proces- product NB06 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1010_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1010_.000
1011 | 016 | interne toets V&V -proces- product NB02 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1011_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1011_.000 |  | X
1012 | 017 | interne toets V&V -proces- product NB03 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1012_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1012_.000
1013 | 018 | interne toets V&V -proces- product NB04 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-04-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1013_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1013_.000
1014 | 021 | A01 tm A04 V&V | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-05-28 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1014_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1014_.000
1015 | 022 | NB06-NB09 uit AFW 011) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-05-30 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-38 NB1-9 | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1015_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1015_.000
1016 | 023 | KMS- Gappless | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-06-20 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 9.1 Beheer KMS | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1016_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1016_.000
1017 | 024 | Asfalt | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-21 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1017_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1017_.000 |  |  | Zie gab analyse 25-5-2018
1018 | 025 | tov standaard RAW2015 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1018_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1018_.000 |  |  | Standaard RAW2015 hfdst: 81.24.04.03
1019 | 026 | langvlakheidmeting | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1019_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1019_.000 |  |  | BO.R.01
1020 | 027 | stroefheid en droge remvertraging | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1020_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1020_.000 |  |  | BO.VH.11
1021 | 028 | AFW 028 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 9.1 Beheer KMS | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1021_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1021_.000
1022 | 029 | AFW 029 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 9.1 Beheer KMS | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1022_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1022_.000
1023 | 003 | V&V (Concern) vs 3.0 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-02-20 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 26 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1023_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1023_.000 |  | x
1024 | 030 | SCB-45 NB1 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-29 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-45 NB1 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1024_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1024_.000
1025 | 031 | SCB-45 NB2 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-29 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-45 NB2 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1025_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1025_.000
1026 | 032 | SCB-45 NB3 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-29 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-45 NB3 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 26 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1026_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1026_.000
1027 | 033 | NB nav int toets inkoop mng 31052018 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-06-29 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 8.1 Inkoopmanagement | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1027_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1027_.000
1028 | 034 | ZOAB checklijst NB02 Friesland | Concernafwijking (RWS) | Afgerond |  | Concern (RWS) | Beesd | SCB-26 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | OG | 6.3 Keuringen en registraties | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1028_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1028_.000
1029 | 035 | Mijlpalen | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-10-20 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Na werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 39 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1029_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1029_.000
1030 | 036 | Beheer KMS | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-11-13 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 9.1 Beheer KMS | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1030_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1030_.000
1031 | 037 | NB 01 SCB-49 actualistie Stappenplan en IVP | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-12-17 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-49 NB-01 en 02 | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 39 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1031_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1031_.000
1032 | 038 | Herleidbaarheid taken en services | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-11-13 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1032_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1032_.000
1033 | 039 | v1 Herleidbaarheid activiteiten 181128 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-11-28 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1033_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1033_.000
1034 | 004 | NB1 SCB-41 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-09-26 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-41 NB1 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1034_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1034_.000 |  | x
1035 | 040 | Activiteitenbibliotheek en formulieren | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-10-28 08:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1035_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1035_.000
1036 | 041 | Aanpassing processen en teamsamenstelling | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-10-20 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1036_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1036_.000
1037 | 042 | Herleidbaarheid meldingenproces | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-11-21 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1037_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1037_.000
1038 | 043 | Afwijking planning projectmanagement | Projectafwijking | Afgerond | 2019-03-18 08:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Na werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1038_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1038_.000
1039 | 044 | DKP Incidentmanagement | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1039_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1039_.000
1040 | 045 | afwijkende registratieformulieren | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1040_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1040_.000
1041 | 046 | niet uitvoeren van trendanalyses | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1041_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1041_.000
1042 | 047 | volgwerkzaamheden wordt niet consequent uitgevoerd | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-02-28 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1042_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1042_.000
1043 | 048 | urgente storingen worden niet tijdig in OMS en BMS verwerkt | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-02-07 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1043_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1043_.000
1044 | 049 | Rapp ZOAB-cleanen niet ingediend | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-03 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. |  | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1044_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1044_.000
1045 | 005 | NB2 SCB-41 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-09-26 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-41 NB2 | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1045_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1045_.000 |  | x
1046 | 050 | AFWijkingsformulier Rapp Faunaslachtoffers niet ingediend (ALL) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-03 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1046_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1046_.000
1047 | 051 | Trendanalyses (Taken) 2018 niet uitgevoerd | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-03 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1047_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1047_.000
1048 | 052 | LCC wordt niet aantoonbaar gebruikt | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-05-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1048_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1048_.000
1049 | 053 | Maaien en ZOAB niet op objectniveau in planning | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-05-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1049_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1049_.000
1050 | 054 | AFWijkingsformulier Correctief onderhoud wordt niet uitgevoerd | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-24 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1050_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1050_.000
1051 | 055 | Schouw werkzaamheden worden niet uitgevoerd (nieuw S&I regiem) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-24 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1051_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1051_.000
1052 | 056 | AFWijkingsformulier dRCM-model is niet up-to-date | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-04-24 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1052_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1052_.000
1053 | 057 | nav toets constatering uit toets 52 OG VTA niet tijdig ingediend (AD-FR) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-03-27 08:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-52 | Peter Hehr | Na werkzaamheden | OG | 5.3.2 Monitoring | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1053_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1053_.000
1054 | 058 | sturing en terugkoppeling opleverdata vtw's | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-05-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1054_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1054_.000
1055 | 059 | corrigerende maatregelen uit afwijkingen worden niet tijdig conform plandata) uitgevoerd | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-05-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1055_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1055_.000
1056 | 006 | vs 1.0 niet kunnen voldoen eis US230 (BMS door DTB- Kerngis) | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-09-27 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1056_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1056_.000
1057 | 060 | Niet voorhanden hebben eenduidige informatie in Infor | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-06-17 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Peter Ledeboer | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1057_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1057_.000
1058 | 061 | T51 NB1 Verkeerde benaming Uitvoerdersoverleg | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-07-11 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-510NB1 | Peter Ledeboer | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1058_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1058_.000
1059 | 062 | Concern afwijking n.a.v toets 57 V2 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-12-02 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-57 | Emil van Mil | Na werkzaamheden | OG | 4.3 Afwijkingen management | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1059_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1059_.000
1060 | 063 | nav toets T57 checklisten | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-10-04 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-57 | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | OG | 7.6 Verkeersmanagement | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1060_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1060_.000
1061 | 064 | AFW 064 |  | Afgevoerd |  | Concern (RWS) | Beesd |  | Emil van Mil |  |  |  | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... |  | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1061_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1061_.000
1062 | 065 | AFW 065 |  | Afgevoerd |  | Concern (RWS) | Beesd |  | Emil van Mil |  |  |  | 13 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... |  | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1062_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1062_.000
1063 | 066 | AFW 066 |  | Afgevoerd |  | Concern (RWS) | Beesd |  | Emil van Mil |  |  |  | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... |  | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1063_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1063_.000
1064 | 067 | V2.0 Scope aanleginrichting | Projectafwijking | Afgerond | 2019-03-28 08:00 | RWS NNW | Beesd | SCB-52 | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1064_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1064_.000 |  |  | Bijlage A.2
1065 | 068 | F_22_1_14 NB1-NB3 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Na werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1065_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1065_.000
1066 | 069 | F_22_1_14 NB2 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1066_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1066_.000
1067 | 007 | schouwproces | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-11-10 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.3.2. Monitoring | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1067_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1067_.000
1068 | 070 | F_22_1_14 NB4 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1068_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1068_.000
1069 | 071 | F_22_1_14 NB5 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1069_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1069_.000
1070 | 072 | F_22_1_14 NB6 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1070_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1070_.000
1071 | 073 | F_22_1_14 NB7 250919 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2019-09-25 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Willem van de Sande | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1071_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1071_.000
1072 | 074 | NB1 Concerntoets 58 |  | On hold |  | Concern (RWS) | Beesd |  | Emil van Mil |  |  |  | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1072_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1072_.000
1073 | 075 | termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | Concernafwijking (RWS) | In behandeling | 2020-05-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-58 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 9.1 Beheer KMS | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1073_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1073_.000
1074 | 008 | V&V | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2017-11-10 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1074_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1074_.000
1075 | 009 | interne toets 22-3 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2018-03-29 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Hans Nieuwenhuis | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-11 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1075_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1075_.000
1076 | 001 | Rapportages nulmeting niet tijdig ingediend | Projectafwijking | Afgerond | 2018-07-23 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1076_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1076_.000
1077 | 002 | Hectometrering in Calamiteitenplan klopt niet | Projectafwijking | Afgerond | 2018-06-13 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1077_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1077_.000
1078 | 003 | Offertes conditiescores 5 en 6 | Projectafwijking | Afgerond | 2018-06-15 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1078_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1078_.000
1079 | 004 | stratie op objecten in Gappless | Projectafwijking | Afgerond | 2018-07-06 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1079_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1079_.000
1080 | 005 | Nog niet geheel volgens Proces LVO door OG en ON in het contractjaar 2018 gewerkt | Projectafwijking | Afgerond | 2018-07-06 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 26 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1080_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1080_.000
1081 | 006 | Onveilige situatie A15 li 147,0 werken binnen 1,10 | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-31 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1081_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1081_.000
1082 | 007 | Onveilige situatie A12 re 142,1 maaien bij geleiderail | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-24 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1082_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1082_.000
1083 | 008 | Werkpakketten niet compleet en niet compleet opgenomen in overall planning | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-27 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1083_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1083_.000
1084 | 009 | Afspraak niet nagekomen m.b.t. opleveren kunstwerken uit nulmeting | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-31 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 26 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1084_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1084_.000
1085 | 010 | Niet voldoen aan de 1 oktober eis AR.WG.As.Re.04 | Projectafwijking | Afgerond | 2018-09-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Verlichting op de A12, A15, A50, A73, A30, A18 | n.v.t. | Ronald Balk | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.3.2. Monitoring | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1085_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1085_.000 |  |  | AR.WG.As.Re.04
1086 | 011 | Breder maaien van de bermen op de veluwe ivm aanhoudende droogte | Projectafwijking | Afgerond | 2018-09-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Snelwegen A28, A50, A1, A12, A30 en A18 | n.v.t. | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.5 Flora & Fauna | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1086_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1086_.000
1087 | 012 | Onveilige situatie bij maaien knooppunten | Projectafwijking | Afgerond | 2018-09-12 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A50 re 147,2 en 153,45 | n.v.t. | Patrick Noordermeer | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1087_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1087_.000
1088 | 013 | Rapportage heideplan | Projectafwijking | Afgerond | 2018-11-16 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1088_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1088_.000
1089 | 014 | Onveilige situatie A15 Li 135,1 afrit Echteld | Projectafwijking | Afgerond | 2018-11-14 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A15 Li 135,1 afrit Echteld | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1089_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1089_.000
1090 | 015 | Negatieve bevindingen klachtenproces nav toets 2 planning en communicatie | Projectafwijking | Afgerond | 2018-12-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | procestoets 02 planning en communicatie ONZ C.03 | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1090_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1090_.000
1091 | 016 | Herziene versie VGR 5 termijn 6 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-04-05 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Na werkzaamheden | OG | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1091_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1091_.000
1092 | 017 | Te laat van de weg bij asfalteringswerkzaamheden V2.1 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-04-05 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1092_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1092_.000 |  |  | VM700
1093 | 018 | Bagger in de bermen A73-V1.0 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-04-10 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Na werkzaamheden | OG | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1093_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1093_.000 |  |  | VH010
1094 | 019 | Niet delen van de Faunaslachtoffer rapportage met OG | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-09 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1094_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1094_.000
1095 | 020 | Niet tijdig indienen toestandsrapportages 2018 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2019-05-09 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.3 Services | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1095_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1095_.000
1096 | 021 | Langsvlakheid | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-23 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1096_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1096_.000 |  |  | BO.R.01 en Annex III
1097 | 022 | Droge remvertraging | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-23 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1097_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1097_.000 |  |  | BO.VH.11
1098 | 023 | Boren asfaltkernen | Projectafwijking | Afgevoerd | 2019-05-23 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 20 | 12-2020: Nog geen reactie ontvangen van OG, ON zal dit in 2021 oppakken met OG voor verdere opvolging. 11-2021: Alle asfaltdossiers LVO vakken 2018-2020 ingediend. Dossiers geaccepteerd onder voorwaarde dat Beckerproeven nog uitgevoerd zouden worden. Financiële afhandeling mbt laatste 10% ligt bij PM OG i.o.m. PM ON. Daar wordt verrekening van dit punt ook in meegenomen. In afwijking 068 wordt verificatie van boorkernen in toekomstige dossiers geborgd |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1098_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1098_.000 |  |  | Standaard RAW2015 hfdst: 81.24.04.03
1099 | 024 | Stroefheid | Projectafwijking | Afgevoerd | 2019-05-23 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | 1HRR 3R-R 162,700-163,800 nabij Renkum | n.v.t. | Faroen Habieb | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1099_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1099_.000
1100 | 025 | Toestandrapportages 2018 versie 1.0 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-24 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2. Monitoring | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1100_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1100_.000 |  |  | US320
1101 | 026 | 1 okt eis 2019 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1101_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1101_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04
1102 | 027 | Aanrijtijd calamiteiten | Projectafwijking | Afgevoerd | 2019-11-13 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Na werkzaamheden | OG | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1102_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1102_.000
1103 | 028 | Onveilige situatie A15 re 116,6 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-12-10 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A15 Re 116,6 | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1103_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1103_.000
1104 | 029 | Te laat van de weg | Projectafwijking | Afgerond | 2020-02-21 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1104_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1104_.000 |  |  | VM010 / VM700 / VM790
1105 | 030 | Zoabreiniger te laat | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-06 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1105_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1105_.000
1106 | 031 | Werkpakket 063 90 meter minder geasfalteerd | Projectafwijking | Afgerond | 2020-01-24 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | WP063 locatie A15 HRR 130,600km t/m 131,500 all. | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1106_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1106_.000
1107 | 032 | Onveilige objecten | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Areaal ONZ | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1107_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1107_.000 |  |  | VSP eis B-IN220, VSP eis RM110, VSP eis VH100, VSP eis VH110 en Bijlage K Veiligheidsplan_V5.0_161216 en Risico-inventarisatie- en Evaluatie
1108 | 033 | Onveilige situatie werknemer | Projectafwijking | Afgerond | 2020-01-24 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A12 rijbaan: rechts hmp:115.4 | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1108_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1108_.000
1109 | 034 | Portaal A50 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-01-29 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Portaalligger aan de A50 Li km 155.940 | n.v.t. | Faroen Habieb | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1109_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1109_.000
1110 | 035 | RQI audit calamiteit A73 Re 102,0 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A73 Re km 112,0 | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1110_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1110_.000
1111 | 036 | Aanpassen schoorconstructie bordcode 003 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-25 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1111_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1111_.000
1112 | 037 | omzetting van tijdelijke naar definitieve VKM niet tijdig plaatsgevonden | Projectafwijking | Afgevoerd | 2020-03-23 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey de Ruijter | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1112_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1112_.000 |  |  |  | n.a.v. gesprek op 30 april 2021 zou OM OG met reactie komen. Daarna deze afwijking laten vervallen door OG (mondeling), daar dit punt tot nu toe maar 1 keer voorgekomen is
1113 | 038 | MIR melding A50-A12 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-20 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A50 Li 184,0-182,8w | n.v.t. | Joey de Ruijter | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 14 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1113_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1113_.000
1114 | 039 | Aanpassingen in het bestand t.b.v. 130 naar 100 km/h | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-25 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey de Ruijter | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1114_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1114_.000
1115 | 040 | Overbelading | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-24 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey de Ruijter | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1115_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1115_.000
1116 | 041 | RQI audit calamiteit A30 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-23 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A30 | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1116_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1116_.000
1117 | 042 | Aanpassingen bebording A73 Neerbosch | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-25 08:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A73 | n.v.t. | Joey de Ruijter | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1117_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1117_.000
1118 | 043 | Onvoldoende aantoonbare verificatie van VTW’s en LVO-pakketten | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-12 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1118_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1118_.000
1119 | 044 | RQI audit geleiderailwerkzaamheden A30 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-07-13 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A30 | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1119_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1119_.000
1120 | 045 | Diverse onregelmatigheden werkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2020-07-28 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 20 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1120_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1120_.000
1121 | 046 | Diverse eigen waarnemingen m.b.t. veiligheid | Projectafwijking | Afgerond | 2020-08-18 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A15, A50 Li thv Renkum | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1121_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1121_.000
1122 | 047 | Controle VKM A15li hmp 146,3-147,5 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-09-09 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A15 li. tussen hmp 146,3 en 147,5 | n.v.t. | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1122_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1122_.000
1123 | 048 | Ontbreken van seal op de langsnaden bij LVO | Projectafwijking | Afgevoerd | 2020-11-17 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Diverse LVO werkpakketten | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 19 | afgevoerd, afwijking 074 is hiervoor in de plaats gekomen |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1123_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1123_.000
1124 | 049 | Niet voldoen aan de 1 oktober eis 2020 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-16 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | A12, A50 | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.3 Afwijkingen management | 19 | Effecitiviteit: Bureautoets op 1 oktober eis 2021 (28-30 sept 2021), indien er afwijkingen zijn deze op voorhand vastleggen OORDEEL 10-2021: schouwrondes + oppakken gebreken uitgevoerd: \\nlbsddc04\data\Bestand\ALGEMEEN\Uitwisselingsmap Techniek\_2021_\2>. 31117689_ONZ (Arnhem)\2-schouw en inspecties\179-OV Tevens concern afwijking 78 ingediend + vanaf week 25 2021 wekelijks in de weekly opgenomen |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1124_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1124_.000
1125 | 050 | ON kan niet werken conform het Boomveiligheidsprotocol Rijkswaterstaat | Projectafwijking | Afgerond | 2020-11-10 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1125_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1125_.000
1126 | 051 | ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid | Projectafwijking | Afgevoerd | 2021-01-22 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 19 | Afwijking afgevoerd, afwijking 074 is hiervoor in de plaats gekomen |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 4 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1126_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1126_.000 |  |  | BO.VH.09 en BO.VH.11
1127 | 052 | Bestrijden Japanse Duizendknoop | Projectafwijking | On hold | 2020-12-11 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1127_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1127_.000
1128 | 053 | Nieuwe normen doorvoeren voor de openstellings-metingen m.b.t. stroefheid | Projectafwijking | Afgerond | 2021-01-22 09:00 | RWS ONZ Droog (BVP) |  | n.v.t. | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1128_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1128_.000
1129 | 001 | 31084625 F_22_1_14 Afwijking 180315 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-01-21 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Joop van Leeuwen | Voor aanvang werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:56 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1129_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1129_.000
1130 | 002 | 31084625 F_22_1_14 Afwijking 180315 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-04-06 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Clyde Zorgvol | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1130_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1130_.000 |  |  | Annex III
1131 | 003 | 31084625 F_22_1_14 Afwijking 180315 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-04-21 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1131_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1131_.000 |  |  | Annex III
1132 | 004 | 31084625 F_22_1_14 Afwijking 180315 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-04-21 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1132_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1132_.000 |  |  | Annex III
1133 | 005 | 31084625 F_22_1_14 Afwijking 180315 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-04-21 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1133_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1133_.000
1134 | 006 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-06-23 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | OG |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1134_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1134_.000
1135 | 007 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-08-01 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1135_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1135_.000 |  |  | UA380
1136 | 008 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-01 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1136_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1136_.000
1137 | 009 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-12 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1137_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1137_.000 | 5.4
1138 | 010 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-13 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1138_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1138_.000 | 2.2
1139 | 011 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-07 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1139_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1139_.000
1140 | 012 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-13 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1140_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1140_.000
1141 | 013 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-19 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1141_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1141_.000 |  |  | US320/ B-US365
1142 | 014 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-20 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1142_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1142_.000 |  |  | Bijlage T
1143 | 015 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-22 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1143_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1143_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04
1144 | 016 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-09-22 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1144_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1144_.000 | 5.4.5
1145 | 017 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-10-14 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1145_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1145_.000 | 5.5.1
1146 | 018 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-11-07 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1146_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1146_.000 | 5.8
1147 | 019 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-12-01 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | OG |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1147_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1147_.000 | 5.8
1148 | 020 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-11-16 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | OG |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1148_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1148_.000 | 5.6
1149 | 021 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2016-12-08 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1149_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1149_.000 | 5.2
1150 | 022 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-01-13 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1150_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1150_.000 |  |  | B-IN241/ IN111
1151 | 023 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-01-13 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1151_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1151_.000 | 3.2
1152 | 024 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-04-10 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | OG |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1152_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1152_.000
1153 | 025 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-04-21 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1153_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1153_.000 | 3.4
1154 | 026 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond |  | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1154_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1154_.000
1155 | 027 | 31084625 F_22_1_16 Afwijking 260716 | Projectafwijking | Afgerond |  | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 19 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1155_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1155_.000
1156 | 028 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-08-01 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | OG | 6.3 Keuringen en registraties | 26 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1156_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1156_.000 |  |  | Bijlage A.3.2.5
1157 | 029 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-09-27 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Rob Nieuwstad | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.2 Documentbeheer en archivering | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1157_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1157_.000
1158 | 030 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-09-27 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1158_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1158_.000
1159 | 031 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-10-30 08:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.3 Keuringen en registraties | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1159_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1159_.000
1160 | 032 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-11-16 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1160_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1160_.000
1161 | 033 | 31084625 F_22_1_17 Afwijking 105017 | Projectafwijking | Afgerond | 2017-12-19 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1161_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1161_.000
1162 | 034 | registratie vrijgekomen groenafval | Projectafwijking | Afgerond | 2017-12-19 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Laurens Schrijver | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1162_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1162_.000
1163 | 035 | Maaironde naar voren halen | Projectafwijking | Afgerond | 2018-07-13 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.1.8 Flora & Fauna | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1163_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1163_.000 |  |  | F1.7
1164 | 036 | bots rijd achteruit | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-28 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | OG | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1164_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1164_.000
1165 | 037 | Uitval verlichting A1 tijdens maaiwerkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2019-07-08 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1165_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1165_.000
1166 | 038 | diverse VA later gereed | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-31 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1166_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1166_.000
1167 | 039 | VA ondersabelen te laat gereed | Projectafwijking | Afgerond | 2018-08-31 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1167_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1167_.000
1168 | 040 | 1 oktober eis 2018 | Projectafwijking | Afgerond | 2018-10-25 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1168_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1168_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04
1169 | 041 | Registratie storingen en gebreken | Projectafwijking | Afgerond | 2018-10-25 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.5 Storingen en gebreken | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1169_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1169_.000
1170 | 042 | Schade aan asfalt A10 Re 15.5 | Projectafwijking | Afgerond | 2018-11-05 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | OG | 9.1 Beheer KMS | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1170_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1170_.000
1171 | 043 | Overbelading | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-20 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1171_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1171_.000 |  |  | UV430
1172 | 044 | droge remvertraging en natte stroefheid | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-23 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1172_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1172_.000 |  |  | BO.VH.11
1173 | 045 | Langsvlakheid | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-23 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 24 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1173_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1173_.000 |  |  | BO.R.01/ Annex III
1174 | 046 | Boren kernen | Projectafwijking | Afgerond | 2019-05-23 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1174_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1174_.000 |  |  | Standaard RAW2015 hfdst: 81.24.04.03
1175 | 047 | Actuele stroefheid voldoend niet aan eis BB.AO.090 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-06-05 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 6.3 Keuringen en registraties | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1175_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1175_.000 | 185 |  | BO.VH.09
1176 | 048 | Registreren laadlijst tbv beladingen | Projectafwijking | Afgerond | 2019-06-26 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1176_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1176_.000 |  |  | UV410
1177 | 049 | 1 oktober eis 2019 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-10-04 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1177_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1177_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04
1178 | 050 | Afwijking RQI audit n.a.v. toets | Projectafwijking | Afgerond | 2019-10-28 08:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1178_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1178_.000
1179 | 051 | RQI audit 3-7-2019 | Projectafwijking | Afgerond | 2019-10-28 08:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1179_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1179_.000
1180 | 052 | RQI audit 19.01.01 Verzorgingsplaats Bastaljon | Projectafwijking | Afgerond | 2019-11-11 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1180_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1180_.000
1181 | 053 | Aanpassen schoorconstructie bordcode 003 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-02-27 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1181_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1181_.000
1182 | 055 | Afwijking SOX verlichting | Projectafwijking | Afgerond | 2020-04-10 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Wallie Troon | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1182_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1182_.000
1183 | 056 | 2020 wk 31+32 Groot onderhoud A10 weg dicht geen boete bij overschrijden aanrijtijd calamiteit | Projectafwijking | Afgerond | 2020-08-07 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1183_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1183_.000
1184 | 057 | Afwijking 1 oktober eiss 2020 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-05 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1184_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1184_.000
1185 | 058 | wk 42+43 Onderhoud knpt Amstel (A10-A2 weg t) geen boete bij overschrijden aanrijtijd calamiteit | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-09 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1185_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1185_.000
1186 | 059 | PA19.339C WP 200 Later uitvoeren betonreparaties | Projectafwijking | In behandeling | 2020-11-25 09:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1186_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1186_.000
1187 | 002 | niet behalen van mijlpaal in Risico1 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-20 08:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1187_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1187_.000
1188 | 003 | Gappless registraties gemaakt in de omgeving van DOV I | Projectafwijking | Afgerond | 2020-02-10 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1188_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1188_.000
1189 | 004 | Gepeild zonder acceptatietest DOV II | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-10 08:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1189_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1189_.000
1190 | 005 | Later uitvoeren STOWA inspectie voorjaar 2020 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-09-18 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1190_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1190_.000
1191 | 006 | Riet klepelen op de Houtribdijk t.p.v. gepenetreerd breuksteen | Projectafwijking | Afgerond | 2020-07-10 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1191_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1191_.000
1192 | 007 | Prestatie 3 informatieavonden gedeeltelijk anders ingevuld door Corona | Projectafwijking | Afgerond | 2020-07-31 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1192_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1192_.000
1193 | 008 | Afwijkend bermbeheer maaien Houtribdijk t.o.v. GBP | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.5 Flora en Fauna | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1193_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1193_.000
1194 | 009 | Invasieve Exoot de Watercrassula | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.5 Flora en Fauna | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1194_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1194_.000
1195 | 010 | Begroeide dammen harde oevers geen inspectie | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1195_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1195_.000
1196 | 011 | Later uitvoeren STOWA inspectie najaar 2020 | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1196_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1196_.000
1197 | 012 | Maaien Reevedam | Projectafwijking | Afgerond | 2021-01-28 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1197_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1197_.000
1198 | 013 | Klepelen Ijsseloog | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-09 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.5 Flora en Fauna | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1198_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1198_.000
1199 | 014 | Eerste jaar (2020) nulmeting als toestandsrapportage | Projectafwijking | Afgerond | 2020-10-09 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1199_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1199_.000
1200 | 015 | Plaatsen van de rifkorven (prestatie) later en andere locatie plaatsen | Projectafwijking | Afgevoerd | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1200_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1200_.000
1201 | 016 | Aangepaste planning en termijnstaat | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1201_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1201_.000
1202 | 017 | Ander materiaal gebruikt bij VTW003 PA19.1020B Spoelgaten achter de damwand | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-03 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1202_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1202_.000
1203 | 018 | Uitstel onderdeel den Oever VAG2.3 straatwerk ivm werkzh. derde | Projectafwijking | Afgerond | 2020-11-24 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2023-09-25 15:43 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1203_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1203_.000
1204 | 019 | Spetters van snijbrander in het water bij deurstellingen | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-01 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Tebezo | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON |  |  |  | Nee |  |  | 2021-02-15 16:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1204_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1204_.000
1205 | 0000000 | Test-afwijking | Systeemafwijking | In behandeling | 2021-03-29 09:00 | Algemeen | Beesd | 001 | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.7 Risicomanagement | 6 | De opmerking is dat het tot op heden prima werkt | Een beschrijving om te vertellen hoe groot de omvang is | Nee | Reinder Peterse |  | 2021-03-30 12:37 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | N.v.t. | 1.1 | Item | Klacht | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1205_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1205_.000 | 1234 | 1234 | Gewoon een eisEis 1234 | Gewoon een oorzaakbeschrijving | Gewoon een tekst om te kijken of de omschrijving werkt | Conclusie oordeel 1 | Conclusie oordeel 2 | Conclusie oordeel 3 | Conclusie oordeel 4
1206 | 067 | 2.0 Scope aanleginrichting | Projectafwijking | Afgerond | 2019-03-28 08:00 | Concern (RWS) | Beesd | SCB-52 | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 94 |  |  | Nee |  |  | 2021-03-31 10:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1206_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1206_.000 |  |  | Bijlage A.2
1207 | 076 | termijnen US620 tbv niet urgente gebreken zijn niet haalbaar | Concernafwijking (RWS) | On hold | 2020-06-08 09:00 | Concern (RWS) | Beesd | n.v.t. | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.5 Storinge nen gebreken | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-03-31 10:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1207_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1207_.000
1208 | 054 | VKM tijdens werkzaamheden toerit S105 op 11-3-2020 | Projectafwijking | Afgerond | 2020-03-17 08:00 | RWS WNN-z Droog | Beesd | n.v.t. | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 18 |  |  | Nee |  |  | 2021-03-31 10:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1208_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1208_.000
1209 | 001 | vertraging oplevering nulmeting | Projectafwijking | Afgerond | 2019-11-27 09:00 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Reinder Peterse | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 monitoring | 16 |  |  | Nee |  |  | 2021-03-31 10:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1209_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1209_.000
1210 | 01023123 | Voorbeeld afwijking | Systeemafwijking | In behandeling | 2021-04-08 09:00 | WL2020 | Velserbroek | geen | Reinder | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.7 Risicomanagement | 87 | Aanvullende opmerkingen | Heel de wereld | Nee |  |  | 2021-04-08 17:13 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Klacht | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1210_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1210_.000
1211 | TEST_BV | Test afwijking maakt om te kijken of het werkt | Systeemafwijking | Open | 2021-04-30 09:00 | Algemeen |  |  | Bas Vogel | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid |  |  | Omdat het een omvang heeft. | Nee |  |  | 2021-04-09 15:31 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1211_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1211_.000 |  |  |  | Omdat het een oorzaak heeft | Deze is dus zojuist aangemaakt. Deze is aangepast door Reinder net
1212 | 0000000 | Nog een testje | Systeemafwijking | Open | 2021-04-09 09:00 | Systeem |  |  | Bas Vogel | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 154 |  |  | Nee |  |  | 2021-04-09 16:47 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | (Verbeter) Voorstel | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1212_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1212_.000
1213 |  | Het internet in de kelder mag toch nog wat sneller | Systeemafwijking | Open | 2021-06-22 09:00 | Algemeen | Beesd |  | Reinder | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 87 |  | Kelder | Nee |  |  | 2021-06-22 14:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1213_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1213_.000 | [5 empty] | Test oordeel
1214 | 069 | Uitstel levering toestandsrapportages 2021 | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-10 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 145 |  | Oost Nederland | Nee | Willem van Eck | 2021-12-10 | 2021-12-10 11:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1214_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1214_.000 | nvt | nvt | US320 en B-US170 | OG heeft niet tijdig conform bepaling B-US170: een geactualiseerd overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS programmeringbasis) verstrekt. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wanneer OG dit wel kan verstrekken | ON kan niet aan zijn verplichting voldoen m.b.t. eis US320 : De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch minimaal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking. | Bureautoets of de toestandsrapportages daadwerkelijk 6 weken na aanleveren IVON+ door OG zijn ingediend | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking. | Check of toestandsrapportages 2022 wel tijdig ingediend worden | 2021-12-10
1215 | 071 | Uitval verlichting op de A50 199.5 - 199.0 | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-13 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | R. Balk | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 13 |  | Voor als nog zijn er problemen met 1 afgaande groep A50 199.5 - 199.0. Echter is de gehele installatie vanuit kast 050 1990 4L voor alle afgaande groepen op dezelfde manier aangebracht, en kunnen na verloop van tijd ook hier de moffen gaan lekken. | Nee | W. van Eck | 2021-12-14 | 2021-12-10 18:56 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1215_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1215_.000 |  |  |  | 1. Tijdens aanleg is afgeweken van de aanleg-Eisen van RWS. Er is een stamkabel B4 x 25mm2 gelegd met een B4 x 10mm2 aftak kabel naar de masten. De aftakmoffen zijn niet op de juiste manier aangebracht waardoor deze na een aantal jaren beginnen te lekken en voor slechte isolatie waarde en sluiting zorgen waardoor de protec automaten uitschakelen en er geen verlichting meer brand in de middenberm. Dit wijkt af van de eis 5.7 die in Randvoorwaarden Voedingskasten en -kabels voor de droge infrastructuur 5.7 Energiekabels Met het maken van kabelberekeningen had de ontwerper rekening moeten houden met de volgende eisen: • Het toepassen van (aftak)moffen, bij elke lichtmast, is niet toegestaan. • Het kabelnet, ten behoeve van openbare verlichting, volgens het “in-uit-systeem” moet worden uitgevoerd; De powerlinecommunicatie van het management- en systeem mag geen dusdanige demping ondervinden dat de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het management- endimsysteem nadelig wordt beïnvloed tevens zijn de aftak spuitmoffen niet goed gemaakt er is te weinig gaas en tape gebruikt waardoor de kunsthars niet voldoende aanwezig is met als gevolg deze na een aantal jaren (6 – 8 jaar) gaan lekken en voor een slechte isolatie waarde en sluitingen zorgen. | ON kan niet voldoen aan de VSE contracteisen: 1. AR.As.Re.VV.01 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaan vakken mogen maximaal vier lichtpunten per kilometer zijn uitgevallen. 2. AR.As.Re.VV.02 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaanvakken mag uitval van twee of meer opeenvolgende lichtpunten niet voorkomen. 3. AR.As.Re.VV.03 Van de openbare verlichting in bochten en toe- en afritten mag de uitval van twee of meer lichtpunten niet voorkomen. 4. AR.As.Re.VV.04 Per 1 oktober van elk kalenderjaar dienen alle lichtpunten in het Areaal te functioneren
1216 | 070 | wijziging termijn m.b.t. indienen afleverdossiers | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-10 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | In te dienen afleverdossier op ONZ | Ja | Willem van Eck | 2021-12-10 | 2021-12-10 18:58 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1216_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1216_.000 |  |  | Annex III, TM, afleverdossier | Het afleverdossier dient opgesteld te worden op basis van de verkregen informatie n.a.v. de uitvoering en kan dus niet op voorhand gerealiseerd worden. Indien het de intentie van OG was in de Annex op te nemen 4 weken na afronding van de activiteit is dit voor ON ook onvoldoende tijd om een goed geverifieerd dossier op te stellen | ON kan niet aan zijn verplichting voldoen m.b.t. de eis in Annex III, technisch management waar aangegeven wordt dat ON zijn afleverdossier in moet dienen 4 weken voor afronding Activiteit of realisatie voorstel | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking | Check op vastlegging middels VTW (31-12-2021) | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking | Bureautoets op het behalen van de gestelde mijlpalen in de weekly m.b.t. data indienen afleverdossiers | 2021-12-10
1217 | 054 | KPI4A voldoet niet aan de norm | Projectafwijking | Afgerond | 2021-04-01 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | J. de Ruijter | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 39 | Zie afwijking 072 | Meldingen voor project 31117689 | Nee | Willem van Eck | 2021-04-29 | 2021-12-14 13:13 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1217_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1217_.000 |  |  |  | 1. De bezetting van personeel bij ON tijdens vakantieperiode week 53-2020 en week 01-2021 was onvoldoende om tijdig terugkoppeling te geven aan OG. 2. Gebrekkige afstemming tussen ON – OG | KPI 4A: ON voldoet met 65% niet aan de norm van 95%, tevens laten de afgelopen 2 termijnen een dalende trend zien van 77% naar 65%. Om de negatieve trend te doorbreken heeft ON deze afwijking opgesteld zodat de KPI weer >95% gebracht kan worden.
1218 | 055 | Format LVO afleverdossiers | Projectafwijking | Afgerond | 2021-07-14 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. de Ruijter | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 20 |  | Project 311176689 | Nee | W. van Eck | 2021-07-14 | 2021-12-14 14:38 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1218_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1218_.000 |  |  |  | 1. ON heeft m.b.t. oplevering LVO afspraken gemaakt met de voorgangers van de huidige TM en adviseur bij OG. Deze afspraken zijn niet vastgelegd in een afwijking/VTW waardoor deze niet bekend zijn bij de huidige TM en adviseur wanneer de dossiers worden beoordeeld. 2. Wanneer toetsbevindingen door adviseur RWS (AARON techniek) gedeeld worden met RWS, dan zal dit door RWS (CM/TM) eerst verwerkt/beoordeeld moeten worden voordat dit gedeeld wordt met ON. Kan zijn dat er afspraken / afwijzingen / VTW etc. zijn die opmerkingen laten vervallen en niet terecht zijn om door te zetten naar ON. | Naar aanleiding van de opmerkingen op het afleverdossier voor 201VTW116 em hhet concept voor WP144 heeft ON aangeboden hierover in overleg te treden en gezamenlijk te komen tot een format voor LVO afleverdossiers (overleggen d.d. 2 april 2021 en 9 april 2021). Met het oog op de tekortkoming (AFW 051) die opgeheven zal worden na ontvangen metingen, mag ON de dossiers indienen voor de laatste 10% dossiers van ONZ. Om de beoordeling van deze dossiers te bespoedigen is het voor beide partijden wenselijk om te komen tot een goed toetsbaar afleverdossier en de afspraken vast te leggen middels onderliggende afwijking. Vanuit de overleggen d.d. 2 april 2021 en 9 april 2021 willen we de volgende afspraken vastleggen: 1. Eenmalig opnieuw delen van afstemming registratieformulier met RWS steunpunt Wegenbouw (Utrecht); 2. Afwijkingen welke van toepassing zijn worden in de verificatiematrix benoemt en opgenomen in het afleverdossier / EOD; 3. Gegevens voor RWS steunpunt Wegenbouw eenmalig delen met PPO ONZ, dit zijn bijvoorbeeld CE-bladen. Dit zal ON doen met terugwerkende kracht en alvast die voor 2021, 4. ON neemt enkel scherpe foto's op in het afleverdossier, wanneer deze niet beschikbaar is wordt hier melding van gemaakt middels een opmerking in het afleverdossier. Onduidelijke foto's worden niet geaccepteerd; 5. Markeringchecklist wordt niet aangepast door ON m.b.t. ''2 plaatjes per dagdeel'', het gaat hier om testplaatjes van de wegenverf (indien deze van toepassing is op het uitgevoerde werk); 6. Eenmalig opnieuw delen van Productcertificaat op basis van BRL9141; 7. Eenmalig opnieuw delen van Procescertificaat op basis van BRL9141; 8. Het berijden van het naastgelegen asfalt is in strijd met de eis, check de op het asfaltkeuringsplan of de marge toelaatbaar is; 9. ''N.v.t.'' is geen correcte toelichting in de verificatiematrix, dit impliceert dat het niet wordt meegenomen in de verificatie. ON zal de formulering scherper stellen in de verificatiematrix en toepisten op de inhoud. 10. Toelichting in het afleverdossier opnemen wat de asfaltschadelijst inhoudt wanneer deze van toepassing is; Voor de opvolging van de bovenstaande zijn deze bij correcties en corrigerende maatregelen onderverdeeld. De verdeling is gemaakt op basis van eenmalige acties zijn correcties en de doorlopende afspraken bij corrigerende maatregelen.
1219 | 056 | Verplaatsen bouwkuip portaal A50 | Projectafwijking | Afgerond | 2021-08-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | M. de Vries | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 145 |  | Werkzaamheden portaal A50, VTW183 | Nee | W. van Eck | 2021-08-18 | 2021-12-14 14:45 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1219_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1219_.000 |  |  |  | Voor het plaatsen van de damwanden is geconstateerd dat er een kabelbed aanwezig was ten plaatse van de nieuwe locatie van het portaal. Hierdoor is de bouwkuip 4,20m verplaatst naar het zuiden, om conflicten te voorkomen met de reeds aanwezige kabels. | Voor het nieuw te plaatsen portaal is tijdens de uitvoeringswerkzaamheden geconstateerd dat kabels niet conform de Klic-melding gesitueerd zijn op locatie. Hierdoor zijn de damwanden van de bouwkuip 4,20m verplaatst naar het zuiden ten opzichte van het uitvoeringsontwerp (UO).
1220 | 057 | ZOAB rapportage incompleet | Projectafwijking | Afgerond | 2021-06-11 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Rijkswegen met ZOAB ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-06-11 | 2021-12-14 14:47 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1220_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1220_.000 |  |  |  | 1. Doordat bij het indienen van de ZOAB-rapportage ON geen verificatierapport was bijgevoegd bij de ZOAB-rapportage zijn er diverse eisen/onderdelen niet meegenomen in de rapportage. 2. De reinigingsrondes zijn niet tussen de 5-7 maanden uitgevoerd, maar tussen de 3-4 maanden i.v.m. het feit dat ZOAB reinigen wordt gecombineerd met maaien, reinigen kolken en goten in het kader van de veiligheid en minder hinder. Dit is echter niet met OG afgestemd | ON heeft op 24 februari 2021 de ZOAB rapportage ingediend bij OG, deze bleek na controle van OG incompleet. 1. De barriers moeten 3 keer gereinigd worden, echter komen deze niet voor in de rapportage 2. Redresseerstroken komen niet voor in de rapportage.
1221 | 058 | Geen tijdige actualisatie van het groenbeheersplan | Projectafwijking | Afgerond | 2021-06-14 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | RWS ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-06-16 | 2021-12-15 08:39 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1221_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1221_.000 |  |  |  | Door onduidelijke communicatie en onduidelijke vastlegging van afspraken met onze onderaannemer (Looplan), was het niet helder dat de actualisatie van het groenbeheerplan voor 1 april plaats moest vinden. | Op 28 april heeft er een interne audit bij ON plaatsgevonden waarbij het proces planningsmanagement getoetst is. Tijdens deze toets zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. In deze project ONZ afwijking 058 wordt de eerste negatieve bevinding vastgelegd, in concern afwijking 077, wordt de tweede negatieve bevinding vastgelegd. Constatering (negatieve bevinding 1) de actualisatie van het groenbeheerplan heeft niet tijdig (voor 1 april) plaatsgevonden zoals omschreven in de DKP groen paragraaf 2.2)
1222 | 059 | Toets WAV | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2021-12-17 | RWS ONZ Droog (BVP) | ZHP GS Birkhoff Staalewerken B.V. te Oude Tonge |  | W. van de Sande | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 8.1 Inkoopmanagement | 45 |  | Werkzaamheden portaal A50, VTW183, check op overige RWS contracten | Nee | W. van Eck | 2021-08-30 | 2021-12-15 08:45 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1222_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1222_.000 |  |  |  | De procedure JZP-05 “Inkoop” m.b.t. opstellen van de inkoopovereenkomst is niet actueel. Niet voor alle opdrachten wordt een overeenkomst gesloten. Dit kan ook in de vorm van een begeleidende brief. Dit staat echter niet in de procedure vermeld. Daarnaast wordt in de brief niet gewezen op verplichtingen inzake de WAV Er heeft de afgelopen jaren geen interne audit plaatsgevonden op inkoopmanagement, daar dit niet als kritisch proces bestempeld was, n.a.v. de analyse op de geconstateerde afwijkingen | Er is door OG een toets uitgevoerd op de WAV d.d. 6-7-2021, dit is geweest bij een onderaannemer van DJZ. Hieruit is naar voren gekomen dat het proces met betrekking tot de WAV niet (volledig) correct geïmplementeerd is bij de betreffende ZHP. Tijdens de toets is gebleken dat: 1. DJZ niet kan aantonen dat ZHP is gewezen op het moeten naleven van de verplichting uit de Wav (N02). 2. DJZ niet geborgd heeft dat: a. GS Birkhoff Staalwerken [ZHP] invulling geeft aan de ketenaansprakelijkheid in relatie tot de Wav. b. GS Birkhoff niet actief toeziet op het naleven van de bepalingen uit de Wav. c. GS Birkhoff niet werkt volgens een vastgestelde procedure om te borgen dat aan de bepalingen uit de Wav wordt voldaan (N01). | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 059 op server |  | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 059 op server
1223 | 060 | H2H4 ecorail Tacitusbrug - gietasfalt verwijderen | Projectafwijking | Afgerond | 2021-09-30 | RWS ONZ Droog (BVP) | Tacitusbrug |  | M. de Vries | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 138 |  | De afwijking uit zich in een verlenging van de uitvoeringstermijn van een specifieke activiteit binnen het project Aanpassen H2H4 ecorail Tacitusbrug | Nee | W. van Eck | 2021-09-30 | 2021-12-15 08:57 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1223_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1223_.000 |  |  |  | De uitgangspuntenvoor het verwijderen van gietasfalt was maximaal 5cm. | In de aanbieding is uitgegaan van het weghakken van 5cm aan gietafalt tussen en om de staanders op basis van het uitgangspunt dat er op een stalenbrugdek niet meer dan 5cm deklaag aanwezig is, dit in het kader van belastingen. In praktijk bleek er 18cm gietasfalt aanwezig. Nu heeft DJZ bij uitvoering van het werk slechts rondom de staanders het gietasfalt verwijderd en niet het volledige stuk tussen de staanders Effect io uitvoering: - Uitvoeringswijze: Apart inzagen en dieper uitbreken rondom de staanders (18cm) i.p.v. volledig verwijderen tussen de staanders (5cm); - Uitvoeringstermijn: 2 nachten i.p.v. 1 nacht; - Extra werkzaamheden - Dwars inzagen per staander; - Verlengde inzet van kraan; - Omvang aanvullende werkzaamheden €5000,- Kwalitatief is er geen afwijking aan het eindproduct t.o.v. met RWS besproken methode in het werkplan.
1224 | 061 | H2H4 hmp 151.288 - Tacitusbrug - nieuwe steunen stalen blusleiding | Projectafwijking | Afgevoerd | 2021-09-30 | RWS ONZ Droog (BVP) | Tacitusbrug |  | M. de Vries | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 138 |  | De afwijking heeft betrekking op de volledig vervangen lengte van de ecorail, dit resulteert in 18 nieuwe steunen. | Ja | W. van Eck | 2021-09-30 | 2021-12-15 09:11 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1224_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1224_.000 |  |  |  | Voorafgaand aan de werkzaamheden is geen schouw op locatie uitgevoerd vanwege de hinder die dit zou veroorzaken voor de weggebruiker. | Bij start van uitvoeringswerkzaamheden is geconstateerd dat er een stalen blusleiding langs de staandes van de bestaande ecorail (H2) aanwezig is. De steunen van de blusleiding konden niet bevestigd worden op de nieuwe voetstukken die zijn aangebracht. De nieuwe steunen zijn van dezelfde kwaliteit als de oude steunen, ook thermisch verzinkt. De stalen blusleiding (160 rond) is middels nieuwe thermisch verzinkte steunen (18 stuks) aan de voeten van de staanders gebout.
1225 | 062 | Berekenen holle ruimte asfalt | Projectafwijking | Afgerond | 2021-09-30 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | M. de Vries | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 20 |  | De omvang van deze afwijking betreft de afleverdossiers van LVO werkpakketten van 2018 tot en met 2021 | Nee | W. van Eck | 2021-09-30 | 2021-12-15 09:24 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1225_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1225_.000 |  |  |  | De partij die voor DJZ de laboratorium onderzoeken uitvoert op asfalt gebruikt, niet voor elke toets op holle ruimte de dichtheid mengsel CE van het verkort verslag. Dit is het gevolg van een steekproefsgewijs toets op de dichtheid van de mengsels volgens proef 68 d.m.v. de pyknometer methode, de uitkomsten van deze proef bepaald nu de waarde die wordt gebruikt in plaats van de dichtheid mengsel CE, echter wordt in de rapportage van het asfaltonderzoek niet verklaard waar de proef 68 gebruikt is. Tevens is niet op te maken uit de rapportage van het asfaltonderzoek dat proef 68 is uitgeboerd (bijv. middels meetgegevens) | Bij het uitvoeren van de controle werkzaamheden op het uitgevoerde LVO asfalt is geconstateerd dat het aantonen van de holle ruimte niet correct wordt uitgevoerd. (onduidelijk in bepalen holle ruimte) De werkwijze voor het aantonen van de holle ruimte is als volgt: (Dichtheid mengsel CE - Dichtheid boorkern)/Dichtheid mengsel CE x 100 = Holle ruimte % Waarbij: Dichtheid mengsel CE: is een gegeven waarde op het ''kort verslag'' van de asfaltmolen. Dit moet één op één overgenomen worden voor de berekening uit het verkort verslag. Dichtheid boorkern: wordt bepaald door het lab. Nu is tijdens een tussentijdse producttoets op een afleverdossier door RWS gebleken dat de waardes die gebruikt worden als dichtheid mengsel CE, niet altijd overeenkomen met de waardes in het verkort verslag van de asfaltcentrale. Dit leidt tot een gecorrigeerde waarde van de holle ruimte welke niet voldoende aantoonbaar wordt gemaakt. (''niet voldoende'' wil zeggen inclusief het bijvoegen van de resultaten van proef 68)
1226 | 063 | Beckerproef m.b.t. TWZOAB | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-01 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | M. de Vries | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 20 |  | Deze afwijking geldt voor alle LVO werkzaamheden op ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-10-01 | 2021-12-15 09:49 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1226_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1226_.000 |  |  |  | Bij de eisenafleiding van de Componentspecificatie Bovenbouw v1.9 is per abuis bijlage 8 niet opgenomen. | Het opleveren van TWZOAB deklagen door DJZ geschied o.a. door een Beckerproef conform Componentspecificatie bovenbouw v 1.9 bijlage 2 en bijlage 8. Bij uitvoering heeft DJZ deze Beckerproef niet uitgevoerd en daarmee kan de uitstroomtijd niet aangetoond worden. Bijlage CSB 2: Indeling deklaagmengsels naar wegdekcategorieen - categorie 2 - tweelaags ZOAB stelt: Omschrijving: Tweelaags Zeer Open Asfaltbeton met een totale laagdikte van ca. 70mm en een bovenmaat van het toeslagmateriaal van de toplaag van 8mm Productverificatie: Aantonen dat de in het werk gebrachte deklaag overeenkomt met de hierboven gegeven omschrijving en dat de uitstroomtijd in het werk, gemeten volgens Bijlage CSB 8 nergens groter is dan 20 seconden gemiddeld niet groter is dan 17 seconden. Bijlage CSB 8: Meetmethode uitstroomtijd (Beckermeting) Geeft de bepaling van de waterdoorlatendheid van open deklagen met behulp van zgn. toestel van Becker
1227 | 064 | LVO WP061 profileerlaag | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-15 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. de Ruijter | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 20 |  | LVO WP061 maatregel 2 - ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-10-15 | 2021-12-15 10:08 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1227_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1227_.000 |  |  |  | 1. Proces van V&V voldeed ten tijde van het opstellen en opdragen niet aan de gewenste kwaliteit, dit geldt zowel voor ON als OG. 2. De profileerlaag is tijdens de voorbereiding niet opgenomen in de planning. Daardoor is de maatregel niet bij de uitvoerder terecht gekomen met als gevolg dat de profileerlaag niet is uitgevoerd tijdens de werkzaamheden. | In het LVO werkpakket 061 maatregel 2 zijn voor post ''A2.4 Profileerlaag onder deklaag'' 2 afwijkingen geconstateerd: 1. In het werkpakket wordt bij maatregel 2 aangeboden bij post ''A2.1 Open deklaag'' om 10.463m2 te vervangen. Van deze 10.643m2 zal voor 10% van de oppervlakte ook de tussenlaag voorzien worden van een profileerlaag middels post ''A2.4 Profileerlaag onder deklaag''. Post A2.1 wordt aangeboden per m2 en post A2.4 per ton, dit is door opsteller en beoordelaar niet gezien waardoor een onjuiste hoeveelheid voor post A2.4 is opgenomen. Het aantal van 1.046 is de hoeveelheid wanneer voor post A2.4 de enheid per m2 gerekend zou worden. Dit is daarmee onjuist aangeboden door ON en opgedragen door OG. Het betreft hier een hoeveelheid te zijn van 130,75 ton, dit geeft een nieuw bedrag van €8.498,75 voor post A2.4. 2. De 10% profileerlaag is niet aangebracht conform LVO WP061 maatregel 2.
1228 | 065 | Stroefheidsmeting voldoen niet aan de in het contract gestelde waarde(n). | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-15 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  | LVO-pakketten WP53, WP65, WP54, WP82 en WP59 | Nee | W. van Eck | 2021-10-15 | 2021-12-15 10:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1228_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1228_.000 |  |  |  | 1. Metingen m.b.t. droge remvertraging zijn niet bijgevoegd door: a. de drukte bij het meetbureau b. kwakkelende weersomstandigheden waardoor het uitvoeren van de droge remvertraging niet mogelijk was 2. Metingen m.b.t. natte stroefheid zijn gemeten conform de SWF-meting echter deze voldoen niet aan de gestelde eisen. ON heeft zijn twijfels m.b.t. de resultaten van deze meting, omdat: a. Alle boven genoemde vakken niet uit de meting van de harde normvakken naar voren gekomen zijn (email m.b.t. harde normvakken brief 14-9-2021) b. De resultaten van de SWF-meting allemaal niet voldoen, terwijl alle eerder gemeten vakken door DJZ op de andere vakken met proef 72 wel voldeden. | In de LVO-pakketten WP53, WP65, WP54, WP82 en WP59 is geen informatie bijgeleverd m.b.t. de droge remvertraging en de bijgeleverde informatie m.b.t. de natte stroefheid voldoet niet aan de norm
1229 | 068 | Verificatie LVO asfaltdossiers | Projectafwijking | Afgevoerd | 2021-11-11 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 | afgevoerd, afwijking 074 is hiervoor in de plaats gekomen | RWS ONZ | Ja | W. van Eck | 2021-11-11 | 2021-12-15 10:32 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1229_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1229_.000 |  |  |  | 1. Tijdens de contractduur zijn er diverse momenten geweest waar afstemming/validatie van het format afleverdossier heeft plaatsgevonden, waardoor ON het idee had aan de verwachtingen van OG te voldoen, voorbeelden hiervan zijn: a) Een afstemsessie van ons verificatieplan op 17-9-2020 m.b.t. de wijze van aantonen eisen t.b.v. opleveren LVO asfalt (bijlage 1). b) Het volledig aanpassen en laten valideren door het steunpunt wegenbouw van de door DJZ toegepaste asfaltchecklist, aanleiding was een tekortkoming van RWS in 2018. (bijlage 2) c) ON het idee had dat de toets van OG op het afleverdossier van WP 130, 131, 133 en 134 de basis zou zijn om de overige/nieuw in te dienen LVO-afleverdossiers te kunnen accepteren. (bijlage 3) 2. De componentspecificatie bovenbouw (CSB) is bij aanvang contract ONZ niet meegeleverd door OG en is ook niet voorhanden op internet. Wel is in bijlagen van de vraagspecificatie (2. Referentielijst) een verwijzing gemaakt naar versie 1.9, echter is dit in de activiteiten specificatie voor raamactiviteiten (par 1.4, pag. 7) nagelaten. Door ON is wel CSB versie 1.9 gebruikt om te verifiëren bij aanvang contract, dit is echter niet volledig gedaan, omdat er vanuit is gegaan dat deze exercitie reeds plaatsgevonden heeft bij de verificatie/validatie van het keuringsplan asfalt door ON i.c.m. het steunpunt wegenbouw (oorzaak 1b) 3. ON in de veronderstelling was dat indien een asfaltmolen een mengsel levert met CE (incl. DoP), dit tevens levert aan overige opdrachtnemers welke verglijkbare type werkzaamheden uitvoeren, dit sowieso een goedgekeurd mengsel is. 4. Er in het door ON opgestelde uitvoeringspakket LVO-asfalt (Werkpakket) geen hoofdstuk aanwezig is met de uit te voeren metingen/op te stellen rapportages, waardoor verificatie bij opstellen dossier op basis van vooraf bepaalde criteria en aantallen niet uit te voeren is 5. Uitvragen t.b.v. specialistische werkzaamheden vinden niet altijd formeel plaats/worden niet altijd formeel vastgelegd, waardoor de vigerende eisen vanuit het contract en de wensen van ON onvoldoende helder vastliggen/bekend zijn bij de uitvoerende partij. 6. Er zijn meerdere personen/afdelingen verantwoordelijk voor het uitzetten van werkzaamheden bij onderaannemers/specialistische bedrijven m.b.t. LVO asfalt, waardoor het totaaloverzicht onvoldoende aanwezig is 7. Verificatie van specialistische werkzaamheden bij ON wordt niet ten alle tijden goed uitgevoerd, doordat bij de verificateur de specialistische kennis (deels) ontbreekt. 8. Het proces m.b.t. LVO asfalt is onvoldoende gedocumenteerd | LVO-dossiers n.a.v. raamactiviteiten (2018-2020) zijn door OG 100%, middels steekproef getoetst, dit op basis van de vigerende eisen voor raamactiviteiten en de bijbehorende componentspecificatie bovenbouw. Tijdens de toets is vastgesteld dat ON geen 100% invulling geeft aan de vigerende eisen, op basis daarvan heeft OG de afleverdossiers niet goedgekeurd.
1230 | 066 | LVO WP025 verkeerde kant | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-15 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. De Ruijter | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 20 |  | LVO WP025 maatregel 2 - ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-10-15 | 2021-12-15 10:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1230_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1230_.000 |  |  |  | 1. In de voorbereiding van het werkpakket is doro de uitvoerder Re opgenomen in de planning in plaats van Li 2, Diverse schades aanwezig op locatie Re, waardoor het voor de werkploeg aannemelijk was om dit te moeten vervangen | In het LVO werkpakket 25 is aangeboden om Li maatregel 2 uit te voeren, uit de registraties blijkt dat ON hier op locatie niet Li maar Re heeft uitgevoerd. Daarbij is dit werk nogmaals aangeboden in LVO werkpakket 189, dit heeft ON recent uitgevoerd in 2021. Voor oplevering van LVO werkpakket 25 heeft ON onderliggende afwijking opgesteld om de afspraak vast te kunnen leggen voor een mogelijke verrekening vanuit OG.
1231 | 067 | ZOAB i.p.v. TWZOAB | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-15 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | J. de Ruijter | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 20 |  | LVO WP028 en WP085 - ONZ | Nee | W. van Eck | 2021-10-15 | 2021-12-15 11:13 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1231_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1231_.000 |  |  |  | In het directieoverleg d.d. 25-11-2019, is tussen RWS en DJZ nadrukkelijk afgesproken om voor de jaarwisseling 2019/2020 nog zoveel als enigszins mogelijk was uit te voeren aan: LVO Werkpakketten / Beginpunten Geleiderail / Veiligheidsmaatregelen (inclusief asfalteren dekken) van de Ijsselbruggen. Het oogmerk van dee afspraken was: 1. Het functioneren en presteren van de asfaltverhardingen zoveel als mogelijk oo kvoor de winterperiode te garanderen. 2. Op last van de minister tijdig te voldoen aan veiligheidsvoorschriften inzake aanrijdingsveiligheid. 3. De Ijsselbruggen te kunnen blijven gebruiken en algehele afsluiting daarvan te voorkomen. Voor DJZ betekende dit een werkomvang van circa 6 mio Euro te realiseren in een heel korte (eigenlijk onmogelijke korte tijd) Hierbij is afgesproken dat afwijkingen in de uitvoering onontkoombaar zouden zijn. Voor de tweelaags ZOAB was dit een vanzelfsprekendheid omdat die niet in de winterperiode aangebracht kan worden. Daarom is dit voor WP 28 - deels - aangepast naar een inlage van 25mm en voor werkpakket 85 gewijzigd naar 50 uit/ 50 in. | Bij het opdragen van LVO asfalt werkpakketten 28 en 85 is opdracht gegeven voor uitvoering van maatregel 2 respectievelijk maatregel 1 wat inhield deze werkpakketten uit te voeren in tweelaags ZOAB (70mm). Voor WP28 geldt dat deze deels is uitgevoerd in tweelaags ZOAB en voor een deel in een dunne inlage van 25mm. Voor WP85 geldt dat deze in de praktijk geheel is uitgevoerd enkellaags ZOAB (50mm).
1232 | 020 | Veiligheidswaarnemingen Den Oever | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-01 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Joost Kruitwagen | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 16 |  | Bij een veiligheidswaarneming zijn 2 bevindingen geconstateerd | Nee | W. van Eck | 2021-05-05 | 2021-12-15 16:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Materiële- of milieuschade - brand - vandalisme | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1232_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1232_.000 |  |  |  | 1) Het ponton lag strak tegen de kade aan. Medewerkers gaan niet steeds op en van het ponton gedurende de werkzaamheden. De loopbrug was aanwezig, maar aan de kant gelegd daar het niet nodig was. 2) In voorbereidende gesprekken met het zaagbedrijf is dit niet als risico genoemd. Er zijn wel maatregelen zoals het dragen van een reddingsvest getroffen. | Omschrijving melding / gemaakte afspraak: Bij een veiligheidswaarneming zijn 2 bevindingen geconstateerd: 1) Voor het betreden van het ponton vanaf de kade was geen voorziening getroffen in de vorm van bijvoorbeeld een loopplank met leuningen. Het ponton lag dicht tegen de kade aan met een afstap van zo'n 0,5 meter. De onveilige situatie is dat bij betreden van het ponton men zich makkelijk kan verstappen, kan vallen, kan struikelen en/of kan uitglijden. 2) De betonboorder had zijn gereedschap bevestigd aan de betonnen constructie. Middels een (staal/diamant) draad (draadzagen) die om een betonpaal heen gebracht was werden de betonpalen één voor één doorgeslepen. Een medewerker moest middels een waterslang vanaf de betonnen ringbalk water spuiten. Hierdoor ontstond een gevaarlije situatie. Namelijk de medewerker stond gebogen op een betonbak. De betonbalk is redelijk smal en glad. Ook stond er een stevige wind. Het gevaar bestond dat de medewerker zijn evenwicht zou verliezen en hierdoor zou vallen.
1233 | 020 | Veiligheidswaarnemingen Den Oever | Projectafwijking | Afgerond | 2021-02-01 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Joost Kruitwagen | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 16 |  | Bij een veiligheidswaarneming zijn 2 bevindingen geconstateerd | Nee | W. van Eck | 2021-05-05 | 2021-12-16 09:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Materiële- of milieuschade - brand - vandalisme | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1233_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1233_.000 |  |  |  | 1) Het ponton lag strak tegen de kade aan. Medewerkers gaan niet steeds op en van het ponton gedurende de werkzaamheden. De loopbrug was aanwezig, maar aan de kant gelegd daar het niet nodig was. 2) In voorbereidende gesprekken met het zaagbedrijf is dit niet als risico benoemd. Er zijn wel maatregelen zoals het dragen van een reddingsvest getroffen. | Bij veiligheidswaarneming zijn 2 bevindingen geconstateerd: 1) Voor het betreden van het ponton vanaf de kade was geen voorziening getroffen in de vorm van bijvoorbeeld een loopplank met leuningen. Het ponton lag dicht tegen de kade aan met een afstap van zo'n 0,5 meter. De onveilige situatie is dat bij betreden van het ponton men zich makkelijk kan verstappen, kan vallen, kan struikelen en/of uitglijden. 2) De betonboorder had zijn gereedschap bevestigd aan de betonnen constructie. Middels een (staal/diamant) draad (draadzagen) die om een betonpaal heen gebracht was werden de betonpalen een voor een doorgeslepen. Een medewerker moest middels een waterslang vanaf de beetonnen ringbalk water spuiten op de draad i.v.m. koeling. Hierdoor moest de medewerker op de betonnen ringbalk staan om water van bovenaf op de draad te kunnen spuiten. Hierdoor ontstond ee ngevaarlijke situatie. Namelijk de medewerker stond gebogen op een betonbalk. De betonbalk is redelijk smal en glad. Ook stond er een stevige wind. Het gevaar bestond dat de medewerker zijn evenwicht zou verliezen.
1234 | 021 | Vaarverbod kleine schepen geen peilingen | Projectafwijking | Afgerond | 2021-03-01 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Jordy Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  | We hebben in week 6 en 7 2021 niet kunnen peilen en daardoor hebben we de volgende delen van het areal niet gepeild: Grote ronde jan/feb 2021 - De kreupel - Reevediep Kleine ronde fev 2021 -gouwzee -Workum | Nee | W. van Eck | 2021-05-05 | 2021-12-16 10:03 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1234_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1234_.000 |  |  |  | Wegens een vaarverbod voor kleine schepen heeft onze peilboot stilgelegen. Het vaarverbod was ingesteld door strenge vorstperiode en ijsvorming in het gebied. | Gedeelte van het areaal niet gepeild
1235 | 022 | ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8 tabel 10 van IVP | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-20 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 15 |  | enkel de genoemde constateringen. | Nee | W. van Eck | 2021-10-20 | 2021-12-16 10:10 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1235_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1235_.000 |  |  |  | 1. Werkplekinspecties worden bedrijfsbreed vanuit de VCA norm en KAM systeem uitgezet waarbij geldt dat elke uitvoerder minimaal maandelijks automatische melding in de e-form app krijgt om een werkplekinspectie te doen, dit kan betekenen dat op het moment van de automatische melding de uitvoerder niet op een locatie van DOV-2 project plaatsvindt. 2. Werkplekinspecties worden bedrijfsbreed vanuit de VCA norm en het KAM systeem uitgezet waarbij geldt dat elke projectmanager minnimaal 4x per jaar een werkplekinspectie moet doen. De frequentie is in het DKP-IV van het DOV-2 project per abuis verkeerd overgenomen. 3. Zie ook bij 2; de safetywalk met de V&G coordinator is bedoeld in combinatie met de werkplekinspectie van de projectmanager. | ON voldoet niet aantoonbaar aan paragraaf 2.8, tabel 10 van het IVP (20191213_31138794_DKP IV_v2.0 definitief get.pdf) omtrent de frequentie van het houden van werkplekinspecties en safety walks. 1. ON heeft niet aan kunnen tonen dat werkplekinspecties door uitvoerder maandelijks plaatsvinden, zoals voorgeschreven wordt in IVP, paragraaf 2.8. (tabel 10, regel 1). 2. ON heeft niet aan kunnen tonen dat werkplekinspecties door projectmanager maandelijks plaatsvinden, zoals voorgeschreven wordt in IVP, paragraaf 2,8 (tabel 10, regel 2). 3. ON heeft niet aan kunnen tonen dat safety walks met projectmanager en V&G coordinator vier keer per jaar plaatsvinden, zoals voorgeschreven wordt in IVP, paragraaf 2.8. (tabel 10, regel 3)
1236 | 023 | Maaien houtribdijk rollen en insporing | Projectafwijking | Afgerond | 2021-11-22 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 15 |  | Enkel de genoemde constateringen. | Nee | W. van Eck | 2021-11-22 | 2021-12-16 10:40 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1236_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1236_.000 |  |  |  | De basisoorzaak voor beide constateringen zijn de natte weersomstandigheden. Daarom hebben de medewerkers geprobeerd zo weinig mogelijk over de dijk te rijden en is op de weg gekeerd. Deze werkwijze heeft er ook toe geleid dat een aantal rollen te dicht bij de weg terecht zijn gekomen. Daarnaast zijn de medewerkers zich onvoldoende bewust geweest van de risico's die deze werkwijze met zich meebrengt. | Tijdens het maaien en ruimen van de Houtribdijk is door Rijkswaterstaat een tweetal meldingen gemaakt: • (1) d.d. 12-11-2021; betreft een melding vanuit de Provincie Flevoland; hooirollen rollen van het talud van de dijk af en komen dicht bij de rijbaan terecht. • (2) d.d. 15-11-2021 hebben meerdere mensen gerapporteerd dat op meerdere plekken op de N307 moddersporen/rijsporen lagen. Het was duidelijk te zien dat er vanaf het talud gekeerd is op de weg, dat is absoluut niet de bedoeling! Daar is geen ontheffing voor en kan zorgen voor onveilige situaties. Moddersporen op de weg zijn zeer gevaarlijk. Daarnaast zijn er rijsporen zichtbaar door de wegzakkende machines op de dijk.
1237 | 024 | KPI 1 m.b.t. baggeren wordt niet behaald | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-10 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | J. Wollaars | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 15 |  | 1. Het percentage op diepte wordt tweemaandelijks gerapporteerd in de VGR. Hieronder is een overzicht weer gegeven van de gerapporteerde percentages. Hieruit blijkt dat DJZ vanaf juni een inhaalslag is gestart. 2. Doordat de reguliere baggerwerkzaamheden in niet hebben kunnen aanvangen in januari 2022 ontstaat er een mogelijke achterstand in alle vaargeulen behalve die van Den Oever. Voor Den Oever is een aparte/ individuele BLBI-melding gedaan waardoor deze baggerwerkzaamheden wel kunnen worden voortgezet. | Nee |  |  | 2021-12-16 10:49 | 2024-10-21 13:55 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1237_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1237_.000 |  |  |  | Het percentage van 99,9% wordt niet behaald doordat er. 1. Bij het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden wordt materiaal binnen de polygoongrenzen verwijderd. Immers, de polygoonlijnen zijn de contractgrenzen waar we binnen moeten blijven. We stellen vast dat bij veel polygoonvlakken de naastliggende waterbodem (dus buiten de polygonen) beduidend hoger ligt dan de te realiseren waterbodemhoogte binnen de polygoon. Hierdoor moet er dus gewerkt worden met een overgangstalud. Immers rechtopstaande randen onder water zijn niet te realiseren. Ter illustratie is een principe-dwarsdoorsnede getekend in figuur 1. Deze oppervlakte van deze overgangstaluds worden in de berekening van de KPI meegenomen als “voldoet niet” waardoor deze negatief meetellen in de berekening van het beschikbaarheidspercentage. 2. Bij aanvang van het contract (dec. 2019) heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen IL&T, DJZ en RWS. Hier is afgesproken dat “dezelfde werkwijze” als al bij DOV1 gevolgd is, gehanteerd mag worden. Die werkwijze bestond uit het “vooraf” doen van een jaarmelding en achteraf de werkelijk gebaggerde hoeveelheden doorgeven aan IL&T. Daarbij werden de onderzoeken om de 3 tot 5 jaar opnieuw uitgevoerd. Deze werkwijze is vervolgens gehanteerd voor 2020 én voor het baggeren van 2021. In het najaar van 2021 is door DJZ een BLBI en BBK jaarmelding gedaan voor de baggerwerkzaamheden 2022. Het ILenT heeft deze melding deze keer echter niet geaccepteerd en geeft aan dat er nieuwe waterbodemonderzoeken óf een monitoringsstrategie moet worden opgesteld. Later is gebleken dat het IlenT de afgelopen periode de gehanteerde werkwijze als "verkorte procedure" heeft gedoogd en vanaf heden ook de houdbaarheid van waterbodemonderzoeken conform de NEN5720 hanteert. Zowel RWS áls DJZ zijn van tevoren niet op de hoogte gesteld van het feit dat "verkorte procedure" niet meer zou worden geaccepteerd voor de baggermelding van 2022. Dit is door DJZ niet voorzien omdat wij (o.b.v. het overleg met het ILenT van 9-dec-2019) in de veronderstelling waren dat dezelfde werkwijze mocht worden gehanteerd als de voorgaande jaren. Gevolg hiervan is dat DJZ met spoed nieuwe waterbodemonderzoeken heeft moeten laten uitvoeren en nadat de resultaten hiervan bekend zijn, pas een nieuwe BLBI melding kan doen. Tot die tijd kunnen er (behoudens in Den Oever) geen baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. | Uit de twee maandelijkse analyse van de KPI’s is gebleken dat KPI 1 niet wordt behaald. KPI 1 betreft “de vaargeul (binnen scope) is 99,9% beschikbaar ”ON is hierover al enige tijd in overleg met OG en tezamen zijn de oorzaken besproken en is afgesproken om een AWR op te stellen met de te nemen beheersmaatregelen. | n.v.t. |  | n.v.t.
1238 | 001 | Indienen documenten conform Annex III | Projectafwijking | In behandeling | 2019-04-29 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | R. van Gameren | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Het betreft hier het volgende document: Afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode | Nee | K. van Muyden | 2019-05-03 | 2021-12-16 13:02 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1238_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1238_.000 |  |  |  | Door de definitieve gunning één week is opgeschoven is ON één week later gestart dan gepland met de inspectiewerkzaamheden Het op objectniveau registreren van de afwijkingen heeft in het veld langer geduurd doordat er op elke geconstateerde afwijking een losse afwijking is gemaakt omdat het anders niet te herleiden was naar een object. intern vertraging opgelopen Door bovenstaande punten hebben we 2 weken vertraging opgelopen in het verwerken en indienen van de afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode. Dit is onvoldoende gecommuniceerd met OG. | ON heeft niet conform Annex III 2 weken voor einde transitieperiode (01 april 2019) de afwijkingen kwaliteitsniveau in transitieperiode aangeleverd bij OG.
1239 | 002 | Nulsituatie | Projectafwijking | In behandeling | 2019-05-03 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | R. van Gameren | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Traject N300 hm 0 - 25,4 | Nee | K. van Muyden | 2019-05-03 | 2021-12-16 13:15 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1239_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1239_.000 |  |  |  | Voor de stapelwanden langs de N300 zijn in het contract geen onderhoudseisen opgenomen. Hierdoor is het onduidelijk voor ON welke beheersmaatregelen er uitgevoerd dienen te worden en zal dit ook afgestemd dienen te worden tussen ON en OG. 2. Tekening N300 (lees: Beheerkaart 4.1.1-03/ aanlegtekening) biedt onvoldoende houvast. Bijvoorbeeld: waar dient beplanting te ontwikkelen en waar betreft de beplanting opslag? Waar liggen de beheersgrenzen 3. Beheertypen voor het onderhoud van de bermen zijn niet verstrekt door OG. 4. Locatie specifiek zijn bermen niet met regulier materieel te onderhouden. | De werkzaamheden met betrekking tot het op een nul situatie brengen van de N300 komen niet voor 15 mei 2019 gereed.
1241 | 003 | ZOAB reinigen 1e ronde 2019 | Projectafwijking | In behandeling | 2019-06-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | R. van Gameren | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | N281, enkelvoudige ZOAB van: 31,8li - 21,3li (10,5 km); 32,25re - 21,3re (10,95 km) | Nee | K. van Muyden | 2019-06-07 | 2021-12-16 13:24 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1241_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1241_.000 |  |  |  | Werkplan ZOAB reinigen dient conform eis 1.1-5 uiterlijk 15 dagen voorafgaand aan de eerste uitvoeren van de reinigingsronde ingediend te worden ter kennisgeving alvorens de werkzaamheden mogen aanvangen. Dit is door ON echter pas op 15 mei 2019 ingediend waardoor start werkzaamheden pas konden aanvangen per week 23. De werkzaamheden op de N281 (maaien/ goten vegen/ hagen knippen) welke reeds gepland stonden in week 23 heeft vanuit ON voorrang gekregen in het kader van veiligheid waardoor de werkzaamheden van het ZOAB reinigen ingepland en uitgevoerd kunnen gaan worden in week 24. | Conform eis 1.1-1 dienen vluchtstroken en redresseerstroken van zeer open asfaltbeton en tweelaags zeer open asfaltbeton in de maand mei voor 2019 gereinigd te worden middels een ZOAB-cleaner. De maand mei is door ON niet gehaald.
1242 | 004 | Onderhoud afwateringselementen | Projectafwijking | In behandeling | 2019-06-07 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | R. van Gameren | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg. | Nee | K. van Muyden | 2019-06-07 | 2021-12-16 13:36 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1242_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1242_.000 |  |  |  | Het inplannen en uitvoeren van de werkzaamheden heeft vertraging opgelopen door het verwerken/vertalen van de verkregen informatie vanuit de OG van de aanwezige kolken, zandvang en roostergoten in het areaal naar de systemen van ON. Hierdoor zijn de werkzaamheden later aangevangen. | Conform eis 5.1-1 en 5.1-5 dient de 1e reinigingsronde van 2019 in Mei plaats te vinden van de afwateringselementen. Het betreft hier de kolken inclusief zandvang en roostergoten. De maand mei is door ON niet gehaald.
1243 | 005 | Niet bijmaaien bomen | Projectafwijking | In behandeling | 2019-06-07 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | R. van Gameren | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg. | Nee | K. van Muyden | 2019-06-07 | 2021-12-16 13:41 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1243_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1243_.000 |  |  |  | Risico voor de gezondheid werknemers i.v.m. aanwezigheid eikenprocessierups bij de eikenbomen Bij Lindebomen wordt wortel opschot meegenomen in de ronde van het snoeien waterlot Overige bomen worden in de laatste ronde vrijgemaakt van al het aanwezige vegetatie en de eventuele aanwezige houtopstand. | Conform eis 2.1.2-1 mag rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter gedurende het hele jaar geen grasachtige vegetatie of houtopstand voorkomen hoger dan 0,30 meter. Hier voldoet ON niet aan daar er niet wordt bijgemaaid rondom de bomen. Dit is reeds door ON vermeldt aan OG in het voortgangsoverleg voor aanvang maaiwerkzaamheden.
1244 | 006 | Verkeersmaatregelen getekend | Projectafwijking | In behandeling | 2019-11-04 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 13 |  | Gehele N281 | Nee | K. van Muyden | 2019-11-04 | 2021-12-16 13:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1244_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1244_.000 |  |  |  | Medewerker OG heeft werkzaamheden aan de N281 stilgelegd omdat hij van mening was dat door ON toegepaste verkeersmaatregelen onvoldoende veiligheid boden voor het verkeer. ON heeft werkzaamheden niet conform EMVI-plan uitgevoerd ON heeft niet de genoemde VKM uit de planning toegepast (fig. 1322A), daar volgens ON ook figuur 1322B toegepast kan worden | Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft medewerker van OG de werkzaamheden stilgelegd omdat betreffende medewerker niet kon instemmen met de mate van veiligheid van de toegepaste verkeersmaatregelen In EMVI-plan heeft ON belofte gedaan om vaste verkeersborden te plaatsen, welke voor aanvang van werkzaamheden kunnen worden opgedraaid en na afloop van werkzaamheden wederom worden teruggedraaid. Dit is door OG voor de N300 positief beoordeeld. ON heeft tevens in het EMVI-plan aangeboden om de werkzaamheden i.v.m. minder hinder aan de N281 ’s nachts uit te voeren, echter was vanuit de uitvoering gekozen om de eerste maaibeurt overdag uit te voeren. Werkzaamheden zijn uitgevoerd conform CROW 96b
1245 | 007 | Ontbrekende punten in de VGR | Projectafwijking | In behandeling | 2019-07-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-07-11 | 2021-12-16 14:21 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1245_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1245_.000 |  |  |  | Onvoldoende geverifieerd of alle punten zoals opgenomen in IM-04 van VS2 in de VGR opgenomen zijn, wat geleid heeft tot het ontbreken van de KPI’s, logboek verkeersmaatregelen en logboek F&F Processen zijn nog niet volledig ingericht om KPI m.b.t. productkwaliteit te meten en het OMS is nog niet volledig op objectniveau ingericht. (wat mede veroorzaakt wordt door late ontvangst dd 3-7-2019 van areaalgegevens OG.) KPI m.b.t. klachten niet opgenomen door onvoldoende V&V Logboek verkeersmaatregelen is wel aanwezig, onderdeel van de 4 weken planning echter vergeten op te nemen in de VGR door onvoldoende verificatie Logboek F&F niet ingediend daar er nog geen werkzaamheden met raakvlakken F&F uitgevoerd zijn | Op 5 juli 2019 heeft OG een producttoets uitgevoerd op de volledigheid voortgangsrapportage termijn 4. Hierbij heeft OG geconstateerd dat de voortgangsrapportage niet volledig is. De volgende punten conform VS2 onIM-04 ontbreken: • 6. Kritische Prestatie Indicatoren; • 7. Logboek verkeersmaatregelen; • 8. Logboek Flora en Fauna. Dit is op 11 juli door OG gemeld middels een formele brief waarin ze een tekortkoming opleggen met kenmerk: 2019/52941
1246 | 008 | Niet tijdig verstrekken notulen VGR van 12 juni 2019 | Projectafwijking | In behandeling | 2019-07-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-07-11 | 2021-12-16 14:30 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1246_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1246_.000 |  |  |  | 1. Door de vakantie van de contractmanager van DJZ zijn de notulen opgesteld door een collega van firma Henssen. Deze heeft de notulen tijdig verstrekt aan de contractmanager van DJZ, echter zijn de notulen in de mailbox terecht gekomen maar niet doorgestuurd aan OG, daar er vanuit gegaan werd dat deze reeds rechtstreeks verstuurd waren. | Conform contract, VS2 IM-09, dient ON de notulen van het voortgangsoverleg te verstrekken aan de deelnemers van het overleg binnen 7 dagen na het gehouden overleg. OG meld op 8 juli dat er nog geen notulen aan OG zijn verstrekt m.b.t. het voortgangsoverleg van 12 juni. Dit is op 11 juli door OG gemeld middels een formele brief waarin ze een tekortkoming opleggen met kenmerk: 2019/52939
1247 | 009 | Rapportage voldoet niet 100% aan de contracteisen | Projectafwijking | Open | 2019-07-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-07-11 | 2021-12-16 14:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1247_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1247_.000 |  |  |  | 1. na bezinking van het vuil moeten het water en bezinksel elk afzonderlijk worden onderzocht op samenstelling en verontreiniging. Voor het bezinksel gebeurt dat per afgifte van 10 m3. Daarna moeten water en bezinksel worden afgevoerd naar de betreffende verwerkingslocatie à is niet mogelijk vanwege het feit dat Vuil/water wordt centraal afgevoerd naar een daarvoor erkende verwerker, waar geen mogelijkheid is tot onderzoek omdat meerdere partijen hier veegvuil / afvalwater gezamenlijk storten in 1 depot 2. er dienen controlemetingen (waterdoorlatendheidsmetingen met behulp van het toestel van Becker) te worden uitgevoerd à Beckproef is niet uitgevoerd en niet opgenomen in opleverrapport, omdat de ZOAB verharding op de N281 niet representatief is i.v.m. de leeftijd van het asfalt | ZOAB-rapportage voldoet niet 100% aan de eisen zoals gesteld in de VS 1.1-1 t/m 1.1-6
1248 | 010 | Niet voldoen aan eis 2.1.2-5 maaien bermen | Projectafwijking | Open | 2019-07-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) N271, N270, N273 70.0 km – 50.0 km | Nee | KVM | 2019-07-11 | 2021-12-16 14:57 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1248_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1248_.000 |  |  |  | 1. ON is uitgegaan van eisen uit het oude contract / Huidige contracteisen onvoldoende geverifieerd, waardoor in de uitvoering niet de huidige eis gehanteerd is maar de eis van het oude CFOOR contract | Op 3 juli 2019 heeft OG geconstateerd dat de tussen en middenbermen in de 2de maaironde volledig zijn gemaaid. Dit in afwijking op contracteis VS1 2.1.2-5
1249 | 011 | Voldoen niet aan eis 2.4.1-13 waterlot verwijderen | Projectafwijking | In behandeling | 2019-07-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-07-11 | 2021-12-16 15:27 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1249_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1249_.000 |  |  |  | Geconstateerd door ON dat gesnoeide bomen van afgelopen winterperiode veel reactiehout hebben aangemaakt, waardoor werkzaamheden langer gaan duren dan gepland | ON heeft geconstateerd dat ze niet kunnen voldoen aan gestelde datum van 21 juli in de eis VS1 2.4.1-13, m.b.t. waterlot verwijderen
1250 | 012 | Massaria | Projectafwijking | Open | 2019-07-12 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg. | Nee | KVM | 2019-07-12 | 2021-12-16 15:35 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1250_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1250_.000 |  |  |  | 1. Door gecombineerde opstart van diverse projectonderdelen en onvolledige areaalgegevens is er vertraging opgelopen. Hierdoor vindt uitvoering van prestatie-eis 2.4.1-4 later plaats dan staat voorgeschreven in contract. | Conform eis 2.4.1-6 dienen Platanen 2x per jaar te worden gemonitord/ geïnspecteerd (mei en september) op aanwezigheid Massaria. Indien noodzakelijk geacht bestrijding van Massaria dienen de bomen gesnoeid te worden direct na constatering van aanwezigheid Massaria. Hier voldoet ON niet aan daar ON laattijdig is gestart met monitoring van de Platanen.
1251 | 013 | Ecologisch maaibeheer | Projectafwijking | Open | 2021-07-16 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg, doch specifiek enkel op bermen met beheertype B en C (strook tussen 1,5 meter en 3,5 meter t.o.v. kant verharding). | Nee | KVM | 2019-07-18 | 2021-12-16 15:41 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1251_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1251_.000 |  |  |  | Door gecombineerde opstart van diverse projectonderdelen is er vertraging opgelopen en onvoldoende op de planning gestuurd. c.q. is dit niet conform eis uitgevoerd. Tevens is er niet tijdig capaciteit ingepland voor de betreffende werkzaamheden | Conform eisen 2.1.3-3 en 2.1.3-4 dienen bermen met beheertype B en beheertype C jaarlijks tussen de periode 10 en 20 juni te worden gemaaid. Echter uit toets 11 van OG blijkt dat dit op diverse locaties niet tijdig is uitgevoerd
1252 | 014 | Waterlot verwijderen niet mogelijk | Projectafwijking | In behandeling | 2021-07-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg, waar inlandse eiken staan | Nee | Joey Everaard | 2021-07-24 | 2021-12-16 16:05 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1252_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1252_.000 |  |  |  | Het verwijderen van het waterlot bij veel inlandse eiken valt echter niet mee / is niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van nesten van processierupsen. | Conform eisen 2.4.1-13 dient Waterlot en wortelschot op 21 juli en 1 februari van elk jaar geheel verwijderd te zijn. Het verwijderen van het waterlot bij veel inlandse eiken valt echter niet mee / is niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van nesten van processierupsen. Bij het wegknippen of wegzagen van het waterlot kan zo’n nest geraakt worden, waardoor de brandharen door de lucht vliegen. De werknemers hebben hier veel last van, mede door het warme weer waardoor de armen vaak niet bedekt zijn en door het zweet blijven de brandharen kleven. Dit is besproken met Leo Rutten en Dennis Storcken, afgesproken is dat DJZ/Henssen het waterlot zoveel als mogelijk weghaalt. De rest dient in het najaar verwijderd te worden ( dus voor kerstmis). .
1253 | 015 | Rapportages kunstwerken | Projectafwijking | In behandeling | 2019-09-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2019-09-30 | 2021-12-16 16:14 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1253_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1253_.000 |  |  |  | 1. Formulieren voor de werkploegen buiten waren opgesteld in klaargezet in Gappless, echter zijn deze niet door alle werkploegen ingevuld, daar deze niet wisten dat ze deze moesten gebruiken door onvoldoende instructie. 2. Rapportage stond in de planning opgenomen echter is onvoldoende op de planning gestuurd, waardoor de rapportage nog niet ingediend is | Conform eisen 4.3-5 dient er aan het einde van iedere onderhoudsronde (dus 2x per jaar) door Opdrachtnemer een rapportage van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden op kunstwerken ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. De werkzaamheden t.b.v. reiniging kunstwerken zijn uitgevoerd, echter er zijn niet van alle werkzaamheden foto’s en registraties gemaakt, waardoor het niet mogelijk is een complete rapportage op te stellen. 30-9-2019: tevens is gebleken dat het niet meer mogelijk is foto’s te maken van werkzaamheden welke gereinigd waren in ronde 1.
1254 | 016 | Rapportage eikenprocessierups niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2019-09-09 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2019-09-09 | 2021-12-17 08:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1254_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1254_.000 |  |  |  | 1. Formulieren voor de werkploegen buiten waren opgesteld en klaargezet in Gappless, echter daar de werkzaamheden door een derde partij zijn uitgevoerd zijn deze niet ingevuld, daar deze niet wisten dat ze deze moesten gebruiken door onvoldoende instructie. (Derde partij had reeds jaren ervaring met de werkzaamheden echter niet met de registratie in systeem DJZ) 2. Rapportage stond in de planning opgenomen echter is onvoldoende op de planning gestuurd, waardoor de rapportage nog niet ingediend is 3. Onvoldoende afstemming met werkploeg eikenprocessierups van Provincie Limburg 4. Volgens ON is periode van inventarisatie, maart en april, niet de meest geschikte periode om de eikenprocessierups te inventariseren | Conform eis 2.4.1-6 dient ON 2x per jaar Eikenbomen te monitoren/ inspecteren op de aanwezigheid van de eikenprocessierups. De 1e monitoring dient in de periode tussen 10 en 15 maart van elk jaar uitgevoerd te worden, de 2e monitoring dient in periode van 10 en 15 april van elk jaar uitgevoerd te worden. Daar start uitvoeringsfase van het contract aanvangt na/vanaf 15 april, heeft ON de 1ste twee inventarisatierondes niet moeten uitvoeren. In plaats hiervan heeft ON het volledige areaal preventief behandeld tegen de eikenprocessierups. Conform eisen 2.4.1-8 dient er na het bestrijden en het verwijderen van de eikenprocessierups, uiterlijk 1 september van elk jaar, een opleverrapport bestrijding eikenprocessierups ter kennis gebracht te worden aan de Opdrachtgever De werkzaamheden m.b.t. bestrijden en verwijderen van de eikenprocessierups zijn uitgevoerd, registraties zijn gemaakt echter zijn deze niet correct in Gappless gemaakt daar deze werkzaamheden door een derde partij zijn uitgevoerd. Hierdoor was het voor afdeling techniek niet mogelijk tijdig een rapportage op te stellen.
1255 | 017 | Inventarisatie faunavoorziening rapportage | Projectafwijking | In behandeling | 2019-09-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal provincie Limburg | Nee | KVM | 2019-10-01 | 2021-12-17 09:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1255_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1255_.000 |  |  |  | 1. door te krappe bezetting planning van werkzaamheden heeft het onverwacht uitvallen van een personeelslid jet onmogelijk gemaakt onze inventarisatiewerkzaamheden tijdig af te ronden. 2. Geen vervanger voor personeelslid welke is aangesteld voor het inspecteren van faunarasters. 3. Niet goed gestuurd op planning en laattijdig start van inspectiewerkzaamheden. | Conform eis 3.3.2-1 dient er op 1 oktober van elk jaar door ON een inventarisatierapport faunavoorziningen ter kennis te worden gebracht aan opdrachtgever. De inventarisatiewerkzaamheden zijn in uitvoering, echter is er door onverwachte afwezigheid van personeelslid in week 39 een vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de inventarisatiewerkzaamheden niet tijdig afgerond en wordt het inventarisatierapport niet tijdig ingediend.
1256 | 018 | Onkruid op verhardingen | Projectafwijking | In behandeling | 2019-10-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2019-10-06 | 2021-12-17 09:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1256_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1256_.000 |  |  |  | 1. Er vindt onvoldoende schouw plaats / schouwer beter instrueren / random schouw nog niet ingericht Ontwerpfout voor bepaalde aspecten | Onkruid op verhardingen dient conform eisen 1.2-1 tot en met 1.2-5 voorkomen/gehandhaafd te worden, echter uit toets 20 van OG blijkt dat dit op diverse locaties onvoldoende tot niet gebeurd.
1257 | 019 | Vertragine certificering | Projectafwijking | Open | 2019-09-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2019-10-07 | 2021-12-17 10:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1257_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1257_.000 |  |  |  | Door onvoorziene omstandigheden bij certificerende partij heeft er vertraging plaatsgevonden waardoor einddatum van 1 oktober niet is gehaald. | Conform aanbestedingsleidraad dient inschrijver ISO14001 gecertificeerd te zijn. Henssen was ten tijde van aanbesteding (nog) niet ISO 14001 gecertificeerd. In verband met ontbreken van betreffend certificaat is tijdens gunningsfase middels een begeleidend schrijven aangegeven dat Henssen medio 2019 klaar wil zijn met de implementatie van de ISO14001-norm en uiterlijk 1 oktober 2019 aan de norm gecertificeerd wil zijn. Hieromtrent zijn indertijd contractuele afspraken gemaakt met C+-certificering. De beschreven einddatum van 1 oktober is niet gehaald en is uitgesteld naar 22 januari 2020.
1258 | 020 | Eis 1 nov maaien wordt niet gerealiseerd | Projectafwijking | In behandeling | 2019-10-31 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | 31-10-2019 KVM | 2019-10-31 | 2021-12-17 10:12 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1258_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1258_.000 |  |  |  | Tijdens uitvoeren van de werkzaamheden is het gebleken dat er meer tijd benodigd was om te voldoen aan de bovenstaande contracteis, daar er meer arbeidsintensief werk was dan voorzien | Conform contract VS1 2.1.2-3, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de grasachtige vegetatie op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en Conform contract VS1 2.1.2-4, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels, rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de houtopstand op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. Deze datum van 1 november is niet geheel gerealiseerd, daar er nog restpunten op staan.
1259 | 021 | Onveilige situatie N562 | Projectafwijking | In behandeling | 2019-11-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR), alleen in deze situatie. | Nee | KVM | 2019-11-06 | 2021-12-17 10:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1259_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1259_.000 |  |  |  | Ondanks het feit dat de direct leidinggevende de werknemers voor de start op het project mondelinge instructie had gegeven over de werkzaamheden en veiligheidsregels heeft de medewerker deze instructies niet goed in acht genomen. | Op woensdag 23 oktober 2019 heeft ON werkzaamheden uitgevoerd op de N562 ter hoogte van hm 22,2, hierbij heeft OG geconstateerd dat ON de verkeersmaatregelen niet op de juiste wijze heeft toegepast. Geconstateerd is dat er geen voorwaarschuwingsborden en of botsabsorber is toegepast bij maaiwerkzaamheden, waardoor de weggebruikers in gevaar zijn gebracht. Tevens is door de buitendienst geconstateerd dat op N562 hm 22,8 zonder verkeersmaatregelen maaihopen zijn geruimd langs rijwielpad. Hierbij zijn veel rijsporen veroorzaakt en is het rijwielpad vervuild met modder
1260 | 022 | Veiligheid N300 | Projectafwijking | In behandeling | 2019-11-11 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR), alleen in deze situatie. | Nee | KVM | 2019-11-11 | 2021-12-17 10:32 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1260_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1260_.000 |  |  |  | Ondanks het feit dat de direct leidinggevende de werknemers voor de start op het project mondelinge instructie had gegeven over de werkzaamheden en veiligheidsregels heeft de medewerker deze instructies niet goed in acht genomen. | Op vrijdag 18 oktober 2019 heeft ON werkzaamheden uitgevoerd op de N300 ter hoogte van hm 6.8, hierbij heeft OG geconstateerd dat ON de verkeersmaatregelen niet op de juiste wijze heeft toegepast. Geconstateerd is dat er geen voorwaarschuwingsborden zijn toegepast bij maaiwerkzaamheden, waardoor de weggebruikers in gevaar zijn gebracht.
1261 | 023 | BVC 1 dec niet gereed | Projectafwijking | In behandeling | 2019-11-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-11-06 | 2021-12-17 10:37 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1261_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1261_.000 |  |  |  | 1. Daar ON te laat de benodigde gegevens van OG ontvangen heeft is het voor ON niet mogelijk voor 1 december de BVC rapportage in te dienen 2. Obsurv bleek niet voldoende ingericht /voor ON niet de geschikte tool te zijn om de BVC gegevens in te verwerken | Conform contract VS1 2.4.2-1, dient ON voor 1 december van elk jaar de rapportage van de Boomveiligheidscontrole ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever Deze datum van 1 december is niet haalbaar voor ON.
1262 | 024 | Niet tijdig indienen faunainventarisatie | Projectafwijking | In behandeling | 2019-11-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-11-06 | 2021-12-17 11:44 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1262_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1262_.000 |  |  |  | Omdat ON komende periode (tot 20-12-2019) druk is met het herstellen van de faunavoorzieningen welke naar boven gekomen tijdens de nulmeting, wordt het door ON als niet zinvol gezien een nieuwe inventarisatie uit te voeren als de punten uit de nulmeting nog niet afgehandeld zijn. | Conform contract VS1 3.3.2-1, dient ON op 1 januari van elk jaar dient een inventarisatierapport faunavoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Het rapport dient inzicht te geven in het al dan niet voldoen aan de in eisen 3.3.1-1 t/m 3.3.1-3 gestelde kwaliteitsnormen van alle binnen het areaal aanwezige faunavoorzieningen. Deze datum van 1 januari wordt niet zinvol geacht door ON, daar ON eerst de punten uit de nulmeting wilt herstellen alvorens hij een nieuwe fauna inventarisatie uitvoert.
1263 | 025 | Faunavoorzieningen N300 voldoen niet aan eisen na oplevering | Projectafwijking | In behandeling | 2019-12-12 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-12-12 | 2021-12-17 11:48 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1263_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1263_.000 |  |  |  | 1. Werkzaamheden van ON welke werkzaamheden uitvoert aan de N300, voldoen niet aan de contracteisen 2. Contracteisen van aanleg N300 komen niet overeen met eisen in CFOOR | Tijdens het uitvoeren van de nulopname van de faunavoorzieningen op de N300 heeft ON geconstateerd dat diverse onderdelen, van de N300 welke op korte termijn in scope van DJZ/Henssen komt, niet voldoet aan hetgeen DJZ mag verwachten van een nieuw aangelegde weg. Dit betekent dus ook mogelijk extra risico’s en kosten voor DJZ/Henssen. Denk hierbij bijv. aan Reparaties welke nog uitgevoerd dienen te worden bij faunatunnels (tunnels zijn lek en staan onder water) Diverse stukken zijn niet goed aangebracht / niet ingegraven Heras als faunavoorziening toegepast Met betrekking van de overname faunavoorzieningen op de N300 is het uitgangspunt van DJZ/Henssen hierbij: Indien OG komt met het verzoek de bovengenoemde onderdelen van de N300 in scope te nemen, DJZ/Henssen dit verzoek zal afwijzen, met als oorzaak dat bovengenoemde onderdelen eerst hersteld moeten zijn en dit ook aantoonbaar is. OG neemt volledige verantwoordelijkheid voor het functioneren en presteren van de onderdelen welke door DJZ/Henssen in scope genomen dienen te worden, dus indien er onderdelen niet functioneren en/of presteren is dit voor risico OG. Dit is van toepassing tot OG kan aantonen dat onderdelen wel volledig functioneren en presteren.
1264 | 026 | Maaiwerkzaamheden niet tijdig gerealiseerd | Concernafwijking (RWS) | In behandeling | 2019-12-18 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2019-12-18 | 2021-12-17 11:54 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1264_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1264_.000 |  |  |  | Zowel op perceel Noord als Zuid heeft ON in het gehele areaal maaiwerkzaamheden uitgevoerd en houtopstand verwijderd , echter blijkt uit de toets dat niet alle wegen 100% aan de contracteisen voldoen a. Werkzaamheden zijn wel uitgevoerd, echter controle na het maaien blijkt niet afdoende te zijn b. Wijze van toetsen OG sluit niet aan bij verwachtingspatroon ON | Conform contract VS1 2.1.2-3, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de grasachtige vegetatie op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en Conform contract VS1 2.1.2-4, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels, rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de houtopstand op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en Conform contract VS1 5.2-2 , dient ON Op 1 november van ieder jaar dient in waterelementen geen grasachtige vegetatie, rietvegetatie en/of houtopstand voor te komen hoger dan 0,15 0,10 meter. Voor de betreffende areaalgegevens wordt verwezen naar document 4.1.1-02 tabblad 3A en tabblad 7. ON heeft aangegeven in afwijking 20 de correctieve maatregelen uiterlijk 15 november gereed te hebben, met uitzondering van de N300. Uit Toets 24 welke OG heeft uitgevoerd op 22 november blijkt dat met name de wegen in NOORD nog steeds niet voldoen aan de bovengenoemde gestelde eisen.
1265 | 027 | N300 gedeelte maaiwerkzaamheden later uitvoeren | Projectafwijking | In behandeling | 2019-12-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesed |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR), N300. | Nee | KVM | 2019-12-18 | 2021-12-17 12:03 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1265_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1265_.000 |  |  |  | Doordat interne onduidelijkheid bij ON was ontstaan inzake de te maaien onderdelen van de N300 zijn een aantal plaatsen niet tijdig gemaaid. | ON heeft de bermen in het kader van landschappelijk beheer gemaaid in de periode tussen 1 september en 1 november. Op een aantal plaatsen aan de N300 zijn stukken niet gemaaid binnen deze periode.
1266 | 028 | Verwijderen van dode bomen in 2ste 20 plantvak | Projectafwijking | In behandeling | 2019-12-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-12-20 | 2021-12-17 12:09 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1266_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1266_.000 |  |  |  | Uit de rapportage komt naar voren dat er in het areaal en stuk meer dode bomen aanwezig zijn, welke tijdig geveld moeten worden, dan waar ON op voorhand in zijn planning rekening mee heeft gehouden. | Het lukt de ON niet om alle dode bomen in de eerste 20 meter van het plantvak, zoals opgenomen in de door ons ingediende rapportage conform eis VS1 2.4.2-15, binnen 4 weken na 1 december te hebben geveld
1267 | 029 | Rapportage kunstwerken is niet compleet | Projectafwijking | Open | 2020-01-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Areaal provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-12-17 12:14 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1267_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1267_.000 |  |  |  | A. Werkploeg buiten dacht dat het niet noodzakelijk was om registraties op te stellen van kunstwerken welke niet gereinigd moesten worden, daar deze schoon waren. B. Er zijn diverse registraties gemaakt in Gappless welke niet onder het juiste werkpakket zijn vastgelegd en daardoor nog niet in de huidige rapportage terugkomen. C. Nadere controle heeft uitgewezen dat niet alle kunstwerken geïnspecteerd en gereinigd waren, doordat informatiestroom richting de werkploeg niet 100% sluitend is. | Conform eisen 4.3-5 dient er aan het einde van iedere onderhoudsronde (dus 2x per jaar) door Opdrachtnemer een rapportage van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden op kunstwerken ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. Tijdens verificatie van kunstwerken versus registraties op de aanwezige kunstwerken blijkt dat deze rapportage niet compleet is
1268 | 030 | ZOAB rapportage niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2019-12-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2019-12-20 | 2021-12-17 12:28 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1268_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1268_.000 |  |  |  | In de ZOAB rapportage dienen er resultaten van de controlemetingen (waterdoorlatendheidsmetingen met behulp van het toestel van Becker) te zijn opgenomen. Het uitvoeren van de Becker-proef is een zeer arbeidsintensief proces en daardoor was het voor ON niet mogelijk de rapportage tijdig in te dienen. | ZOAB-rapportage is niet tijdig ingediend conform eis VS 1.1-6
1269 | 031 | Onveilige situatie N273 | Projectafwijking | In behandeling | 2020-01-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR), alleen in deze situatie. | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-12-17 13:04 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1269_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1269_.000 |  |  |  | Chauffeur heeft in strijd met de opdracht gehandeld en de situatie niet goed ingeschat. Het betreft hier dynamische kortdurende werkzaamheden welke zonder voorwaarschuwingsborden kunnen worden uitgevoerd met de juiste bebording op het werkvoertuig. De bebording is niet voorafgaand aan de werkzaamheden door de chauffeur gecontroleerd. | Op donderdag 9 januari 2020 heeft ON werkzaamheden uitgevoerd op de N273 ter hoogte van hm 41,45, hierbij heeft OG geconstateerd dat ON de verkeersmaatregelen niet op de juiste wijze heeft toegepast. Geconstateerd is dat: er veegwerkzaamheden werden uitgevoerd tegen het verkeer in; er geen voorwaarschuwingsborden zijn toegepast bij maaiwerkzaamheden, de vereiste bebording op de veegwagen niet voldoet aan de eisen Bovenstaande feiten hebben geleidt tot het in gevaar brengen van de weggebruikers.
1270 | 032 | Tijdig vervangen van RVV bebording | Projectafwijking | In behandeling | 2020-01-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-12-17 13:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1270_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1270_.000 |  |  |  | 1. Lijst met RVV bebording aangeleverd door op 20 augustus i.p.v. 1 juli 2019 2. Doordat ON twijfels had over aangeleverde lijst heeft ON zelf buiten nog opname gedaan als controle 3. Bebording te laat besteld vanwege vele issues welke speelde eind 2019 | Conform contract VS1 3.4.2-2, dient ON In voor 1 februari van ieder jaar de RVV-bebording te vervangen, op basis van de door OG verstrekte lijst met RVV-bebording welke jaarlijks op 1 juli door OG op 1 juli aangeleverd wordt.(VS-3-4-1-2) Datum van 1 februari is echter niet haalbaar
1271 | 033 | Tijdig vervangen van RVV bebording | Projectafwijking | In behandeling | 2020-01-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-12-17 13:34 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1271_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1271_.000 |  |  |  | 1. Op een aantal plaatsen in de grond was het niet mogelijk de reflectorpalen dieper in de grond aan te brengen 2. Reflectorpalen zijn onzorgvuldig geplaatst | Reflectorpalen dienen conform VS1 3.1.5-9 van het type BB13 te zijn en te voldoen aan de normen die gesteld zijn in de CEN 12899. Tijdens een waarneming van 7 januari is vastgesteld dat nieuw geplaatste reflectorpalen (bermpalen) onvoldoende en of slecht in de grond zijn aangebracht, dit blijkt uit de streepmarkering die niet op maaihoogte staat.
1272 | 034 | Rapportage afwateringselementen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-01-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal provincie Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2020-01-23 | 2021-12-17 13:42 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1272_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1272_.000 |  |  |  | Werkzaamheden t.b.v. de rapportage waren tijdig uitgevoerd, echter door de kerstvakantie is de rapportage in de vergetelheid geraakt. Bakgoten konden niet gereinigd worden vanwege PFAS problematiek | ON heeft tijdens het voortgangsoverleg van 15-1-2020 gemeld dat de rapportage afwateringselementen conform eis VS 5.1-7 jaarlijks op 1 januari ingediend moet worden, echter dat rapportage op een later moment ingediend wordt. ON heeft hier niet tijdig een afwijking voor opgesteld door afwezigheid van de contractmanager in de kerstvakantie van 21-12-2019 t/m 5-1-2020
1273 | 035 | Inventarisatierapport bermaanvullingen | Projectafwijking | Ingediend | 2020-01-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Prov. Limburg | Nee | kvm | 2020-01-23 | 2021-12-17 13:50 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1273_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1273_.000 |  |  |  | Inventarisatie bermaanvullingen is niet uitgevoerd omdat ON nog bezig was met het opstellen van de prijsaanbieding bermaanvullingen 2019 en daarmee het idee had dat de nieuwe inventarisatie niet van toepassing was. Dit is ook de reden dat er geen afwijking is ingediend | Conform eis VS 2.1.4-1 dient ON jaarlijks op 15 januari het inventarisatierapport bermaanvullingen in te dienen ON heeft hiervoor de rapportage niet opgeleverd, tevens is hiervoor de afwijking niet tijdig ingediend.
1274 | 036 | Negatieve bevinding toets 027 V&V emvi eisen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-04-17 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.6 Verificatie EMVI | 13 |  | EMVI-eisen provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-04-17 | 2021-12-17 14:08 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1274_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1274_.000 |  |  |  | Er is geen duidelijkheid tussen ON en OG welke EMVI beloften wel of niet van toepassing zijn. Volgens ON is in het kennismakingsgesprek van 13 maart de afspraak gemaakt dat OG alle positief gescoorde EMVI beloften in het werkdocument van de contracten zou opnemen, dit heeft OG ook gedaan echter is deze lijst volgens OG niet compleet/uitputtend. | Tijdens toets 027, vaststellen of ON de processen t.a.v. V&V en kwaliteitsmanagement beheerst heeft OG 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Negatieve bevinding 1: ON kan niet eenduidig aantonen dat alle EMVI-eisen zijn geverifieerd en worden geborgd gedurende de looptijd van het contract.
1275 | 037 | Onjuiste verwijzing EMVI 9 in V&V matrix | Projectafwijking | In behandeling | 2020-04-17 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.6 Verificatie EMVI | 13 |  | prov Limburg | Nee | KVM | 2020-04-17 | 2021-12-17 14:25 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1275_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1275_.000 |  |  |  | A. ON heeft PVA H1 eis: Inzet lokale omgevingsmanager en 4 gebiedsconciërges in zijn PMP V2 van 7-5-2019 opgenomen bij het hoofdstuk 1.3 organisatiemanagement conform V&V matrix PMP, dit dat daar in het organogram aangegeven staat dat er in de omgevingsorganisatie 4 gebiedsconciërges zijn welke verantwoording afleggen aan de omgevingsmanager. In de totale V&V-matrix staat aangegeven dat de link in PMP 3.1.1.3 is, echter dit klopt niet met paragraaf in PMP (en de V&V matrix van het PMP), het lijkt dat er iets mis is gegaan bij het samenvoegen van de verificatiematrix. B. Rol van gebiedsconciërge onvoldoende beschreven in PMP. 2. Verificatie van eisen blijkt niet 100% goed te zijn gegaan | Tijdens toets 027, vaststellen of ON de processen t.a.v. V&V en kwaliteitsmanagement beheerst heeft OG 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Negatieve bevinding 2: In de V&V matrix in een onjuiste verwijzing bij de verificatie van EMVI 9 geconstateerd
1276 | 038 | negatieve bevindingen3 toets 027 | Projectafwijking | In behandeling | 2020-04-29 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 5.3 Services | 13 |  | Welke correcties zijn doorgevoerd om de afwijking op te heffen? Hoofdstuk schouw in PMP aanpassen op basis beloften in PvA EMVI (schouw op 1 niveau hoger dan beeldkwaliteit) + daadwerkelijke werkwijze buiten Formulieren Gappless m.b.t. schouw aanpassen, zodat schouw op 1 niveau hoger dan beeldkwaliteit plaatsvindt en geregistreerd wordt Inplannen Jaarlijkse analyse op schouwproces (+ opnemen in planning) | Nee | KVM | 2020-04-29 | 2021-12-17 14:41 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1276_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1276_.000 |  |  |  | Binnen het areaal wordt er dagelijks geschouwd en werkzaamheden worden ingepland o.b.v. uitkomsten schouw. Deze wijze komt niet overeen met hetgeen in PMP verwoord is. | Tijdens toets 027, vaststellen of ON de processen t.a.v. V&V en kwaliteitsmanagement beheerst heeft OG 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Negatieve bevinding 3: ON kan niet aantonen dat gewerkt wordt conform PMP H3 Technisch management par 3.3.2 Schouw (random 5% representatief schouw). Maandelijkse uitvoering Hoe random 5% bepaald wordt Hoe geborgd wordt dat schouw op 1 niveau hoger dan beeldkwaliteit plaatsvindt Hoe uitkomsten worden geanalyseerd Hoe de bijbehorende rapportages/registraties worden opgesteld
1277 | 039 | BVO niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2020-03-31 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 13 |  | prov Limburg | Nee | KVM | 2020-03-31 | 2021-12-17 15:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1277_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1277_.000 |  |  |  | Werkzaamheden aan boomveiligheidscontrole heeft langer geduurd dan verwacht, hiervoor is afwijking 23 opgesteld. Doordat BVC pas later ingediend is, was er ook pas later bekend welke bomen een BVO nodig hebben. Dit leidt tot het later indienen van het BVO. | Boomveiligheidsonderzoek (BVO) dient op 1 december ingediend te worden conform eis 2.4.2-7, rapportage wordt echter pas op een later moment ingediend
1278 | 040 | Niet tijdig indienen van inventarisatie bermverlagingen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-02-18 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 13 |  | prov Limburg | Nee | KVM | 2020-02-18 | 2021-12-17 15:38 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1278_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1278_.000 |  |  |  | ON was van mening dat alle werkzaamheden i.r.t. grond on hold stonden vanwege PFAS problematiek en daardoor is niet tijdig aangevangen met de inventarisatie | Rapportage inventarisatie bermverlagingen dient op 15 januari ingediend te worden conform eis 2.1.6-1, rapportage wordt echter pas op een later moment ingediend
1279 | 041 | Niet tijdig indienen kapvergunningen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-02-18 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-02-20 | 2021-12-17 16:27 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1279_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1279_.000 |  |  |  | 1. Daar ON te laat de benodigde gegevens van OG ontvangen was het voor ON niet mogelijk voor 1 december de BVCrapportage in te dienen. Tevens bleek Obsurv bleek niet voldoende ingericht /voor ON niet de geschikte tool te zijn om de BVC gegevens in te verwerken (afwijking 23). 2. Doordat de BVC pas later ingediend is, was er ook pas later bekend welke bomen een omgevingsvergunning t.b.v. kappen, is tegenwoordig een kapmelding, nodig hebben. Dit leidt tot het later indienen van het kapmeldingen; Tijdens indienen bleek dat men meer gegevens per boom nodig had (in plaats van enkel de lijst met gebreken en oorzaken), zoals besproken tijdens voortgangsoverleg 12-2-2020 | Kapvergunningen dienen conform VS1 eis 2.4.2-8 jaarlijks op 15 januari ingediend te worden bij OG, echter daar rapportage BVC conform afwijking 23 op 31 januari is ingediend wordt daardoor het moment van indienen kapvergunningen ook later
1280 | 042 | Inventarisatierapport ber,sloten en greppels | Projectafwijking | In behandeling | 2020-02-18 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 13 |  | prov Limburg | Nee | KVM | 2020-02-18 | 2021-12-20 07:59 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1280_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1280_.000 |  |  |  | 1. ON was van mening dat alle werkzaamheden i.r.t. grond on hold stonden vanwege PFAS problematiek en daardoor is niet tijdig aangevangen met de inventarisatie. 2. Werkzaamheden vanwege de voorgeschreven eisen heel erg arbeidsintensief waardoor werkzaamheden voor 2019 m.b.t. bermsloten en Greppels zoals in het contract geëist niet realistisch zijn | Rapportage inventarisatie bermsloten en greppels dient op 1 maart ingediend te worden conform eis 5.2-4, rapportage wordt echter pas op een later moment ingediend
1281 | 043 | Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats | Projectafwijking | In behandeling | 2020-03-26 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-03-26 | 2021-12-20 08:07 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1281_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1281_.000 |  |  |  | 1. Het snoeien van de bomen, conform handboek bomen 2018, welke staan voor 2019/2020 conform contract + uitkomsten snoeiwerkzaamheden BVC blijkt meer arbeidsintensief te zijn dan op voorhand ingeschat. 2. De in beperkte mate beschikbaar zijn van deskundig en gecertificeerd personeel voor 1 april 3. Te laat gestart en aanvankelijk met te weinig snoeiploegen gelijktijdig met de snoeiwerkzaamheden aangevangen | Uiterlijk 1 april van elk jaar dient door Opdrachtnemer een opleverrapport snoeiwerkzaamheden bomen conform VS1 eis 2.4.1-15 over het afgelopen jaar ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever, de rapportage wordt echter pas op een later moment ingediend
1282 | 044 | Aantal te kappen bomen uit BVC klopt niet | Projectafwijking | In behandeling | 2020-02-27 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-02-27 | 2021-12-20 08:26 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1282_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1282_.000 |  |  |  | In de originele gebrekentabel (vanuit Greenpoint) staat het juiste aantal te kappen bomen. In dit bestand staan ook de gegevens van de BVC 2017-2018. Deze data is abuis mee geëxporteerd en heeft de BVC2019 vervuild (dit is te herkennen aan datum 01-01-1900); | In de BVC rapportage 2019, welke ingediend is op 31 januari staat een foutief aantal van 3470 te verwijderen bomen opgenomen.
1283 | 045 | snoeiwerk plantvakken niet conform VS1 eis. 2.2-2 uitgevoerd | Projectafwijking | Open | 2020-03-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Plantvakken aan de N293, N294 en N296. | Nee | KVM | 2020-03-24 | 2021-12-20 08:34 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1283_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1283_.000 |  |  |  | Door slechte weers- en terreinomstandigheden is het voor ON niet haalbaar om alle werkzaamheden conform eis 2.2-2 snoeien van plantvakken dit snoeiseizoen 2019-2020 af te ronden. | Niet al het snoeiwerk plantvakken conform VS1 eis. 2.2-2 is uitgevoerd conform contract. Plantvakken aan de N293, N294 en N296 zijn deze periode niet gesnoeid, dit betreft ca. 1,4 hectare van ca 17 hectare ingeplande/uitgevoerde snoeiwerk. Hierdoor heeft OG ca. 8% van de betaalposten 2.2.2, 2.2.3. en 2.2.4. inzake Deel A onrechtmatig betaald. Deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar snoeiseizoen 2020-2021.
1284 | 046 | Areaalgegevens N300 niet gedeeld met ON | Projectafwijking | In behandeling | 2020-04-21 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 13 |  | CFOOR N300 | Nee | KVM | 2020-04-21 | 2021-12-20 08:45 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1284_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1284_.000 |  |  |  | De aanleg aannemer BPL (of het projectteam N300 van de OG) heeft de gegevens van de N300, voor het gehele project, nog niet gedeeld met het CFOOR projectteam, waardoor het voor OG ook niet mogelijk was de gegevens met ON te delen | ON is sinds aanvang contract verantwoordelijk voor het uitvoeren van het onderhoud op de door BPL nieuw aangelegde N300, echter heeft ON nog niet de areaalgegevens van OG ontvangen. Hierdoor is het niet mogelijk om bepaalde werkzaamheden (tijdig) uit te voeren. Voorbeeld: inventarisatiewerkzaamheden afschermvoorzieningen worden door ON uitgevoerd a.d.h.v. de meegeleverde areaalgegevens m.b.t. afschermvoorzieningen, deze zijn niet aanwezig dus in de huidige inventarisatie welke uitgevoerd wordt zit de N300 niet opgenomen.
1285 | 047 | ZOAB rapportage niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2020-05-26 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-05-26 | 2021-12-20 08:57 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1285_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1285_.000 |  |  |  | Omdat er in de vorige ZOAB rapportage vraagtekens waren m.b.t. de resultaten van de Beckerproef heeft ON met OG afgesproken na de eerstvolgende ZOAB-cleanronde de Beckerproeven in aanwezigheid van de KOAC uit te voeren. Door het regelen van aanwezigheid KOAC welke pas beschikbaar waren op 29-5-2020 en het grote aantal te meten vakken, was het niet meer haalbaar de ZOAB-rapportage tijdig in te dienen. | ZOAB rapportage wordt niet tijdig ingediend conform eis VS 1.1-6 (31-5-2020)
1286 | 048 | eis 31 mei mbt maaien is niet gerealiseerd | Projectafwijking | In behandeling | 2020-06-08 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg perceel Zuid. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-06-08 | 2021-12-20 09:12 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1286_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1286_.000 |  |  |  | 1. Tijdens uitvoeren van de werkzaamheden is het gebleken dat er meer tijd benodigd was om te voldoen aan de bovenstaande contracteis, daar er meer arbeidsintensief werk was dan voorzien 2. Omwille van de Covid-19-crisis zijn aantal onderdelen van machines laattijdig/ niet geleverd waardoor machines niet 100% productief zijn gebleken. Eén machine (Kantonnier-maaizuigcombinatie) heeft zelfs 1,5 week onverhoopt uit de running gelegen. Deze machine is essentieel bij het maaien van de meterstroken. | Conform contract VS1, 2.1.2-5, dienen tussenbermen, middenbermen of ingesloten bermen met een breedte ≤ 4,50 meter, gelegen in landelijk gebied, in de periode tussen 1 mei en 30 mei van elk jaar gemaaid te worden, echter zijn de werkzaamheden in perceel ten zuiden van de N280 niet in zijn geheel gerealiseerd op 31 mei.
1287 | 049 | Excelformat bij BVO ontbreekt | Projectafwijking | In behandeling | 2020-06-24 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Prov Limburg | Nee | KVM | 2020-06-24 | 2021-12-20 09:24 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1287_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1287_.000 |  |  |  | 1. ON heeft de werkzaamheden BVO laten uitvoeren door een externe partij. Alle eisen behorend bij het BVO onderzoek + het opstellen van de BVO-rapportage zijn gedeeld met de externe partij, echter is het in te vullen excel(rapportage)format, zoals voorgeschreven in eis 4.1.4-04b, niet gedeeld. Doordat zowel externe partij als DJZ dit niet heeft opgemerkt is de rapportage niet volledig ingediend. | In de BVO rapportage, welke ingediend is op 3 juni ontbreekt het excel rapportageformat conform eis 2.4.2-6. Hierdoor is de informatie niet geschikt om in te kunnen lezen in Obsurv.
1288 | 050 | Snoeien van bomen vindt niet tijdig plaats | Projectafwijking | In behandeling | 2020-06-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2020-03-26 | 2021-12-20 09:30 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1288_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1288_.000 |  |  |  | In het contract staat aangegeven dat begeleidingssnoei en onderhoudssnoei overeenkomstig onderstaande planning en conform de kwaliteitseisen uit Hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2018 uitgevoerd te worden op alle bomen langs de volgende wegen. 2019 / 2020: N270, N271, N291, N295, N298, N300 en N554 2020 / 2021: N266, N274, N275, N278, N281, N293, N294, N297 en N595. 2021 / 2022: N277, N279, N280, N292, N556, N562, N564, N570, N572, N590 en N598. 2022 / 2023: N273, N276 en N296. Dit betekent dat alle wegen/alle bomen 1x per 4 jaar een reguliere snoei moeten ondergaan. In totaal zijn er 28.000 bomen, dus dit betekent gemiddeld 7000 bomen per jaar. Tevens wordt er een BVC uitgevoerd als aanvullende eis. De gebreken uit de BVC moet bovenop de begeleidingssnoei en onderhoudssnoei uitgevoerd worden. Een aandachtspunt hierbij is echter wel dat ON er redelijkerwijs vanuit mag gaan dat het aantal bomen welke hierbij uitgevoerd/hersteld moeten worden enigszins behapbaar is. 8164 bomen uit de BVC moesten binnen 12 maanden uitgevoerd/hersteld worden, dit was voor ON niet haalbaar om tijdig uit te voeren (contracteisen OG van 1 x alle bomen snoeien verspreid over 4 jaar sluit niet aan bij de huidige toestand van de bomen) ON is te laat aangevangen met het uitvoeren/herstellen van de bomen | M.b.t. de BVC staat in de VS1 eis 2.4.2-5 aangegeven dat uit de rapportage van de Boomveiligheidscontrole voortkomende gebreken / opmerkingen/ urgenties / adviezen dienen binnen de in eis 2.4.2-3 genoemde “urgentietermijn” uitgevoerd en/of hersteld te zijn. Nader onderzoekt toont aan dat de genoemde urgentie termijnen in een groot aantal gevallen niet behaald zijn.
1289 | 051 | Tekortkomingen m.b.t. onveilige situaties | Projectafwijking | In behandeling | 2020-07-06 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-07-06 | 2021-12-20 09:40 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1289_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1289_.000 |  |  |  | Door de COVID-19 crisis heeft ON vanaf maart 2020 grote problemen met de levering van machines en machineonderdelen. Op basis van ON vastgestelde planning en opname in het veld van betreffende hagen in de eerste twee weken in juni voldeden de hagen nog aan de gestelde prestatie-eisen. Echter door het een extreme verandering in weerbeeld (van extreme droogte naar hoge temperaturen afgewisseld met hevige regenval) zijn de hagen onverwacht hard gegroeid waardoor ON in een ondoenlijke situatie is beland. Door een tweetal niet geleverde machines en de extreme groeispurt halverwege juni was het voor ON onhaalbaar om alle hagen binnen één week te laten voldoen aan de gestelde prestatie-eisen, Door de COVID-19 crisis heeft ON vanaf maart 2020 grote problemen met de levering van nieuw bestelde machines en machineonderdelen. Hierdoor is in eerste instantie Afwijking 048 samengesteld omdat enkele machineonderdelen van essentiële (grote) maaimachines door de Covid-19 crisis heel lang op zich lieten wachten. De verwachting was dat door een nalevering van machineonderdelen de bermen conform afwijking 048 vóór 12 juni gemaaid zouden zijn. Dit is ook grotendeels gelukt, echter is tijdens de controle van eigen werkzaamheden niet opgemerkt dat een aantal stukken waren vergeten/ niet gemaaid conform prestatie-eisen. Dit is naderhand door OG tijdens de controles buiten van 23 en 24 juni pas opgemerkt. Door de COVID-19 crisis heeft ON vanaf maart 2020 grote problemen met de levering van machines en machineonderdelen. Op basis van ON vastgestelde planning en opname in het veld van het onkruid op de verhardingen in de eerste twee weken in juni voldeden de verhardingen nog aan de gestelde prestatie-eisen. Echter door het een extreme verandering in weerbeeld (van extreme droogte naar hoge temperaturen afgewisseld met hevige regenval) is het onkruid op verhardingen onverwacht hard gegroeid waardoor ON in een ondoenlijke situatie is beland. Door een niet geleverde machine en de extreme groeispurt halverwege juni was het voor ON onhaalbaar om het onkruid op alle verhardingen binnen één week te laten voldoen aan de gestelde prestatie-eisen, | In de periode juni 2020 zijn verkeersonveilige situaties ontstaan door het niet (volledig) voldoen aan volgende prestatie-eisen: 1). Object 2.3. Strakke hagen met name eis 2.3-1 maximale hoogte en breedte conform document 4.1.1-02 tabblad 6., 2). Object 2.1.2. Landelijk en stedelijk beheer, zijnde prestatie-eisen 2.1.2-1, 2.1.2-2 en 2.1.2-5 waarbij gerefereerd wordt naar de maximale hoogte van vegetatie en het maaien van tussenbermen, middenbermen of ingesloten bermen met een breedte gelijk aan of kleiner dan 4,5 meter in de periode tussen 1 mei en 30 mei. In een door OG geaccordeerde afwijking 048 had ON aangegeven de betreffende maaibeurt uiterlijk 12 juni gereed te hebben, 3). Object 1.2 Onkruid op verhardingen, zijnde prestatie-eisen 1.2-1 t/m 1.2-5. Conform e-mailbericht d.d. 25 juni geeft OG aan dat op basis van controles buiten op de aspecten maaien, waterlot/ wortelschot, hagen en onkruid op verhardingen dat niet is voldaan aan bovengenoemde prestatie-eisen. OG heeft als bewijslast enkele foto’s bijgevoegd van situaties waarvan OG van mening is dat e.e.a. niet voldoet aan de gestelde prestatie-eisen.
1290 | 052 | Niet tijdig indienen van de indexering | Projectafwijking | Afgerond | 2020-07-13 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-07-14 | 2021-12-20 10:03 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1290_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1290_.000 |  |  |  | 1. Doordat ON veelal bekend is met indexering achteraf, zoals in UAV-GC contracten bij Rijkswaterstaat het geval is. Is ON te laat aangevangen met de berekening van de verrekening van de werkzaamheden. 2. De in de indexering genoemde cijfers waren zelfs in april 2020 nog niet definitief, dus het is ook niet mogelijk een verrekening in te dienen minimaal 2 maanden voor ingangsdatum welke reeds 100% correct is | Tariefwijzigingen van de Werkzaamheden Inschrijfstaat onderdelen A, B,C,D en E mogen éénmaal per jaar, op 1 januari van het betreffende jaar, voor het eerst op 1 januari 2020 worden doorgevoerd. Beoogde tariefwijzigingen dienen minimaal twee maanden voor ingangsdatum van deze wijziging schriftelijk en met gefundeerde onderbouwing ter Acceptatie te worden ingediend bij de Opdrachtgever. Voor het jaar 2020 heeft ON de verrekening pas ingediend op 22-4-2020.
1291 | 053 | KPI-klachten in juli niet behaalf | Projectafwijking | In behandeling | 2020-07-20 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.3 Services | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-07-20 | 2021-12-20 10:16 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1291_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1291_.000 |  |  |  | 1. Door grote drukte zijn aantal klachten te lang blijven liggen/ over het hoofd gezien. Nadat een klacht is binnengekomen is de klacht wel gelezen door betreffende omgevingsmanager omdat er vervolgens geen notitie is gemaakt is de klacht tijdelijk over het hoofd gezien. Uiteindelijk nadat een collega betreffende omgevingsmanager hierop aansprak werden de klachten alsnog opgepakt, echter niet binnen de gestelde periode 2. Vanwege de grote hoeveelheid klachten (groeiseizoen) liep het proces van meldingen van omgevingsmanager naar uitvoerder en terugmelding van de uitvoerder aan omgeving niet altijd zoals gewenst | In de periode juni 2020 is geconstateerd dat de KPI-klachten (afhandeling van 90% binnen gestelde termijn) niet is behaald. In juni kwamen 71 klachten binnen waarvan 7 buiten CFOR. Van de overgebleven 64 klachten zijn er 43 tijdig opgepakt, dit betreft 67
1292 | 054 | Ecologisch maaibeheer | Projectafwijking | In behandeling | 2020-07-24 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg, doch specifiek enkel op bermen met beheertype B en C (strook tussen 1,5 meter en 3,5 meter t.o.v. kant verharding). | Nee | KVM | 2020-07-27 | 2021-12-20 10:24 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1292_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1292_.000 |  |  |  | Werkzaamheden waren opgenomen in de overall planning, echter door andere prioriteiten en onvoldoende sturing op de planning over het hoofd gezien | Conform eisen 2.1.3-3 en 2.1.3-4 dienen bermen met beheertype B en beheertype C jaarlijks tussen de periode 10 en 20 juni te worden gemaaid. Echter uit een controle van de Provincie blijkt dat dit op diverse locaties niet tijdig is uitgevoerd
1293 | 055 | Niet behalen eis waterlot | Projectafwijking | In behandeling | 2020-07-29 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Eikenbomen gelegen aan de N276 | Nee | KVM | 2020-07-29 | 2021-12-20 10:38 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1293_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1293_.000 |  |  |  | Op betreffende (Eiken)bomen zat inderdaad nog “kleine beetjes” waterlot/ wortelopschot. Deze zijn onverhoopt over het hoofd gezien door onze onderhoudsploeg en om onduidelijke redenen niet meegenomen met de overige bomen. | Conform eis 2.4.1-13 dient waterlot en/of wortelschot uiterlijk op 1 februari en 21 juli van elk jaar geheel te zijn verwijderd. Door OG is geconstateerd dat er op de N276 bij ca 10% van de bomen nog sprake is van de aanwezigheid van waterlot en/of wortelopschot.
1294 | 056 | Opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-08-27 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-08-27 | 2021-12-20 10:51 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1294_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1294_.000 |  |  |  | 1. Omdat ON afgelopen periode minder capaciteit beschikbaar had i.v.m. vakantie 2. Werkzaamheden geprioriteerd en op basis daarvan de beschikbare capaciteit ingezet . Prioriteit lag bij: verwijderen onkruid verwijderen waterlot en maaiwerkzaamheden | Conform contract (3.3.3-3, VS1), dient ON op 1 september van elk jaar een opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Deze rapportage dient ten minste te bevatten: een verificatielijst waaruit herleidbaar is dat alle benoemde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd zijn en de faunavoorzieningen opnieuw voldoen aan de Vraagspecificatie; foto’s waaruit het herstel van de betreffende faunavoorzieningen blijkt. Deze datum van 1 september, t.b.v. het indienen van de rapportage, kan niet gerealiseerd worden
1295 | 057 | diverse tekortkomingen juni-augustus | Projectafwijking | In behandeling | 2020-09-10 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | 1. N294 t.h.v. hmp 2.8 2. N276 t.h.v. hmp 14.8 3. N276 t.h.v. hmp 14.8 | Nee | KVM | 2020-09-10 | 2021-12-20 10:57 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1295_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1295_.000 |  |  |  | 1. Deze zijn per abuis overgeslagen doordat vakanties van diverse medewerkers welke deze werken normaal uitvoeren en nu zijn uitgevoerd door andere medewerkers. 2. Door de hevige regenval (hoosbuien) die er geweest zijn kan het zijn dat bepaalde kolken een hogere mate van slib/grond te verduren krijgen. Hier is niet goed op gereageerd d.m.v. extra schouwen hiervan., 3. Extreme weersomstandigheden in combinatie met vakantie periode | In de periode juni-juli-augustus 2020 zijn diverse tekortkomingen door OG geconstateerd betreffende het niet (volledig) voldoen aan volgende prestatie-eisen: 1). Object 2.3. Strakke hagen met name eis 2.3-1 maximale hoogte en breedte conform document 4.1.1-02 tabblad 6. Deze zouden vlgs. OG conform planning in week 29 geschoren moeten zijn. , 2). Object 5.1 Afwateringselementen betreffende eis 5.1-4 De vullingsgraad van de zandvang van kolken mag maximaal 60% bedragen. De vulling van de zandvang bedraagt hier ruim meer dan de 60% 3). Object 1.2 Onkruid op verhardingen, zijnde prestatie-eisen 1.2-1 t/m 1.2-5. Conform e-mailbericht d.d. 26 augustus geeft OG aan, dat op basis van controles buiten op de aspecten kolken, hagen en onkruid op verhardingen, niet is voldaan aan bovengenoemde prestatie-eisen. OG heeft als bewijslast bij iedere tekortkoming 2 foto’s bijgevoegd van 1 specifieke locatie. OG concludeert op basis van deze enkelvoudige steekproef dat ON (in zijn totaliteit) niet voldoet aan het invulling geven van de 3e prestatie-eisen.
1296 | 058 | Niet juist afvoeren wilde zwijnen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-10-01 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 9.4 Personeel: Opleidingen & Competentiebeheer | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-10-01 | 2021-12-20 11:15 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1296_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1296_.000 |  |  |  | 1. Onderaannemer is niet voldoende op de hoogte m.b.t. eisen ruimen kadavers 2. Tevens is het gehele proces m.b.t. betrekken dhr Kouters onvoldoende in beeld bij alle belanghebbenden | Conform contract VS1 6.5-1 dienen gevonden kadavers geruimd te worden overeenkomstig het gestelde in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Tevens dient ON conform VS1 6.5-8 bij het aantreffen van dode Wilde Zwijnen dit direct te melden bij de coördinator voor de Provincie Limburg, Cor Kouters (06-51211149). Na het bemonsteren zal de heer Kouters laten weten hoe het kadaver geruimd kan worden. Op 24-9-2020 zijn 2 dode wilde zwijnen geruimd, deze zijn niet op de juiste wijze afgevoerd, tevens is er geen contact geweest met dhr Kouters.
1297 | 059 | niet tijdig uitvoeren kunststof geluidwerende voorzieningen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-10-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg op de bovengenoemde specifieke locaties | Nee | KVM | 2020-10-30 | 2021-12-20 11:31 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1297_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1297_.000 |  |  |  | 1. Werkzaamheden waren opgenomen in de overall planning (regel 637), echter door het ontbreken van een specifiek registratieformulier in Gappless voor deze werkzaamheden is deze niet bij de uitvoering terecht gekomen. | Conform eis 6.2-1 dienen de kunststof geluidwerende voorzieningen bij: N275 hmp. 1,7 – 1,8; N275 hmp. 2,0 – 2,1; N275 hmp. 29,6 – 29,7; N273 hmp. 70,8 – 71,1; In de maand maart van ieder jaar volledig gereinigd te worden , uit een controle blijkt dat dit niet (tijdig) heeft plaatsgevonden.
1298 | 060 | Eis 1 nov mbt maaien wordt niet gerealiseerd in 2020 | Projectafwijking | In behandeling | 2020-10-22 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-10-22 | 2021-12-20 11:49 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1298_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1298_.000 |  |  |  | Tijdens uitvoeren van de werkzaamheden is het gebleken dat er meer tijd benodigd was om te voldoen aan de bovenstaande contracteis, daar er meer arbeidsintensief werk was dan voorzien (eerder aanvangen is geen optie daar er dan grote kans aanwezig is dat er nogmaals gemaaid dient te worden) | Conform contract VS1 2.1.2-3, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de grasachtige vegetatie op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en Conform contract VS1 2.1.2-4, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels, rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de houtopstand op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. Op 1 november 2020 zijn 90% van de werkzaamheden gereed, echter wordt niet volledig voldaan aan de bovengenoemde eisen.
1299 | 061 | Uitvoering BVC vindt niet tijdig plaats | Projectafwijking | In behandeling | 2020-10-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-10-30 | 2021-12-20 12:01 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1299_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1299_.000 |  |  |  | ON heeft de focus m.b.t. de BVC vooral gelegd op het tijdig indienen van de rapportage BVC op 1 december 2021. Deze datum verwacht ON ook te behalen, waardoor er minder nagedacht is m.b.t. het conform contract tijdig uitvoeren van de BVC an sich. | In VS1 eis 2.4.2-1 staat opgenomen dat de Opdrachtnemer eenmaal per jaar, in de periode van 1 juli tot en met 31 oktober, een controle dient uit te voeren op alle bomen zoals opgenomen in document 4.1.1-02, tabblad 5A . Deze controle is aangevangen binnen deze periode, echter wordt deze niet voor 31 oktober afgerond.
1300 | 062 | Maaiwerkzaamheden niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | In behandeling | 2020-10-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2020-10-30 | 2021-12-20 12:10 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1300_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1300_.000 |  |  |  | 1. ON had de focus gelegd op het zo spoedig mogelijk uitvoeren van de werkzaamheden, waardoor te einddatum van 30 mei over het hoofd gezien is; 2. In de planning stonden de weken van uitvoering juist aangegeven, hierdoor is niet meer nagedacht over het maaien in een onjuiste periode en dit vastleggen middels een afwijking | Conform de VS1 eis 2.1.2-5: dient ON in de periode tussen 1 mei en 30 mei van elk jaar de bermen te maaien. Het gaat hier over tussenbermen, middenbermen of ingesloten bermen met een breedte ≤ 4,50 meter, gelegen in landelijk gebied. In de periode tussen 1 juni en 1 september van elk jaar mogen deze bermen niet worden gemaaid. Uitzondering hierop vormt het gestelde in eis 2.1.2-2 en 2.1.3-1. Uit de toets planningsmanagement 11_2020 van 29 oktober is gebleken dat de maaiwerkzaamheden niet tijdig ( voor 30 mei) zijn uitgevoerd. Uit de detailplanning blijkt dat een deel van de maaiwerkzaamheden uitgevoerd zijn in de periode dat de bermen niet gemaaid mochten worden (wk 23 en 24). Voor de toets kwam tevens naar voren dat voor bovenstaande geen afwijking opgesteld was.
1301 | 063 | BVC BVO | Projectafwijking | In behandeling | 2021-01-22 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-01-22 | 2021-12-20 12:18 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1301_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1301_.000 |  |  |  | Vanaf aanvang werkzaamheden 2 personen ingezet binnen ON (vergelijkbaar met uitvoering vorig jaar) om de tijdig werkzaamheden uitgevoerd te krijgen, echter blijkt dat het werken met Obsurv meer tijd kost dan met Greenpoint | Conform contract, dient ON voor 1 december van elk jaar: VS1 2.4.2-4: de rapportage van de Boomveiligheidscontrole ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever VS1 2.4.2-7: de rapportage van het uitgevoerde Boomveiligheidsonderzoek ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. VS1 2.4.2-15: de rapportage van de controle dode bomen in de eerste 20 meter van het plantvak ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever Deze datum van 1 december is niet haalbaar voor ON.
1302 | 064 | Rapportage onderhoud afschermvoorzieningen | Projectafwijking | In behandeling | 2020-11-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2020-11-23 | 2021-12-20 13:30 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1302_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1302_.000 |  |  |  | 1. OG heeft de uitvoeringslijst onderhoud aan afschermvoorzieningen met ON gedeeld op 9 september (ipv op 1 juni). Hierdoor was het niet mogelijk tijdig de onderhoudswerkzaamheden af te ronden en tijdig de opleverrapportage in te dienen 2. De aangeleverde uitvoeringslijst onderhoud aan afschermvoorzieningen geeft ON onvoldoende inzicht in de werkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden | Conform contract VS1 3.2.2-1 ontvang ON uiterlijk 1 juni van elk jaar een inventarisatierapport van OG met onderhoudswerkzaamheden aan afschermvoorzieningen, op basis van dit rapport dienen de onderhoudswerkzaamheden uiterlijk 15 oktober te zijn afgerond (VS1 3.2.2-3) en moet een opleverrapportage opgesteld worden door ON welke uiterlijk 30 november gedeeld wordt met OG (VS1 3.2.2-8). Door het niet tijdig aanleveren van de gegevens is het voor ON niet meer haalbaar de contractplanning aan te houden.
1303 | 065 | Tijdig vervangen RVV bebording | Projectafwijking | In behandeling | 2021-02-03 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-02-03 | 2021-12-20 13:49 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1303_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1303_.000 |  |  |  | 1. Lijst met RVV bebording aangeleverd door OG op 15 oktober i.p.v. 1 juli 2. Aantal fouten in de lijst met RVV borden welke OG aangeleverd heeft | Conform contract VS1 3.4.2-2, dient ON In voor 1 februari van ieder jaar de RVV-bebording te vervangen, op basis van de door OG verstrekte lijst met RVV-bebording welke jaarlijks op 1 juli door OG op 1 juli aangeleverd wordt.(VS-3-4-1-2) OG (Raf) heeft in zijn mail van 15 oktober verzoek gedaan tijdig te melden of de contractdatum haalbaar is. Datum van 1 februari blijkt echter niet haalbaar (in VGO van 20 januari besproken dat ook 1 maart niet haalbaar is)
1304 | 066 | Eis 1 nov niet halen mbt max hoogte houtopstand in greppels N300 | Projectafwijking | In behandeling | 2020-12-18 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | N300: bermgreppels | Nee | KVM | 2020-12-18 | 2021-12-20 14:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1304_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1304_.000 |  |  |  | Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de N300 is gebleken dat er meer houtopstand is dan de voorgaande maaibeurt. Er is met name veel houtopstand nabij de HDPE-wanden (bezinkbekkens) in de greppels waardoor met het regulier ingeplande materieel de werkzaamheden niet konden worden uitgevoerd. Met groot materieel is er dan immers meer kans op schade, zeker aangezien de betreffende HDPE-wanden zeer breekbaar zijn. Er was geen capaciteit ingepland om met klein materieel (duur langer) de werkzaamheden uit te voeren. | Conform contract VS1 2.1.2-3, dient ON in de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar de in landelijke en stedelijke beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter gemaaid te worden dat de hoogte van de grasachtige vegetatie op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en Conform contract VS1 2.1.2-4, dient ON In de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar dienen de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels, rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig gemaaid te worden dat de hoogte van de houtopstand op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. Op 1 november 2020 waren 90% van de werkzaamheden gereed, echter werd niet voldaan aan bovengenoemde eisen (zie ook afwijking 060). Momenteel is nog ca 2% van de niet gereed. Dit betreft de bermgreppels aan de N300.
1305 | 067 | Niet behalen inzet SROI Q4 2020 | Projectafwijking | In behandeling | 2021-02-04 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-02-04 | 2021-12-20 14:17 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1305_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1305_.000 |  |  |  | In Q4-2020 hebben wij in verband met de Corona crisis en de gevolgen daarvan voor de doelgroep geen inzet kunnen realiseren, hierdoor is er op dit moment een tekort in de gecumuleerde SROI verplichting (tekort t/m 8 maart 2021) van €20.609,89 | Conform contract VS2 par 10.2, OV-02 (Social Return) dient de Opdrachtnemer bij dit project minimaal 5% van de inschrijfsom voor onderdeel A tot en met D, zoals herleidbaar uit de inschrijfstaat, te verlonen door middel van het inzetten van leden uit de doelgroep." ON gaat er op dit moment van uit dat hij niet tijdig kan voldoen aan de 5% uit de inschrijfsom voor 8 maart 2021 (einddatum reguliere contract)
1306 | 068 | Niet tijdig indienen van rapportages bermen | Projectafwijking | In behandeling | 2021-02-26 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg bermen (boven Roermond) | Nee | KVM | 2021-02-26 | 2021-12-20 14:24 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1306_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1306_.000 |  |  |  | Door de aanhoudende periode van vorst en sneeuw, was het voor ON niet mogelijk de werkzaamheden m.b.t. bermaanvullingen en bermverlaging tijdig uit te voeren, gevolg daarvan is dat OG de uitvoeringslijst bermaanvullingen ook niet tijdig kan aanleveren | Rapportage inventarisatie bermvaanvullingen (2.1.5-1, VS1) (VTW-ON-019) en inventarisatierapport bermverlagingen (2.1.6-1, VS1) moeten op 1 maart ingediend te worden conform de genoemde eisen uit de VS1 echter kunnen deze pas op een later moment worden ingediend. Hierdoor is het voor OG ook niet mogelijk de uitvoeringslijst bermaanvullingen op 15 april (2.1.5-1, VS1) (VTW-ON-019) in te dienen.
1307 | 069 | Niet tijdig gereed hebben begeleidingsnoei en snoeien plantvak | Projectafwijking | In behandeling | 2021-02-26 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg | Nee | KVM | 2021-02-26 | 2021-12-20 14:39 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1307_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1307_.000 |  |  |  | 1.Door beperkte beschikbaarheid van gecertificeerd personeel en een prijsstijging van 25% bij de te contractteren onderaannemer welke vorig jaar ook is ingezet (capaciteit was reeds vastgelegd, echter met 25% prijsverhoging was door ON geen rekening gehouden). Hierdoor extra tijd benodigd om inkoop te kunnen realiseren voor een acceptabele prijs. Gevolg hiervan is dat werkzaamheden later uitgevoerd worden en de opleverrapportages ook later ingediend worden | Werkzaamheden m.b.t. begeleidingssnoei/onderhoudssnoei en snoeien plantvakken en het indienen van de bijbehorende rapportages, conform de 4 onderstaande eisen vindt niet tijdig plaats in 2020/2021: 1. Begeleidingssnoei en onderhoudssnoei dient overeenkomstig onderstaande planning en conform de kwaliteitseisen uit Hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2018 uitgevoerd te worden op alle bomen langs de volgende wegen. (2.4.1-10, VS1) 2020 / 2021: N266, N274, N275, N278, N281, N293, N294, N297 en N595. 2. Uiterlijk 1 april van elk jaar dient door Opdrachtnemer een opleverrapport snoeiwerkzaamheden bomen over het afgelopen jaar ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. Deze rapportage dient ten minste te bevatten:een verificatielijst waaruit herleidbaar is dat alle snoeiwerkzaamheden (begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, vormsnoei, waterlot) per dag van de week, aan de eisen uit het Handboek Bomen 2018 zijn uitgevoerd. logboek: vermelding algemene aanvullende bepalingen artikel 1.5 logboek en artikel. 1.6 noemenswaardigheden Handboek Bomen 2018. Ter controle van de resultaten zal Opdrachtgever de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden volgens de methode van de Resultaatsmeter van het Norminstituut Bomen laten beoordelen dan wel door een Groenkeur gecertificeerd bedrijf. (2.4.1-15, VS1). 3 .In de snoeiperiode 2020 / 2021 dienen in de plantvakken van de navolgende wegen het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid: N266, N270, N279, N280, N554, N556, N562 en N564. (2.2-3, VS1) 4. Uiterlijk 1 april van elk jaar dient door Opdrachtnemer een opleverrapport snoeiwerkzaamheden plantvakken over het afgelopen snoeiseizoen ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. Deze rapportage dient ten minste te bevatten: een verificatielijst waaruit herleidbaar is dat alle snoeiwerkzaamheden en overige onderhoudswerkzaamheden aan de plantvakken uitgevoerd zijn. Ter controle van de resultaten zal Opdrachtgever de uitgevoerde snoeiwerkzaamheden laten beoordelen door een gecertificeerd ‘Controleur Handboek Bomen’ dan wel door een Groenkeur gecertificeerd bedrijf. (2.2-10, VS1)
1308 | 070 | ZOAB reinigen 1ste ronde 2021 | Projectafwijking | In behandeling | 2021-04-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | N280 en N281 | Nee | KVM | 2021-04-30 | 2021-12-20 14:55 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1308_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1308_.000 |  |  |  | Geen mens en materieel beschikbaar i.v.m. uitloop op ander project | Conform eis 1.1-1 dienen vluchtstroken en redresseerstroken van zeer open asfaltbeton en tweelaags zeer open asfaltbeton in de maand maart of april gereinigd te worden middels een ZOAB-cleaner. De werkzaamheden zijn reeds voor 40% uitgevoerd echter heeft ON nog maximaal 1 week extra nodig m.b.t. het reinigen. De ZOAB-rapportage zal wel tijdig ingediend worden
1309 | 071 | Niet voldoen aan KPI klachten i.c.m. toename zwerfafval | Projectafwijking | In behandeling | 2021-05-05 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Gehele areaal Provincie Limburg | Nee | KVM | 2021-05-05 | 2021-12-20 15:05 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1309_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1309_.000 |  |  |  | ON merkt dat tijdens de COVID-19-pandemie de hoeveelheid zwerfafval (met name afval van afhaalmaaltijden) toeneemt. Hierdoor nemen ook de klachten inzake zwerfafval toe. Deze toename had ON bij het samenstellen van de KPI “Klachtenreductie” niet kunnen inschatten. | Conform inschrijving (lees: EMVI-plan/-belofte) dient ON jaarlijks een reductie van het aantal binnengekomen klachten te reduceren met 10%. Op basis van het aantal binnengekomen klachten in de periode augustus 2019 t/m juli 2020 (lees: 187) zouden er maandelijks in de opvolgende periode gemiddeld maximaal 14 klachten per maand mogen binnenkomen. ON ziet echter het aantal klachten niet dalen maar met periodes zelfs in aantal toenemen. Hierdoor wordt de KPI-klachtenreductie met 10% niet gehaald.
1310 | 072 | Rapportage kunstwerken niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2021-05-21 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal provincie Limburg | Nee | KVM | 2021-05-21 | 2021-12-20 15:18 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1310_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1310_.000 |  |  |  | 1. Niet alle kunstwerken bleken goed in Gappless opgenomen, waardoor hier geen registraties voor waren gemaakt 2. Coronageval bij de ON | Conform eisen 4.3-5 dient er aan het einde van iedere onderhoudsronde (dus 2x per jaar) door Opdrachtnemer een rapportage van de uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden op kunstwerken ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever. De werkzaamheden t.b.v. reiniging kunstwerken zijn niet tijdig uitgevoerd, waardoor het niet mogelijk was de rapportage tijdig in te dienen
1311 | 073 | Snoeiwerkzaamheden N280 niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | In behandeling | 2021-05-26 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal provincie Limburg | Nee | KVM | 2021-05-26 | 2021-12-20 15:25 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1311_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1311_.000 |  |  |  | 1. Door afstemming met OG of beplanting wel of niet gesnoeid mocht worden i.v.m. omgeving in opgeleverd werkvak Roermond. Na 15 maart kon pas uitsluitsel gegeven kon worden of dit wel of niet mocht gebeuren, dit was te laat om in deze omgeving, dicht bewoond gebied, nog snoeiwerk uit te gaan voeren. | Conform eis 2.2-3 dient er in de snoeiperiode 2020 / 2021 in de plantvakken van de N266, N270, N279, N280, N554, N556, N562 en N564 het plantsoen, bos en bosplantsoen te worden gesnoeid. De snoeiwerkzaamheden op de N280 kunnen niet tijdig uitgevoerd worden.
1312 | 074 | Eis 30 mei m.b.t. maaien niet tijdig gerealiseerd | Projectafwijking | In behandeling | 2021-06-08 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-06-08 | 2021-12-20 15:30 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1312_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1312_.000 |  |  |  | 1. Groeiperiode is in 2021 laat opgestart waardoor het nog niet zinvol was om begin mei al te gaan maaien. 2. Na heftige regenval half mei was er sprake van extreme groei | Conform contract VS1, 2.1.2-5, dienen tussenbermen, middenbermen of ingesloten bermen met een breedte ≤ 4,50 meter, gelegen in landelijk gebied, in de periode tussen 1 mei en 30 mei van elk jaar gemaaid te worden, echter zijn de werkzaamheden niet in zijn geheel gerealiseerd op 31 mei.
1313 | 075 | Eis 1 juli indienen inventarisatie faunavoorzieningen niet tijdig gerealiseerd | Projectafwijking | In behandeling | 2021-06-28 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-06-28 | 2021-12-20 15:39 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1313_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1313_.000 |  |  |  | Inspectiewerkzaamheden Flora & Fauna uitgelopen, waardoor niet tijdig aangevangen kon worden met de inventarisatie faunavoorzieningen | Conform contract VS1, 3.3.2-1 dient ON op 1 juli van elk jaar een inventarisatierapport faunavoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. ON is echter niet in staat de rapportage tijdig in te dienen t.b.v. juli 2021.
1314 | 076 | Niet behalen eis waterlot en wortelschot | Projectafwijking | In behandeling | 2021-09-22 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal CFOOR Limburg | Nee | KVM | 2021-09-22 | 2021-12-20 15:44 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1314_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1314_.000 |  |  |  | 1. Door de grote hoeveelheid gesnoeide bomen, het natte weer en veel vocht is er buitengewoon veel sprake van waterlot/wortelschot, waardoor het voor ON niet mogelijk is dit binnen de gestelde termijn te verwijderen 2. Onvoldoende capaciteit ON in de betreffende periode, door vakanties en het vinden van geschikt personeel (landelijk probleem van alle ON’s). Tevens i.v.m. onvoldoende capaciteit prioritering gelegd op werkzaamheden aan RVV bebording | Conform eis 2.4.1-13 dient waterlot en/of wortelschot uiterlijk op 1 februari en 21 juli van elk jaar geheel te zijn verwijderd. Het is echter voor ON niet mogelijk tijdig de waterlot te verwijderen
1315 | 077 | data m.b.t. inventarisatie afschermingsvoorzieningen en opvolgende rapportages en plannen aangepast | Projectafwijking | In behandeling | 2022-02-24 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-11-23 | 2021-12-20 15:54 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 5 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1315_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1315_.000 |  |  |  | 1. Daar OG niet tijdig de benodigde informatie voorhanden heeft m.b.t. welke geleiderails men wel of niet laat inspecteren door derden is gezamenlijk besloten deze rapportage later in te dienen 2. Uitloop van de maaiwerkzaamheden, waardoor er niet geïnspecteerd kan worden | Conform eis 3.2.1-1 dient ON Uiterlijk 1 mei van elk jaar, met uitzondering van het jaar 2019, een inventarisatierapport afschermingsvoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Het rapport dient inzicht te geven in het al dan niet voldoen aan de in eis 3.2.1-4 gestelde kwaliteitsnormen van alle binnen het areaal aanwezige afschermingsvoorzieningen Daar OG niet tijdig de benodigde informatie voorhanden heeft m.b.t. welke geleiderails men wel of niet laat inspecteren door derden is gezamenlijk besloten deze rapportage later in te dienen. Dit heeft de volgende consequenties: 3.2.1-1: Inventarisatierapport afschermingsvoorzieningen: versie 2.0 op 02-02-2022 gedeeld (reactie OG op 11-2-2022) Opstellen prijsaanbieding door ON o.b.v. reactie OG op inventarisatierapport : 15-3-2022 op de planning 3.2.2-1 Opdragen door OG van geselecteerde locaties: 01-04-2022 op de planning 3.2.2-5: werkplan onderhoud afschermingsvoorzieningen: 15-04-2022 op de planning 3.2.2.2: Onderhoud aan afschermingsvoorzieningen: tussen 18-04-2022 en 13-05-2022 op de planning 3.2.2-8: opleverrapport afschermingsvoorzieningen: 27-05-2022 op de planning | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 77 |  | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 77
1316 | 078 | Bodemonderzoek bermverlaging niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2021-07-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-07-23 | 2021-12-20 16:00 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1316_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1316_.000 |  |  |  | Afstemming strategie m.b.t. verkennend bodemonderzoek en late opdrachtverstrekking door OG | Conform eis 2.1.7-4 dient ON Alvorens met de uit te voeren werkzaamheden te starten, een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 (2009/A1:2016 nl) uit te voeren door daartoe erkende en gecertificeerde instanties en personen. Boringen dienen te worden uitgevoerd conform de NEN-5740, aanvullingsblad 2016 waarin de onderzoeksstrategieën voor lijnvormige locaties zijn opgenomen. De resultaten hiervan dienen in een rapportage uiterlijk 1 juli van elk jaar ter kennis te worden gebracht aan de Opdrachtgever, echter is deze datum voor ON niet haalbaar.
1317 | 079 | Laaghangende takken boven het fietspad | Projectafwijking | In behandeling | 2021-07-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal CFOOR N556 | Nee | KVM | 2021-07-23 | 2021-12-20 16:05 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1317_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1317_.000 |  |  |  | De toestand van de bomen en het snoeien van de bomen conform handboek bomen is tegenstrijdig | Conform generieke eis 2-5 dient Groen dient zodanig onderhouden te worden dat: - het gebruik van wegverhardingen door weggebruikers; - het zicht van weggebruikers op (weg)meubilair; niet wordt belemmerd door binnen de beheergrenzen overhangende takken, uitgroeiende beplantingen, overhangende of omgevallen bomen, ongeacht of dit provinciaal of particulier eigendom is. Het profiel van vrije ruimte boven rijbanen of fietspaden zoals weergegeven in document 4.1.2-01 dient hiertoe vrijgehouden te worden van Groen. Op 9 juni is een melding gemaakt door OG in verkeersbeheer om een onveilige situatie op te lossen, dit is deels door ON uitgevoerd echter was dit niet voldoende en was er nog steeds sprake van een onveilige situatie
1318 | 080 | Onkruid op verharding voldoet niet aan de beeldkwaliteit | Projectafwijking | In behandeling | 2021-07-23 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 13 |  | Areaal provincie Limburg | Nee | KVM | 2021-07-23 | 2021-12-20 16:09 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1318_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1318_.000 |  |  |  | 1. Vooral de weersomstandigheden, veel regen na droogte. Daardoor extreme groei 2. Lastige keuze maken tussen verkeersveiligheid vs. beeldkwaliteit | Conform eis 1.3.1 dient de mate van vuil op verhardingen te voldoen aan niveau B volgens CROW kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (CROW publicatie 323). Tevens heeft ON aangegeven in zijn PvA de kwaliteit op een niveau hoger te schouwen en onderhouden. Er zijn echter diverse locaties waar dit niet het geval is
1319 | 081 | Plakcijfers hectometrering niet tijdig aangebracht | Projectafwijking | In behandeling | 2021-11-05 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-11-05 | 2021-12-20 16:12 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1319_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1319_.000 |  |  |  | Er is een opname uitgevoerd door ON op de ontbrekende hectometerborden, hierbij zijn echter de plakcijfers buiten beschouwing gelaten | ON dient er voor zorg te dragen dat plakcijfers voldoen zoals gesteld in de VS1 eis 3.1.3-1 t/m 3.1.3-6. Op 12 augustus 2021 heeft OG een toets uitgevoerd m.b.t. deze eisen, waaruit blijkt dat ON in 45% van de getoetste locaties niet aan de eerder genoemde eisen voldoet.
1320 | 082 | Aanwezigheid distels | Projectafwijking | In behandeling | 2021-09-22 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-09-22 | 2021-12-20 16:16 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1320_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1320_.000 |  |  |  | Wens vanuit OG om minder te maaien i.v.m. biodiversiteit strookt niet met eis m.b.t. verwijderen distels | ON dient te allen tijde te voorkomen dat distelsoorten en Reuzenbereklauw tot bloei komen, zoals gesteld in de VS1 eis 2.1.1-4. Op 16 augustus 2021 heeft OG een toets uitgevoerd waaruit is gebleken dat ON niet te allen tijde aan de genoemde eisen voldoet.
1321 | 083 | Uitloop maaiwerkzaamheden | Projectafwijking | In behandeling | 2021-11-05 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-11-05 | 2021-12-20 16:20 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1321_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1321_.000 |  |  |  | A. Capaciteitsproblemen ON m.b.t. bezetting van de maaimachines. Het vinden van geschikt personeel (landelijk probleem van alle ON’s). B. Door verloop van personeel is het capaciteitsprobleem op de grote maaimachines verder opgelopen C. Nieuwe werknemers welke aangetrokken zijn hebben niet de productie van reeds ervaren machinisten Vanwege extreem groeizaam jaar is er sprake van een substantiële verhoging van het af te voeren gras, wat inhoud dat de machines langer bezig zijn en meerdere keren moeten lossen | Conform VS1 eis 2.1.2-3 en 2.1.2-4, dient ON in de periode tussen 1 september en 1 november van ieder jaar: de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig te maaien dat de hoogte van de grasachtige vegetatie op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. en 2. de in landelijk en stedelijk beheer vallende bermen, bermsloten, bermgreppels, rondom obstakels, langs faunavoorzieningen en rondom bomen met een stamdiameter > 0,05 meter zodanig te maaien dat de hoogte van de houtopstand op 1 november maximaal 0,15 meter bedraagt. De werkzaamheden zullen echter in november 2021 niet op 1 november, maar op 1 december gereed zijn.
1322 | 084 | Uitloop inventarisatie faunavoorzieningen | Projectafwijking | In behandeling | 2021-09-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-09-30 | 2021-12-20 16:23 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1322_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1322_.000 |  |  |  | Beter zicht op de faunavoorziening na laatste maaironde | Conform contract VS1, 3.3.2-1 dient ON op 1 oktober van elk jaar een inventarisatierapport faunavoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. ON is echter niet in staat de rapportage tijdig in te dienen t.b.v. oktober 2021.
1323 | 085 | Niet tijdig afvoeren bermmaaisel | Projectafwijking | In behandeling | 2021-12-14 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Areaal CFOOR | Nee | KVM | 2021-12-14 | 2021-12-20 16:27 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1323_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1323_.000 |  |  |  | Door grote volume gras dat vrijkomt in relatief korte periode, onvoldoende inzet ON om gras tijdig af te voeren | In Annex V Vrijkomende materialen eis AN-V-2, staat dat Vrijkomende organische materialen (met uitzondering van snoeihout en kadavers) tijdelijk in depot mogen worden gestort. Een depot: - mag maximaal 2 opeenvolgende dagen worden gebruikt; Grasdepots zijn echter langer gebruikt dan toegestaan is conform contract
1324 | 086 | Uitloop opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen | Projectafwijking | In behandeling | 2021-11-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-11-30 | 2021-12-20 16:32 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1324_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1324_.000 |  |  |  | Prioritering van de maaiwerkzaamheden (inzet van extra capaciteit op maaiwerkzaamheden en daardoor week vertraging in het onderhoud aan de faunavoorzieningen en de bijbehorende rapportage) | Conform contract VS1, 3.3.3-3 dient ON op 1 december van elk jaar een opleverrapport onderhoud aan faunavoorzieningen ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. ON is echter niet in staat de rapportage tijdig in te dienen t.b.v. december 2021.
1325 | 087 | Rapportage BVO niet gereed op 1 dec | Projectafwijking | Open | 2021-11-30 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | KVM | 2021-11-30 | 2021-12-20 16:36 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1325_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1325_.000 |  |  |  | ON is tijdig gestart met het uitvoeren van de BVC echter zoals reeds eerder benoemd door ON is het niet realistisch de BVC op 1 december te verwachten en dan ook gelijk de BVO rapportage in te kunnen dienen, daar hier een afhankelijkheid in zit | Conform contract, dient ON voor 1 december van elk jaar: VS1 2.4.2-7: de rapportage van het uitgevoerde Boomveiligheidsonderzoek ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever. Deze datum van 1 december is niet haalbaar voor ON.
1326 | 088 | Kolken niet tijdig gereinigd | Projectafwijking | In behandeling | 2021-12-17 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg CFOOR | Nee | KVM | 2021-12-17 | 2021-12-20 16:41 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1326_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1326_.000 |  |  |  | 1. Verschillende corona gevallen binnen de organisatie 2. Werkzaamheden gaan minder voorspoedig dan voorgaande jaren ondanks inzet van zelfde personeel | Conform contract VS1 object 5.1.5 en VTW-ON-009, dienen allen alle kolken inclusief zandvang en roostergoten voor 15 december van ieder jaar gereinigd te zijn. De bijbehorende rapportage dient op 22 januari van het opvolgende jaar ingediend te worden Deze data van 15 december en 22 januari zijn niet haalbaar voor ON.
1327 | 060 | Afwijking RQI A10 niet tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2021-04-19 | RWS WNN-z Droog | Beesd |  | Jordy Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  | RQI audit A10 van 9-4-21 | Nee | ECW van Mil | 2021-04-19 | 2021-12-21 08:04 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1327_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1327_.000 |  |  |  | In afwachting van de bevindingen van RWS in bewerkbaar format zodat DJZ een reactie kan toevoegen. | Bij de RQI audit 21.02.1201 gehouden op 09-04-2021 zijn er bevindingen geconstateerd. DJZ heeft deze bevindingen ontvangen en heeft het Excel bestand opgevraagd maar dit is nog niet geleverd. Tot die tijd stellen we nog geen afwijking op.
1328 | 061 | Afwijking RQI audit a10 | Projectafwijking | In behandeling | 2021-06-22 | RWS WNN-z Droog | Beesd |  | S. De Vogel | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 |  | Enkel bij de hierboven aangegeven situaties. | Nee | ECW van Mil | 2021-06-22 | 2021-12-21 08:09 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1328_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1328_.000 |  |  |  | 1.: Dit is niet bekend. ON heeft dit verzuimd aan de storingsdienst te melden. 2, 3, 4, 5, 13: Werknemers hebben deze vergeten te plaatsen of onjuist geplaatst. (SPIN) Tekening is niet aangehouden. 6, 7, 8, 11, 20: Werknemers hebben zich niet aan de instructie gehouden. 9, 10, 12: In de voorbereidingsfase is niet overwogen deze aansluiting af te sluiten. Dit was gezien de situatie op de A10 beter geweest. 14,15: Dit betrof een tijdelijke invoeger waarvoor geen actiewagen behoeft te worden toegepast. 16: Gewicht botsabsorber voldoet omdat er nog een vaste bak op de botsabsorber is gebouwd. Chauffeur had verzuimd de materialen te verwijderen of vast te zetten 17, 19: Onvoldoende communicatie met verkeerscentrale. Handelen in strijd met instructie. 18, 24: Dit is buiten de invloedssfeer van ON. 21, 22, 23, 25: Hier is in de voorbereidingsfase onvoldoende aandacht voor geweest. | Bij de RQI audit 21.02.1201 gehouden op 09-04-2021 zijn er de onderstaande bevindingen geconstateerd. Ter hoogte van de tijdelijke verkorte uitvoeger naar aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” op de A10 links werkte de permanente verlichting niet. Op de A10 rechts ontbrak het gele tijdelijke bord “korte uitvoegstrook” ter hoogte van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel”. In de verbindingslus j (A2 rechts “Amstel Business Park” richting A10 links “Zeeburgertunnel”) op het knooppunt Amstel, ontbraken de borden J16 (werk in uitvoering) en A1-70 (max. 70 km/h). In het SPIN-overzicht waren deze borden wel ingetekend. Op de Verlengde van Marwijk Kooystraat was de rijstrook naar de toerit van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” richting de A10 rechts of links (wisselend) afgesloten. Een voorwaarschuwing ontbrak. Deze is later , nadat de rijstrook al een tijd fysiek was afgesloten, alsnog geplaatst. Het gele tijdelijke bord “korte uitvoegstrook” ontbrak op de A10 links ter hoogte van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel Op de A10 rechts werd op de vluchtstrook van toerit 12 “Amsterdam-Centrum” in de veiligheidsruimte gewerkt Tijdens het plaatsen van de aktiewagen op rijstrook 4 van de A10 rechts, ter hoogte van aansluiting 12 “Amsterdam-Centrum”, bedroeg de afstand tussen de botsabsorber en de te plaatsen aktiewagen ongeveer 20 meter (ipv tussen de 50 en 100 meter). Er werd op de A10 rechts, ter hoogte van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel”, binnen de veiligheidsruimte gewerkt(gezien in dwarsprofiel).Tevens stonden er voertuigen (gezien in lengteprofiel) voor, in plaats van voorbij, de drie kegels die haaks op de rijbaan staan om de veiligheidsruimte te markeren. Op de A10 rechts moest invoegend verkeer komende vanaf toerit 12 “Amsterdam-Centrum” door de veiligheidsruimte voorbij de aktiewagen op rijstrook 4 rijden. Weggebruikers die op de A10 rechts gebruik wilden maken van de verkorte afrit van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel”, moesten gedeeltelijk door de veiligheidsruimte voorbij de aktiewagen op rijstrook 3 rijden Rond middernacht werd de verkeersmaatregel op de A10 rechts ter hoogte van aansluiting 12 “Amsterdam-Centrum” op de weg geplaatst. Tijdens het plaatsen van de kegels voorbij de aktiewagen op rijstrook 3 verliet de botsabsorber, die de de weg geplaatst. Tijdens het plaatsen van de kegels voorbij de aktiewagen op rijstrook 3 verliet de botsabsorber, die de aktiewagen zijn, dient een botsabsorber deze rijstrook te verlaten. Op de A10 links moesten weggebruikers, die gebruik wilden maken van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel”, gedeeltelijk door de veiligheidsruimte voorbij de aktiewagen op rijstrook 3 rijden. Aan het einde van de verbindingslus f (A2 links “Utrecht” richting A10 links “Zeeburgertunnel”) op het knooppunt Amstel, bedroeg de afstand tussen andreasstrips en aktiewagen op rijstrook 5 ongeveer 200 meter (ipv 150 meter). Op de A10 links ontbrak op rijstrook 4 een aktiewagen (met bijbehorende andreasstrips). In plaats daarvan waren enkele kegels geplaatst. Op de A10 rechts ontbrak op rijstrook 4 en rijstrook 5 een aktiewagen. Dit betekent dat drie rijstroken met één aktiewagen werden afgesloten. In plaats daarvan waren enkele kegels geplaatst. De verkeersmaatregelen op de A10 links en de A10 rechts werden geplaatst onder dekking van de botsabsorber, met kenteken 78-BDJ-4. In de laadbak van deze botsabsorber lagen allerlei materialen, waarvan sommige los. De laadbak van een botsabsorber dient sowieso leeg te zijn. Deze materialen worden ongeleide projectielen bij een aanrijding. Aan de achterzijde staken meerdere stalen masten uit de laadbak. bij een aanrijding is het de vraag hoe deze gaan acteren.In de cabine ontbrak de verplichte vierpuntsgordel. Volgens de gegevens van de RDW bedroeg het gewicht van de botsabsorber 8593 kg. Een botsabsorber moet samen met het botskussen 10.000 kg wegen. Het is niet bekend wat het gewicht van het botskussen was (in dit geval moet het botskussen minimaal 1407 kg wegen). Het portaal op de A10 links (hmp 17,0) toonde geen beeldstanden (defect), terwijl het volgende portaal boven rijstrook 3 een rood kruis toonde. Doordat de zichtlijnen als gevolg van de brug over de Amstel minder goed zijn, komt voor de weggebruiker vanaf toerit 9 “Amsterdam-Rivierenbuurt” het rode kruis boven rijstrook 3 als een verrassing.Ter hoogte van het niet-werkende portaal ontbreken de borden “signalering buiten werking”. De getoonde rode kruizen kunnen tijdens de opbouw in MTM voor de weggebruiker verwarrend zijn. Tussen het knooppunt Amstel en aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” op de A10 links werd in eerste instantie een rood kruis boven rijstrook 3 en 5 getoond en boven de rijstroken 1, 2 en 4 een snelheid. Hierdoor wordt een rood kruis op een soort “eiland “geplaatst”. Later gevolgd door een rood kruis boven rijstrook 4.Tussen aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” en 12 “Amsterdam-Centrum” op de A10 links werden rode kruizen boven de rijstroken 3 en 4 getoond en een snelheid boven de rijstroken 1, 2 en 5. Het daarop volgende portaal toonde F9 (einde alle verboden op signalering). Op de A10 links was de toerit van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” open gesteld, om de toerit van deze aansluiting richting de A10 rechts af te kunnen sluiten. Weggebruikers die de toerit naar de A10 links namen, zagen op de hoofdrijbaan drie rode kruizen (boven rijstrook 3, 4 en 5). De fysieke afzetting was ongeveer een uur daarvoor verwijderd. Op het daarop volgende portaal werd boven vijf rijstroken F9 (einde alle verboden op signalering) getoond. Door het niet (laten) aanpassen van de signalering werd rood-kruis-negatie in de hand gewerkt. Dit werd versterkt doordat weggebruikers op het volgende portaal “einde alle verboden” zagen staan. In het werkvak voerden enkele stilstaande voertuigen (langdurig) hun zwaailichten. Tevens waren de zwaailampen van voertuigen die uitvoegden naar het werkvak voor het achteropkomende verkeer niet zichtbaar. Ten behoeve van de werkzaamheden op de A10 links diende het verkeer op het knooppunt Amstel vanaf de verbindingslus f (A2 links “Utrecht” richting A10 links “Zeeburgertunnel”) op te schuiven van rijstrook 5 naar rijstrook 2, over een afstand van slechts 375 meter. Bij het afsluiten van deze verbindingslus wordt deze onveilige situatie voorkomen. Een omleidingsroute via de A10 rechts (binnenring) waarbij het verkeer kan keren bij aansluiting 9 “Amsterdam-Rivierenbuurt” of een omleidingsroute vanaf knooppunt Holendrecht via de A9 (Gaasperdammerweg) geeft een paar minuten extra rijtijd. Het afsluiten van rijstroken op de A10 links startte om 22:00 uur (op dat tijdstip ging de avondklok in, waardoor het verkeersaanbod zeer beperkt was). Waarom in de voorbereiding niet voor alternatieven door de aannemer en/of door het verkeersloket is gekozen, is niet bekend. De toerit van aansluiting 12 “Amsterdam-Centrum” op de A10 rechts bleef open, waardoor weggebruikers over een afstand van 150 meter moesten opschuiven van rijstrook 5 naar rijstrook 2. Het gevolg was dat voertuigen onder de rode kruizen door reden. Een dergelijke verkeersmaatregel organiseert zijn eigen “rood-kruis-negatie”. Een afsluiting van de toerit (met bijbehorende omleidingsroute) voorkomt dit probleem en zorgt er voor dat de monteurs de verkeersmaatregelen zo veilig mogelijk op de weg kunnen zetten. Er ontbrak een omleidingsroute voor verkeer komende vanaf het onderliggende wegennet van aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel”. Dit gold wisselend voor de afgesloten toerit van de A10 rechts en de toerit van de A10 links. Op de A10 rechts tussen aansluiting 12 “Amsterdam-Centrum” en aansluiting 11 “Amsterdam-Overamstel” hangt boven het weefvak een DRIP. Wevend verkeer, verkeersmaatregelen met een verkorte invoeger en een verkorte uitvoeger zorgen voor een extra verzwaarde rij-taak voor de weggebruiker. Deze dient niet te worden afgeleid door een DRIP die als tekst heeft “Voorkom afleiding”. Indien er geen noodzakelijke informatie betreffende verkeersmanagement hoeft te worden getoond, zou deze DRIP op zwart een rustiger wegbeeld geven Langs toerit 11 “Amsterdam-Overamstel” van de A10 rechts stond een informatiebord met de tekst: “toerit dicht Do 8 apr.22-05h”. Rond middernacht was deze toerit (nog) open voor verkeer. De wegbeheerder wordt voor de weggebruiker ongeloofwaardig als de getoonde informatie langs de weg niet juist is. Omdat bevinding 6 tot en met 8 betrekking hebben op arbeidsveiligheid is hiervoor een F. 27.1 formulier opgesteld.
1329 | 062 | Gevaarlijke situatie Kaagbrug | Systeemafwijking | In behandeling | 2021-07-19 | RWS WNN-z Droog | Beesd |  | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  | Deze afwijking beperkt zich de werkzaamheden op 16 juli 2021. | Nee | Emil van Mil | 2021-07-19 | 2021-12-21 08:18 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1329_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1329_.000 |  |  |  | De oorzaak is tweeledig. De twee medewerkers hadden in de basis alle hulpmiddelen om het werk op een veilige wijze uit te voeren. De zwemvesten waren aanwezig, ze beschikten over steigermateriaal en ze beschikten over een werkbootje. Toch hebben deze twee medewerkers er voor gekozen om met behulp van een trapje de afstand tussen vaste wal en de remming te overbruggen waardoor men al balancerend de overkant bereikte. Oorzaak is gemakzucht, een trapje is sneller geplaatst dan de boot te water laten aanmeren en later weer opladen. Dat geldt ook voor het toepassen van steigermateriaal. Ook het dragen van een zwemvest waren ze vergeten terwijl alle middelen voorhanden zijn. In dit geval betreffen het geen onervaren medewerkers, deze medewerkers zijn ruim 20 jaar in dienst en zeer ervaren met de werkzaamheden die ze aan het uitvoeren waren. Daarnaast waren ze zich ook niet bewust van de risico’s van de wijze waarop ze de werkzaamheden aan het uitvoeren waren. Met een regenpak te water raken zonder zwemvest vergroot de kans op verdrinkingsgevaar. Daarnaast is deze waterweg volop in gebruik, ten tijde dat de medewerkers werden aangesproken voer er een groot vrachtschip op enkele meters voorbij. In deze situatie zou je bij te water raken ook nog eens worden meegezogen door de stroming. Het balanceren over een trapje kan bij uitglijden/misstappen leiden tot verwondingen aan ledematen/buiten bewustzijn raken met verdrinking als gevolg. Het toepassen van de LMRA is ook niet uitgevoerd door beide werknemers, even gauw de werkzaamheden uitvoeren en weer verder. Daarnaast is er die dag geen uitvoerder op het werk aanwezig geweest om de beide medewerkers te controleren, dit i.v.m. andere activiteiten waarbij de uitvoerder aanwezig moest zijn. Hij ging op basis van het feit dat dit repeterende werkzaamheden waren en de medewerkers alle benodigde middelen bij zich hadden om veilig te werken, er van uit dat zij ook veilig hun werkzaamheden zouden uitvoeren. | Op 16 juli 2021 werden er namens De Jong Zuurmond werkzaamheden uitgevoerd aan de remmingen van de Kaagbruggen. De werkzaamheden bestonden uit het reinigen van de remmingen en het bijwerken van de conservering. Op 16 juli 2021 heeft de beheerder namens de Opdrachtgever de werkzaamheden laten stilleggen i.v.m. onveilig werken. De reden dat de werkzaamheden werden stilgelegd zijn: De werkzaamheden werden uitgevoerd zonder een zwemvest te dragen terwijl de werkzaamheden boven het water plaatsvonden. Ondeugdelijke voorziening m.b.t bereikbaarheid remmingen.
1330 | 063 | Niet voldoen aan eis AR.As.Re.VV.04 | Projectafwijking | Afgerond | 2021-10-27 | RWS WNN-z Droog | Beesd |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | A1: 31 locaties A2: 5 locaties A4: 78 locaties A5: 32 locaties A9: 41 locaties A10: 68 locaties A44: 13 locaties A200: 16 locaties | Nee | ECW van Mil | 2021-10-27 | 2021-12-21 08:29 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1330_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1330_.000 |  |  |  | AR.As.Re.VV.04 (1 oktober eis) is geen realistische eis omdat het onderhouden van verlichting een doorlopend proces is waarbij ON proactief storingen oplost c.q. verlichting vervangt. Daarbij komt dat verkeersmaatregelen ingepland moeten worden in overleg met het verkeersloket waarbij een doorlooptijd van 2 tot 6 weken gebruikelijk is. i.o.m. OG is besloten de werkwijze toe te passen zoals is omschreven in bovenstaande tekst als gemaakte afspraak. Een bijkomend probleem is het verouderen van de SOX verlichting en het niet meer in productie zijn van de lampen. Ook van de SON-T armaturen in 70, 100 en 150 Watt uitvoering zijn er zeer beperkt VSA’s leverbaar. | ON heeft geconstateerd dat niet is voldaan aan eis AR.As.Re.VV.04 (Per 1 oktober van elk kalenderjaar dienen alle lichtpunten in het areaal te functioneren). ON heeft in week 34 meerdere nachten geschouwd en daaropvolgend de verkeersmaatregelen aangevraagd (doorlooptijd 2 tot 6 weken) en onderdelen als E-VSA’s en lichtbronnen besteld. De verlichting die niet functioneerde is voor 1-10-2021 hersteld. Echter is het onderhouden van verlichting een doorlopend proces waar men geweest is kunnen tussen het moment van schouw en 1 oktober weer gebreken ontstaan welke n.a.v. de volgende schouw weer worden opgelost. Op 1 oktober jl., is het volledige areaal geschouwd en daarbij zijn de defecte lampen per weg vastgelegd. Voor deze lampen word binnen 14 dagen een afzetting aangevraagd en worden ze alsnog vervangen. Op deze wijze is een maximale inspanning geleverd. Hiervoor zijn eerder ook afwijkingen gemaakt, zie nummer:
1331 | 064 | Drempel in slootbodem | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-03 | RWS WNN-z Droog | Beesd |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 |  | Deze afwijking beperkt zich tot het gedeelte in de schets de weg haaks op de watergang langs de A5 t.h.v. hm 1.85 HRL | Nee | Emil van Mil | 2021-10-29 | 2021-12-21 08:36 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1331_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1331_.000 |  |  |  | Tijdens het inpeilen om de hoeveelheid bagger te bepalen is deze drempel (verontdieping) niet geconstateerd omdat bij deze meting rasters gemaakt worden en er dus niet op de drempel gemeten is maar deze precies in een meetraster is gevallen. Hierdoor is de afwijking in hoeveelheid baggerspecie nihil en is deze verwaarloosbaar. | De Jong Zuurmond is bezig met het uitvoeren van PA20.753A die door OG in opdracht is gegeven middels WO 98. Tijdens de baggerwerkzaamheden van de watergang langs de A5 zijn wij een vermoedelijk oude wegfundering tegen gekomen t.h.v. hm 1.85HRL in de slootbodem. We vermoeden dat de weg die langs de sloot ligt van oorsprong doorgelopen heeft. Zie onderstaande situatieschets.
1332 | 089 | Reiniging wegbebakening (ronde nov) niet uitgevoerd | Projectafwijking | In behandeling | 2021-12-22 | Prov. Limburg (CFOOR) | Beesd |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Provincie Limburg. (CFOOR) | Nee | Klaas van Muijden | 2021-12-22 | 2021-12-22 11:34 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1332_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1332_.000 |  |  | VS1 3.1-7 | 1. waardoor de werkzaamheden vergeten zijn. In de 4 weken planning staan de tabbladen welke niet van toepassing zijn op verbergen en deze werksoort was niet op zichtbaar gezet, hierdoor is deze niet meegenomen in de uitvoering | Conform contract VS1 object 3.1-7, dient ON in verband met (nacht)zichtbaarheid wildspiegels, hectometerborden, reflectorpalen, flexpalen en bochtreflectorpalen in de maand november te reinigen Deze werkzaamheden zijn niet (tijdig) uitgevoerd | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 89 |  | Bewijslast wordt opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 89 |  | 2021-12-22
1333 | 072 | Meldingen worden niet tijdig afgehandeld | Projectafwijking | Afgerond | 2021-12-21 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Intern 13_2021 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 118 |  | Project ONZ | Nee | Willem van Eck | 2021-12-21 | 2022-01-20 13:18 | 2022-12-05 11:52 |  |  | Ja | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1333_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1333_.000 |  |  |  | 1. Werkzaamheden worden niet tijdig ingepland door prioritering van andere meer urgente werkzaamheden 2. Geen verantwoordelijke persoon voor de opvolging van meldingen, waardoor er geen opvolging plaats vindt van de ingeplande werkzaamheden en de bewaking van de termijnen. (terwijl deze wel in een overzicht bij worden gehouden) | Tijdens de interne audit van 6 december op het proces meldingen is vastgesteld dat de termijn van 4 weken voor het afhandelen van meldingen in 30% van de gevallen niet gerealiseerd wordt. Dit geldt zowel voor meldingen op openbare verlichting als ook voor overige meldingen. Het tijdig terugkoppelen van de reactietermijnen wordt wel tijdig uitgevoerd. | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking | Interne check of openstaande meldingen van de voorgaande perioden voor minimaal 90% afgehandeld zijn (28-2-2022) | Bewijslast wordt opgeslagen op de server bij onderliggende afwijking | Er zal een interne toets uitgevoerd worden in Q2 2021. (uiterlijk 30-6-2022) | 2021-12-21
1335 | 025 | Stortbonnen / Afvalstoffenregistratie | Procesafwijking | Afgevoerd | 2022-01-17 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 17 | AFW 025 de maatregelen bleken niet effectief te zijn . Dit id opgepakt middels afwijking 043 | Dit betreft de afvalstoffen registratie voor het areaal 31138794 Vaarwegen, Oevers en Dijken MNN | Nee |  |  | 2022-03-08 11:27 | 2023-09-27 11:07 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1335_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1335_.000 |  |  |  | In sommige gevallen worden de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen in de milieustraat van Opdrachtnemer (conform proces vrijgekomen materialen), het afval wordt hier centraal verzameld van alle contracten. Vanuit de opslag wordt het vuil afgevoerd naar een erkend verwerker. Hieruit is niet meer te achterhalen van welke afvalstoffen bij welk specifiek contract hoort. | ON kan niet in alle gevallen OG voorzien van stortbonnen m.b.t. extra opdrachten (PA’s/VTW’s) . Echter is dit wel conform proces vrijgekomen materialen. ON en OG hebben in het overleg van 20-12-2021 een extra verificatie stap bepaalt (t.b.v. de aantoning in de afleverdossiers) welke is terug te vinden in onderliggende afwijking. |  | Controle tijdens afleverdossiers of de gemaakte afspraak met OG wordt nagekomen |  | Controle tijdens afleverdossiers of de gemaakte afspraak met OG wordt nagekomen
1336 | 026 | Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort | Projectafwijking | Afgerond | 2022-01-24 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | ON | 7.4 Vergunningen en ontheffingen | 17 |  | Stort locatie Markerwadden | Nee |  |  | 2022-03-08 12:22 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Materiële- of milieuschade - brand - vandalisme | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1336_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1336_.000 |  |  |  | Zowel schipper als baggercoördinator waren in de veronderstelling dat specie uit de geul nieuwboer naar de Markerwadden mocht: Volgens het één na laatste bodemonderzoek was de baggerspecie gelabeld als klasse A en is onder DOV I altijd naar de Markerwadden gebracht (onderzoek uit 2019 geeft aan dat door minimale overschrijding van 1 parameter de specie nu als klasse B wordt aangemerkt). Als gevolg van een ongelukkige geformuleerde conclusie in het waterbodemonderzoek par. 4.1 is de indruk gewekt dat de specie naar de Markerwadden mocht. BBK melding (554119.0) ingediend voor klasse B specie naar de VAL (2021). Baggercoördinator ging er dus vanuit dat de afvoerlocatie hetzelfde was als voorgaande jaren deze stond namelijk wel op de Markerwadden. (517955.0). Door personeelswisseling binnen DJZ zijn de gemaakt afspraken over het aanbieden/storten klasse (A of B) bagger tussen het wal n schip gevallen. (communicatie voorwaarde 2017) Ook de acceptant heeft geen onderzoek gedaan naar herkomst/klasse en de partij blind geaccepteerd. | Klasse B specie bij de ontvanger (Markerwadden) aangeboden en gestort, terwijl hier alleen Klasse A ontvangen mag worden. |  | De peiling is uitgevoerd. RPS heeft hiermee een beeld kunnen vormen van de omvang. Het bemonsteringsplan is opgesteld en concept is gedeeld met IL&T op 17-2. Het afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden 21-2 en hierin is besproken dat de aanpak in principe accoord is maar er nog een tekening moet worden verstrekt. Deze tekening wordt in week 9 ingediend. Het waterbodemonderzoek staat gepland in week 10 hierna wordt de melding BLBI-melding gedaan bij IL&T. 5. Uitvoering gereed staat gepland met de deadline van 15 april 2022.
1337 | 027 | Maaironde 2 later uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2022-02-11 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Jelle Wollaars | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Deze afwijking heeft betrekking op de tweede maaironde van 2021. | Nee |  |  | 2022-03-08 12:29 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1337_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1337_.000 |  |  |  | Het later uitvoeren van de maaiperiode heeft diverse oorzaken: De eerste maaironde heeft plaatsgevonden tot 15 juli en hierna is er sprake geweest van een droge periode. De tweede maaiperiode dient plaats te vinden in de periode 15 augustus – 22 september. Door de korte periode tussen de 1e en de 2e maaironde is er de situatie ontstaan dat er nauwelijks gras om te maaien op de dijken aanwezig was rondom de startperiode van de 2e maaironde. ON heeft hiervoor de afweging gemaakt om de 2e maaironde pas te laten starten zo laat mogelijk in de voorgeschreven periode. En eerst op een ander perceel te beginnen met maaien. Tegen het einde van de voorgeschreven periode was het dusdanig nat op de dijken dat besloten is de maaironde later uit te voeren. Er is onvoldoende gestuurd op de voorgeschreven mijlpalen en de overschrijding hiervan is niet gecommuniceerd met OG. | In het DPK Groen versie 2.1 staat beschreven dat de tweede maaironde van het Schraalgrasland type A dient te worden uitgevoerd in de periode 15 augustus – 22 september van ieder jaar. In het seizoen van 2021 heeft ON deze periode niet gehaald en zijn de maaiwerkzaamheden later uitgevoerd. ON heeft verzuimd RWS hierover aan de voorkant te informeren waardoor niet iedereen op de hoogte was binnen het projectteam.
1338 | 028 | Ander materiaal op de Kreupel dan verwacht | Projectafwijking | Afgevoerd | 2022-01-13 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Jelle Wollaars | Na werkzaamheden | ON | 8.1 Inkoopmanagement | 15 |  | Op de kreupel is visueel een mix van kleibrokken en ander materiaal aangetroffen. de omvang zal dus niet de volledige 18.000m3 zijn, maar een deel daarvan. Omdat de ontgraven partij diverse malen is omgeslagen (ivm transport) is er geen eenduidige laagopbouw meer aangetroffen bij de Kreupel en is de daadwerkelijke omvang niet vast te stellen. | Nee |  |  | 2022-03-08 13:02 | 2024-11-29 09:43 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1338_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1338_.000 |  |  |  | Materiaalsamenstelling: De oorzaak is vooralsnog onduidelijk: Er is een bodemonderzoek van de ontgravingslocatie waaruit blijkt dat er klei erosieklasse 1 aanwezig zou moeten zijn. Er heeft geen vermenging met andere partijen plaats gevonden: de onderzochte partij is afgegraven en afgevoerd naar de Kreupel. Afwerking: Het terrein kon niet vlak worden afgewerkt op moment van aanbrengen omdat het materiaal (en weersomstandigheden) zo nat waren dat materiaal wegzakte danwel weggleed. Gezamenlijk is besloten de partij te laten rusten en later af te werken. | Na veel overleggen is besloten invulling te geven aan G3.1 door ca. 18.000m3 erosieklasse 1 klei, afkomstig uit de Colijntocht, aan te brengen op de Kreupel. Het materiaal is in situ onderzocht en beoordeeld als klei, erosieklasse 1. Na tussenopslag, transport en verwerking bij de Kreupel zijn er twijfels ontstaan over de samenstelling / kwaliteit van het aangebrachte materiaal. Onderzoek wijst uit dat het bemonsterde materiaal momenteel geen klei erosieklasse 1 betreft. Doordat het materiaal ook niet “vlak” is afgewerkt zijn er steile wanden ontstaan die eroderen.
1339 | 073 | ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. droge remvertraging en natte stroefheid week 1 t/m 7 2022 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-02-11 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Alle uitgevoerde LVO-werkpakketten in de betreffende periode | Nee |  |  | 2022-03-08 13:10 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1339_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1339_.000 |  |  |  | 1. Er zijn maar 2 partijen welke de stroefheid kunnen meten en hier ook voor gecertificeerd zijn, Asset Insight en Kiwa Koac. Beide partijen voeren onderhoud uit op de stroefheidsmeetinstallatie tussen week 1 en week 6 en laten de installatie kalibreren in week 7. Metingen kunnen dus pas uitgevoerd worden vanaf week 8 | Vanuit component specificatie bovenbouw (eis BO.VH.09) dient iedere voor snelverkeer open te stellen Deklaag een actuele stroefheidscore AS van ten minste 0,02 te hebben. Tevens dient vanuit component specificatie bovenbouw (eis BO.VH.11) iedere voor snelverkeer open te stellen deklaag of tijdelijke deklaag een remvertraging van ten minste 5,2 m/s2 mogelijk te maken. Hierbij dient de haalbaarheid stroefheidseis conform Bijlage CSB 6 aangetoond te worden en de actuele stroefheidscore AS gemeten te worden conform Bijlage CSB 12, uiterlijk één dag na openstelling voor het verkeer. In de eerste 7 weken van januari 2022 is het niet mogelijk om aan deze stroefheidseisen te voldoen | Bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 73 |  | Bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 73
1340 | 074 | ON voldoet niet aan alle eisen m.b.t. LVO asfalt | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-02-18 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Areaal ONZ uitgevoerde LVO-werkpakketten | Nee |  |  | 2022-03-08 13:17 | 2023-12-05 09:49 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1340_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1340_.000 |  |  | CSB 1-9 | De afwijkingen zijn wel gedeeld met alle betrokken personen echter heeft Implementatie van de opgestelde afwijkingen onvoldoende plaatsgevonden binnen de organisatie, doordat bepaalde keyplayers onvoldoende nut en noodzaak onderkend hebben. De directie nam aan dat door hun betrokkenheid bij het opstellen van de afwijking het LVO proces goed geïmplementeerd was, echter zijn zij onvoldoende meegenomen in het niet (correct) doorvoeren van de maatregelen. Hierdoor waren zij niet in staat hier aan de benodigde management aandacht te geven Er zijn meerdere personen/afdelingen verantwoordelijk voor het uitzetten van werkzaamheden bij onderaannemers/specialistische bedrijven m.b.t. LVO asfalt, waardoor het totaaloverzicht onvoldoende aanwezig is, er is dus geen eindverantwoordelijke benoemd t.b.v. het complete LVO asfalt proces (van opstellen werkpakket t/m check van de registraties buiten) ON in de veronderstelling was dat indien een asfaltmolen een mengsel levert met CE (incl. DoP), dit tevens levert aan overige opdrachtnemers welke verglijkbare type werkzaamheden uitvoeren, dit sowieso een goedgekeurd mengsel is. Uitvragen t.b.v. specialistische werkzaamheden vinden niet altijd formeel plaats/worden niet altijd formeel vastgelegd, waardoor de vigerende eisen vanuit het contract en de wensen van ON onvoldoende helder vastliggen/bekend zijn bij de uitvoerende partij. Verificatie van specialistische werkzaamheden bij ON wordt niet ten alle tijden goed uitgevoerd, doordat bij de verificateur de specialistische kennis (deels) ontbreekt. Uitvragen t.b.v. specialistische werkzaamheden vinden niet altijd formeel plaats/worden niet altijd formeel vastgelegd, waardoor de vigerende eisen vanuit het contract en de wensen van ON onvoldoende helder vastliggen/bekend zijn bij de uitvoerende partij. Het proces m.b.t. LVO asfalt onvoldoende is gedocumenteerd M.b.t. stroefheidsmetingen blijft het uitvoeren van werkzaamheden binnen 24-36 uur na openstelling voor verkeer zeer lastig zo niet onmogelijk, door het beperkt aantal geschikte partijen welke stroefheid kunnen meten en hier ook voor gecertificeerd zijn (dit is ook het geluid wat we horen vanuit concullegae en de metende partij) M.b.t. stroefheidsmetingen zijn er weersomstandigheden die meten onmogelijk maken, waardoor planning aangepast dient te worden In de gesprekken met OG en in het werkpakket asfalt wordt onvoldoende aandacht besteed aan afwijkingen op de eisen welke op voorhand reeds bekend zijn (bijv. niet kunnen sealen i.v.m. onvoldoende vrije ruimte), naad ligt niet op de juiste plaats (bijv. door dat er gebruikt wordt gemaakt van reeds bestaande naad) | Vanuit diverse toetsen door OG op LVO-asfaltdossiers n.a.v. raamactiviteiten, blijkt nog steeds dat deze niet 100% voldoen aan de componentspecificatie bovenbouw 1.9. ON heeft op basis daarvan een nadere analyse uitgevoerd op de gegevens en komt op basis daarvan tot de conclusie dat: Er afwijkingen door ON zijn opgesteld t.b.v. sealen (048), stroefheid (051), LVO (068), echter blijkt dat deze nog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Niet alle maatregelen zijn genomen + de effectiviteit van de genomen maatregelen is nog niet aangetoond. De genoemde afwijkingen zullen door ON worden afgesloten met daarbij de opmerking bij de betreffende afwijkingen dat in deze afwijking 074 het totaal aan de te nemen maatregelen m.b.t. LVO asfalt, incl. rapportage wordt opgenomen t.b.v. de beheersbaarheid van de afwijking. Vanuit de analyse van de afleverdossiers en op de maatregelen uit afwijkingen 048, 051 en 068 blijkt dat: Er niet ten alle tijden wordt geseald (afwijking 048) Stroefheid over het algemeen wordt gemeten (conform VTW62) echter: Metingen vinden niet (altijd) tijdig plaats De droge remvertraging voldoet niet in alle gevallen en OG wordt hierover niet (tijdig) geïnformeerd Er worden niet ten alle tijden borden geplaatst. indien de stroefheid niet voldoet (afwijking 051) De actuele stroefheid en remvertraging wordt niet tijdig in het toegezegde stroefheidsoverzicht opgenomen (waarin te zien is wat de 1ste 4 vakken + ieder 10de vak van een specifiek mengsel is) Er worden niet in alle gevallen voldoende boorkernen genomen Asfaltbonnen zijn niet compleet in het dossier opgenomen Doorlooptijd van 4 weken m.b.t. opstellen dossiers wordt niet gerealiseerd, dit omdat: De op te leveren rapportages te lang op zich laten wachten De kwaliteit van de aangeleverde rapportages niet afdoende is (bijv. de rapportage langsvlakheid en boorkernen bieden niet de volledige informatie Informatie vanuit het werk te lang op zich laten wachten Naden liggen niet altijd op de juiste plaats conform de eisen | Bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 74 |  | Bewijslast opgeslagen op netwerkschijf bij afwijking 74
1341 | 090 | Uitloop snoeiwerkzaamheden plantvakken | Procesafwijking | Open | 2022-03-23 | Prov. Limburg (CFOOR) |  |  | joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Plantvakken aan de N274, N281 en N300. | Nee |  |  | 2022-03-08 13:41 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1341_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1341_.000 |  |  | 2.2.4 | Door exorbitante hoge aantallen uitval van personeel door Covid-19 en bijbehorende wettelijk opgelegde quarantainemaatregelen lopen werkzaamheden uit op planning Landelijk tekort aan technisch personeel. | Conform VS-1 eis 2.2-4 dienen de plantvakken aan de N274, N281 en N300 in de snoeiperiode 2021/ 2022 te worden gesnoeid, echter zijn de werkzaamheden pas op een later moment gereed. Hierdoor verschuift ook de termijn van de opleverrapportage VS-1 2.2-10 | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 090 |  | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 090
1342 | 091 | Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Procesafwijking | Open | 2022-02-23 | Prov. Limburg (CFOOR) |  |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Onderhoud herstelwerkzaamheden faunavoorzieningen CFOOR | Nee |  |  | 2022-03-08 13:49 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1342_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1342_.000 |  |  | 3.3.3-1 | 1. Door exorbitante hoge aantallen uitval van personeel door Covid-19 en bijbehorende wettelijk opgelegde quarantainemaatregelen lopen werkzaamheden uit op planning 2. Landelijk tekort aan technisch personeel | Conform VS-1 eis 3.3.3-1 dient ON de in het inventarisatierapport benoemde herstelmaatregelen faunavoorzieningen binnen 4 weken na het ter kennis brengen van het inventarisatierapport aan de Opdrachtgever uitgevoerd te hebben & op 1 maart dient ON op basis van de herstelwerkzaamheden de opleverrapportage in te dienen. Dit heeft echter niet tijdig plaatsgevonden. ON zal tijdens de inventarisatieronde faunavoorzieningen, waarvan de rapportage op 1 april ingediend moet worden tevens de herstelwerkzaamheden uitvoeren van de vorige inventarisatie ronde. De kritische locaties worden wel tijdig opgepakt. | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 091. |  | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 091.
1343 | 092 | Inventarisatierapport bermaanvullingen | Procesafwijking | Open | 2022-02-23 | Prov. Limburg (CFOOR) |  |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Bermaanvullingen CFOOR | Nee |  |  | 2022-03-08 14:05 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1343_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1343_.000 |  |  | 3.3.3.1 | Door exorbitante hoge aantallen uitval van personeel door Covid-19 en bijbehorende wettelijk opgelegde quarantainemaatregelen lopen werkzaamheden uit op planning Landelijk tekort aan technisch personeel. | Conform VTW-ON-019 (VS-1 2.1.4-1) dient ON op 1 maart van elk jaar een inventarisatierapport bermaanvullingen ter kennis te brengen aan Opdrachtgever. Het rapport dient inzicht te geven in het al dan niet voldoen aan de in eis 2.1.4-3 gestelde kwaliteitsnorm van alle binnen het areaal aanwezige bermen. Hiertoe dient Opdrachtnemer de bermen in de periode voorafgaande aan de datum waarop het inventarisatierapport moet worden ingediend te inspecteren. De methode voor het uitvoeren van deze inspectie is ter keuze van Opdrachtnemer. Dit rapport kan in 2022 echter niet tijdig ingediend worden | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 092 |  | Informatie opslaan op netwerkschijf bij afwijking 092
1344 | 001 | KPI 1 niet tijdig leverbaar | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 6 | De data die is wel bekend maar wordt niet weergegeven. Naar verwachting kunnen wij deze KPI straks wel met terugwerkende kracht gaan meten, zodat wel alle scores ingevuld kunnen worden. | KPI 1 | Nee |  |  | 2022-03-15 08:31 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1344_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1344_.000 |  |  |  | Attribuut ‘datum acceptatie’ in Gappless niet zichbaar (via webservices). Dit attribuut wordt gemeten door Gappless en gebruiken we indirect voor de BOT. De waarde van dit attribuut wordt niet meegegeven, waardoor we geen vergelijk kunnen maken tussen ‘datum acceptatie’ en ‘datum verwerking in Ultimo’. Deze vraag is reeds bij Gappless neergelegd. Registraties zijn niet van voldoende niveau. Op dit moment kunnen wij de meting enkel doen op ‘dagelijks onderhoud’, daar de BOT alleen voor dit reviserend onderhoud gemaakt is. Niet voor metingen of inspecties. | KPI 1 is op dit moment niet meetbaar.
1345 | 002 | Onderhoud Balgzandbrug en Kooybrug niet uitvoerbaar --> geen bedienaar beschikbaar | Projectafwijking | Afgerond | 2022-06-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | Ron van der Voorn is akkoord met E-deel Alleen te slagboom kasten inspecteren Overige e-componenten, seinen, verlichting slagbomen zijn niet controleerbaar deze onderhoudsronde. De werking van de e componenten waarvoor een brug draaing noodzakelijk is zullen volgende week in goed overleg met steunpunt de Kooy worden afgestemd, ervan uitgaande dat er dan meerdere brugdraaiingen mogelijk zijn (geldt voor beide bruggen) W-deel Op de Kooybrug en de balgzandbrug kunnen alle werkzaamheden uitgevoerd worden dit doet Evenboer overdag met meerdere brugdraaiingen. Maar een nadeel van het uitvoeren van onderhoud tijdens de reguliere brugdraaiing is dat je dan geen inspectie kunt doen aan de vertanding. Het is voor ron geen punt dat de inspectie overgeslagen wordt bij de Kooybrug. | Voor onderhoud / inspecties Kooybrug en Balgzandbrug 1e onderhoudsronde (2022 week 13) 2e onderhoudsronde (2022 week 19) 3e onderhoudsronde (2022 week 25) | Nee |  |  | 2022-03-15 11:19 | 2023-01-16 13:31 |  |  | ... | ... | 0.3 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1345_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1345_.000 |  |  |  | Geen cappaciteit bij de provincie (bedienend personeel) | DJZ had een onderhoudsronde gepland en brugbediening aangevraagd maar OG kon geen brugbediening regelen.
1346 | 003 | Overbelading | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2023-04-04 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 16 |  | PC droog ONZ en WNN | Nee |  |  | 2022-05-02 09:45 | 2023-09-08 10:40 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1346_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1346_.000 |  |  | UV400 | Als de Jong Zuurmond zijn wij op de hoogte van het feit dat er niet structureel voldaan wordt aan (alle) eisen zoals gesteld in de vraagspecificatie proces paragraaf 5.2.4 (overbelading motorvoertuigen). We zijn echter wel van mening dat de eerder genoemde eisen achterhaald zijn, doordat technieken in de loop van de tijd verregaand doorontwikkeld zijn. | Op 1 maart 2022 heeft OG middels een brief een negatieve bevinding opgelegd m.b.t. het niet voldoen aan de paragraaf 5.2.4 uit het prestatiecontract ‘droog’ met betrekking tot overbeladen motorvoertuigen alsmede de hierover bij te houden registratie en de consequenties bij het overschrijden van de maximum toegestane massa. OG heeft vastgesteld uit de registratie over de periode November 2020 tot en met December 2021 vanuit de VGR’s, dat: structureel (gemiddelde)36% van de motorvoertuigen overbeladen is; bij gemiddeld 9% een boete wordt opgelegd omdat de totale massa na laden 105% of meer bedraagt van de toegestane maximum massa. dat in de registratie een significant verschil waarneembaar in het percentage motorvoertuigen waarvan de totale massa na laden 105% of meer bedraagt van de toegestane maximum massa tussen de periodes November 2020 tot en met April 2021 en de periode Mei 2021 tot en met December 2021. OG geeft in zijn brief aan dat de geconstateerd negatieve bevinding dient te worden afgehandeld middels de afwijkingenprocedure. En dat deze bevinding indien deze niet leidt tot een structurele verbetering kan leiden tot een tekortkoming. De door DJZ te nemen maatregelen moeten leiden tot: een waarneembare afnemende trend in het percentage overbeladen motorvoertuigen (massa na laden 100% of meer van de maximum toegestane massa) in de periode tot november 2022; een werkwijze die dusdanig is ingericht dat overbeladen van motorvoertuigen (massa na laden 100% of meer van de maximum toegestane massa) vanaf november 2022 wordt voorkomen 4-4-2023: De in deze afwijking versie 1.0 genomen maatregelen hebben geleid tot de onderstaande resultaten: De trend vanaf januari 2022 – december 2022 (op WNN gemeten, omdat daar ook asfaltwerkzaamheden zijn uitgevoerd) In totaal 585 vrachten, waarvan 401 binnen de 100%, 152 tussen de 100-105% en 32 > 105% wat geleid heeft tot een boete. Structurele (gemiddelde) overbelading is gedaald van 36% naar 31% Waar tussen 2020-2021 in 9% van de gevallen een boete werd opgelegd is dat nu nog 2. Om nog beter inzicht te krijgen in de ritten waar overbelading van toepassing is, is een 2de analyse uitgevoerd op de 184 vrachten. De resultaten hiervan zijn: Asfalt (van de molen): 119 (waarvan 71 stuks Bagger: 2 Frees: 56 Gras: 1 Huisvuil: 3 Kolken slib: 1 Zand: 2 n.a.v. corrigerende maatregel 1 hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden met OG, daar zijn de volgende punten besproken: Het is niet haalbaar alle overbeladingen te voorkomen. Denk hierbij aan overbelading n.a.v. vervoeren frees. Dit daar niet het exacte gewicht wat vrijkomt bij de freeswerkzaamheden op voorhand nauwkeurig vastgesteld kan worden. Indien bij de molen asfalt gehaald wordt, wordt de wagen tijdens vullen gemeten, waardoor overbeladingen hier eigenlijk niet voor zouden mogen komen. Personeel aanspreken hoe overbelading te voorkomen Dalende doorzettende trend over 2023
1347 | 004 | Verschoven WBU (PA22,304B VTW35 WP2022-001) | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-12 | RWS WNN Droog (BVP) | A7 K-Lus |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | B-VN480 is hier niet van toepasisng. | Incident | Nee |  |  | 2022-05-13 15:08 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1347_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1347_.000 | 2022-001 |  | VN400 | later gestart door een pechgeval. | DJZ heeft met spoed een werkpakket asfalt uitgevoerd op de A7 bij de K-lus. We zouden hier van 23:00uur tot 05:00uur mogen werken. Maar door een pechgeval konden we pas om 0:15 starten met onze werkzaamheden. Uiteindelijk is de afzetting om 5:45 van de weg af gegaan. Dit is in overleg gebeurd met de verkeerscentrale. Hierbij is ook rekening gehouden met het feit dat dit een spoedpakket was omdat er op die locatie al meerdere ongevallen gebeurd zijn.
1348 | 005 | RQI audit A4 Re 3,3 7-5-22 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-25 | RWS WNN Droog (BVP) | A4 Re |  | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 18 | Er volgt nog een bespreking van deze RQI audit met RWS en betrokkenen op 29 juni a.s., hierna wordt de afwijking aangevuld en afgerond. | Enkel de geconstateerde situaties. | Nee |  |  | 2022-05-31 16:02 | 2023-01-16 13:38 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1348_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1348_.000 |  |  |  | 1. Tijdstip van constatering was tijdens opbouw afzetting, hierbij werden nog zwaailichten gevoerd. 2. Tijdstip van constatering was tijdens het opbouwen van de CROW afzetting vanuit de REVI situatie, signalering stond nog afgestemd op de REVI situatie en was daardoor niet in overeenstemming met de CROW 3. Tijdstip van constatering was tijdens het opbouwen van de CROW afzetting vanuit de REVI situatie. Weliswaar was de eerste 2 uur reeds verstreken, maar de calamiteitenaannemer kon door gebrek aan informatie pas na aankomst op de locatie (ca. 30 minuten na oproep) bepalen welke middelen moesten worden ingezet. Vervolgens zijn deze middelen opgeroepen en geplaatst conform CROW, met afbreken REVI en omzetten naar CROW kon pas worden gestart na aanwezigheid van de opgeroepen middelen. Later is de afzetting compleet volgens CROW geplaatst. 4. Dit is door de verkeerscentrale niet aangepast aan de gewijzigde situatie. | Tijdens een RQI-audit op 07-05-2022 locatie A4 Re km 3,3 zijn de volgende zaken geconstateerd: 1. Op de A4 staat een verkeersmaatregel waarbij het verkeer over rijstrook 1 langs de incident locatie wordt geleid. Op de afgesloten rijstroken staan verzwaarde actiewagens met een botsabsorber ("botsabsorber" voertuig categorie C) die statisch worden ingezet. Van meerdere voertuigen branden de oranje zwaailichten. De verkeersmaatregel voldoet niet aan de vigerende regelgeving. (10 punten) 2. Op de A4 staat een verkeersmaatregel waarbij het verkeer over rijstrook 1 langs de incident locatie wordt geleid. Op de afgesloten rijstroken staan verzwaarde actiewagens met een botsabsorber ("botsabsorber" voertuig categorie C) die statisch worden ingezet. De afstanden van de inleidende ruimte ( andreassstrippen - rood kruis - actiewagen) voldoen niet aan de vigerende regelgeving. (20 punten) 3. Op de A4 staat een verkeersmaatregel waarbij het verkeer over rijstrook 1 langs de incident locatie wordt geleid. De rijstroken worden afgesloten door verzwaarde actiewagens met een botsabsorber ("botsabsorber" voertuig categorie C) die statisch worden ingezet. Voor meerdere verzwaarde actiewagens ontbreken andreasstrippen, terwijl op rijstrook 2 tevens een actiewagen ontbreekt. De verkeersmaatregel voldoet niet aan de vigerende regelgeving. Op een later tijdstip is op rijstrook 2 een verzwaarde actiewagen geplaatst. (20 punten) 4.In geval van calamiteiten / incidenten wordt een veilige werkplek voor de hulpverleners en de veiligheid van de betrokkenen bij het ongeval gewaarborgd door het plaatsen van rode kruisen boven de rijstroken die ten behoeve van de hulpverlening worden afgesloten . Op de A4 rechts moeten ten behoeve van de hulpverlening rijstroken 2 t/m 5 voor het verkeer worden afgesloten. Boven rijstrook 2 en 3 toont de verkeerssignalering geen beeldstanden (rood kruis), terwijl boven de overige rijstroken wel beeldstanden worden getoond. Hierdoor wordt de weggebruiker de indruk gegeven dat men over rijstrook 2 en 3 het ongeval kan passeren. Sommige weggebruikers sturen zichtbaar naar rechts waarbij de verkeerskegels bijna worden aangereden. Ten gevolge van het niet tonen van beeldstanden boven de afgesloten rijstroken ontstaat een verhoogd veiligheidsrisico voor hulpverleners en betrokkenen bij het ongeval. (20 punten)
1349 | 006 | Eerder starten met maaiwerkzaamheden (vanaf 7-6-22) | Projectafwijking | Afgerond | 2022-06-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Emil van Mil | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | geen beheersmaatregelen | Het betreft éénmalig, daarom is een VTW niet noodzakelijk. Elk kalenderjaar is het qua weer en ontwikkeling van het groen weer anders en dat wordt van jaar op jaar bekeken. | Nee |  |  | 2022-06-13 09:38 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1349_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1349_.000 |  |  | 4.3.7. uit het groenbeheersplan | 1. Extreme droogte in het vroege voorjaar heeft ertoe geleid dat de meeste soorten reeds uitgebloeid zijn. 2. Distels zijn massaal in ontwikkeling | ON heeft op 2-6-22 tijdens het contractoverleg het verzoek ingediend om af te wijken van contracteis 4.3.7 uit het groenbeheerplan m.b.t. Het aanpassen van de maaiperiode. In deze eis is opgenomen dat het maaien uitgevoerd dient te worden binnen de periode 15 juni en 15 juli. ON heeft voorgesteld het maaien naar voren te halen en te starten op 7-6-22
1350 | 007 | Aanrijdtijd ZOAB reiniger A9 overschreden | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-30 | RWS WNN Droog (BVP) | A9 Re 59 |  | E. van Mil | Na werkzaamheden | OG | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 18 |  | Eénmalig | Nee |  |  | 2022-06-16 07:04 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1350_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1350_.000 |  |  |  | De aanrijdroute van de ZOAB reiniger was geblokkeerd door het opstoppende verkeer (i.v.m. de calamiteit) waardoor we niet binnen de responsetijd op de betreffende locatie aanwezig konden zijn. Er is hier sprake van een incidenteel geval, normaal gesproken komt dit niet voor weten wij uit ervaring. | Tijdens een calamiteit (bestelbus brand locatie A9 re 59) is een ZOAB reiniger opgeroepen, de aanrijdtijd was ca. 2 uur waardoor de contractueel vereiste aanrijdtijd is overschreden.
1351 | 008 | RQI audit 24-6-22 | Procesafwijking | Afgerond | 2022-06-28 | RWS WNN Droog (BVP) | A10/A1 knpt Watergraafsmeer | 24-6-22 | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  | Alle botsen | Nee |  |  | 2022-06-28 09:07 | 2023-01-16 13:41 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1351_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1351_.000 |  |  | VSP 2,3 Veiligheidsmanagement (IV) |  | Tijdens een RQI-audit d.d. 23-06-2022 op locatie A1-A10 zijn de onderstaande zaken geconstateerd: 1. Op de A1 werden lussen geslepen in de verharding. De lampen achterop de vrachtwagens van de aannemer zorgden voor verblinding bij het langsrijdende verkeer. 2. Ter hoogte van de slinger op de A1, waar het verkeer van rijstrook 4 naar rijstrook 1 opschoof, ontbrak het slingerbord. Om onnodige afleiding te voorkomen zou het beter zijn om de DRIP, die mottoteksten toonde, op zwart te zetten. 3. Langs toerit b van aansluiting 13 "Watergraafsmeer" van de A10 ontbraken de tijdelijke borden J16 (werk in uitvoering) en A1-70 (max 70 km/h). 4. Het routebordje “5” langs het onderliggende wegennet ter hoogte van aansluiting 2 "Diemen" van de A1 schermde RVVborden af, waaronder het bord A1-50 (max 50 km/h). 5. Op de A1 ontbraken voorbij de aktiewagen de kegels haaks op de rijstrook die de veiligheidsruimte moeten markeren. 6.Op rijstrook 5 van de A10 ontbraken de kegels die haaks op deze rijstrook de veiligheidsruimte moesten aangeven. 7. Op de A10 ontbraken haaks op rijstrook 4 de kegels die de veiligheidsruimte aan moesten geven. 8. Ter hoogte van de slinger, waar weggebruikers moesten slingeren van rijstrook 4 naar rijstrook 1, ontbraken de kegels aan de linkerzijde. Het gevolg was dat weggebruikers er vanuit gingen dat er meerdere rijstroken beschikbaar zouden komen. Dit was niet het geval waardoor auto’s die in de slinger naast elkaar gingen rijden alsnog achter elkaar moesten gaan rijden. 9. Ter hoogte van toerit b van aansluiting 2 “Diemen” van de A1 ontbraken de waarschuwingshekken (schrikhekken) en het bord C01 (gesloten verklaring). 10. Op het knooppunt Watergraafsmeer ontbraken op de rijstroken 4, 5 en 6 de waarschuwingshekken (schrikhekken) en het bord C01 (gesloten verklaring voor alle verkeer). 11. Tijdens het opbouwen van de maatregel op rijstrook 5 van de A10 werd continu onnodig in de veiligheidsruimte gewerkt. De veiligheidsafstand voorbij de botsabsorber dient tussen de 50 en 100 meter te bedragen. Op de foto is te zien dat deze afstand korter is dan 10 meter. 12. Op het moment dat de 1e botsabsorber werd ingezet om de monteurs op rijstrook 5 te beveiligen stapte de chauffeur van de bots uit. Hij liep voorbij zijn eigen bots (in de veiligheidsruimte van zijn eigen botsabsorber, waar niets of niemand mag komen) naar een collega op de vluchtstrook. Een chauffeur van de botsabsorber mag NOOIT uitstappen op het moment dat hij een verkeersmaatregel aan het beveiligen is. Hij/zij is op dat moment de laatste beveiliging voor de monteurs die op de rijbaan aan het werk zijn. 13. De chauffeur van de 2e botsabsorber die op de uitvoegende taper op rijstrook 4 van de A10 stond gepositioneerd, stapte uit zijn voertuig. Een chauffeur van de botsabsorber mag NOOIT uitstappen op het moment dat hij een verkeersmaatregel aan het beveiligen is. 14.Tijdens het afsluiten van de drie rijstroken van de verbindingslus van de A10 links naar de A1 rechts op knooppunt Watergraafsmeer werd in de opbouw de rechter en de linker rijstrook van de rijbaan naar de verbindingslus afgeschermd door een botsabsorber. De tussenliggende rijstrook werd niet fysiek afgeschermd, met als gevolg dat weggebruikers (die massaal de rode kuizen negeerden) tussen de voertuigen van de aannemer konden en gingen rijden. Een levensgevaarlijke situatie met als triest dieptepunt dat de chauffeur van de 2e bots, die daar onnodig rond liep, bijna werd overreden. 15. De veiligheidsafstand voorbij de botsabsorber dient tussen de 50 en 100 meter te bedragen. Tijdens het plaatsen van de kegels langs de blokkenlijn bedroeg deze meer dan 100 meter. Op de foto werkt de monteur te ver voorbij de 1e botsabsorber (meer dan 100 meter) en voor de 2e botsabsorber. Om veilig deze afzetting te kunnen plaatsen, diende rijstrook 3 tijdelijk te worden afgesloten. 16. Op de A1 bedroeg de afstand tussen de andreasstrips en de aktiewagen 200 meter (ipv 150 meter). 17. De afstand op rijstrook 5 tussen de andreasstrip en de aktiewagen op de A10 bedroeg ongeveer 80 meter (ipv 150 meter). 18. De afstand op de A10 tussen de andreasstrip en de aktiewagen op rijstrook 4 bedroeg ongeveer 90 meter (ipv 150 meter). 19. Eén van de twee ingezette botsabsorbers beschikte in de cabine niet over een verplichte vierpuntsgordel (of dubbele driepuntsgordel). Tevens lagen er in de laadbak allerlei (losse) materialen, waaronder een pallet. Bij een aanrijding worden dit ongeleide projectielen. Het Landelijk Kwaliteitsteam Rijkswaterstaat heeft deze botsabsorber per direct van het werk gestuurd. Hiervoor is een proces verbaal opgesteld. Een aantal jaar geleden zijn bij dezelfde aannemer op de A10 ter hoogte van Amsterdam-Oostzaan/Tuindorp exact dezelfde gebreken geconstateerd. Een vrachtwagen was tegen de botsabsorber aangereden. Bij dit ongev al is de chauffeur van de bots gewond geraakt en afgevoerd naar het ziekenhuis. Over de gehele rijbaan lagen spullen afkomstig uit de laadbak van de botsabsorber. De monteurs op de A1 vroegen zich af of de tweede botsabsorber, die in Vijfhuizen stond op te laden, voldoende stroom zou hebben om in z'n eentje alle verkeersmaatregelen van de weg te kunnen halen. 20. De rode kruizen die de verbindindingslus naar de A1 afsloten werden “in één keer” geplaatst. De systeem opbouw was opmerkelijk. Eerst werd kortdurend een rood kruis boven rijstrook 5 getoond terwijl boven de rijstroken 4 en 6 een snelheid werd getoond, direct daarna gevolgd door een rood kruis boven rijstrook 6 en weer daarna een rood kruis boven rijstrook 4. Als gevolg van het in één keer plaatsen van de rode kruizen, zonder dat er een fysieke maatregel was geplaatst, werden de rode kruizen massaal genegeerd door de weggebruikers. Meer dan 150 voertuigen reden onder de rode kruizen door. Binnen VWM is afgesproken dat er altijd één rijstrook beschikbaar blijft voor het verkeer totdat de aannemer de overige rijstroken fysiek heeft afgesloten. Dit, naar aanleiding van een ernstig incident op de A12. De Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) heeft destijds vragen aan Rijkswaterstaat gesteld om er voor te zorgen dat een dergelijke situatie zich niet meer voor zou doen. Hieruit is een werkproces ontstaan dat er voor moet zorgen dat er bij een rijbaanbrede afsluiting altijd één rijstrook open blijft tot de aannemer alle andere rijstroken fysiek heeft afgesloten. Dit proces werd niet gevolgd. 21. Op de A1 toonde de signalering boven de rijstrook richting de wisselstrook/wisselbaan geen rood kruis. In de SPINaanvraag was dit wel opgenomen. De overige signaalgevers boven de hoofdrijbaan van de A1 staan, conform SPIN, op zwart (op Idle). Ongeveer 50 meter verderop is de slagboom richting de spitsstrook gesloten. Het volgende portaal toont rijbaanbreed F9 (einde alle verboden op signalering). In de zichtlijnen naar de spitsstrook zien weggebruikers "einde alle verboden" die NIET voor de spitsstrook van toepassing was (parallax). 22. De botsabsorber, die geparkeerd stond in het werkvak van de A1, voerde zijn zwaailichten. 23. Op de vluchtstrook was ongeveer twee uur voor de fysieke afsluiting van de verbindingslus naar de A1 een informatiewagen geplaatst. Dit obstakel toonde geen informatie. 24. Op de Weteringweg, komende vanuit Diemen, bestond de afzetting van de rijstrook richting de toerit uit enkele kegels, die ter hoogte van het puntstuk in een diagonaal over de rijstrook waren geplaatst. 25. Weggebruikers komende vanaf toerit b van aansluiting 13 “Watergraafsmeer” werden direct geconfronteerd met twee rode kruizen. De verkeersmaatregel was anders uitgevoerd dat in SPIN was aangegeven. Volgens de SPIN aanvraag werden weggebruikers middels een verkorte invoeger naar rijstrook 3 geleid. Hiermee zou worden voorkomen dat zij binnen 100 meter van rijstrook 5 naar rijstrook 3 moesten opschuiven en invoegen. Veel weggebruikers moesten onder de rode kruizen rijden om in te voegen. De RVV-borden J16 (werk in uitvoering) en A1-70 (max 70 km/h) ontbraken langs de toerit. 26. Weggebruikers werden op de A10-zuid, richting de Zeeburgertunnel, niet geïnformeerd over de afgesloten verbindingslus op knooppunt Watergraafsmeer, richting Almere/Hengelo en de te volgen omleidingsroute via aansluiting 14 “Zeeburg”. De reistijd tussen knooppunt De Nieuwe Meer en aansluiting 3 “Muiden” (op de A1) via de A10 aansluiting 14 “Zeeburg” bedroeg 14 minuten (20 km). Daar kwam bij een extra vertraging bij (als gevolg van file op de A1 waar vier van de vijf rijstroken door de aannemer waren afgesloten) die opliep tot 7 minuten. Totale reistijd = 21 min. De reistijd tussen knooppunt De Nieuwe Meer en aansluiting 3 “Muiden” (op de A1) via de A2 (knooppunt Amstel) en de A9 (knooppunt Holendrecht) bedroeg 11 minuten (17 km). Zonder file, dus geen vertraging. Door het niet informeren reden weggebruikers niet alleen om, maar stonden ook onnodig in de file (die het gevolg was van de werkzaamheden van de aannemer). Op de DRIP voor knooppunt Amstel op de A10-zuid werd een mottotekst getoond, maar geen omleiding via de A2 en de A9. 27. Weggebruikers die gebruik wilden maken van de A1 richting Almere/Hengelo werden aan de zuidzijde van de A1 komende uit Diemen niet geïnformeerd over de afgesloten toerit 2 richting Almere/Hengelo. Ter hoogte van de uitvoegstrook naar toerit b van de A1 op de Weteringweg stonden RVV-borden dat de toerit was afgesloten. Hoe weggebruikers de A1 richting Almere/Hengelo moesten bereiken werd niet aangegeven. 28. Weggebruikers die gebruik wilden maken van de A1 richting Almere/Hengelo werden aan de noordzijde van de A1 bij aansluiting 2 “Diemen” geïnformeerd over de te volgen omleidingsroute, in dit geval omleidingsroute 5. Op deze omleidingsroute, die uitkwam op de A9 bij aansluiting 1 “Weesp/Amsterdam-Bijlmermeer”, ontbraken op enkele kruispunten/beslispunten de routebordjes. 29. Langs de A10 stond op de vluchtstrook een informatiewagen waarop werd aangeven “A1 Ri Hengelo dicht keren bij Zeeburg” Deze informatiewagen stond dermate ver (drie rijstroken) van het langsrijdende verkeer en schuin voorbij de aktiewagen op rijstrook 4 dat de zichtbaarheid/leesbaarheid slecht was. Onder deze tekst werd RVV-bord J37 getoond. Bord J16 (Werk in Uitvoering), waarmee de reden van de omleiding kon worden aangegeven, werd niet getoond. 30. Op de A10 links, ter hoogte van aansluiting 13 “Watergraafsmeer” toonde de DRIP reistijden richting knooppunt Diemen op het moment dat de verbindingslus richting de A1 (en knooppunt) Diemen was afgesloten. De DRIP toonde onjuiste informatie. Deze DRIP had informatie kunnen geven over de te volgen omleidingsroute via aansluiting 14 “Zeeburg”.
1352 | 009 | n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N1 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 16 |  | Concernniveau Gevolg: 1. Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig conform het bijbehorende urgentieniveau hersteld. 2. Definitief urgentieniveau wordt niet vastgesteld door OG, daar hij niet op de hoogte is | Nee |  |  | 2022-07-13 12:04 | 2023-07-05 09:21 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1352_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1352_.000 |  |  | US650 | Vastlegging van urgentieniveau tijdens schouw vindt niet (altijd) plaats Er wordt door ON geen overzicht bijgehouden met daarin de urgentieniveaus (bij door zichzelf geconstateerde storingen/gebreken) | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 1: ON kan niet aantonen dat er een proces is ingeregeld om te komen tot een afweging ten aanzien van het urgentieniveau bij door ON geconstateerde urgente en niet-urgente storingen, tevens kan ON daarmee ook niet aantonen dat het urgentieniveau aan de OG wordt voorgelegd. US650: De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van storingen of gebreken dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 77 |  | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 77
1353 | 010 | n.a.v. interne toets: Storingen en gebreken N2 + N3 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 16 |  | Concernniveau Gevolg: Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig hersteld | Nee |  |  | 2022-07-13 12:18 | 2023-07-05 09:21 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1353_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1353_.000 |  | Nieuw risico | US620, US660, US690, US700 | Bevinding 2A: Er wordt door ON geen volledig overzicht bijgehouden met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd, daar ON van mening was dat een Ultimo-dump, vanuit Ultimo OG, ook deze informatie zou bieden, dit overzicht is echter niet compleet Bevinding 2B: Eis is geverifieerd in ons DKP incidentmanagement, echter is dit onvoldoende “geland” bij de ZHP en de interne specialisten. Bevinding 3: Doordat het overzicht bij 1 niet compleet is kan er ook niet correct invulling gegeven worden aan de eis m.b.t. de aantoning van de jaargemiddelden Bevinding 3: In het DKP incidentmanagement is de eis m.b.t. het aantonen van de jaargemiddelden opgenomen en geverifieerd, echter wordt er niet concreet invulling gegeven aan de betreffende eis door het ontbreken van een verantwoordelijke persoon voor deze specifieke eis | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 2 en 3: 2A. ON kan niet (altijd) aantonen dat voldaan is aan de normtijden (responsetijd, oplostijd, hersteltijd)? (US620, US660) Tevens wordt OG niet (altijd) geïnformeerd indien niet voldaan wordt aan de normtijden (US700) 2B. ON kan niet aantonen dat OG wordt geïnformeerd m.b.t. het nemen van een tijdelijke maatregel. (US690) 3. ON kan niet aantonen de jaarlijkse gemiddelden van de oplos en hersteltijden van storingen en gebreken de genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschreden worden
1354 | 011 | n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N1 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-19 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | Intern 04_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | Omdat niet alle eisen geverifieerd zijn, wordt niet volledig geverifieerd invulling gegeven aan het contract. | Nee |  |  | 2022-07-27 16:31 | 2023-07-05 09:28 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1354_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1354_.000 |  |  | VSP 4,5 | Niet alle eisen zijn volledig geverifieerd (idee was aanwezig dat door het koppelen van alle eisen aan DKP’s en werkpakketten dit volledig geborgd was, dit blijkt toch niet het geval te zijn). Laatste volledigheidscheck ontbreekt in dit proces Eisen welke aan werkpakketten gekoppeld zijn, zijn niet goed opgenomen in de verificatietabel (onder verkeerde kolom) | Op 27 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces planningsmanagement. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 1: Relatics niet actueel v.w.b. de verificatie eisen Planningsmanagement. Steekproef op andere eisen(VSE) leert dat de verificatie in Relatics voor diverse eisen niet volledig ingevuld is.
1355 | 012 | n.a.v. interne toets: Planningsmanagement N2 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-07-19 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | Intern 04_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 16 |  | Project WNN Registratie kan niet plaatsvinden op het juiste decompositieniveau | Ja |  |  | 2022-07-27 16:46 | 2023-01-17 08:29 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Nieuw-wijziging risico (aanpassen risicoregister) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1355_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1355_.000 |  |  | VSP Bijlage B | ON heeft bij aanvang realisatie de decompositie aangeleverd zoals opgenomen in de BVP belofte, echter zitten ON en OG nog niet op 1 lijn m.b.t. de definitieve decompositie waardoor deze nog niet in Ultimo is verwerkt | Op 27 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces planningsmanagement. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 2: Er kan voor contract WNN niet voor alle uitgevoerde werkzaamheden in het 1e kwartaal 2022 worden aangetoond dat alle werkzaamheden zijn verwerkt in het BMS (op het juiste decompositieniveau) . Registraties van alle uitgevoerde werkzaamheden staan wel in Gappless
1356 | 013 | mogelijk afwijking aanrijtijd bij calamiteiten a.g.v. afsluiting derden | Projectafwijking | Afgerond | 2022-07-27 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | n.v.t. | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.4 Calamiteiten en incidenten | 171 | Geen correctie of corrigerende maatregel van toepassing. vakje afwijking op eis nog niet aangeklikt in versie 1.0 omdat er nog geen afwijking is opgetreden. Hier betreft het alleen vastleggen afspraken. | 1-5 augustus 2022 | Nee |  |  | 2022-07-27 17:01 | 2023-01-17 08:35 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1356_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1356_.000 |  |  | VSP: 5.4.6 + 5.4.7. | Werkzaamheden van de BAM | ON heeft vernomen dat er werkzaamheden gaan plaatsvinden waarbij de C baan wordt afgesloten (A22 HRL) ON kan niet garanderen dat de voorgeschreven responstijd voor calamiteiten en urgente storingen wordt gehaald. Dat betekent dat wij een mogelijke boete voor het overschrijden van de responstijd niet van toepassing verklaren.
1357 | 014 | 1 oktober eis 2022 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-10-28 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 18 | 28-10-22 afw V4 ingediend en op status ingediend gezet. | Stormschades zie PA22.194; EVSA Zie VTW55; Schademasten zie eigen SVS ; Trajecten Kans 1&2 zie financiële planning; IZ139 en de daarin benoemde trajecten; Lampen vanuit de schouw 1 oktober nader te bepalen niet zijnde de hierboven beschreven locaties. | Nee |  |  | 2022-08-11 08:04 | 2023-07-05 09:32 |  |  | ... | ... | 4.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1357_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1357_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04 | Opdrachtnemer voert gedurende het jaar een schouw uit op de openbare verlichting laatste schouw uitgevoerd in Augustus. Waargenomen gebreken worden vervolgens ingepland en opgelost. De laatste herstel ronde is uitgevoerd in September. Echter, er vallen altijd lampen uit na de laatste herstelronde en na 1 Oktober. Rond Oktober word altijd een schouw ronde uitgevoerd waarbij de omvang word vastgelegd (zie rapportage wegdeel-uitzondering). Uitgevallen onderdelen zijn gepland voor herstel, uitvoering voor 31-12-2022. Uitzondering op het geplande herstel, niet zijnde gebreken, zijn: Stormschade (Wegens het ontbreken van een formele opdracht vanuit OG op PA22.194) EVSA CBB (in opdracht, uitvoering uiterlijk voor 31-12-2022, gepland week 46-47) Schademasten welke in het schadeproces zitten niet nader gedefinieerd. End Of Live lichtpunten waarvan de trajecten benoemd zijn in IZ139 en door OG op de restrisicolijst zijn gezet wegens het ontbreken van beschikbaar budget. Trajecten die dit jaar nog verled gaan worden uit Kans 1 en 2, De trajecten die volgend jaar in de Kansen zitten Bespreken wij nader met OG. In relatie tot de gemaakte afspraken tot de Kans; Traject Zuidas-dok (A10) welke niet onder het onderhoudscontract vallen; Project Rits (A7) welke niet onder het onderhoudscontract vallen. In de bijlage zijn de afwijkingen per traject/tracé opgenomen. Per wegnummer zijn de afwijkingen en de uitval weergegeven, welke terug te vinden is in de bijlage (rapportage wegdeel-uitzondering). | Het is onmogelijk om op 1 oktober alle verlichting te hebben branden. Onderhoud verlichting is een doorlopend proces.
1358 | 015 | Restpunten kans2 traject 1 visuele gereedmelding | Projectafwijking | Afgerond | 2022-08-26 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | 26-08-22 afw V1 ingediend en op status ingediend gezet. 29-08-22 acceptatie van de afwijking ontvangen. | Kans 2 traject 1 visueel gereed: de resterende werkzaamheden bedragen afgerond naar boven (20.000/€3.463.542) 1% van €3.463.542 (90%) | Nee |  |  | 2022-08-26 10:44 | 2023-01-17 08:44 |  |  | ... | ... | 1.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1358_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1358_.000 |  |  |  |  | ON heeft een visueel gereed rapportage ingediend en samen met OG een schouwronde gemaakt langs het werk. Om een visuele oplevering te kunnen aanvaarden moeten er nog een paar werkzaamheden uitgevoerd worden. Deze werkzaamheden zijn echter zo minimaal t.o.v. Het totaal bedrag dat ON en OG hebben besloten de restpunten vast te leggen middels deze afwijking en vervolgens over te gaan tot het versterekken van de PV voor visueel gereed melding 90% op voorwaarde dat ON onderstaande punten oplost. ON heeft elk punt van een antwoord voorzien, het gaat om de punten 3, 5 t/m 12 conform de email van Michaelschouten dd. 26-8-22 10:13uur met onderwerp overzicht informatie kansen: 3. Aan de noord zijde in de middenberm staat 1 mast die niet aan de 1° recht voldoet. Deze wordt deze week recht gezet: antw: De masten zijn aantoonbaar recht gezet, wij zullen de foto's hiervoor na de vakantie aanleveren en op locatie gaan kijken om vast te stellen of er een andere oorzaak is. 5. Alle pucks zijn inmiddels geplaatst met uitzondering van 1 Afslag (ik dacht afslag 8 Beverwijk op Links). Deze worden deze week geplaatst. Antw: Pucks worden geplaatst met de volgende buis afsluiting van de wijkertunnel 2de week September. 6. Er moet nog uit zoeken uitgezocht worden of er genoeg reserve groepen bij 57.217 zitten. Hier moeten er 2 komen, maar de tekeningen zeggen 1. Indien er hier 1 reservegroep zit zal de installatieploeg er deze week een nieuwe groep in zetten. Antw: Reserve groep word nog bijgeplaatst week 36. 7. De werkploeg van Speer is deze week nog bezig om alle nieuwe voedingskasten in gebruik te nemen (zie bijgevoegde foto’s). Volgens planning wordt vrijdag de laatste kast in gebruik genomen. Enkel het DVM gedeelte is in gebruikt genomen. Het OV gedeelte wordt nog gevoed door de oude kasten. De telesignaal module welke benodigd is voor het dimmen en schakelen van de OV is bij alle kasten nog niet geïnstalleerd Antw: Week 36 word de OV overgenomen en zijn de telesignaalmodules geinstalleerd. 8. Liander heeft nog geen datum kunnen afgeven wanneer zij de voeding en meters definitief kunnen aanbrengen. Tot deze tijd blijven de oude kasten staan en heeft Speer een koppelkabel gebruikt voor de voeding van de oude kast naar de nieuwe kast. Antw: Week 36 gereed 9. Nadat Liander klaar is kan het tegelwerk rond de kast pas gelegd worden. Antw: Week 36 gereed 10. De juiste cilinders voor in de sloten zijn nog niet beschikbaar gesteld. Zodra deze beschikbaar zijn worden deze geinstalleerd. Antw: Week 36 gereed 11. De laatste 4 masten in de buitenberm bij 49.2 Links en Rechts vallen officieel onder de A9 en daarmee in de scope van dit werk. DJZ/Speer hebben deze masten nog niet geplaatst en willen graag duidelijkheid wat RWS gaat doen met de SOX lampen op de A22 welke niet in de scope van zowel RITS als de kans vallen. Dit omdat de paar masten op de A9 op dezelfde voedingskabel horen te komen als die op de A22. De combinatie van oud en nieuwe masten maakt het aansluiten lastig. Antw: Zodra duidelijk is wat RWS met de SOX lampen op de A22 gaat doen zullen wij de laatste masten plaatsen binnen een doorlooptijd van 6 weken. 12. Bij kast 53.000BBR is het overzicht van de OV-groepen niet hetzelfde als op tekening. Op tekening staat er 1 rij van 4 en daaronder een rij van 2. In de voedingskast is dit 3 om 3. Antw: Dit is enkel een revisie wijziging van het kastpakket. En valt onder het opleverdossier en niet onder 90% visueel gereed
1359 | 029 | Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-06 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Jelle Wollaars | Tijdens werkzaamheden | OG | 8.1 Inkoopmanagement | 15 |  | Aantal enquêtes die halfjaarlijks verstuurd worden m.b.t. KPI 3A | Nee |  |  | 2022-09-02 09:11 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1359_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1359_.000 |  |  |  | In september 2020 is er een tevredenheid enquête uitgevoerd en op basis van deze meting is het vertrekpunt van de KPI vastgesteld, namelijk een tevredenheidsscore van 6,3. Vervolgens is er niet met een interval van 6 maanden structureel een enquête verstuurd (maar enkel in november 2021) om de volgende redenen: ON heeft in maart 2021 verschillende enquêtes verstuurd echter geen response gehad; Door aanhoudende coronamaatregelen is het niet mogelijk geweest actief bij stakeholders langs te gaan waardoor het lastig was draagvlak/ response op de enquêtes te krijgen; Bij Omgevingsmanager ON te weinig aandacht voor het structureel inplannen van de klant tevredenheids- enquêtes waardoor de halfjaarlijkse frequentie niet is behaald. | In de concretiseringsfase van het DOV2 contract KPI3A als volgt vastgesteld: KPI 3A Tevredenheid omgeving: binnen 2 jaar 12% omhoog Toelichting op basis van de inzet van halfjaarlijkse enquête bij gebruikers/belanghebbenden Dimensie Cijfer (1 t/m 10) Formule gemiddelde tevredenheidsscore bij aanvang versus tevredenheidsscore na 2 jaar. Scope Tevredenheid onder geïnterviewden (havenmeesters/gebruikers) Berekening gemiddeld cijfer actuele meting / gemiddeld cijfer 0 meting x 100% Criteria Bij de VGR benoemen wat actuele tevredenheidstoename is met 0-interview en meest recente interview. Na 2 jaar is de eindscore zichtbaar. Presentatie waarde getal (percentage) en “peildatum”. Presentatie trend Lijngrafiek Norm >12% naar rato van het werk Middels onderliggende afwijking wordt vastgelegd dat ON de "halfjaarlijkse" frequentie niet altijd heeft gehanteerd. Met OM van RWS zijn aanvullende afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ON de 12% stijging in tevredenheid aantoonbaar kan laten zien. Hiervoor is echter een aantal maanden langer de tijd nodig om zodoende het benodigde aantal enquêtes te kunnen verzamelen. De aanvullende afspraken worden separaat vastgelegd door OM, deze afwijking richt zich op de frequentie van de omgevingstevredenheidsonderzoeken.
1360 | 030 | NB 1 en 3 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-16 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Pct. 05-02 | Jelle Wollaars | Na werkzaamheden | OG | 4.6 Verificatie EMVI | 15 |  | De BVP beloften voor contract 31138794 | Nee |  |  | 2022-09-02 09:26 | 2023-09-25 15:50 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1360_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1360_.000 |  |  | alle BVP beloften | Bij start contract heeft er een verificatie van alle contracteisen plaatsgevonden middels Relatics, dit is echter voor de BVP beloften niet gebeurd. Dit heeft te maken met het feit dat het tijdens de onderbouwingsfase de gezamenlijke intentie was om de BVP beloftes uit te werken in een KPI-document en dat deze hierin zouden worden gevalideerd etc. Dit is uiteindelijk ook gebeurd Omdat ON bij aanvang contract de BVP beloften niet geverifieerd heeft, ligt er nergens formeel vast op welke wijze er invulling gegeven wordt aan de beloften en hoe dit aangetoond wordt | Opdrachtgever heeft op 10 mei 2022 een procestoets (nr 05-02) laten uitvoeren, m.b.t. baggerwerkzaamheden. Tijdens de toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd, deze afwijking gaat in op NB 1 en NB 3, daar deze dezelfde oorzaak hebben. NB1: ON kan niet aantonen dat de EMVI eisen zijn geverifieerd NB3: ON kan niet aantonen dat er een 2 wekelijkse peiling plaatsvindt Bewijs: NB1: de BVP-beloften en BVP-risico’s zijn niet vertaald naar eisen en in de verificatiematrix opgenomen NB2: Er is geen organisatie/planning van de 2 wekelijkse planning voorhanden
1361 | 031 | NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-16 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Pct. 05-02 | Jelle Wollaars | Na werkzaamheden | OG | 4.6 Verificatie EMVI | 15 |  | De BVP beloften voor contract 31138794 | Nee |  |  | 2022-09-02 09:40 | 2023-09-25 15:51 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1361_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1361_.000 |  |  |  | De leadauditor van RWS heeft een andere interpretatie van de PDCA-cyclus m.b.t. afwijkingenmanagement dan ON. Visie lead auditor: Indien er een KPI-score onder de norm komt dient er een afwijking opgesteld te worden. M.a.w. de auditor is van mening dat er een afwijkingen formulier aangemaakt dient te worden op het moment dat de afwijking geconstateerd wordt. ON is van mening dat de KPI scores, inclusief onderbouwing hiervan, 2 maandelijks met OG gedeeld worden middels de voortgangsrapportage. Tijdens het voortgangsoverleg worden de KPI’s op verzoek van OG besproken (daar OG verantwoordelijk is voor de agenda van het VGO). Deze werkwijze vindt zo al plaats vanaf aanvang contract. Tevens heeft afstemming van de KPI’s plaatsgevonden in het vierhoeksoverleg, technisch overleg en voortgangsoverleg. En Zijn er reeds diverse memo’s met elkaar gedeeld die ingaan op het behalen van de KPI. Op basis van diverse afstemmingen zijn ON en OG overeengekomen om ondanks de voortgang ook een afwijking op te stellen i.v.m. onderbouwing van de 99,9% beschikbaarheid van de vaarweg bij KPI 1. M.a.w.: de afwijking hebben we geconstateerd, maar het afwijkingen formulier hebben we pas aangemaakt op het moment dat we het gezamenlijk eens waren over de beheersmaatregelen (zie afwijking 024) In de visie van ON vindt er dus continue bewaking plaats van de KPI middels de VGR en hierop wordt ook gerapporteerd. | Opdrachtgever heeft op 10 mei 2022 een procestoets (nr 05-02) laten uitvoeren, m.b.t. baggerwerkzaamheden. Tijdens de toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd, deze afwijking gaat in op NB 2 NB2: KPI1 wordt al meer dan een jaar niet gehaald Bewijs: NB2: De ontwikkeling van KPI1 in de VGR januari/februari 2022 en afwijking 024
1362 | 032 | Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie | Projectafwijking | Afgerond | 2022-05-20 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | n.v.t. | Jelle Wollaars | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Het betreft de STOWA (voorjaars)inspectie van 2022 | Nee |  |  | 2022-09-02 09:46 | 2023-09-25 15:53 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1362_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1362_.000 |  |  |  | Slechte weersomstandigheden in de voorgeschreven periode tussen 1 april en 1 mei. Capaciteitsproblemen ON. Het vinden van geschikt personeel (landelijk probleem van alle ON’s). | Volgens eis IW030 dient ON inspecties uit te voeren conform de tijdstippen aangegeven in bijlage Z “inspectie van de waterkeringen”. Bijlage Z beschrijft onder hoofdstuk Z.2.2. “tijdstrip van de inspectie” dat de inspectie na afloop van het hoogwaterseizoen uitgevoerd dient te worden tussen 1 april en 1 mei. ON heeft 2 weken extra nodig gehad om de STOWA inspectie van 2022 volledige te kunnen afronden echter heeft ON de OG niet tijdig hierover geïnformeerd
1363 | 033 | Toestandsrapportage 2021 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-06-09 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Jelle Wollaars | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 15 |  | Het betreft de toestandsrapportage 2021 | Nee |  |  | 2022-09-02 09:52 | 2023-09-25 15:54 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1363_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1363_.000 |  |  |  | Vooraf heeft er geen afstemming plaatst gevonden tussen ON en OG over de inhoud/opbouw van de toestandsrapportage | Opdrachtgever heeft medio februari een producttoets uitgevoerd op de door ON aangeleverde toestandsrapportage. Tijdens deze toets zijn er een 9 tal bevindingen geconstateerd: NB1: In Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, van de Toestandsrapportage Wolderwijd-Nuldernauw, staat in de kolom ‘Aantal gebreken’ één gebrek vermeld, echter staat dit object niet in de bijlagen vermeld. NB2a: De eistekst van eis US 310 in het verificatiedocument van ON wijkt af van de eistekst in de VSP. NB2b: Uit de toestandsrapportage zijn de door de OG aangedragen risico’s niet te herleiden NB3: Opgetreden calamiteiten en incidenten zijn niet herleidbaar in de toestandsrapportage NB4a: De verloop van de veroudering t.o.v. de geprognotiseerde veroudering is niet opgenomen in de toestandsrapportage NB4b: De geprognotiseerde veroudering is niet uit de RUPS te herleiden. NB5: Het chronologisch verloop van Functioneren en Presteren op basis van gegevens uit het validatie- en verificatieproces is niet opgenomen in de toestandsrapportage NB6: De invloeden van opgetreden storingen, gebreken en security-incidenten (zowel fysiek als digitaal) op de veiligheid en het Functioneren en Presteren van het object en het gehele netwerk op korte en lange termijn is niet opgenomen in de toestandsrapportage NB7: Een voorstel voor de verdere inhoud op basis van de voorgestelde verificatiecriteria ontbreekt in de toestandsrapportage NB8: Baggergegevens (peil gegevens) deze worden tweemaandelijks verstrekt aan OG” Het Excel format ’jaarrapportages baggergegevens’ ontbreekt als bijlage bij de toestandsrapportage NB9: De eis UT710 wordt niet vermeld in het verificatiedocument van ON
1364 | 034 | Storingen gebreken calamiteiten N1 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-05 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 15 |  | Concernniveau Gevolg: Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig conform het bijbehorende urgentieniveau hersteld. Definitief urgentieniveau wordt niet vastgesteld door OG, daar hij niet op de hoogte is | Nee |  |  | 2022-09-02 09:54 | 2024-10-22 15:56 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1364_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1364_.000 |  |  |  | Vastlegging van urgentieniveau tijdens schouw vindt niet (altijd) plaats Er wordt door ON geen overzicht bijgehouden met daarin de urgentieniveaus (bij door zichzelf geconstateerde storingen/gebreken) | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 1: ON kan niet aantonen dat er een proces is ingeregeld om te komen tot een afweging ten aanzien van het urgentieniveau bij door ON geconstateerde urgente en niet-urgente storingen, tevens kan ON daarmee ook niet aantonen dat het urgentieniveau aan de OG wordt voorgelegd. US650: De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van storingen of gebreken dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is.
1365 | 035 | Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-05 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 15 |  | Concernniveau Gevolg: Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig hersteld | Nee |  |  | 2022-09-02 10:01 | 2024-10-22 15:58 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1365_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1365_.000 |  |  |  | Bevinding 2A: Er wordt door ON geen volledig overzicht bijgehouden met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd, daar ON van mening was dat een Ultimo-dump, vanuit Ultimo OG, ook deze informatie zou bieden, dit overzicht is echter niet compleet Bevinding 2B: Eis is geverifieerd in ons DKP incidentmanagement, echter is dit onvoldoende “geland” bij de ZHP en de interne specialisten. Bevinding 3: Doordat het overzicht bij 1 niet compleet is kan er ook niet correct invulling gegeven worden aan de eis m.b.t. de aantoning van de jaargemiddelden Bevinding 3: In het DKP incidentmanagement is de eis m.b.t. het aantonen van de jaargemiddelden opgenomen en geverifieerd, echter wordt er niet concreet invulling gegeven aan de betreffende eis door het ontbreken van een verantwoordelijke persoon voor deze specifieke eis | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 2 en 3: 2A. ON kan niet (altijd) aantonen dat voldaan is aan de normtijden (responsetijd, oplostijd, hersteltijd)? (US620, US660) Tevens wordt OG niet (altijd) geïnformeerd indien niet voldaan wordt aan de normtijden (US700) 2B. ON kan niet aantonen dat OG wordt geïnformeerd m.b.t. het nemen van een tijdelijke maatregel. (US690) 3. ON kan niet aantonen de jaarlijkse gemiddelden van de oplos en hersteltijden van storingen en gebreken de genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschreden worden
1366 | 036 | Planningsmanagement N1 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-07-19 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Intern 04_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 15 |  | Concernniveau Gevolg: Omdat niet alle eisen geverifieerd zijn, wordt niet volledig invulling gegeven aan het contract N.v.t | Nee |  |  | 2022-09-02 10:07 | 2024-10-22 15:58 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1366_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1366_.000 |  |  |  | Niet alle eisen zijn volledig geverifieerd (idee was aanwezig dat door het koppelen van alle eisen aan DKP’s en werkpakketten dit volledig geborgd was, dit blijkt toch niet het geval te zijn). Laatste volledigheidscheck ontbreekt in dit proces Eisen welke aan werkpakketten gekoppeld zijn, zijn niet goed opgenomen in de verificatietabel (onder verkeerde kolom) | Op 27 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces planningsmanagement. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 1: Relatics niet actueel v.w.b. de verificatie eisen Planningsmanagement. Steekproef op andere eisen(VSE) leert dat de verificatie in Relatics voor diverse eisen niet volledig ingevuld is.
1367 | 037 | Planningsmanagement N3 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-07-19 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | Intern 04_2022 | J.Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Planning DOVII Gevolg: Omdat niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden, wordt niet volledig invulling gegeven aan het contract Mogelijke klachten vanuit de omgeving/wegbeheerder | Nee |  |  | 2022-09-02 10:15 | 2024-10-22 15:59 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1367_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1367_.000 |  |  |  | 1. Personeelstekort | Op 27 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces planningsmanagement. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 3: Het extra onderhoud op de Houtrib wordt niet aantoonbaar uitgevoerd (regel 86 t/m 92 in de weekplanning). Activiteiten zijn vertaald in werkpakketten in Gappless, werkpakketten worden in de betreffende periode open gezet om hierop te kunnen registeren er zijn echter geen registraties zichtbaar
1368 | 075 | Overbelading | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-03-09 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | nvt | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 18 | Meeste vrachtauto's zijn gekeurd op 60 ton, hierdoor hoge reductie op het aantal overbeladingen. Dit blijkt ook uit de VGR hoofdstuk stortbonnen. | PC droog ONZ en WNN | Nee |  |  | 2022-09-02 10:34 | 2023-12-05 09:53 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1368_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1368_.000 |  |  |  | 1. Als de Jong Zuurmond zijn wij op de hoogte van het feit dat er niet structureel voldaan wordt aan (alle) eisen zoals gesteld in de vraagspecificatie proces paragraaf 5.2.4 (overbelading motorvoertuigen). We zijn echter wel van mening dat de eerder genoemde eisen achterhaald zijn, doordat technieken in de loop van de tijd verregaand doorontwikkeld zijn. | Op 1 maart heeft OG middels een brief een negatieve bevinding opgelegd m.b.t. het niet voldoen aan de paragraaf 5.2.4 uit het prestatiecontract ‘droog’ met betrekking tot overbeladen motorvoertuigen alsmede de hierover bij te houden registratie en de consequenties bij het overschrijden van de maximum toegestane massa. OG heeft vastgesteld uit de registratie over de periode November 2020 tot en met December 2021 vanuit de VGR’s, dat: structureel 36% van de motorvoertuigen overbeladen is; bij gemiddeld 9% een boete wordt opgelegd omdat de totale massa na laden 105% of meer bedraagt van de toegestane maximum massa. dat in de registratie een significant verschil waarneembaar in het percentage motorvoertuigen waarvan de totale massa na laden 105% of meer bedraagt van de toegestane maximum massa tussen de periodes November 2020 tot en met April 2021 en de periode Mei 2021 tot en met December 2021. OG geeft in zijn brief aan dat de geconstateerd negatieve bevinding dient te worden afgehandeld middels de afwijkingenprocedure. En dat deze bevinding indien deze niet leidt tot een structurele verbetering kan leiden tot een tekortkoming. De door DJZ te nemen maatregelen moeten leiden tot: een waarneembare afnemende trend in het percentage overbeladen motorvoertuigen (massa na laden 100% of meer van de maximum toegestane massa) in de periode tot november 2022; een werkwijze die dusdanig is ingericht dat overbeladen van motorvoertuigen (massa na laden 100% of meer van de maximum toegestane massa) vanaf november 2022 wordt voorkomen
1369 | 076 | droge remvertraging en natte stroefheid niet gemeten op Velperbroekplein | Projectafwijking | Afgerond | 2022-06-17 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | nvt | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | Velperbroekplein | Nee |  |  | 2022-09-02 10:40 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1369_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1369_.000 |  |  |  | Er is tijdig geprobeerd 1 van de 2 gecertificeerde partijen vast te leggen voor het weekend van 13-15 mei, echter was er geen capaciteit beschikbaar voor het betreffende weekend. Reden hiervoor was dat ON de visie had dat er geen stroefheidsmeting moest plaatsvinden omdat het geen gevalideerd mengsel betrof, verzoek van OG was op het laatste moment toch nog de stroefheid te meten. | Vanuit component specificatie bovenbouw (eis BO.VH.09) dient iedere voor snelverkeer open te stellen Deklaag een actuele stroefheidscore AS van ten minste 0,02 te hebben. Tevens dient vanuit component specificatie bovenbouw (eis BO.VH.11) iedere voor snelverkeer open te stellen deklaag of tijdelijke deklaag een remvertraging van ten minste 5,2 m/s2 mogelijk te maken. Hierbij dient de haalbaarheid stroefheidseis conform Bijlage CSB 6 aangetoond te worden en de actuele stroefheidscore AS gemeten te worden conform Bijlage CSB 12, uiterlijk één dag na openstelling voor het verkeer. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden op Velperbroekplein 13-15 mei is niet de droge remvertraging en natte stroefheid gemeten. Wel heeft er een SRT (Leroux) stroefheidsmeting plaatsgevonden en een meting met onze “rijdende T2GO stroefheidsmeter”
1370 | 077 | Storingen gebreken calamiteiten N1 | Concernafwijking (RWS) | In behandeling | 2022-07-05 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 16 | Effectiviteit: Oordeel: I.v.m. eindejaarsdrukte en grote aantal interne audits wordt deze toets verplaatst naar februari 2023 | Concernniveau Gevolg: Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig conform het bijbehorende urgentieniveau hersteld. Definitief urgentieniveau wordt niet vastgesteld door OG, daar hij niet op de hoogte is | Nee |  |  | 2022-09-02 10:47 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1370_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1370_.000 |  |  |  | Vastlegging van urgentieniveau tijdens schouw vindt niet (altijd) plaats Er wordt door ON geen overzicht bijgehouden met daarin de urgentieniveaus (bij door zichzelf geconstateerde storingen/gebreken) | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 1: ON kan niet aantonen dat er een proces is ingeregeld om te komen tot een afweging ten aanzien van het urgentieniveau bij door ON geconstateerde urgente en niet-urgente storingen, tevens kan ON daarmee ook niet aantonen dat het urgentieniveau aan de OG wordt voorgelegd. US650: De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van storingen of gebreken dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter bevestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is.
1371 | 078 | Storingen gebreken calamiteiten N2 en N3 | Concernafwijking (RWS) | In behandeling | 2022-07-05 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Intern 06_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 16 | Effectiviteit: Oordeel: I.v.m. eindejaarsdrukte en grote aantal interne audits wordt deze toets verplaatst naar februari 2023 | Concernniveau Gevolg: Storingen en gebreken worden niet aantoonbaar tijdig hersteld | Nee |  |  | 2022-09-02 10:54 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1371_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1371_.000 |  |  |  | Bevinding 2A: Er wordt door ON geen volledig overzicht bijgehouden met daarin de responsetijd, oplostijd, hersteltijd, daar ON van mening was dat een Ultimo-dump, vanuit Ultimo OG, ook deze informatie zou bieden, dit overzicht is echter niet compleet Bevinding 2B: Eis is geverifieerd in ons DKP incidentmanagement, echter is dit onvoldoende “geland” bij de ZHP en de interne specialisten. Bevinding 3: Doordat het overzicht bij 1 niet compleet is kan er ook niet correct invulling gegeven worden aan de eis m.b.t. de aantoning van de jaargemiddelden Bevinding 3: In het DKP incidentmanagement is de eis m.b.t. het aantonen van de jaargemiddelden opgenomen en geverifieerd, echter wordt er niet concreet invulling gegeven aan de betreffende eis door het ontbreken van een verantwoordelijke persoon voor deze specifieke eis | Op 17 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces storingen, gebreken en calamiteiten. Tijdens deze toets zijn 3 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking gaat in op negatieve bevinding 2 en 3: 2A. ON kan niet (altijd) aantonen dat voldaan is aan de normtijden (responsetijd, oplostijd, hersteltijd)? (US620, US660) Tevens wordt OG niet (altijd) geïnformeerd indien niet voldaan wordt aan de normtijden (US700) 2B. ON kan niet aantonen dat OG wordt geïnformeerd m.b.t. het nemen van een tijdelijke maatregel. (US690) 3. ON kan niet aantonen de jaarlijkse gemiddelden van de oplos en hersteltijden van storingen en gebreken de genoemde oplostijden en hersteltijden niet overschreden worden
1372 |  | Minderwerk LVO-V | ... | Open |  | ... |  |  |  | Tijdens werkzaamheden | ON |  |  |  |  | Nee |  |  | 2022-10-07 13:57 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1372_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1372_.000
1373 | 018 | uitvoeren FIT test 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-12 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Emil van Mil | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 18 | 13-10-22 afw V1 ingediend en op status ingediend gezet. | Zie beschrijving oorzaak | Nee |  |  | 2022-10-13 08:15 | 2023-05-08 14:34 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1373_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1373_.000 |  |  | US2400 /US2430 | Opdrachtnemer kan niet voldoen aan de eis US2400 m.b.t de volgende beweegbare objecten: Coenbrug Coenbrug is vanaf aanvang contract geen beweegbaar object meer, als gevolg van de ontstaande schade. Opdrachtgever tot op heden geen uitsluitsel heeft gegeven van eventuele onderdelen waarbij de wens zou zijn deze alsnog in een (beperkte) FIT op te nemen. Veerinrichtingen Den Helder en Texel + noodaanlandingen Voor de veerinrichtingen waren geen FIT Typicals, deze zijn pas eind september door de opdrachtgever aangeleverd. Op basis van deze FIT Typicals dient opdrachtnemer deze specifiek te maken incl. het opstellen van testplannen, hierdoor zullen de FIT testen niet meer uitgevoerd kunnen worden in 2022, maar zullen deze doorschuiven naar 1e kwartaal 2023 op een nader te bepalen datum. Ook hiervoor geldt dat brugbediening noodzakelijk is, Teso heeft aangegeven op 12-10-2022 hierin niet te kunnen voorzien!. Schinkelbrug Op dit object is er een raakvlak met Equins die de besturing gaat aanpassen. Besproken is dat opdrachtnemer de Fit uitvoert na realisatie van dit raakvlakproject. Tot opheden is er vanuit Equins nog geen concrete uitvoeringsdatum gecommuniceerd enkel dat de werkzaamheden medio november/december. De FIT test zal hierdoor doorschuiven naar 1e kwartaal 2023 op een nader te bepalen datum. Kaagbrug Voor de Kaagbrug is een specifiek FIT Typical versie 5.0 opgesteld wat de benodigde tijd heeft gekost en is op 3 oktober aangeleverd bij opdrachtgever, hierop is nog geen akkoord ontvangen en daardoor nog niet ingepland en zal daardoor doorschuiven naar 1e kwartaal 2023 op een nader te bepalen datum. Kooybrug De FIT op de Kooybrug zal worden uitgevoerd op 19 oktober m.b.t W-deel. E-deel zal worden uitgevoerd worden op 14 december e.e.a onder voorbehoud van beschikbaarheid brugbedienaars. Opdrachtnemer heeft nog geen bevestiging ontvangen. Feitelijk zou de kooybrug buiten onze scope vallen als gevolg van werkzaamheden derden. Balgzandbrug De FIT op de Balgzandbrug zal worden uitgevoerd op 19 oktober m.b.t W-deel. E-deel zal worden uitgevoerd worden op 14 december e.e.a onder voorbehoud van beschikbaarheid brugbedienaars. Opdrachtnemer heeft nog geen bevestiging ontvangen. Brug zijkanaal-c De FIT op de brug zijkanaal-c zal worden uitgevoerd op 17-, 22 en 23 november m.b.t W en E -deel e.e.a onder voorbehoud van beschikbaarheid brugbedienaars. Opdrachtnemer heeft nog geen bevestiging ontvangen. In eis US2420 staat genoteerd dat de testplannen/FIT Typicals uiterlijk 20 dagen voor de uitvoering bij de opdrachtgever ter kennisgeving aangereikt dienen te worden. De ervaring heeft geleerd dat dit bij aanvang 42 dagen heeft geduurd voordat opdrachtnemer een reactie vanuit opdrachtgever ontving. Opdrachtnemer kan niet voldoen aan de eis US2430 m.b.t de volgende beweegbare objecten: Coenbrug Is geen beweegbaar object meer waardoor deze eis (gedeeltelijk) Veerinrichtingen FIT Typical niet tijdig beschikbaar vanuit Opdrachtgever, waardoor deze niet tijdig kan worden omgezet in een objectspecifiek Typical/meetplan. Schinkelbrug Als gevolg werkzaamheden derden kan dit object pas in het 1e kwartaal van 2023 kan worden uitgevoerd. Kaagbrug. Als gevolg van acceptatieperiode FIT Typical versie 5.0 Kooybrug Is op het laatst alsnog aan de scope toegevoegd als gevolg van uitstel werkzaamheden project derden en het niet beschikbaar zijn van brugbediening benodigd voor het uitvoeren van de FIT. Balgzandbrug Het niet beschikbaar zijn van brugbediening benodigd voor het uitvoeren van de FIT. Brug zijkanaal-c Het niet beschikbaar zijn van brugbediening benodigd voor het uitvoeren van de FIT. | Conform Vraag Specificatie Proces dient opdrachtnemer voor de beweegbare beheerobjecten jaarlijks de functionele Inspecties en Testen (FIT) uit te voeren (eis US2400). De opdrachtnemer dient, na elke FIT, de ingevulde door hem ondertekende objectspecifieke FIT lijst(en) voor 15 december ter kennis te brengen van de opdrachtgever en een afspraak te maken om de objectspeciefieke FIT lijst(en) met de opdrachtgever te bespreken (eis US2430). Binnen het contract zijn de volgende beweegbare beheerobjecten opgenomen: Balgzandbrug Kooybrug Coenbrug Brug zijkanaal-c Veerinrichting Den Helder + noodaanlanding Veerinrichting Texel + noodaanlanding Schinkelbrug Kaagbrug Opdrachtnemer kan niet voldoen aan de eis US2400 m.b.t de volgende beweegbare objecten: Coenbrug Veerinrichting Den Helder Veerinrichting Texel Schinkelbrug Kaagbrug Opdrachtnemer kan niet voldoen aan de eis US2430 m.b.t de volgende beweegbare objecten: Balgzandbrug Kooybrug Coenbrug Brug zijkanaal-c Veerinrichting Den Helder Veerinrichting Texel Schinkelbrug Kaagbrug
1374 | 017 | Planningsmanagement | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.6 Verificatie EMVI | 16 |  | Planning WNN Gevolg: OG heeft onvoldoende de voortgang va de werkzaamheden in beeld (standlijn) | Nee |  |  | 2022-10-13 10:06 | 2023-01-17 08:54 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1374_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1374_.000 |  |  | BVP belofte | In overleg met OG is afgesproken dat het 2 wekelijks delen van de 8 weken planning afdoende is ON had vanuit de ervaring van andere RWS contracten het idee dat de ingediende planning voldoende informatie gaf aan OG, tevens is dashboard incl. planning besproken bij aanvang contract en leek toen afdoende. Dit blijkt in een later stadium echter niet het geval te zijn | ON heeft in zijn BVP-prestatiedossier middels prestatie de onderstaande beloften gedaan: Wekelijke een geactualiseerde planning in te dienen met daarin opgenomen alle taken, planbare services, schades, activiteiten en VTW’s De actuele dagelijkse voortgang, met betrekking tot de in punt 1 uitgevoerde werkzaamheden, weer te geven. Er wordt een 8 wekenplanning gedeeld, echter deze wordt 2 wekelijks gedeeld. Tevens is in deze 8 wekenplanning niet consequent de dagelijkse voortgang m.b.t. alle taken, planbare services, schades, activiteiten en VTW’s opgenomen
1375 | 019 | Voo001 bermbeveiligingsconstructies | ... | Afgevoerd | 2022-10-19 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | G. Mientjes | Tijdens werkzaamheden | ON |  | 198 |  |  | Nee |  |  | 2022-10-21 09:53 | 2023-05-08 09:30 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1375_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1375_.000 |  |  |  |  | wacht op Gerjan voor input Vevallen inmiddels is 90% betaald
1376 | 020 | Maaien buiten de maaiperiode najaar 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 18 | 28-10-22 afw V1 ingediend en op status ingediend gezet. | Omvang beperkt zich tot A22+N9+A9 rottepolderplein – ring Alkmaar En Er zullen mogelijk nog toevoegingen komen m.b.t. Onbegaanbare / onbereikbare terrein. | Nee |  |  | 2022-10-21 09:54 | 2023-05-08 14:53 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1376_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1376_.000 |  |  |  | In korte tijd hevige regenval gehad waardoor de toplaag verzadigd raakte en de werkzaamheden zijn uitgesteld om te voorkomen dat de toplaag beschadigd raakt. | Conform hoofdstuk 7 van het ingediende DKP groen loopt de tweede maaiperiode tot en met 22-9-22. ON heeft langer de tijd nodig om de maaiwerkzaamheden klaar te krijgen. Uiterlijk 4-11-22 zijn de maaiwerkzaamheden gereed.
1377 | 021 | Meer-Minderwerk LVO-V PA22.344B VTW37 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | OG budget aanpassen door VTW 37 te wijzigen. | zie omschrijving en bijlage afrekenstaat | Ja |  |  | 2022-10-21 10:30 | 2023-02-01 09:49 |  |  | ... | ... | 3 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1377_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1377_.000 |  |  |  | te slechte weersomstandigheden | Omschrijving Issue: betreft scopewijziging fase 1: conform uitvraag/aanbieding diende wij het LVO-v vak aan te laten sluiten op de DAB in de tunnel hmp 51.497. Tijdens de uitvoering werd op dringend advies van Emile Rood van Escha op basis van ervaringen in de Wijkertunnel de scope aangepast naar 51.400 i.p.v 51.497, totaal minderwerk 97 m1/339,5 m2. In de Wijkertunnel zijn grote problemen geweest m.b.t het omslaan van het product, dit werd vermoedelijk veroorzaakt doordat er meer rubber in het asfalt zit wat niet met zoabreinigen volledig is te verwijderen en er in een tunnel een ander klimaat heerst als buiten de tunnel (ook bij Peter The van RWS bekend). Scopewijziging fase 2:m.b.t fase twee zijn de hoeveelheden afgestemd op het meetplan van Peter The, hierdoor wijken de hoeveelheden af t.o.v. de inschrijving. Conform meetplan is er 2.475 m1/8.415 m2 gedraaid i.p.v 2.875 m1/10.063 m2.Scopewijziging fase 3: m.b.t tot fase drie zijn in de aanloop de omleidingsborden geplaatst, echter zijn de werkzaamheden met betrekking tot het reinigen en aanbrengen verjongingsolie gecanceld in verband met de voorspelling van het weer (veel regen). Tot twee keer over toe is fase 3 ingepland, in beide gevallen door voorspelling van regen zijn deze gecanceld. Totale omvang fase 3 16.340 m1/57.190 m2. Op basis van deze scope wijziging wordt verzoek tot PV ingediend. Naast het minderwerk zijn er ook extra werkzaamheden uitgevoerd die als meerwerk onder uitgangspunten in de offerte zijn benoemd. Deze zijn nader gespecificeerd in de bijlage met kenmerk "meerwerkoverzicht behorende bij afwijking 021 nummer 1377. In het meerwerkoverzicht zijn een aantal regels geel gearceerd, deze dienen nog uitgevoerd te worden, de geel gearceerde regels zijn voor 15 december 2022 gereed. Totale post minderwerk excl. uitgevoerd meerwerk bedraagt 260.808,28 euro (662.394,14 - 401.585,86). De post meerwerk bedraagt 46.690,21 euro. Op basis van bovenstaande is het verzoek 90% van 401.585,86 euro reeds te betalen en de laatste 10% van 401.585,86 plus het meerwerk in december 2022 te betalen op basis van acceptatie opleverdossier.
1378 | 022 | Storingen worden niet conform contractuele urgentieniveau gemeld | Projectafwijking | Afgerond | 2022-10-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.5 Storingen en gebreken | 18 | 14-4-2022 is er een leansessie geweest waarin ook de urgentie niveaus zijn besproken. De conclusie toen was dat dat de urgentie niveaus aangepast moeten worden maar dit is tot op heden nog niet gebeurd. 28-10-22 afw V1 ingediend en op status ingediend gezet. | Alle storingen vanaf start contract die een ander urgentieniveau hebben dan contractueel bekend conform US620 (1) urgent en (2) niet-urgent tot dat de corrigerende maatregel is uitgevoerd door RWS. | Nee |  |  | 2022-10-21 13:57 | 2023-05-08 09:38 |  |  | ... | ... | 1.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1378_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1378_.000 |  |  | US620 | Momenteel staan er in Ultimo meerdere verschillende urgentie niveaus voor het melden van storingen dan we contractueel kennen, dit betreft de onderstaande opsomming: Urgent Nivo 1 urgent Niet urgent Categorie 1 Categorie 2 Niet van toepassing Conform US620 kent het contract 2 urgentieniveau's te weten (1) urgent en (2) niet-urgent. | DJZ kan doordat de urgentieniveaus in Ultimo niet aansluiten op US620 geen invulling geven aan Annex VIII artikel 4 (bonus-/malusregeling responstijd urgente storingen en / of gebreken.
1379 | 023 | Wijziging termijnstaat Kans 1+2 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-05-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Matthias Vink | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 202 | Zie bijlage voor wijziging | Kans 1 Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 1 (traject 1: N9-N99-A8-A205), te weten: 90% gereed, totaal €698.969,04 wordt doorgeschoven naar november 2023. (grijs gearceerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 77.669,01 wordt doorgeschoven naar november 2024. (grijs gemarkeerd) Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 1 (traject 2: A7,A200), te weten: 90% gereed, totaal €1.909.575,36 wordt doorgeschoven naar december 2023. (rood gemarkeerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 212.190,84 wordt doorgeschoven naar maart 2025. (rood gemarkeerd) Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 1 (traject 3: A9,A10), te weten: 90% gereed, totaal €1.969.333,52 wordt doorgeschoven naar december 2023. (groen gemarkeerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 218.831,13 wordt doorgeschoven naar maart 2025. (groen gemarkeerd) Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 1 (traject 4: A1,A2,A4,A5), te weten: 90% gereed, totaal €1.841.759,92 wordt doorgeschoven naar september 2024. (oranje gemarkeerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 204.665,23 wordt doorgeschoven naar maart 2025. (oranje gemarkeerd) Kans 2 Gereserveerde budgetten voor de oplevering van Kans 2 (traject 1: A9), te weten: 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 384.838,05 wordt doorgeschoven naar november 2023 (beige gemarkeerd); Gereserveerde budgetten voor de oplevering van Kans 2 (traject 2: A10 knp amstel), te weten: 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 90.319,12 wordt doorgeschoven naar september 2024 (paars gemarkeerd); Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 2 (traject 3: A4) , te weten: 90% gereed, totaal €1.943.824,63 wordt doorgeschoven naar december 2023. (geel gemarkeerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 215.980,54 wordt doorgeschoven naar december 2024. (geel gemarkeerd) Gereserveerde budgetten voor de oplevering van Kans 2: (traject 4 A1), te weten: 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 172.784,43 wordt doorgeschoven naar december 2024 (lichtblauw gemarkeerd); Gereserveerde budgetten voor de uitvoering en oplevering van de Kans 2 (traject 5: A44), te weten: 90% gereed, totaal €2.085.193,68 wordt doorgeschoven naar december 2023. (grijs gemarkeerd) en 10% acceptatie opleverdossier, totaal € 231.688,31 wordt doorgeschoven naar december 2024. (grijs gemarkeerd) | Nee |  |  | 2022-11-17 14:47 | 2024-11-04 16:20 |  |  | Ja | ... | 7 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1379_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1379_.000 |  |  |  | Kans 1: Door oplopende levertijden van onderdelen is de planning voor de uitvoering van Kans 1 (N9-N99-A8-A205) niet haalbaar. De onderdelen komen uit verschillende delen van Europa. De leverancier ervaart de gevolgen van een grondstoffentekort. Daarnaast staat 1 fabriek in Oekraïne waar vooralsnog leveringen zonder al te grote problemen plaatsvinden maar er wel een tijdelijke productiestop heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van de oorlog. 1-5-23/9-5-23: In Kerngis staat een ander type mast dan in de werkelijkheid buiten staat. Alle masten zouden een top van 60mm hebben en er staan nu diverse masten met een top van 76mm waardoor er een nieuw koppelstuk geproduceerd moet worden. 1-10-24: Vanuit OG zijn de meeste kastpakketten aangeleverd zodat de productie en inbouw van de Telesignalunits uitgerold kan worden. Na inbouw moeten de kastpakketten gereviseerd worden o.b.v. de nieuwe situatie. De oplevering van de trajecten A7-A200, A9-A10 en A1-A2-A4-A5 vertragen. De oplevering komt hierdoor in Q1-2025. Kans 2: De opstartwerkzaamheden voor de A4 ondervinden een vertraging doordat vergunning voor het werken rondom Schiphol (A4) nog niet zijn afgegeven. Het is op dit moment onduidelijk wanneer deze vergunningen worden afgegeven. Om de kans op mogelijke vertragingen te verkleinen stellen wij voor om de werkzaamheden van de A1 eerder uit te voeren. Dit heeft een budgetverschuiving tot gevolg zoals zichtbaar in bijlage 1. Tevens is de originele financiële planning toegevoegd (ook als separate bijlage toegevoegd) om de effecten op de benodigde-beschikbare budgetten weer te geven. Afleverdossier visueel gereed van traject kans 2 traject 2 is bij RWS even blijven liggen. 1-5-23/9-5-23: Vertraging in de 10% opleverdossiers omdat we graag eerst 1 dossier goedgekeurd willen hebben zodat we weten hoe RWS de dossiers wil ontvangen en wij deze inéénkeer zo kunnen aanleveren. 4-9-23: A9, A10-A2, A1: Deze afleverdossiers bevatten enkele laatste uitvoeringswerkzaamheden die gepland staan (week 38 en 39-2023). Na afronding van deze laatste punten kunnen de opleverdossiers opeenvolgend ingediend worden. A4: De uitvoering van de A4 is vertraagd door het niet tijdig verkrijgen van de materialen en benodigde verkeersmaatregelen. Oplevering staat gepland voor Q4-2023. A44: Start van dit traject is vooruitgeschoven omdat de A4 uitloopt. Oplevering staat gepland voor Q1-2024. 12-06-24: A4: De afrondende werkzaamheden nemen meer tijd in beslag door het vertraagde verkrijgen van de benodigde verkeersmaatregelen. De 10% oplevering staat gepland voor Q3-2024. A44: De afrondende werkzaamheden voor de 10% oplevering zijn nagenoeg uitgevoerd. Oplevering staat gepland voor eind Q2-2024. 01-10-24: A4: Diverse lichtmasten in de middenberm worden nagesteld (rechtgezet) in week 44-2024 i.c.m. de NEN1010 keuring. Oplevering staat gepland voor eind Q4-2024. 16-10-24: voor kans02 traject 4(A1) en 5(A44) hebben Jordy en Michael Schouten contact gehad, de dossiers zijn ingediend maar er is een afspraak gepland op 23-10-24 met CM en TM van RWS en DJZ/Speer omdat Liander de meter nog om moet zetten en ON daarvan afhankelijk is. Het doel is om afspraken te maken over de 10% betaling. Voor nu zijn deze op december 2024 gezet. | De momenten van de reservering van budgetten voor de uitvoering en oplevering van kans 1+2 wijzigen. Op 1-5-23 is de termijnstaat opnieuw aangepast. Op 9-5-23 is de termijnstaat op basis van planning V10.1 20230503 opnieuw aangepast (03-05-2023). Op 24-10-23 is de termijnstaat aangepast n.a.v. Overleg 19-10-23. Tevens afgesproken dat 90% betaalbaar gesteld wordt op basis van lampen die branden. Het kan zijn dat er nog restpunten op het dossier zitten dat de wegkantkasten nog niet geheel gereed zijn. Op 16-10-24 is de termijnstaat aangepast, door latere levering van kastpakketten heeft de oplevering vertraging opgelopen. Op donderdag 24-10-24 is er een betalingsafspraak gemaakt omtrent de 10% dossiers. Samenvatting probleem: Op dit moment staat er nog 8 oude voedingskasten (5 op de A44, 2 op de A4 en 1 op de A1) waarbij de energiemeter nog door Alliander omgezet met worden naar de nieuw geïnstalleerde voedingskast. Pas als de meter omgezet is kan DJZ/Speer de oude voedingskasten verwijderen en het tegelpad afwerken. Werkzaamheden voor de kans zijn pas officieel afgerond als de oude voedingskast verwijderd worden. Voor DJZ/Speer is het nog 10 werkdagen werk om de oude kasten te verwijderen, dit staat niet in verhouding tot de openstaande 10% betalingen van de traject A1, A4 en A44. Afspraak: Aangezien DJZ/Speer maar zeer beperkt invloed heeft op Alliander is er tijdens het onderstaande overleg besloten om het verwijderen van de voedingskasten te verplaatsen naar de laatste 10% betaling binnen de kans gepland in Q2 2025. De 10% betalingen voor de A2, A4 en A44 zullen daarmee volledig betaald worden met als restpunt dat de oude voedingskast nog verwijderd moet worden. | n.v.t. | Bureautoets op de (financiele) planning van de kans. | Oordeel excessieve prijsstijgingen nader te bepalen. | Bureautoets op de (financiele) planning van de kans. | 2024-11-04
1381 | 024 | Wijziging VTW 34 PA22,326 Bodem onderzoek baggerscope 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-11-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 |  | MV200_1 MV7_7 | Nee |  |  | 2022-11-21 11:34 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1381_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1381_.000 |  |  |  | Bij gereedmelding vanuit de hiervoor gecontracteerde partij bleek uit een verificatie dat de scope niet volledig was uitgevoerd. Door uitval personeel is MV200_1 tussen wal en schip terecht gekomen. MV7_7 stond ten tijde van monstername droog, daarnaast is er geconstateerd dat er nauwelijks sediment aanwezig was, om deze redenen is MV7_7 vervallen. | Deze afwijking bestaat uit twee onderwerpen: In VTW 34 is onder tijd opgenomen, dat de wijziging voltooid dient te zijn op uiterlijk 15 juli 2022. Uiteindelijke oplevering is pas 21 november 2022. Onderdeel van de gesloten VTW 43 is meetvak MV7_7. Dit meetvak is echter te komen vervallen aangezien het meetvak droog stond en er minder als 10 cm sediment aanwezig was.
1382 | 079 | Meldingen N1 en N2 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-10-26 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Intern 05_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | 31117689, 31138794, 31153856 | Nee |  |  | 2022-11-29 07:59 | 2023-09-25 15:41 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1382_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1382_.000 |  |  | CD600, CD610, CD620 | Bevinding 1: Er wordt onvoldoende gestuurd op de uitvoeringsplanning m.b.t. de gestelde doorlooptijden vanuit het contract Te weinig capaciteitsinzet mede door krapte op de arbeidsmarkt 2. Bevinding 2: In het PMP (in de flowchart) staat de verkeerde afdeling opgenomen. | Op 31 augustus is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces meldingen. Tijdens deze toets zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. ONZ/DOVII/WNN: Van een gedeelte van de meldingen is in de Excel sheet niet inzichtelijk dat de melding/klacht binnen 4 weken is opgelost. De opvolging door de planningsafdeling (conform PMP) vindt niet plaats . | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 79 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande klachten/meldingen (uiterlijk maart 2023) | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 79 | Interne audit uitvoeren (hertoets) op afhandeling van openstaande klachten/meldingen (uiterlijk maart 2023)
1383 | 080 | V&V Asfalt N1 | Concernafwijking (RWS) | In behandeling | 2022-11-04 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Intern 11_2022 | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Concernniveau Gevolg: 1. Afleverdossiers voldoen veelal aan de gevraagde kwaliteit (blijkt ook uit de weekly KPI VTW’s/afleverdossiers in 1 x goed), echter voorafgaande verificatie vindt niet altijd aantoonbaar plaats, waardoor sommige issues achteraf en niet preventief hersteld worden | Nee |  |  | 2022-11-29 08:40 | 2022-12-05 11:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1383_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1383_.000 |  |  | CSB 1.9/3.1 | Het proces van beheersing en borging van uitvoeringsresultaat was adhoc, proces was niet ingeregeld en beheerst. Vanaf feb lijst opgesteld om eea inzichtelijk te maken en beheersbaar te houden. Deze lijst wordt wekelijks afgestemd met stakeholders. Nu verbetering, doch proces PDCA niet aantoonbaar. Hoofdreden: Afwijking 74 is onvoldoende geïmplementeerd. Communicatie binnen/buiten en vastlegging daarvan vindt onvoldoende plaats Procesbeschrijving (Flowchart) / DKP asfalt (is afhankelijk van reactie RWS op memo Willem van Eck: OG checkt intern of de compenentspecificatie bovenbouw ook van toepassing moet zijn op LVO, hierover twijfelt men wel eens, daar de kosten voor beckerproven, stroefheidsmetingen, langsvlakheidmetingen geen onderdeel zijn van de raamactiviteitenlijst: actie 6 vanuit shared office overleg 24-2-2022) | Op 16 september is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces V&V van asfalt. Tijdens deze toets is 1 negatieve bevinding geconstateerd. 1. ONZ/WNN: PDCA: Het proces is niet/onvoldoende aantoonbaar. (Borging van het uitvoeringsresultaat vindt ad hoc plaats) | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 80 | Hertoets op V&V asfalt ( februari 2023) | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 80 | Hertoets op V&V asfalt ( februari 2023)
1384 | 038 | Aanpassing maairegime zandige oevers voorjaar 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-06-20 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | F. van de Wert | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.5 Flora & Fauna | 16 |  | Planning DOVII Gevolg: Klachten vanuit omgeving omdat vegetatie mogelijk te hoog wordt | Nee |  |  | 2022-11-29 08:52 | 2024-10-22 16:03 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1384_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1384_.000 |  |  |  | Bureau Waardenburg dient zijn kartering nog uit te voeren op welke vegetatie er aanwezig is. Dit gebeur pas eind juliwaardoor er afspraken zijn gemaakt met RWS. | ON kan maaiwerkzaamheden niet in zijn volledigheid uitvoeren op de zandige oevers bij de Houtribdijk
1385 | 016 | Toets meldingen N1 en N2 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-10-26 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | Intern 05_2022 | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 13 |  | Concernniveau Gevolg: Niet tijdig oplossen van de meldingen kan leiden tot imagoschade van RWS. Het functioneren en presteren van het areaal is onvoldoende gegarandeerd. | Nee |  |  | 2022-11-29 08:54 | 2023-07-05 09:37 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1385_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1385_.000 |  |  | CD600, CD610, CD620 | Bevinding 1: Er wordt onvoldoende gestuurd op de uitvoeringsplanning m.b.t. de gestelde doorlooptijden vanuit het contract Te weinig capaciteitsinzet mede door krapte op de arbeidsmarkt 2. Bevinding 2: In het PMP (in de flowchart) staat de verkeerde afdeling opgenomen. | Op 31 augustus is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces meldingen. Tijdens deze toets zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. ONZ/DOVII/WNN: Van een gedeelte van de meldingen is in de Excel sheet niet inzichtelijk dat de melding/klacht binnen 4 weken is opgelost. De opvolging door de planningsafdeling (conform PMP) vindt niet plaats .
1386 | 039 | Producttoets onherhoud groen N1 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-09-06 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd | pdt 05-01 | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 6.3 Keuringen en registraties | 48 |  | V&V m.b.t. registreren opruimen maaisel | Nee |  |  | 2022-11-29 09:04 | 2024-10-22 16:12 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1386_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1386_.000 |  |  |  | 1. I.v.m. de vakantieperiode zijn er diverse nieuwe werkploegen in het areaal van DOVII ingezet, echter hadden niet alle werkploegen toegang tot ons Gappless registratie systeem. Hierdoor heeft de uitvoering wel plaatsgevonden, echter niet het registreren van de werkzaamheden. 2. Maaisel is opgeruimd en deels geregistreerd echter zijn niet alle objecten aangevinkt in de Gappless registraties | Opdrachtgever heeft op 5 september mei 2022 een producucttoets (nr 05-01) laten uitvoeren, m.b.t. onderhoud groen. Tijdens de toets is 1 negatie ve bevinding geconstateerd NB1 Aantoonbaarheid registraties m.b.t. het per locatie afvoeren van maaisel niet volledig Bewijs: Er kon niet van alle objecten een specifieke registratie worden getoond worden.
1387 | 039 | Vervallen | Projectafwijking | Afgevoerd | 2022-09-06 | RWS MNN Nat (BVP) |  | pdt 05-01 | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 6.3 Keuringen en registraties | 48 |  |  | Nee |  |  | 2022-11-29 10:42 | 2024-10-22 16:13 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1387_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1387_.000
1388 | 040 | Meldingen N1 en N2 | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2022-10-26 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  | Concernniveau Gevolg: Niet tijdig oplossen van de meldingen kan leiden tot imagoschade van RWS. 2. Het functioneren en presteren van het areaal is onvoldoende gegarandeerd. | Nee |  |  | 2022-11-29 10:50 | 2024-10-22 16:13 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1388_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1388_.000 |  |  | CD600, CD610, CD620 | Bevinding 1: Er wordt onvoldoende gestuurd op de uitvoeringsplanning m.b.t. de gestelde doorlooptijden vanuit het contract Te weinig capaciteitsinzet mede door krapte op de arbeidsmarkt 2. Bevinding 2: In het PMP (in de flowchart) staat de verkeerde afdeling opgenomen. | Op 31 augustus is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces meldingen. Tijdens deze toets zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. ONZ/DOVII/WNN: Van een gedeelte van de meldingen is in de Excel sheet niet inzichtelijk dat de melding/klacht binnen 4 weken is opgelost. De opvolging door de planningsafdeling (conform PMP) vindt niet plaats .
1389 | 030 | Opleverdatum overschreden VTW9 PA22.075B | Projectafwijking | Afgerond | 2022-11-28 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen corrigerende maatregelen | PA22.075B | Nee |  |  | 2022-12-02 12:05 | 2023-02-01 10:46 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1389_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1389_.000 |  |  |  | Hier is in de fase van opdrachtverlening ook al contact over geweest en toen hebben wij gemeld dat sommige onderdelen pas in augustus leverbaar waren. De datum van 1-6-22 is echter wel in de VTW blijven staan maar het opleverdossier kan pas worden ingediend als alle werkzaamheden gereed zijn. | RWS heeft DJZ opdrachtgegeven voor VTW 9 en hier een opleverdatum van 1-6-22 in gezet. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen en het afleverdossier wordt later ingediend.
1390 | 031 | Opleverdatum overschreden VTW38 PA22.380A | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen correcties Geen (nieuwe) corrigerende maatregelen. (corrigerende maatregel is al doorgevoerd ON en OG stemmen nu bij opdracht beter de oplevertermijn af. | VTW 38 | Nee |  |  | 2022-12-05 10:13 | 2023-02-01 10:53 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1390_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1390_.000 | VTW38 |  |  | 4 weken na opdracht is geen reële opleverdatum gebleken. Er zijn bij deze VTW ook verkeersmaatregelen benodigd waardoor het langer geduurd heeft. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 9 en hier een opleverdatum van 4 weken na opdrachtverstrekking in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 20-9-22 en 4 weken later is 18-10-22. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is uitgevoerd op 24-11-22. |  |  |  |  | 2022-12-05
1391 | 032 | Wijzigingen asfalt werkpakketten VTW 35+46 | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 24 |  | zie omschrijving | Nee |  |  | 2022-12-14 16:28 | 2023-11-07 09:13 |  |  | Ja | Ja | 6 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1391_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1391_.000 |  |  |  | Al het asfalt was ingepland en zou in 2022 gereed komen. Echter zijn de werkzaamheden door de ingetreden vorst uit de planning gehaald. De pakketten worden z.s.m. Wanneer het weer het toelaat weer opnieuw ingediend. Voor de meeste werkpaketten is dat Q1 2023 (50 uit/in) de dunne lagen en de EAB vakken zijn op Q2 2023 gezet. De opdracht is pas op 2-9-22 verstrekt en daarmee is er een relatief korte tijd en eigenlijk geen ruimte voor tegenslagen zoals we die afgelopen periode hebben gehad. | Op 28-6-22 is VTW 35 tweezijdig ondertekend en daarmee in opdracht gekomen / onderdeel van de overeenkomst. Deze had uiterlijk 1-10-22 gereed moeten zijn. De werkzaamheden buiten waren voor 1-10-22 allemaal gereed behalve: VTW35 heeft nog 2 openstaande pakketten WP2022-006: Dit is hetzelfde vak als WP2022-041 dus in VTW 46 laten vervallen, uitvoering begin april 2023. WP2022-009: Is hetzelfde pakket als WP2021-001 en uitgevoerd in week 19 van 2022, dit pakket laten vervallen in VTW 35. Op dit moment is VTW 35 afgerond. Op 2-9-22 is VTW 46 tweezijdig ondertekend en daarmee in opdracht gekomen / onderdeel van de overeenkomst. Deze had uiterlijk 30-12-22 gereed moeten zijn. Onderstaande werkpakketten stonden ook gepland voor dit jaar maar schuiven nu door naar 2023: 6969370 LVOa WP2022-027 uitvoering Q3 2023 6981605 LVOa WP2022-030 uitvoering Q2 2023 7565398 LVOa WP2022-033 uitvoering Q1 2023 7556969 LVOa WP2022-034 uitvoering Q3 2023 7556934 LVOa WP2022-035 uitvoering Q1 2023 (is uitgevoerd maar wordt met pakket 034 opgeleverd) 6977426 LVOa WP2022-039 uitvoering (uitvoering gepland voor 21-4-23) 7563170 LVOa WP2022-041 uitvoering (Vervallen zelfde als WP2022-006 uit VTW35 ) 6981506 LVOa WP2022-043 laten vervallen is al uitgevoerd in WP2021-001 7567322 LVOa WP2022-044 uitvoering Q3 2023 (19+20 april uitgevoerd maar niet volledig op 11-9-23 afgemaakt) xxxxxxxx LVOa WP2022-049 uitvoering was tijdig echter dossier te laat ivm wijziging pakket en kerngis. Q12023 |  |  |  |  | 2023-09-29 | 2023-10-16
1392 | 025 | Negatieve bevindingen n.a.v. toets OG 004Abo | Projectafwijking | Afgerond | 2022-11-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  | 25.1 | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 24 |  | termijn september oktober 2022 | Nee |  |  | 2022-12-20 08:05 | 2023-01-17 14:03 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1392_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1392_.000 |  |  |  | 1) 5 dagen om een VGR op te stellen is krap, er is nu afgesproken dat Jordy contact opneemt met Richard als het wat later wordt en dat Richard kan vragen om een afwijking op te stellen als het meer dan 2 dagen uitloopt. 2) VGR is in beginsel conform eis IN 110 opgesteld en dat was ook overeengekomen maar, RWS vraagt steeds meer. 3) Storingen werden verkeerd gemeld via Ultimo 4) DJZ en RWS verschillen van inzicht m.b.t. Bonus malus van de calamiteiten | OG heeft een betaaltoets gedaan op termijn 004 van september oktober 2022 en een aantal negatieve bevindingen geconstateerd: 1) VGR is te laat ingediend v1 op 14-9-22 en v2 op 6-10-22 2) inhoudelijke bevindingen op de informatie in de VGR - Tendens overbeladingen (in procenten) met bijbehorende beheersmaatregelen - KPI’s 3 en 4 beter onderbouwen - Beheersmaatregelen op de afwijkingen opnemen en monitoren/status in de VGR. (bijlage 4) - Status van de EMVI maatregelen in de VGR beschrijven. 3) Storingen overzicht ontbreekt. 4) Inhouding van voor malus storingen en calamiteiten zijn niet opgenomen in de VGR
1393 | 028 | Vervolgschades (HST) worden niet tijdig (binnen 90 kalenderdagen) opgepakt | Projectafwijking | Afgerond | 2023-01-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 24 |  | Vervolgschades n.a.v. calamiteiten op contract WNN | Nee |  |  | 2022-12-22 14:05 | 2023-08-10 10:44 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1393_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1393_.000 |  |  | B-US1000 t/m US1080 | 1. In het contract staat geen termijn genoemd voor het herstel van vervolg schades (HST), dus is ON afhankelijk van de genoemde hersteltermijn van OG, echter is dit niet in alle gevallen haalbaar voor ON. 2. Er wordt onvoldoende door ON gestuurd op "tijdig" herstel van de vervolg schades 3. OG heeft in de bijlagen bij de vraagspec "C2.9" een proces omschreven, echter dit proces wordt door OG niet zo gevolgd daar ze hun eigen SVS willen gebruiken | Indien n.a.v. een calamiteit er sprake is van een schade welke achteraf hersteld dient te worden, wordt hiervoor door OG een offerte aanvraag gedaan. Op basis van deze offerte aanvraag maakt ON een offerte en wordt daarna indien akkoord opdracht verstrekt door OG met hierbij een genoemde datum wanneer de schade (HST) hersteld moet zijn. De door OG uitgevraagde herstel datum wordt door ON regelmatig niet gehaald.
1394 | 034 | Opleverdatum overschreden VTW 17 PA22.236B | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-21 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd |  | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | Deze afwijking beperkt zich tot volgnummer 6 van de Balgzandbrug. Financiële omvang 1.160,76 euro excl. AKW&R. 1.358,09 euro incl. AKW&R. | Ja |  |  | 2022-12-22 14:10 | 2023-05-08 10:08 |  |  | ... | ... | 4 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1394_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1394_.000 |  |  |  | Ondercapaciteit Liander waardoor Liander een ander belang heeft dan Opdrachtnemer. | In VTW 17 oplossen NEN3140 gebreken is onder tijd opgenomen dat alle werkzaamheden incl. aanleveren opleverdossier voor 30 december 2022 gereed dienen te zijn. Op het moment van opstellen van deze afwijking zijn op een na alle gebreken aan de 4 beweegbare bruggen opgelost. Helaas laat de afronding van volgnummer 6 van de Balgzandbrug op zich wachten (splitsing van de PEN geleider is op de verkeerde locatie aangebracht). Om dit gebrek op te lossen dient Liander kortstondig de voeding uit te schakelen. Liander is hiervoor benaderd maar doet geen uitspraak wanneer zij hier opvolging aan kunnen geven, waardoor het niet meer aannemelijk is dat de werkzaamheden voor 30 december opgeleverd kunnen worden. 1)Gelet op het feit dat volgnummer 6 de gehele oplevering belemmerd is het verzoek aan Opdrachtgever het werk te aanvaarden bij goedkeuring van deze afwijking en opleverdossier met 1 restpunt onder inhouding van een bedrag van 1.358,09 euro (1.160,76 x 1.17) op het totaal van 95.804,11 euro excl. BTW. 2)Inmiddels heeft Liander gereageerd en de werkzaamheden worden in maart 2023 uitgevoerd. ON stelt daarom voor om de datum van uitvoering te wijzigingen uiterlijk gereed 31-3-23 en opleverdossier ingediend naar 30-4-23.
1395 | 033 | Negatieve bevindingen n.a.v. toets planningsmanagement | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 16 |  | WNN Gevolg conform risico 39: Vertraging door extra uitzoekwerkzaamheden. Geen actuele informatie in RUPS. Geen goede lange termijn programmering kunnen maken. OG heeft geen inzicht in de actuele onderhoudsplanning en in de voortgang van de planning Frustratie samenwerking OG-ON | Nee |  |  | 2022-12-22 14:15 | 2023-07-05 12:03 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1395_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1395_.000 |  |  | PL010, PL110 | Oorzaak 1: Niet op tijdigheid gestuurd door de verantwoordelijke personen of door het ontbreken van verantwoordelijke personen Oorzaak 2: Er wordt niet/onvoldoende met de planner gecommuniceerd wat de status is van de voortgang (actuele) werkzaamheden Oorzaak 3: Bij acceptatie van VTW’s niet standaard akkoord gaan met voorgeschreven datum vanuit OG Oorzaak 4: Frequenties/periode van uitvoering van taken/services staan niet altijd correct in de planning Oorzaak 5: Niet realistisch/handig om hindercategorie VTW’s op te nemen in de planning | Op 17 oktober is er een documenttoets uitgevoerd door RWS op de actualiteit en betrouwbaarheid van de planning (detailplanning week 40 t/m 47). DJZ heeft de resultaten hiervan ontvangen op 14-12-2022. Er zijn meerdere negatieve bevindingen geconstateerd i.v.m. het niet betrouwbaar, onvolledig, niet actueel, van en dus ook niet geverifieerd zijn, van de planning. Dit heeft betrekking op de volgende onderdelen: VTW’s, taken & services, schades (HST) en de volgende eisen: - PL010 (N1 t/m N4) - PL110-2 (N6) - B-FM820 (N7) - PMP 1.1.3 Projectspecifieke doelstellingen doel 1a (N8) - PL110-1 (N5) : met betrekking tot deze negatieve bevinding heeft de OG niet de juiste planning beoordeeld. Deze is namelijk wel aan OG verstrekt op het niveau waar OG een negatieve bevinding voor oplegt. Dit is in ogen van ON dan ook geen negatieve bevinding
1396 | 035 | Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-01-20 | RWS WNN Droog (BVP) |  | 35.1 | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 74 | Nee |  |  | 2023-01-20 11:00 | 2023-03-08 12:47 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1396_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1396_.000 |  |  |  | We hebben geen toestemming gekregen van de TESO om in de nacht werkzaamheden uit te voeren. | De werkzaamheden van VTW 74 zijn door DJZ tijdig ingepland maar niet uitgevoerd en zijn niet tijdig gereed. in de VTW staat 13-1-23 gereed en afleverdossier 10-2-23
1397 | 026 | KPI 1 is niet meetbaar | Projectafwijking | Afgerond | 2022-11-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 29 |  | KPI 1 Registraties binnen 3 werkdagen in ultimo. | Nee |  |  | 2023-02-07 09:58 | 2023-08-10 10:28 |  |  | ... | ... | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1397_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1397_.000 |  |  | Bijlage B levering areaalgegevens | 1) RWS heeft de rechten van Joost Kruitwagen aangepast, waardoor het vullen van Ultimo middels de bot niet meer mogelijk is. Het is ON onbekend waarom niet de status “Uitgevoerd (Gereed)” gekozen kan worden. Hierover is de vraag aan RWS gesteld. 2) De API is nog niet 100% operationeel, waarschijnlijk door een fout in de documentatie. | 1) Zoals bekend dienen wij als ON het BMS van OG te vullen. Dit deden wij middels een bot omdat de API nog niet gereed was. Echter heeft RWS de rechten van onze bot gebruiker (Joost Kruitwagen) aangepast waardoor de bot niet meer werkt. Inmiddels is er wel een nieuw account aangemaakt (bot@dejongzuurmond.nl) maar dit is nog niet operationeel omdat DJZ aan RWS gevraagd heeft welke status een afgeronde activiteit moet krijgen. En daarop nog geen antwoord op gehad heeft. Voorheen kregen ze de status “Uitgevoerd (Gereed)” mee maar dat is nu niet mogelijk. 2) Een andere mogelijkheid is het gebruik van een API maar deze is nog niet operationeel.
1398 | 027 | KPI 2 voldoet niet aan de norm, m.b.t. de jaarmijlpalen planning | Projectafwijking | Afgerond | 2023-01-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 24 |  | KPI 2 jaarmijlpalen WNN | Nee |  |  | 2023-02-07 15:31 | 2023-12-20 10:19 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1398_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1398_.000 |  |  |  | 1A. Om een goede analyse te doen is het noodzakelijk dat de laatste inspectieronde beweegbare objecten meegenomen wordt, echter daar dit in november plaatsvond was er te weinig tijd om dit goed te analyseren (zeker omdat het de eerste keer was). 1B. Registraties in Gappless van externe partijen niet 100% optimaal, waardoor analyse langer geduurd heeft. 2 en 3: Einde van het jaar is een drukke periode geweest en deze werkzaamheden hadden op dat moment niet de prioriteit | De norm bij KPI 2 is niet gehaald, m.b.t. de jaarmijlpalen planning. Dit had betrekking op 3 onderdelen: 1. Eigen voorstel ter kennis te brengen aan OG betreffende de onderhoudsregimes voor technische installaties. Na acceptatie dient de Opdrachtnemer de onderhoudsregimes uit te voeren en jaarlijks te actualiseren. 2. Eigen voorstel ter kennis te brengen aan OG betreffende de onderhoudsregimes de onderhoudsregimes civiele constructies. Na acceptatie dient de Opdrachtnemer de onderhoudsregimes uit te voeren en jaarlijks te actualiseren 3. Eigen voorstel ter kennis te brengen aan OG betreffende de onderhoudsregimes het beheer en onderhoud van groenvoorzieningen. Na acceptatie dient de Opdrachtnemer de onderhoudsregimes uit te voeren en jaarlijks te actualiseren.
1399 | 036 | Opleverdatum overschreden VTW 52 PA22.464 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-02-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen correcties Geen (nieuwe) corrigerende maatregelen. (corrigerende maatregel is al doorgevoerd ON en OG stemmen nu bij opdracht beter de oplevertermijn af. | VTW 52 | Nee |  |  | 2023-02-09 06:36 | 2023-02-09 06:47 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1399_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1399_.000 |  |  |  | 6 weken uitvoeringstermijn is te kort. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 52 en hier een opleverdatum 30-12-22 in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 16-11-22. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is uitgevoerd begin januari.
1400 | 037 | 37.Minderwerk VTW46/107 WP2022-049 PA22.469 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-02-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | incidenteel, geen corrigerende maatregelen. | 80m2 wapening / tussenlaag WP2022-049 | Ja |  |  | 2023-02-09 07:49 | 2023-10-13 10:07 |  |  | ... | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1400_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1400_.000 | 2022-049 |  |  | Omdat het extra werk zeer kort voor de uitvoering mondeling is opgedragen is bij de uitvoering niet alles helemaal goed doorgekomen. | Voor WP2022-049 van VTW 46 is een uitgebreider pakket voorgesteld (WP2022-049 versie3.0), deze is door OG in opdracht gegeven middels VTW 107 op 13-12-22. De werk is uitgevoerd op 7+8+11 november. De volgende posten uit WP2022-049 v3 zijn niet uitgevoerd en worden in mindering gebracht op het totaal bedrag. 2.6 asfalt tussenlaag 80m2 €256,00 4.1 asfalt wapening 80m2 €103,20 oorspronkelijk bedrag VTW 46 WP2022-049 € 48.373,85 (oplevering 30-12-22) meerkosten VTW107 WP2022-049 versie 3.0 € 46.463,19 (oplevering 30-12-22) totaal kosten €48373,85+€46463,19= €94.837,04 het nieuwe totaalbedrag wordt €94.837,04-€256,00-€103,20= €94.477,84 De werkzaamheden zijn tijdig uitgevoerd maar door deze wijziging heeft de oplevering even stil gelegen. Zodra kerngis is goedgekeurd zullen wij het 100% dossier indienen en deze afwijking toevoegen aan dit dossier. | [5 empty] | 2023-10-10
1401 | 038 | Jaarplanning 2022 niet volledig uitgevoerd | Projectafwijking | Afgerond | 2023-02-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 |  | Bijen bos + FIT + keuring hef en hijsmiddelen | Nee |  |  | 2023-02-15 11:39 | 2023-05-15 09:44 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1401_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1401_.000 |  |  | B-FM340 planningseis uit VSP pakken? | 1) Bijenbos onderhouden Niet uitgevoerd in 2022 vanwege beperkte begroeide situatie. In 2023 zal deze locatie onderhouden worden ter bevordering van fauna. Geen correctie van toepassing omdat werkzaamheden niet noodzakelijk waren. 2) Fittest 2.1 niet tijdig uitgevoerd, in 2023 is het restand opgeleverd. 2.2 Fit-test moet handmatig afgemeld worden. Er is geen automatische koppeling tussen het dashboard en de uitgevoerde FIT-testen. 3) Keuren hijs en hefmiddelen intern bij ON niet goed belegd wie hier verantwoordelijk voor was. | Er is een analyse gedaan op de jaarplanning 2022 van het vaste onderhoud. hierbij zijn 3 afwijkingen geconstateerd, te weten: 1) Bijenbos onderhouden 2) Fittest 3) Keuren hijs en hefmiddelen
1402 | 039 | Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-02-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | Deze afwijking is vervallen want afwijking 46 is hiervoor opgesteld. | VTW 113 | Nee |  |  | 2023-02-17 09:33 | 2023-04-11 11:19 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1402_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1402_.000 |  |  |  | OG geeft ON te weinig tijd voor het opstellen van het afleverdossier. De VTW is later tweezijdig retour gestuurd omdat deze bij Emil in de mailbox is blijven zitten en deze met vakantie is geweest. Corrigerende maatregel dat OG een groter tijdspad dient op te nemen in de VTW is al meermaals besproken. | De uitvoering van deze werkzaamheden heeft plaatsgevonden op 15-11-22 en op 16-1-23. ON heeft de VTW van OG ontvangen op 31-1-23 (na uitvoering werkzaamheden. In deze VTW stond dat het opleverdossier uiterlijk op 12-2-23 ingediend moet zijn. Dat zijn maar 8 werkdagen en is erg kort. ON heeft de VTW hier niet op terug gestuurd maar ondertekend om de administratie niet langer op te houden. ON heeft de tweezijdig getekende VTW op 16-2-23 aan OG gestuurd. Deze VTW is alleen voor het vastleggen van de afwijking en de oplevering.
1403 | 040 | Opleverdatum overschreden VTW 74 PA22.643 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-03-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen correcties Geen (nieuwe) corrigerende maatregelen. | VTW 74 | Nee |  |  | 2023-03-06 10:01 | 2023-09-22 10:17 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1403_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1403_.000 |  |  |  | Werkzaamheden zijn uitgevoerd door een onderaannemer en het is hun niet gelukt om de werkzaamheden tijdig uit te voeren. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 74 en hier een opleverdatum 13-01-23 werkzaamheden uitgevoerd en 10-02-23 opleverdossier ingediend in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 16-11-22. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is uitgevoerd 15/16-02-2023, en het opleverdossier wordt begin maart ingediend. |  |  |  |  | 2023-04-03 | 2023-09-21
1404 | 041 | AFW041 Opleverdatum overschreden VTW 136 PA23.044 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-03-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.4 Vergunningen en ontheffingen | 18 | Kapvergunning is verkregen en is nu alleen nog een bezwaar op aangetekend vanuit de omgeving, over 6 tot 8 weken is dit bezwaarschrift ook van de baan en kunnen de werkaamheden worden uitgevoerd na broedseizoen. | VTW 136 | Nee |  |  | 2023-03-14 11:33 | 2024-10-08 16:40 |  |  | Ja | N.v.t. | 4 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1404_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1404_.000 |  |  |  | Broedende vogels Kapvergunning is niet verstrekt (bezwaar op kapvergunning vanuit de omgeving) | VTW 136 is op 6 maart 2023 in opdracht verstrekt. de VTW bestaat uit het verwijderen van bomen 10 st. verwijderen van opschot en het snoeien van bomen met als doel de zichtlijn voor de BMW dealer te verbeteren. Na opdrachtverstrekking is Opdrachtnemer gestart met de uitvoering van de werkzaamheden, echter zijn er in de een na laatste week van maart nesten aangetroffen waardoor Opdrachtnemer genoodzaakt is een gedeelte van de beplanting te laten staan (flora & Fauna wetgeving). Opdrachtnemer heeft voor de te verwijderen bomen in opdracht van Opdrachtgever een kapvergunning aangevraagd bij de gemeente Amsterdam (inspanningsverplichting). Op 29 maart heeft Opdrachtnemer een negatieve reactie op de aangevraagde kapvergunning ontvangen, waardoor de bomen (>10 cm) niet gekapt mogen worden. De aanvraag/reactie is als bijlage bijgevoegd. Het niet verkrijgen van een kapvergunning/aanwezigheid van nesten resulteert dat de werkzaamheden niet voor 1 april zijn afgerond en om de werkzaamheden af te ronden er nog twee dagen werk zit ( 1 dag voor de beplanting en 1 dag voor de bomen). Het verwijderen van de beplanting kan worden uitgevoerd nadat er geen broedende vogels meer zijn aangetroffen, de bomen daarin tegen pas als de kapvergunning verstrekt wordt. De nieuwe planning is dat de werkzaamheden op 30-09-23 gereed zijn. De werkzaamheden m.b.t. Verwijderen beplanting voor 30-09-2023 behoudens de bomen is uitgevoerd. M.b.t. De bomen is in de achterliggende periode intern bij RWS contact geweest met de gemeente Amsterdam op 19-10-2023 hebben wij hier van J. Poley terugkoppeling ontvangen met daarbij als actie dat DJZ in samenspraak met Henk Kiks de kapvergunning gaat aanvragen. De verwachting daarbij is dat medio december de gemeente alsnog overgaat tot het afgeven van de kapvergunning. De afronding van de resterende werkzaamheden is dat deze eind januari gereed zullen zijn. 15-04-2024 de benodigde kapvergunning is inmiddels verkregen echter is er een bezwaar oop aangetekend waardoor de werkzaamheden vooralsnog niet uitgevoerd kunnen worden. Binnen nu en 8 weken zal de kapvergunning alsnog vankracht worden en mogen de bomen gekapt gaan worden. Zij het niet dat we nu weer in het broedseizoen zijn aanbeland waardoor kappen van de betreffende bomen niet mogelijk zal zijn voor 15-07-2024. Het laatste deel van de opdracht zal dus na 15-07-2024 worden uitgevoerd. Opdrachtnemer stelt voor de financiele waarde voor het rooien van de bomen in mindering te brengen op het verzoek tot PV voor 90%. Zodat vorig jaar uitgevoerde werkzaamheden betaalbaar gesteld kunnen worden. En met de laatste PV (10%) de laatste rooi actie mede te verrekenen. Post 2117 8 uur a’ 119,49 = 955,92 euro Post 1003 8 uur a’130,87 = 1.046,96 euro Post 2128 8 uur a’ 142,25 = 1.038,00 euro Post 3005 15 ton a’32,25 = 483,75 euro Totaal excl. staart bedraagt 3.524,63 euro, inclusief staart 4.123,81 euro. |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-10-08
1405 | 042 | Meerwerk voegen VTW46 PA22.469 WP2022-033 | Procesafwijking | Afgerond | 2023-03-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 24 |  | WP2022-033 | Ja |  |  | 2023-03-14 11:36 | 2023-12-20 10:29 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1405_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1405_.000 | WP2022-033 |  |  | Menselijke fout gemaakt bij het opstellen van het werkpakket en bij de controle ook niet opgemerkt. | Bij werkpakket 2022-033 van VTW46 is maar 24m voeg opgenomen ipv 32m. En is ook een verkeerde eenheidsprijs opgenomen. Dit is een aanzienlijk verschil en daarom verzoeken we om deze appart als meerwerk op te dragen. Onderbouwing als bijlage het rapport van Maurer met daarin onderstaande uitsnede.Verschil is 32-24= 8m. De eenheidsprijs conform bijlage K van het contract voor post B3.2 is €586,25 per m1. opgenomen in het werkpakket B3.2= 24x€350= €8400,- Wat het had moeten zijn: B3.2= 32x€586,25= €18.760,- Totaal meerkosten voor dit werkpakket: €18.760,00 - €8.400,00= €10.360,00
1406 | 043 | Meerwerk asfalt VTW46 PA22.469 WP2022-034 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-03-15 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | *Op 2-3-23 is door Jacqueline Polei een akkoord gegeven dat deze wijziging uit de opam betaald kan worden en dat doorgegaan kan worden met de uitvoering. * Er zit een fout in de afwijkingen tool er is wel een correctie opgenomen in de tool maar deze word niet weergegeven op de print. De correctie is bedrag aanpassen van VTW 46 | WP2022-034 | Nee |  |  | 2023-03-15 15:41 | 2023-12-20 10:34 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1406_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1406_.000 | WP2022-034 |  |  | Wijzigen van de scope | Mats en Jan Wever hebben de scope herzien voor LVO-pakket WP2022-034 op de A22 vw-b ten zuiden van de Velsertunnel. Bij nadere beschouwing kwamen we gezamenlijk tot de conclusie dat we de uitvoering van het tweede werkvak anders moet. Op pagina 6/15 van de PDF bijlage (Rapportage LVOa WP2022-034 V1.0 nacalculatie.pdf) staat de tekening die Jan en mats samen gemaakt hebben voor de uit te voeren scope van vak 2. Hier zitten ook een 8-tal detectielussen in. De kostenraming in dit product zijn de oude (totaal €33.522,79). Voor de volledigheid is een nieuwe kostenraming opgemaakt (totaal €51.227,84)
1407 | 044 | Inspectie voegovergangen 2023 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-03-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Mats de Vries | Na werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 18 |  | Inspectie voegovergangen A7-A8-N9-N99 | Ja |  |  | 2023-03-24 14:20 | 2023-09-08 13:26 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1407_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1407_.000 |  |  | OCC6.3.1 - Onderhoudsregimes voor civiele constructies | Deze inspectie combineert DJZ met het inspecteren van uitspoelingen op kunstwerken en de schouw op verzorgingsplaatsen. Hierdoor lopen de inspectiewerkzaamheden uit. En is het niet tijdig afgerond. | Eistekst: Jaarlijks dienen alle voegovergangen in de maand februari geïnspecteerd te worden op scheuren en lekkages. Voor deze inspectie is een verkeersafzetting vereist. De geconstateerde schades dienen in de maanden maart en april van hetzelfde inspectiejaar hersteld te worden door middel van het inzagen en afgieten van de scheuren, zodat deze weer waterdicht zijn. De jaarlijkse inspectie op voegovergangen dienen in de maand februari uitgevoerd te worden. Deze inspectie is echter niet tijdig afgerond voor het eind van februari.
1408 | 045 | Wijzigen opleverdatum en betaalschema VTW66 PA22.212 restpunten CBB | Projectafwijking | In behandeling | 2023-04-07 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | 30-4-24 nieuwe deadline, 7-3-24 heeft DJZ een afspraak met de gasuni. Daarna wordt bekeken of DJZ de werkzaamheden kan hervatten. 5-11-24 Joey Cornelisse geeft aan dat hij 5-11-24 de DTB ontvangen heeft, proces loopt nog maar gaat moeizaam geeft hij aan. deadline verplaatst naar 31-12-24 | De werkzaamheden aan de Meidoorndreef dienen uitgesteld te worden tot na augustus 2023. Los dat de uitvoering hiermee wordt opgeknipt heeft dit een financieel gevolg 1) verhoging van kosten als gevolg van onderbreking en weer opstarten van de werkzaamheden denk aan af en aanvoer materieel 2) reeds bestelde grondstoffen niet conform planning worden afgenomen (verschralingzand) 3) beplanting niet conform planning wordt afgenomen 4) kosten als gevolg van uitgevoerde werkzaamheden Gasunie (schades). | Ja |  |  | 2023-04-07 15:55 | 2024-11-05 15:25 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1408_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1408_.000 |  |  |  | Werkzaamheden Gasunie waren niet bekend bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Gasunie onder economische belang toestemming ontvangt de werkzaamheden uit te voeren. | Opdrachtnemer heeft middels VTW 66 opdracht ontvangen voor het oplossen van de restpunten CBB. In VTW 66 is opgenomen onder hoofdstuk tijd, dat de opdracht uiterlijk 15 juni 2023 gereed dient te zijn incl. opleverdossier. Opdrachtnemer als gevolg van vertraging (grote hoeveelheden neerslag) in het afgelopen najaar een afwijkende betalingsregeling is overeengekomen voor termijn 1 namelijk 182.339,04 euro i.p.v 413.223,14 euro excl. BTW. Vooralsnog ondanks de vertraging in het najaar zouden de werkzaamheden uiterlijk 15 juni 2023 opgeleverd worden, niet wetende dat de Gasunie de planning ging doorkruizen. Gasunie een vergunning heeft aangevraagd bij Rijkswaterstaat voor het aanbrengen van een hogedruk gasleiding, locatie meidoorndreef, het terrein wat DJZ uiterlijk 15 juni dient op te leveren. In samenspraak met de assetmanager en de Gasunie is besloten de werkzaamheden vanuit VTW 66 de werkvakken Ac, Ab- Al en Am uit te stellen tot na de bouwvak 2023. Vooralsnog heeft de Gasunie op het moment van indienen van deze afwijking nog geen formele vergunning ontvangen vanuit Rijkswaterstaat, waardoor Gasunie nog geen concrete planning afgeeft. Het moment dat DJZ zijn werkzaamheden kan vervolgen is dus nog niet concreet. De overige werkzaamheden aan alle overige werkvakken zijn gereed. Op basis hiervan doet Opdrachtnemer het verzoek (wederom) de betaling aan te passen. De vakken die doorschuiven in de planning vertegenwoordigen de volgende resterende waarde: Ac, Ab- en Al nog uit te voeren 191.511,19 euro Am nog uit te voeren 19.107,18 euro Totale omzet die doorschuift naar 2e helft 2023 bedraagt 210.618,37 euro excl. 17%. totaal bedag opdracht 923.532,71 euro 10% van de totale opdracht is 92.353,27 euro. Reeds gefactureerd in termijn 1 een bedrag van 182.339,04 euro. Werkzaamheden welke doorschuiven , zie bovenstaand 210.618,37 euro Voorstel termijn 2 bedraagt (923.532,71 – 92.353,27 – 182.339,04 – 210.618,37) = 438.222,03 euro excl. BTW. Door de werkzaamheden van de gasuni is het aantal betaalmomenten zoals afgesproken in de VTW niet meer toereikend. Daarin zijn 3 termijnen opgenomen. ON wil dit graag als volgt wijzigen. De eerste termijn 182.339,04 euro. de tweede termijn 438.222,03 euro de derde termijn 210.618,37 euro de 4e termijn 92.353,27 euro. (10%) Als gevolg hiervan volgt een aangepaste planning, zodra er een definitieve planning is vanuit de Gasunie, waarbij de werkzaamheden aan de Meidoorndreef worden afgerond vooralsnog uitgaande van de periode september 2023 t/m 30 december 2023. Eventuele meerwerkkosten benoemd bij omvang (1 t/m 4) zullen separaat inzichtelijk worden gemaakt. |  |  |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-26
1409 | 046 | Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-04-06 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | Opleverdatum overschreden VTW 113 PA22.689 | Nee |  |  | 2023-04-11 09:42 | 2023-04-11 11:02 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1409_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1409_.000 |  |  |  | Opdrachtnemer heeft op basis van een mondeling verzoek een BVC uitgevoerd, de VTW nadien tweezijdig is ondertekend. Hierdoor zijn verwachtingen onvoldoende gedeeld waardoor zowel de BVC als de rapportage opnieuw uitgevoerd/opgesteld diende te worden. | Opdrachtnemer heeft op basis van een mondelinge opdracht die later is vastgelegd in VTW 113 een BVC controle uitgevoerd aan de bomenbestand Naarder Trekvaart. Echter voldeed de rapportage niet aan het gestelde en heeft Opdrachtnemer de BVC opnieuw laten uitvoeren, waardoor datum opleveren rapportage van 12 februari is overschreden.
1410 | 029 | Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-04-20 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 6.3 Keuringen en registraties | 176 | 29-1-23 afwijkingen overleg: Marc Vermeer gaart hier achter aan bij Marc van Beek 23-10-24 nieuwe afwijzing van Mark Putker ontvangen. 6-2-25: overleg geweest en afgesproken om een analyse te doen en vervolgbespreking te plannen. 20-2-25: analyse besproken en uit de analyse was gebeleken dat er 1 vak was wat gemeten had moeten worden wat niet is gemeten. De genomen maatregelen hebben dus gewerkt. Afwijking kan afgesloten worden. | 520D000 WP2022-026/WP2022-037 750D002 WP2021-001/WP2022-004 753D002 WP2022-032/2022-024/2022-028/2022-037 Retexen/planeren WP2022-012/WP2022-016 dit betreft een bocht waar geen correcte meting uitgevoerd kan worden( dus ook geen correctie mogelijk)/WP2022-010/WP2022-011 | Nee |  |  | 2023-04-21 16:17 | 2025-03-07 13:54 |  |  | ... | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1410_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1410_.000 |  |  | CSB | Natte stroefheid 1)Vanwege de weersomstandigheden in de periode eind november tot medio april is het niet mogelijk een correcte aanvangsstroefheid te meten op de locaties waar levensduur verlengend onderhoud op asfalt is uitgevoerd. De omstandigheden voor een correcte meting zijn: minimaal 5 graden Celsius en er mag geen strooizout aanwezig zijn. 2)Het meten van de stroefheid is voorbehouden aan 2 partijen 1. asset insight en 2. KOAC die 90% van hun tijd al vol zitten met hun planning, daarvoor zijn ze niet flexibel in hun planning. Het afstemmen van de planningen van DJZ en van de metende partij is lastig omdat de planning soms weerbarstig is a.g.v. bv weersomstandigheden. Waardoor wijzigingen onoverkomelijk zijn. 3)In de eerste periode van 2023 week 1t/m8 is asset insight niet beschikbaar vanwege keuringen en kalibratie van hun materieel. 4) Bij werkpakketten in bochten waar de meetwagen niet veilig de meetsnelheid van 70km/h kan halen, daar is niet gemeten omdat er geen correcte meting gedaan kan worden 2. Droge Remvertraging 1)Vanwege de weersomstandigheden in de periode eind november tot medio april is het niet mogelijk een correcte droge remvertraging te meten op de locaties waar levensduur verlengend onderhoud op asfalt is uitgevoerd. De omstandigheden voor een correcte meting zijn o.a.: minimaal 5 graden Celsius, droog wegdek en er mag geen strooizout aanwezig zijn. In deze periode van het jaar is dit verhoudingsgewijs nauwelijks invulbaar. 2) zie bullet 2 bij punt 1 3) zie bullet 3 bij punt 1 4) Bij werkpakketten in bochten waar de meetwagen niet veilig de meetsnelheid van 70km/h kan halen, daar is niet gemeten omdat er geen correcte meting gedaan kan worden | Deze afwijking betreft twee eisen uit de CSB 1Natte stroefheid Meting conform Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw [VB.6] par.3.3 waarbij - ten minste bij openstelling voor wegverkeer dient te worden gemeten, waarbij onder ‘bij openstelling voor wegverkeer’ wordt verstaan: tussen 12 en 36 uur na openstelling van het werkvak voor wegverkeer; - indien bij openstelling een AS waarde is gemeten > 0,10 en eerste meting een vervolgmeting dient te worden uitgevoerd waarbij een AS waarde van ten minste 0,00 dient te worden gevonden - indien bij openstelling een AS waarde is gemeten > 0,00 en ≤ 0,10, er tussen 4 en 6 dagen na de eerste meting én tussen 9 en 11 dagen na de eerste meting een vervolgmeting dient te worden uitgevoerd waarbij in beide gevallen AS waarden van ten minste 0,00 dienen te worden gevonden Deze productverificatie dient per toegepast deklaagmengsel of behandelmethode plaats te vinden op de eerst aangelegde wegvakken tot een aantal van ten minste vier, waarna ten minste elk tiende wegvak dient te worden bemeten. Wegvakken met een lengte groter dan 500 m dienen echter in elk geval te worden bemeten. Zodra een AS begin te worden ingezet 2Droge remvertraging Meting conform Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw [VB.6] par.3.2., waarbij - ten minste bij openstelling voor wegverkeer dient te worden gemeten, waarbij onder ‘bij openstelling voor wegverkeer’ wordt verstaan: uiterlijk 24 uur voor of na openstelling van het werkvak voor wegverkeer; - indien bij openstelling een remvertraging is gemeten van 5,4 m/s2 , er tussen 24 en 48 uur na de eerste meting een vervolgmeting dient te worden uitgevoerd waarbij een remvertraging van ten minste 5,2 m/s2 dient te worden gevonden; - indien bij openstelling een remvertraging is gemeten van 5,2 m/s2 of 5,3 m/s2 , er tussen 24 en 48 uur na de eerste meting én 6 tot 8 dagen na openstelling een vervolgmeting dient te worden uitgevoerd waarbij waarden voor de remvertraging van ten minste 5,2 m/s2 dienen te worden gevonden. Deze productverificatie dient per toegepast deklaagmengsel of behandelmethode plaats te vinden op de eerst aangelegde wegvakken tot een aantal van ten minste vier, waarna ten minste elk tiende wegvak dient te worden bemeten. Wegvakken met een lengte groter dan 500 m dienen echter in elk geval te worden bemeten. Zodra bij één van deze metingen een remvertragingswaarde gevonden dient deze productverificatie weer vanaf het begin te worden ingezet. | [5 empty] | 2025-02-20
1411 | 047 | Niet meten droge remvertraging / natte stroefheid 730D001 vak 2+3 (WP2022-044) | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-04-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 6.3 Keuringen en registraties | 176 | 29-9-23 contact gehad met Roy en Bas: omdat pakket 44 in het voorjaar niet volledig was uitgevoerd zijn ze hier 11-9-23 nog terug geweest en toen konden ze wel het gehele vak meten dus daarom is deze afwijking komen te vervallen. op 2-10-23 heeft bas de meting opgestuurd, deze is opgeslagen in de map. | WP2022-044 | Nee |  |  | 2023-04-21 17:23 | 2023-10-03 08:12 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1411_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1411_.000 | 2022-044 |  | CSB | Weersomstandigheden niet goed genoeg om een combinatie meting (t.b.v. de eerste 4 vakken) uit te kunnen voeren (Regenachtig). | ON dient de eerste 4 vakken te meten en daarna vervolgens ten minste elk tiende vak. in de nacht van 20op21 april 2023 is WP2022-044 gedraaid met mengsel 730D001en bestond uit het 2e en 3e vak. Hier heeft geen meting plaats gevonden.
1412 |  | Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.689 | ... | Open |  | ... |  |  |  | Tijdens werkzaamheden | ON |  |  |  |  | Nee |  |  | 2023-04-24 08:33 | 2023-04-24 08:33 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1412_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1412_.000
1413 | 048 | Restpunten kans 2 traject 4 (A1) | Projectafwijking | Afgerond | 2023-04-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Matthias Vink | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 202 |  | Betreft kans 02 traject 4 - A1 1.Overname Liander (netbeheerder) voedingskast 18.250; 2.Telesignal vernieuwen voedingskast 17.1; 3.Stellen armatuur 21.4 toerit. | Nee |  |  | 2023-04-26 08:13 | 2024-03-06 14:54 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1413_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1413_.000 |  |  |  | 1.Liander is niet te plannen en ze geven ook geen planning af. ON dient een verzoek in en moet vervolgens afwachten. 2. Huidige type van de telesignaalunit wat in de kast hangt werkt niet met de nieuwe installatie. Er is een nieuwe besteld. 3. Tijdens de aanleg is de armatuur bij hm 21.4 (toerit) schuin op de lichtmast geplaatst. Om dit te kunnen herstellen moet er op nieuwe een verkeersmaatregel aangevraagd worden inclusief de looptijd. Deze is inmiddels aangevraagd. | Bij de rondgang van 13-4-23 voor ‘visueel gereed’ oplevering van Kans 2 traject 4 – A1 zijn er een aantal opleverpunten geconstateerd. De punten zijn echter niet zwaarwegend om de 90% betaling tegen te houden. Na afloop de rondgang heeft Michael Schouten zijn akkoord vanuit techniek gegeven, zie mail van Michael Schouten voor technisch akkoord op visueel gereed van d.d. 21-4-23. |  |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-11-30
1414 | 049 | VTW 82 PA22.458B WP385 Aanpassing WP ivm verwijderen bestaande verflaag | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-05-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | 7-11-23: geen reactie meer gehad van OG op het voorstel van Adri van 25-7-23. Deze afwijking afvoeren en het werkpakket laten vervallen. | WP385 | Ja |  |  | 2023-05-04 08:23 | 2024-05-27 13:09 |  |  | Ja | Nee | 1 | Item | (Verbeter) Voorstel | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1414_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1414_.000 |  |  |  | Werkzaamheden zijn niet meegenomen tijdens de prijsvorming omdat het advies pas tijdens de werkvoorbereidingsfase is gegeven. | ON heeft een advies uit laten brengen door KEIM Nederland voor dit werkpakket omdat hier al een bestaande (aangetaste) Laag op de beton aanwezig is. Volgens het advies is het niet mogelijk om hechting te verkrijgen op de huidige anti-graffitiverflaag waardoor het noodzakelijk is om deze te verwijderen. In bijlage K onder B5.3 Conserveren beton is beschreven , voorbewerken, leveren, uitvoeren. Aangezien het hier geen kale beton betreft maar dat eerst de oude verflaag verwijderd moet worden en dit geen onderdeel is van bijlage K. Dienen we deze afwijking in om voor verrekening in aanmerking te komen. |  |  |  |  | 2023-05-04 | 2024-05-27
1415 | 050 | Werkwijze opstellen FMECA | Projectafwijking | Afgerond | 2023-05-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | G. Mientjes | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 198 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Ligt nu bij TM. Vanaf beide kanten onder de aandacht brengen dat hier een besluit moet genomen worden Afwijkingen overleg 29-01-23:overeenkomst is gevonden over de werkwijze mbt FMECA. Marc gaat kijken of de afwijking kan worden geaccepteerd met de hulp van Paul Monsma | Omvang: Dit geldt voor alle FMECA’s op de beweegbare bruggen. De Schinkelbrug en Kooybrug gaan alsnog niet mee in deze werkwijze, omdat hier Groot Onderhoud op gepland staat. Gevolg: De registraties van uitgevoerd onderhoud kunnen niet aan het juiste detailniveau worden gehangen in Ultimo. Risico’s op de beweegbare kunstwerken zijn niet inzichtelijk waardoor RWS haar programmering niet correct kan opstellen. | Ja |  |  | 2023-05-09 10:42 | 2024-01-29 17:52 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1415_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1415_.000 |  |  |  | De decomposities gebruikt in de FMECA sluit niet aan op de NEN-decompositie gebruikt in Ultimo én het niveau waarop onderhoud wordt uitgevoerd. | Op 16-3-2023 (zie bijlage “20230316 acceptatie OG RE Werkwijze opstellen FMECA”) is in samenspraak met RWS overeengekomen dat de FMECA’s worden bijgewerkt op basis van de “Werkwijze opstellen FMECA”. Het grootste verschil tussen de overeengekomen afspraken en begin contract is het volgende: Het detailniveau in het contract voor elektrotechniek van de FMECA Kaagbrug is niet wenselijk. Het gehanteerde niveau is specifieke omschrijving bouwdeel. Dit geldt voor zowel werktuigbouwkundig als elektrotechniek. De decompositie gebruikt in de FMECA komt niet overeenkomen met de decompositie gebruikt in Ultimo. |  |  |  |  | 2023-05-10
1416 | 051 | Opleverdatum overschreden VTW 97 PA22.733 | Procesafwijking | Afgerond | 2023-05-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 97 | Nee |  |  | 2023-05-09 10:50 | 2023-05-30 13:37 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1416_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1416_.000 |  |  |  | Deze werkzaamheden worden in onderaanneming uitgevoerd en deze werkzaamheden waren eerder ingepland maar zijn ivm cappaciteit verplaatst naar week 20. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 97 en hier een opleverdatum 5-5-23 werkzaamheden uitgevoerd en 2-6-23 opleverdossier ingediend in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 9-3-23 en op 10-3-23 tweezijdig getekend naar OG gestuurd. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is uiterlijk 19-5-23 gereed, bij het aanleveren van het opleverdossier wordt geen vertraging verwacht. De totale opleverdatum zal naar verwachting worden gehaald.
1417 | 052 | Niet reinigen van bovenste 2 meter van de transparante geluidsschermen | Projectafwijking | Afgerond | 2023-05-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Klaas vd Muyden | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Geaccepteerd. Verlengstuk is gereed. Vanaf volgend jaar worden ook de bovenste twee meter schoongemaakt | Transparante geluidschermen op de volgende trajecten: A10 Li 13,3 tot 12,1 A1 Re 4,2 tot 6 A1 Li 6 tot 4,2 | Nee |  |  | 2023-05-12 15:31 | 2024-06-04 15:39 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1417_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1417_.000 |  |  |  | Nieuwe machine met een minder groot bereik. | De transparante geluidschermen zijn niet in zijn geheel gereinigd. ON heeft een nieuwe machine en eenmaal op locatie bleek dat de nieuwe machine niet tot boven kon komen daardoor zijn de bovenste 2 meter van de transparante schermen deze ronden niet gereinigd. |  |  |  |  | 2023-11-30 | 2023-11-30
1418 | 053 | Opleverdatum overschreden VTW 85 PA22.446 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-05-15 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 85 oplevering | Nee |  |  | 2023-05-15 11:51 | 2023-09-18 15:34 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1418_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1418_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Bij dit werk is veel inmeet werk voor kerngis en DTB van toepassing, deze werkzaamheden kosten wat meer tijd en de ingewonnen gegevens dienen dan nog verwerkt te worden. De werkzaamheden zijn door een onderaannemer uitgevoerd. DJZ heeft meermaals om de inmeetgegevens moeten vragen en zelf ook nog enkele gegevens moeten vervaardigen voor een juiste verwerking. Uitgaande van een incident zijn geen corrigerende maatregelen noodzakelijk. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 85 en hier een opleverdatum 15-3-23 werkzaamheden uitgevoerd en 26-4-23 opleverdossier ingediend in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 8-11-22 en op 9-11-22 tweezijdig getekend naar OG gestuurd. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is buiten gereed, maar bij het aanleveren van het opleverdossier is vertraging. Het dossier is op 22-8-23 ingediend inclusief verwacht.
1419 | 054 | Opleverdatum overschreden VTW 103 PA22.735 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-05-15 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW103 | Nee |  |  | 2023-05-15 12:28 | 2023-09-18 12:28 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1419_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1419_.000 |  |  | Mijlpaal uit de VTW | Bij dit werk is inmeet werk voor kerngis en DTB van toepassing, deze werkzaamheden kosten wat meer tijd omdat de gegevens niet goed waren opgeslagen en het opnieuw ingemeten moest worden, de ingewonnen gegevens dienen dan nog verwerkt te worden. Deze oorzaak is incidenteel, dus geen corrigerende maatregel van toepassing. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor, VTW 103 /PA23.735/ Aanpassen RVV N9, en hier een opleverdatum 31-3-23 werkzaamheden uitgevoerd en 28-4-23 opleverdossier ingediend in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 25-1-23 en op 25-1-23 tweezijdig getekend naar OG gestuurd. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is buiten gereed, maar bij het aanleveren van het opleverdossier is vertraging. Inmiddels is het dossier al ingediend (21-7-23) en geaccepteerd (10-8-23).
1420 | 056 | Opleverdatum overschreden en wijziging in uitvoering VTW 46 PA22.469 WP2022-039 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 176 | RWS ophogen budget van het werkpakket voor het meerwerk | WP2022-039 | Ja |  |  | 2023-06-09 08:24 | 2023-12-20 10:49 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1420_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1420_.000 | 2022-039 |  |  | Bij het opstellen van het werkpakket is onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de verkeersmaatregelen bij de uitvoering. | DJZ heeft WP2022-039 in opdracht gekregen. Tijdens de werkzaamheden op 24-11-2022 is geconstateerd dat de veilige ruimte niet gehaald wordt als het werkpakket uitgevoerd wordt zoals het is opgesteld. Gezamenlijk in overleg OG/ON is afgesproken om hier een ALL vak van te maken met de naad midden in de R2. Op deze manier kon het verkeer door blijven gaan anders zou de weg volledig afgesloten moeten worden tijdens de uitvoering. Op 24-11-2022 is de spiststrook en half R2 geasfalteerd. De andere helft van R2+R1 is op 19-4-2023 geasfalteerd. Het werk had op 30-12-22 gereed moeten zijn maar door de wijzigingen is dit naar achteren gegaan en uitgevoerd op 19-4-23. Oorspronkelijke opdracht: €14.516,25 Nieuwe prijs zoals uitgevoerd: € 23.016,60 Meerwerk: € 23.016,60-€14.516,25= €8.500,35
1421 | 055 | Meerwerk VTW46 PA22.469 WP2022-028 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | 9-6-23 afwijking ingediend 17-10-23 reminder gestuurd 7-11-23 reminder gestuurd | WP2022-028 | Ja |  |  | 2023-06-09 09:11 | 2023-12-20 10:47 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1421_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1421_.000 | 2022-028 |  |  | Tijdens de voorbereiding verder op nog een stuk slecht asfalt gezien en gecommuniceerd met RWS. | Bij de werkvoorbereiding van WP2022-028 is verderop op de R5 nog een stuk slechte verharding geconstateerd. Met RWS is overlegd of we dit mee moesten nemen. We hebben dit meegenomen en het kon uit de opam betaald worden. Oorspronkelijke opdracht: € 159.080,64 Nieuwe prijs zoals uitgevoerd: €160.872,53 Meerwerk: €160.872,53-€ 159.080,64=€1791.89
1422 | 057 | Opleverdatum overschreden VTW 104 PA22.737 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 104 | Nee |  |  | 2023-06-09 12:15 | 2023-06-09 12:27 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1422_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1422_.000 |  |  |  | Ivm late aanlevering van opleverdocumenten van onderaannemers. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 74 en hier een opleverdatum van 28-2-23 voor de uitvoering en 28-3-23 voor het opleverdossier in opgenomen. De werkzaamheden waren tijdig uitgevoerd echter het afleverdossier heeft langer geduurd.
1423 | 058 | Minderwerk VTW46 PA22.469 WP2022-030 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 |  | WP2022-030 | Nee |  |  | 2023-06-09 15:23 | 2023-11-07 10:26 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1423_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1423_.000 | 2022-030 |  |  | Werkelijkheid buiten anders dan in het werkpakket. | Volgens WP 2022-030 zouden we 150m1 zoab moeten vervangen. Echter het bestaande asfaltvak ZOAB maar 85m en aan beide zijde van het asfaltvak wordt er met DAB aangesloten. Oorspronkelijke opdracht: € 11.436,25 nieuwe prijs zoals uitgevoerd: € 10.242,85 Minderwerk: € 11.436,25-€ 10.242,85=€1.193,40
1424 | 059 | Kooybrug de FIT 2023 vervalt | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-06-19 | RWS WNN Droog (BVP) | N99 R 2,9 Brug beweegbaar 14B-107-01 Kooybrug | - | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 18 | Reactie Paul Monsma: Voor de kooybrug herken ik afspraken, vanuit techniek ook akkoord. | N99 R 2,9 Brug beweegbaar 14B-107-01 Kooybrug | Nee |  |  | 2023-06-19 11:07 | 2024-03-07 10:58 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1424_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1424_.000 |  |  |  | De brug gaat naar project derden groot onderhoud. | De Kooybrug gaat tijdelijk uit het onderhoud van DJZ. Met Ron heeft Maarten al het nut en noodzaak besproken van: 1. FIT 2023 gaan we niet meer uitvoeren; 2. Afronden van de definitieve FMECA is zonde van alle energie omdat de complete installatie vervangen gaat worden; 3. Geplande grote onderhoud ronde door Swarco en Evenboer vervallen.
1425 | 063 | Opleverdatum overschreden VTW 119 PA23.045A | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | 1locatie: A7 li km 14.900d | Nee |  |  | 2023-07-05 07:28 | 2023-09-22 16:20 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1425_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1425_.000 |  |  |  | Neerslag | Doormiddel van VTW 119 zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t opfrissen markeringen A7. Deze opdracht had uiterlijk 1 juli 2023 uitgevoerd moeten zijn. Op een locatie na is de gehele opdracht voor 1 juli 2023 uitgevoerd, de laatste toerit (A7 li km 14.900d stond gepland op vrijdag 30 juni, echter konden de werkzaamheden niet doorgaan vanwege neerslag.
1426 | 064 | Opleverdatum overschreden VTW 96 PA22.678 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Emil van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 96 | Nee |  |  | 2023-07-05 10:48 | 2023-11-07 11:13 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1426_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1426_.000 |  |  |  | Fase 1 is in de vertraging gekomen doordat er onvoldoende bewegingsruimte in het dek aanwezig was, waardoor het dek tijdens de uitvoering klem is komen te zitten. ON aanvullende werkzaamheden heeft moeten uitvoeren om de sponningruimte te vergroten. Omdat dit probleem zich voordeed tijdens het liften diende de gehele vijzelconstructie aangepast te worden zodat uiteindelijk de sponningsruimte vergroot kon worden. | Doormiddel van VTW 96 zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t herstelwerkzaamheden opleggingen aan de kunstwerken Velser Traverse. Conform de VTW dient deze opdracht uiterlijk 14 juli 2023 uitgevoerd te zijn. De werkzaamheden m.b.t fase 1 zijn twee uitgelopen. Waardoor fase 2 pas kan worden afgerond op zijn vroegst op 18 juli. ON doet hierbij het voorstel de datum van 14 juli aan te passen naar uiterlijk 18 augustus, zodat bij enige tegenslag de uitvoeringsdatum wederom niet in geding komt. Betaling derde termijn komt daarmee op uiterlijk 18 augustus i.p.v 14 juli. Het afleverdossier wordt uiterlijk 29 september ingediend i.p.v 11 augustus. |  |  |  |  | 2023-07-05 | 2023-10-03
1427 | 065 | Opleverdatum overschreden VTW 98 PA22.511A | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Afwijking afgerond, alleen pakket 11+50+55+62+63 nog open, zie afwijking 92. worden daar gemonitord. Afwijking afgerond | RBM3--09+11+46+51+53+50+55+62+63 van VTW 98 | Nee |  |  | 2023-07-10 12:22 | 2023-11-07 11:26 |  |  | ... | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1427_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1427_.000 |  |  |  | Niet juiste beoordeling bij het opstellen van de RAMS gebreken lijst. Te laat besteld. 3. ON heeft zich verkeken m.b.t leverantie aangezien het geen voorraadproduct betreft en uit Frankrijk geleverd moet worden. Uiteindelijk is de vertraging mee gevallen. 4. Oplevergegevens die nog niet waren geleverd, BGT meting welke door derden uitgevoerd moet worden voordat DTB en kerngis in gang gezet kan worden. | Doormiddel van VTW 98 zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t urgente ramsgebreken. Deze opdracht dient uiterlijk 16 juli 2023 buiten gereed te zijn en op 10 september 2023 het afleverdossier ingediend . In deze opdracht zijn een tweetal maatregelen benoemd die feitelijk geen onderdeel hadden moeten zijn van de scope te weten RBM3-51 (€5.066,59) en RBM3-52 (€26.627,86). Deze pakketten samen vertegenwoordigen een waarde van €31.964,45. Dit bedrag blijft in de pot zitten voor urgente RAMS gebreken en is door OG nog in te zetten/ uit te nutten. RBM3-51 vervangen zitmeubiliar. Deze is bij nader inzien geen eigendom van RWS maar van de retailer de zingende wielen. RBM3-53 vervangen kast afsluitboominstallatie. Deze valt niet onder het prestatiecontract WNN droog maar behoort bij het tunnelcontract Equans. 2. Er staan nog twee maatregelen gepland, te weten: RBM3-50, banken zijn in bestelling --> 15-12-23 afleverdossier ingediend RBM3-55, banken zijn in bestelling--> 15-12-23 afleverdossier ingediend 3. Maatregel RBM3-57 vervangen pompinstallatie is niet tijdig uitgevoerd maar wel tijdig opgelverd. De benodigde materialen zijn niet voorradig waardoor deze uit de planning loopt. Dossier is ingediend op 29-8-23 4. De volgende maatregelen zijn uitgevoerd maar hiervan is of wordt het dossier te laat ingediend. RBM3-09 --> 15-12-23 afleverdossier ingediend RBM3-11 --> 15-12-23 afleverdossier ingediend RBM3-46 --> 15-9-23 afleverdossier ingediend RBM3-62 --> in afwachting van BGT meting derden --> 15-12-23 afleverdossier ingediend RBM3-63 --> 15-9-23 visueel gereed, 15-11-23 afleverdossier ingediend ON verzoekt de datum uitvoering gereed aan te passen naar uiterlijk 31 december 2023.
1428 | 066 | Minderwerk VTW91 PA22.633 WP430 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 |  | VTW91 PA22.633 WP430 | Nee |  |  | 2023-07-11 15:57 | 2023-07-11 17:03 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1428_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1428_.000 | 430 |  |  | Voeg al vervangen door vorige aannemer, mogelijk niet goed in kerngis gekeken bij het opstellen van het werkpakket. | Volgens WP430 moest de bitumineuze voeg (37.20m) vervangen worden voor een bedrag van €22.454,25. De voeg blijkt echter op 2-7-21 vervangen te zijn, zie bijlage overzicht kerngis. ON stelt voor om dit bedrag op te voeren als minderwerk en het werkpakket af te ronden. Normaal gesproken worden voor ingetrokken werkzaamheden 10% in rekening gebracht, maar omdat ON ook wel eens een voeg niet heeft meegenomen in het werkpakket en deze dan alsnog in opdracht gegeven gaan worden stellen we hier voor om in deze het betreffende bedrag voor 100% in mindering te brengen.
1429 | 069 | VTW 155 brugdek KW Twiske geasfalteerd | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | 13-10-23: 69.2 afgekeurd ivm verkeerde aanname boorkern dikte in berekening. 7-11-23: aangepaste afwijking met herberekening ingediend | Het beperkt zich tot kunstwerk de Twiske Hrr van hmp 32.905 t/m 32.985 rijbaan breed. | Nee |  |  | 2023-07-24 11:36 | 2024-01-12 11:12 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1429_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1429_.000 |  |  |  | Einde freesvak was wel enkel met een streep aangeduid maar niet tekstueel, waardoor de freesmachinst ook van het brugdek de markering eraf heeft gefreesd. | Conform opgedragen scope (VTW 155) worden de kunstwerken welke geel gemarkeerd zijn conform bijlage 2 niet overlaagd. Het kunstwerk de Twiske gelegen op de A10 Hrr Hmp 32.905 t/m 32.985 is daar een kunstwerk van. Tijdens de uitvoering van fase 1 heeft men de markering van het kunstwerk de Twiske er af gefreesd, waardoor ON voor de keuze stond of het gehele brugdek de deklaag met 25 mm te verlagen of het gehele brugdek met 25 mm te verhogen. Tijdens fase 1 is uiteindelijk de keuze gemaakt het gehele brugdek met 25 mm te verhogen met inachtneming van de eis m.b.t de scheg. Na Fase 1 zijn de constructietekeningen vanuit OG met ON gedeeld (Martijn van Kampen), om op basis van de constructietekeningen een constructieberekening te maken, om zo vast te stellen of er nog vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn. |  |  |  |  | 2023-11-07 | 2024-01-12
1430 | 067 | Opleverdatum overschreden VTW 32 PA22.342 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW 32 verwijderen poer | Nee |  |  | 2023-07-24 15:06 | 2023-09-22 10:15 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1430_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1430_.000 |  |  |  | 1. Werkzaamheden stonden in december 2022 gepland echter konden de werkzaamheden op dat moment niet doorgaan. Vervolgens heeft men geprobeerd hiervoor VKM aan te vragen maar waren er conflicten in afzettingen (gemeente Amsterdam) waardoor er geen SPIN maatregel kon worden afgegeven waardoor uiteindelijk de werkzaamheden pas op 20 juli uitgevoerd konden worden. De opdracht is op 2 september verstrekt, oplevering 16 december. Er is dus geen ruimte om binnen de tijd een nieuwe SPIN maatregel aan te vragen op het moment dat de 1e SPIN maatregel gecanceld moet worden. | Doormiddel van VTW 32 zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t verwijderen betonnen poer. Deze opdracht diende uiterlijk 16 december 2022 uitgevoerd te zijn. De werkzaamheden zijn uiteindelijk in de nacht van 20 op 21 juli 2023 uitgevoerd. |  |  |  |  | 2023-07-24 | 2023-09-21
1431 | 070 | Minderwerk/wijzigingen VTW72 PA22.619 Herstellen rondselas Zijkanaal C | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | A. Klaare | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 |  | VTW72 | Ja |  |  | 2023-07-24 16:17 | 2023-09-22 10:16 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1431_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1431_.000 | VTW72 |  |  | Novexa is een door RWS voorgeschreven bedrijf welke in hun rapporten de noord en zuidzijde met elkaar hebben verwisseld. Hierdoor zijn de verkeersmaatregelen aan de verkeerde zijde aangevraagd en konden geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Wel zijn de inspecties uitgevoerd op de zuidzijde door Novexa waaruit het nieuwe advies en de daarbij aanbevolen werkzaamheden is gekomen. | Doormiddel van VTW 72 zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t Herstellen/afstellen rondselas brug Zijkanaal C-Issue-92 conform de aanbevelingen van Novexa die zijn beschreven in de Technical inspection-January 2021 "Brigde Zijkanaal C- North Side" op pagina 5/10. Toen we deze werkzaamheden wilde aanvangen bleek dat Novexa in haar rapport de North-Side heeft verwisseld met het rapport voor de South-Side m.a.w. konden zij niets uitvoeren aan datgene wat uitgevoerd diende te worden. Bij nadere inspectie is komen vast te staan dat de werkzaamheden die het rapport beschrijft voor de North-Side en de South-Side niet uitvoerbaar zijn. Onderstaand het verslag van Novexa vertaald naar het Engels: Hello Adri, Please find a summary of what we have seen and done yesterday night. First, the pinion/ gear on which the operation has been done is the South one. During visit of Nicolas COSTA, this one has been presented as the North one. When we enter in the building, the pinion problem is located on the extreme left side one. TECHNICAL I confirm the alignment problem which have been mentioned but, with the following complementary information In my description, * the non-active face is the upper face of the gear when we are placed closed to the pinion the active face is the downer face of the gear , in same position closed to the pinion observation 1/ on non-working face, 2 zones of contact at both sides (20mm and 80mm) 2/ on active face, a regular distribution of the load with a higher pressure on left side, confirming an alignment distortion of less than 0,03mm 3/ some damages on the pinion surface due to the wheel rotation control system 4/ pinion hardness is 59Hrc Explanation and conclusion 1/ the 2 zones of contact are the result of a flatness distortion on the gear. The default has been measured between 0,10 to more than 0,20mm on different position This is a problem as the contact at side is always a major default for carburized pinion. This can be treated with on-site reprofiling of the gear. Less than 6mns per tooth and work in 2 positions above and under to get access to all teeth. 2/ the alignment is not important as we can see traces of contact on all the width. When a higher pressure exist, the risk is to get spallings or breakages. In your case, the pinion/gear are 25years old and fatigue generate stress in the root. But the default is in a small range. It will be impossible to manage an adjustment with the actual system, bevelled wedges. We have 2 options To organize an adjustment but it must be done with installation of thrurst, with bolts and screws. To organize a lapping of the teeth (which will remove 0,02/0,03mm with the time) and get a constant load distribution We have checked as well the root clearance to see the real misalignment (during inspection done with fealure gauges, this time done with lead, more precise) A 5,86mm / 5,74mm B 6,04mm / 5,73mm C 5,78mm / 5,67mm D 6,08mm / 5,68mm Average difference is 0,23mm Pinion width 350mm, bearings distance 850mm , means the bearing coupling side should be pushed in by 0,5 to 0,6mm The difference exists but is just closed to the acceptable tolerance (0,20 to 0,25mm) 3/ this problem is unfortunately confirming that some pressure exists. No action on this point 4/ Hardness is very high on the pinion. No wear is coming from that. But as all know, carburized do not wear but do not accept bad load distribution Contact must be improved on active and non-active face to reduce the risk to 0 Planning The scope of work is different as planned and the mechanical conditions do not allow to operate in such conditions anyway We have to plan another operation with Gear flatness reprofiling Lapping process by the maintenance team (product proposed by NOVEXA) Discussion together on root clearance adjustment, considering the above topics) Best regards Fabrice ZIEGLER Voorgesteld wordt om de werkzaamheden te wijzigen n.a.v. De inspectie ter plaatse in mei, naar: Dear Adri, Ron, During the last intervention by Novexa in May 2023, it was noticed on the Ball Mill 1 : on pinion active face, a regular distribution of the load with a higher pressure on left side, confirming an alignment distortion of less than 0,03mm Root clearnace measurements have confirmed mis alignment. some damages on the pinion surface due to the wheel rotation control system pinion hardness is 59Hrc Hardness is very high on the pinion. No wear is coming from that. But carburized do not accept bad load distribution Contact must be improved on active and non-active face to reduce the risk to 0. We recommend a gear flatness correction + lapping process with root clearance adjustment Following our different communications, please find attached our offer DE 23 218 regarding: Girth gear reprofiling - Bridge ZIJKANAAL - South Side We have estimated the need for intervention to be for July 2023 In order to match your planning expectations, can you please confirm the validity of this period ? We remain of course at your disposal to answer any technical or commercial question. Regards Sales department PLEASE REPLY TO : contact@novexa.com Bovenstaande is uitgewerkt in een offerte van Novexa welke als bijlage is toegevoegd. Hier dient nog wel overeenstemming over de prijs te komen. ON Stelt voor om de gemaakte kosten op VTW 72 te verrekenen en het overige te laten vervallen en een nieuwe VTW te sluiten voor de nieuwe overeen te komen scope. Oorspronkelijke offerte PA22.619: €41.978,06 Gemaakte kosten conform: €37.655,09 totaal minderwerk: €4.322,97 |  |  |  |  | 2023-07-27 | 2023-09-06
1432 | 072 | Toestandsrapportage 2023 wordt niet tijdig ingediend | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | G. Mientjes | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 198 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Geaccepteerd. Wel moet er voor gezorgd worden dat deze mijlpaal volgend jaar wel behaald wordt. | Omvang: Alle systeemdeelrapportages van de toestandsrapportage. Gevolg: RWS is vertraagd op de hoogte van de staat van het areaal. | Nee |  |  | 2023-08-01 09:33 | 2024-07-25 07:03 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1432_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1432_.000 |  |  | US380 | De uitvoering van de toestandsinspecties voor de vaste kunstwerken loopt door extra (inspectie)werkzaamheden a.g.v. storm Polly en capaciteitsproblemen uit. Om deze reden zijn deze resultaten niet op tijd beschikbaar om te verwerken in de rapportage. | DJZ levert jaarlijks voor 15 september de toestandsrapportage in bij RWS. In deze rapportage informeert DJZ RWS over de toestand van haar areaal en geeft DJZ advies over de planning van groot- en variabel onderhoud. Om te komen tot deze rapportage voert DJZ jaarlijks meerdere toestandsinspecties uit. Het lukt DJZ in 2023 niet de rapportage voor 15 september in te dienen. |  |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-11-30
1433 | 073 | Opleverdatum overschreden VTW 165 PA23.151A | Procesafwijking | Afgevoerd | 2023-07-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 95. | VTW 165 bestaat uit twee onderdelen: 1) aanpassingen t.b.v uitvoering van VTW 96, deze zijn reeds uitgevoerd. 2) Aanpassingen ongedaan maken, dit dient nog uitgevoerd te worden. | Nee |  |  | 2023-08-01 09:58 | 2024-06-18 15:32 |  |  | ... | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1433_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1433_.000 |  |  |  | De brugdekken zaten klem tussen het landhoofd als gevolg van onjuiste inbouw voegconstructie. Hierdoor is veel tijd verloren gegaan in het creëren van ruimte (zagen) waardoor de werkzaamheden m.b.t VTW 96 zijn uitgelopen. Hierdoor heeft ON al zijn reserve tijden moeten inzetten om de werkzaamheden m.b.t de VTW 96 te kunnen afronden op 28 op 29 juli, waardooor er geen tijd meer is om ook VTW 165 tijdig af te kunnen ronden. | In VTW 165 “Aanpassen infrastructuur t.b.v uitvoering werkzaamheden Velser Traverse” staat onder tijd het volgende benoemd: 1) de werkzaamheden dienen uiterlijk 3 augustus 2023 voltooid te zijn. 2) Het afleverdossier dient uiterlijk 31 augustus 2023 ingediend te zijn. Verzoek om dit aan te passen in: 1) Werkzaamheden dienen uiterlijk 1 oktober 2023 uitgevoerd te zijn 2) Het afleverdossier dient uiterlijk 1 november 2023 ingediend te zijn. | [5 empty] | 2024-06-18
1434 | 074 | Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A WP448 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-08-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Kleine afwijking, geen risico Afwijking afvoeren, is een nieuwe voor geschreven zie afwijking 91. | WP448 | Nee |  |  | 2023-08-02 12:33 | 2024-06-18 15:31 |  |  | ... | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1434_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1434_.000 |  |  |  | Bij de werkzaamheden afhankelijk van een derde partij en deze data zijn door hun opgegeven. | RWS heeft DJZ opdracht gegeven voor VTW 91 en hier een opleverdatum 30-06-23 werkzaamheden uitgevoerd en 28-07-23 opleverdossier ingediend in gezet. De opdracht is tweezijdig getekend op 2-12-22. DJZ heeft deze mijlpaal niet kunnen behalen. Het werk is uitgevoerd 21 t/m 24 juli, en het opleverdossier wordt begin augustus ingediend. | [5 empty] | 2024-06-18
1435 | 061 | Opleverdatum overschreden VTW 82 PA22.458B | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Alleen pakket 381 + 383 nog open, in deze afwijking (61). Alleen pakket 377 + 378 + 397 nog open, zie afwijking 90. | Omvang beperkt zich de blauwe regels (9 maatregelen zie bijlage de blauwe/paarse regels in de bijlage). | Nee |  |  | 2023-08-07 17:01 | 2024-10-08 16:41 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1435_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1435_.000 |  |  |  | ON ging uit van een periode waarin weinig sprake zou zijn van onwerkbaar weer (periode december tot april). De realiteit is echter dat we een kwakkelwinter hebben gehad waardoor we enigszins zijn uitgelopen in de planning. Dit betreft twee maatregelen welke blauw gearceerd zijn. Maatregelen niet uitvoerbaar doordat deze de benodigde verkeeersmaatregelen in conflict zijn met werken derde (de nummers 1 en 2) Nog geen overeenstemming m.b.t aanvullende scope (nummer 3) Dubbele uitvraag doordat een maatregel twee rups nummers heeft | In VTW 82 zijn de maatregelen kunstwerken 2022 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 juni 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juli ingediend te zijn. De nummers in onderstaande tekst verwijzen naar de bijlage. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. De totale opdracht bestaat uit 26 rupsmaatregelen, waarvan er 5 maatregelen de datum van 30 juni overschrijden, waarvan 6 niet uitvoerbaar. De niet uitvoerbare maatregelen zijn genummerd 1 t.m 3 waarvan 1 uit 4 rupsmaatregelen bestaat. Deze 4 rups maatregelenvallen binnen de afzetting van de afsluitdijk. De werkzaamheden zijn alleen uitvoerbaar als er een algehele afsluiting van de afsluitdijk is waarin de door ons uit te voeren werkzaamheden niet conficterend zijn met de werkzaamheden van de afsluitdijk. Tot opheden is hiervoor geen mogelijkheid gezien en is er ook geen duidelijkheid wanneer de werkzaamheden wel uitgevoerd kunnen worden. Deze rupsmaatregel en daarvoor benodigde afzettingen zijn in conflict met de provincie noord holland, waardoor de werkzaamheden pas medio 2024 uitgevoerd kunnen worden. Voor deze maatregel ligt een verzoek tot aanpassing zie mail van Jordy 9 juni 2023. Na overeenstemming kunnen de werkzaamheden opgenomen worden in de planning. Daarnaast is er een dubbele maatregel uitgevraagd aangeduid met cijfer 4. OG is reeds meegenomen in het Share Office overleg van deze overschrijding. Wij verwachten dat de laatste maatregelen welke reeds ingepland zijn uiterlijk 31 augustus 2024 gereed zijn. Het afleverdossier zal uiterlijk 29 september 2024 gereed zijn. |  |  |  |  | 2023-06-26 | 2024-05-27
1436 | 060 | Opleverdatum overschreden VTW91 PA22.633A | Projectafwijking | Afgerond | 2023-06-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | E. van Mil | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Deze afwijking is gekoppeld aan afwijking 91. Op 7-11-23 staat alleen pakket 450 nog open en die wordt afgevangen in afwijking 91. dus 60 afgerond | Omvang beperkt zich de blauwe regels (8 maatregelen zie bijlage de blauwe regels). | Nee |  |  | 2023-08-08 08:46 | 2023-11-07 10:31 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1436_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1436_.000 |  |  |  | ON ging uit van een periode waarin weinig sprake zou zijn van onwerkbaar weer (periode december tot april). De realiteit is echter dat we een kwakkelwinter hebben gehad waardoor we enigszins zijn uitgelopen in de planning. | In VTW 91 is de POF 2022 maatregelen kunstwerken opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 juni 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. De totale opdracht bestaat uit 62 rupsmaatregelen, waarvan er 8 maatregelen de datum van 30 juni overschrijden, zie bijlage. OG is reeds meegenomen in het Share Office overleg van deze overschrijding. Wij verwachten dat de laatste maatregelen welke reeds ingepland zijn uiterlijk 31 augustus gereed zijn. Het afleverdossier zal uiterlijk 29 september gereed zijn.
1437 |  | VERVALLEN RQI audit A10 Noord d.d. 01-07-2023 (VERVALLEN is afwijking 75 geworden) | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-07-18 | RWS WNN Droog (BVP) | A10 Noord |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  |  | Nee |  |  | 2023-09-06 08:14 | 2025-01-09 16:29 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1437_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1437_.000
1438 | 075 | AFW075 RQI audit 1-7-23 A10 Noord n.a.v. VTW155 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-18 | RWS WNN Droog (BVP) | A10 links |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 | planning 30-9-23 gereed | RQI audit 1-7-23 A10 | Nee |  | 2023-08-16 | 2023-09-06 14:02 | 2023-11-08 12:26 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1438_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1438_.000 |  |  |  | 1. Gele tape valt bij duisternis weg op zwarte indien deze over elkaar wordt geplakt. Tevens onnodig extra handelingen. Bovendien is er in de markt geen gele tape verkrijgbaar die rechtstreeks op het bord te plakken is. Borden zijn bovendien vaak niet meer van staal waardoor (gele) magneetstrips niet meer toepasbaar zijn. 2. Door de slechte onderlinge uitwisselbaarheid van strippenlegsystemen is het bij werken met een dergelijke omvang zeer moeilijk om alle strips automatisch te plaatsen, daarom wordt dit in enkele gevallen handmatig onder dekking van een botsabsorber gedaan. 3. De kegels worden conform de richtlijnen geplaatst 50 tot 300 m voor het einde portaal. 4. Veel werkzaamheden in de regio daardoor veel borden (met name N247) van derden. Dit is in de ontwerpfase niet (altijd) bekend. 5. Bij dergelijke omvangrijke werkzaamheden moet er gelegenheid zijn de bebording zonder onnodige tijdsdruk met alle risico's van dien te plaatsen. Weggebruiker ondervindt hiervan geen hinder omdat er geen sprake is van een fysieke afzetting/afsluiting, deze vindt pas plaats na aanmelding van de SPIN aanvraag. 6. In overleg met de verkeersmanager mochten we op deze toerit om 22:00 beginnen. 7. Dat is correct, hieruit blijkt dat het mensenwerk is en blijft. 8. Dit is in het voortraject afgestemd met de verkeersmanager. Tijdens het weekendslot worden frequent (per 2 - 3 uur) controle ronden gereden. Het uitwisselen van de kegels door bakens brengt ook een verhoogd risico mee. De medewerkers bevinden zich dan in de veiligheidsruimte. Zeker als er geen extra rijstrook ontrokken kan worden aan het verkeer tijden plaatsen van de bakens. 9. Dat is correct, hieruit blijkt dat het mensenwerk is en blijft. 10. Bij het plaatsen van 1 afzetting met 2 rijstroken over meerdere rijstroken wordt dit standaard gedaan. 11. Het is en blijft mensenwerk. 12. De bevinding is correct. Het is en blijft mensenwerk. De medewerkers kunnen zich in de hectiek van het opbouwen van de maatregel zomaar 1x 3-9 streep vertellen. 13. Wat is hier anders dan het uitkegelen op een 3-9 as-streep bij een afzetting bijvoorbeeld tussen rs1 en rs2. Daarbij komt dat het een doorgetrokken aslijn is vanuit rs3 vanaf de hoofdrijbaan. De weggebruiker mag de doorgetrokken markeringslijn vanaf de verbindingslus niet kruisen. Het ontrekken van een extra rijstrook heeft een dermate grote impact op het type afzetting en daaruit voortvloeiend ook op de doorstroming van het verkeer tijdens het plaatsen van de maatregel. 14. Tijdens het plaatsen van de maatregel mag je jezelf kortdurend in de veiligheidsruimte begeven. Je moet immers een maatregel plaatsen. Citaat uit de richtlijn: De veiligheidsruimte vormt het gebied binnen het werkvak dat is gelegen voor, naast en voorbij de werkruimte, en waarin zich geen wegwerkers, materiaal en/of materieel mogen bevinden, met uitzondering van het materieel en materiaal dat onderdeel is van de afzetting, het werkverkeer dat naar of van de werkruimte rijdt en wegwerkers die de afzetting plaatsen, onderhouden of verwijderen. 15. Er zijn in de voorbereiding onjuiste afwegingen gemaakt waardoor deze opstellocatie is gekozen welke niet praktisch en veilig genoeg was. 16. Hier werden nog geen werkzaamheden uitgevoerd. Er hadden wel duidelijkere afspraken moeten worden gemaakt over de verzamellocatie en het moment van inrijden in het werkvak. 17. Er waren geen specifieke afspraken over het moment van afplakken (dit had beter binnen de afsluiting kunnen gebeuren). 18. De materialen zaten vast hetgeen volgens de richtlijn is toegestaan. CROW eis BTS-01-04 zegt: In, op of aan de verzwaarde actiewagen en de botsabsorber mogen geen losse onderdelen bevinden, zoals een schep of hark. Ook mogen er geen losse onderdelen in de laadbak liggen. | Op 01-07-2023 is er tijdens de afsluiting van de A10 Noord een RQI audit gehouden, hierbij zijn de onderstaande bevindingen geconstateerd (deze zijn op gegroepeerd op gelijkwaardige bevinding): 1. De conflicterende bewegwijzering op het onderliggende wegennet was afgeplakt met zwarte (ipv gele) tape, Op de A1 was de conflicterende bewegwijzering afgeplakt met zwarte (ipv gele) tape, De conflicterende bewegwijzering op de A10 was afgeplakt met zwarte (ipv gele) tape. 2. De andreasstrips op rijstrook 2 van de A1 links werden handmatig geplaatst. De monteur werd gedekt door een botsabsorber. De andreasstrips op rijstrook 2 van de A10 links werden handmatig geplaatst. De monteur werd gedekt door een botsabsorber. 3. De signaalgevers ter hoogte van portaal A10 links hmp 12,115 toonden boven alle rijstroken een F9 (einde alle verboden op signalering) conform de SPIN-aanvraag nr. WNN-Z743469 . Tijdens het plaatsen van de kegels tussen rijstrook 2 en 3 zag het verkeer een einde alle verboden op het komende portaal, met als gevolg dat voertuigen direct voorbij het busje van de aannemer van rijstrook wisselden. Dit had in de voorbereiding ondervangen moeten worden. 4. Veel informatieborden langs autosnelwegen en langs het onderliggende wegennet zijn slecht zichtbaar en/of leesbaar. Weggebruikers die de omleidingsroute moeten volgen zijn afhankelijk van deze cruciale informatie. 5. Langs de N247 Volendam richting Amsterdam waren 1 uur en 20 min voor de afsluiting van de A10 de informatieborden al zichtbaar gemaakt. De informatieborden langs de A2 die aangaven dat de A10 Noord dicht was, waren 1 uur en 45 min te vroeg zichtbaar gemaakt. 6. De borden 'A10 richting Zaanstad dicht' en omleidingsroute vanaf het onderliggend wegennet richting toerit s114 waren 1 uur en 30 min te vroeg zichtbaar gemaakt. Op de N247 Volendam richting Amsterdam werd de linksaf strook richting de A10 ongeveer 1 uur en 20 min voor de geplande afsluiting van de A10 al gedeeltelijk afgesloten. 7. Op rijstrook 3 van de A10 links ontbraken de drie kegels overdwars voorbij de actiewagen, die het begin van de veiligheidsruimte moeten markeren. 8. Het hele weekend stonden op de A1 verkeerskegels op de rijbaan. Indien een afzetting langer dan 24 u op de weg staat, dienen bakens te worden toegepast. Op de A10 stonden het hele weekend verkeerskegels op de rijbaan. Indien een afzetting langer dan 24 u op de weg staat, dienen bakens te worden toegepast. 9. Langs het onderliggende wegennet bij aansluiting Kadoelen was rond 02.30u het bord dat aangaf dat de toerit van de A10 was afgesloten, niet zichtbaar gemaakt. 10. De rode kruizen boven rijstrook 1 en 2 werden gelijktijdig geplaatst. Er was één SPIN aanvraag gedaan voor deze maatregel (ipv twee SPIN-aanvragen). Op dat moment moest de fysieke afzetting op rijstrook 1 nog worden opgebouwd. Het in één keer plaatsen van rode kruizen boven de rijbaan (richting A10 Noord) werkt rood-kruis-negatie in de hand. Meerdere voertuigen negeerden de rode kruizen. Binnen Rijkswaterstaat is vastgesteld dat er altijd één rijstrook open blijft totdat de naastgelegen rijstrook/rijstroken en fysiek is/zijn afgesloten. 11. Op rijstrook 1 van A10 links is de afstand tussen de actiewagen en de drie kegels van de veiligheidsruimte te kort (circa 130m ipv 150m). Op rijstrook 2 van de A1 is de afstand tussen de actiewagen en de drie kegels van de veiligheidsruimte te kort (circa 100m ipv 150m). De afstand tussen de andreasstrips en de actiewagen op rijstrook 3 op de A10 links bedroeg 120 meter (ipv 150 meter). De afstand op de A10 links tussen de andreasstrips en de actiewagen op rijstrook 1 bedroeg 130 meter (ipv 150 meter). Op rijstrook 2 van A10 links is de afstand tussen de andreasstrips en de actiewagen te groot (circa 170 m ipv 150 m). Op rijstrook 2 van de A1 links bedroeg de afstand tussen de andreasstrips en de actiewagen ongeveer 110 meter (ipv 150 meter). 12. De afstand op de A10 links tussen de botsabsorber en de monteur tijdens het handmatig plaatsen van de andreasstrips op rijstrook 3 bedroeg ongeveer 40 meter (ipv tussen de 50 en 100 meter). 13. Het plaatsen van de kegels op rijstrook 4 (uitvoegende taper) werd gedaan zonder dekking van een botsabsorber. Op het portaal ervoor werd boven rijstrook 4 een snelheid [70] getoond. 14. Tijdens het opbouwen van de maatregel op rijstrook 2 van de A10 links ter hoogte van aansluiting 13 “Watergraafsmeer” werd bij de botsabsorber en tijdens het plaatsen van de drie kegels (overdwars) onnodig in de veiligheidsruimte gewerkt. 15. Op de vluchtstrook van de A10 links stonden ter hoogte van het puntstuk een dieplader geladen met een asfaltset en een veeg-zuigwagen geparkeerd. De A10 was op dat moment nog meer dan 2 uur open voor verkeer. De wegwerkers maakten een wandeling op de vluchtstrook. 16. Op de vluchtstrook van toerit c van aansluiting Volendam (s116) werd onnodig in de veiligheidsruimte gewerkt. 17. De medewerkers die op het kruispunt onder aan de afrit van IJburg in een hoogwerker stonden om de bebording om te draaien, stonden minimaal beveiligd. Er stond een botsabsorber op het onderliggend wegennet, op de tweede afslaande rijstrook komende vanaf IJburg, maar de hoogwerker was op dit punt niet beveiligd tegen verkeer dat de afrit (A10 links c) af kwam en linksaf sloeg. De chauffeur van de botsabsorber stond naast de hoogwerker op het kruispunt. 18. De botsabsorber met kenteken 78-BDJ-4 had materialen in de laadbak. Deze dient leeg te zijn als de botsabsorber wordt ingezet tijdens verkeersmaatregelen. Deze botsabsorber is bij eerdere audits meerdere malen van het werk gestuurd vanwege het ontbreken van een vierpuntsgordel (of dubbele driepuntsgordel). Deze was nu wel aanwezig. |  |  |  |  | 2023-11-08
1439 | 076 | Invasieve exoten Aziatische duizendknoop | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.5 Flora & Fauna | 138 | Afwijkingen overleg 30-11-23: OG begrijpt werkwijze dit jaar. Gesprek moet plaatsvinden tussen groenmannen RWS en ON om naar een oplossing te komen. Afwijkingen overleg 29-1-24: Jordy plant een meeting in samen met Joeri. (staat inmiddels gepland voor 1-2-24 13.00uur) Afwijkingen overleg 15-2-24: Deze afwijking is besproken, DJZ vinkt VTW benodigd aan, maakt nieuwe versie van de afwijking. 2-6-25: is DKP groen V5.0 ingediend n.a.v. Afw 228. Deze afwijking heeft raakvlakken en is hieraan gekoppeld. Zie afw. 228 | Gehele areaal | Ja |  |  | 2023-09-11 12:15 | 2025-06-02 09:25 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1439_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1439_.000 |  |  | GBP 4.6.3. | De Japanse Duizendknoop is nagenoeg onuitroeibaar. Bij het uitvoeren van normaal regulier onderhoud is het niet mogelijk ervoor te zorgen dat de soort zich niet uitbreidt. DJZ heeft meerdere pilots uitgevoerd, welke allen tot een niet bevredigend resultaat hebben geleid. Zoals electrificeren, verhitten en verschillende maairegimes. Afgraven is echter wel een manier om de exoot te bestrijden maar de kosten hiervoor zijn exeptioneel hoog dat dit geen rieele maatregel is. Om bovenstaande reden wordt op dit moment ervoor gekozen de overlast en de verspreiding te minimaliseren. Op basis daarvan heeft ON de onderstaande correcties en corrigerende maatregelen | In het bij aanbesteding meegeleverde kader beheer groenvoorzieningen 2013 wordt in paragraaf 2.1 beschreven Invasieve- en woekersoorten worden bestreden conform het groenbeheerplan. In het bij aanbesteding meegeleverde groenbeheerplan versie 4 november 2020 versie 2, staan in paragraaf4.6, de eisen opgenomen hoe ON moet handelen bij invasieve en woekersoorten. Hierin wordt bij 4.6.3 verwezen naar het landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Hier is een uitgebreide beschrijving met informatie en beheersmaatregelen in opgenomen. Ondanks de genomen maatregelen zien we dat de Aziatische duizendknoop terrein aan het winnen is. |  |  |  |  | 2023-11-23
1440 | 000 | VTW183 - Wijziging fundering | Projectafwijking | Afgerond | 2023-01-19 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 16 |  |  | Nee |  |  | 2023-09-13 09:09 | 2023-12-05 08:54 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1440_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1440_.000
1441 | 081 | VTW183 Wijziging fundering | Projectafwijking | Afgerond | 2023-01-19 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 16 |  | VTW183 PA20.352 Gevolg: Uitloop van tijd Extra kosten welke voor rekening OG zijn | Nee |  |  | 2023-09-13 09:14 | 2023-09-13 09:20 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1441_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1441_.000 |  |  |  | 1. Omdat de bodem omstandigheden anders (harde bodem) van aard waren in de praktijk dan dat ON had mogen verwachten | Tijdens de heiwerkzaamheden van de palen t.b.v. de oorspronkelijke fundatie in de middenberm is er een funderingspaal afgebroken.
1442 | 083 | Toestandsrapportage 2022 uitstel | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-15 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Mats de Vries | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 145 |  | Eénmalig | Nee |  |  | 2023-09-13 09:19 | 2023-09-13 09:30 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1442_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1442_.000 |  |  |  | DJZ dient niet vóór 15 december een toestandsrapportage in omdat door het uitblijven van een RUPS en tevens de VTW om de RUPS actueel te maken is het niet nuttig om en toestandsrapportage in te dienen. | Deze afwijking betreft eis US320. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages periodiek doch minimaal één keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages daarbij tevens in te voeren in het BMS. Gemaakte afspraak: RWS heeft behoefte aan inzicht in de kwaliteit op de kunstwerken en geluidschermen. Omdat men zich zorgen maakt over de kwaliteit. Daarom wil men toch een soort van toestandsrapportage ontvangen. Hierin combineert DJZ de huidige aanwezige informatie over de kunstwerken en geluidschermen. Lees: toestandsrapportage 2021, schouws/inspecties/meldingen afgelopen periode, pitches en verbetervoorstellen tot één overzicht waarmee RWS doelgericht budgetten kan reserveren voor LVO in 2023.
1443 | 082 | VTW232 Duiker niet volledig gevuld | Projectafwijking | Afgerond | 2023-03-02 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | VTW232 PA21.534B Gevolg: In gezamenlijk overleg besproken tussen RWS en ON dat er een aanvulde uitvraag komt om de overige 20% van de duiker te vullen | Nee |  |  | 2023-09-13 09:21 | 2023-09-13 09:23 |  |  | ... | ... | 0.2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1443_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1443_.000 |  |  |  | De aangeboden hoeveelheid dammer en de aangebrachte hoeveelheid dammer komen wel overeen. De oorzaak hiervan is dat de hoeveelheden zijn gebaseerd op een duiker met diameter van 1m (conform de uitvraag van RWS), de werkelijke diameter van de duiker is namelijk 1,25m.. | Tijdens de uitvoering is er geconstateerd dat de duiker met de voorgeschreven hoeveelheid vanuit de aanbieding niet in zijn geheel gevuld was. Om de oorzaak te achter halen is de aangebrachte muur deels verwijderd daarbij was visueel waar te nemen dat er +/- 20 % over de gehele lengte van de duiker niet gevuld was.
1444 | 084 | Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen Negatieve bevinding: Prt. C07-NB01 0800 meldingen | Projectafwijking | In behandeling | 2023-07-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd | Prt. C07 | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 39 |  | Projectniveau | Nee |  |  | 2023-09-13 09:34 | 2023-09-13 09:35 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1444_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1444_.000 |  |  |  | 1. Bevinding 1: • Er wordt onvoldoende gestuurd op de herstel termijnen van meldingen vanuit het contract (Onvoldoende verantwoordelijkheid/betrokkenheid van OM ON bij meldingen overleg) | Op 13 juni 2023 is er een externe procestoets uitgevoerd op het proces meldingen. Tijdens deze toets is er 1 negatieve bevindingen geconstateerd. 1. Melding met kenmerk M2204-0347 d.d. 15-4-2022 is nog steeds niet hersteld daarmee is de gemelde uitval ruim buiten de contract hersteltermijn gekomen.
1445 | 085 | PA21.668 KW39C-302-01 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-07-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | NOK LVO KW PA21.668 KW39C-302-01 Ascot Gevolg: 1. N.v.t. | Nee |  |  | 2023-09-13 09:41 | 2023-09-25 15:42 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1445_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1445_.000 |  |  |  | 1. Op voorhand onvoldoende nagedacht over het aan te brengen asfalt, tevens is dit ook niet op voorhand ter validatie aangeboden bij OG | Naar aanleiding van het ingediende afleverdossier m.b.t. PA21.668 KW39C-302-01 zijn er bevindingen geconstateerd door OG. 1. Uit het onderzoek op de boorkernen blijkt dat deze niet voldoen voor laagdikte (deklaag) en verdichtingsgraad (beide lagen).
1446 | 071 | Opleverdatum Voorgeschreven activiteit 03 verschuift | Projectafwijking | Afgerond | 2023-08-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Gerjan Mientjes | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 198 | Op 26-8-24 is door gerjan de levering ingediend en daarmee deze afwijking afgerond. | Voorgeschreven activiteit 03 De vertraging geldt voor de eindrapportage en een gedeelte van de oplevering/uitvoering van de inspecties. | Nee |  |  | 2023-09-18 16:48 | 2024-09-05 16:31 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1446_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1446_.000 |  |  | Mijlpaal in Voo03.VDC.RV.01 | Tijdens de voorbereiding is gezamenlijk gezocht naar een efficiënte werkwijze om de inspecties van de verkeerskundige draagconstructies uitvoeren. Met daarbij specifiek de beschikbaarheid en veiligheid niet te veel in het geding te laten komen. De intensieve voorbereiding aan de voorkant heeft echter geleid tot een relatief late acceptatie van het Plan van Aanpak (28-8-2023). Om de inspecties buiten veilig en betrouwbaar uit te voeren betekent dit dat eis Voo03.VDC.RV.01 onrealistisch is. | Voorgeschreven activiteit 3 Verkeerskundige draagconstructies dient conform eis Voo03.VDC.RV.01 voor 18 januari 2024 zijn uitgevoerd. Deze voorgeschreven activiteit omvat het inspecteren van de verkeerskundige draagconstructies (VDC) om de opdrachtgever te informeren over de toestand van de VDC’s. Dit termijn is alleen niet haalbaar en verschuift naar 31 augustus 2024. Eis: Voo03.VDC.RV.01: Alle in deze contractbijlage ‘Inventarisatie, analyse en advies verkeerskundige draagconstructies genoemde activiteiten dienen uiterlijk donderdag 18 januari 2024 te zijn uitgevoerd.
1447 | 077 | Afleverdossier met vertraging ingediend VTW5 PA22.134 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 18 |  | VTW5 | Nee |  |  | 2023-09-22 11:37 | 2023-10-05 08:29 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1447_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1447_.000 |  |  | Annex III | Tijdens de uitvoering is er geen inmeting geweest. Bij het opstellen van het afleverdossier is dat geconstateerd en is de melding naar de uitvoering gegaan dat de inmeetgegevens ontbraken. Het heeft daarna lange tijd bij de uitvoerder gelegen om de meting alsnog uit te voeren. De reden waarom het tijdens de werkzaamheden niet gelukt is die is onbekend. | RWS heeft VTW5 op 24-03-2022 de opdracht verstuurd en op 28-03-2022 is de opdracht tweezijdig getekend retour gestuurd. De werkzaamheden waren op 13-05-2022 gereed De gereedmelding is op 24-05-2022 naar OG gestuurd In de VTW was uiterlijk gereed 01-06-2022 opgenomen en contractueel zou het afleverdossier 4 weken later ingediend moeten worden, dat is 29-06-2022. DJZ heeft het afleverdossier op 14-04-2023 ingediend. |  |  |  |  | 2023-10-04 | 2023-10-05
1448 | 086 | (her) meting droge remvertraging niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | In behandeling | 2023-09-22 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | LVO vakken ONZ Gevolg: OG kan veiligheid m.b.t. de droge remvertraging niet garanderen (aansprakelijkheidsrisico) Afleverdossiers worden te laat ingediend omdat er geen meting van de droge remvertraging voorhanden is | Nee |  |  | 2023-09-22 17:31 | 2023-09-22 17:32 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1448_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1448_.000 |  |  |  | ON heeft de droge remvertraging na uitvoering van de vakken op de A73 en A15 gemeten samen met de actuele stroefheid, echter voldeed de droge remvertraging in de meeste gevallen niet (mengsel 750D002). Toen heeft ON i.p.v. de droge remvertraging de SWF laten meten. ON ging er van uit dat de SWF meting voldoende was om de droge remvertraging en de actuele stroefheid te vervangen Lastig tijdig plannen van metingen droge remvertraging omdat er maar 2 partijen gecertificeerd zijn om deze werkzaamheden uit te mogen voeren | Conform de componentspecificatie bovenbouw 1.9 moet zowel de actuele stroefheid als de droge remvertraging gemeten worden. De droge remvertraging is echter niet altijd (tijdig) gemeten of voldeed in het geval van mengsel 750D002 niet in de meeste gevallen
1449 | 089 | Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920)) | Projectafwijking | bezig | 2023-09-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 16 |  | Calamiteiten ONZ met gewenste locatie Zevenaar Gevolg: verhoogd veiligheidsrisico voor medewerkers en de weggebruiker. | Nee |  |  | 2023-09-22 17:41 | 2023-09-25 08:37 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1449_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1449_.000 |  |  |  | Bots op locatie Zevenaar weggehaald i.v.m. inefficiëntie vanuit oogpunt kostenbesparing ON en OG hebben KPI afgesproken waarin de norm voor tijdige aanrijtijd gezamenlijk is afgesproken op 90% van de gevallen. Uit analyse blijkt dat ON hier sinds juli 2020 – aug 2023 in 98% van de gevallen aan voldoet | Op 11 september heeft ON een tekortkoming ontvangen van OG met kenmerk RWS/2023/37441, waarin diverse veiligheids-issues aangegeven zijn. Een van de punten is: Responstijd aanmeldlocatie botsabsorber (US920) 18-08-23: CMT-46904; aanrijdtijd/locatie-aankomst: 43min 19-08-23: CMT-46922; aanrijdtijd/locatie-aankomst: 41min 20-08-23: CMT-46949; aanrijdtijd/locatie-aankomst: 47min 22-08-23: CMT-47003; aanrijdtijd/locatie-aankomst: 45min Dit terwijl conform eis US920 de aanrijtijd 30 minuten moet zijn
1450 | 090 | Kind in botsabsorber | Projectafwijking | In behandeling | 2023-09-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | A50 Li 148,7 |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 138 |  | Enkel deze situatie Gevolg: verhoogd veiligheidsrisico voor het betreffende kind, de medewerkers, en de weggebruiker. | Nee |  |  | 2023-09-22 17:47 | 2023-09-25 08:38 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1450_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1450_.000 |  |  |  | De chauffeur was aan het werk op een naburige provinciale weg, toen hij door ons is opgeroepen voor de betreffende calamiteit omdat hij, rekening houdend met de aanrijtijden, het dichtst in de buurt was. In de gegeven omstandigheden was het voor hem niet mogelijk zijn kleinzoon ergens anders af te zetten alvorens naar de calamiteit te rijden. Zoals jullie ook aangeven is zijn kleinzoon op een veilige locatie gaan staan. De “toestemming” die in de MIR melding door OG wordt aangehaald is in elk geval niet specifiek voor een calamiteitenbots gegeven Chauffeur heeft verzuimd zijn vest dicht te doen bij het verlaten van de cabine. Het gewicht van de botsabsorber is het “kale” gewicht op kenteken zonder opbouw. De vrachtwagen is voorzien van een vaste bak en de botsabsorber constructie waarmee het totale gewicht ruim boven de 10.000 kg uitkomt. Dit is niet zichtbaar in de RDW gegevens. De chauffeur geeft aan na de oproep direct op weg te zijn gegaan zonder eerst de losse voorwerpen in de afgesloten bak te doen. Omdat deze botsabsorber slechts zeer zelden op de autosnelwegen voor calamiteiten wordt ingezet heeft deze geen strippenlegger (is op provinciale en overige wegen ook niet verplicht). De chauffeur geeft aan de strippen onder dekking van de bots te hebben geplaatst. | Op vrijdag 14 Juli 2023 is een calamiteitenbots besteld voor het fysiek afsluiten van rijstrook 4 (A50 Li 148.7) ivm een ongeval. Hierbij zijn door de OG de onderstaande zaken opgemerkt (MIR melding MKS 230717 0040): De kleinzoon van de chauffeur van 9 jaar zat in de cabine van de vrachtwagen. De botschauffeur droeg geopende veiligheidskleding (klasse 2) tijdens zijn werkzaamheden Er waren diverse voorwerpen (sommige los, sommige vast) op de bots aanwezig. Het kenteken van de bots geeft volgens de openbare RDW site een gewicht aan van 7266 kg terwijl de crow spreekt over tenminste 10.000 kg,. De andreastrippen zijn handmatig van de rijstrook afgehaald, er leek geen automatische strippen legger op het voertuig aanwezig te zijn. De wijze van plaatsen van de andreastrippen hebben wij niet gezien.
1451 | 091 | AFW 091 Inrijders in werkvak A15 | Projectafwijking | In behandeling | 2023-09-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | A15 li 121,0 d |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 138 |  | Enkel deze situatie Gevolg: verhoogd veiligheidsrisico voor medewerkers en de weggebruiker. | Nee |  |  | 2023-09-25 08:40 | 2023-09-25 08:41 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1451_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1451_.000 |  |  |  | 1. De werkzaamheden waren uitgelopen, vermoedelijk was het hek door derden aan de kant gezet. De weggebruikers hadden geen informatie over de uitloop. | Via OG is de onderstaande melding ontvangen: Op vrijdag 7 juli tussen 05.15 en 05.30 reed ik de a15 op bij Geldermalsen. Een dranghek met bord met daarop de vermelding van de afsluiting tot 0500 in die ochtend was opzij geschoven. Enkele andere auto 's en een vrachtwagen deden hetzelfde. 1,5- 2 km later kwam een auto me tegemoet op de a15 . De vrachtwagen zocht een veilig heenkomen op de vluchtstrook. Blijkbaar was de weg richting Dell niet open. Samen met enkele anderen ben ik gekeerd en tegen de rij richting in terug naar de oprit gegaan en heb de a15 verlaten. Bij de oprit stond inmiddels een pick-UP van een aannemer MET EEN bestuurder die wat wazig achter zijn stuur zat te kijken naar de auto's die vanaf de verkeerde kant van de snelweg kwamen. Dranghek nog niet verplaatst. Kortom levensgevaarlijke situatie en absoluut onnodig. Als het dranghek goed had gestaan en er iemand bij staat of vermeld wordt dat 0500 niet gehaald was dan was dit vermeden.
1452 | 088 | Vervallen | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-09-20 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON |  |  |  |  | Nee |  |  | 2023-09-25 08:48 | 2023-09-25 08:48 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1452_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1452_.000
1453 | 092 | Werken op toerit zonder vkm | Projectafwijking | In behandeling | 2023-09-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | A50 HRL 157.5 n |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 138 |  | Enkel deze situatie Gevolg: verhoogd veiligheidsrisico voor medewerkers en de weggebruiker. | Nee |  |  | 2023-09-25 08:50 | 2023-09-25 08:52 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1453_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1453_.000 |  |  |  | Op de locatie was vermoedelijk nog niet machinaal gemaaid waardoor de medewerkers stukken die machinaal gemaaid kunnen worden handmatig maaien Het is niet altijd duidelijk voor de medewerkers welke gedeelten wel of niet gemaaid moeten worden, dit kan ertoe leiden dat gedeelten die niet gemaaid hoeven te worden toch gemaaid worden en daarvoor niet de juiste verkeersmaatregelen aanwezig zijn. | Via OG is de onderstaande melding ontvangen: Tijdens het uitvoeren van maaiwerkzaamheden t.h.v toerit Weerbroek (A50 157.5 HRL n) op 27-07-2023 is geconstateerd dat de werkzaamheden niet worden uitgevoerd conform de geldende richtlijn; CROW-publicatie 514 “Maatregelen op autosnelwegen – Werk in uitvoering 96a” . Tijdens maaiwerkzaamheden in de bermen is geconstateerd dat ON niet volgens CROW richtlijn werkte en de veiligheid van de medewerkers en weggebruikers niet is geborgd. Voor deze werkzaamheden heeft ON een SPIN aanvraag ingediend met figuurnummer 96a-430. Twee medewerkers van ON voerden werkzaamheden uit met bosmaaiers achter de geleiderailconstructie. Een derde medewerker was met een bladblazer aan het werk om het maaiafval de berm in te blazen. Een van de medewerkers voerde zijn werkzaamheden uit vanaf de rijstrook van de toerit. Op de betreffende locatie ter hoogte van de toerit Weerbroek is geen vluchtstrook aanwezig. Er kan op deze locatie dus niet voldaan worden aan de richtlijn “1,10 m vanaf de kantstreep”. Zonder de aanwezigheid van een vluchtstrook kunnen de werkzaamheden niet uitgevoerd worden cf. richtlijn/figuurnummer. Zwaarwegend is dat de veiligheid van de medewerkers en weggebruikers hierdoor niet is geborgd wat tot een gevaarlijke situatie heeft geleid.
1454 | 093 | Bok blijft staan nadat incident is verholpen | Projectafwijking | In behandeling | 2023-09-18 | RWS ONZ Droog (BVP) | A50 HRL 157.5 n |  | stefan de vogel | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 138 |  | Enkel deze situatie Gevolg: verhoogd veiligheidsrisico en extra hinder voor de weggebruiker. | Nee |  |  | 2023-09-25 08:58 | 2023-09-25 09:04 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1454_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1454_.000 |  |  |  | Botsabsorber was nog benodigd bij de tweede calamiteit en er was geen andere botsabsorber beschikbaar om de verkeersmaatregel bij de eerste calamiteit te verwijderen. | Via OG is de onderstaande melding ontvangen: ON heeft een botsabsorber ingezet bij een calamiteit. Na het plaatsen van de verkeersmaatregel (stationair met bokken) is de botsabsorber bij een andere calamiteit geroepen. Na het beëindigen van de eerste calamiteit is de verkeersmaatregel enige tijd blijven staan voordat deze weer opgeruimd is.
1455 | 041 | 2de maaironde 2022 Ijsseloog | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-22 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Jelle Wollaars | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Deze afwijking heeft betrekking op de tweede maaironde van 2022. Gevolgen: Er zijn geen gevolgen aangaande het te laat maaien op IJsseloog i.v.m. een extreem droog seizoen in de zomer, waardoor het gras niet tot nauwelijks heeft kunnen groeien ten opzichten van de eerste maaironde. Er zijn geen gevolgen m.b.t. het te laat ruimen van het maaisel. Er heeft afstemming plaatst gevonden tussen ON en de stakeholder op het IJsseloog. I.v.m. de klein hoeveelheden gras is geen schade ontstaan aan de ondergrond. | Nee |  |  | 2023-09-25 10:08 | 2024-10-22 16:16 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1455_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1455_.000 |  |  |  | I.v.m. slechte weersomstandigheden en drukte op het IJsseloog (buiten invloedsfeer ON) heeft de overtocht van het maaimaterieel niet kunnen plaatsvinden op de geplande dagen. Prioriteit aan het herstellen van De Kreupel, daardoor ook geen materieel beschikbaar om het gras op te halen. Het betreft hier echter een kleine hoeveelheid gras. | Het maaien op IJsseloog is niet conform planning uitgevoerd er is dus later dan contractueel verplicht gemaaid. Tevens is ook het gras langer blijven liggen na het maaien dan contractueel is voorgeschreven.
1456 | 042 | Langere uitvoeringsperiode STOWA inspectie 2022 najaar | Projectafwijking | Afgerond | 2022-12-22 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Jelle Wollaars | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Het betreft de STOWA (najaars)inspectie van 2022 | Nee |  |  | 2023-09-25 10:20 | 2023-09-25 10:21 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1456_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1456_.000 |  |  |  | Slechte weersomstandigheden in de voorgeschreven periode tussen 1 september en 1 oktober. Daardoor heeft de maaiploeg langer de tijd nodig gehad om de dijken inspecteer klaar te maken voor de STOWA. Gevolgen: 1. Niet tijdig constateren van mogelijk urgente gebreken voor het hoogwaterseizoen. | Volgens eis IW030 dient ON inspecties uit te voeren conform de tijdstippen aangegeven in bijlage Z “inspectie van de waterkeringen”. Bijlage Z beschrijft onder hoofdstuk Z.2.2. “tijdstip van de inspectie” dat de inspectie voorafgaand aam het hoogwaterseizoen uitgevoerd dient te worden tussen 1 september en 1 oktober. ON heeft 2 weken extra nodig gehad om de najaars STOWA inspectie van 2022 volledige te kunnen afronden. De complexen zijn namelijk wel tijdig afgerond. Deze afwijking gaat dus met name over het stuk (dijken) welke niet tijdig geïnspecteerd zijn.
1457 | 043 | Niet werken conform Proces Vrijkomende Materialen (PVM) | Projectafwijking | Afgerond | 2023-04-14 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 17 |  | Dit betreft de afvalstoffen registratie voor het areaal 31138794 Vaarwegen, Oevers en Dijken MNN | Nee |  |  | 2023-09-25 10:24 | 2024-10-22 16:17 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1457_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1457_.000 |  |  |  | 1. In sommige gevallen worden de afvalstoffen tijdelijk opgeslagen in de milieustraat van Opdrachtnemer (conform proces vrijgekomen materialen), het afval wordt hier centraal verzameld middels werkbusjes (pickup’s). In deze gevallen worden de vrijgekomen materialen niet gewogen bij aankomst op de werf (milieustraat) in Beesd. Hierdoor ontbreekt er een verificatie stap in dit proces en kan ON niet aantonen dat de vrijgekomen materialen daadwerkelijk zijn afgevoerd naar de werf in Beesd. | ON kan niet in alle gevallen OG voorzien van stortbonnen m.b.t. extra opdrachten (PA’s/VTW’s) en werkt niet conform het ingediende Proces vrijkomende materialen
1458 | 078 | KPI 3A in vgr 10 jul-aug2023 onder de norm | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 |  | VTW's WNN welke conform het groenekamer proces lopen. | Nee |  |  | 2023-09-25 14:32 | 2024-05-08 10:44 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1458_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1458_.000 |  |  | KPI scoort onder de norm | 1) De norm 90% blijkt erg hoog te zijn van de 10 aanbiedingen mag er maar 1 niet voldoen, echter in 75% van de termijnen worden 2) Niet in alle gevallen een duidelijke scope vanuit OG 3) Veel discussie over productie en prijs welke niet uit de tarievenlijst komt 4) verificatie vanuit ON op werkpakketten/prijsaanbiedingen kan beter | In de periode juli - augustus 2023 is de norm bij KPI 3A is niet gehaald: VTW's worden in éénkeer door OG geaccepteerd. in juli totaal 8 waarvan 4 in éénkeer goed (50%) in augustus totaal 1 waarvan 0 in éénkeer goed (0%) VTW's welke niet volgens het proces zijn gegaan worden niet meegenomen in de KPI. Het komt nog regelmatig voor dat contract en techniek niet met dezelfde snelheid het proces doorlopen waardoor het regelmatig voorkomt dat er offertes al klaar zijn voordat de VTW uitvraag via contract bij ON terecht komt.
1459 | 068 | Interne audit afwijkingenmanagement | Concernafwijking (RWS) | Afgerond | 2023-08-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  | toets 08_2023 Opvolgen van Afwijkingen | J. Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 13 |  | Afwijkingenmanagement concern breed | Nee |  |  | 2023-09-27 08:44 | 2024-03-06 13:51 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1459_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1459_.000 |  |  |  | 1) Onvoldoende capaciteit vrijgemaakt om invulling te geven aan de opvolging Gevolg: afwijkingen krijgen niet de juiste aandacht en blijven daardoor openstaan. Processen worden hierdoor niet proactief verbeterd. | Op 25 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces opvolgen van afwijkingen. Tijdens deze toets is 1 negatieve bevinding geconstateerd. Negatieve bevinding: 1) Processtap 7 Afwijkingenproces, deze stap krijgt niet de juiste invulling van de proceseigenaar / actiehouder waardoor niet alle afwijkingen de juiste follow-up krijgen.
1460 | 087 | Interne audit afwijkingenmanagement | Concernafwijking (RWS) | Open | 2023-08-31 | RWS ONZ Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 13 |  | Afwijkingenmanagement concern breed | Nee |  |  | 2023-09-27 08:45 | 2023-09-27 08:48 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1460_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1460_.000 |  |  |  | Onvoldoende capaciteit vrijgemaakt om invulling te geven aan de opvolging Gevolg: afwijkingen krijgen niet de juiste aandacht en blijven daardoor openstaan. Processen worden hierdoor niet proactief verbeterd | Op 25 juni is er een interne procestoets uitgevoerd op het proces opvolgen van afwijkingen. Tijdens deze toets is 1 negatieve bevinding geconstateerd. Negatieve bevinding: Processtap 7 Afwijkingenproces, deze stap krijgt niet de juiste invulling van de proceseigenaar / actiehouder waardoor niet alle afwijkingen de juiste follow-up krijgen.
1461 | 047 | Tractoren steken provinciale weg over | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-21 | RWS MNN Nat (BVP) | N307 Houtribdijk |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 15 |  | Enkel deze situatie | Nee |  |  | 2023-09-28 15:50 | 2024-10-22 16:21 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1461_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1461_.000 |  |  |  | Maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd op de Houtribdijk (20-09-2023), om obstakels te ontwijken heeft men gekozen kort over de weg te rijden in plaats van het talud van de dijk te gebruiken wegens kans op schade aan talud | Via OG is de onderstaande melding ontvangen: Tractoren rijden op / steken de provinciale weg over, 3 x waargenomen
1462 | 079 | Toets planningsmanagement OG 10-8-23 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-02 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | D2-2 | J. Everaard | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 16 | Afwijkingen overleg 30-11-23: In afwachting reactie steekproef meldingen. Daarna vervolg. Afwijkingen overleg 29-1-24: Ligt bij PM. Daarna misschien vervolg 4-11-24: actie kan pas opgepakt worden als de nieuwe decompositie volledig kloppend is gemaakt in Ultimo. Deadline aangepast naar NTB ivm afhankelijkheid OG 9-4-25: mail van RWS ontvangen dat we deze afwijking af kunnen sluiten. En met de complimenten. | Gevolg conform risico 39: (6 en 7 toegevoegd en classificering aanpassen) Vertraging door extra uitzoekwerkzaamheden. Geen actuele informatie in RUPS. Geen goede lange termijn programmering kunnen maken. OG heeft geen inzicht in de actuele onderhoudsplanning en in de voortgang van de planning Frustratie samenwerking OG-ON Dit staat een mogelijke verlenging in de weg Objecten verslechteren sneller doordat er geen of niet tijdig onderhoud wordt uitgevoerd | Nee |  |  | 2023-10-04 08:39 | 2025-04-10 08:05 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Nieuw-wijziging risico (aanpassen risicoregister) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1462_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1462_.000 |  |  | PL010, PL110, B-FM820 | Oorzaak algemeen A: onvoldoende capaciteit beschikbaar t.b.v.sturing op planning Oorzaak Algemeen B: concrete terugkoppeling over oorzaak van de overschrijding van de mijlpaal vanuit de uitvoering Oorzaak 1A: Niet alle eisen (plandata) zijn bij aanvang contract correct opgenomen in de planning door de grote hoeveelheid eisen en onderliggende eisen zoals het GBP. Dit i.v.m. tijdsgebrek in de onderbouwingsfase en het grote pakket aan eisen dat geverifieerd diende te worden Oorzaak 1B: De door ons voorziene gecombineerde uitvoering van werkpakketten strookt niet altijd met de locatie specifieke werkzaamheden voor het groenbeheer Oorzaak 2: Omdat er werkpakketten gezamenlijk worden uitgevoerd, zijn deze gecombineerd in de planning opgenomen, echter de basis werkpakketten (losse type werkzaamheden) zijn niet verwijderd. Conclusie onvoldoende verificatie bij het opstellen van de aangepaste planning. Oorzaak 3A: In het overzicht van de HST staan alleen de zaken welke nog ingepland dienen te worden en niet de zaken waar een dossier voor opgesteld dient te worden. Oorzaak 3B/4: Sturing vindt onvoldoende plaats daar er geen verantwoordelijke persoon aangewezen is die verantwoordelijk is voor de sturing en het inplannen. Oorzaak 5: Contractmanagement wordt niet tijdig (proactief) geinformeerd door uitvoeringsteam over wijzigingen in de planning (zie oorzaak algemeen) Oorzaak 6: Werkzaamheden VTW98 RAMS-gebreken staan in de planning opgenomen per RAMS-gebrek qua uitvoering, echter maar 1x afleverdossier indienen, terwijl er wel een dossier per gebrek wordt ingediend (om OG te informeren). Op voorhand was bedacht om 1x een dossier in te dienen daar er geen financiele betaling op volgt. Dit is een incident geen maatregel benodigd. Oorzaak 7A: werkpakketten zijn niet goed gecombineerd en daardoor is het dashboard ook niet actueel op basis van de uitgevoerde werkzaamheden Oorzaak 7B: Decompositie nog niet 2 zijdig afgerond (VO005) Oorzaak 7C: Objecten sluiten niet goed aan bij de werkpakketten Oorzaak 7D: Dashboard 100% op basis van registraties per object/werkpakket, dit betekent niet dat er nooit restpunten zijn Oorzaak 8: Blijkt niet realistisch/handig om hindercategorie VTW’s op te nemen in de planning (reeds met OG afgestemd dit niet op te nemen in de planning, zie VTW078). SPIN nummers opnemen is geen contractverplichting | Op 10 augustus is er een document (her)toets uitgevoerd door RWS op de actualiteit en betrouwbaarheid van de planning (detailplanning week 27 t/m 34 2023). DJZ heeft de resultaten hiervan ontvangen op 7-9-2023. Er zijn meerdere negatieve bevindingen geconstateerd i.v.m. het: Niet conform planning uitvoeren van de werkzaamheden vanuit het GBP en de VS Het dubbel in de planning opgenomen zijn van hetzelfde werkpakket Het niet compleet zijn van de planning m.b.t. herstelzaken (HST) en het overschrijden van de maximale termijn van 90 dagen uitvoeringstermijn Het niet actueel zijn van de planning m.b.t. VTW’s Het niet tijdig opstellen van afwijkingenformulier bij een afwijking op de planning Het niet geverifieerd zijn van de planning Inzicht in de voortgang middels het dashboard niet conform de afspraken Het ontbreken van SPIN-nummers en hindercategorie tbv VTW’s heeft betrekking op de volgende onderdelen: VTW’s, taken & services, schades (HST) en de volgende eisen: - PL010 (N1 t/m N4) - PL110-1 (N5) - B-FM820 (N6) - PMP 1.1.3 Projectspecifieke doelstellingen doel 1a (N7 en N8) |  |  |  |  | 2023-10-04
1463 | 080 | Typfout in offerte(overzicht) VTW203 PA23.379A WP524 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 160 | Geen corrigerende maatregelen i.v.m. incident. | WP 524 | Ja |  |  | 2023-10-10 14:21 | 2023-12-20 11:28 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1463_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1463_.000 | WP 524 |  |  | Door een foutieve overname van de begroting naar het offerte overzicht. Zie bijlage | Voor WP 524 is opdracht verstrekt voor € 20.265,46 terwijl in de begroting in het WP € 29.265,46 is opgenomen. ON verzoekt OG middels deze afwijking om deze fout te herstellen en het budget met € 9.000,- op te hogen. |  |  |  |  | 2023-10-10
1464 | 081 | AFW081 VTW 79 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 79 | Nee |  |  | 2023-10-11 16:17 | 2024-03-06 15:59 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1464_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1464_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 79 is het vervangen van het houten loopbordes van de Balgzandbrug opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 oktober ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17
1465 | 082 | Werkzaamheden niet netjes uitgevoerd, herstelwerk moet nog worden uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-06-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 108 | Nee |  |  | 2023-10-13 15:18 | 2024-09-24 11:44 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1465_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1465_.000 | Mijlpaal in VTW |  |  | Oorzaak 1: Uit kwaliteits/veiliheidsoverweging (herfstachtige (natte)/winterse weersomstandigheden) is er voor gekozen om de werkzaamheden m.b.t.voegen in schampkanten bij kunstwerken 25B-309-01 en 02 over de herfst en de winter heen te tillen. Wat resuteerd in een uivoeringsperiode start voorjaar 2024. Oorzaak 2: Doordat de werkzaamheden niet heel netjes zijn uitgevoerd zal er het e.e.a. aan herstelwerk worden uitgevoerd. | In VTW 108 is het doorzetten voegen in schampkanten bij kunstwerken 25B-309-01 en 02 Multatuliweg opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 oktober ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-06-24 | 2024-09-23
1466 | 083 | AFW083 VTW 114 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgevoerd | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Afwijking afgevoerd omdat de werkzaamheden toch wel tijdig gereed zijn gekomen. | VTW 114 | Nee |  |  | 2023-10-13 15:22 | 2023-12-20 11:37 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1466_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1466_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig | In VTW 114 is het aanbrengen borstelbeveiliging fietsopgang Texel opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 december 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 11 februari 2024 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. NIET TE LAAT
1467 | 096 | AFW096 Meerwerk VTW203 PA23.379A WP551 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | AFW096 Geen corrigerende maatregelen i.v.m. Incident. | WP 551 | Ja |  |  | 2023-10-13 15:36 | 2023-12-20 11:52 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1467_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1467_.000 |  |  |  | De aanbieding is gemaakt vanachter het bureau en bij de opname buiten door de deskundige werd pas duidelijk dat er ook een leuning vergangen dient te worden. | Voor VTW203 PA23.379A WP 551 is opdracht verstrekt voor € 8.484,00. Na opname buiten door de deskundige is geconstateerd dat er een leuning aanwezig is die vernieuwd dient te worden. Dit brengt extra kosten met zich mee, volgens de kostenraming betreft dit € 185,50 per strekkende meter leuning x 96 meter bedraagt € 17.808,00. ON verzoekt OG middels deze afwijking om de VTW hierop aan te passen met meerwerk van € 17.808,00. |  |  |  |  | 2023-10-13 | 2023-11-07
1468 | 084 | AFW084 VTW 154 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 154 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:20 | 2024-11-05 16:59 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1468_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1468_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 154 is het ntwerp geleiderails, terminals, beginpunten en obstakels N9 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 september 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 september ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-11-05
1469 | 085 | AFW085 VTW 159 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 159 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:23 | 2023-12-20 20:03 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1469_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1469_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 159 is het verwijderen van bomen en opschot op de overhoek Naardertrekvaart opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 oktober ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2023-12-20
1470 | 086 | AFW086 VTW 163 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 163 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:25 | 2024-03-06 16:28 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1470_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1470_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 163 zijn diverse werkzaamheden aan de compressor-installatie veerhavens opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 december 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 26 januari 2024 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-01-08 | 2024-01-08
1471 | 087 | AFW087 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgevoerd | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 179 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:27 | 2024-03-06 16:34 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1471_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1471_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 179 is het LVO-V 2023 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 oktober ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. Afwijking 075?????? |  |  |  |  | 2023-10-17
1472 | 088 | AFW088 VTW 46 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 46 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:28 | 2024-08-26 13:56 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1472_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1472_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 46 is het Uitvoeren scope van LVO-asfalt 2022 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 december 2022 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 25 februari 2023 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-08-26
1473 | 089 | AFW089 VTW 60 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-02-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door alle feestdagen in december/januari is de levertijd onvoorspelbaar, hierdoor wordt een latere oplevertijd aangehouden. In de bijlage de mailwisseling omtrent dit voorval. | VTW 60 90% van de aanbieding van VTW-060 (dus € 71.414,00) als 1e termijn. Het overige deel van VTW-060 (10%) kan dan worden verrekend als het afleverdossier van VTW-262 (100%) geaccepteerd is. | Ja |  |  | 2023-10-16 12:30 | 2024-04-26 11:43 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1473_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1473_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | De betreffende tekeningen zijn ontvangen vanuit OG, deze zijn niet actueel. Vandaar dat de verkeerde tandwielen zijn geproduceerd. | In VTW 60 is het Automatisch smeersysteem brug Zijkanaal C opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 augustus 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 september ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. Een deel van de opdracht bestond uit het vervangen van tandwielen. Deze betreffende tandwielen zijn besteld vanaf de revisietekening die voor handen was. Eénmaal op locatie bleek de diameter van de tandwielen niet correct waardoor het werk niet afgerond kon worden. De tandwielen zijn nu op locatie ingemeten en zijn besteld zodra de betreffende PA is geaccepteerd en een 2 zijdig getekende VTW (262) is overeengekomen. M.b.t. Betaling van VTW 60 is het volgende overeengekomen: Aangezien de aanpassing veroorzaakt is buiten jullie schuld om en jullie al een groot deel van de werkzaamheden van VTW-060 hebben uitgevoerd, wil ik voorstellen om 90% van de aanbieding van VTW-060 (dus € 71.414,00) als 1e termijn (visueel gereed) te verrekenen. Dit wijkt wel af van VTW-060 waarin is opgenomen dat de verrekening ineens (100%) plaats vindt, dus dit dient dan ook te worden opgenomen in afwijking 89.3. Het overige deel van VTW-060 (10%) kan dan worden verrekend als het afleverdossier van VTW-262 (100%) geaccepteerd is. | Bestelling tandwielen is in gang gezet | N.t.b. | N.t.b./Na uitvoering | N.t.b./Juni 2024 | 2024-02-13 | 2024-02-15
1474 | 090 | AFW090 VTW 82 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 82 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:32 | 2024-03-06 16:41 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1474_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1474_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 82 is het uitvoeren scope maatregelen kunstwerken 2022 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 3 juni 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17
1475 | 091 | AFW091 VTW 91 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 91 | Nee |  |  | 2023-10-16 12:33 | 2024-11-05 17:03 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1475_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1475_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 91 is het uitvoeren scope vaste kunstwerken 2022 (stelpost rupsnr 7723726) opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 juni 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-11-05
1476 | 092 | AFW092 VTW 98 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 98 | Nee |  |  | 2023-10-16 13:33 | 2024-11-05 17:06 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1476_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1476_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 98 is het Uitvoeren scope urgente RAMS-gebreken opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 16 juli 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 10 september ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-11-05
1477 | 093 | AFW093 VTW 136 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgevoerd | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 136 | Nee |  |  | 2023-10-16 13:58 | 2024-04-15 11:42 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1477_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1477_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen 21-11-2023: Aanvraag kapvergunning is niet geaccepteerd, de aanvraag moet aangepast worden en opnieuw door de molen. | In VTW 136 is het Achterstallig onderhoud Zuidasdok opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 april 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 april ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-11-21
1478 | 094 | AFW094 VTW 147 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 147 | Nee |  |  | 2023-10-16 14:00 | 2024-10-30 09:18 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1478_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1478_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | VTW's m.b.t. Stormschades nemen meer tijd in beslag dan voorzien | In VTW 147 is het herstellen stormschade 2022 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 september 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 oktober ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-30
1479 | 095 | AFW095 VTW 165 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 165 | Nee |  |  | 2023-10-16 14:01 | 2024-11-05 17:19 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1479_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1479_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 165 is de tijdelijke aanpassing infrastructuur ten behoeve van de uitvoering werkzaamheden Velsertraverse opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 3 augustus 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 31 augustus ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-17 | 2024-11-05
1480 | 098 | AFW098 Maaien moeilijk bereikbare gedeelte | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-20 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 | Afwijkingen overleg 30-11-23: OG begrijpt werkwijze dit jaar. Aangepaste afwijking wordt verwacht vanuit OG, waar de maaiperiode minder is uitgebreid. Daarnaast moet er een gesprek plaatsvinden tussen groenmannen RWS en ON om naar een oplossing te komen. Afwijkingen overleg 29-1-24: Jordy plant een meeting in samen met Joeri.(staat inmiddels gepland voor 1-2-24 13.00uur) 20-2-25 overleg geweest met Henk Kiks, Amy Lumley Jacqueline Polei, Klaas van de Muyden , Jordy Pennings. Er wordt een nieuwe afwijking aangemaakt waar ook de moelijk bereikbare gedeelte onderdeel van zijn. Dus deze afwijking afsluiten en dit onderdeel is verplaatst naar AFW228. | Locaties kunnen nader worden aangegeven in een nader uit te werken voorstel. | Nee |  |  | 2023-10-20 16:50 | 2025-06-02 09:26 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1480_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1480_.000 |  |  | GBP | (1) delen door geleiderail omsloten zonder doorsteken en opstelvoorzieningen voor werkmaterieel. (2) Op een aantal plekken in het areaal (A10 en A8 achter de geluidschermen is de draagkracht van de bodem dusdanig slecht dat het maaien en ruimen niet uitvoerbaar is omdat machines verzakken met rijsporen / schades tot gevolg. (3) Op een aantal plekken in het areaal is het talud steiler dan natuurlijk talud. Om deze locaties te kunnen maaien moeten de weerstomstandigheden goed zijn omdat het bij natte omstandigheden niet veilig is om te maaien daar het risico op verschuiving en verzakking dan te groot is. | Aanleiding voor deze afwijking is het afwijken van de voorgeschreven maaiperiode in het groenbeheerplan. In het areaal WNN zijn locaties welke moeilijk bereikbaar zijn voor maaiwerkzaamheden met regulier materieel, deze bevinden zich vooral op: (1) knooppunten / op- en afritten. (2) achter geluidschermen. (3) steile taluds |  |  |  |  | 2023-10-26
1482 | 099 | AFW099 Meerwerk VTW202 PA23.364A WP518 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-10-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | AFW099 Geen corrigerende maatregelen i.v.m. Incident. Afwijking afgewezen, 5e luik niet plaatsen, geen opdracht prijs was te hoog. | WP518 | Ja |  |  | 2023-10-24 11:28 | 2024-03-18 13:16 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1482_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1482_.000 |  |  |  | De aanbieding is gemaakt vanachter het bureau en bij de opname buiten door de deskundige werd pas duidelijk dat er een 5e luik vergangen dient te worden. | Voor VTW202 PA23.364A WP 518 RUPS maatregel 7723573 is opdracht verstrekt voor € 5.966,27. Na opname buiten door de deskundige is geconstateerd dat er i.p.v. 4 luiken 5 luiken aanwezig zijn die vernieuwd dienen te worden. Dit brengt extra kosten met zich mee, volgens de kostenraming betreft dit € 5966,27 voor 4 stuks luiken dit komt neer op € 1.491,57 per luik. ON verzoekt OG middels deze afwijking om de VTW hierop aan te passen met meerwerk van € 1.491,57. |  |  |  |  | 2023-10-24
1483 | 100 | AFW100 Fit test Balgzandbrug | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-28 | RWS WNN Droog (BVP) | Balgzandbrug |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Ligt nu nog bij Stefan de Vogel. Als daar iets uit is gekomen hier bespreken. Afwijkingen overleg 29-1-24: Joeri gaat na of dit in een VTW zit… | FIT test Balgzandbrug | Nee |  |  | 2023-10-24 16:27 | 2024-03-07 16:19 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1483_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1483_.000 |  |  |  | Er is een werkinstructie (V3 is de versie die door Rijkswaterstaat is verstrekt), Rijkswaterstaat is van mening dat, als deze wordt gevolgd, de brug gewoon veilig te bedienen is. De betrokken onderaannemers Swarco en Evenboer hebben aangegeven dat ze deze werkinstructie niet ontvangen hebben bij start contract. De Firma PdW is wel op de hoogte van de werkinstructie maar heeft een nieuwere versie dan aangeleverd door RWS. op basis van zijn analyse is het vermoeden dat het veiligstellen m.b.v. de werkinstructie van de opzetinrichting in combinatie met aansturing vanuit de Kooysluis het probleem niet oplost. 2. Er zijn verschillende versies van de werkinstructie in omloop zodat het niet duidelijk is wat de actuele versie is. De actuele versie moet digitaal beschikbaar zijn en op de locatie aanwezig zijn. Er is gebleken dat de Werkinstructie wanneer deze vanuit het digitale Word bestand wordt afgedrukt telkens de afdrukdatum in plaats van de versiedatum vermeldt, wat leidt tot onduidelijk versiebeheer. 3.Na onderzoek is geconstateerd dat de brug niet stopt bij het noodstopcommando op afstand. Als dit probleem wordt verholpen zal dit vermoedelijk ook middels de handbediening goed werken. Schakeling opzetwerk is mogelijk niet correct geprogrammeerd c.q. gekoppeld aan het in positie brengen van de val. 4. De brugbedienaar weigerde de brug op locatie te bedienen. De noodstop is daarom niet lokaal ingeschakeld maar vanaf de Kooysluis. Dit is onderzocht, maar omdat de schakelmethode hetzelfde is geprogrammeerd maakt de locatie waarvandaan de noodstop bedient wordt geen verschil. 5. Procedure niet gevolgd of procedure niet volledig. In een specifiek onderdeel van de werkinstructie staat wel omschreven dat de schakelaar van de elektrische installatie moet worden uitgeschakeld, echter gaat dit niet over het uitschakelen van het hydraulisch systeem wat ook noodzakelijk is. Onduidelijk is of dit onderdeel correct is opgevolgd. | Gedurende de FIT test van de Balgzandbrug heeft zich het onderstaande voorgedaan. Tijdens de oplegdruk meting van de verkeerbrug van de Balgzand is geconstateerd dat als de handbediening gebruikt/ ingeschakeld wordt, dat de installatie zich niet veilig stelt. De schakelaar van het liften van de rem zorgt er niet voor dat de besturing weg valt. Als de brug naar beneden zakt en de schakelaars bereikt gaat deze ondanks de ingeschakelde handbediening en noodstop op de Kooij gewoon grendelen. Dit mag nooit gebeuren. Het is op dit moment niet duidelijk of de brug met een ingeschakelde handbediening ook gewoon aangestuurd kan worden. Kortom mijn mening is dat de handbediening niet meer gebruikt kan worden totdat dit opgelost is. Tijdens deze FIT test heeft de bedienaar gewijgerd om mee naar de brug zelf te gaan waardoor de testen waarbij de brug op de locatie bediend moet worden niet uitgevoerd zijn. Dit heeft ons inziens niet zulke groote gevolgen omdat de brug doorgaans op afstand wordt bediend. Test uitvoeren tijdens de volgende FIT test. |  |  |  |  | 2023-12-08
1484 | 101 | AFW101 japanse duizend knoop onjuist gemaaid | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 | Er is geen correctie mogelijk Afwijkingen overleg 30-11-23: In principe geaccepteerd. Moeten voorkomen dat dit vaker gebeurd. | Locatie: A8 Re 10.6A en 10.8A Grootte: +/- 200m2 | Nee |  |  | 2023-10-26 07:39 | 2024-01-30 11:50 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1484_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1484_.000 |  |  | GBP 4.6.3 | De machinist van de maaimachine heeft per ongeluk op deze locatie ook de duizendknoop mee gemaaid. | Tijdens de reguliere maaironde is een gedeelte van de japanse duizendknoop gelijktijdig gemaaid met grasland type A. Conform de eis uit het GBP "Als het maaien van groeilocaties van duizendknopen nodig is" moet er dus gemaaid worden als dat nodig is. Op deze locaties waren door ON geen maaiwerkzaamheden voor de japanse duizendknoop voorzien. |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-30
1485 | 102 | AFW102 Wijzigen contracteis invasieve exoten | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-10-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 |  | zie eis vervallen zie afwijking 076 | Nee |  |  | 2023-10-26 09:49 | 2023-12-20 09:53 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1485_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1485_.000 |  |  |  |  | In het bij aanbesteding meegeleverde groenbeheerplan 2017 versie 1.3, staan in paragraaf 3.7.4, tabel 14 de eisen opgenomen hoe ON moet handelen bij invasieve en woekersoorten. M.b.t. de Japanse Duizendknoop staat de volgende eistekst opgenomen Japanse Duizendknoop: Sinds enkele jaren groeit in (midden)bermen en direct langs de verharding veelvuldig de plaagsoort Japanse duizendknoop. Deze plant is diep wortelend, sterk woekerend en nagenoeg onuitroeibaar. Deze soort mag zich niet uitbreiden in het te beheren areaal. De soort is in toom te houden door middel van frequent maaien (met een bosmaaier) en afvoeren van al het vrijgekomen maaisel, bij voorkeur in de periode van april tot september. Het afvoeren van maaisel moet zorgvuldig gebeuren omdat stukjes stengel gemakkelijk weer wortelen en uitgroeien tot nieuwe planten. Meer over de bestrijding van deze soort is te vinden in de praktijkgids ‘Invasieve plantensoorten’ van Probos. Ondanks dat de eisen duidelijk omschreven zijn in het Groenbeheerplan is het voor ON niet mogelijk aan de gestelde eisen te voldoen.
1486 | 103 | AFW103 VTW 66 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-04-12 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 66 | Nee |  |  | 2023-10-27 14:27 | 2024-10-08 16:43 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1486_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1486_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 66 zijn de restpunten groen opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 augustus 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 september ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-04-25
1487 | 104 | AFW104 VTW 120 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 120 | Nee |  |  | 2023-10-27 14:50 | 2024-10-08 16:44 |  |  | Ja | N.v.t. | 5 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1487_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1487_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen I.v.m. Aanhoudende regenval is de aangepaste uitvoeringstermijn wederom niet behaald. I.v.m. De slechte weersomstandigheden worden deze werkzaamheden wederom uitgesteld. | In VTW 120 is het opfrissen markering N9/N99 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 november 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 november ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-10-08
1488 | 105 | AFW105 VTW 121 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-10-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 121 | Nee |  |  | 2023-10-27 15:16 | 2023-12-20 12:01 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1488_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1488_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 121 is het herstel van het gat in de A5 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 november ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-10-27
1489 | 097 | AFW097 1 oktober eis 2023 niet gehaald | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 202 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Jordy gaat de reportage na van de schouw bij SPEER. Deze wordt daarna gedeeld met OG Afwijkingen overleg 29-1-24: Jordy vraagt deze op en deelt het daarna met OG (is opgevraagd en met speer afgesproken dat ze het uiterlijk 8-2-24 delen, ze zijn druk met oplevering van de kans) | EVSA: 250 stuks vernieuwing uitgevoerd Q4-2022 (zie VTW55). Restuitval is voor risico OG. Schademasten zie eigen SWS Trajecten Kans 1&2 zie financiële planning IZ139 en de daarin benoemde trajecten zie Bijlage. Lampen vanuit de schouw 1 oktober nader te bepalen niet zijnde de hierboven beschreven locaties. | Nee |  |  | 2023-10-27 16:59 | 2024-06-04 15:46 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1489_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1489_.000 |  |  | AR.As.Re.VV.04 | Opdrachtnemer voert gedurende het jaar een schouw uit op de openbare verlichting laatste schouw uitgevoerd in Augustus. Waargenomen gebreken worden vervolgens ingepland en opgelost. De laatste herstel ronde is uitgevoerd in September. Echter, er vallen altijd lampen uit tussen de laatste schouw / herstelronde en na 1 Oktober. Rond Oktober word altijd een schouw ronde uitgevoerd waarbij de omvang word vastgelegd (zie rapportage wegdeel-uitzondering). Uitgevallen onderdelen zijn gepland voor herstel, uitvoering voor 31-12-2023. Uitzondering op het geplande herstel, niet zijnde gebreken, zijn: Schademasten welke in het schadeproces zitten niet nader gedefinieerd. End Of Live lichtpunten waarvan de trajecten benoemd zijn in IZ139 en door OG op de restrisicolijst zijn gezet wegens het ontbreken van beschikbaar budget. Dit zijn: A1(21.8 t/m 28.8), A9 (40.0 t/m 46.2), A10 (1.9 t/m 26.06), A5 (7.0 t/m 7.4), A4 (0,5 t/m 3.5), A200 (6.5 t/m 9.1) en A44 (0.0 t/m 7.7); Trajecten die dit jaar nog verled gaan worden uit Kans 1, Q4-2023 (A10: 27.0-11.0 en A9: 70.2-59.8, 49-41.9, 41.0-32.0); Trajecten die in Q3-Q4 2024 verled worden: A7 5.0 – 65.0 en A200 12.0 – 6.6; De trajecten die volgend jaar in de Kansen zitten bespreken wij nader met OG. Dit in relatie tot de gemaakte afspraken tot de Kans (trajecten A4, A5, A1); IZ 139: A1(21.8 t/m 28.8), A9 (40.0 t/m 46.2), A5 (7.0 t/m 7.4), A4 (0,5 t/m 3.5), A200 (6.5 t/m 9.1) en A44 (0.0 t/m 7.7); IZ 146: A2 (31.2 t/m 32.0); IZ 125: A5 (9.8 t/m 18.0); Traject A7, project via Optimum (vorig contract), hmp 6.2 t/m 12.8 en 14.3 t/m 18.0; A22 verbindingsbogen buiten scope (SOX verlichting); Traject Zuidas-dok (A10) welke niet onder het onderhoudscontract vallen. In de bijlage zijn de afwijkingen per traject/tracé opgenomen. Per wegnummer zijn de afwijkingen en de uitval weergegeven, welke terug te vinden is in de bijlage (rapportage wegdeel-uitzondering). | Het is onmogelijk om op 1 oktober alle verlichting te hebben branden. Onderhoud verlichting is een doorlopend proces. |  |  |  |  | 2023-11-10 | 2024-05-07
1490 | 106 | AFW106 VTW 179 word niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | Dit is reeds overlegd met opdrachtgever (Jan Wever en Jacqueline Poleij-Bos). Voordat deze vakken in uitvoering kunnen worden genomen in 2024, dienen deze vakken in de periode maart geschouwd te worden. Indien vanuit deze schouw blijkt dat de vakken geen schade vertonen kunnen ze alsnog in het LVO-v proces worden uitgevoerd. | De vakken die vanwege de weersomstandiheden niet zijn uitgevoerd zijn de volgende: 3 LVOv-003-001, A10, Re, R3 spits, 16,650 - 20,730 3 LVOv-003-002, A10, Li, R3 + 4 (+ klein stukje overgang spitsstrook) 18,900 - 20,720 3 LVOv-003-003, A10, Li, R3 + 4 (+ klein stukje uitvoeger en spitsstrook) 16,680 - 18,500 4 LVOv-004-003, A4, Li, R2 + klein stukje uitvoeger, 10,830 vw-n 4 LVOv-004-004, A4, Li, 2 vw-n, 11, 700 - 13,680 vw-n 5 LVOv-005-001, A1 Li, R2+3, 7,700 - 8,300 5 LVOv-005-002, A1 Li, 6,700 - 7,050 5 LVOv-005-003, A1 Li, R3 + 4, 5,720 - 6,700 5 LVOv-005-004, A1 Li, R4 + 5, 5,620 - 5,720 5 LVOv-005-005, A1 Li, R Uitvoeger 2 + 3, 5,000 - 5,620 5 LVOv-005-006, A1 Li, R2 + 3, 4,900 - 5,000 | Nee |  |  | 2023-10-30 14:26 | 2024-10-08 16:45 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1490_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1490_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | De oorzaak van het gedeeltelijk niet uit kunnen voeren van de scope 2023 is het gevolg van een zeer natte zomer/herfst, waardoor de werkzaamheden last minute afgeblazen moesten worden. Het aan te brengen product diend na aanbrengen om te slaan om de weg veilig open te kunnen stellen. De luchtvochtigheid speelt hierin dus een grote rol. Wat resulteerd in een uitvoeringsperiode 2e kwartaal 2024. | In VTW 179 is het aanbrengen van de LVO verjongingscrème 2023 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 oktober ingediend te zijn. Met OG is nu afgesproken om LVOv-2023 gecombineerd uit te voeren van de vakken die zijn opgedrachen in de scope LVOv-2024. Vandaar dat we middels deze afwijking de uiterste uitvoeringsdatum en de uiterste opleverdatum indienen afleverdossier dan ook gelijk trekken met LVO-v-2024 (VTW 287). |  |  |  |  | 2024-05-29 | 2024-10-08
1491 | 107 | AFW107 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-30 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | LVOs - 2023-022-03 N9 HRM ALL 101,940 - 101,800 LVOs - 2023-022-04 N9 HRM R1 L R1 R EN UITV 101,550 - 101,800 LVOs - 2023-018-05 A9 Li R2 63.600 - 63.120 LVOs - 2023-008 (geheel) A4 Re 0,100 - 0,200 LVOs - 2023-020 (geheel) A9 Li 77,600 - 76,800 | Nee |  |  | 2023-10-30 15:56 | 2024-10-08 16:47 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1491_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1491_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Uit kwaliteits/veiliheidsoverweging (herfstachtige (natte)/winterse weersomstandigheden) is er voor gekozen om de vakken m.b.t. dunnen inlage over de herfst en de winter heen te tillen. Wat resuteerd in een uivoeringsperiode start voorjaar 2024. | In VTW 218 is het LVO asfalt 2023 stroefheid opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 december 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 25 februari ingediend te zijn. In samenspraak met Jan Wever en Jacqueline Poleij-Bos is overeen gekomen de betreffende vakken uit te voeren in het voorjaar 2024. |  |  |  |  | 2023-12-11 | 2023-12-20
1492 | 108 | AFW108 Snoeien hagen niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | Afgerond | 2023-11-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 138 | Afwijkingen overleg 30-11-23: Geaccepteerd. Op locatie in afwijking staat alleen geen haag. | Hagen welke niet in KernGis staan in het areaal WNN | Nee |  |  | 2023-11-03 16:39 | 2025-03-07 14:11 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1492_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1492_.000 | C.011 snoeien hagen |  |  | 1) Niet alle hagen staan in KernGis. | Conform het onderhoudsregime zouden de hagen gesnoeid worden in de periode 1juni-30september. Het is ON niet gelukt om alle hagen te snoeien voor eind september. |  |  |  |  | 2023-11-03 | 2023-11-30
1493 | 109 | AFW109 VTW 123 Meerwerk i.v.m. verkeerde aplicatie ter beschikking ten tijde van uitvoering | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-11-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 |  | VTW 123 | Nee |  |  | 2023-11-09 13:48 | 2024-03-06 17:05 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1493_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1493_.000 |  |  |  |  | Bij de inbedrijfnamepoging op 1 nov. hebben we geconstateerd dat we niet de juiste versie ter beschikking hadden, en dit was een mogelijke verklaring voor het niet werkend krijgen van de applicatie.. Dus op dat moment is besloten om een kopie van het actuele systeem te maken en deze opnieuw te gaan omzetten. Na deze omzetting in eerste instantie dezelfde problemen gezien als we op locatie hadden v.w.b. het weergeven van de status van de diverse onderdelen (brugval, slagbomen, lampen etc.). Na onderzoek in de applicatie ontdekt dat bepaalde constante waardes niet op de juiste waarde werden geïntialiseerd, waardoor de bepaling van deze statussen niet correct werd uitgevoerd. Het systeem zodanig aangepast dat deze initialisatie nu wel op de juiste manier wordt uitgevoerd, het systeem aan een test-PLC gekoppeld en steeksproefsgewijs een paar testen uitgevoerd Het aangeleverde .zip bestand bevat een versie die is gedateerd 22-5-2008. De versie die nu is gebruikt, is vers gemaakt op 1 nov 2023. Aantoning welke versie er eerder op heeft gestaan t.o.v. 2008 is zoals aangegeven wat lastig. Er is geen snelle vergelijkingstool voor, we zullen dan op bestandsniveau dingen moeten gaan vergelijken. Als RWS dat echt wil weten, kan dat, maar dan is dat bijna een project op zich.
1494 | 110 | AFW110 VTW 152 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-04-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 152 | Nee |  |  | 2023-11-15 12:36 | 2024-10-08 16:48 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1494_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1494_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | De betreffende werkzaamheden waren gepland, eenmaal op locatie werden we weggestuurd door de gemeente Haalemmermeer. Vanwegen werkzaamheden derden die van groter belang waren op dat moment op die locatie werden wij verzocht de werkzaamheden op een later moment in te plannen en uit te voeren. Nadat we hier weer op locatie aan het werk konden bleek n.a.v. een aantal zoek acties dat de waterhuishouding niet op de plekken liggen waar je het zou mogen verwachten. E.e.a. zal duidelijk in kaart worden gebracht in het afleverdossier. | In VTW 152 is de HWA afvoer A200 Li opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 november 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 27 december ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-10-08
1495 | 111 | AFW111 VTW 14 Meerwerk i.v.m. extra inspectie ronden | Projectafwijking | Afgevoerd | 2023-11-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 18 |  | VTW 14, betreft xx extra inspectie momenten | Nee |  |  | 2023-11-21 14:37 | 2024-03-06 15:51 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1495_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1495_.000 |  |  |  | Werkzaamheden OG duren langer dan verwacht. | VTW 14, PA22.059, bied ON de opdracht om het volgende voor OG uit te voeren: Ontwerpen, leveren en monteren ondersteuningsconstructie As 4 traverse kast 7; Uitvoeren 30 inspecties in de periode 18-02-2022 t/m 01-07-2023. Bovengenoemde werk is inmiddels afgerond opgeleverd en 100% betaald. Echter heeft OG de vraag bij ON neergelegd om extra inspecties uit tevoeren, namenlijk: xxxxxxxxxxx
1496 | 112 | AFW112 VTW 206 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-12-19 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 206 | Nee |  |  | 2023-11-24 11:00 | 2024-11-06 13:34 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1496_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1496_.000 |  |  | Mijlpaal VTW | I.v.m. Grootschalige afzetting en een conflict met een andere aannemer en omdat we deze werkzaamheden willen combineren met meerdere andere werkzaamheden. | In VTW 206 is het herstellen van de uitspoeling t.p.v. kolk en barrier A22 Li 10,620 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 december 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 januari 2024 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-12-19 | 2024-05-31
1497 | 113 | AFW113 VTW 193 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-07-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 193 Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: VTW 193 WP 484; maatregel 6479217 zijn nog niet gereed (na de bouwvak) VTW 193 WP 486; maatregel 6479278 zijn nog niet gereed (na de bouwvak) | Nee |  |  | 2023-11-27 15:21 | 2024-10-08 16:50 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1497_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1497_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Vanwegen aanhoudende natte weersomstandigheden zijn niet alle werkpakketten tijdig uitgevoerd. Te weinig focus op de planning, LVO 2024 ook al in uitvoering. | In VTW 193 is het uitvoeren van de scope maatregelen kunstwerken 2023 (batch 1) opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 december 2022 voltooid dienen te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-08
1498 | 114 | AFW114 VTW 202 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-07-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 202 Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: VTW 202 WP 510; Maatregel 7722921 & 7722113 zijn nog niet gereed ( voorjaar 2025) RWS geeft eerder geen slots af voor uitvoering VTW 202 WP 518; Maatregel 7723031 nog niet gereed overige moeten nog worden opgeleverd VTW 202 WP 520; Maatregel 7724050 nog niet gereed ( week 27 ) Maurer had eerder geen tijd | Nee |  |  | 2023-11-27 15:22 | 2024-10-08 16:51 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1498_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1498_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Vanwegen aanhoudende natte weersomstandigheden zijn niet alle werkpakketten tijdig uitgevoerd. Te weinig focus op de planning, LVO 2024 ook al in uitvoering. | In VTW 202 is het uitvoeren van de scope maatregelen kunstwerken 2023 (batch 2) opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 december 2023 voltooid dienen te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-08
1499 | 115 | AFW115 VTW 203 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-07-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 203 Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: VTW 203 WP 525; Maatregel 7722407, 7722764 & 7723475 nog niet uitgevoerd (na de bouwvak) VTW 203 WP 538; Maatregel 7723164 & 7723156 nog niet gereed ( week 28) Maurer had eerder geen tijd VTW 203 WP 544; Maatregel 7723416 nog niet gereed (na de bouwvak) VTW 203 WP 561. Maatregel 7724427 & 7724698 nog niet gereed (na de bouwvak) | Nee |  |  | 2023-11-27 15:23 | 2024-10-08 16:53 |  |  | Ja | N.v.t. | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1499_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1499_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Vanwegen aanhoudende natte weersomstandigheden zijn niet alle werkpakketten tijdig uitgevoerd. Te weinig focus op de planning, LVO 2024 ook al in uitvoering. | In VTW 203 is het uitvoeren van de scope maatregelen kunstwerken 2023 (batch 3) opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 december 2023 voltooid dienen te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-10-08
1500 | 116 | AFW116 VTW 218 LVOs-2023-023 meerwerk aanbrengen tellus | Projectafwijking | Afgerond | 2023-12-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | OG | 5.5 Storingen en gebreken | 18 | Tegen de volgende meerwerk prijs (€ 9.894,39) kunnen we deze werkzaamheden voor OG realiseren. Middels deze afwijking + bijbehorende PA (zie bijlage) vragen wij dan ook om budget verhoging van dit werkpakket binnen de gehele VTW. | VTW 218-023, 1 stuk tellus | Nee |  |  | 2023-12-01 15:10 | 2024-03-06 17:15 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1500_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1500_.000 |  |  |  | Tijdens asfalteringswerkzaamheden aan werkvak LVOs-2023-023 is de tellus gesneuveld. | Op de N9 t.h.v. 112,050 zit een tellus die met de asfalteringswerkzaamheden aan werkvak LVOs-2023-023 is gesneuveld. In dit werkpakket (zie bijlage) hebben jullie aangegeven dat deze lus niet is meegenomen in de aanbieding, maar aangezien deze nu defect is willen wij graag dat deze op korte termijn wordt hersteld. Mijn voorkeur voor de verrekening van het herstel is om dit als meerwerk op dit werkpakket te verrekenen, hiervoor zullen we dan de bestelling met het meerwerkbedrag ophogen. Hiervoor zal dan voor deze lussen een afwijking opgesteld moeten worden waarin de kosten voor het herstel zijn opgenomen. Dit lijkt mij de snelste manier en daarbij blijven de kosten bij het werkpakket. |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2024-02-12
1501 | 097 | RQI audit A73 110,0 | Projectafwijking | Open | 2023-09-21 | RWS ONZ Droog (BVP) | A73 km 110,0 |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  |  | Nee |  |  | 2023-12-04 16:27 | 2023-12-05 09:33 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1501_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1501_.000 |  |  |  |  | i.v.m. Omvang afwijking zie word format op netwerkschijf
1502 | 098 | RQI audit A50 Grijsoord-Valburg | Projectafwijking | Open | 2023-10-06 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | S. de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  |  | Nee |  |  | 2023-12-04 17:24 | 2023-12-05 09:32 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1502_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1502_.000 |  |  |  |  | i.v.m. Omvang afwijking zie word format op neterkschijf
1503 | 094 | KPI2 scoort onder de norm | Projectafwijking | In behandeling | 2023-10-27 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 16 |  | Projectniveau | Nee |  |  | 2023-12-05 09:04 | 2023-12-05 09:06 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1503_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1503_.000 |  |  |  | Norm van 90% zoals door ON en OG bepaald is niet handig gekozen, daar er per maand gemiddeld gezien nooit meer dan 10 afleverdossiers beoordeeld worden. Dit betekent dat bij 1 afkeur de norm al niet behaald kan worden Ingangscontrole bij ON m.b.t. rapportage specialistische bedrijven vindt onvoldoende plaats Registraties worden in Gappless opgesteld, echter er vindt onvoldoende 2de lijns controle op plaats Onvolledige verificatie waardoor, afwijkingen niet compleet opgenomen worden | In de wekelijkse rapportage (Weekly) wordt de score van KPI2 bijgehouden. Dit betreft het in 1x accepteren van afleverdossiers door OG, de norm hierbij ligt op 90%. Als er na het laatste jaar gekeken wordt, blijkt dat van de laatste 10 maanden de norm 6 x is overschreden. Hiermee wordt dus niet voldaan aan de gestelde KPI2.
1504 | 095 | Overschrijding verdichtingsgraad WP2023-A73-015 | Projectafwijking | Afgerond | 2023-10-30 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 16 |  | Areaal ONZ uitgevoerde LVO-werkpakket 2023-A73-015 | Nee |  |  | 2023-12-05 09:15 | 2023-12-05 09:15 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1504_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1504_.000 |  |  |  | Asfalt te vaak bereden door wals machinist | Vanuit een toetsen door OG op het LVO-asfaltdossier 2023-A73-015 blijkt dat ON niet voldoet aan tabel T81.2.3 van de CROW m.b.t. de verdichtingsgraad van Zoab.
1505 | 096 | Toestandsrapportages worden niet volledig en tijdig ingediend | Projectafwijking | In behandeling | 2023-11-22 | RWS ONZ Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | Projectniveau | Nee |  |  | 2023-12-05 09:18 | 2023-12-05 09:20 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1505_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1505_.000 |  |  |  | 1 A. OG heeft niet tijdig conform bepaling B-US170 een geactualiseerd overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekt. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wanneer OG dit wel kan verstrekken. Dit is input welke ON nodig heeft t.b.v. het opstellen van de toestandsrapportages (afw 069) B. DJZ dient niet vóór 15 december een toestandsrapportage in omdat door het uitblijven van een RUPS en tevens de VTW om de RUPS actueel te maken is het niet nuttig om en toestandsrapportage in te dienen. (afw 083) 2. De 2 rapportages welke ontbreken zijn geen scope echter werden automatisch gegenereerd. Zijn wel van ONZ, maar horen in een DBFM contract. Maanderbroek is knooppunt a30-a12. Maar ons areaal start pas bij Grijsoord op de a12 | Opdrachtgever heeft op 22 november 2023 een procestoets (nr 77) laten uitvoeren, m.b.t. het data- en documentbeheer Tijdens de toets is een negatieve bevindingen geconstateerd m.b.t. de volledigheid en tijdigheid van indienen m.b.t. de toestandsrapportage Feit: Niet elk jaar zijn evenveel (38 stuks) toestandsrapportages geleverd, tevens ook niet tijdig echter zijn hier afwijkingen voor opgesteld Bewijs Tijdigheid geborgd middels afwijking 069 en 083 (diverse redenen) In 2021 zijn 34 toestandsrapportages opgenomen in Ultimo, 36 via de mail verstuurd met SharePoint link, terwijl er in 2020 en 2022 38 toestandsrapportages geleverd zijn
1506 | 117 | AFW117 BOT tbv registraties in ultimo staat stil. KPI 1 niet meetbaar | Projectafwijking | Afgerond | 2023-12-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 29 | Afwijkingen overleg 29-1-24: bot ligt nog stil. Jordy haalt status op bij Reinder, en deelt het met OG. Marc gaat na bij Melroy wat de status is van de API. (30-1-24 jordy status bij reinder opgevraagd) 19-11-24: afwijkingen overleg. Afwijking geaccepteerd en afgesloten want er is een VTW opgesteld (VTW306) deze wordt via het VTW proces in opdracht gegeven. Daarmee is dit opgelost. | Alle registraties zolang de bot of API niet werkt | Nee |  |  | 2023-12-15 11:09 | 2024-11-19 13:16 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1506_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1506_.000 |  |  | KPI1 | 1) RWS heeft Ultimo geupdate en daarin is behoorlijk veel veranderd (waaronder de manier van inloggen). De bot kan dus niet meer opstarten. We hebben helaas niet ruim van te voren een melding gekregen dat dit zou veranderen, anders hadden we in de acceptatie omgeving al e.e.a. Kunnen uitzoeken. DJZ heeft de melding van de update op 13-12-23 ontvangen van Melroy de Ruyter. Het onderzoek naar aanpassen van de bot kan op zijn vroegst medio januari 2024 starten. 2) Laatst heeft RWS ook een API documentatie vernieuwd en verbeterd. Het beoordelen van deze documentatie en beoordelen of de api nu gebruikt kan worden zullen we de komende weken beoordelen. Als de API nu werkt is dat een effectivere oplossing en is het efficienter om tijd in de API oplossing te steken dan in het verbouwen van de BOT. | ON dient het BMS van OG (nader te noemen Ultimo) te vullen, hiervoor hebben we ook een KPI afgesproken die meet hoeveel % van de registraties binnen 1werkdag geupload worden in Ultimo. Er zou een API beschikbaar komen waarmee dit geen enkel probleem op zou moeten leveren, die was nog niet beschikbaar en als tussenoplossing heeft DJZ een BOT laten bouwen. Die bot is heel gevoelig voor wijzigingen en werkt daardoor niet feilloos want zodra er iets in ultimo veranderd of er verloopt een wachtwoord dan werkt de bot niet meer. In november heeft de bot nog een percentage van ruim 99% behaald dus de KPI voor november voldoet. Echter voor december gaat dit niet lukken dus de KPI zal weer oranje scoren (geen volledige meting) omdat de bot niet de gehele periode gefunctioneerd heeft totdat de API geimplementeerd is of de bot weer operationeel. |  |  |  |  | 2023-12-15 | 2024-11-19
1507 | 118 | AFW118 VTW 174 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-12-19 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 174 | Nee |  |  | 2023-12-19 14:07 | 2024-04-23 18:07 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1507_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1507_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 174 is het onderhoud overhoeken nabij A9 en A1 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 november 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 november ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-12-19 | 2024-04-23
1508 | 119 | AFW119 VTW 168 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2023-12-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Door herstructurering in de project organisatie m.b.t. het onderdeel vatiabel onderhoud bij ON intern. Komen diverse achterstalligheden aan het licht. Waaronder het verlopen van diverse uiterste uitvoeringstermijnen van VTW's. | VTW 168 | Nee |  |  | 2023-12-21 13:47 | 2024-11-05 17:23 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1508_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1508_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Te weinig sturing op de planning/mijlpalen | In VTW 168 is het plaatsen 6 bebakeningsborden toerit A9 Lijnden opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 december 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 24 februari 2024 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2023-12-21 | 2024-11-05
1509 | 120 | AFW120 Niet tijdig indienen van Voo04 Bermhoogte | Projectafwijking | Afgerond | 2023-12-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | G. Mientjes | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 198 | Afwijkingen overleg 29-1-24: geaccepteerd | Voo04 | Nee |  |  | 2023-12-29 14:24 | 2024-05-08 20:51 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1509_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1509_.000 |  |  | Voo04.VDC.RV.01 | Er zijn twee voornamelijk oorzaken: 1. Late acceptatie PVA bermhoogte door onduidelijkheid eisen (20-7-2023) 2. Gebrek aan beschikbare capaciteit na de acceptatie. | Voorgeschreven activiteit 4, Bermhoogte, dient conform eis Voo04.VDC.RV.01 voor 18 januari 2024 zijn uitgevoerd. Deze voorgeschreven activiteit omvat het inspecteren van de bermhoogte om de opdrachtgever te informeren over de toestand van de bermen. Deze opleverdatum is niet haalbaar en verschuift naar 31 maart 2024. Eis: Voo04.GL.RV.01: Alle in deze contractbijlage ‘Inventarisatie, analyse en advies bermen’ genoemde activiteiten dienen uiterlijk donderdag 18 januari 2024 te zijn uitgevoerd. Het gevolg is 2.5 maand later inzicht in de bermhoogte. Het risico wordt op nihil geschat omdat de situatie al jaren zo is en deze activiteit alleen het inzichtelijk brengen van de sitiatie bevat. |  |  |  |  | 2023-12-29 | 2024-01-29
1510 | 122 | AFW122 niet tijdig indienen Voo01 Bermbeveiligingsconstructies | Projectafwijking | Afgerond | 2024-01-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 198 | Afwijkingen overleg 29-1-24: geaccepteerd | Voo01 | Nee |  |  | 2024-01-22 14:20 | 2025-03-07 14:19 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1510_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1510_.000 |  |  | Voo01.GL.RV.01 | Voo05 is nog niet gereed maar is wel door ON ingediend. DJZ en RWS hebben een sterke afhankelijkheid en veel overleg moeten voeren tbv voo05 waardoor die voor 18-1-24 nog niet gereed was. | Volgens eis Voo01.GL.RV.01 welke in de minispec Voo01 benoemd staat moet deze activiteit uiterlijk op donderdag 18 januari 2024 zijn uitgevoerd. op 25-4-23 hebben Mats en Mark Vermeer telefonisch contact gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat de activiteit voor 90% is uitgevoerd, waarop op 1-5-23 de PV voor 90% verstrekt is. eis Voo01.GL.F.01.2 schrijft voor dat "alle geinventariseerde bermbeveiligingsconstructies dienen te zijn ge-update in BMS Ultimo en KGD op wijze als aangegeven in Voo05. |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-29
1511 | 121 | AFW121 Restpunten maaiwerkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2024-01-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Everaard | Na werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 138 | Afwijkingen overleg 29-1-24: reactie volgt RWS, nog niet beoordeeld. wellicht meegenomen tijdens de meeting van donderdag Op 6-3-24 is issue 2024-417 bij RWS ingediend voor het minderwerk over het abonnementsgeld van 2023. Na akkoord van OG kan deze afwijking op afgerond omdat de financiele gevolgen via een inhouding op de termijn verrekend worden. Dit is verrekend in termijn 13 |  | Nee |  |  | 2024-01-22 15:20 | 2024-05-08 20:53 |  |  | Ja | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1511_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1511_.000 |  |  |  |  | Zie word document op Sharepoint. Niet in acces ivm tabel in de afwijking. Wel als regel aangemaakt voor monitoring - vgr. |  |  |  |  | 2024-01-22
1512 | 123 | AFW123 KPI 4 (meldingen) niet behaald | Projectafwijking | Afgerond | 2024-01-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 16 | Afwijkingen overleg 07-05-2024: Jpe nieuwe versie opstellen. Maatregel gesprek met klaas erin opnemen. Afwijking nog niet afsluiten, even blijven monitoren. 4-6-24 geaccepteerd afwijkingen overleg | Onderdeel 2 van de KPI4: aantal tijdig herstelde meldingen. | Nee |  |  | 2024-01-24 11:18 | 2024-06-27 10:04 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1512_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1512_.000 |  |  | KPI 4 | Er heeft op 29-2-24 een gezamenlijke evaluatie op het meldingen proces plaatsgevonden 1. Tijdens twee wekelijks overleg tussen ON en OG zou afstemming plaatsvinden m.b.t. Definitieve hersteltijd, echter zijn niet (altijd) de juiste personen aangehaakt m.b.t. Vaststellen uitvoeringsdata (voorbeeld meenemen in snoeironde). 2. Indien VKM benodigd is zou de uitvoeringstermijn pas vastgesteld moeten worden na goedkeuring spin maatregel, dit is echter niet het geval. 3. Te laat gereedmelden komt doordat de uitvoerder zijn registratie te laat definitief afrond in Gappless. | Bij de VGR van november-december 2023 is onder de norm (90%) gescoord met KPI 4. De score kwam uit op 83%. Deze KPI bestaat uit 3 onderdelen, één van die 3 onderderdelen scoort slecht waardoor de KPI in zijn totaal te laag scoort. Het betreft het aantal tijdig herstelde meldingen binnen 20 werkdagen na melding (score november december 2023 was 102 tijdig van de 204 dus 50%). In de periode januari-februari 2024 is de KPI eveneens onder de norm gescoord. De KPI kwam uit op 80%. Deze KPI bestaat uit 3 onderdelen, twee van die 3 onderderdelen scoren slecht waardoor de KPI in zijn totaal te laag scoort. Het betreft het aantal tijdig herstelde meldingen binnen 20 werkdagen na melding (score januari februari 2024 was 71 tijdig van de 120 dus 59%). Voor het terugmelden binnen 5 werkdagen na herstel is deze termijn 93 tijdig van de 115 dus 81%. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-06-04
1513 | 124 | AFW124 VTW 196 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 196 | Nee |  |  | 2024-01-30 09:03 | 2024-06-05 10:30 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1513_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1513_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | De opdracht is verstrekt in november waardoor we niet met de laatste afsluiting meekonden. De werkzaamheden kunnen nu pas worden uitgevoerd in de volgende afsluiting van de N99 medio april. | In VTW 196 is het plaatsen van een lichtmast langs de N99 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 januari 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 februari ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29
1514 | 125 | AFW125 Minderwerk VTW225 PA23.658 | Procesafwijking | Afgerond | 2024-01-30 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 19 | Het opstellen van deze afwijking is mondeling overeengekomen met OG | VTW 225 (Schinkelbrug) Totaal bedrag = 112.676,99 Kosten m.b.t. de Schinkelbrug bedraagt: Leveren van elastische elementen schinkel: 5.348,00 Uitwisselen trusters Schinkelbrug: 8.465,00 Vervangen rubbers Schinkelbrug: 6.338,00 Revisie van de trusters en leveren gereviseerde reserve thrusters: 5.792,00 ----------------- Totaal 25.943,00 Algemene kosten, Winst & Risio (17%) 4.410,31 -------------- 30.353,31 112.676,99 - 30.353,31= € 82.323.68 (nieuwe VTW bedrag) | Nee |  |  | 2024-01-30 10:17 | 2024-08-22 15:52 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1514_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1514_.000 |  |  |  | We zijn ingehaald door de tijd, binnen het gehele traject van uitvraag voor een passende offerte bij ON tot het aanleveren van de passende offerte door ON en het accepteren van de passende offerte door OG is een onderdeel van de scope, de Schinkelbrug bij ON uit het onderhoud gegaan. De Schinkelbrug was daardoor nog wel onderdeel van de offerte maar geen onderdeel meer van de VTW. | M.b.t. VTW-225 Revisie thrusters reminstallatie beweegbare bruggen wijkt de (geaccepteerde) aanbieding (PA23.658) af van de uitvraag in de VTW. In de aanbieding staan de kosten voor de Schinkelbruggen nog opgenomen, terwijl deze (bij nader inzien) niet uitgevraagd zijn. Per abuis is hier bij de beoordeling van de aanbieding blijkbaar overheen gelezen. Ik heb dit zojuist ook al met Emil besproken en aangegeven dat we de aanbieding en de VTW hierop niet hoeven aan te passen. Dit kan worden opgelost met een afwijking waarin het minderwerk wordt opgenomen. Dan kunnen we het juiste budget reserveren voor deze wijziging. |  |  |  |  | 2024-01-30 | 2024-08-22
1515 | 126 | AFW126 Meerwerk VTW233 PA23.475B WPLVOa-2023-007-29 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | In de bijlage van deze afwijking de verschillen in kaart gebracht met (meer)prijs onderbouwing. | VTW233 WPLVOa-2023-007-29 (PA23.475B) Meerwerk i.v.m. Gewijzigde hoeveelheden: Kosten werkpakket 2023-007-29 behorende bij PA23.475B: € 132.367,51 Herziene kosten werkpakket 2023-007-29 behorende bij PA24.140 € 150.724,15 Verschil € 18.356,64 | Nee |  |  | 2024-01-31 10:27 | 2024-04-26 10:12 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1515_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1515_.000 |  |  |  | Tijdens het maken van de werkpakketten en de offerte zijn de lengtes op de twee rijstroken per abuis verwisseld. | Meerwerk VTW233 PA23.475B WPLVOa-2023-007-29. E.e.a. naar aanleiding van de geconstateerde afwijking, waaruit blijkt dat de lengtes van R1 en R2/VS waren omgedraaid. Maatregel 1a: 1170 meter lengte X 4,5 meter = 5265m² Maatregel 1b: 500 meter lengte X 7.4 meter = 3700m² Moet zijn: Maatregel 1a: 500 meter lengte X 4,5 meter = 2250m² Maatregel 1b: 1170 meter lengte X 7.4 meter = 8658m² |  |  |  |  | 2024-03-18 | 2024-04-26
1516 | 127 | AFW127 Werken vanaf de vluchtstrook | Projectafwijking | Afgerond | 2024-02-07 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Joey Everaard | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 16 | 4-6-24 geaccepteerd tijdens afwijkingen overleg Besloten is om huidige werkwijze door te blijven voeren tot dat er vanuit RWS landelijk een bericht komt. Voor nu de afwijking afsluiten. | Alle werkzaamheden op de vluchtstrook binnen WNN | Nee |  |  | 2024-02-07 15:25 | 2024-06-27 10:07 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1516_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1516_.000 |  |  |  | 1. De hiervoor benodigde werkmethodiek is nog niet (vooraf) bepaald door de verkeerscentrale/verkeersloket. Tevens moet nog door OG worden afgestemd welke landelijke aanpak hierin gevolgd moet worden en welke gevolgen / implicaties dit heeft voor de (verouderde) SPIN software 2. De brief is opgesteld door OG, waarbij de gevolgen van gedeelde werkmethodiek voor ON niet op op voorhand in kaart zijn gebracht. De wijzigingen blijken (grote) gevolgen te hebben voor zowel financien als capaciteit bij ON. | OG heeft op 27 november 2023 een brief gedeeld met dagtekening 31 oktober 2023, waarin is aangegeven dat per 01-01-2024 alle geplande verkeersmaatregelen ten behoeve van wegwerkzaamheden, voor zowel onderhoud als inspectie, weer aangevraagd dienen te worden in SPIN. Voor het controleren van de genoemde aangescherpte werkmethode is de verkeerscentrale meegenomen in de communicatie. Zij zullen bij constatering de aannemers die op eigen initiatief werken zonder SPIN-maatregel dan ook laten wegsturen door de weginspecteurs. ON heeft afgelopen maand ondervonden dat de werkmethodiek zoals door OG omschreven nog niet werkbaar is en heeft daarom afwijking 127 opgesteld. |  |  |  |  | 2024-02-09 | 2024-06-04
1517 | 128 | AFW128 Minderwerk VTW286 PA24.086 WP-LVOs-2024-002-1084 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-03-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Het opstellen van deze afwijking is middels de mail overeengekomen met OG | VTW 286 - LVOs-2024-002-1084 PA24.086 (VKM) 4010 Afzetting 2 rijstroken € 2.397,09 4014 Vooraankondiging m.b.t. Afsluiting met omleiding € 628,19 4015 Toepassen omleidingsroute € 3.216,32 4007 Afsluiting toerit € 226,15 Totaal € 6.467,75 | Nee |  |  | 2024-02-09 10:27 | 2024-03-13 14:09 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1517_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1517_.000 |  |  |  | De vakken LVOa-2023-002-01 en LVOs-2024-002-1084 sluiten volledig op elkaar aan. In het kader van kosten eficentie en in het kader van minderhinder voor de weggebruiker zijn deze vakken gecombineerd uitgevoerd. | LVOa-2023-002-01, dit vak is uitgevoerd en het visuele afleverdossier is ingediend ter acceptatie, hier zullen we niets meer aan veranderen. LVOa-2024-002-1084, is reeds uitgevoerd i.c.m. bovenstaande vak zoals de wens was van opdrachtgever. Dit vak is 12-03-2024 aangeboden middels PA24.086. Het werkpakket kan worden goedgekeurd door opdrachtgever, middels deze afwijking brengen wij minderwerk in rekening op het werkpakket LVOs-2024-002-1084. Het minderwerk betreft de VKM die hier wel in opgenomen zijn maar dus niet dubbel betaald hoeven te worden. |  |  |  |  | 2024-03-13
1518 | 129 | AFW129 Meerwerk VTW 203 PA23.379A WP 525 LVO-KW-2024-25G-004-02 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Hier zijn meerkosten aan verbonden. | VTW 203 PA23.379A WP 525 LVO-KW-2024-25G-004-02 In de bijlage bij de Afwijking de offerte t.b.v. de meerwerk kosten: Oorspronkelijke prijs: 2 x 2.129,75 = € 4.259,50 Meerwerk prijs: 2 x 12.360,46 = € 24.720,92 (hier is de oorspronkelijke prijs reeds vanaf getrokken. | Nee |  |  | 2024-02-09 10:46 | 2025-01-10 14:00 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1518_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1518_.000 |  |  |  | In de werkvoorbereiding is geconstateerd dat het hier om meervoudige stalen voegovergangen gaat. | M.b.t. WP-LVO-KW-2024-25G-004-02 van werkpakket 525, betreft de maatregelen met de volgende nummers: 7722764 + 7723475 Voegovergang onderhouden (MtrgAdvies: Voegrubber vervangen 5,3m tpv STP 01 (fietspad)). In bijlage K is beschreven: Herstellen enkelvoudige stalen voegovergang zodat aan functionele eisen wordt voldaan. In de werkvoorbereiding is geconstateerd dat het hier om meervoudige stalen voegovergangen gaat, hier zijn meerkosten aan verbonden. |  |  |  |  | 2024-03-11 | 2024-04-26
1519 | 130 | AFW130 Meerwerk VTW218 PA23.181B WP LVOs-2023-021 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Kosten worden als meerwerk gekoppeld aan VTW 218 WP LVOs-2023-021 Geen corrigerende maatregelen i.v.m. incident. | VTW218 WP LVOs-2023-021 PA24.083A € 16.593,83 (Zie PA in de bijlage) | Nee |  |  | 2024-02-09 13:20 | 2024-06-11 14:14 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1519_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1519_.000 |  |  |  | Door asfalteringswerkzaamheden zijn de GMS sensoren in de weg verdwenen. | Op de locatie N9 85,300 is de deklaag vervangen i.h.k.v. stroefheid. De meetpunten van het GMS systeem zijn echter niet opnieuw aangebracht. |  |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-04-26
1520 | 131 | AFW131 Invulling Cybersecurity en industriele automatisering | Procesafwijking | In behandeling | 2024-02-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 13 | 9-4-24 geaccepteerd afwijkingen overleg notulen | DKP Cybersecurity + IA | Nee |  |  | 2024-02-14 11:01 | 2024-06-04 15:54 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1520_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1520_.000 |  |  | DKP Cyber en IA | De snelheid van de ontwikkelingen op ICT gebied in relatie tot politieke belangen. | Het Cybersecurityplan versie 2.0 van 17-5-2022 is wel geaccepteerd maar dit is ingehaald door de tijd. Een voorbeeld is dat fysieke sleutels vervangen gaan worden door digitale sleutels. ON en OG gaan samen een nieuw plan opstellen waarbij ON duidelijk in de lead is. Dat doen we om maximaal aan te kunnen sluiten op de behoefte van RWS daar het een politiek gevoelig onderwerp is. Voor het plan industriele automatisering is afgesproken dat het wordt geintegreerd in het nieuwe DKP Cybersecurity. |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-04-09
1521 | 132 | AFW132 VTW 248 + 249 100% betaalbaar stellen | Procesafwijking | In behandeling | 2024-02-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | De pilaren liggen in ons magazijn en worden geplaatst zodra de markering is aangepast. | VTW 248 + 249 | Nee |  |  | 2024-02-14 16:13 | 2024-02-27 11:59 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1521_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1521_.000 |  |  |  | Onze uitvoerder vond dit, ter plaatse, geen goed idee omdat de inleidende markering nog niet is aangebracht waarmee de gele pilaren het enige object in het donker zou zijn om weggebruikers te leiden. Dat lijkt onvoldoende. | Voor VTW 248 en 249 is er nog één restpunt. Het gaat om het plaatsen van 2x 2 gele pilaren met pijl (zie bijlage). Volledige betaling kan volgens OG wel maar dit moet dan m.b.v. een afwijking wordt gemeld aan CM (bij deze). In de afwijking opnemen dat de gele pilaren met pijl i.c.m. VTW xx wordt aangebracht is dan voldoende en navolgbaar. M.a..w. er is afgesproken dat de 2 locaties met ieder 2 borden op gele pilaren in een volgende VTW xx m.b.t. aanbrengen markering worden geoffereerd tegen 00,00 Euro en dus worden aangebracht middels de nog nader te benoemen VTW. Dit zodat de VTW's 248 + 249 volledig financieel afgerond kunnen worden. |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-23
1522 | 133 | AFW133 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-06 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-04-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Kosten worden als meerwerk gekoppeld aan VTW 235 WP LVOa-2023-002-06 Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA24.142) | VTW 235 - werkpakket LVOa-2023-002-06. Herstellen lussen A2 Li km 36.200p en 36.095f Aanbrengen detectieluspaar: 2 st; Aansluiten detectieluspaar: 2 st; Inregelen inclusief coördinatie: 2 st. Meerwerkkosten: € 25.054,10 | Nee |  |  | 2024-02-20 11:11 | 2024-09-06 13:40 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1522_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1522_.000 |  |  |  | Asfalteringswerkzaamheden t.b.v. werkpakket LVOa-2023-002-06. | DJZ heeft hier op 13 /02/’24 het asfalt vervangen, werkpakket LVOa-2023-002-06. In dit werkpakket is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten ze z.s.m. worden hersteld. Deze kunnen weer worden verrekend met aan afwijking met meerwerk op dit werkpakket, deze afwijking incl onderbouwing ontvang ik dan ook graag z.s.m. Zodra deze afwijking geaccepteerd is zal ik het budget voor dit werkpakket laten ophogen. |  |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-05-30
1523 | 134 | AFW134 Meerwerk VTW 235 PA23.483A WP LVOa-2023-010-09 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-02-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Geen meerwerk kosten, de kosten worden direct afgehandeld met Equans. | VTW 235 - WP LVOa-2023-010-09 | Nee |  |  | 2024-02-21 13:34 | 2024-03-07 10:37 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1523_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1523_.000 |  |  |  | Tijdens asfalteringswerkzaamheden (frees werkzaamheden) zijn de betreffende lussen geraakt. | Afgelopen nacht 20 op 21-2-2024 tijdens asfalteringswerkzaamheden zijn de lussen (hoogte beperking) geraakt. Deze worden/zijn 21-2-2024 op de dag hersteld. Betreft: VTW 235 – WP-LVOa-2023-010-09 |  |  |  |  | 2024-02-21
1524 | 135 | AFW135 VTW 129 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-06-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Alle windmeters zijn geplaatstst op één na (Coenbrug), deze moet opnieuw besteld worden. | VTW 129 | Nee |  |  | 2024-03-01 12:31 | 2024-10-08 16:54 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1524_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1524_.000 |  |  | Mijlpaal in de VTW | De levering van de windmeters laat helaas langer op zich wachten dan voorzien. | In VTW 129 is het vervangen van de windmeters beweegbarebruggen opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 april 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 april ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-06-14
1525 | 136 | AFW136 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 538 (7723156) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Hier zijn meerkosten aan verbonden. | VTW-237 - werkpakket 538 PA23.517B, betreft de maatregel met het volgende nummer: 7723156 In de bijlage bij de Afwijking de offerte t.b.v. het nieuwe prijs. Oorspronkelijke prijs: € 5.314,75 Nieuwe prijs: € 9.150,75 Meerwerk prijs: € 3.836,00 | Nee |  |  | 2024-03-11 16:03 | 2024-03-14 08:58 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1525_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1525_.000 |  |  |  | Gerekend met verkeerde lengte meters. In de werkvoorbereiding is geconstateerd dat per abuis met verkeerde lengte meters is gerekend bij maatregel nummer 7723156 KW 14E-111-02. | M.b.t. VTW-237 - werkpakket 538 PA23.517B, betreft de maatregel met het volgende nummer: 7723156 Vervangen voegrubber (MtrgAdvies: 1. t.p.v. STP 04 voegrubber vervangen 27m corrosie verwijderen en conserveren). In bijlage K is beschreven: 1. t.p.v. STP 04 voegrubber vervangen 27m corrosie verwijderen en conserveren. In de werkvoorbereiding is geconstateerd dat per abuis met verkeerde lengte meters is gerekend bij maatregel nummer 7723156 KW 14E-111-02. Hier zijn meerkosten aan verbonden. |  |  |  |  | 2024-03-11
1526 | 137 | AFW137 Meerkosten VTW237 WP-532+547 i.v.m. vergunningaanvraag bij de gemeente | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-03-20 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.4 Vergunningen en ontheffingen | 160 | De kosten van € 1.292,10 graag als meerwerk toevoegen aan de volgende werkpakketten: WP 532 € 646,05 (50%) WP 547 € 646,05 (50%) | VTW237 Werkpakketten 532 + 547 | Nee |  |  | 2024-03-20 10:02 | 2024-03-22 12:40 |  |  | Ja | ... | 0.1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1526_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1526_.000 |  |  |  | Tijdens de begroting kon dit nog niet worden opgenomen in onze aanbieding omdat wij toen nog niet wisten of er kosten waren en als deze er waren hoe hoog deze zouden zijn. | Vergunningaanvraag herstel opleggingen Wiltzanghlaan WP 532 en 547. M.b.t. werkpakketten 532 en 547, wij moeten aan de Gemeenten Amsterdam € 1.292,10 betalen voor de bovengenoemde vergunningaanvraag (legeskosten). Deze € 1.292,10 konden tijdens de begroting niet al opnemen in onze aanbieding omdat wij toen nog niet wisten of er kosten waren en als deze er waren hoe hoog deze zouden zijn. |  |  |  |  | 2024-03-20
1527 | 138 | AFW138 Minderwerk VTW235 PA23.483B LVOa-2023-004-11 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-04-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Hier zijn minderwerk kosten aan verbonden. | VTW-235 - werkpakket LVOa-2023-004-11 PA23.483B, betreft: vervangen voegovergang (schijnvoeg in plaats van bitumineuze voegovergang) In de bijlage van de afwijking de specificatie behorende bij het betreffende werkpakket, t.b.v. de nieuwe prijs. Oorspronkelijke prijs: € 113.431,58 Nieuwe prijs: € 107.318,91 Minderwerk prijs: € 6.112,67 | Nee |  |  | 2024-04-02 10:13 | 2024-12-09 15:34 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1527_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1527_.000 | LVOa-2023-004-11 |  |  | Tijdens het opstellen van de werkpakketten door ON is er een verkeerd type voegovergang in het werkpakket terecht gekomen, deze is ook doorvertaald naar de ingediende PA (23.483A). | M.b.t. VTW-235 - werkpakket 2023-004-11 PA23.483B, betreft: vervangen voegovergang (bitumineuze voegovergang) In de werkvoorbereiding is geconstateerd dat per abuis een verkeerde type voegovergang is aangeboden. Aangeboden: bitumineuze voegovergang. In werkelijkheid aanwezig: schijn voegovergang. Hier zijn minderkosten aan verbonden. |  |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-08
1528 | 139 | AFW139 VTW 205 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-04-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 205 | Nee |  |  | 2024-04-09 11:44 | 2024-04-30 16:50 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1528_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1528_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Dit werk kan alleen uitgevoerd worden met een buitentemperatuur van boven de 5 graden Celsius. Doordat dit in de winterperiode een langere tijd niet het geval was, is deze activiteit verder naar de achtergrond gedrongen waardoor deze een beetje in de vergetelheid is geraakt. | In VTW 205 is het herstellen van de dilatatievoegen 25A-131-St. Aagtendijk opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 15 maart 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 12 april ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-04-30
1529 | 140 | AFW140 VTW 265 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-04-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Corrigerende maatregel en oordelen n.v.t. het gaat hier om een incident. | VTW 265 | Nee |  |  | 2024-04-09 14:12 | 2024-10-08 16:57 |  |  | Ja | Nee | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1529_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1529_.000 |  |  | Mijlpaal in de planning | Werkzaamheden benodigen verkeersmaatregelen, intern bij DJZ zijn de aan te vragen verkeersmaatregelen besproken en voorbereid. Echter zijn de aanvragen van de verkeersmaatregelen nooit in SPIN aangevraag. Ergens in de keten zijn ze blijvn liggen. | In VTW 265 is het verwijderen van hobbels op de A9 Re R3 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 april 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 april ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-04-09 | 2024-09-13
1530 | 141 | AFW141 VTW 199 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-04-12 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 199 | Nee |  |  | 2024-04-12 09:58 | 2024-11-05 17:25 |  |  | Ja | Ja | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1530_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1530_.000 |  |  | Mijlpaal in de VTW | Oplevergegevens van de onderaannemer lieten te lang op zich wachten. | In VTW 199 is het instellen alarmwaarden Naardertrekvaart opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 30 november 2023 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 25 januari ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-04-12 | 2024-11-05
1531 | 142 | AFW142 Biomassa beladingenoverzicht 2023 | Projectafwijking | In behandeling | 2024-04-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 6.2 Documentenbeheer en archivering | 24 |  | Beladingen biomassa 2023 | Nee |  |  | 2024-04-22 09:54 | 2024-04-23 09:49 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1531_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1531_.000 |  |  | IN110 | 1) In VTW 41 is afgesproken om de biomassa te verrekenen aan de hand van tonnage die op de factuur staat en verrekenen tegen het tarief post 3004. Totaal op de facturen is 3803,53 ton totaal aan onderbouwing inclusief begeleidingsbon 3722,37 ton dat betekend dat er voor 3803,53 - 3722,37= 81,16ton geen bon aanwezig is waarvan de oorzaak onbekend is en welke niet meer te achterhalen is. Gezien het feit dat in de VTW is afgesproken om op basis van facturen te verrekenen stelt ON voor om 3803,53 ton te verekenen conform vtw41. 2) Een verklaring waarom stortbonnen niet in de VGR opgenomen zijn is omdat een aantal stortbonnen bij onze onderaannemers in het bezit zijn. En de lijst bij de vgr wordt meteen na afloop van een voortgangstermijn geproduceerd terwijl er dan nog bonnen van de periode onderwerg zijn. Zoals bij oorzaak 1 al beschreven is het onduidelijk en niet meer te achterhalen waar de bon(nen) voor +/- 80 ton zijn gezien het lage aantal ten opzichte van het totaal is dit te verwaarlozen. 3) In het excel bestand waarin de beladingen bijgehouden worden zat een fout waardoor de verkeerde maximum massa werd gebruikt. Dat komt omdat DJZ met Combi auto's rijdt waardoor het toegestane gewicht van samenstel moet worden gebruikt en niet van de auto alleen. 4) Omdat er meer beladingen / bonnen in het overzicht staan is ook de component malus hoger geworden. | Deze afwijking is geschreven t.b.v. : 1)Oplevering en financiele afwikkeling van VTW 41 deel 2023 2)het bijgevoegde overzicht beladingen biomassa is tevens een addendum bij de voortgangsrapportages over het jaar 2023 omdat die voortgangsrapportages niet compleet waren m.b.t. dit overzicht. 3) Foutief gewicht van toegestane max massa in het beladingen overzicht bij de VGR. 4) Bij de VGR in 2023 zijn al malussen ingehouden voor overbelading, in het nieuwe uitgebreide overzicht zijn meer overbeladingen geconstateerd waarvoor een malus van toepassing is. |  |  |  |  | 2024-04-23
1532 | 143 | AFW143 VTW 218 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgevoerd | 2024-05-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | De werkzaamheden worden gecombineerd uitgevoerd met de nieuwe pakketten 2024, daar sluiten deze ook goed op aan en zijn daarom beter in te plannen. | Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: - - - - | Nee |  |  | 2024-04-23 16:17 | 2024-10-08 16:59 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1532_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1532_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Vanwege de complexiteit van de afsluiting/afzettingen. | In VTW 218 zijn de verkeersmaatregelen LVO asfalt 2023 stroefheid opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 26 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-10-08
1533 | 144 | AFW144 VTW 233 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgevoerd | 2024-05-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen corrigerende maatregelen en geen oordelen van toepassing op deze afwijking. | Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: - 2023-005-01 - 2023-005-02 - 2023-005-04 - 2023-007-13 - 2023-007-19 - 2023-007-20 - 2023-007-26 - 2023-009-20 - 2023-022-02 - 2023-022-03 - 2023-022-04 - 2023-044-02 - 2023-208-01 | Nee |  |  | 2024-04-23 16:20 | 2024-10-08 17:00 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1533_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1533_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Er is door OG vastgehouden aan een te strakke opleverdatum, ON had hier reeds voor gewaarschuwd. | In VTW 233 zijn de LVO asfalt 2023 werkpakketten A+B opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 mei ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-23
1534 | 145 | AFW145 VTW 235 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen corrigerende maatregelen en geen oordelen van toepassing op deze afwijking. | Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: - LVOa-2023-001-01 - LVOa-2023-001-03 - LVOa-2023-001-04 - LVOa-2023-001-05 - LVOa-2023-001-09 - LVOa-2023-001-13 - LVOa-2023-001-14 - LVOa-2023-004-02 - LVOa-2023-004-06 - LVOa-2023-004-11 - LVOa-2023-009-01 - LVOa-2023-009-04 - LVOa-2023-009-06 - LVOa-2023-009-09 - LVOa-2023-009-10 - LVOa-2023-009-11 - LVOa-2023-009-12 - LVOa-2023-009-13 - LVOa-2023-009-18 - LVOa-2023-009-19 - LVOa-2023-010-02 - LVOa-2023-010-03 - LVOa-2023-010-06 - LVOa-2023-010-14 - LVOa-2023-099-01 - LVOa-2023-099-03 | Nee |  |  | 2024-04-23 16:21 | 2024-10-08 17:01 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1534_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1534_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Er is door OG vastgehouden aan een te strakke opleverdatum, ON had hier reeds voor gewaarschuwd. | In VTW 235 zijn de LVO asfalt 2023 werkpakketten C+D+N opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 29 mei ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-23
1535 | 146 | AFW146 Afsluiting Brug over Noordhollands kanaal Purmerend voor vrachtverkeer | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 24 | 4-6-24 afwijkingen overleg: Amy weet nog niet hoe RWS dit ziet. Totdat er een bericht vanuit RWS komt hoe hiermee om te gaan accepteerd RWS vertraging op de aanrijtijden als gevolg van deze oorzaak (rondom de locaties) Afwijking afronden als de werkzaamheden aan de brug gereed zijn. 27-8-24 afwijkingen overleg: geaccepteerd | Vanaf 29-4-24 tot nader te bepalen: CALAMITEITEN Responstijden voor de bots (1ste lijn) kunnen niet gegarandeerd op de A7 tussen 13.2 en 32.2 Responstijd voor groot materieel kunnen niet gegarandeerd worden op de A7 noordelijker dan 13.2 Responstijd voor noodschades kunnen niet gegarandeerd worden A7 noordelijker dan 13.2 Idem voor urgente storingen Voor de calamiteiten hebben we een analyse gemaakt 412 calamiteiten op de A7 198 calamiteiten tussen km 13.2 - 32.2 142 calamiteiten boven km 32.2 72 calamiteiten onder de 13.2 Het zwaartepunt van de calamiteiten zit in de door de afsluiting lastig te bereiken gebied. Senario (zoals het nu gaat) 1. Voor nu betekend dit dat ook de andere steunpunten meer belast worden omdat we toch de calamiteit z.s.m. Op proberen te lossen ook al is dat vanuit een ander steunpunt. Voordeel is dat de calamiteit zo snel mogelijk opgelost wordt. Maar een nadeel is dat de bezetting ontregeld is waardoor het risico ontstaat dat bij een nieuwe calamiteit in zijn eigen gebied deze niet inzetbaar is. Waardoor er weer een andere dichtstbijzijnde bots opgeroepen ingezet wordt, etc. Malussen zijn als gevolg van deze werkwijze worden uitgesloten. 2. Senario extra steunpunt zie correcties 3. Senario ontheffing voor DJZ zie ontheffing. VAST ONDERHOUD Ook voor het vast onderhoud heeft deze afsluiting inpact, denk hierbij aan extra reistijd van machines en vrijgekomen materiaal. Dit is op dit moment nog niet inzichtelijk gemaakt. Voorstel is om samen in gesprek te gaan om hoe hiermee om te gaan. | Ja |  |  | 2024-05-01 06:51 | 2025-01-10 11:24 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1535_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1535_.000 |  |  | responstijden | Rijksweg A7 bij purmerend is afgesloten voor vrachtverkeer. De brug is in dermate slechte staat dat er geen vrachtverkeer meer over de brug mag. | Op vrijdag 26-4-24 zag een medewerker van DJZ een artikel in het Noordhollands Dagblad dat de A7 bij purmerend vanaf maandag 29-4-24 helemaal afgesloten werd voor vrachtverkeer. Hierop heeft CM-ON tevergeefs getracht telefonisch contact te krijgen met CM-OG waarop de bevestiging via de email is gevraagd. Op 30-4-24 heeft CM-OG hier op gereageerd met het verzoek e.e.a. Inzichtelijk te maken en de afwijking formeel in te dienen. |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-08-27
1536 | 147 | AFW147 Meerwerk VTW 175 PA23.554 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-06-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Door de werkzaamheden die we extra hebben moeten uitvoeren om het werk tot een goed einde te kunnen brengen zijn substantiële meerwerk kosten gemaakt. Deze meerwerk kosten zien wij graag als meerwerk post toegevoegd worden aan de initiële VTW 175. 24-7-24 mail Mark Putker: Goedemorgen Peter, Emil, Wij hebben afwijking 147.2 Meerwerk VTW 175 PA23.554 beoordeeld en kunnen aangeven dat we akkoord zijn met hetgeen hierin is opgenomen, de gemaakte afspraken zijn op een juiste manier verwerkt. De verrekening van dit meerwerk zal vanwege de hoogte van het bedrag plaatsvinden d.m.v. een (nieuwe) VTW. Hiermee zal bestelling 4500368075 met € 170.000,00 excl btw worden opgehoogd, mogelijk dat hier een aangepast positienummer voor wordt aangemaakt. Zodra eerdere aangegeven is het budget voor deze afwijking vanuit de beheerder nog niet vrijgegeven, mijn verzoek hiervoor is even (ergens) blijven liggen. Nogmaals excuses voor de vertraging. Zodra het budget is vrijgegeven en ik akkoord heb gekregen vanuit PM zal ik Ron van Slooten vragen de bestelling op te hogen danwel een nieuwe bestelpositie aan te maken zodat het budget voldoende is op het moment dat de prestatieverklaring wordt gevraagd. Ik zal direct laten weten wanneer dit geregeld is. Ik ga er vanuit dat e.e.a. zo duidelijk is, anders hoor ik het graag. | VTW 175 1. 2024-423 veiligheidsvoorzieningen duiker N9 volgens VTW175 € 6.893,83 2. 2024-439 productieverlies a.g.v. werken vanuit veiligheidskooi VTW175 € 35.579,35 (- € 5.000,-) 3. 2024-440 extra kosten engineering bij VTW175 € 17.678,93 (- € 2.500,-) 4. 2024-441 maken time stabs bij VTW175 € 2.299,24 (vervallen) 5. 2024-442 leveren duiker bij VTW175 € 100.702,13 (- € 14.000,-) 6. 2024-443 extra dammer duiker VTW175 € 9.313,15 7. 2024-444 uitloop werkzaamheden VTW175 € 30.309,22 (- € 10.000,-) ---------------------- Totaal € 202.775,85 (= € 170.000,-) Nieuw te verrekenen meerwerkbedrag bedraagt € 170.000,- | Nee |  |  | 2024-05-03 16:23 | 2024-08-22 15:34 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1536_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1536_.000 |  |  |  | Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen in de VTW 175 zijn we in de praktijk tegen een aantal punten aangelopen waar we tijdens de voorbereidende (kantoor) werkzaamheden geen rekening mee hadden kunnen houden. | De werkzaamheden omtrent VTW 175 zijn in de praktijk anders gelopen dan op voorhand verwacht had mogen worden. In het kort komt het er op neer dat de werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden niet uitvoerbaar waren zoals we van te voren met zijn allen bedacht hadden. Tweetal hoofdoorzaken: 1. De duiker was bezweken en er mocht geen personeel meer in de betreffende duiker; 2. Er bleek zowel in de horizontale als de verticale ligging van de duiker een slinger te zitten. In de bijlagen een uitleg van waar we tegenaan gelopen zijn en hoe we het hebben opgelost. In de bijlage van iedere uitleg ook een separate PA m.b.t. De kosten van het meerwerk wat we er aan hebben gehad (7 stuks in totaal). |  |  |  |  | 2024-06-21 | 2024-07-24
1537 | 148 | AFW148 VTW 280 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | De werkzaamheden worden een maand later alsnog uitgevoerd. | VTW 280 | Nee |  |  | 2024-05-17 10:06 | 2024-10-08 17:02 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1537_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1537_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Op het laatste moment is besloten deze werkzaamheden af te blazen i.v.m. Werkzaamheden aan de noodsteiger. Hierdoor kon de doorgang van de nood/hulpdiensten niet worden gegarandeerd. Eind juni worden de werkzaamheden aan de noodsteiger afgerond. | In VTW 280 is het vernieuwen van de kabelboom heftorens Texel en Den Helder opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 7 juni 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 5 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29
1538 | 149 | AFW149 Minderwerk VTW233 PA23.475B LVOa-2023-007-09 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | - | VTW 233 WP Originele bedrag: € 91.881,35 Minderwerk: € 21.411,00 Nieuw totaalbedrag: € 70.470,35 | Nee |  |  | 2024-05-17 13:38 | 2024-05-29 09:25 |  |  | Ja | Ja | 0.1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1538_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1538_.000 |  |  |  | De aanwezige voegovergangen zijn in goede staat. | Kostenpost bitumineuze voegovergang komt ter vervallen. Deze kosten worden in mindering gebracht van het totaalbedrag. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29
1539 | 150 | AFW150 VTW 245 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 245 | Nee |  |  | 2024-05-17 16:04 | 2024-09-06 13:23 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1539_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1539_.000 |  |  | Mijlpaal van VTW | Levering van de accu's duurt langer dan verwacht. | In VTW 245 is het vervangen vande accu's op de Kaagbrug opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 3 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 31 mei ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29
1540 | 151 | AFW151 VTW 252 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 252 | Nee |  |  | 2024-05-17 16:07 | 2024-10-08 17:03 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1540_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1540_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Het bestellen van de betreffende bebording heeft vertraging opgelopen bij onze leverancier. | In VTW 252 is het plaatsen van extra bebording i.g.v. calamiteiten Balgzandbrug opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 3 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juni ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-29
1541 | 152 | AFW152 VTW 264 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 264 | Nee |  |  | 2024-05-17 16:09 | 2024-10-08 17:05 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1541_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1541_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Het bestellen van de betreffende bebording heeft vertraging opgelopen bij onze leverancier. | In VTW 264 is het plaatsen van extra bebording VZP Hoge Kwel opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 3 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juni ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-05-30
1542 | 153 | AFW153 Negatieve bevinding pomp kelder Coenbrug | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 138 | 4-6-24 afwijkingen overleg: Maatregel zichtbaarheid van de onderaannemers, wie zit boven op? Signaalfunctie van Maarten, die geeft de problemen aan bij Emil en die zet de opdrachten uit bij de OA. Generieke werkwijze of alleen voor de Coenbrug. JPE vult afwijking aan 27-8-24 afwijkingen overleg: geaccepteerd 7-3-25: ook het meerwerk van de lekkende leiding is uitgevoerd en het afleverdossier is ingediend. Afwijking afsluiten. | Pompkelder Coenbrug | Nee |  |  | 2024-05-22 16:12 | 2025-03-07 14:24 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1542_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1542_.000 |  |  | 5.4.6. | 1) De oorzaak is op te splitsen in twee sub oorzaken a) het onderhoud op beweegbare bruggen wordt door verschillende partijen uitgevoerd waardoor er ruis kan ontstaan wie ergens verantwoordelijk voor is. In het geval van de pomp is Swarco verantwoordelijk voor schouw en inspectie en regulier onderhoud aan de pomp zelf incl. voeding. DJZ is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de pomp en pompput. Deze demarcatie en daarmee de verantwoordelijkheid is in de uitvoering niet goed door vertaald in een Gappless registratie. b) de huidige Gappless registratie die binnen DJZ wordt gehanteerd voor onderhoudswerkzaamheden beweegbare objecten betreft het document “handmatig reinigen kunstwerken”. Dit document geeft de mogelijkheid onderhoudactiviteiten die uitgevoerd zijn erop te vermelden, maar geeft geen inzicht in activiteiten die plaats moeten vinden incl. frequenties. Hierdoor wordt de onderhoudsploeg niet getriggerd vanuit de registratietool en komt de frequentie ook niet terug in de planning. 2) Ook hiervan is de oorzaak op te splitsen in twee sub oorzaken a) Vanuit Swarco heeft er geen diepgaande oorzaak analyse plaatsgevonden waardoor de pomp in storing trad enkel gebaseerd op vermoedens. Op basis van vermoedens vanuit de storingsmonteur is geconcludeerd dat de pomp end of life was. b) DJZ niet of onvoldoende heeft doorgevraagd na aanleiding van de stelling vanuit Swarco om aanvullende storing analyse aan te leveren waaruit blijkt wat de werkelijke oorzaak is van niet functioneren pomp. 3) De oorzaak is een opvolging van gebeurtenissen a) pomp blijft in storing treden waarop Swarco aangeeft pomp is end of life wij kunnen daar niks meer mee doen b) De storingsmeldingen vanuit DJZ door gepust worden aan de uitvoerder (Filip Kalkman) die met goede bedoelingen de storing zelf probeert op te lossen, gelet op de reactie van Swarco, maar onvoldoende onderlegt is op basis van kennis en kunde. c) De technisch manager inzake storingen niet in het proces wordt meegenomen waardoor er geen (bij)sturing plaatsvind. | op 15-5-24 heeft RWS een negative bevinding (kenmerk RWS-20240515AK) gedeeld met ON met betrekking tot de pompinstallatie in de brugkelder van de Coenbrug. De bevindingen 1) Onderhoud is niet tijdig en juist uitgevoerd (regulier schoonmaken van de pomp/pomput). 2) Pomp is ten onrechte bestempeld als end of life. 3) Pomp is onjuist afgesteld waardoor de pomp oververhit is geraakt. |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-08-27
1543 | 154 | AFW154 VTW 290 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 290 | Nee |  |  | 2024-05-27 13:28 | 2024-10-08 17:06 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1543_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1543_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | Deze werzaamheden zouden worden uitgevoerd in een bestaande afzetting van reeds aangevraagde slot (van Maurik). Dit slot is op het laatste moment door OG zelf ingetrokken. Dit omdat een deel van de A44 gebruikt moet worden voor een omleidingsroute t.b.v. aAndere werkzaamheden | In VTW 290 zijn de werzaamheden omtrent losraken betonnen rijplaten Kaagbrug opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 7 juni 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 5 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-10-08
1544 | 155 | AFW155 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-009-01 | Projectafwijking | In behandeling | 2024-05-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Kosten worden als meerwerk gekoppeld aan VTW 235 WP LVOa-2023-009-01 Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA24.282) | VTW 235 WP LVOa-2023-009-01 Herstellen lussen N9 Re km 78.900 Leveren en aanbrengen detectielussen: 17 sets; Aansluiten detectielus op feederkabel: 17 sets; Uitvoeren controle detectieveld: 2 st. Lokaliseren feederkabels; Veilig stellen en opnieuw inregelen door Vialis: 2 st. Meerwerkkosten: € 64.456,11 | Nee |  |  | 2024-05-27 14:45 | 2024-05-27 15:24 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1544_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1544_.000 |  |  |  | Lussen zijn geraakt tijdens het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. | DJZ heeft hier op 15/05/’24 het asfalt vervangen, werkpakket LVOa-2023-009-01. In dit werkpakket is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten ze z.s.m. worden hersteld. |  |  |  |  | 2024-05-27
1545 | 156 | AFW156 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 509 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-05-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | PA t.b.v. Het meerwerk, zie bijlage. | VTW 237 WP 509 Meerwerkkosten: € 28.629,58 | Nee |  |  | 2024-05-27 16:26 | 2024-08-06 13:13 |  |  | Ja | Nee | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1545_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1545_.000 |  |  |  | Er zit nu dusdanig veel spoorvorming in het asfalt voor en na de voeg, dat we bang zijn, dat zo de voeg niet kan worden ingebouwd. Er is ongeveer 3 cm spoorvorming aanwezig. Bij 3 cm spoorvorming komen het staalprofiel, en de trekveren, al in zicht. Ter verduidelijking, bij een inbouwdiepte van 10 cm, en een hoogte staalprofiel van 7 cm, hebben we een dekking van 3 cm, die er nu niet is, vanwege de spoorvorming. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 237, werkpakket 509. In dit werkpakket is niet opgenomen het vervangen van de asfaltconstructie, maar aangezien dit wel hoognodig is, heeft ON besloten hier een afwijking voor op te stellen m.b.t. uUitvoeren meerwerk |  |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-08-05
1546 | 157 | AFW157 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 510 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-05-27 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | PA t.b.v. Het meerwerk, zie bijlage. | VTW 237 WP 510 Meerwerkkosten: € 28.629,58 | Nee |  |  | 2024-05-27 16:28 | 2024-08-06 13:16 |  |  | Ja | Nee | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1546_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1546_.000 |  |  |  | Er zit nu dusdanig veel spoorvorming in het asfalt voor en na de voeg, dat we bang zijn, dat zo de voeg niet kan worden ingebouwd. Er is ongeveer 3 cm spoorvorming aanwezig. Bij 3 cm spoorvorming komen het staalprofiel, en de trekveren, al in zicht. Ter verduidelijking, bij een inbouwdiepte van 10 cm, en een hoogte staalprofiel van 7 cm, hebben we een dekking van 3 cm, die er nu niet is, vanwege de spoorvorming. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 237, werkpakket 510. In dit werkpakket is niet opgenomen het vervangen van de asfaltconstructie, maar aangezien dit wel hoognodig is, heeft ON besloten hier een afwijking voor op te stellen m.b.t. uitvoeren meerwerk. |  |  |  |  | 2024-05-27 | 2024-08-05
1547 | 158 | AFW158 VTW 151 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 151 | Nee |  |  | 2024-05-31 10:19 | 2024-10-08 17:06 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1547_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1547_.000 |  |  | Mijlpaal in VTW | ON bleek afhankelijk m.b.t. Afzettingen aanvragen van het project FEENIX te zijn. Nu toestemming is verkregen kunnen de afzettingen worden aangevraagd. | In VTW 151 is het verbeteren van de hemelwaterafvoer op de A2 Meibergdreef opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juni ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-10-08
1548 | 159 | AFW159 VTW 231 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | N.v.t. | VTW 231 | Nee |  |  | 2024-05-31 10:21 | 2024-10-08 17:08 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1548_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1548_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Ten tijde dat deze opdracht aan DJZ werd verstrekt, werd er ook een opdracht verstrekt aan Holland Scherm t.b.v. werkzaamheden aan de geluidschermen. Doordat deze werkzaamheden voorrang kregen in de afzettingen aanvragen werden de werkzaamheden van DJZ uitgesteld. In overleg met Holland Scherm kunnen we nu wel afzettingen aavragen en neerzetten zodat we de werkzaamheden alsnog kunnen uitvoeren. | In VTW 231 is het uitvoeren van en rioolinspectie A10 Li 2,150 tot hmp 3,340 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 mei 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 juni ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-10-08
1549 | 161 | AFW161 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 476 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | PA t.b.v. het meerwerk, zie bijlage. | VTW 237 WP 476 Meerwerkkosten: € 9.115,47 | Nee |  |  | 2024-05-31 11:02 | 2024-12-17 11:43 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1549_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1549_.000 | 476 |  |  | In de initiële uitvraag zit alleen het vervangen van de geleideconstructie, er blijkt ook een leuning op deze geleideconstructie te zitten die vervangen dient te worden. Middels deze afwijking doen wij een verzoek tot meerwerk m.b.t. deze werkzaamheden | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 237, werkpakket 476. In dit werkpakket is niet opgenomen het vervangen van de leuningconstructie, maar aangezien dit wel hoognodig is, heeft ON besloten hier een afwijking voor op te stellen m.b.t. uitvoeren meerwerk |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-12
1550 | 160 | AFW160 Wijziging toegang tot objecten vanuit de beheerder | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 39 | 4-6-24 afwijkingen overleg: Jpe vraagt aan Gertjan van Doremaele om lijst comleet te maken en aan te leveren bij Edwin Boots. Richard gaat in contact met Edwin Boots dat deze personen toegang krijgen. 4-6-24 Jpe heeft lijst bij gertjan opgevraagd hij gaat erachteraan. 24-9-24: besproken tijdens afwijkingen overleg en geaccepteer door RWS. 19-11-24 Afwijkingen overleg: Jpe nog toelichting na gemaild en afgerond. Wordt meegenomen in het nieuwe geintegreerde plan IA en en Cybersecurity. | op dit moment gaat het om de volgende objecten: Kaagbrug Balgzandbrug Coenbrug Brug Zijkanaal-C en heeft invloed op alle soorten werkzaamheden zoals: Vast onderhoud Storingen en gebreken keuringen | Nee |  |  | 2024-05-31 11:04 | 2024-11-19 14:12 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1550_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1550_.000 |  |  |  | Zie omschrijving; wijziging toegangbeheer vanuit de beheerders | De beheerder is wijzigingen aan het doorvoeren met betrekking tot de toegang van diverse objecten in het areaal. Concreet worden de huidige sloten vervangen door nieuwe sloten met nieuwe (electronische) sleutels waarbij de toegang specifiek per sleutel digitaal geregeld kan worden. Op 15-5-24 is DJZ gevraagd om een lijst aan te leveren voor mensen welke toegang moeten hebben tot de objecten. Met de volgende gegevens: email, 06 nummer en naam. Op 17-5-24 Heeft DJZ deze lijst aangeleverd, maar niet voor iedereen op de lijst is een sleutel aangemaakt. Er is maar voor een selecte groep van de lijst een sleutel aangemaakt. Op 22-5-24 Is het bericht gekomen met restricties voor de toegang: Toegang terrein, krijgt iedereen met een sleutel Toegang brug kelder, krijgt alle monteurs Toegang elektrotechnische ruimte/kast, krijgen alleen mensen met een Nen-3140 aanwijzing. Toegang industriële automatiseringsruimte IA, krijgt alleen mensen met een bevoegdheid tot kritische IA apparatuur. Toegang bedienruimte, krijgt alleen mensen met een bevoegdheid tot kritische IA apparatuur en de brugbedienaar. Bovenstaande is zeer ingrijpend en op dit moment onwerkbaar voor ON. Denk aan personeel wat de bedieningsruimte schoon moet maken, die hebben nu geen aparte bevoegdheid tot kritische IA apparatuur. En er zijn ook inwendige ruimte waar je vanuit een hoger niveau bij moet kunnen. Denk bijvoorbeeld aan een kastruimte in de bedieningsruimte. Als wel in de kast mag maar niet in de bedieningsruimte dan kun je alsnog niet bij de kast komen. |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-09-24
1551 | 162 | AFW162 Minderwerk VTW237 PA23.517B WP 565 | Projectafwijking | Afgerond | 2025-03-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Ik heb de Memo van Steffen bijgevoegd ter onderbouwing. | VTW 237 WP 565 Maatregel 7724888 á € 57.814,81 vervalt Oude prijs: € 63.624,81 Nieuwe prijs: € 5.810,00 ---------------------------- Meer/Minderwerk: € 57.814,81 | Nee |  |  | 2024-06-07 12:17 | 2025-03-19 10:24 |  |  | Ja | Ja | 4 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1551_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1551_.000 | 565 |  |  | Maatregelnummer 772488 is komen te vervallen, tijdens het bespreken is gebleken dat het werk zich binnen het Triax gebied bevindt. En is er gezamenlijk besloten om de maatregel te laten vervallen. | De geplande werkzaamheden m.b.t. VTW 237 werkpakket 565 maatregel 7724888 plaatsen van een stalen geleideconstructie gaat niet door. |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-03-19
1552 | 164 | AFW164 VTW 208 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-06-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 176 | Geen | VTW 208 | Nee |  |  | 2024-06-13 16:08 | 2024-10-08 17:09 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1552_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1552_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | De werkzaamheden worden later uitgevoerd doordat er eerder geen ruimte was op de weg m.b.t. de verkeersmaatergelen die benodigd zijn. | In VTW 208 is het aanbrengen van de ontbrekende voegen opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 14 juni 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 12 juli ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-10-08
1553 | 165 | AFW165 VTW 230 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | Afgerond | 2024-06-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Geen | VTW 230 | Nee |  |  | 2024-06-13 16:21 | 2024-11-05 17:21 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1553_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1553_.000 |  |  | Mijlpaal in planning | Deze VTW is bij de planning onder op de stapel terecht gekomen en nu pas aangevraagd voor herstel. | In VTW 230 is het herstellen van de uitspoeling Velsertraverse opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 31 maart 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 28 april ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-06-13 | 2024-11-05
1554 | 166 | AFW 166 Minderwerk VTW 147 PA22.194B | Projectafwijking | Afgerond | 2024-06-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Met een akkoord op deze afwijking staat de te verreken som van VTW 147 vast en is het verwijderen van de bebording Neckerstraat financieel ook afgerond. | VTW 147 - PA22.194 Zie berekening in de bijlage m.b.t. VTW 147. Het totaal komt neer op € 22.133,21 minder op VTW 147 betaalpost 4500365971-0060. Maakt een nieuw bedrag op betaalpost 4500365971-0060 van: € 114.842,75 | Nee |  |  | 2024-06-13 16:50 | 2024-06-18 08:54 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1554_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1554_.000 |  |  | Minderwerk | VTW 147 is een langlopende zaak die maar niet tot een einde kwam. De bebording aan de Neckerstraat is achteraf gezien ten onrechten verwijderd door een miscommunicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, hiervan zal dan ook geen verrekening plaatsvinden. De betreffende bebording zal ook niet aan opdrachtgever teruggeleverd hoeven te worden. | Voor verrekening van VTW 147 en het verwijderen van de bebording op de Neckerstraat is een prijsafspraak gemaakt om alles financieel af te hechten. |  |  |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-14
1555 | 167 | AFW167 Minderwerk VTW179 PA23.247 + VTW 287 PA24.175A | Projectafwijking | In behandeling | 2025-07-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Meer/minderwerk PA zie bijlagen in deze afwijking versie 3.0. Voorstel is om dit meerwerk (2.) op 1 werkpakket te verreken i.v.m. de omvang aanpassingen binnen de gehele VTW te beperken voor een ieder. Voorstel verrekening meerwerk op WP: A10 Li fase 1 (pos 50) Verreken voorstel (4.): zie bijlage uitsnede FINO | 1. VTW 179: N.v.t. (wordt verrekend onder punt 4 anders zou dit dubbelop zijn). 2. VTW 179: O.b.v. de initiële uitvraag heeft opdrachtgever een aantal aanpassingen uitgevraagd, zie bijlage bij deze afwijking. In het kort komt het op het volgende neer: -1.575 m2 + -1.330 m2 + -1.225 m2 + -175 m2 = -4.305 m2 + 11.830 m2 = 7.525 m2 (meerwerk) Originele uitvraag betrof 144.025 m2 voor een totaal bedrag van € 1.564.368,85 1.564.368,85:144.025 m2 = € 10,86 per/m2 € 10,86 x 7525 m2 = € 81.734,95 (meerwerk) 3. N.v.t. 4. VTW 179 + VTW 287 uitgevoerde werkzaamheden die voor verrekening in aanmerking komen: PA23.247 WP A10 Re Fase 1 á € 84.890,54 + 17% = € 99.321,94 PA23.247 WP A10 Re Fase 2 á € 75.430,05 + 17% = € 88.253,17 PA23.247 WP A10 Li Fase 1 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A10 Li Fase 2 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A4 Fase 2 á € á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A1 Fase 1 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A1 Fase 2 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A1 Fase 3 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 PA23.247 WP A1 Fase 4 á € 25.974,72 + 17% = € 30.390,42 Totaal: á € 342.143,65 + 17% = € 400.308,07 VTW 287 PA24.175A WP A1 Li km 25,500 - 26,300 R2 á € 9.919,13 + 17% = € 11.605,39 PA24.175A WP A10 VW-s km 15,300 - 16,400 R2 á € 9.919,13 + 17% = € 11.605,39 PA24.175A WP A5 Li km 16,700 - 17,700 R2 á € 9.919,13 + 17% = € 11.605,39 PA24.175A WP N9 Li 109,400 -110,000 R1 á € 9.919,13 + 17% = € 11.605,39 PA24.175A WP N9 Re 109,400 - 110,600 R1 á € 9.919,13 + 17% = € 11.605,39 Totaal: á € 49.595,65 + 17% = € 58.026,95 | Nee |  |  | 2024-06-19 09:55 | 2025-07-03 15:09 |  |  | Ja | ... | 3 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1555_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1555_.000 | Diverse |  |  | 1. Op aangeven van de minister is dit werk last-minute gecanceld. 2. Diverse vakken uit de scope 2023 bleken groter dan was uitgevraagd. 3. Beschikbaarheid netwerk 4. Door slechte weersomstandigheden en complexiteit van de locaties versus benodigde verkeersmaatregelen zijn de werkzaamheden al diverse malen verplaatst. | De afwijking is vierledig: 1. Doordat op aangeven van de minister de werkzaamheden 15 juni last-minute zijn gecanceld door OG, zijn onnodig kosten gemaakt m.b.t. Bijvoorbeeld VKM en reinigen wegdek (VTW 179 A10 Re Fase 1 en 2). 2. T.o.v. De initiele uitvraag van de LVOv scope 2023 is OG tussentijds met scope uitbreiding/wijziging gekomen (meer m2). 3. Geen reserve datums beschikbaar vanwege overbelasting netwerk waardoor bij uitval als gevolg van punt 1 of 4 het netwek niet meer beschikbaar was voor dat betreffende jaar om de werkzaamheden uit te voeren. 4.Slecht weer waardoor werkzaamheden als LVO-v aanbrengen is uitgevallen en ook geen reserve data meer voor hande om opnieuw in te plannen. Voor het uitvoeren van de WP zijn kosten gemaakt zoals (zonderdat het volledige WP uiteindelijk is uitgevoerd): * Uren werkvoorbereiding; * Uren omgevingsmanager; * Aanvang stroefheidsmeting proef 101RAW; * Aanvang meten droge remvertraging; * Uren uitvoerder. Na opdracht verstrekking VTW 179 heeft opdrachtgever een mail gestuurd met een aantal aanpassingen binnen de opgedrachen werkpakketten m.b.t. de m2 per werkpakket. Vakken vanuit de initiële scope 2023/2024 zijn niet meer uitvoerbaar in 2025 als gevolg van het huidige schadebeeld van de betreffende vakken. Zoals besproken op 21-11-2024 in Haarlem willen wij dit meer/minderwerk middels deze afwijking inzichtelijk maken onder begeleiding van de originele PA's + de nieuwe PA's. Waarin het meer/minderwerk inzichtelijk zal worden gemaakt. Het verschil tussen de beide PA's zal worden verrekend middels meer/minderwerk op deze VTW's. April-2025 zijn de overgebleven WP 2023/2024 geschouwd op schade, dit heeft geresulteerd dat de scope 2023 volledig komt te vervallen als gevolg van aanwezige schade. Van de overgebleven scope 2024 is één WP dat nog in aanmerking komt voor LVO-v en wordt toegevoegd aan de scope LVO-v 2025. |  |  |  |  | 2025-07-02
1556 | 168 | AFW168 VTW 106 Gevaarlijke situatie | Projectafwijking | In behandeling | 2024-06-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 18 | Het betreft hier een incident zonder gevolgen. | VTW 106 | Nee |  |  | 2024-06-24 13:09 | 2024-11-05 17:18 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1556_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1556_.000 |  |  |  | Voordat de onderaannemer de benodigde instructie van onze uitvoerder had gekregen, deze stond nog bij een calamiteit in de buurt van waar de onderaannemer aan het werk moest. Was de onderaannemer de weg al opgegaan. De afzetting stond al op de weg maar de onderaannemer bevond zich binnen de veiligeruimte binnen de opgestelde afzetting. Hier had hij niet mogen komen. | Bij aanvang van de werkzaamheden m.b.t. VTW 106 voerde onze onderaannemer Technobeton een onveilige handeling uit. |  |  |  |  | 2024-06-26
1557 | 169 | AFW169 VTW 237+221+359 WPs m.b.t. barriers en terminals ON HOLD | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-10-31 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Meerwerk | Barriers: Dit betekent dat de volgende maatregelen waarbij barriers worden geplaatst, totaal 13 maatregelen ON HOLD worden gezet (Scope 2023 wordt uitgevoerd dit geld alleen voor de scope van 2024 en 2025): Scope 2023 Maatregel 6478482 WP 476 Uitvoering over 2 weken ingepland (A9 Uitgeestermeer) Maatregel 7723396 WP 493 Uitvoering nog niet ingepland (zit in toets steunpunt Bermbeveiliging) Maatregel 7722575 WP 519 Uitvoering volgende week ingepland (zit in toets steunpunt Bermbeveiliging) Maatregel 7723247 WP 540 Uitvoering nog niet ingepland Maatregel 7724888 WP 565 Uitvoering nog niet ingepland. Afwijking gevraagd 23/5 (nog niet ontvangen): Betonnen barrier ipv aangeboden halve step barrier Scope 2024 Maatregel 6671966 WP 677 Maatregel 6673281 WP 678 Maatregel 3373620 WP 679 Maatregel 8375752 WP 685 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Maatregel 8375900 WP 686 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Maatregel 8376051 WP 687 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Maatregel 8376205 WP 689 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Maatregel 8377409 WP 706 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Maatregel 8377553 WP 709 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Scope 2025 Maatregel 7723724 WP 722 Zit in toets steunpunt Bermbeveiliging Zoals gezegd willen wij eerst nagaan welke mogelijkheden er zijn, en deze daarna met jullie bespreken. Terminals: Dit betekent dat de volgende maatregelen waarbij Terminals worden geplaatst, totaal 26 maatregelen ON HOLD worden gezet: Scope 2023 Maatregel 7722097 WP 493 Uitgevoerd Maatregel 7722263 WP 517 Uitgevoerd en betaald Maatregel 7724006 WP 518 Uitgevoerd en betaald Maatregel 7723102 WP 519 Uitgevoerd Maatregel 7726184 WP 523 Uitvoering ingepland gepland woensdag 5 juni Maatregel 7722458 WP 526 Uitgevoerd Maatregel 7723760 WP 550 Uitvoering nog niet ingepland Maatregel 7725594 WP 569 Uitgevoerd Scope 2024 Maatregel 8782441 WP 672 Maatregel 8375685 WP 683 Maatregel 8375695 WP 684 Maatregel 8376225 WP 690 Maatregel 8376334 WP 692 Maatregel 8376417 WP 693 Maatregel 8376666 WP 694 Maatregel 8376726 WP 695 Maatregel 8376756 WP 696 Maatregel 8376761 WP 697 Maatregel 8376788 WP 698 Maatregel 8376936 WP 700 Maatregel 8377010 WP 701 Maatregel 8377053 WP 702 Maatregel 8377288 WP 703 Maatregel 8377350 WP 704 Maatregel 8377398 WP 705 Maatregel 8377429 WP 708 | Nee |  |  | 2024-06-24 13:43 | 2025-07-08 16:10 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1557_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1557_.000 |  |  |  | Barriers. M.b.t. de maatregelen vanuit de kw scope waarbij barriers worden toegepast hebben wij zoals al aangegeven jullie voorstel van deze barriers uit jullie aanbieding laten toetsen door het Steunpunt Bermbeveiliging. De conclusie uit die toets is dat in de aangeleverde documenten volgens het steunpunt een afweging van de toe te passen geleideconstructie op basis van de hiervoor beschikbare ruimte en ASI-waarde (letselkans) ontbreekt. Dit maakt dat het voor het Steunpunt niet duidelijk is of de stepbarrier de passende oplossing is voor deze locaties. Het advies van het Steunpunt is om op elke locatie goed in te meten om de beschikbare werkende breedte voor de geleideconstructie te bepalen, waarbij ook alternatieve typen geleiderail (anders dan typen uit de NPR-5191) beschouwd dienen te worden. Dit laatste is nooit de uitvraag richting DJZ geweest (geen ontwerp), maar gezien bovenstaande reactie zijn wij genoodzaakt om de maatregelen m.b.t. de barriers vanuit de scope 2024, 2025 én vanuit de scope 2023 voor nu even ON HOLD te zetten. Wij willen eerst (intern) bekijken wat er op de diverse locaties niet goed is/zou zijn aangezien het hier en daar locaties betreft die sinds de aanleg enkele jaren geleden niet zijn gewijzigd maar waar de geleiderail nu ‘ineens’ niet meer zou voldoen. Terminals. M.b.t. de maatregelen vanuit de scope waarbij terminals worden toegepast willen we ook even een pas op de plaats maken. Bij deze aanbiedingen is het niet duidelijk of de terminals wel conform de regels worden toegepast, we missen hier de berekening vanuit de module behorende bij het Compendium. Dit schrijft voor dat van elke locatie een ontwerp dient te worden gemaakt en ter toetsing te worden voorgelegd aan de OG (zie ook VTW-154). Dit is niet gedaan voor deze maatregelen, vandaar dat we deze voor nu ook ON HOLD zetten. Tot het moment dat we overeenstemming hebben van eventuele scope wijzigingen door toetsing aan het compendium. Van deze maatregels ontvangen wij graag de gevraagde ontwerpen ter toetsing, waaruit blijkt dat de terminals voldoen. Een aantal van bovenstaande maatregel zijn al geaccepteerd en opgenomen in een VTW (scope 2023 geheel en Scope 2024 en 2025 deels in VTW-221 + 359), maar we hebben dese ontwerpen echt nodig. | LVO scope kunstwerken 2024. 2025 (én 2023) m.b.t. toepassing van Barriers en Terminals ON HOLD Barriers Vanuit de scope 2023 zijn deze deels al uitgevoerd, deels al besteld en ingepland, deze gaan ‘gewoon’ door. 2 vallen binnen de toets van het Steunpunt en dienen te worden besproken (Live in Haarlem) met een collega van het Steunpunt. De afspraak voor dit overleg is gepland do 13/6/’24 9:00-10:00uur Vanuit de scope 2024 en 2025 worden ook besproken met een collega van het Steunpunt, deze staan voor nu dus nog ON HOLD en zijn dus geen onderdeel van batch 1 en 2 mar zullen ter zijner tijd in batch 3 worden opgenomen. En hier zal te zijner tijd een nieuw opleverdatum voor worden afgesproken. Terminals: Vanuit de scope 2023 zijn deze op 2 na reeds uitgevoerd, deze nog uit te voeren 2 maatregelen zijn/worden gepland en naderhand wordt over alle geplaatste terminals het compendium daar ‘overheen gelegd’. Voor het toetsten conform het compendium wordt een (deze) afwijking opgesteld waarin de kosten inzichtelijk worden gemaakt voor deze toets en zal als meerwerk op bestaande opdracht worden verrekend. Deze afwijking wordt ter zijner tijd aangepast zodra de kosten inzichtelijk zijn zal versie 2.0 van deze afwijking met u worden gedeeld. Vanuit de scope 2024 en 2025 wordt het compendium gevolgd. Voor het toetsten conform het compendium wordt een (deze) afwijking opgesteld waarin de kosten inzichtelijk worden gemaakt voor deze toets en zal als meerwerk op bestaande opdracht worden verrekend. Deze afwijking wordt ter zijner tijd aangepast zodra de kosten inzichtelijk zijn zal versie 2.0 van deze afwijking met u worden gedeeld. |  |  |  |  | 2024-06-26
1558 | 170 | AFW170 VTW 179 Meerwerk door aanpassing m2 div WP | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-07-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Voorstel is om dit meerwerk op 1 werkpakket te verreken i.v.m. de omvang aanpassingen binnen de gehele VTW te beperken voor een ieder. Voorstelverrekening meerwerk op WP: A10 Li fase 1 (pos 50) | VTW 179 O.b.v. de initiële uitvraag heeft opdrachtgever een aantal aanpassingen uitgevraagd, zie bijlage bij deze afwijking. In het kort komt het op het volgende neer: -1.575 m2 + -1.330 m2 + -1.225 m2 + -175 m2 = -4.305 m2 + 11.830 m2 = 7.525 m2 (meerwerk) Originele uitvraag betrof 144.025 m2 voor een totaal bedrag van € 1.564.368,85 1.564.368,85:144.025 m2 = € 10,86 per/m2 € 10,86 x 7525 m2 = € 81.734,95 (meerwerk) | Nee |  |  | 2024-07-01 16:16 | 2024-12-06 11:22 |  |  | Ja | N.v.t. | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1558_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1558_.000 |  |  |  | Alle minnen en plussen bij elkaar opgeteld en van elkaar afgetrokken in de m2 binnen de diverse werkpakketten heeft er toegeleid deze afwijking op te stellen m.b.t. meerwerk. | Na opdracht verstrekking VTW 179 heeft opdrachtgever een mail gestuurd met een aantal aanpassingen binnen de opgedrachen werkpakketten m.b.t. de m2 per werkpakket. |  |  |  |  | 2024-07-03 | 2024-12-06
1559 | 171 | AFW171 VTW 285 Minderwerk op WP 2024-009-1059 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | In de bijlage bij deze afwijking is een versie van het werkpakket toegevoegd in de oude staat zoals hij is ingediend en is goedgekeurd, daarachter is de nieuwe versie van het werkpakket toegevoegd van hoe hij zou moeten zijn en hoe hij nu ook gaat worden uitgevoerd. | VTW 285 werkpakket 2024-009-1059 Prijs in het oude werkpakket is: € 346.659,71 Prijs in het nieuwe werkpakketis: € 331.055,23 Maakt een verschil van: € 15.604,48 Op dit werkpakket is minderwerk vantoepassing met een bedrag van € 15.604,48 | Nee |  |  | 2024-07-03 16:53 | 2024-12-06 10:59 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1559_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1559_.000 |  |  |  | Doordat deze werkpakketten grotendeels geautomatiseerd worden samengesteld kan het voorkomen dat er een fout optreed in het geautomatiseerde deel. Hierdoor is dit tot stand gekomen. En doordat het eigenlijk altijd goed gaat is het ook niemand opgevallen tijdens de diverse controle/vrijgave/acceptatie ronden. | Er is een fout opgetreden in het tot stand komen van het werkpakket 2024-009-1059 uit VTW 285. |  |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-12-06
1560 | 163 | AFW163 Toestandsrapportage 2024 wordt niet tijdig ingediend | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 198 | 27-8-24 afwijkingen overleg: geaccepteerd 11-10-24: senario 1: alle rapportages (compleet) indienen op 31-1-2025 senario 2: versie 1 van de rapportage indienen op 15-11-24 (incompleet 2/3)+ versie 2 indienen op 31-1-2025 (compleet). bij keuze voor senario 2 verzoek om over na te deknen / aan te geven wat de meerwaarde is van een incompleet document(waarvoor wordt versie 1 gebruikt). M.a.w. Wat wordt er in de tussenperiode met v1 gedaan door OG. | Deze afwijking heeft betrekking op alle systeemdeelrapportages van de toestandsrapportage voor een periode van 2 maanden. ON dient uiterlijk op 15 november 2024 de toestandsrapportage in. | Nee |  |  | 2024-07-16 14:18 | 2025-01-31 09:49 |  |  | Ja | ... | 1.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1560_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1560_.000 |  |  | US380+Prestatie2 | De uitvoering van de toestandsrapportage is uitgelopen door weersomstandigheden waardoor de resultaten niet tijdig beschikbaar zijn om te verwerken in de rapportages. Nader toegelichte werkzaamheden. DJZ wint de informatie in met een opname auto van wegdekmeten.nl en deze auto scant de omgeving en doet tegelijkertijd een opname van de verharding. Om deze data / informatie op een juiste en bruikbare manier in te winnen is droogweer noodzakelijk vanwege de schittering op het wegdek en eventuele natte lens. In het voorjaar van 2024 heeft het uitzonderlijk veel geregend waardoor er bijzonder weinig bruikbare inwindagen zijn geweest. Omdat de nieuwe data pas laat beschikbaar is kan de beoordeling en verwerking tot toestandsrapportage ook later dan gebruikelijk in gang worden gezet. ON had gehoopt om dit voor de vakantie periode nog gereed te hebben maar dat is helaas niet gelukt. Juli en augustus is zoals bekende de vakantieperiode en in september wil OG voorang geven aan de LVOscope voor 2025. Dit is door Jacqueline Polei aangegeven bij de LVO evaluatie waarbij Gerjan Mientjes het risico op een verlate toestandsrapportage al heeft benoemd, zie bijgevoegde mail. toevoeging, versie 2 Door een storing in het opname materiaal van Wegdekmeten is 1/3 van de opname niet bruikbaar voor beoordeling. | De Jong Zuurmond dient ieder jaar voor 15 september de toestandsrapportage in te dienen bij Rijkswaterstaat. In deze rapportage wordt RWS geadviseerd over de planning van groot en variabel onderhoud. De basis voor deze rapportage zijn de uitgevoerde toestandsinspecties. Het lukt DJZ niet om voor 15 september 2024 de toestandsrapportage in te dienen. |  |  |  |  | 2024-07-16
1561 | 172 | AFW 172 Uitgestelde levering verhadingsinspectie 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 198 | 27-8-24 afwijkingen overleg: geaccepteerd | Hieronder is per weg de omvang van ontbrekende resultaten in de deellevering in procenten: A1: 15% A4: 25% A200: 5% A205: 0% A22: 0% A5: 100% A9: 10% A7: 95% N9: 0% N99: 90% A2: 70% A44: 50% A10:40% | Nee |  |  | 2024-07-16 15:02 | 2024-11-05 16:30 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1561_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1561_.000 |  |  | R1 bm2A | De uitvoering van de verhardingsinspectie is uitgelopen door weersomstandigheden waardoor de resultaten niet tijdig beschikbaar zijn om te verwerken. Nader toegelichte werkzaamheden. DJZ wint de informatie in met een opname auto van wegdekmeten.nl en deze auto scant de omgeving en doet tegelijkertijd een opname van de verharding en de toestandsrapportage. Om deze data / informatie op een juiste en bruikbare manier in te winnen is droogweer noodzakelijk vanwege de schittering op het wegdek en eventuele natte lens voor een goede inspectie. In het voorjaar van 2024 heeft het uitzonderlijk veel geregend waardoor er bijzonder weinig bruikbare inwindagen zijn geweest. Omdat de nieuwe data pas laat beschikbaar is kan de beoordeling en verwerking ook later dan gebruikelijk in gang worden gezet. ON had gehoopt om dit voor de vakantie periode nog gereed te hebben maar dat is helaas niet gelukt. | DJZ haalt de beheersmaatregel 2a van risico 1: “vanaf 18-1-2022 en jaarlijks vóór 17 juli heeft OG 100% herleidbaar en locatiespecifiek ABC-inzicht in de staat van alle asfaltverhardingen geprojecteerd in GIS (PD1)” dit jaar niet. Er wordt 17 juli een deellevering ingediend bij RWS. Dit betreft 70% van het totaal. |  |  |  |  | 2024-07-16 | 2024-08-27
1562 | 173 | AFW173 VTW285 RWS heeft WP foutief overgenomen van PA naar VTW | Projectafwijking | Afgerond | 2024-08-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 19 | 22-7-24 Jordy en Ashwin telefonisch contact gehad. Afwijking was voldoende om het proces verder in gang te zetten. | 2024-009-1048 / 2024-005-1048 / 20 VTW / Aanbieding 2024-002-1021 / 2024-004-1021 2024-002-1023 / 2024-004-1023 2024-002-1024 / 2024-004-1024 2024-005-1036 / 2024-007-1036 2024-005-1037 / 2024-007-1037 2024-005-1038 / 2024-007-1038 2024-005-1039 / 2024-007-1039 2024-005-1040 / 2024-007-1040 2024-005-1045 / 2024-007-1045 2024-005-1046 / 2024-007-1046 2024-005-1047 / 2024-007-1047 2024-099-1078 / 2024-200-1078 | Nee |  |  | 2024-07-22 11:09 | 2024-08-23 09:34 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1562_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1562_.000 |  |  |  | RWS heeft het werkpakket nummer verkeerd overgenomen vanuit de aanbieding | DJZ heeft een WP 2024-009-1048 aangeboden middels PA24.129B voor een bedrag van €103.245,95. RWS heeft deze aanbieding in opdrachtgegeven middels VTW 285 echter is in deze VTW een typefout gezet waardoor in de VTW WP2024-005-1048 staat voor een bedrag van €103.245,95. Dus in het afleverdossier wordt gesproken over WP 2024-009-1048 en deze wordt betaalbaar gesteld middels VTW285 4500405499-580 2024-005-1048 In navolging op versie 1 van de afwijking zijn we er achtergekomen dat dit voor nog eens 12 stuks werkpakketten het geval is. Voor deze overige 12 stuks zal dezelfde werkwijze worden gehanteerd als voor de eerste, hier boven beschreven. |  |  |  |  | 2024-08-22 | 2024-08-23
1563 | 174 | AFW 174 ORAs en P-IHPs | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 6.1 OMS/BMS (Onderhoudsmanagement) | 198 | 19-11-24: afwijkingen overleg: afwijking geaccepteerd. | ORA's in ultimo | Nee |  |  | 2024-07-26 10:46 | 2025-03-07 14:28 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1563_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1563_.000 |  |  | format toestandsrapportage V1.3 | De randvoorwaarden voor het inladen van de ORA’s in het BMS en het opstellen van de P-IHP’s zijn niet gereed. | In het “format toestandsrapportage versie 1.3” staat met betrekking tot het aanvullen van Ultimo middels de ORA’s en de p-IHP’s het volgende: “De onderbouwing van het advies voor het bijstellen en aanvullen van de planning dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 in het BMS van RWS. Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA’s en de object specifieke ORA’s uit de p-IHP’s van RWS.” Echter is voor een groot gedeelte van de faalmechanisme geen risicobeoordeling. Dit houdt in dat DJZ niet in staat is de ORA’s (volledig) in te vullen en in te laden in het BMS van RWS. Tevens is het BMS van RWS nog niet gereed om de ORA’s op de juiste locaties in te laden. De oorzaak hiervan is het bijwerken van de decompositie in Ultimo. Voor de p-IHP’s geldt dat RWS nog bezig is met de ontwikkeling ervan. DJZ heeft reeds nog geen format ontvangen hoe de toestandsrapportage hier op kan aansluiten. Zie ook mailwisseling “RE_ Bespreken toestandsrapportage” |  |  |  |  | 2024-07-26 | 2024-11-19
1564 | 175 | AFW175 Minderwerk VTW 108 PA23.100 Schampkanten Multatulliweg | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 |  | VTW108 Originele bedrag: €104.013,15 Minderwerk €50.178,86 werkelijk besteed €53.834,29 | Nee |  |  | 2024-07-29 13:59 | 2024-08-06 15:30 |  |  | Ja | Ja | 0.1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1564_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1564_.000 | VTW108 PA23.100 |  |  | Wijziging in de uitvoering | Ten tijden van de uitvoering zijn er zaken gewijzigd in de uitvoering van het werk waardoor een aantal kostenposten zijn komen te vervallen. Dit is inzichtelijk gemaakt in de bijlage. |  |  |  |  | 2024-07-29 | 2024-07-30
1565 | 176 | AFW176 Meerwerk VTW233 WP LVOa-2023-007-08 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Kosten worden als meerwerk gekoppeld aan VTW 233 WP LVOa-2023-007-08 Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA24.392B) | VTW 233 WP LVOa-2023-007-08 Herstellen GMS-lussen A7 Li km 45.700 Leveren en aanbrengen GMS-lussen: 1 set. Meerwerkkosten: € 5.660,00 | Nee |  |  | 2024-08-12 09:21 | 2024-12-17 09:29 |  |  | Ja | Ja | 3 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1565_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1565_.000 |  |  |  | GMS-lussen zijn geraakt tijdens het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. | DJZ heeft hier op 06/09/’23 het asfalt vervangen, werkpakket LVOa-2023-007-08. In dit werkpakket is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten ze z.s.m. Worden hersteld. |  |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-11-05
1566 | 177 | AFW177 5% verrekening i.v.m. vervallen werkzaamheden VTW 235 WP 2023-001-09 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-09-06 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 19 | I.v.m. annulering van de werkzaamheden door OG zal ON 5% van de overeengekomen prijsaanbieding en de hiervoor reeds gemaakte kosten middels de volgende PV aanvraag in rekening brengen. | VTW 235 WP 2023-001-09 Overeen gekomen prijs middels prijsaanbieding PA23.483B: LVOa-2023-001-09 = € 30.849,53 € 30.849,53 x 5% = € 1.542,48 | Nee |  |  | 2024-08-20 08:45 | 2024-09-12 13:59 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1566_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1566_.000 | 2023-001-09 |  |  | In VTW-235 LVO asfalt 2023 WP C+D+N zit een asfaltvak op de A1 welke nog niet is uitgevoerd, vanuit de verkeersmanager kreeg ik n.a.v. een afzetting aanvraag hier een opmerking over. | Dit WP betreft een afrit van de A1, WP 2023-001-09, A1 Vwa RS3 km 6.935-6.965 en deze zit ook in het GO pakket welke volgend jaar mei geheel wordt aangepakt door de BAM. De schade op die locatie WAS ernstig, maar deze is met een hotbox op 11/01/’24 (REG118081) vanuit de winterschadelijst hersteld. |  |  |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-12
1567 | 178 | AFW178 5% verrekening i.v.m. vervallen werkzaamheden VTW 237 WP 509 + 510 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-09-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 19 | Geen verdere opmerkingen | VTW 237 WP 509 + 510 WP 509: Maatregel 7723904 Offerte Schagen € 70.147,00, 5% wordt vergoed: € 3.507,35 Maatregel 7722109 Geleiderail werkzaamheden blijft zoals het was: € 6.016,50 Maatregel 7723904 Herstellen bitumineuze voegovergang: Verzoek om minimaal herstel uit te voeren (zie mail), d.w.z. de gaten in de voeg dichtgieten/smeren. Dit valt onder post B3.2 van Bijlage K, en geen B3.3 aangezien niet aan de functionele eisen hoeft te worden voldaan. Per voeg is 2,5m1 ruim voldoende gerekend, dus voor dit WP zou 5m1 van toepassing zijn. Kosten: 5 x € 586,25 = € 2.931,25 + 1x B1.2 = € 645,75 = totaal € 3.577,00. Totale vergoeding WP509: € 13.100,85. WP510: Maatregel 7722113 Offerte Schagen € 70.147,00, 5% wordt vergoed: € 3.507,35 Maatregel 7723904 Herstellen bitumineuze voegovergang: Idem WP509 € 3.577,00. Totale vergoeding WP510: € 7.084,35. | Nee |  |  | 2024-08-20 10:07 | 2024-09-12 15:25 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1567_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1567_.000 | 509 + 510 |  |  | Vanwege de beschikbaarheid van het netwerk is er door jullie geen mogelijkheid gevonden om deze voegen in 2023 danwel in 2024 aan te brengen. | In VTW-237 LVO scope vaste kw 2023 batch 4 (zie bijlage) hebben we 2 werkpakketten opgenomen welke betrekking hebben op de voegen van kw IJsselmeerweg in RW1, dat zijn WP509 (maatregel 7723904) en WP510 (maatregel 7722113). Aangezien in 2025 vanuit het GO door de BAM volgend jaar aan de A1 werkzaamheden aan kw Naardertrekvaart worden uitgevoerd, hebben we ervoor gekozen om deze 2 maatregelen uit de aanbieding terug te trekken (=minderwerk VTW-237) en de werkzaamheden van deze maatregelen in de scope van het GO op te laten nemen. Aanvullend op bovenstaande hierbij wel het verzoek om klein herstel aan de voegen uit te voeren, d.w.z. de gaten in de voeg dicht te gieten/smeren, aangezien de bovenkant van de voegen nu enkele gaten vertonen welke mogelijk de aankomende winter niet gaan overleven: Ik ontvang graag een voorstel met kosten voor dit minimaal herstel. |  |  |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-12
1568 | 179 | AFW179 Meerwerk VTW235 PA23.483A WP LVOa-2023-002-02 + 05 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Voorstel: Kosten worden voor 50% als meerwerk gekoppeld aan VTW 235 WP LVOa-2023-002-02 á € 29.721,99 Kosten worden voor 50% als meerwerk gekoppeld aan VTW 235 WP LVOa-2023-002-05 á € 29.721,99 Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA24.403A) | VTW 235 WP LVOa-2023-002-02 VTW 235 WP LVOa-2023-002-05 Herstellen lussen A2 Li km 34.000 - 31.700 Gesneuvelde lussen WP LVOa-2023-002-02: 32.240 R1+R2 naar middenberm (niet gesneuveld) = 0 paar R3+R4 naar buitenberm (wel gesneuveld) = 2 paar 32.852 R1+R2 naar middenberm (niet gesneuveld) = 0 paar R3+R4+U naar buitenberm (wel gesneuveld) = 3 paar 32.800 R1+R2+U naar buitenberm (wel gesneuveld) = 3 paar Gesneuvelde lussen WP LVOa-2023-002-05: 33.940 R1+R2 naar middenberm (niet gesneuveld) = 0 paar R3+R4+R5 naar buitenberm (wel gesneuveld) = 3 paar Leveren en aanbrengen detectielussen: 11 set. Meerwerkkosten: € 59.443,98 | Nee |  |  | 2024-08-28 12:29 | 2024-12-17 09:48 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1568_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1568_.000 | LVOa-2023-002-02+05 |  |  | Lussen zijn geraakt tijdens het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht. | DJZ heeft hier in maart 2024 (rond week 11) het asfalt vervangen, werkpakket LVOa-2023-02-02+05. In deze werkpakketten is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten deze z.s.m. worden hersteld |  |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-11-29
1569 | 180 | AFW180 Minderwerk VTW200 PA23.567B A5 mastluiken vastzetten | Projectafwijking | Afgerond | 2024-08-30 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Deze afhandeling is besproken in het afwijkingenoverleg variabelonderhoud van 29-08-2024 | VTW-200 PA23.567B v1.0 1009 E-specialist inclusief vervoer van 80 uur naar 40 uur inzet. 1010 E-specialist van 80 uur naar 40 uur inzet. Slangenklem, incl. Rubber van 250 st naar 148 st. Noodluiken van 30 st. Naar 0st. Maakt een totaal van: oude offerte - nieuwe offerte = minderwerk € 59.225,25 - € 40.309,62 = € 18.915,63 Minderwerk (zie origenele en aangepaste pa in de bijlage) | Nee |  |  | 2024-08-30 14:40 | 2024-10-07 10:18 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1569_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1569_.000 |  |  |  | In de aangeboden PA23.567B is opgenomen wat de werkzaamheden inhielden. Het werk betrof een controle met direct herstel waar nodig. Vooraf is dus een aanname gedaan van wat men tijdens de controle zou gaan aantreffen. Deze aanname is achteraf te hoog gebleken waardoor er minderwerk van toepassing is op deze VTW. | Minderwerk van toepassing op VTW-200 PA23.567B v1.0 In de aangeboden PA is opgenomen: Vervangen sluitingslippen mastluiken door slangenklem (incl. Rubber) 250 st., dit bleken er in de praktijk 148 st. Leveren en aanbrengen noodluik 30 st, dit bleken er in de praktijk 0 st. |  |  |  |  | 2024-08-30 | 2024-10-07
1570 | 181 | AFW181 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 657 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-09-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Het verschil is ontstaan doordat onze calculator heeft gedacht dat dit bewuste kunstwerk was opgebouwd met 2 voegovergangen één aan het begin en één aan het einde. De uitvoerende partij heeft 4 voegovergangen geconstateerd en heeft de werkzaamheden dan ook op alle 4 de voegovergangen uitgevoerd. | Tijdens de calculatie is gerekend met 2 voegoevergangen, dit bleken er in de praktijk na uitvoering 4 te zijn. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 12.965,75 Het meerwerk dat is uitgevoerd bestaat uit 69,70 m1 herstellen enkelvoudige stalen voegovergang á € 280,- per m1 = € 6.550,25 | Nee |  |  | 2024-08-30 15:40 | 2024-12-17 09:51 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1570_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1570_.000 | 657 |  |  | Tijdens de uitvoering bleek dat het bewuste kunstwerk is uitgevoerd met vier voegen in plaats van twee voegen. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 657. Meerwerk op maatregel nr 7728138 leveren en vervangen van een voegrubber. |  |  |  |  | 2024-09-02 | 2024-12-13
1571 | 182 | AFW182 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 673 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-09-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Geen verdere opmerkingen | VTW 221 WP 673 Tijdens de calculatie is gerekend met 33 m1 voegoevergang, dit blijkt in de praktijk 40m1 te zijn. De originele prijs voor dit werkpakket is: Enkelvoudige stalen voegovergang Per m1 33 € 1.181,25 € 38.981,25 Het meerwerk dat uitgevoerd moet worden bestaat uit 7 m1 enkelvoudige stalen voegovergang á € 1.181,25 per m1 = €8.268,75 | Nee |  |  | 2024-09-05 09:50 | 2025-07-09 10:52 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1571_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1571_.000 | 673 |  |  | Tijdens de werkvoorbereiding is vastgesteld dat de voegen dermate schuin over het kunstwerk zijn aangebracht, dat dit betekent dat er meer m1 voegconstructie aangebracht moet worden. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 673. Meerwerk op maatregel nr 8784432 Vervangen voegovergangen (MtrgAdvies: Voegovergangen STP 02+03 vervangen door: Type 1.2b1) stalen voeg. |  |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-12-13
1572 | 183 | AFW183 Minderwerk VTW 193 PA23.143A WP 486 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-09-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie bijgevoegde pdf | VTW 193 WP 486 LVO KW 25D-152-01 rups 6479278 Minderwerk is gehele WP 486 á € 13.436,46 | Nee |  |  | 2024-09-05 13:15 | 2024-12-06 11:05 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1572_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1572_.000 | 486 |  |  | In verband met bouwactiviteiten de leuning is inmiddels door derden verwijderd. | VTW 193 WP 486 maatregel van scope 2023 komt te vervallen. |  |  |  |  | 2024-09-05 | 2024-12-06
1573 | 184 | AFW184 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 508 | Projectafwijking | In behandeling | 2024-11-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie calculatieblad in de bijlage. | VTW 237 WP 508 168 m1 Barrier voor aanvang werkzaamheden verwijderen en na afloop werkzaamheden terug aanbrengen. Totaal € 20.951,83 | Nee |  |  | 2024-09-09 11:16 | 2024-12-13 13:33 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1573_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1573_.000 | 508 |  |  | Tijdens de calculatie werkzaamheden was dit gegeven niet bekend waardoor dit niet is meegenomen in de aanbieding. | Tijdens de werkvoorbereiding is geconstateerd dat de barrierconstructies zich bovenop de nog aan te brengen flexigoot bevindt, en om de flexigoot aan te brengen zal eerst de barrierconstrctie verwijder en aangebracht dienen te worrden. |  |  |  |  | 2024-11-25 | 2024-12-13
1574 | 185 | AFW 185 RQI audit A22 12-06-2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-08-22 | RWS WNN Droog (BVP) | A22 |  | Stefan de Vogel | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.5 Integrale veiligheid | 94 |  | Enkel de genoemde situaties | Nee |  |  | 2024-09-25 15:13 | 2024-11-05 16:07 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Gevaarlijke handeling/situatie (F27.1 invullen) | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1574_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1574_.000 |  |  |  | 1. Medewerkers hebben verzuimd deze te plaatsen 2. Medewerkers hebben verzuimd deze te plaatsen 3. Onvoldoende bewustzijn van medewerker 4. Nieuwe kussen was wel besteld maar nog niet geleverd, wegens drukke werkzaamheden geen alternatief beschikbaar | Via OG is de onderstaande RQI audit ontvangen (gehouden op 12-06-2024), met de onderstaande bevindingen voor DJZ: 1. Op de A22 links thv hmp 16,4 stond één waarschuwingshek ipv één waarschuwingshek per rijstrook. 2. Op de A9 links thv hmp 55,8 was op rijstrook 4 geen nulpunt (drie kegels) aangebracht. 3. Eén van de medewerkers had niet de juiste veiligheidskleding aan. Hij droeg geen lange mouwen bij duisternis en de veiligheidskleding was erg vuil. 4. Op de A9 links thv hmp 55,6 was op rijstrook 3 een verzwaarde actiewagen ingezet, deze is door het LKR van het werk gestuurd (zie bijgevoegd PV (24.10.1201)). Van de verzwaarde actiewagen was het botskussen beschadigd en het kussen hing enkele centimeters boven het asfalt.
1575 | 186 | AFW186 Meerwerk VTW106 Voeg A5 Op Poten | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | De Jong Zuurmond geeft geen garantie op deze applicatie die door derden zijn uitgevoerd, de garantie is en blijft voor rekening van RWS. | Het incidenteel vervangen van één sinus plaat de Mageba voeg: Bovenvermelde werkzaamheden kunnen wij voor u verzorgen voor een totaalbedrag van: € 7.376,11 | Nee |  |  | 2024-10-01 09:01 | 2025-04-22 08:38 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1575_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1575_.000 |  |  |  | Veroudering van de bestaande sinus plaat in de Mageba voeg A5. | Het incidenteel vervangen van één sinus plaat van de Mageba voeg gelegen in de A5 t.h.v. Hmp 17,600 RE van het kunstwerk 25B-133-01. |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-12-13
1576 | 187 | AFW187 Minderwerk VTW 129 PA23.221B | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-10-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Dit betekent dat VTW129 gereed is als de uitgevoerde activiteiten door Bas worden geaccepteerd. | VTW 129, werkzaamheden m.b.t. De windmeter op de Coenbrug: Originele prijsaanbieding: € 41.137,06 Aangepaste prijsaanbieding: € 37.491,53 Minderwerk: € 3645,53 (zie beide aanbiedingen in de bijlage) | Nee |  |  | 2024-10-03 12:17 | 2024-10-03 13:41 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1576_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1576_.000 |  |  |  | Voor de Coenbrug doen we in overleg met opdrachtgever dus niets meer op het onderdeel windmeter. | In overleg met Rijkswaterstaat is besloten alle acties rondom de bestaande en eventuele nieuwe windmeter op de Coenbrug niet door te zetten. |  |  |  |  | 2024-10-03
1577 | 188 | AFW188 NEN3140 niet in 2022 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-07 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 202 |  | NEN3140 2022 | Nee |  |  | 2024-10-08 09:26 | 2025-03-07 14:31 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1577_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1577_.000 |  |  | IV094 | Uitlopen van de oplevering van de kans. | Bij oplevering van het oude contract(31084625) is een conditiemeting en nen3140 uitgevoerd. In het nieuwe contract(31153856) staat eis IV094 dat de ON in 2022, 2025 en 2028 een NEN3140 dient uit te voeren. DJZ heeft het areaal verled en is daarmee nu in de afrondingsfase beland. Sebas van de Brink en Michael Schouten hebben met elkaar besproken dat een NEN3140 niet zinvol is als de installatie aan wijzigingen onderhevig is. Het verledden en de oplevering daarvan heeft langer geduurd dan vooraf was ingeschat. Aangezien het nu al bijna 2025 is laten we de inspectie van 2022 vervallen. Het risico is nihil aangezien de installatie vernieuwd werd en deze bij oplevering van het oude contract nog is uitgevoerd. Datzelfde geld voor 2025 dan is er een compleet nieuwe installatie dus eerstvolgende meting in 2028
1578 | 189 | AFW189 creeren 0-sisuatie m.b.t. VTWs te laat | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 19 | Na deze afwijking zal er voor iedere volgende VTW waarvan de einddatum niet gehaald wordt weer een afzonderlijke afwijking worden opgesteld en ingediend. Vanaf 31-1-2025. | Diverse VTW's met onderliggende werkpakketten, zie bijlage (uitsnede FINO). | Nee |  |  | 2024-10-08 11:21 | 2025-07-08 16:22 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1578_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1578_.000 |  |  |  | De oorzaak hiervoor is niet eenvoudig te duiden en bestaat uit verschillede samenlopen van omstandigheden bijvoorbeeld: weersomstandigheden/VKM's die niet verkregen werden/VKM's die niet tijdig aangevraagd werden/tussen komende (spoed) werkzaamheden/etc. | Door diverse omstandigheden/redenen zijn meerdere VTW's door hun uiterste uitvoeringsdatum heen gelopen. Middels deze afwijking inclusief bijlage wordt een 0-situaltie m.b.t. VTW's te laat gecreërd. Wat wil zeggen dat alle VTW's die dit jaar nog uitgevoerd worden (uitgezonderd oplevering), zullen middels deze afwijking op "nieuwe mijlpaal (uitvoering) n.a.v. Afwijking" op 31-12-2024 worden gezet. Tevens zal "nieuwe mijlpaal opleverdossier n.a.v. Afwijking" op 31-01-2025 worden gezet. Uitzonderingen hierop zijn de VTW's 179 + 287 deze krijgen nieuwe eind mijlpalen 1-8-2025 en 29-8-2025. Zo ook VTW 283 deze krijgt nieuwe eindmijlpalen 30-6-2025 en 28-7-2025. Voor LVO-Kunstwerken 2024 zal voor het einde van dit jaar een separate afwijking op worden gesteld m.b.t. de werkpakketten die doorschuiven naar 31-5-2025. |  |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-11-13
1579 | 190 | AFW 190 Negatieve bevinding 1 nav toets IV | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-09 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | 24-P2 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 6.3 Keuringen en registraties | 94 |  | Project WNN | Nee |  |  | 2024-10-11 14:16 | 2024-10-14 15:29 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1579_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1579_.000 |  |  | PMP H1.12 | De personen welke geaudit werden vanuit DJZ zijn tijdens de toets er van uitgegaan dat het OMS van ON bestaat uit Gappless. Echter net dat zoals het BMS van OG uit meerdere systemen bestaat (bijv. Ultimo, DISK, Meredian) bestaat het OMS van ON ook uit meerdere stystemen (Gappless, Infor, SharePoint). Dit is dus foutief aangegeven aan de auditor | Tijdens de toets integrale veiligheid van 3 oktober op het contract WNN zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking behandeld begatieve bevinding 1. NB-1: Referentie: in het PMP versie 3 van 6-4-2022 staat in paragraaf 1.12 de volgende werkwijze omschreven: Keuringen uitvoeren en registreren conform KMS (keuringen zijn opgenomen in OMS en gekoppeld aan de werkzaamheden) Feit: Registratie van de keuringen zijn niet in het OMS opgenomen Bewijs: registraties keuringen staan in exceloverzichten in SharePoint |  |  |  |  | 2024-10-14
1580 |  | VERVALLEN | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-10-09 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | 24-P2 | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 9.4 Personeel: Opleidingen & Competentiebeheer | 94 |  | project WNN | Nee |  |  | 2024-10-11 14:49 | 2024-10-23 07:41 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1580_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1580_.000
1581 | 191 | AFW 191 Negatieve bevinding 2 nav toets IV | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-09 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | 24-P2 | Stefan de Vogel | Na werkzaamheden | OG | 9.4 Personeel: Opleidingen & Competentiebeheer | 94 | 19-11-24 status van acties maatregelen opgevraagd bij Stefan de Vogel | project WNN | Nee |  |  | 2024-10-11 14:51 | 2025-02-19 07:22 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1581_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1581_.000 |  |  | PMP H6.4.3. | Het personeelsdossier is in digitale vorm aanwezig in het HRM systeem en is actueel. Op de getoonde excel lijst "cursusoverzicht", dat op basis van de gegevens in het HRM systeem actueel wordt gehouden, zijn alle medewerkers opgenomen, echter zonder hun functie (wel of geen "operationele" medewerker) zodat het bijvoorbeeld niet duidelijk is of een persoon wel of geen VCA diploma nodig heeft en of de betreffende persoon bepaalde andere cursussen wel of niet nodig heeft (lege cellen). Dit leidt tot een vertekend beeld waardoor de indruk wordt gewekt dat het cursusoverzicht niet actueel is. | Tijdens de toets integrale veiligheid van 3 oktober op het contract WNN zijn 2 negatieve bevindingen geconstateerd. Deze afwijking behandeld negatieve bevinding 2. NB-2: Referentie: in het PMP versie 3 van 6-4-2022 staat in paragraaf 6.4.3 de volgende werkwijze omschreven: De afdeling KAM legt voor iedere werknemer een personeelsdossier van opleidingen en ervaring aan en houdt dit actueel. Zo heeft iedere direct leidinggevende inzicht in de kennis, kunde en ervaring van zijn medewerkers, zodat voorafgaand aan de werkzaamheden de in te zetten werknemers en eventuele opleidingsbehoefte kan worden bepaald. In januari worden bij de vestiging in Beesd de benodigde cursussen en trainingen gegeven. Hierdoor blijven de medewerkers getraind conform de gestelde eisen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden en worden ze multidisciplinair getraind. Feit: ON heeft geen up to date overzicht van juiste, geldige certificaten van de medewerkers Bewijs: - Het cursusoverzicht - 1x per jaar bijgewerkt, 1x per jaar cursusprogramma opgesteld - NIET duidelijk wie welke certificaten nodig heeft (behalve als je de fuctie kent) - Lege cellen - Bij WZHDN wordt regelmatig gecontroleerd - Medewerkers (Roemenen) van onderaannemer krijgen opleidigen in het Roemeens. |  |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-12-17
1582 | 192 | AFW192 Minderwerk VTW221 WP 596 PA24.286 geen waterafvoer aanwezig | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Minderwerk | VTW 221 WP 596 maatregelnummer 8375986 á € 380,28 (minderwerk) | Nee |  |  | 2024-10-11 15:34 | 2024-12-06 11:10 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1582_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1582_.000 | 596 |  |  | Geen hemelwaterafvoer aanwezig | Minderwerk VTW221 WP 596 PA24.286 geen waterafvoer aanwezig, maatregel 8375986 komt hiermee te vervallen. |  |  |  |  | 2024-10-11 | 2024-12-06
1583 | 193 | AFW193 Minderwerk VTW285 WP LVOa-2024-007-1036 PA24.129B maatregel 4 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-12-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Zie uitvoeringspakket in de bijlage. | VTW285 WP LVOa-2024-007-1036 PA24.129B maatregel 4. Originele prijs voor dit werkpakket is: € 166.643,87 Nieuwe prijs voor dit werkpakket is: € 161.601,69 Minderwerk: € 5.042,18 (Minderwerk is berekend o.b.v. minder uitvoering m2 open deklaag (laagdikte en minste 50mm). Originele m2: 10.478 m2 Nieuwe m2: 9.532 m2 Is 946 m2 minderwerk x € 5,33 = € 5.042,18 | Nee |  |  | 2024-10-11 16:07 | 2025-04-29 11:19 |  |  | Ja | Nee | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1583_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1583_.000 | LVOa-2024-007-1036 |  |  | Door langdurige werkzaamheden van de LEVVEL aan de afsluitdijk kunnen onze werkzaamheden op deze locatie niet plaatsvinden. | VTW285 WP LVOa-2024-007-1036 PA24.129B maatregel 4 wordt niet uitgevoerd. |  |  |  |  | 2024-12-11 | 2025-03-19
1584 | 194 | AFW 194 NB1 nav interne audit PDCA van 3 juli 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-14 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd | 02_2024 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 13 | 19-11-24 afwijkingen overleg: Afwijking geaccepteerd en afgerond | project WNN | Nee |  |  | 2024-10-14 16:10 | 2024-11-19 13:24 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1584_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1584_.000 |  |  | PMP 6.2.3 | Er wordt in de auditplanning een link gelegd tussen de ingeplande toetsen en opgestelde afwijkingen. Echter indien er | Tijdens de interne toetsop PDCA van 3 juli op de contracten WNN/DOVII is 1 negatieve bevinding geconstateerd. Deze afwijking behandeld deze negatieve bevinding. Negatieve bevinding: Referentie: in het PMP versie 3 van 6-4-2022 staat in paragraaf 6.2.3 (interne audits) de volgende werkwijze omschreven: Toetsplanning wordt opgesteld op basis van de analyse op geconstateerde afwijkingen gedurende de afgelopen periode (2 maanden) en op basis van de risico’s welke actueel zijn in de op dat moment vigerende projectfase. De toetsplanning voor systeemtoetsen is een andere dan voor procestoetsen. Projectbeheersing stelt de toetsplanning voor de procestoetsen op zoals hiervoor beschreven en KAM stelt de toetsplanning voor systeemaudits op, op basis van het systeemrisicoregister. Op basis van deze tekst is in de analyse binnen de VGR een nadere invulling hiervan omschreven: De output van de trendanalyse afwijkingen wordt gebruikt als input voor de kwartaalanalyse auditplanning. Standaard worden vanaf 1 januari minimaal 1x per jaar de processen getoetst welke het meest naar voren komen in de afwijkingenanalyse, het gaat hier dan over planningsmanagement (vast en variabel), V&V, integrale veiligheid / verkeersmanagement (middels PQI audits), continu verbeteren (PDCA) en EMVI/BVP (jaarlijkse voortgang, volgt niet uit de afwijkingenanalyse). Deze toetsmomenten worden tevens gebruikt om tijdens de oordeelsvorming bij afwijkingen vast te kunnen stellen of het proces correct geborgd wordt. De auditplanning wordt daar waar nodig aangevuld met actuele risico’s waarvan ON het noodzakelijk deze te gaan toetsen. Feit: de auditplanning wordt opgesteld echter de toetsmomenten worden niet standaard (aantoonbaar) gebruikt om de effectiviteit/oordeelsvorming bij afwijkingen vast te stellen. |  |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-11-19
1585 | 195 | AFW195 Gewijzigd asfaltmengsel gedraaid VTW285 PA24.130B WP2024-009-1059 | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-10-16 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 18 | 19-11-24 van Anne de bonnen gehad 20-11-24 joey gevraagd of dit mengsel gevalideerd is. 20-11-24 joey antwoord dat dit niet het geval is want staat niet in de lijst dus bij bas uitgezet 22-1-25 Bas gevraagd voor goedkeuring op het mengsel en heeft bas opgestuurd. | PA24.130B WP2024-009-1059 | Nee |  |  | 2024-10-16 13:45 | 2025-01-24 09:20 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1585_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1585_.000 | PA24.130B WP2024-009-1059 |  |  | tijdens het asfalteren van de deklaag, megsel 76300605 PA16 70/100 Bestone, ging de asfaltmolen "APA" kapot, daardoor zijn we uitgeweken naar een andere asfaltcentrale. | In de nacht van 15 op 16 oktober 2024 heeft DJZ WP2024-009-1059 gedraaid en hier is een deel van de deklaag gedraaid met mengsel 76300605 PA16 70/100 Bestone van de APA en een ander deel met een mengsel 70814 2L-ZOAB, 8mm van de asfalt centrale Lelystad. Gelukkig konden we nog uitwijken naar een andere asfalt centrale zodat de weg toch weer veilig open gesteld kon worden. De transport afstand was echter aanzienlijk groter waardoor dit ook gevolg heeft gehad voor de duur van de werkzaamheden waardoor we uiteindelijk 06:01 van de weg af waren. Verzoek om hier geen malus op te leggen. Het mengsel wat bij de andere centrale gehaald is dat is ook goedgekeurd door RWS dus er is geen verhoogd risico.
1586 | 197 | AFW197 Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Voor prijsonderbouwing, zie oorspronkelijke aanbieding + nieuwe aanbieding in de bijlage achter deze afwijking. | VTW 286 WP 2024-001-1082 Oorspronkelijk prijs van het werkpakket: € 131.915,51 Nieuwe prijs van het werkpakket: € 162.302,90 Meerwerkprijs van het werkpakket: € 30.387,39 | Nee |  |  | 2024-10-17 15:52 | 2025-07-08 16:27 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1586_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1586_.000 | 2024-001-1082 |  |  | De bitumineuze voegovergang is niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbieding. Bij aankomst voor uitvoering van het werkpakket is geconstateerd dat er voegovergangen in het werkpakket aanwezig zijn die weer terug aangebracht moeten worden. | Meerwerk VTW 286 WP 2024-001-1082 (bitumineuze voegovergang) |  |  |  |  | 2024-11-29 | 2024-12-02
1587 | 196 | AFW196 Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-01-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Voor prijsonderbouwing, zie oorspronkelijke aanbieding + nieuwe aanbieding in de bijlage achter deze afwijking. | VTW 286 WP 2024-004-1087 Oorspronkelijk prijs van het werkpakket: € 373.032,21 Nieuwe prijs van het werkpakket: € 412.540,27 Meerwerkprijs van het werkpakket: € 39.508,06 | Nee |  |  | 2024-10-17 16:33 | 2025-03-17 14:54 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1587_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1587_.000 | 2024-004-1087 |  |  | De bitumineuze voegovergang is niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbieding. Bij aankomst voor uitvoering van het werkpakket is geconstateerd dat er voegovergangen in het werkpakket aanwezig zijn die weer terug aangebracht moeten worden. | Meerwerk VTW 286 WP 2024-004-1087 (bitumineuze voegovergang) |  |  |  |  | 2025-01-08 | 2025-03-17
1588 | 198 | AFW198 Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Voor prijsonderbouwing, zie oorspronkelijke aanbieding + nieuwe aanbieding in de bijlage achter deze afwijking. | VTW 286 WP 2024-022-1108 Oorspronkelijk prijs van het werkpakket: € 169.360,62 Nieuwe prijs van het werkpakket: € 178.284,57 Meerwerkprijs van het werkpakket: € 8.923,95 | Nee |  |  | 2024-10-18 16:36 | 2024-12-17 11:45 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1588_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1588_.000 | 2024-022-1108 |  |  | De bitumineuze voegovergang is niet opgenomen in de oorspronkelijke aanbieding. Bij aankomst voor uitvoering van het werkpakket is geconstateerd dat er een voegovergangte weinig is opgenomen in het werkpakket deze moet echter wel weer terug aangebracht worden. | Meerwerk VTW 286 WP 2024-022-1108 (bitumineuze voegovergang) |  |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-12-13
1589 | 045 | 2de maaironde 2023 Ijsseloog | Projectafwijking | Afgerond | 2023-09-19 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Deze afwijking heeft betrekking op de tweede maaironde (IIjsseloog) van 202 | Nee |  |  | 2024-10-21 14:36 | 2024-10-21 15:15 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1589_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1589_.000 |  |  |  | 1. I.v.m. weersomstandigheden en in het kader van de veiligheid (windkracht 7/8) konden de maaitrekkers de overtocht niet maken naar het Ijsseloog Gevolgen: Imago schade RWS 2. Meer klachten/meldingen vanuit de omgeving | In het DPK Groen versie 2.1 staat beschreven dat de tweede maaironde van het Schraalgrasland type A dient te worden uitgevoerd in de periode 15 augustus – 22 september van ieder jaar. In het seizoen van 2023 heeft ON het gehele areaal op tijd gemaaid behalve voor de locatie IJsseloog is de periode niet gehaald en worden de maaiwerkzaamheden later uitgevoerd. Dit is tevens ook gecommuniceerd met OG en beheerder van het IJsseloog
1590 | 048 | NB 2 n.a.v. procestoets 05-02 baggerwerkzaamheden | Projectafwijking | Afgerond | 2023-11-08 | RWS MNN Nat (BVP) |  | T.09- P.01 DOV2 Deel B | J. Wollaars | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 15 |  | Betreft het vrijkomend materiaal wat transporteerbaar is achterop een werkbus óf aanhanger | Nee |  |  | 2024-10-21 15:25 | 2024-10-21 15:27 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1590_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1590_.000 |  |  |  | Wanneer dergelijk “klein” vrijkomend afval vrijkomt tijdens de werkzaamheden. Wordt achterop de werkbus óf aanhanger centraal afgevoerd naar de werf in Beesd. Vanaf de werf in Beesd wordt het materiaal gescheiden en afgevoerd naar een erkend verwerker indien dat nodig is. Wij hebben hierop versie 2.0 van het plan aangepast en bovenstaand proces erin verwerkt. Bij nader inzien is de tabel in 5.1 van het plan niet volledig en moeten hier nog enkele wijzigingen in worden doorgevoerd. | Opdrachtgever heeft op 31 oktober 2023 een procestoets (nr 09-01) laten uitvoeren m.b.t. het proces vrijkomende materialen. Tijdens de toets is er 1 negatieve bevindingen geconstateerd. Voor de betreffende bevinding is onderliggende afwijking opgesteld. NB1: ON kan op basis van Gappless registratie(REG608717) aantonen dat een verwijderde akkerdistel is afgevoerd. Echter kan op basis van stort/- transportbonnen niet worden aangetoond dat het vrijgekomen materiaal is afgevoerd naar een erkend verwerker. Bewijs: Gappless registratie REG608717
1591 | 049 | NB1 Procestoets Flora en fauna | Projectafwijking | Afgerond | 2023-11-22 | RWS MNN Nat (BVP) |  | C.03 | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 17 |  |  | Nee |  |  | 2024-10-21 15:38 | 2024-10-21 15:43 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1591_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1591_.000 |  |  | Kader Beheer Groenvoorziening | 1. Door de opgedane kennis en jaren lange ervaring van de ON in onderhoudswerkzaamheden zijn de contractuele eisen omgezet/vertaald naar een ‘’gewoonte’’ van uitvoeren. 2. Tijdens de toets konden er geen registraties worden getoond van het uitgevoerde werk. Dit komt omdat er in de verkeerde inbox van Gappless werd gekeken. | Opdrachtgever heeft op 10 november 2023 een procestoets (nr C.03) laten uitvoeren, m.b.t. Flora en Fauna. Tijdens de toets is een negatieve bevindingen geconstateerd m.b.t. de volledigheid en tijdigheid van indienen m.b.t. de toestandsrapportage Feit: ON kan niet laten zien dat alle eisen, als vastgelegd in het vigerende Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, expliciet worden doorgelegd naar de uitvoerende medewerkers. In de algemene zin worden er, aan de start van het maaiseizoen, werkinstructies aan de medewerkers voorgelegd. Specifieke eisen uit het kader, bijvoorbeeld het niet binnen een straal van 0,50 m rond bomen niet machinaal maaien, kunnen niet als instructies getoond worden. Aanvullend wordt geconstateerd dat ON niet al het uitgevoerde werk correct registreert. ON neemt in de planning op dat er in weeknummers 22 t/m 26 (in 2023) hagen gesnoeid worden. ON verwerkt een registratie van de uitvoering van het werk in de planning met een groen vakje. Voor deze weeknummers is geen groen vakje in de planning opgenomen, noch kan ON een registratie van het werk vinden (waarvan ON wel meent dat dit uitgevoerd is). Bewijs Screenshot van e-fect ToolBoxMeeting Omgeving bij Maaiwerk Week planning RWS DOVII 2023
1592 | 049 | NB1 Procestoets Flora en fauna | Projectafwijking | Afgerond | 2023-11-22 | Prov. Limburg (CFOOR) |  | C.03 | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 17 |  |  | Nee |  |  | 2024-10-21 15:46 | 2024-10-21 15:48 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1592_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1592_.000 |  |  |  | 1. Door de opgedane kennis en jaren lange ervaring van de ON in onderhoudswerkzaamheden zijn de contractuele eisen omgezet/vertaald naar een ‘’gewoonte’’ van uitvoeren. 2. Tijdens de toets konden er geen registraties worden getoond van het uitgevoerde werk. Dit komt omdat er in de verkeerde inbox van Gappless werd gekeken. | Opdrachtgever heeft op 10 november 2023 een procestoets (nr C.03) laten uitvoeren, m.b.t. Flora en Fauna. Tijdens de toets is een negatieve bevindingen geconstateerd m.b.t. de volledigheid en tijdigheid van indienen m.b.t. de toestandsrapportage Feit: ON kan niet laten zien dat alle eisen, als vastgelegd in het vigerende Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, expliciet worden doorgelegd naar de uitvoerende medewerkers. In de algemene zin worden er, aan de start van het maaiseizoen, werkinstructies aan de medewerkers voorgelegd. Specifieke eisen uit het kader, bijvoorbeeld het niet binnen een straal van 0,50 m rond bomen niet machinaal maaien, kunnen niet als instructies getoond worden. Aanvullend wordt geconstateerd dat ON niet al het uitgevoerde werk correct registreert. ON neemt in de planning op dat er in weeknummers 22 t/m 26 (in 2023) hagen gesnoeid worden. ON verwerkt een registratie van de uitvoering van het werk in de planning met een groen vakje. Voor deze weeknummers is geen groen vakje in de planning opgenomen, noch kan ON een registratie van het werk vinden (waarvan ON wel meent dat dit uitgevoerd is). Bewijs Screenshot van e-fect ToolBoxMeeting Omgeving bij Maaiwerk Week planning RWS DOVII 2023
1593 | 050 | NB2 Data- en documentbeheer | Projectafwijking | On hold | 2023-11-22 | RWS MNN Nat (BVP) |  | 77 | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 17 |  |  | Nee |  |  | 2024-10-21 15:58 | 2024-10-21 16:26 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1593_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1593_.000 |  |  |  | OG/beheerder heeft op 27-06-23 een mail gestuurd naar ON en geeft daarin aan dat alle afleverdossiers niet als geheel in Ultimo geplaatst moeten worden echter wel onderdelen van het afleverdossier. OG/beheerder zou dit vervolgens eerst nog intern checken en daarop terug komen, echter door diverse wijzigingen in het projectteam van OG is dit niet gebeurd/verwaterd. Gezamenlijk zijn hierdoor geen concrete afspraken vastgelegd. | Opdrachtgever heeft op 22 november 2023 een procestoets (nr 77) laten uitvoeren, m.b.t. het data- en documentbeheer Tijdens de toets is een negatieve bevindingen geconstateerd m.b.t. de volledigheid en tijdigheid van indienen m.b.t. de toestandsrapportage Feit: Voor DOVII wil OG niet het afleverdossier in ultimo hebben. Wel onderdelen en ook bouwtekeningen etc. in Meridian. Onduidelijk is welke onderdelen dan in ultimo gevuld moeten worden Bewijs Ultimo is niet bijgewerkt (afleverdossier) als gevolg van onduidelijkheid en mail van beheerder van DOVII. Er is vanuit ON geen actie ondernomen om dit op te lossen
1594 | 051 | STOWA 2023 najaar rapportage te laat | Projectafwijking | Afgerond | 2024-02-29 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 3.4 Planningsmanagement | 17 |  | Het betreft de STOWA (najaars) rapportage van 2023 | Nee |  |  | 2024-10-21 16:28 | 2024-10-21 16:38 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1594_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1594_.000 |  |  | Bijlage Z | Het uitwerken van de rapportage dient te gebeuren door een specialist. Door personele wijzigingen is er een krapte ontstaan in de planning voor het opstellen van deze rapportage waardoor de contractuele mijlpaal niet is behaald. | Volgens eis IW040 dient ON een rapportage te maken van de resultaten van de uitgevoerde inspecties conform de specificaties die zijn aangegeven in bijlage Z “Inspectie van de waterkeringen”. Bijlage Z beschrijft onder hoofdstuk Z.2.3. “Tijdstip opleveren van de rapportage van de inspecties” dat de rapportage na afloop van de uitgevoerde inspectie binnen een termijn van 4 weken wordt ingediend bij OG. ON heeft verzuimt de najaars STOWA rapportage in te dienen bij OG en heeft daarom niet voldaan aan de eisen die hierboven worden genoemd echter heeft ON de OG wel op de hoogte gehouden van de status en geconstateerde gebreken tijdens de inspectieronde
1595 | 052 | Extra sediment door diverse voorjaars stormen (KPI 1 onder de norm) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-29 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 15 |  |  | Nee |  |  | 2024-10-21 16:42 | 2024-10-21 16:43 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1595_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1595_.000 |  |  |  | Door de diverse exceptionele omstandigheden (weer-waterstanden) is in onderstaande geulen meer sediment aangetroffen dan ON normaal gesproken mag verwachten: Monnickendam Gouzee Edam Broekhaven Houtrib Hanzerak-west Urk Kornwerderzand Den Oever | ON geeft tijdens het Shared office van 26-2-24 aan dat door diverse exceptionele omstandigheden (weer/waterstanden) er meer sediment in een aantal vaargeulen zit dan normaal verwacht mag worden en dat door deze reden ON niet kan voldoen aan KPI 1, deze exceptionele omstandigheden worden op de Rijkswaterstaat website beschreven als zie: https://www.rijkswaterstaat.nl/nieuws/archief/2024/01/terugblik-hoogwater-marken-januari-2024#:~:text='Op%20donderdag%204%20en%20vrijdag,vertelt%20Hans%20Lely%20van%20Rijkswaterstaat. In bijgevoegd overzicht is goed te zien dat op de hieronder benoemde locaties diverse uitschieters geconstateerd zijn die onder normale weersomstandigheden niet waren voorgekomen. Als exceptioneel omstandigheden zijn er als voorbeeld genomen de m³ bij Gouwzee in hoeveelheden +/- x5 gegaan.
1596 | 053 | Procestoets C.04 Baggeren NB1 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-03-22 | RWS MNN Nat (BVP) |  | C.04 | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 7.4 Vergunningen en ontheffingen | 17 |  | Projectniveau DOVII | Nee |  |  | 2024-10-22 16:59 | 2024-10-22 17:03 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1596_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1596_.000 |  |  |  | Oorzaak Door personeelswisseling binnen ON (OM) heeft er beknopte overdracht plaats gevonden en is eis UV600 tussen wal en schip geraakt. Werkschepen die normaliter worden ingezet als kraanschip zijn nu gebruikt als baggerschip waardoor er is vergeten om hiervoor een baggerverklaring op te stellen. | ON toont tijdens de toets de baggerverklaringen, als af te geven door OG onder VSP-eis UV600, voor de vaartuigen: • Bert • Batavier (niet aanwezig op Sharepoint) • Teisterbant • Wilma ON geeft aan ook onder andere de vaartuigen/werkschepen Heidi en Tiemen in te zetten, alsmede (op afroep) vaartuigen van derden (onder andere van Zijsling). Voor de genoemde vaartuigen Heidi en Tiemen kan ON geen baggerverklaring tonen, en kan niet aangeven zeker te zijn of deze op de desbetreffende vaartuigen aanwezig zijn. Voor in te zetten materieel door derden (niet genoemd in de getoonde vaartuigen), op afroep, kan ON aan toetsers ook niet aantonen dat er een baggerverklaring aanwezig is. Er wordt hiermee niet aantoonbaar (in de toets) voldaan aan VSP-eis UV600.
1597 | 054 | Niet tijdig en niet juist verwerken van de peilingen DOVII | Projectafwijking | Afgerond | 2024-06-12 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Na werkzaamheden | ON | 5.3.2 Monitoring | 15 |  | Peilingen tussen periode juli – december 2023 (zie bijlage voor overzicht) | Nee |  |  | 2024-10-22 17:06 | 2024-10-22 17:09 |  |  | ... | ... | 2 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1597_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1597_.000 |  |  |  | Oorzaak Door onverwacht uitval van onze vaste baggeruitvoerder, belast met verwerken van survey-gegevens, is de uitwerking bij derden belegd. Bij terug levering van die derde bleek data te missen; De ingehuurde derde bleek zelf geen nauwkeurigheidscheck uitgevoerd te hebben en door onverwachte afwezigheid eigen medewerker (zie 1) kon dit niet bij DJZ plaatsvinden. Afspraken die zijn gemaakt tussen ON en derde zijn niet nagekomen tevens heeft ON hierop geen controle uitgevoerd Doordat herstel van pech van het schip langer duurde dan verwacht en was aangegeven door werf en monteurs, kon een deel van het areaal niet meer gepeild worden binnen de gestelde tijd. | Omschrijving melding / gemaakte afspraak: Naar aanleiding van het gehouden peiling overleg op 11-4-24 tussen OG (TM + CIV) en ON (TM + baggeruitvoerder) zijn onderstaande bevindingen geconstateerd: Het niet tijdig (danwel volledig) uitvoeren van de vereiste peilingen Enkele aandachtspunten op het verwerken van de peildata (smilies, frownies, spikes) Ingangscontrole leverantie peilgegevens derde ontbreekt Eigen peilschip (Edo) kamt met technische problemen.
1598 | 055 | Vervallen | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-04-12 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  |  | Tijdens werkzaamheden | ON |  |  |  |  | Nee |  |  | 2024-10-22 17:21 | 2024-10-22 17:21 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1598_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1598_.000
1599 | 056 | Klepelen Ijsseloog | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 7.5 Flora & Fauna | 15 |  | Maaien IJsseloog | Nee |  |  | 2024-10-22 17:23 | 2024-10-22 17:23 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1599_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1599_.000 |  |  |  | Diverse schades aan de grasmat op het IJsseloog door de huidige maaimethodiek en afvoeren van het gras (veel trekker bewegingen) | Er zijn diverse gesprekken geweest tussen OM OG/ON over schades aan de grasmat op het IJsseloog. In deze overleggen is er n.a.v. de schades gesproken of er een mogelijkheid zou bestaan om de aanwezige grasmat te klepelen. ON heeft dit voorstel gedaan omdat door de huidige maai methoden en de daarbij komende afvoer maatregelen er te veel trekker bewegingen op het eiland zijn met schade aan de grasmat als gevolg. OM OG heeft dit vervolgens voorgesteld bij de beheerder van het IJsseloog. In het gehouden OM overleg van 17-01-2024 is hierin een overeenstemming gekomen en mag ON de grasmat klepelen.
1600 | 057 | Aanpassing baggerpolygonen diverse geulen | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | Het betreft de vaargeulen; Edam, Houtrib Spuisluizen en Haven/toegang bij kreupeleiland (zie bijlage) | Nee |  |  | 2024-10-22 17:28 | 2024-10-22 17:29 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1600_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1600_.000 |  |  |  | Diverse objecten/verkeerd ingetekende baggerpolygonen (zie bijalge): Edam, door de aanwezigheid van visfuiken Houtrib Spuisluizen, hier is de polygoon verkeerd ingetekend (dam valt binnen de polygoon) Haven en toegang kreupeleiland, door aanwezigheid van de steigers | In het SO van 22-4-2024 is besproken tussen ON/OG om een aantal baggerpolygonen aan te passen omdat deze niet correct zijn ingetekend of omdat er binnen de huidige polygoon objecten bevinden waardoor dit een vertekend beeld geeft t.o.v. de KPI.
1601 | 058 | STOWA 2024 najaar rapportage te laat | Projectafwijking | Afgerond | 2024-05-31 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Het betreft de STOWA (voorjaars) rapportage van 2024 | Nee |  |  | 2024-10-22 17:32 | 2024-10-22 17:33 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1601_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1601_.000 |  |  |  | I.v.m. werkprioritering ON afspraak gemaakt met OG (zie de hierboven gemaakte afspraak) | Volgens eis IW040 dient ON een rapportage te maken van de resultaten van de uitgevoerde inspecties conform de specificaties die zijn aangegeven in bijlage Z “Inspectie van de waterkeringen”. Bijlage Z beschrijft onder hoofdstuk Z.2.3. “Tijdstip opleveren van de rapportage van de inspecties” dat de rapportage na afloop van de uitgevoerde inspectie binnen een termijn van 4 weken wordt ingediend bij OG. ON heeft OG gevraagd om het aanleveren van de rapportage te kunnen verlengen met 1 week en deze dan uiterlijk op vrijdag 07-06-24 in te dienen, ON heeft is samenspraak met OG wel alvast het gebrekenoverzicht gedeeld.
1602 | 060 | Maaisel later opruimen i.v.m. weersomstandigheden | Projectafwijking | Afgerond | 2024-07-11 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 15 |  | Betreft voornamelijk het talud aan de Markermeer-zijde van de Houtribdijk tussen het Naviduct en de Trintelhaven. | Nee |  |  | 2024-10-22 17:36 | 2024-11-28 14:15 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1602_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1602_.000 |  |  |  | Door zware regenval in de afgelopen periode is de toplaag van de graszode glad geworden. Dit i.r.t. tot het steile talud aan de Markermeerzijde van de Houtribdijk, zorgt ervoor dat de balenpers niet veilig kan persen op het talud. | Op de Houtribdijk(aan de Markermeerzijde) kan het maaisel niet overal geruimd worden omdat de trekker met rollenpers(welke het gras opneemt) niet kan blijven staan op het steile talud ed begint te glijden/schuiven. Dit veroorzaakt schade aan de dijk en potentieel gevaarlijke situaties. ON heeft hierom besloten om dit gras te laten liggen totdat de toplaag van de dijk voldoende is opgedroogd. Dit is reeds kenbaar gemaakt bij OG op 11-7-24 en akkoord bevonden dat het ruimen van het maaisel op een later moment alsnog plaats vind.
1603 | 059 | Opstellen n.a.v. gesprek OG : Aanpassing B&O Houtrib tbv opschot zandige oevers | Projectafwijking | Open | 2024-10-22 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | Frank van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  |  | Nee |  |  | 2024-10-22 17:40 | 2024-11-28 14:14 |  |  | ... | ... | 1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1603_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1603_.000
1604 | 199 | AFW199 Meerwerk VTW 233 WP 2023-009-20 (MRS i.p.v. matrix) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.5 Integrale veiligheid | 137 | Voor prijsonderbouwing, zie bijlage bij deze afwijking (PA24.532) | 1 defect portaal binnen de afzetting t.b.v. De VTW en het werkpakket VTW-233 WP-2023-009-20 Inzet 1 stuk MRS x 2 nachten á € 1400,00 | Nee |  |  | 2024-10-23 15:57 | 2024-12-17 10:17 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1604_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1604_.000 | 2023-009-20 |  |  | Defecte portalen in het areaal WNN | Tijdens het veiligheidsoverleg is er gesproken over defecte portalen. Voor afgelopen week (42) is er op woensdag en donderdag 1 portaal defect waardoor we een MRS in moesten zetten. |  |  |  |  | 2024-10-23 | 2024-12-13
1605 | 200 | AFW200 Meerwerk VTW 239 (aanvullende werkzaamheden) | Projectafwijking | In behandeling | 2024-11-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Voor de prijsonderbouwing, zie PA in de bijlage bij deze afwijking. | Aanvulling op VTW239. Leveren 4 stuks RVV borden A01-60 inclusief palen; Leveren 4 stuks rijstrook afsluitingen t.b.v. plaatsen RVV borden. Meerwerkprijs: € 8.580,44 | Nee |  |  | 2024-10-29 10:12 | 2024-12-16 10:04 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1605_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1605_.000 |  |  |  | Het plaatsen van de betreffende bebording zat niet in de originele uitvraag. N.a.v. het uitvoeren van de originele uitvraag is dit meerwerk tot stand gekomen. En alsnog uitgevraagd als meerwwerk bovenop de originele uitvraag. | Aanvullende werkzaamheden m.b.t. VTW 239. Na afronding van de originele opdracht m.b.t. VTW 239 is opdrachtgever met een aanvullende uitvraag gekomen m.b.t. het plaatsen van diverse bebording. |  |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-13
1606 | 201 | AFW201 Meerwerk VTW221 PA24.286 WP 606 (leuning geleideconstructie) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-10-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 221 WP 606 Tijdens de calculatie is gerekend met 172 m1 vervangen leuningconstructie en 2x vaste kosten herstel betonnen kunstwerk. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 18.522,00 Het meerwerk dat uitgevoerd moet bedraagt een bedrag van € 33.179,50 | Nee |  |  | 2024-10-29 11:48 | 2024-11-26 16:06 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1606_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1606_.000 | 606 |  |  | Tijdens de werkvoorbereiding is vastgesteld dat er een leuningconstructie op geleideconstructie bevind en dat deze ook vervangen dient te worden. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 606. Meerwerk op Maatregel nr 8377008 Afwijking vervangen leuningconstructie bij voorbereiding vervangen geleiderail ZB 01+02 is geconstateerd dat er een leuning bevind op de geleiderail deze dient ook vervangen te worden! |  |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-25
1607 | 202 | AFW202 Meerwerk VTW221 WP655 PA24.286 (weekend werk) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-04 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Voor de prijsonderbouwing, zie PA in de bijlage bij deze afwijking. | VTW221 WP655 KW 25D-205-01 Maatregelnummer 7722760 + 7723461 Voegovergangen + vervangen deklaag Originele prijs: € 70.054,34 Meerwerkprijs: € 24.625,74 | Nee |  |  | 2024-10-29 13:53 | 2025-05-09 12:52 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1607_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1607_.000 | 655 |  |  | Dit werk moet op aangevan van opdrachtgever in het weekend worden uitgevoerd. | Extra kosten die gemaakt moeten worden om het werk op de A5 in een weekend te maken (dit is met Jaqueline besproken). Meerwerk kosten voegherstel in het weekend. Deze kosten moeten worden opgehoogd met de kosten voor het uitwisselen van kegels door schildjes i.v.m. met een langere uitvoering (na 24 uur moeten kegels worden vervangen door schildjes). |  |  |  |  | 2024-11-04 | 2024-12-13
1608 | 203 | AFW203 Overschrijding WBU VTW233 PA23.475B WP2023-007-26 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 138 |  | VTW233 PA23.475B WP2023-007-26 | Nee |  |  | 2024-11-01 16:57 | 2025-01-10 11:34 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1608_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1608_.000 | WP2023-007-26 |  |  | Tijdens de uitvoering is de frees kapot gegaan. De machinist heeft dit kunnen herstellen op locatie maar het werk heeft wel vertraging opgelopen. | In de nacht van 31-10-24 op 1-11-24 is VTW233 PA23.475B WP2023-007-26 uitgevoerd. Hierbij is de verkeerstmaatregel pas om 05:24uur van de weg af gegaan in plaats van 05:00 uur. |  |  |  |  | 2024-11-01
1609 | 204 | AFW204 Minderwerk VTW202 WP 518 PA23.364A (7723031 m.b.t. geleideconstructie vervalt) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Zie onderbouwing van het bedrag in de bijlage van deze afwijking | VTW 202, WP518, Maatregel 7723031 uit de LVO kw scope 2023. Originele prijs: € 23.485,00 Minderwerk: € 19.366,51 | Nee |  |  | 2024-11-05 09:38 | 2024-12-06 11:17 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1609_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1609_.000 | 518 |  |  | Opdrachtgever heeft de opdracht nogmaals bekeken en komt tot het volgende: De richtlijn geeft namelijk aan dat de geleiderail bij plaatsing een afwijking mag hebben van + en – 2,5cm t.o.v. de gewenste aanleghoogte van 75cm (dus minimaal 72,5 en max 77,5cm), terwijl bij onderhoud geldt er echter een maximale afwijking van 5cm + en – t.o.v. de 75cm aanleghoogte (dus minimaal 70 en maximaal 80cm). Aangezien we hier in een onderhoudssituatie verkeren én omdat de afwijking dus maar op 1 plaats is, hebben wij de keuze gemaakt om niets te doen aan deze geleiderail en de maatregel te laten vervallen. Hierbij dus de definitieve melding dat deze maatregel 7723031 WP518 komt te vervallen uit de LVO kw scope 2023. | VTW 202, WP518, Maatregel 7723031 uit de LVO kw scope 2023 komt te vervallen. |  |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-12-06
1610 | 205 | AFW205 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 627 (leuning geleideconstructie) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 221 WP 627 Tijdens de calculatie is gerekend met 130 m1 vervangen leuningconstructie en 2x vaste kosten herstel betonnen kunstwerk. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 10.745,00 Het meerwerk dat uitgevoerd moet bedraagt een bedrag van € 25.406,50 | Nee |  |  | 2024-11-06 16:38 | 2024-11-26 16:07 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1610_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1610_.000 | 627 |  |  | Tijdens de werkvoorbereiding is vastgesteld dat er een leuningconstructie op geleideconstructie bevind en dat deze ook vervangen dient te worden. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 627. Meerwerk op Maatregel nr 8376130 Afwijking vervangen leuningconstructie bij voorbereiding vervangen geleiderail ZB 01+02 is geconstateerd dat er een leuning bevind op de geleiderail deze dient ook vervangen te worden! |  |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-25
1611 | 206 | AFW206 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 628 (leuning geleideconstructie) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 221 WP 628 Tijdens de calculatie is gerekend met 130 m1 vervangen leuningconstructie en 2x vaste kosten herstel betonnen kunstwerk. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 12.083,93 Het meerwerk dat uitgevoerd moet bedraagt een bedrag van € 25.406,50 | Nee |  |  | 2024-11-06 16:39 | 2024-11-26 16:07 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1611_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1611_.000 | 628 |  |  | Tijdens de werkvoorbereiding is vastgesteld dat er een leuningconstructie op geleideconstructie bevind en dat deze ook vervangen dient te worden. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 628. Meerwerk op aatregel nr 8376809 Afwijking vervangen leuningconstructie bij voorbereiding vervangen geleiderail ZB 01+02 is geconstateerd dat er een leuning bevind op de geleiderail deze dient ook vervangen te worden! |  |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-25
1612 | 207 | AFW207 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 629 (leuning geleideconstructie) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-08 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 221 WP 627 Tijdens de calculatie is gerekend met 121 m1 vervangen leuningconstructie en 1x vaste kosten herstel betonnen kunstwerk. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 10.126,50 Het meerwerk dat uitgevoerd moet bedraagt een bedrag van € 23.091,25 | Nee |  |  | 2024-11-06 16:40 | 2024-11-26 16:08 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1612_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1612_.000 | 629 |  |  | Tijdens de werkvoorbereiding is vastgesteld dat er een leuningconstructie op geleideconstructie bevind en dat deze ook vervangen dient te worden. | DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 629. Meerwerk op Maatregel nr 8376777 Afwijking vervangen leuningconstructie bij voorbereiding vervangen geleiderail ZB 01+02 is geconstateerd dat er een leuning bevind op de geleiderail deze dient ook vervangen te worden! |  |  |  |  | 2024-11-08 | 2024-11-25
1613 | 061 | STOWA 2024 najaars rapportage te laat | Projectafwijking | Afgevoerd | 2024-11-05 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 15 |  | Het betreft de STOWA (najaars)inspectie van 2024 | Nee |  |  | 2024-11-07 09:36 | 2025-01-10 13:26 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1613_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1613_.000 |  |  | Bijlage Z | Het uitwerken van de rapportage bestaat uit diverse stappen: Exporteren inspectiegegevens Ombouwen naar tabellen Aanvullen met beheersmaatregelen Verwerken in rapportage Genereren van schadebeelden Opleveren rapportage Tijdens een aantal van deze stappen is er door capaciteitsgebrek een vertraging ontstaan. Tevens is dit ook niet tijdig gemeld aan OG. | Volgens eis IW040 dient ON een rapportage te maken van de resultaten van de uitgevoerde inspecties conform de specificaties die zijn aangegeven in bijlage Z “Inspectie van de waterkeringen”. Bijlage Z beschrijft onder hoofdstuk Z.2.3. “Tijdstip opleveren van de rapportage van de inspecties” dat de rapportage na afloop van de uitgevoerde inspectie binnen een termijn van 4 weken wordt ingediend bij OG.
1614 | 208 | AFW208 Meerwerk VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050 (Inzet tekstkarren) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Zie bijlage t.b.v. prijsonderbouwing | Prijs o.b.v.: 8 uur werkploeg zetten 8 uur werkploeg terug 2 stuks Tekstwagens huur 24 uur Werkvoorbereiding 2 uur Verkeersmanager 2 uur Prijs: € 3.986,04 | Nee |  |  | 2024-11-07 15:31 | 2025-07-09 11:47 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1614_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1614_.000 | 2024-009-1050 |  |  | Uitvraag OG: Hoi Douwe, Zoals besproken zouden wij vanuit het SGBO AZ – Fenerbahçe op 7 november graag twee tekstkarren willen hebben. 1 op de A9 bij Kooijmeer en 1 op de N9 bij de Hoeverweg. Hoor graag of dit kan en bespreek dan later de juiste tekst op de karren. Dank alvast. Top. Met vriendelijke groet, Rick Rozema | VTW 285 PA24.130B WP 2024-009-1050, Inzet tekstkarren t.b.v. voetbal wedstrijd (AZ - Fenerbahçe) 7-11-2024 |  |  |  |  | 2024-11-21 | 2024-12-13
1615 | 209 | AFW209 Minderwerk VTW 347 PA24.354 (overdag uitgevoerd) | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 26 | Zie onderbouwing van het bedrag in de bijlage van deze afwijking. | VTW-347 PA24.354 Overeengekomen bedrag aangaande de overeengekomen werkzaamheden: € 8.124,52 Nieuw berekende bedrag aangaande de werkzaamheden maar dag op de dag: € 5.587,80 Verschil is minderwerk: € 2.536,72 | Nee |  |  | 2024-11-14 09:00 | 2024-12-18 14:55 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1615_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1615_.000 |  |  |  | Achteraf/na overleg met de verkeerscentrale bleek dat dit toch ook tot de mogelijkheden behoorde. | Het uitvoeren van de werkzaamheden was gecalculeerd en aangeboden als zijnde nachtelijke werkzaamheden maar zijn bij nader inzien op de dag uitgevoerd. |  |  |  |  | 2024-11-14 | 2024-12-18
1616 | 210 | AFW210 Smeren van nieuwe kabels heftorens veerhavens vervalt tot nader order | Projectafwijking | In behandeling | 2024-11-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.2 Taken | 53 |  | smeren kabels heftorens veerhavens | Nee |  |  | 2024-11-20 10:21 | 2025-01-10 11:56 |  |  |  | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1616_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1616_.000 | Taak: smeren hijskabels |  |  | De kabels zijn reeds vervangen door een ander bedrijf en zijn daarbij ook gesmeerd. En nog een reden om deze taak voorlopig op te schorten is dat er bij de nieuwe kabels ook een nieuw smeerprotocol hoort waarin hoogstwaarschijnlijk ook een ander type smeermiddel wordt voorgeschreven. | op 18-11-24 hebben Ron van der Voorn en Maarten van Dijk telefonisch overleg gehad over het smeren van de hijskabels van de heftorens op de veerhavens. Er stond op 26-11-24 een smeerbeurt gepland maar deze taak (smeren van de kabels) komt per direct te vervallen tot nader order. Dat gebeurd op verzoek van RWS. 15-1-25 is er een overleg over het nieuwe onderhoudsregime, djz kan daarna de gevolgen in kaart brengen. En delen met OG. verder wacht ON nog op het nieuwe smeerprotocol.
1617 | 211 | AFW211 Verschoven VTA | Projectafwijking | In behandeling | 2024-11-21 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 5.3 Services | 138 | Groenbeheerplan rws EIS GBP-4.4.10 geeft aan dat er een bvc gedaan moet worden maar niet jaarlijks DKP Groen geeft aan DJZ rapporteert jaarlijks de VTA 22-11-24 met klaas doorgenomen 9-4-25: afwijking geaccepteerd | Gehele areaal op m.b.t. bomen (VTA) | Nee |  |  | 2024-11-21 08:42 | 2025-04-09 13:59 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1617_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1617_.000 |  |  | DKP Groen 7.2.12 | Storm Poly, zie omschrijving. | In de eerste helft van 2023 heeft DJZ een VTA uitgevoerd en in de tweede helft van 2023 raasde storm Poly over Nederland. N.a.v. Deze storm heeft DJZ eind 2023 nog een inspectie gedaan op alle bomen om de risico's in kaart te brengen (week29 t/m 36) en om een aanbieding te kunnen maken waarmee de gebreken opgelost kunnen worden. De PA24.416 is bij RWS aangeboden op 28-8-2024 maar hiervoor is nog geen opdracht verstrekt. Het doel van OG en ON is wel om deze z.s.m. In opdracht te geven zodat DJZ de meeste gebreken voor 15-3-2025 opgelost heeft. Contractueel dienen wij jaarlijks een VTA te doen maar gezien de omvang en inzet die er al is geweest op dit gebied door storm poly. Lijkt het ons verstandig om met een nieuwe VTA te starten nadat de gebreken van Poly zijn opgelost. Zodat we daarna een goed beeld van het areaal hebben. Dat betekend dus dat er in 2023 2 inspectie rondes op bomen zijn geweest, dat er in 2024 geen VTA heeft plaatsgevonden maar wel de offerte en opdracht voor gebreken aan de bomen n.a.v. storm Poly. En dat het regime (1x per jaar) in 2025 weer opgepakt wordt. We hebben geinformeerd bij andere overheden in de provincie NH wat de kaders zijn m.b.t. VTA. Als boombeheerder is er een inspectie verplichting maar dat hoeft niet per definitie jaarlijks te zijn. bron: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR684597/1#:~:text=Boombeheerders%20zijn%20verplicht%20om%20hun,inspectie%20(Visual%20Tree%20Assessment). SAMENVATTING van wat op overheid.nl staat: 1 t/m 15 jaar 1x per 2jaar 16 jaar en ouder 1x per 4 jaar attentiebomen jaarlijks verhoogde zorgplicht jaarlijks |  |  |  |  | 2024-11-22 | 2025-04-09
1618 | 212 | AFW212 Meerwerk VTW 352 (aangepaste uitvoering) | Projectafwijking | In behandeling | 2024-12-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie prijsaanbieding t.b.v. het meerwerk in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 352 Originele opdracht PA24.430A á € 43.457,55 Aanvullende opdracht (meerwerk) PA24.430C á € 18.059,73 | Nee |  |  | 2024-11-26 13:34 | 2024-12-13 09:33 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1618_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1618_.000 |  |  |  | Op verzoek van Martijn van Kampen en in samenspraak met Mark Putker, om de verwijdere losse spuitbetondelen weer te herstellen, hierbij de bijgevoegde calculatie, garantie op het herstel is 0. | VTW 352 - Handmatig herstellen d.m.v. natte spuitmethode van de verwijderde plekken spuitbeton met reparatie mortel op verzoek van Martijn van Kampen RWS productie ca. 5m2 per dag afwerking in spuitstructuur. |  |  |  |  | 2024-12-10 | 2024-12-12
1619 | 213 | AFW213 Meerwerk VTW233 PA23.475B WP LVOa-2023-208-01 (Lussen) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-02-18 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA25.086) | VTW 233 LVOa-2023-208-01 Leveren en aanbrengen detectielussen 4 paar sets lussen A208 Li 7,750 R2 + VL Meerwerkkosten: € 14.122,13 | Nee |  |  | 2024-11-26 14:21 | 2025-03-17 16:33 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1619_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1619_.000 | 2023-208-01 |  |  | Lussen zijn geraakt tijdens het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht, deze lussen zijn niet meegenomen in de aanbieding. | DJZ heeft hier in juli 2024 het asfalt vervangen, werkpakket LVOa-2023-208-01. In dit werkpakket is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten deze z.s.m. worden hersteld. |  |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-03-17
1620 | 214 | AFW214 VTW 221+317 word niet tijdig uitgevoerd | Procesafwijking | In behandeling | 2024-12-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 18 | Voor aanvang van de werkzaamheden omtrent VTW 221 en 317 is door ON meteen met OG gedeeld dat 1-12-2024 niet haalbaar is voor het compleet uitvoeren van beide opdrachten. Toen was nog niet bekend welk deel niet gehaald zou worden voor 1-12-2024. Dit is nu wel het geval en wordt gedeelt met OG middels deze afwijking. | Voor de volgende werkpakketten wordt middels deze afwijking uitstel aangevraagd: VTW - Werkpakket Code toevoeging / object - 221 - 573 - 14B-123-01 - 221 - 582 - 14E-307-03 - 221 - 583 - 14G-300-01 - 221 - 606 - 19F-116-01 - 221 - 610 - 19G-101-01 - 221 - 612 - 19G-102-01 - 221 - 615 - 19G-108-01 - 221 - 616 - 19G-109-02 - 221 - 621 - 19G-112-01 - 221 - 622 - 19G-113-01 - 221 - 623 - 19G-303-01 - 221 - 625 - 19G-305-01 - 221 - 627 - 25A-003-01 - 221 - 628 - 25A-003-02 - 221 - 631 - 25A-128-01 - 221 - 632 - 25A-129-02 - 221 - 634 - 25B-003-01 - 221 - 639 - 25B-112-02 - 221 - 640 - 25B-114-01 - 221 - 643 - 25B-311-01 - 221 - 644 - 25B-312-01 - 221 - 646 - 25D-007-01 - 221 - 653 - 25D-181-02 - 221 - 655 - 25D-205-01 - 221 - 661 - 25G-012-10 - 221 - 662 - 25G-012-13 - 221 - 665 - 26C-307-01 - 221 - 667 - 31A-106-01 - 221 - 670 - 32A-125-01 - 221 - 671 - 32A-125-02 - 221 - 672 - 19F-001-01 - 221 - 673 - 25A-118-01 - 221 - 682 - 19F-101-01 - 221 - 699 - 19F-103-01 - 221 - 707 - 19B-103-01 - 317 - 596 - 19B-307-02 - 317 - 609 - 19F-303-01 - 317 - 666 - 31A-002-02 - 317 - 667 - 31A-106-01 - 317 - 676 - 19C-307-01 | Nee |  |  | 2024-12-09 13:36 | 2025-01-23 10:37 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1620_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1620_.000 | Diverse |  |  | Er is door OG vastgehouden aan een te strakke opleverdatum. In het voortraject is afgesproken dat ON middels een afwijking zou vaststellen welk deel van de opdracht zou doorschuiven naar mei-2025. | In VTW 221 + 317 zijn de LVO kunstwerk 2024 werkpakketten opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 1 december 2024 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 26 januari ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2024-12-09 | 2025-01-22
1621 | 215 | AFW215 Overschrijfing WBU VTW384 PA24.516 agv materieelpech | Projectafwijking | Afgerond | 2024-12-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 7.6 Verkeersmanagement | 138 | Interne afwijking | Betreft VTW384 PA24.516 | Nee |  |  | 2024-12-13 14:56 | 2024-12-16 10:21 |  |  | ... | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1621_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1621_.000 |  |  | WBU | Tijdens de uitvoering hebben we 2 kapotte vrachtauto's gehad. 1vrachtauto van DJZ met een kapotte band, hiervan kan ik de factuur op een later moment opzoeken van firma Profile NOUT Geldermalsen. 1 vrachtauto ingehuurd was ook kapot. Is bevestigd via de mail zie bijlage als bewijs. | In de nacht van 12-12-24 op 13-12-24 is VTW384 PA24.516 uitgevoerd. Hierbij is de verkeersmaatregel pas om 06:23 afgemeld in SPIN. Aangezien het overmacht is willen we hier geen malus voor opleggen.
1622 | 216 | AFW216 Later indienen Rapportage FIT-testen 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-12-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 53 | mail Jan van Rossum: Ik realiseer me dat de tijdsspanne; zeker voor de laatste gehouden Fit, redelijk krap is, maar ik reken erop dat je er alles aan zal doen om een juiste invulling aan deze eis te geven. Indien DJZ niet aan deze eis kan voldoen, dan dient hier wel een afwijking voor opgesteld te worden met daarin een datum wanneer wel aan deze eis kan worden voldaan. Met vriendelijke groet Jan van Rossum tel. 06-43901274 9-4-25 afwijkingen overleg: afwijking geaccpeteerd. | FIT TESTEN | Nee |  |  | 2024-12-17 12:03 | 2025-05-06 11:59 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1622_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1622_.000 |  |  | US2430 | 1) RWS heeft verzocht om de resultaten compleet aan te leveren (E, WTB, alg) in één Typical. Dit houdt in dat alle informatie van de onderaannemers verzameld moeten worden en samengevoegd in één Typical per brug. 2) FIT Testen zijn laat uitgevoerd in het jaar (Q3 en Q4), en naast de resultaten van de FIT test zijn de specialisten nog bezig met het aanvullen van hersteladvies. 3) Voor WTB zijn olie en vet monsters weggebracht naar het labaratorium voor analyses, vanwege het vele aanbod vanuit de markt is er een wachttijd en het labaratorium geeft geen planning af. | Conform contracteis US2430 dient ON voor 15 december de FIT-lijst(en) ter kennis te brengen aan de OG en een afspraak te maken voor bespreking. Deze deadline wordt niet gehaald. Deze afwijking is op voorhand al door de techneuten van RWS en DJZ met elkaar besproken en afgestemd. Deze afwijking betreft nog een contractuele vastlegging hiervan. |  |  |  |  | 2024-12-13 | 2025-04-09
1623 | 217 | AFW217 Bonus LVO asfalt 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2025-01-06 | RWS WNN Droog (BVP) | Beesd |  | Joey Everaard | Na werkzaamheden | ON | 4.5 Verificatie management | 16 |  | WNN LVO asfalt 2024 | Nee |  |  | 2025-01-06 13:32 | 2025-05-09 11:55 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1623_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1623_.000 |  |  | VTW343 | ON was er sterk van overtuigd dat het percentage van 95% gebaseerd was op de tonnen uit te voeren asfalt en niet op basis van het aantal werkpakketten (wat ook minder zegt over de hoeveelheid werk, maar wat wel zo opgenomen stond in de VTW) ON heeft ervoor gekozen, ondanks dat de bonus puur over LVO 2024 ging, ook de nog openstaande werkpakketten LVO 2023 uit te voeren. Dit omdat het hoofddoel van OG was winterschades te voorkomen. Tijdens het uitvoeren van de LVO2024 werkzaamheden zijn er op het zelfde moment diverse calamiteiten opgetreden waar de asfaltploeg naartoe moest om herstelwerkzaamheden te verrichten, waardoor er een verschuiving heeft plaatsgevonden in de planning. Tevens heeft ON een aantal keer problemen gehad waardoor de werkzaamheden niet door konden gaan (molen kapot en aandrijfketting gebroken). Niet in de nabije omgeving kunnen afvoeren van het freesmateriaal, waardoor er een aantal nachten zijn uitgevallen en deze opnieuw ingepland diende te worden. Met betrekking tot het tijdig informeren van OG had ON het idee dat dit 2 wekelijks in het planningsoverleg plaatsvond. Echter werd tijdens het overleg wel het openstaande LVO asfalt 2024 gecommuniceerd richting OG, maar dit betekende niet in alle gevallen dat de werkpakketten ook volledig gereed waren buiten (denk hierbij bijvoorbeeld aan het nog moeten uitvoeren van markering). | Om de ON te stimuleren het LVO asfalt op A, B, C, D wegen (inclusief de N wegen) voor de winter zoveel mogelijk uitgevoerd te hebben (dit om maximaal winterschades te voorkomen), is in overleg met de OG een minder hinder bonus in het vooruitzicht gesteld middels VTW 343 van €250.000,- indien 95% van de werkpakketten buiten gereed zouden zijn voor 1 december 2024. ON heeft maximale inspanning geleverd om het LVO asfalt 2024 en hierbij aanvullend het nog openstaande LVO asfalt 2023 tijdig gereed te krijgen, ondanks dat dit een omvangrijke klus was die het nodige maatwerk gevraagd heeft van ON om de werkpakketten ingepast en uitgevoerd te krijgen. Echter is de afgesproken 95% net niet behaald en niet tijdig met OG gecommuniceerd. | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 217 |  | Bewijslast wordt opgeslagen bij afwijking 217
1624 | 062 | Wijziging toestandsrapportage 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2024-12-06 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | Toestandsrapportage 2024 | Nee |  |  | 2025-01-10 13:28 | 2025-03-07 15:12 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1624_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1624_.000 |  |  |  | 1. Toestandsrapportage wordt gezamenlijk in Q1 besproken tussen OG en ON. Hiervoor is heeft het geen meerwaarde de rapportage net voor de kerstvakantie nog in te dienen. Tevens heeft ON hierdoor 2 weken meer de tijd om de rapportage uit te werken. | Tijdens het Shared office van 02-12-24 heeft ON de vraag gesteld aan OG of de toestandsrapportage op 1 februari ingediend mocht worden. De toestandsrapportage hoort conform VSE voor 15 december van ieder jaar verstrekt te worden aan OG. Gezien de aansluitende vakantie én nieuwjaars-periode is mondeling overeengekomen de rapportage later in te dien. Dit ligt tevens vast in de notulen van het SO 2-12-24.
1625 | 063 | Niet voldoen aan eis AR.As.Sa.VH.03 te Elburg | Projectafwijking | Afgerond | 2024-11-26 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | OG | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | Schade aan J.P. Broekhoevenstraat te Elburg over de gehele lengte van de weg tot aan het hek wat overdwars staat. | Nee |  |  | 2025-01-10 13:32 | 2025-01-10 13:58 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1625_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1625_.000 |  |  |  | 1. In eerste instantie aanname van ON was niet juist, daar ON dacht dat deze weg niet binnen de scope van het contract zat terwijl wel het geval was. ON was in de veronderstelling dat de scopegrens van dit stukje areaal tot bovenkant talud liep. Dit bleek achteraf gezien niet juist. | Er is bij RWS een melding binnengekomen dat er schade is ontstaan aan de J.P. Broekhoevenstraat te Elburg. Bovenstaande situatie dient te voldoen aan onderstaande eis uit de VSE AR.As.Sa.VH.03: Bij de soorten elementverharding: betonstraatstenen, straatklinkers, tegels, keien, betonelementen, mijnsteen e.d. inclusief opsluitbanden en trottoirbanden, alsmede de aansluitingen op andere verhardingen geldt het volgende: * Maximale hoogte oneffenheden (mm): 15. * Maximale voegwijdte (mm): 20. * Maximale schade verharding (%): 10. * Maximale aaneengesloten schade verharding (m2): 2 Conclusie: ON voldoet niet aan de gestelde eis van het contract
1626 | 064 | Wijziging inhoud VGR | Projectafwijking | Afgerond | 2024-12-06 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | Voortgangsrapportage DOVII | Nee |  |  | 2025-01-10 13:39 | 2025-04-09 11:35 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1626_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1626_.000 |  |  |  | ON kwam met het voorstel om de voortgangsrapportage ter vereenvoudigen (zie VGR08 in de bijlage) | Onderliggende afwijking betreft het vastleggen van de gemaakt afspraak tussen ON en OG (zie notulen VGO 08), betreffende het wijzigen van inhoud van de voortgangsrapportage.
1627 | 065 | Analyse afwijkingen STOWA rapportage te laat | Projectafwijking | Afgerond | 2024-12-06 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 15 |  | Het betreft de STOWA inspectie/rapportage | Nee |  |  | 2025-01-10 13:42 | 2025-04-09 11:19 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1627_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1627_.000 |  |  |  | 1. Inspectieperiode is contractueel vastgesteld (voorjaar tussen 1 april en 1 mei / najaar tussen 1 september en 1 oktober), vervolgens heeft ON maar 4 weken de tijd om de rapportage in te dienen. Voor het uitwerken is er specifieke kennis nodig om dit uit te kunnen werken echter is deze door verloop in de organisatie is deze specifieke kennis beperkt beschikbaar 2. Reden van niet tijdig melden aan OG: te weinig monitoring vanuit projectteam ON op de voortgang van de betreffende rapportage waardoor vertraging te laat is geconstateerd en de melding als gevolg hiervan te laat is doorgegeven | ON heeft een analyse uitgevoerd op de afwijkingen van DOVII hieruit is gebleken dat tussen 2020 en 2024 het een probleem was om de rapportage van de STOWA inspectie tijdig in te dienen.
1628 | 218 | AFW218 Meerwerk VTW283 (aanvullende werkzaamheden) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-01-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 138 | Zie bijbehorende prijsaanbieding in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 283 Grond kan ter plaatsen verwerkt worden. Betonen afvoerbuizen afvoeren naar recycling bedrijf. Het hout van het hekwerk is van Noord Holland landschap. Dit wordt door ons gedemonteerd en door NHL afgevoerd. Meerwerk á: € 3.201,72 | Nee |  |  | 2025-01-14 14:45 | 2025-03-17 16:38 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1628_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1628_.000 |  |  |  | De oorzaak is dat de werkzaamheden niet afgestemd waren met Noord Holland Landschap. Waardoor er tijdens de uitvoeringen opmerkingen kwamen vanuit Noord Holland landschap. Doordat de oorspronkelijke dammen reeds aanwezig en de loopplanken welke aangebracht zouden worden dubbel zijn. Is er in samenspraak met Noord-Holland landschap en de Ecoloog WNN afgestemd het op deze wijze op te lossen. | Afgesproken op locatie om de dammen te verwijderen omdat dit dubbel op is. (loopplank en een dam) Inzet een dag een midikraan en een werkploeg, een halve dag vrachtwagen om buizen af te voeren en stortkosten voor de buizen. En 2 uur uitvoeder voor afstemming. |  |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-03-17
1629 | 219 | AFW219 betreft aangepaste werkzaamheden VTW 152 (aanvullende werkzaamheden) | Projectafwijking | Open | 2025-01-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Zie bijbehorende prijsaanbieding in de bijlage bij deze afwijking. | Aanvullend meerwerk op de originele opdracht: Aanvullende onderzoeken, verkeersmaatregelen en vergunningen waarmee eind 2024 de leiding restanten zijn opgezocht; Definitief herstel met het plaatsen van een inspectieput, nieuw leidingwerk naar de watergang Ø 300 mm, ca. 25 m1, uitstroomvoorziening met maai beveiliging; Bestaande Ø 200 drainagestreng ook aansluiten op inspectieput i.v.m. doorpuiten van de drainage; Hierbij wat rijplaten, vergunningen, inmeet-, teken- en ontwerpwerk o.a. voor de vergunningverwerving, verkeersmaatregelen, afstemming met Parkmanagement Cyrus One, revisie werkzaamheden. Nieuw Totaal : € 30.888,20 | Nee |  |  | 2025-01-14 15:02 | 2025-01-17 14:34 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1629_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1629_.000 |  |  |  | In 2024 heeft Veluwenkamp opdracht gekregen van DJZ de bestaande, niet functionerende, hemelwater afvoer op te zoeken. Dit was de originele opdracht. Ondanks veel inzet is dit niet gelukt. Uiteindelijk is besloten om met groter materieel aan te vallen. Dit bracht duidelijkheid. | Op VTW152, wateroverlast A200, moet een afwijking worden opgesteld vergezeld van een nieuwe offerte omdat de werkzaamheden dusdanig veranderd zijn. |  |  |  |  | 2025-01-17
1630 | 220 | AFW220 Minderwerk VTW 136 PA23.044 (niet kappen van 2st bomen) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-01-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Geen | VTW 136 2 stuks bomen verwijderen. Inzet: Kraan + sorteergrijper 8 uur x € 119,49 = € 955,92 Werkploeg 8 uur x € 130,87 = € 1.046,96 Totaal = € 2.002,88 Minderwerk € 2.002,88 | Nee |  |  | 2025-01-24 16:03 | 2025-03-17 10:49 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1630_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1630_.000 |  |  |  | De bewoner van de woonboot houd het verwijderen van een tweetal bomen met alle macht tegen. | De gehele opdracht is al langere tijd afgerond, echter moeten er nog 2 stuks bomen worden verwijderd. Hier krijgt ON geen vergunning voor geregeld i.v.m. Klachten van de bewoner van de woonboot. |  |  |  |  | 2025-01-24 | 2025-03-17
1631 | 221 | AFW221 Meerwerk VTW 317 PA24.336 WP 666 (beton herstel) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-02-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Geen | VTW 317 WP 666 Het verschil komt neer op 3m². De kosten per m² voor reparatie bedragen : € 1.218,00 Dus totaal zou dat zijn : € 3.654,00 | Nee |  |  | 2025-01-29 15:52 | 2025-03-21 10:05 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1631_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1631_.000 | 666 |  |  | OG en ON zijn uitgegaan van de gegevens die voor handen waren vanuit de inspectiegegevens die in DISK stonden. In de praktijk bleek hier meer betonschade aanwezig. In goed overleg met OG (Paul Schouten) is overeenstemming gezocht m.b.t. Het meerwerk. | Op dit kunstwerk (31A-002-02) zijn meer betonschades geconstateerd dan aanvankelijk zijn uitgevraagd en begroot door OG en ON. |  |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-19
1632 | 222 | AFW222 Meerwerk VTW 359 PA24.412B WP 730 (conservering) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-03-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Geen | VTW 359 WP 730, het beperkt zich tot alle opleggingen. Wij van DJZ stellen voor om alle gebreken aan de opleggingen op te pakken, zodat de opleggingen naar behoren kunnen en blijven functioneren. Oude bedrag voor WP 730: € 687,92 Nieuwe bedrag WP 730: € 106.017,14 Meerwerk m.b.t. WP 730: € 105.329,22 | Nee |  |  | 2025-02-10 13:30 | 2025-03-21 15:40 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1632_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1632_.000 | 730 |  |  | Achterstallige onderhoud. In de bijlage K is geen post opgenomen voor het vervangen van de stofhoezen. Deze stofhoezen zijn essentieel voor het functioneren van de opleggingen en het voorkomen van stof en vuil tussen glij oppervlakken. Het stichtjaar van dit kunstwerk is 1971, gebruikelijk is dat eens de vijf jaar een GTI dient plaats te vinden naar deze opleggingen. Naar onze informatie hebben er geen tussentijdse GTI plaatsgevonden m.a.w. deze stofhoezen zijn al geruime jaren defect. | Doormiddel van VTW 359, zijn werkzaamheden opgedragen m.b.t conserveren en vervangen van de stofhoezen van de opleggingen WP 730 maatregel nummer 6478409 KW scope 2025. |  |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-21
1633 | 223 | AFW223 Meerwerk VTW 286 PA24.086B WP2024-007-1090 (lussen) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-02-12 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 176 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA25.068) | VTW 286 LVOs-2024-007-1090 Leveren en aanbrengen detectielussen 3 paar sets lussen A7 Re 8,790 - 10,000 Meerwerkkosten: € 3.669,04 | Nee |  |  | 2025-02-12 12:11 | 2025-03-19 11:00 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1633_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1633_.000 | 2024-007-1090 |  |  | Lussen zijn geraakt tijdens het uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht, deze lussen zijn niet meegenomen in de aanbieding. | DJZ heeft hier in november 2024 het asfalt vervangen, werkpakket LVOs-2024-007-1090. In deze werkpakketten is niet opgenomen dat de lussen worden vervangen, maar aangezien ze nu wel geraakt zijn moeten deze z.s.m. Worden hersteld. |  |  |  |  | 2025-02-12 | 2025-03-19
1634 | 224 | AFW224 Meerwerk VTW 344 PA24.362 (gemiste werkzaamheden) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-20 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Zie prijsonderbouwing in de bijlage bij deze afwijking (PA24.362A) | VTW 344 PA24.362 Originele aanbiedieng PA24.362 á €20.049,20 Nieuwe aanbieding PA24.362A á €55.737,44 Maakt een verschil van á €35.688,24 (meerwerk) 19-6-2025 besproken een eenmalige korting te geven van á €8.098.60 Totaal €27.589,64 meerwerk | Nee |  |  | 2025-02-24 09:48 | 2025-06-20 14:13 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1634_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1634_.000 |  |  |  | De oorzaak is niet meer te achterhalen, feit is wel dat ON deze fout heeft gemaakt. Echter is het wel zo dat het zowel ON als OG niet is opgevallen tijdens de diverse controles die zijn uitgevoerd alvorens de VTW in opdracht is gekomen. | Tijdens het opstellen van de PA t.b.v. VTW 344 is per abuis niet de volledige uitvraag afgeprijst, er moesten 10 zandvangputten aangebracht worden. Dit is helaas niet meegenomen in de aanbieding PA24.362. |  |  |  |  | 2025-06-20 | 2025-06-20
1635 | 066 | Vegetatie niet tijdig verwijderd voor aanvang STOWA inspectie | Projectafwijking | In behandeling | 2025-01-24 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Na werkzaamheden | OG | 5.2 Taken | 15 |  | Het betreft het verwijderen van de vegetatie (zoals riet en houtachtig opschot) boven de oeverbestortingen voorafgaande aan de STOWA najaarsinspectie met uitzondering het overzicht welke als bijlage is opgenomen in AFW010 | Nee |  |  | 2025-03-07 14:57 | 2025-03-07 15:07 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1635_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1635_.000 |  |  |  | 1.riet en houtachtig opschot) boven de oeverbestortingen. Er is vanuit ON gekozen om hier de vegetatie niet te verwijderen omdat we tijdens de uitvoering hiervan in het flora en fauna seizoen zitten. 2. Najaarsinspectie: te laat inplannen van het verwijderen van de vegetatie (zoals riet en houtachtig opschot) boven de oeverbestortingen. De juiste periode is opgenomen in de planning echter wordt er gewerkt conform oorzaak 1. ON heeft gekozen om niet voorafgaande aan de najaarsinspectie de vegetatie te verwijderen omdat we tijdens de uitvoering hiervan in het flora en fauna seizoen zitten. | Op het moment van de voor- en najaarsinspectie, zoals genoemd in VSP-eis US311 en VSE-eis AR.As.Re.DD.01.04, mag er boven de oeverbestortingen geen vegetatie (zoals riet en houtachtig opschot)voorkomen hoger dan 0,10m boven de bovenzijde van de bestorting. Op basis van de resultaten (presentatie 8-01-2025) t.b.v. STOWA najaarsinspectie is gebleken dat ON niet voldoet aan de bovengenoemde eisen.
1636 | 067 | Wijziging datum indienen Voortgangsrapportage nov dec 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2025-01-15 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | VGR nov-dec 2024 + 2025 | Nee |  |  | 2025-03-07 15:08 | 2025-03-07 15:11 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1636_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1636_.000 |  |  |  | In verband met 2 weken kerstvakantie is het voor ON niet mogelijk de VGR tijdig in te dienen. De VGR moet conform contract 5 werkdagen na einde termijn verstrekt worden, echter valt deze datum gelijk na de kerstvakantie. Dit is niet haalbaar daar de gegevens ook nog verzameld en verwerkt moeten worden | De voortgangsrapportage van de periode nov-dec 2024 wordt in overleg tussen CM ON en OG later ingediend
1637 | 068 | Wijziging inhoud toestandsrapportage 2024 | Projectafwijking | Afgerond | 2025-01-24 | RWS MNN Nat (BVP) |  |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  |  | Nee |  |  | 2025-03-07 15:56 | 2025-04-09 11:23 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1637_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1637_.000 |  |  |  | ON/OG werden verrast door onverwachte calamiteiten op bovengenoemde objecten. Deze gebreken komen niet naar voren vanuit de toestandsinspectie omdat de norm vanuit NEN2767 een vijfpuntsschaal (van 1 tot 6) gebruikt die niet altijd gedetailleerd genoeg is om kleine gebreken op te merken of om complexe problemen zoals beginnende roest, doorgerotte planken of diepere scheuren goed in kaart te brengen. | De toestandsrapportage voor 2024 worden anders ingericht en er zal dus niet op alle beheerobjecten worden gerapporteerd conform eis US360. ON en OG hebben besproken dat de focus wordt gelegd op (zie mail in de bijlage): - De (verkeers)borden - De verharding op complexen, met name langs de randen - De stowa rapportages - Diepere inspectie van steigers (ook prikken en meer op onderdeel bekijken) Dit maken we in “deel” rapporten die worden gebundeld in een overkoepelend “hoofdrapport” waar de leeswijzer in staat.
1638 | 226 | AFW226 VTW 282 word niet tijdig uitgevoerd | Projectafwijking | In behandeling | 2025-03-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 18 | Werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de drie partijen het met elkaar eens zijn geworden en de tijd van het jaar de werkzaamheden weer toelaat. Actie ligt bij RWS | VTW 282: WP Monstervak AMM7_01 Vooralsnog wordt deze niet meer uitgevoerd door discussie tussen RWS, grondeigenaren en waterschap HNK; WP Monstervak MM7_025 Vooralsnog wordt deze niet meer uitgevoerd door discussie tussen RWS, grondeigenaren en waterschap HNK; WP Monstervak MM7_026 Vooralsnog wordt deze niet meer uitgevoerd door discussie tussen RWS, grondeigenaren en waterschap HNK; WP Monstervak AMM8_016 Henk Kiks in overleg met HNK waarom deze watergang niet in de ligger terugkomt. | Nee |  |  | 2025-03-10 11:33 | 2025-03-19 15:51 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1638_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1638_.000 | Monstervak AMM7_01; Monstervak AMM8_016; Monstervak MM7_025; Monstervak MM7_026 |  |  | Discussie tussen RWS, grondeigenaren en het Waterschap HNK | In VTW 282 zijn de Bagger werkpakketten 2024 opgedragen. Onder tijd is opgenomen dat deze werkzaamheden uiterlijk 15 maart 2025 voltooid dienen te zijn en het afleverdossier dient uiterlijk 12 april 2025 ingediend te zijn. D.m.v deze afwijking wordt meer tijd gevraagd om tot een algehele afronding van deze opdracht te komen. |  |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-03-19
1639 | 069 | NB n.a.v. procestoets C.05 V&V uitgevoerde werkzaamheden | Projectafwijking | In behandeling | 2025-03-11 | RWS MNN Nat (BVP) |  | SCB¦DOV2 Procestoets C.05 | Joey Everaard | Na werkzaamheden | OG | 4.5 Verificatie management | 13 |  | Autowrakken en overige obstakels DOVII | Nee |  |  | 2025-03-11 15:45 | 2025-03-12 08:53 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1639_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1639_.000 |  |  |  | In vorige versies (1.0 t/m 4.0) par 3.4 was een regel opgenomen dat er een jaarlijkse rapportage opgesteld dient te worden "079: jaarlijkse rappotage bergen autowrakken en obstakels". Toen DJZ zijn PMP heeft gewijzigd naar versie 5.0 (meer overkoepelend concern PMP) is deze eis om onduidelijke reden komen te vervallen in het PMP. ON heeft het idee dat dit te maken heeft met het feit dat dit gedurende de contractperiode nog nooit is voorgekomen, maar kan dit niet met zekerheid zeggen. Het proces van bergen van autowrakken en obstakels is daarintegen wel middels het DKP incidentmanagement geborgd binnen het proces van ON (zoals ook tijdens de toets getoond aan de auditor) echter de bijbehorende maandelijkse rapportage is ook niet benoemd in het DKP incidentmanagement. | Op 11 maart heeft er vanuit OG de procestoets C.05 plaatsgevonden m.b.t. verificatie en validatie. Tijdens deze toets is er 1 negatieve bevinding geconstateerd m.b..t. een afwijking op VSP eis UT670 eistekst: De Opdrachtnemer verstrekt de Opdrachtgever, tijdens de uitvoering van bergingswerkzaamheden, maandelijks een overzicht van de geborgen autowrakken en overige obstakels met ten minste de volgende informatie: 1. digitale foto’s van de autowrakken en overige obstakels; 2. in geval van een autowrak, het kenteken en het chassisnummer; 3. per autowrak en obstakel de locatie (in coördinaten) en datum waar deze is geborgen; 4. eventuele bijzonderheden/kenmerken; 5. naar welk verwerkingsbedrijf het autowrak of obstakel is afgevoerd. Kenmerk negatieve bevinding NB1: Referentie(s): DOVII - 247 VS proces v3.0 20190220 - DEFINITIEF.docx - 5.3 Uitvoeren taken (UT) - 5.3.5 Bergen autowrakken en overige obstakels - UT670 Feit(en) Binnen Relatics kan ON tonen dat eis UT670 is opgenomen en als bewijsdocument is het PMP opgenomen. Binnen het PMP is er geen verwijzing naar de eis UT670 opgenomen, noch is de beschrijving van de eistekst opgenomen. Aantoonbaarheid t.a.v. Voldoen aan de eis UT670 is derhalve niet vastgelegd. |  |  |  | geen verdere actie benodigd
1640 | 227 | AFW227 Meerwerk VTW 221 PA24.286 WP 673 (2x 30m langer asfaltvak) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-03-28 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Zie oude en nieuw kostenramingen in de bijlage. | VTW 221 WP 673 30 Lengte meters groter asfaltvak. De originele prijs voor dit werkpakket is: € 17.511,02 De nieuwe prijs voor deze maatregel is: € 25.454,20 Het meerwerk op dit werkpakket dat uitgevoerd moet worden bedraagt: € 7.943,16 | Nee |  |  | 2025-03-20 17:23 | 2025-06-20 09:05 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1640_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1640_.000 | 673 |  |  | Dit i.v.m. een oude naad in het asfalt die 30 meter verder ligt en aan de andere kant van het vak ook =/- 30 meter slecht asfalt (tot aan de lussen). Deze aanvulende +/- 60 meter asfalt zijn qua kwaliteit ook toe aan vervanging en we kunnen netjes aansluiten op de bestaande naad. | VTW 221 PA24.286 WP 673 (2x 30m langer asfaltvak) DJZ heeft opdracht gekregen voor VTW 221, werkpakket 673. Meerwerk op maatregel nr 8785112, vervangen gehele constructie ZOAB, bij voorbereiding "vervangen gehele constructie ZOAB" is geconstateerd dat het voorgestelde vak met +/- 2x 30 meter lengte, verlengd dient te worden. |  |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-03-31
1641 | 228 | AFW228 Afspraken groenbeheer situatie buiten irt gbp - dkp groen | Projectafwijking | Afgerond | 2025-03-07 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 7.5 Flora & Fauna | 138 | Afwijking opgesteld om e.e.a. contractueel te regelen. Afspraken zijn vastgelegd in de notulen van het overleg, maatregel is doorvoeren in DKP Groen 23-5-25 akkoord op de afwijking ontvangen. 2-6-25: DKP Groen versie 5.0 ingediend | DKP Groen- gehele areaal | Nee |  |  | 2025-03-26 17:01 | 2025-06-02 09:23 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1641_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1641_.000 |  |  | diverse eisen zie bijlage |  | OG en ON hebben gezamenlijk de eisen m.b.t. Groenbeheer bekeken en besproken i.r.t. Het groenbeheerplan (GBP) en DKP groen. Dit overleg is geinitieerd omdat de werkelijkheid er buitensoms anders uit ziet dan beschreven in de plannen, waardoor vastgestelde werkpaketten niet altijd (reëel) uitgevoerd kunnen worden en of leiden tot de gewenste prestatie. De gemaakte afspraken zijn genotuleerd en als bijlage toegevoegd. We zullen deze afspraken ook doorvoeren in het nieuwe DKP groen na acceptatie van deze afwijking. Op deze manier hebben we het contractueel /formeel geregeld. overleggen zijn geweest op 20-2-25 + 16-4-25 + 15-5-25 |  |  |  |  | 2025-05-16 | 2025-05-23
1642 | 229 | AFW229 Minderwerk VTW 433 PA25.166 (werkploeg betonherstel overbodig) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-07-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | N.v.t. Zie nieuwe prijsaanbieding in de bijlage bij deze AFW | VTW 433 PA25.166, post 1005 in de offerte: Oude prijs: € 8.612,92 Nieuwe prijs: € 6.775,27 Minderwerk: € 1.836,81 Nacht wordt dag werk: Nieuwe prijs: 6.77527 (n.a.v. AFW 229.1) Nieuwe prijs n.a.v. deze AFW 229.2: € 5.857,99 Minderwerk: € 917,28 | Nee |  |  | 2025-03-28 12:36 | 2025-07-07 11:30 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1642_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1642_.000 |  |  |  | Slip of de pen van de calculator Nachtwerk op de dag uitgevoerd doordat dit toch paste op de dag met benodigde VKM. | Het uitvoeren van de werkzaamheden was gecalculeerd en aangeboden met hierin per abuis opgenomen een post m.b.t. betonherstel maar zijn bij nader inzien niet van toepassing binnen deze werkzaamheden. 2-7-2025: Tevens zijn de werkzaamheden op 2-7-2025 op de dag uitgevoerd in plaats van in de nacht. Wat zorg voor nog een stukje minderwerk. |  |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-07-07
1643 | 230 | AFW230 Biomassa beladingenoverzicht 2024 | Projectafwijking | Ingediend | 2025-04-07 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | J. Pennings | Na werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 24 |  | Beladingen biomassa 2024 | Nee |  |  | 2025-04-08 14:24 | 2025-05-05 13:25 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op eis | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1643_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1643_.000 |  |  | IN110 | 1) In VTW 41 is afgesproken om de biomassa te verrekenen aan de hand van tonnage die op de factuur staat en verrekenen tegen het tarief post 3004. Het totaal is 2944,46 ton en er is een malus van €3325 van toepassing en er is nog geen malus gerekend bij de termijnen dus deze is nu in zijn geheel verrekend. In de bijlage is e.e.a. Uiteen gezet en is het totaal te verrekenen bedrag €135.130,28 2) De verklaring waarom stortbonnen niet in de VGR opgenomen zijn is omdat een aantal stortbonnen bij onze onderaannemers in het bezit zijn. En de lijst bij de VGR wordt meteen na afloop van een termijn geproduceerd terwijl er dan nog bonnen van de periode onderweg zijn. | Deze afwijking is geschreven omdat: 1) Oplevering en financiele afwikkeling van VTW 41 deel 2024 2) het bijgevoegde overzicht beladingen biomassa tevens een addendum is bij de voorgangsrapportages over het jaar 2024. Dit overzicht vervangte de beladingen van biomassa in de VGR rapportages van 2024. |  |  |  |  | 2025-04-08
1644 | 231 | AFW231 VTW 432 PA25.063 Bijwonen SAT Veerhavens vervangen eindschakelaars | Projectafwijking | In behandeling | 2025-04-11 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 178 | Voor de schriftelijk toestemming om bij afwezigheid RWS de SAT zelf uit te voeren en af te tekenen, zie bijlage. | VTW 432 PA25.063 Vervangen eindschakelaars heftorens Den Helder en Texel. Duur werkzaamheden 4 nachten waarin iedere nacht wordt afgesloten met het uitvoeren van een SAT. De eerste nacht zal OG hierbij aanwezig zijn en als alles naar tevredenheid verloopt zal OG de volgende 3 nachten niet meer aanwezig zijn. | Nee |  |  | 2025-04-11 10:37 | 2025-06-06 14:44 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1644_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1644_.000 |  |  |  | OG geeft aan dat men niet alle dagen aanwezig kan zijn en zien er ook de noodzaak niet van in alle dagen aanwezig zijn. | Voor de opdracht “VTW 432 PA25.063 Issue 2024-433 Vooronderzoek vervangen eindschakelaars heftorens TX en DH” is in het Issue en Bijlage A afgesproken dat RWS aanwezig is bij de SAT. In de week van 9 tot 13 juni wordt er elke nacht 1 heftoren opgepakt en wordt er elke nacht een SAT uitgevoerd. |  |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-06-06
1645 | 232 | AFW232 Minderwerk VTW 415 PA25.110 (Aangepaste VKW + nacht is dag werk) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-04-14 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 138 | Zie oude en nieuwe calculatieblad in de bijlage. | VTW 415 PA25.110: Oude prijs: € 17.406,64 Nieuwe prijs: € 15.223,62 Minderwerk: € 2.183,02 | Nee |  |  | 2025-04-14 15:47 | 2025-05-13 12:35 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1645_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1645_.000 |  |  |  | Bij naderinzien konden de werkzaamheden op de dag worden uitgevoerd en konden de werkzaamheden met een vluchtstrookafzetting worden uitgevoerd in plaats van met een rijstrookafzetting in de nacht. | De werkzaamheden met betrekking tot VTW 415 PA25.110 zijn anders uitgevoerd dan oorspronkelijk beoogd. Nacht werd dag werk en rijstrookafzetting werd vluchtstrookafzetting. |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-13
1646 | 233 | AFW233 Meerwerk VTW237 PA23.517B WP 493 (Verlenging barrier) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-04-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | RWS is akkoord met bijgevoegde meerwerk voor het verlengen van de barrier constructie vanuit WP 493 (VTW-237). De barrier die DJZ al heeft ingekocht tbv WP 493 kan worden geplaatst, incl. de nog extra te bestellen barriers vanuit de meerwerkopgave. Met deze oplossing worden de pijlers van alle 4 de onderstaande kunstwerken afgeschermd met een barrier en creëren we een veilige weg/oplossing. Zie prijsaanbieding in de bijlage. | Het verlengen van de barrier bij WP 493 Knooppunt Raasdorp, deze is destijds opgesteld omdat we vanuit de uitgevraagde werkzaamheden mbt de barriers niet alle onveilige locaties af zouden schermen. Tpv Knooppunt Raasdorp zijn 4 kunstwerken met pijlers in de middenberm van de A9: - 25D-016-09 (barriers in WP 519, uitgevoerd en afgerekend) - 25D-016-07 - 25D-016-06 - 25D-016-05 (barriers in WP 493). Kosten van dit meerwerk betreffen: € 131.182,50 | Nee |  |  | 2025-04-17 09:11 | 2025-05-07 10:25 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1646_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1646_.000 | 493 |  |  | Tijdens overleggen kwamen we tot de conclusie dat we de tussenliggende pijlers ook moesten afschermen, vandaar de meerwerk aanbieding. Hiermee zouden alle 4 de kunstwerken worden afgeschermd met een barrier (beide rijrichtingen). Dit was echter voordat de opdracht ON HOLD was gezet. Nu blijkt dat jullie de barrier voor WP 493 al geleverd hebben gekregen (ca 45m) omdat deze al in opdracht was, maar als we deze laten plaatsen blijft het tussenliggende deel (kw 25D-016-07 en -06) dus een probleem. E.e.a. komt erop neer dat de barrier die jullie al hebben ingekocht tbv WP 493 kan worden geplaatst, incl. de nog extra te bestellen barriers vanuit de meerwerkopgave. Met deze oplossing worden de pijlers van alle 4 de onderstaande kunstwerken afgeschermd met een barrier en creëren we een veilige weg/oplossing. | Verlenging barrier constructie VTW 237, WP 493, maatregel nummer 7723396 |  |  |  |  | 2025-04-17 | 2025-05-07
1647 | 234 | AFW234 Minderwerk VTW371 PA24.466 (Dag werk en minder VKM) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-04-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 26 | Zie originele PA + aangepaste PA in de bijlage bij deze AFW. | VTW371 PA24.466 Door de verandering van nachtwerk naar dag werk en 5 afzettingen naar 3 afzettingen is de PA aangepast: Oude prijs in de PA: € 38.073,63 Nieuwe prijs in de PA: € 25.562,42 -------------------- Verschil: € 12.511,21 (Minderwerk) | Nee |  |  | 2025-04-23 12:29 | 2025-06-10 08:42 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1647_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1647_.000 |  |  |  | Werkzaamheden konden bij nader inzien toch op de dag uitgevoerd worden. T.b.v. Het aanvoeren van de kraan en het afvoeren van de kraan op locatie was een afzetting van toepassing. Tijdens de werkzaamheden waren geen afzettingen van toepassing maar konden de werkzaamheden veilig uitgevoerd worden zonder afzettingen. | VTW371 PA24.466 (Dag werk en minder VKM) Herstel uitspoeling A9 Re 41,65 De werkzaamheden zijn op de dag uitgevoerd in plaats van in de nacht en met 2 afzettingen in plaats van met 5 afzettingen. Hierdoor is een minderwerk van toepassing op deze werkzaamheden. |  |  |  |  | 2025-04-23 | 2025-06-07
1648 | 235 | AFW235 Minderwerk VTW336 PA24.368 (Minder boorkernen uitgevoerd) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-04-25 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Zie originele PA + aangepaste PA in de bijlage bij deze AFW. | VTW336 PA24.368 Originele aanbieding betrof 49 stuks boringen á: € 133.780,19 Nieuwe aanbieding betreft 15 stuks boringen á: € 51.408,24 Maakt een verschil van: € 82.371,95 (Minderwerk) | Nee |  |  | 2025-04-25 11:40 | 2025-05-12 13:06 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1648_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1648_.000 |  |  |  | De VTW m.b.t. LVO-scope was reeds in uitvoering waardoor diverse vakken reeds uitgevoerd waren voordat wij hier boringen uit konden voeren. | VTW336 PA24.368, er zijn minder boorkernen uitgevoerd dan dat er zijn uitgevraagd t.b.v. deze opdracht |  |  |  |  | 2025-04-25 | 2025-05-12
1649 | 236 | AFW236 Minderwerk VTW450 PA24.543 (Vervallen uitgevoerd in CALA) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-04-29 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 18 | PA24.543, zie bijlage bij deze AFW. Geen verdere actie benodigd, het gaat hier om een incident. | VTW450 PA24.543 Deze deelopdracht met nummer PA24.543 á €17.274,69 wordt in mindering gebracht op de verstrekte opdracht. | Nee |  |  | 2025-04-29 13:20 | 2025-06-10 08:31 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1649_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1649_.000 |  |  |  | De betreffende werkzaamheden zijn reeds uigevoerd middels een Calamiteit. Calamiteiten worden begeleid door CM vastonderhoud. VTW's worden begeleid door CM variabelonderhoud. Op deze activiteit zijn per abuis op beide fronten afleverdossiers ingediend, dit had niet moeten gebeuren. | VTW450 PA24.543, werkzaamheden uit de VTW komen te vervallen. |  |  |  |  | 2025-04-29 | 2025-06-07
1650 | 237 | AFW237 vertraging aanpassen DKP Groen | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-05 | RWS WNN Droog (BVP) |  | AFW237 | J. Pennings | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 24 | tijdens het afwijkingen overleg is deze meteen geaccepteerd. Geen maatregelen dus afwijking afronden. |  | Nee |  |  | 2025-05-06 09:52 | 2025-05-09 12:09 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1650_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1650_.000 |  |  |  |  | Jaarlijks dient ON het DKP groen te updaten voor 2025 is er ook een nieuwe gedragscode welke hierin is verwerkt. Tevens zijn er een aantal areaal specifieke punten welke ON en OG samen willen verwerken in het nieuwe DKP Groen. Op 27-2-2025 heeft ON een concept versie 5 ontvangen. Echter de gesprekken tussen ON en OG m.b.t. De areaal specifieke onderdelen hebben wat langer geduurd dan vooraf gedacht was. Deze gesprekken zijn gevoerd met OG Jacqueline Polei, Henk Kiks en Amy Lumley. Vanuit ON Klaas van Muyden en Jordy Pennings. De uitkomst van deze gesprekken ligt ook vast in AFW228. AFW228 is de basis voor het nieuwe aangepaste DKP Groen. Er is dus een concept versie maar de definitieve versie is wat later. Deze afwijking is alleen voor vastlegging van bovengenoemde. Inhoudelijke wordt het in afwijking 228 besproken. |  |  |  |  | 2025-05-06
1651 | 238 | AFW238 Minderwerk VTW221 WP646 PA24.286 (Vervallen maatregel nr 8376250 aan compendium) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-06 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Deze maatregel zal wel worden uitgevoerd door DJZ maar dan middels een nog nader te noemen VTW die nog moet worden opgedragen. Zie rekenblad in de bijlage bij deze AFW. | VTW221 WP646 PA24.286 Maatregel nummer 8376250 Minderwerk á: € 19.816,42 | Nee |  |  | 2025-05-06 12:08 | 2025-06-10 08:38 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1651_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1651_.000 | 646 |  |  | De betreffende Maatregel nr 8376250 Onderhouden hoofddraagconstructie (MtrgAdvies: Afdichten langsvoeg vanaf bovenzijde) is uit deze opdracht gehaald in verband met het compendium. | Betreft VTW221 WP646 PA24.286, in veband met vallen maatregel nr 8376250. |  |  |  |  | 2025-05-06 | 2025-06-07
1652 | 239 | AFW239 Meerwerk VTW317 PA24.336 WP 667 (Meer m2 betonherstel) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-06 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie rekenblad 1, extra uitgevoerd betonherstel. Zie rekenblad 2, nog uit te voeren extra betonherstel. Beide in de beilage bij deze AFW. | 1. Originele uitvraag m.b.t. VTW 317 - PA24.336 - WP 667: 7,5 m2 betonherstel 2. Extra betonherstel dat in de geplande nacht is uitgevoerd: 10,5 m2 betonherstel á € 20.702,14 3. Nog uit te voeren extra betonherstel in een nieuw afzetting: 15,5 m2 betonherstel á € 76.192,34 Maakt een totaal van: € 96.894,48 Meerwerk | Nee |  |  | 2025-05-06 12:59 | 2025-06-10 12:24 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1652_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1652_.000 | 667 |  |  | Eénmaal op locatie, tijdens de uitvoering van de betreffende herstelwerkzaamheden bleek dat er veel meer betonschade aan het kunstwerk zat dan door OG was uitgevraagd. ON heeft in de betreffende afzetting zoveel mogelijk betonherstel uitgevoerd echter moet ON nog een keer terug om de overige betonschade te herstellen. | VTW317 PA24.336 WP 667, meer m2 betonherstel dan door OG uitgevraagd. |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-10
1653 | 240 | AFW240 Meerwerk VTW 326+327 (aanpassingen na def. opdracht) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-02 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Zie PA t.b.v. het meerwerk in de bijlage bij deze afwijking. Voorstel om dit meerwerk volledig te verrekenen op VTW 327. | VTW 326 á € 229.609,26 VTW 327 á € 397.837,51 Meerwerk PA25.281 á € 28.485,64 | Nee |  |  | 2025-05-07 16:49 | 2025-06-02 11:08 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1653_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1653_.000 |  |  |  | Na het verstrekken van de definitieve opdrachten t.b.v. VTW 326 (8-5-2024) en VTW 327 (2-5-2024). En tijdens de uitvoering hiervan, zijn er vanuit RWS diverse wijzigingen aangedragen om door te voeren t.o.v. de oorspronkelijke opdracht. | Meerwerk VTW 326+327, n.a.v. aanpassingen na definitieve opdracht. |  |  |  |  | 2025-06-02
1654 | 241 | AFW241 Meerwerk VTW 221 WP 631 (uitvoeren in de nacht i.p.v. weekend afsluiting) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | OG | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Opgemerkt dient te worden dat deze werkwijze niet de meest ideale uitvoeringwijze is, koude lassen! Originele rekenblad en aangepaste rekenblad opgenomen in de bijlage bij deze AFW | VTW 221 WP 631 PA24.286 Prijs voor de werkzaamheden vanuit de overeengekomen PA: € 156.760,42 Nieuwe prijs voor de uit te voeren werkzaamheden middels aangepast rekenblad: € 187.761,20 Maakt een verschil van: € 31.000,78 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-05-07 17:01 | 2025-06-20 09:09 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1654_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1654_.000 | 631 |  |  | Uitvoering op verzoek van RWS in 6 nachten | Maatregel nr 6479128 Vervangen voegovergangen (MtrgAdvies: Vervangen 39m voegovergang tpv STP 01+03 voor type 4.1d) Uitvoering in 6 nachten in plaats van in een weekend afsluiting. |  |  |  |  | 2025-05-09 | 2025-05-28
1655 | 242 | AFW242 Meerwerk VTW 359 WP 721 (asfaltset niet opgenomen in de PA) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 178 | Originele rekenblad en aangepaste rekenblad opgenomen in de bijlage bij deze AFW | VTW 359 WP 721 maatregel nr 8376547 T.b.v. Deze werkzaamheden is de volgende post niet opgevoerd in de calculatie: A1.1 Setprijs verwijderen en nieuw aanbrengen of overlagen asfaltverhardingen bij baanbreed onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 á € 6.842,50 (meerwerk) Originele prijs van het WP: € 164.602,51 Nieuwe prijs van het WP: € 171.445,01 Totaal meerwerk: € 6.842,50 | Nee |  |  | 2025-05-13 09:30 | 2025-06-20 10:10 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1655_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1655_.000 | 721 |  |  | Tijdens het calculeren van een LVO-scope kan het gebeuren dat er wel eens een post over het hoofd gezien wordt om op te voeren. | T.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden met betrekking tot VTW 359 WP 721 maatregel nr 8376547 is de asfaltset niet opgenomen in de PA. |  |  |  |  | 2025-05-13 | 2025-06-13
1656 | 243 | AFW243 Meerwerk VTW 422 (tijdelijke mtrg slagboom PA25.275) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-22 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Zie prijsaanbieding in de bijlage bij deze afwijking | VTW 422 PA25.275 m.b.t. plaatsen tijdelijke slagboom: Prijs meerwerk: € 8.125,72 + € 110,00 per losse handzender | Nee |  |  | 2025-05-22 14:00 | 2025-06-20 10:13 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1656_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1656_.000 |  |  |  | Problematie huidige situatie is opgelost middels verkeerregelaars op locatie. Vanwege de lange doorlooptermijn van deze VTW is er gezocht naar een passendere tijdelijke oplossing. | VTW 422, voorstel voor de veilige tijdelijk oplossing voor de slagboom bij de Hoge Kwel. |  |  |  |  | 2025-05-22 | 2025-06-17
1657 | 244 | AFW244 Meerwerk VTW 345 (Extra stuk goot vervangen PA24.372C) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | In de bijlage bij deze afwijking de overeengekomen PA (B) en de aangepaste PA (C) t.b.v. hHet meerwerk | VTW 345 PA24.372B á € 83.663,88 VTW 345 PA24.372C á € 86.559,63 Maakt een verschil van: € 2.895,75 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-05-23 11:22 | 2025-06-20 10:14 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1657_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1657_.000 |  |  |  | Onze onderaannemer heeft bij de besturingskast nog een stuk extra goot vervangen, dit was niet opgenomen in de overeengekomen offerte. | Meerwerk VTW 345, extra stuk goot vervangen PA24.372C |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-17
1658 | 245 | AFW245 Meerwerk VTW 432 (Gescheurd rooster hersteld PA24.601D) | Projectafwijking | Afgerond | 2025-05-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | In de bijlage bij deze afwijking de overeengekomen PA (C) en de aangepaste PA (D) t.b.v. het meerwerk | VTW 432 PA24.601C á € 12.496,85 VTW 432 PA24.601D á € 13.584,37 Maakt een verschil van: € 1.087,52 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-05-23 12:03 | 2025-06-20 10:15 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1658_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1658_.000 |  |  |  | Onze onderaannemer heeft tijdens het uitvoeren van de uitgevraagde herstel werkzaamheden gescheurd rooster hersteld, dit was niet opgenomen in de overeengekomen offerte. | Meerwerk VTW 432, gescheurd rooster hersteld PA24.601D |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-17
1659 | 246 | AFW246 Meerwerk VTW 305 (n.a.v. vooroplevering PA25.048B) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-05-23 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | In de bijlage bij deze afwijking de overeengekomen PA (A) en de aangepaste PA (B) t.b.v. Het meerwerk. | VTW 305 PA24.048A á € 28.527,43 VTW 305 PA24.048B á € 62.831,90 Maakt een verschil van: € 34.304,47 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-05-23 13:59 | 2025-06-18 10:25 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1659_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1659_.000 |  |  |  | Tijdens de vooroplevering van de werkzaamheden samen met OG, is OG met een aanvulling op de originele opdracht gekomen. | Meerwerk VTW 305, n.a.v. Vooroplevering werkzaamheden. |  |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-06-17
1660 | 247 | AFW247 Meerwerk VTW 340 (modificeren 40,4m voegovergang) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-26 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Het vervangen van deze voegovergang zat niet in de originele uitvraag. Zie rekenblad in de bijlage bij deze afwijking. | VTW 340, modificeren 40,4m voegovergang afrit Coenbrug Koog aan de Zaan Totaal van deze werkzaamheden: á € 110.471,29 Meerwerk | Nee |  |  | 2025-05-26 15:15 | 2025-07-01 08:59 |  |  | Ja | Ja | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1660_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1660_.000 |  |  |  | In de eerste uitvraag voor deze werkzaamheden was opgenomen het vervangen van de voegovergang. Het vervangen van deze voegovergang is op een later moment komen te vervallen in de definitieve uitvraag van de werkzaamheden. Toch heeft ON de kwalitatief zeer slechte voegovergang vervangen, echter is deze voeg vervangen voor een ander type voeg omdat het bestaande type voegovergang niet meer geleverd kon worden. De nieuw aangebrachte voeg ging helaas lekken waardoor een nieuwe actie uitgevoerd moet gaan worden dit is het modificeren van de bestaande voegovergang. | Meerwerk VTW 340, modificeren 40,4m voegovergang, afrit Coenbrug, Koog aan de Zaan. Modificeren Montan voegovergangen afrit Coenbrug Koog aan de Zaan. |  |  |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-27
1661 | 248 | AFW248 Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-07-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Zie prijsaanbieding in de bijlage bij deze afwijking. | Originele prijs van de VTW: € 32.805,63 Meerwerk prijs nacht i.p.v. Dag werk: € 4.915,22 Meerwerk prijs asbestinventarisatie: € 9.432.03 Totaal meerwerk bedraagt: € 14.347,25 | Nee |  |  | 2025-06-10 09:20 | 2025-07-03 14:01 |  |  | Ja | ... | 2 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1661_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1661_.000 |  |  |  | Bij naderinzien dienen er werkzaamheden in de nacht uitgevoerd te worden in plaats van op de dag. En voor aanvang van de werkzaamheden dient er een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden op locatie. En indien asbest aanwezig zal er nog een AFW versie 3.0 komen met meerwerk t.b.v. vVerwijderen asbest. Dagwerk wordt nachtwerk i.v.m. verhoogde kan op storing in het systeem en dit wil men niet hebben overdag. | Meerwerk VTW 324 (Extra restpunten) Werkzaamheden in de nacht in plaats van op de dag. En uitvoeren asbestinventarisatie. |  |  |  |  | 2025-07-03
1662 | 249 | AFW249 Meerwerk VTW 451 (vleermuisinventarisatie) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Tijdens werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 138 | Zie PA meerwerk in de bijlage bij deze afwijking | VTW 451, er zijn ca. 30 populieren gekandelaberd langs de N99 t.h.v. Km 14.800 - 15.800. In verband met de mogelijke aanwezigheid van boom bewonenede vleermuizen zijn deze nog niet gekapt. Dit zal doormiddel van een inventarisatie onderzocht moeten worden. Vleermuis inventarisatie hoge bomen: € 14.767,17 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-06-10 09:22 | 2025-06-10 13:24 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1662_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1662_.000 |  |  |  | Tijdens het vooronderzoek op de betreffende bomen die gekapt moesten worden zijn verdenkingen gedaan van aanwezigheid van vleermuizen in de bomen. | Meerwerk VTW 451 - vleermuisinventarisatie |  |  |  |  | 2025-06-10
1663 | 250 | AFW250 Meerwerk VTW 221 WP 646 (Vervallen maatregel nr 8376250 aangepast terug in scope) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-10 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie PA in de bijlage bij deze aanbieding. | Oude prijs maatregel nr 8376250 € 19.816,42 (AFW reeds geaccepteerd en in mindering gebracht op het WP). Nieuwe prijs maatregel nr 8376250 € 31.454,63 (volledig verrekenen als meerwerk op het betreffende WP). | Nee |  |  | 2025-06-10 14:08 | 2025-06-18 09:06 |  |  | Ja | Ja | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1663_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1663_.000 | 646 |  |  | Onder AFW 238 is deze maatregel nr 8376250 uit de scope van VTW 221 komen te vervallen. Onder AFW 250 komt deze zelfde maatregel nr 8376250 weer terug in de scope van VTW 221 op aangeven van OG. Echter gebeurt dit in een aangepaste uitvoeringswijze t.o.v. De maatregel die er als minderwerk uit is geschreven. | Meerwerk VTW 221 WP 646 (Vervallen maatregel nr 8376250 aangepast terug in scope) |  |  |  |  | 2025-06-10 | 2025-06-17
1664 | 251 | AFW251 Meerwerk VTW 440 PA24.619 (meer lagen asfalt) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-13 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | Originele PA + aangepaste PA (A-versie) toegevoegd in de bijlage bij deze AFW. Werkzaamheden buiten reeds uitgevoerd. Gehele VZP in zeer slechte staat. GO staat in de nabije toekomst op de planning, uitvoering derden. | Originele PA 24.619 - Vervangen ZOAB 5 ton á € 7.313,34 Nieuwe PA 24.619A - Vervangen OL AC22 2,7 ton - Vervangen TL AC22 2,7 ton - Vervangen DL AC 11 2,7 ton á € 18.995,33 Maakt een verschil van € 18.995,33 - € 7.313,34= € 9.681,99 (Meerwerk) | Nee |  |  | 2025-06-12 16:38 | 2025-06-13 17:01 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1664_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1664_.000 |  |  |  | Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek het asfalt dusdanig slecht te zijn. Waardoor het asfalt pakket ter plekke dieper uitgefreesd diende te worden. Hierdoor moesten dus ook meerlagen asfalt terug aangebracht worden. | Meerwerk VTW 440 PA24.619 (meer lagen asfalt) Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bleek het asfalt dusdanig slecht te zijn dat er de voorgestelde werkzaamheden anders uitgevoerd dienden te worden dan uitgevraagd en gecalculeerd. |  |  |  |  | 2025-06-13
1665 | 252 | AFW252 Te laat van de weg VTW 237 WP 508 PA23.517B | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-17 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 3.4 Planningsmanagement | 186 | Zie VKM in de bijlage bij deze AFW | VTW 237 WP 508 PA23.517B 17-06-2025 in plaats van 05:00 uur van de weg waren we 06:30 uur van de weg. | Nee |  |  | 2025-06-17 10:09 | 2025-06-17 17:24 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1665_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1665_.000 | 508 |  |  | Aanbrengen gietgoot á 10 cm breed. Start werkzaamheden 20:00 uur a.d.h.v. de voorgeschreven WBU. Werkzaamheden verliepen voorspoedig. VKM geplaatst en de barrier ter plaatse verwijderd. Goot ingezaagd echter zat er nog een zaagsnede waardoor het asfalt verder afbrokkelde. In plaats van de voorziene 10 cm brede gietgoot moesten we een 30 cm gietgoot aanbrengen. Hierdoor kwamen we in tijd nood, 05:00 uur moesten we volgens de aangevraagde VKM en WBU van de weg af zijn. Door het extra werk dat is uitgevoerd ging dat niet meer lukken. We hebben goed contact gehouden met de verkeerscentrale voor, tijdens en na de uitgelopen werkzaamheden. Al met al zijn we om 06:30 uur van de weg af gegaan en waren de werkzaamheden geheel afgerond. Doordat de barrier was verwijderd en de goot eruit lag moesten de werkzaamheden worden afgerond en konden we niet tussentijds stoppen met de werkzaamheden en het werk in een volgende nacht afronden. | Te laat van de weg VTW 237 WP 508 PA23.517B |  |  |  |  | 2025-06-17
1666 | 253 | AFW253 Minderwerk VTW221 WP 639 PA24.286 (mtrg nr 6232803 vervallen) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-24 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 178 | Zie mail vanuit OG in de bijlage bij deze AFW. | VTW221 WP 639 PA24.286 (mtrg nr 6232803 vervallen) Overeengekomen prijs in de bestaande VTW: € 4.005,75 Prijs maatregel nr 6232803: € 4.005,75 Hiermee komt het gehele werkpakket (639) te vervallen. | Nee |  |  | 2025-06-24 11:11 | 2025-06-24 14:37 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1666_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1666_.000 | 639 |  |  | Werkpakket 639 maatregel 6232803 besproken met de beheerder en die geeft aan dat deze maatregel uit de scope gehaald moet worden. deze zal dan worden doorgezet naar CCY. | Minderwerk VTW221 WP 639 PA24.286 (mtrg nr 6232803 vervallen) |  |  |  |  | 2025-06-24
1667 | 254 | AFW254 Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-07-03 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Na werkzaamheden | ON | 4.3 Afwijkingen management | 178 | Zie PA in de bijlage bij deze AFW (PA25.351) | VTW 461 PA25.062 Originele prijs aanbieding: € 2.511,02 Prijs meerwerk: € 2.398,09 Nieuw totaal: € 4909,11 | Nee |  |  | 2025-06-24 14:33 | 2025-07-03 14:20 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1667_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1667_.000 | PA25.062 |  |  | VTW 461 - PA25.062, hierin staat vermeld dat wij 2 smiley hangsloten bij Marloes Bliek van Rijkswaterstaat konden halen. Zij had echter geen sloten op voorraad en heeft aangegeven deze bij Timmerman in Alkmaar te bestellen en aan te brengen op de gewenste locaties in de Veerhavens op Texel. | Meerwerk VTW 461 PA25.062 (hangsloten) Leveren en aanbrengen hangsloten. |  |  |  |  | 2025-07-03
1668 | 255 | AFW255 Minderwerk VTW395 lagere leuning PA24.598A | Projectafwijking | In behandeling | 2025-07-01 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 18 | E isr met de TESO / RWS overlegt dat we afwijken van de bestaande richtlijn van 1100mm omdat dit hier niet mogelijk is. Zie mail in de bijlage. | VTW 395 (alle leuningen) Er heeft overleg plaatsgevonden m.b.t. Dit minderwerk. Overeengekomen is dat er voor de 30cm lagere leuning die is aangebracht een minderwerk wordt opgevoerd van € 1.800,- | Nee |  |  | 2025-07-01 14:28 | 2025-07-01 14:34 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Vastleggen afspraken | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1668_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1668_.000 |  |  |  | De bestaande leuning is circa 800mm hoog De richtlijn voor een nieuw te plaatsen leuningwerk is 1100mm hoog Nu is het zo dat de touwen / trossen van de veer over het leuningwerk heen gaan naar een hoger geplaatste bolder. Als het laag water is komen de touwen nu net op het bestaande leuningwerk. Als we de leuning dus 300mm hoger gaan maken zal hij bij laag water in elkaar worden gedrukt door de touwen. | Minderwerk VTW395 lagere leuning PA24.598A Lagere leuningen plaatsen dan is uitgevraagd in de VTW 395 |  |  |  |  | 2025-07-01
1669 | 070 | Vastlegging afspraken Houtribdijk nav rondgang ON-OG | Projectafwijking | In behandeling | 2025-06-27 | RWS MNN Nat (BVP) | Beesd |  | F. van de Wert | Tijdens werkzaamheden | ON | 3.2 Interactie tussen OG en ON | 15 |  | Onderhoud Houtribdijk | Nee |  |  | 2025-07-07 15:10 | 2025-07-07 15:49 |  |  | ... | ... | 0.1 | Item |  | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1669_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1669_.000 |  |  |  | Binnen het contract DOVII is er een B&O plan van toepassing op de Houtribdijk. In de afgelopen periode is er een verschil van inzicht ontstaan tussen OG en ON m.b.t. het onderhoud en hoe dit er uit zou moeten zien. Dit heeft onder andere ook te maken met de oplevering van de Houtribdijk van derde aan RWS. ON heeft hier een nul-meting op uitgevoerd en er is gebleken dat deze niet geheel zonder gebreken is overgedragen aan RWS. Door de vele wijzigingen binnen het IPM team van RWS is dit door de tijd heen wat verwaterd. | N.a.v. de rondgang op 27-5-25 op de Houtribdijk zijn onderstaande afspraken gemaakt: Houtachtige begroeiing: Langs de stortstenen rand van de houtribdijk staat heel af en toe nog een verdwaalde jonge houtige scheut. Deze verwijderen. - In de hoek van de windmolendam richting naviduct staat nog opschot. Dat moet nog weg. - In de kom net voor Trintelhaven (lelystadzijde) staat nog riet/opschot. Dat moet nog weg. 2. Riet: - Is langs de houtribdijk gemaaid in maart, maar behoefte is dat de oever wel zichtbaar is bij de (volgende) stowa inspectie - Bij de “windmolendam”, aan de zijde van de afmeervoorzieningen, moet het riet (en oeverbegroeiing) nog gemaaid worden. - Voor de rietgroei in het fietspad gaat RWS overleg voeren met de provincie. 3. Heg (duindoorn): Scheren, iets boven de paalkoppen, en ook in de breedte scheren. 4. Scheuren asfaltdijk Trintelhaven: Via schadeproces, scheur schoonmaken (ontdoen van groen) iets uitzagen en opvullen/afgieten. 5. Trailerhelling: Bij 1 kleine verzakking paar stenen optillen, granulaat eronder, stenen weer terugleggen. Verder geen significantie schade zichtbaar (wel spoorvorming en zand op de verharding) 6. Hekwerk Enkhuizen: DJZ gaat Heras vragen voor een oplossing/offerte 7. Drains/putten stromen nu vrij, dus functioneren Wrakhout/zwerfvuil lijkt nu op orde, Na de voorjaars-maaironde samen mogelijk nog een schouw maken om het beeld dan te bekijken
1670 | 256 | AFW256 Meerwerk VTW221 WP667 (meer m1 voegovergang) | Projectafwijking | In behandeling | 2025-07-09 | RWS WNN Droog (BVP) |  |  | Peter Hehr | Voor aanvang werkzaamheden | ON | 4.4 Wijzigingen management | 160 | Zie originele en aangepaste rekenbladen in de bijlage bij deze AFW |  | Nee |  |  | 2025-07-07 16:30 | 2025-07-07 16:43 |  |  | Ja | ... | 1 | Item | Afwijking op werkpakket | sites/pm/Lists/Afwijkingen/1670_.000 | sites/pm/Lists/Afwijkingen | 0 | https://dejongzuurmond.sharepoint.com/sites/pm/Lists/Afwijkingen/1670_.000 | 667 |  |  |  | Meerwerk VTW221 WP667 (meer m1 voegovergang) |  |  |  |  | 2025-07-09

## Samenvatting
Kenmerk | Waarde
Total aantal afwijkingen | 666
Status verdeling:
Afgerond | 459
In behandeling | 134
Afgevoerd | 45
Open | 21
On hold | 4
Ingediend | 2
bezig | 1
Type afwijking verdeling:
Projectafwijking | 507
Concernafwijking (RWS) | 91
Procesafwijking | 55
Systeemafwijking | 6
... | 3
Project verdeling:
RWS WNN Droog (BVP) | 256
RWS ONZ Droog (BVP) | 99
Prov. Limburg (CFOOR) | 93
Concern (RWS) | 76
RWS MNN Nat (BVP) | 70
RWS WNN-z Droog | 64
Algemeen | 3
... | 2
RWS NNW | 1
WL2020 | 1
Systeem | 1
Locatie verdeling (top 10):
Beesd | 351
Tacitusbrug | 2
A50 HRL 157.5 n | 2
A30 | 2
N99 R 2,9 Brug beweegbaar 14B-107-01 Kooybrug | 1
Beesed | 1
A7 K-Lus | 1
A4 Re | 1
A9 Re 59 | 1
A10/A1 knpt Watergraafsmeer | 1